## AEO
Nº SI / Nº AEO
AUTORIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS - AEO
AUTOMAÇÃO
DISTRIBUIDORA
EQUATORIAL GOIÁS
Contrato: | Linha: | Empreiteira: |  |  | Valor Original: |  | Valor Adicional: |  | Valor Total Autorizado:
4600027637 | 30 | ENERGY SYSTEN CONSTRUCOES E MANUTEN |  |  | 61052.64 |  | 799.98 |  | 61852.62
IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO: |  |  |  | SUBESTAÇÃO: |  |  | PEP / ORDEM:
EQTL-GO>SE JUS>138KV>AMP POTENCIA |  |  |  | SE JUSSARA |  |  | GO-2530808CAT0.X
ESCOPO MACRO DA OBRA:
1,00 x SUBST. DE TRANSFORMADOR DE FORÇA + 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 69/34,5kV 20/26,6MVA - DYN1 + 1,00 x RETROFIT INFRA. SE MÉDIO/PEQUENO PORTE
AUTORIZAMOS EXECUTAR OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA AUTORIZAÇÃO, DENTRO DAS NORMAS BEM COMO DE ACORDO COM AS DEMAIS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO CONTRATO DE EMPREITADAS EM VIGOR E RECOMENDAÇÕES EM ANEXO AO CONTRATO
Prazo de Execução
Início Autorizado: | 2026-04-08 |  |  | Liberação comissionamento esperado: | 2026-04-10 |  |  | Término Autorizado: | 2026-04-17
GUSTAVO DE JESUS OLIVEIRA | [5 empty] | GIOVANNI CENDES FINOTTI
G52901707 | [5 empty] | 027.157.771-16
RESPONSÁVEL EQUATORIAL | [5 empty] | ENERGY SYSTEN CONSTRUCOES E MANUTEN

## Lista de Serviços & Medição
|  |  | LISTA DE SERVIÇOS E PLANILHA DE MEDIÇÃO |  |  |  | MEDIÇÃO | Medição nº 01 |  | Medição nº 02 |  | Medição nº 03 |  | Medição nº 04 |  | Medição nº 05 |  | Medição nº 06 |  | Medição nº 07 |  | Medição nº 08 |  | Medição nº 09 |  | Medição nº 10 |  | Medição nº 11 |  | Medição nº 12 |  | Medição nº 13 |  | Medição nº 14 |  | Medição nº 15 |  | Medição nº 16 |  | Medição nº 17 |  | Medição nº 18 |  | Medição nº 19 |  | Medição nº 20
Mês
RC ODI
RC CIV
RC ODD
[8 empty] | VALORES DESTA MEDIÇÃO |  | VALORES DESTA MEDIÇÃO |  | VALORES DESTA MEDIÇÃO |  | VALORES DESTA MEDIÇÃO |  | VALORES DESTA MEDIÇÃO |  | VALORES DESTA MEDIÇÃO |  | VALORES DESTA MEDIÇÃO |  | VALORES DESTA MEDIÇÃO |  | VALORES DESTA MEDIÇÃO |  | VALORES DESTA MEDIÇÃO |  | VALORES DESTA MEDIÇÃO |  | VALORES DESTA MEDIÇÃO |  | VALORES DESTA MEDIÇÃO |  | VALORES DESTA MEDIÇÃO |  | VALORES DESTA MEDIÇÃO |  | VALORES DESTA MEDIÇÃO |  | VALORES DESTA MEDIÇÃO |  | VALORES DESTA MEDIÇÃO |  | VALORES DESTA MEDIÇÃO |  | VALORES DESTA MEDIÇÃO |  | TOTAIS ACUMULADOS |  | SALDO A FATURAR | SALDO A FATURAR
CÓDIGO SAP | LINHA | DESCRIMINAÇÃO DOS SERVICOS | UNID. | QUANT. PREVISTA ORIGINAL | QUANT. ADICIONAL | PREÇO UNITÁRIO | R$ TOTAL
[8 empty] | QUANT. | VALOR | QUANT. | VALOR | QUANT. | VALOR | QUANT. | VALOR | QUANT. | VALOR | QUANT. | VALOR | QUANT. | VALOR | QUANT. | VALOR | QUANT. | VALOR | QUANT. | VALOR | QUANT. | VALOR | QUANT. | VALOR | QUANT. | VALOR | QUANT. | VALOR | QUANT. | VALOR | QUANT. | VALOR | QUANT. | VALOR | QUANT. | VALOR | QUANT. | VALOR | QUANT. | VALOR | QUANT. | TOTAL | QUANT. | TOTAL
|  | SERVIÇOS PRELIMINARES - MOBILIZAÇÃO & DESMOBILIZAÇÃO (FATOR "M") |  |  |  |  | 19460.42 |  | 19460.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 19460.42 |  | 0
5045500013 | 10 | MOB / DESMOBILIZACAO LD DE 0 A 50KM LD | KM |  |  | 615.33 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5045500014 | 20 | MOB / DESMOBILIZACAO LD DE 51 A 200KM LD | KM |  |  | 672.31 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5045500015 | 30 | MOB/ DESMOBILIZACAO LD ACIMA DE 600KM LD | KM |  |  | 216.59 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5045500016 | 40 | MOB/ DESMOBILIZACAO LD DE 201 A 400KM LD | KM |  |  | 383.96 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5045500019 | 50 | DESMOBIL 0 A 200KM EQP 5H RESIT OHM LD | CDA |  |  | 135.37 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5045500020 | 60 | DESMOBIL 0 A 200KM EQP 5H SERV TEC LD | CDA |  |  | 172.29 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5045500021 | 70 | DESMOBIL 201 A 400KM EQP 5H RESIT OHM LD | CDA |  |  | 209.23 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5045500022 | 80 | DESMOBIL 201 A 400KM EQP 5H SERV TEC LD | CDA |  |  | 19.7 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5045500023 | 90 | DESMOBIL 401 A 600KM EQP 5H RESIT OHM LD | CDA |  |  | 295.35 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5045500024 | 100 | DESMOBIL 401 A 600KM EQP 5H SERV TEC LD | CDA |  |  | 295.35 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5045500030 | 110 | DESMOBILIZAR 201 A 400KM EQP 5H SOND LD | CDA |  |  | 315.04 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5045500031 | 120 | DESMOBILIZAR 201 A 400KM EQP 5H TOPOG LD | CDA |  |  | 2707.41 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5045500032 | 130 | DESMOBILIZAR 401 A 600KM EQP 5H SOND LD | CDA |  |  | 19690.28 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5045500033 | 140 | DESMOBILIZAR 401 A 600KM EQP 5H TOPOG LD | CDA |  |  | 12306.42 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5045500034 | 150 | DESMOBILIZAR ACIMA 600KM EQP 5H SOND LD | CDA |  |  | 11937.23 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5045500035 | 160 | DESMOBILIZAR ACIMA 600KM EQP 5H TOPOG LD | CDA |  |  | 4676.44 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5045500036 | 170 | DESMOBILIZAR REG ISOL EQP 5H SERV TEC LD | CDA |  |  | 4676.44 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5045500038 | 180 | DESMOBILIZAR REG ISOL EQP 5H TOPOG LD | CDA |  |  | 196.91 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5045500041 | 190 | MOBILIZAR 0 A 200KM EQP 5H RESIT OHM LD | CDA |  |  | 307.67 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5045500042 | 200 | MOBILIZAR 0 A 200KM EQP 5H SERV TEC LD | CDA |  |  | 2953.54 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5045500043 | 210 | MOBILIZAR 0 A 200KM EQP 5H SOND LD | CDA |  |  | 3691.93 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5045500044 | 220 | MOBILIZAR 0 A 200KM EQP 5H TOPOG LD | CDA |  |  | 2707.41 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5045500045 | 230 | MOBILIZAR 201 A 400KM EQ 5H RESIT OHM LD | CDA |  |  | 4307.25 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5045500046 | 240 | MOBILIZAR 201 A 400KM EQP 5H SERV TEC LD | CDA |  |  | 1230.64 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5045500047 | 250 | MOBILIZAR 201 A 400KM EQP 5H SOND LD | CDA |  |  | 1353.72 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5045500048 | 260 | MOBILIZAR 201 A 400KM EQP 5H TOPOG LD | CDA |  |  | 1230.64 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5045500049 | 270 | MOBILIZAR 401 A 600KM EQ 5H RESIT OHM LD | CDA |  |  | 2215.16 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5045500050 | 280 | MOBILIZAR 401 A 600KM EQP 5H SERV TEC LD | CDA |  |  | 1722.9 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5045500051 | 290 | MOBILIZAR 401 A 600KM EQP 5H SOND LD | CDA |  |  | 11937.23 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5045500052 | 300 | MOBILIZAR 401 A 600KM EQP 5H TOPOG LD | CDA |  |  | 12306.42 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5045500053 | 310 | MOBILIZAR ACIMA 600KM EQ5H RESIT OHM LD | CDA |  |  | 4922.57 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5045500054 | 320 | MOBILIZAR ACIMA 600KM EQP 5H SERV TEC LD | CDA |  |  | 3691.93 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5045500056 | 330 | MOBILIZAR ACIMA 600KM EQP 5H TOPOG LD | CDA |  |  | 1230.64 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5045500057 | 340 | MOBILIZAR REG ISOL EQP 5H RESIT OHM LD | CDA |  |  | 2707.41 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5050200037 | 350 | INSTALAR PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA SE | UN |  |  | 1378.32 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5056000040 | 360 | DESMOB EQUIPE E MAQ. ATÉ 200KM | KM |  |  | 19.15 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5056000041 | 370 | DESMOB EQUIPE E MAQ. DE 201KM A 400KM | KM |  |  | 16.2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5056000043 | 410 | DESMOB. S. PEQ. PORTE, DUR. MÁX. DE 30 D | UA |  |  | 3120.52 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5056000044 | 390 | DESMOB. SERV. GRANDE PORTE DUR. >120 D | UA |  |  | 11859.55 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5056000045 | 400 | DESMOB. SER. MÉD. PORTE DUR. >60 E <120D | UA |  |  | 6085.41 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5056000046 | 380 | DESMOBILIZAR OBRA DE PEQUENO PORTE | UA | 1 |  | 2561.67 | 2561.67 | 1 | 2561.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 2561.67 | 0 | 0
5056000059 | 450 | MOBILIZAR EQUIPE E MAQ NA CAPITAL | UA | 1 |  | 10757.98 | 10757.98 | 1 | 10757.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 10757.98 | 0 | 0
5056000060 | 430 | MOBILIZAR SERV. GRANDE PORTE DUR. >120 D | UA |  |  | 29675.46 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5056000061 | 440 | MOBIL. SERV. MÉD. PORTE DUR. >60 E <120D | UA |  |  | 17041.68 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5056000062 | 420 | MOBILIZ. SER. PEQ. PORTE, DUR. MÁX. 60D | UA |  |  | 8717.23 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300165 | 460 | LOCAÇÃO, MARCAÇÃO E ACOMPANHAM. DA OBRA | UN |  |  | 14269.75 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5053000017 | 470 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA P/ SE | UN |  |  | 5181.45 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300057 | 480 | INSTALAÇÕES PROVIS. DE ENERGIA ELÉTRICA | MES |  |  | 6383.68 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500400469 | 490 | TELA TAPUME (ISOLAMENTO/SINALIZAÇÃO) | M |  |  | 20.09 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5056000008 | 500 | LIMPEZA GERAL DA OBRA (CIVIL) | UN |  |  | 1356.17 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300118 | 510 | LIMPEZA INICIAL | UN |  |  | 3330.63 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300058 | 520 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA E ESGOTO | MES |  |  | 5117.62 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500100842 | 530 | CONSTRUIR BARRACÃO DE OBRAS | M2 |  |  | 797.56 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5056000048 | 540 | EMITIR ART E DOCUMENTAÇÃO DE AMPLI SE'S | UA |  |  | 4010.39 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5056000049 | 550 | EMITIR ART E DOCUMENTAÇÃO DE NOVAS SE'S | UA |  |  | 8204.28 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5056000053 | 560 | INSTALAR PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRAS | M2 |  |  | 1014.93 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5056000054 | 570 | SERVIÇO INSTALAR TAPUME P/ ISOLAM. OBRAS | M2 |  |  | 201.38 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5056000077 | 580 | FORNEC. E INSTAL. ESCRIT. CONTAINER OBRA | MES |  |  | 2274.35 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5056000078 | 590 | FORNEC. E INSTAL. DEPOSI. CONTAINER OBRA | MES |  |  | 1731.57 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500100975 | 600 | DISPONIBILIZAR VEICULOS PARA SERVIÇO | KM |  |  | 89.44 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5056100008 | 610 | GUARDA FISICA DIURNA/NOTURNA DA SE | UN |  |  | 705.57 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500000889 | 620 | ALUGUEL DE CONTAINER P/ BANHEIROS | MES |  |  | 1586.53 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500000890 | 630 | ALUGUEL DE CONTAINER PARA REFEITÓRIO | MES |  |  | 584.87 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500000954 | 640 | BANHEIRO QUÍMICO | MES |  |  | 2884.59 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500000888 | 650 | ALUGUEL DE CONTAINER P/ ALMOXARIFADO | MES |  |  | 991.59 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500000886 | 660 | ALUGUEL DE 2 APARELHOS DE AR CONDIC. | MES |  |  | 576.91 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500100824 | 670 | CONS. DE ENERGIA (150 KW +IMPOSTOS) | MES |  |  | 320.25 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500100837 | 680 | CONSUMO DE ÁGUA 20 M³ | MES |  |  | 302.68 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500400603 | 690 | TRANSPORTE DOS CONTAINER | UN |  |  | 3461.5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500000461 | 700 | AÇÕES DE SEGURANÇA | UN | 0 |  | 8990.29 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5261000001 | 7130 | AÇÕES AMBIENTAIS | UN |  |  | 50693.91 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500000955 | 720 | BARRAÇÃO REFEITÓRIO 6X6m | UN |  |  | 7212.04 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300116 | 730 | LIMPEZA DURANTE E NO FINAL DA OBRA | MES | 1 |  | 2454.59 | 2454.59 | 1 | 2454.59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 2454.59 | 0 | 0
5500300221 | 740 | MÃO DE OBRA DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UN | 3686.18 |  | 1 | 3686.18 | 3686.18 | 3686.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3686.18 | 3686.18 | 0 | 0
|  | SERVIÇOS PRELIMINARES - TRANSPORTE (FATOR "T") |  |  |  |  | 5579.8 |  | 5579.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5579.8 |  | 0
5500400604 | N/A | TRANSPORTE E ESPALHAMENTO | #N/A |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500400605 | 750 | TRANSPORTE DAS ESCAVAÇÕES PARA LOCAL ADEQUADO | KM |  |  | 42.3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500400589 | 760 | TRANSPORTE/REMOÇÃO DO MATERIAL PROVENIENTE DAS ESCAVAÇÕES PARA FORA DO PÁTIO | M3 |  |  | 104.23 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500200419 | 770 | TRANSPORTE E ESPALHAMENTO ATÉ 200 M | M3 |  |  | 3.22 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500400607 | 780 | TRANSPORTE DE POSTE DE AT EM DISTÂNCIA ATÉ 70KM | UN |  |  | 28.2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500400606 | 790 | TRANSPORTE DE POSTE DE AT EM DISTÂNCIA SUPERIOR A 70KM | KM |  |  | 20.37 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500400600 | 800 | TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS MENORES - LT | KM |  |  | 3.13 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5056000068 | 810 | S. FRETE/TRANSP. EQUIP./MAT. DMT>800KM. | KM |  |  | 11.93 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5056000069 | 820 | S. FRETE/TRANS. EQ./MAT. 401<DMT<800KM. | KM |  |  | 15.63 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300849 | 830 | S. FRETE/TRAN. EQ. /MAT. 201<DMT<400KM. | KM | 460 |  | 12.13 | 5579.8 | 460 | 5579.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 460 | 5579.8 | 0 | 0
5056000071 | 840 | S. FRET./TRA. EQUIP./MAT. P/ OBR. CAPIT. | UN |  |  | 2366.35 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300850 | 850 | S. FRETE/TRANSP. EQUIP./MAT. DMT<200KM. | UN |  |  | 30.76 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500400583 | 860 | TRANSP. DE EQUIPAM. E/OU MATERIAIS - SE | KM |  |  | 9.46 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CENTRO MODULAR DE INFRA-ESTRUTURA GERAL - OBRAS CIVIS (FATOR "C") |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5057100003 | 870 | EXECUTAR LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO | M2 |  |  | 3.15 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300115 | 880 | LIMPEZA DO TERRENO / REMOÇÃO | M3 |  |  | 163.69 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5050100016 | 890 | EXECUTAR LIMPEZA MANUAL DE TERRENO | M2 |  |  | 6.43 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5050100017 | 900 | EXECUTAR LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO | M2 |  |  | 8.44 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5050100018 | 910 | EXECUTAR LOCAÇÃO DE OBRA DE SUBESTAÇÃO | M2 |  |  | 22.4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500200404 | 920 | ESCAV. C/ MARTELETE ROMPEDOR EM ROCHA | M3 |  |  | 568.77 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500000903 | 930 | AQUISIÇÃO DE CASCALHO PARA ATERRO | M3 |  |  | 213.72 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500200407 | 940 | ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M3 |  |  | 10.91 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5050100013 | 950 | EXECUTAR CORTE MECANIZADO (1ª CATEGORIA) | M3 |  |  | 141.79 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500200408 | 960 | ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA | M3 |  |  | 18.19 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5050100014 | 970 | EXECUTAR CORTE MECANIZADO (3ª CATEGORIA) | M3 |  |  | 77.61 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5050100011 | 980 | EXECUTAR ATERRO MECANIZADO (JAZIDA) | M3 |  |  | 248.16 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5050100012 | 990 | EXECUTAR ATERRO MECANIZADO (MAT LOCAL) | M3 |  |  | 107.71 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500100803 | 1000 | COMPACTAÇÃO ATÉ 95% DO PROCTOR NORMAL (ATERRO) (SINAPI INSUMO 00006081 E COMPOSIÇÃO 96385) | M3 |  |  | 22.36 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5050100019 | 1010 | EXECUTAR REVESTIMENTO EM PÓ DE BRITA | M2 |  |  | 65.88 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500000901 | 1020 | AQUIS. ARG/BARRO ATERRO/REATER C/ TRANSP | M3 |  |  | 101.44 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500000902 | 1030 | AQUIS. ARG/BARRO ATERRO/REATER S/ TRANSP | M3 |  |  | 72.45 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500000905 | 1040 | ÁREA DE CORTE E ATERRO - ESCARIFICAÇÃO | M3 |  |  | 14.9 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300529 | 1050 | REGULARIZ. E COMPAC. DE SUBLEITO DE SOLO | M2 |  |  | 4.9 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500100830 | 9050 | BASE POSTE ALIMENTADOR | M3 |  |  | 6018.74 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500100830 | 9050 | BASE PARA MUFLA DO TRAFO | M3 |  |  | 6018.74 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500000977 | 1060 | BASE ELETROCENTRO | CJ |  |  | 99228.69 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500000979 | 1070 | BASE PARA CONTENIER | CJ |  |  | 71161.23 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500000987 | 1080 | BASE POSTE 7/1000 - G-0-0-PJ-PP-37 | UN |  |  | 5707.73 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500000984 | 1090 | BASE POSTE 8/1000 - G-0-0-PJ-PP-38 | UN |  |  | 5729.22 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500000985 | 1100 | BASE POSTE 8/1650 - G-0-0-PJ-PP-38 | UN |  |  | 7322.71 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500000986 | 1110 | BASE POSTE 10/1000 - SOLO-CIMENTO | UN |  |  | 1295.52 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300770 | 1120 | BASE POSTE 11/1000 - G-0-0-PJ-PP-42 | UA |  |  | 3311.84 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500100001 | 1130 | BASE POSTE 11/1650 - G-0-0-PJ-PP-42 | UN |  |  | 9353.58 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500400629 | 1140 | BASE POSTE 12/1000 - G-0-0-PJ-PP-39 | UN |  |  | 7346.87 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500000983 | 1150 | BASE POSTE 12/1650 - G-0-0-PJ-PP-39 | UN |  |  | 9303.5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500100002 | 1160 | BASE POSTE 13-1000 - G-0-0-PJ-PP-43 | UN |  |  | 8180.63 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500100003 | 1170 | BASE POSTE 15-1350 - G-0-0-PJ-PP-40 | UN |  |  | 13687.34 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5050300080 | 1180 | EXECUTAR BASE PARA CHAVE SEC 15 KV | UN |  |  | 6957.87 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500400382 | 1190 | SUPORTE ACION. DE CHAVE SECCIONADORA | UN |  |  | 525.86 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500000950 | N/A | BANCO CAPACIT. 5,4MVAR - G-0-0-PJ-PB-68 | #N/A |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500000949 | 1210 | BANCO CAPACIT. 2,25MVAR - G-0-0-PJ-PB-75 | UN |  |  | 2921.99 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500000948 | 1220 | BANCO CAPAC. 2,25MVAR - G-0-0-PJ-PB-88 | UN |  |  | 5369.19 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500000993 | 1230 | BASE PMFE-125 - G-0-0-PJ-PB-77 | UN |  |  | 1647.54 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500000971 | 9060 | BASE TRAFO SERVIÇO AUXILIAR - G-0-0-PJ-PB-79 | UN |  |  | 3777.76 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500000974 | N/A | BASE PARA TC - G-0-0-PJ-PB-89 | #N/A |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500000970 | 9070 | HÍBRIDO RELIGADOR - G-0-0-PJ-PB-112 | UN |  |  | 7094.99 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500000968 | 9080 | BANCO DE CAPACITOR 1,8MVAR 13,8KV - G-0-0-PJ-PB-115 | UN |  |  | 6272.65 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500000968 | 9080 | BANCO DE CAPACITOR 2,25MVAR 15KV - G-0-0-PJ-PB-116 | UN |  |  | 6272.65 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500000968 | 9080 | BANCO DE CAPACITOR 5,4MVAR 13,8KV - G-0-0-PJ-PB-117 | UN |  |  | 6272.65 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500000965 | 9090 | FUNDAÇÃO DISJUNTOR 13,8/34,5KV - G-0-0-PJ-PB-123 | UN |  |  | 8923.45 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500200400 | 1260 | ESCADA P/ DJ ATÉ 34,5KV - G-0-0-PJ-AJ-31 | UN |  |  | 4429.32 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500000995 | 1270 | BASE POSTE 10/1000 - G-0-0-PJ-PP-37 | UN |  |  | 6611.35 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500000996 | 1280 | BASE POSTE 11/1000 - (ITD03 - 13,5 MPA) | UN |  |  | 3968.33 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500100000 | 1290 | BASE POSTE 11/1000 - (ITD03 - 25 MPA) | UN |  |  | 4378.46 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5050300069 | 1300 | EXECUTAR VIA DE TRANSFERÊNCIA | M |  |  | 5231.26 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500000944 | 1310 | B. TRAFO 34,5KV ATÉ 15T - G-0-0-PJ-PB-59 | UN |  |  | 34904.52 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5053000011 | 1320 | EXECUTAR BASE PROJETOR DE ILUMINAÇÃO SE | UN |  |  | 690.83 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500000987 | 1080 | BASE POSTE 7/1000 - G-0-0-PJ-PP-37 | UN |  |  | 5707.73 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500000984 | 1090 | BASE POSTE 8/1000 - G-0-0-PJ-PP-38 | UN |  |  | 5729.22 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500000985 | 1100 | BASE POSTE 8/1650 - G-0-0-PJ-PP-38 | UN |  |  | 7322.71 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500000986 | 1110 | BASE POSTE 10/1000 - SOLO-CIMENTO | UN |  |  | 1295.52 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300770 | 1120 | BASE POSTE 11/1000 - G-0-0-PJ-PP-42 | UA |  |  | 3311.84 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500100001 | 1130 | BASE POSTE 11/1650 - G-0-0-PJ-PP-42 | UN |  |  | 9353.58 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500400629 | 1140 | BASE POSTE 12/1000 - G-0-0-PJ-PP-39 | UN |  |  | 7346.87 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500000983 | 1150 | BASE POSTE 12/1650 - G-0-0-PJ-PP-39 | UN |  |  | 9303.5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500100002 | 1160 | BASE POSTE 13-1000 - G-0-0-PJ-PP-43 | UN |  |  | 8180.63 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500100003 | 1170 | BASE POSTE 15-1350 - G-0-0-PJ-PP-40 | UN |  |  | 13687.34 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5050300066 | 1430 | EXECUTAR FUNDAÇÃO DE POSTE ACIMA DE 14M | UN |  |  | 5729.22 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5050300067 | 1440 | EXECUTAR FUNDAÇÃO DE POSTE ATÉ 9M | UN |  |  | 2362.45 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5050300068 | 1450 | EXECUTAR FUNDAÇÃO DE POSTE DE 9M A 14M | UN |  |  | 3230.88 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500400382 | 1190 | SUPORTE ACION. DE CHAVE SECCIONADORA | UN |  |  | 525.86 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500000950 | N/A | BANCO CAPACIT. 5,4MVAR - G-0-0-PJ-PB-68 | #N/A |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500000949 | 1210 | BANCO CAPACIT. 2,25MVAR - G-0-0-PJ-PB-75 | UN |  |  | 2921.99 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500000948 | 1220 | BANCO CAPAC. 2,25MVAR - G-0-0-PJ-PB-88 | UN |  |  | 5369.19 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500000993 | 1230 | BASE PMFE-125 - G-0-0-PJ-PB-77 | UN |  |  | 1647.54 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500000971 | 9060 | BASE TRAFO SERVIÇO AUXILIAR - G-0-0-PJ-PB-79 | UN |  |  | 3777.76 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500000972 | 1510 | BASE PARA TC - G-0-0-PJ-PB-89 | UN |  |  | 4081.59 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500000970 | 9070 | HÍBRIDO RELIGADOR - G-0-0-PJ-PB-112 | UN |  |  | 7094.99 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500000962 | 1530 | BANCO DE CAPACITOR 1.8MVA 34,5KV - G-0-0-PJ-PB-118 | UN |  |  | 8040.11 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500000962 | 1530 | BANCO DE CAPACITOR 5,4MVAR 34,5KV - G-0-0-PJ-PB-119 | UN |  |  | 8040.11 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500000965 | 9090 | FUNDAÇÃO DISJUNTOR 13,8/34,5KV - G-0-0-PJ-PB-123 | UN |  |  | 8923.45 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500000959 | 1540 | BASE + PRÉ-MOLDADO TC-TP-PR 34,5KV | UN |  |  | 5147.4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500200400 | 1260 | ESCADA P/ DJ ATÉ 34,5KV - G-0-0-PJ-AJ-31 | UN |  |  | 4429.32 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500000995 | 1270 | BASE POSTE 10/1000 - G-0-0-PJ-PP-37 | UN |  |  | 6611.35 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500000975 | 1570 | BASE TRAFO 69KV ATÉ 40T- G-0-0-PJ-PB-43 | UN |  |  | 104599.33 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500000972 | 1510 | BASE G-0-0-PJ-PB-90 + PRÉ-MOLDADO TC 69KV E 138KV - VÃO DE LINHA G-0-0-PJ-PB-128 | UN |  |  | 4081.59 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500000969 | 9100 | BASE G-0-0-PJ-PB-90 + PRÉ-MOLDADO PR 69KV E 138KV - VÃO DE LINHA G-0-0-PJ-PB-129 | UN |  |  | 5251.65 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500000974 | N/A | BASE G-0-0-PJ-PB-90 + PRÉ-MOLDADO TC 69KV E 138KV - VÃO DE TRAFO G-0-0-PJ-PB-132 | #N/A |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500000969 | 9100 | BASE G-0-0-PJ-PB-90 + PRÉ-MOLDADO PR 69KV E 138KV - VÃO DE TRAFO G-0-0-PJ-PB-133 | UN |  |  | 5251.65 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500000973 | 1610 | BASE G-0-0-PJ-PB-90 + PRÉ-MOLDADO TP 69KV E 138KV G-0-0-PJ-PB-131 | UN |  |  | 6111.64 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5050300061 | 1580 | EXECUTAR BASE PARA IP, PR, TC OU TP 69 K | UN |  |  | 6198.45 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500000967 | 9110 | BASE G-0-0-PJ-PB-90 + PRÉ-MOLDADO IP 69KV E 138KV G-0-0-PJ-PB-130 | UN |  |  | 5340.17 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5050300055 | 1630 | EXECUTAR BASE PARA CHAVE SEC 69 KV | UN |  |  | 9169.73 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500000963 | 1890 | BASE G-0-0-PJ-PB-93 + PRÉ-MOLDADO CHAVE SECCIONADORA 69KV G-0-0-PJ-PB-126 | UN |  |  | 28831.84 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5050300057 | 1650 | EXECUTAR BASE PARA DISJUNTOR 69 KV | UN |  |  | 20411.5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5050300075 | 1660 | INSTALAR BASE PRÉ-MOLD. P/ DISJ. 69 KV | UN |  |  | 2983.04 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500000966 | 1670 | FUNDAÇÃO DISJUNTOR 69KV - G-0-0-PJ-PB-110 | UN |  |  | 14839.43 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5050300046 | 1680 | EXECUTAR BASE BANCO DE CAPACITORES 69 KV | UN |  |  | 19083.99 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5050300048 | 1690 | EXECUTAR BASE BANCO REGULADOR TRIF 69KV | UN |  |  | 17143.01 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5050300062 | 1700 | EXECUTAR BASE P/ REATOR DE POTÊNCIA 69KV | UN |  |  | 61261.24 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500000984 | 1090 | BASE POSTE 8/1000 - G-0-0-PJ-PP-38 | UN |  |  | 5729.22 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500000985 | 1100 | BASE POSTE 8/1650 - G-0-0-PJ-PP-38 | UN |  |  | 7322.71 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500400629 | 1140 | BASE POSTE 12/1000 - G-0-0-PJ-PP-39 | UN |  |  | 7346.87 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500000983 | 1150 | BASE POSTE 12/1650 - G-0-0-PJ-PP-39 | UN |  |  | 9303.5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500100002 | 1160 | BASE POSTE 13-1000 - G-0-0-PJ-PP-43 | UN |  |  | 8180.63 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500200402 | 1760 | ESCADA PARA DJ 69KV - G-0-0-PJ-AJ-31 | UN |  |  | 6563.46 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500200817 | 1770 | FUNDAÇÃO COL. SECUND. - S-FER-1-PJ-FU-03 | UN |  |  | 60844.84 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500200816 | 1780 | FUNDAÇÃO COL. PRINC. - S-FER-1-PJ-FU-02 | UN |  |  | 77760.81 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5050300051 | 1790 | EXECUTAR BASE DE TR DE FORÇA ATÉ 40MVA | UN |  |  | 87008.73 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5050300052 | 1800 | EXECUTAR BASE DE TR DE FORÇA ATÉ 6,25MVA | UN |  |  | 50733.4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500000991 | 1810 | BASE TRAFO 138KV ATÉ 60T - G-0-0-PJ-PB-73 | UN |  |  | 125891.03 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500100006 | 1820 | BASE TRAFO 138 KV 40 MVA ATÉ 80T | UN |  |  | 149512.27 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500000972 | 1510 | BASE G-0-0-PJ-PB-90 + PRÉ-MOLDADO TC 69KV E 138KV - VÃO DE LINHA G-0-0-PJ-PB-128 | UN |  |  | 4081.59 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500000969 | 9100 | BASE G-0-0-PJ-PB-90 + PRÉ-MOLDADO PR 69KV E 138KV - VÃO DE LINHA G-0-0-PJ-PB-129 | UN |  |  | 5251.65 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500000974 | N/A | BASE G-0-0-PJ-PB-90 + PRÉ-MOLDADO TC 69KV E 138KV - VÃO DE TRAFO G-0-0-PJ-PB-132 | #N/A |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500000969 | 9100 | BASE G-0-0-PJ-PB-90 + PRÉ-MOLDADO PR 69KV E 138KV - VÃO DE TRAFO G-0-0-PJ-PB-133 | UN |  |  | 5251.65 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500000973 | 1610 | BASE G-0-0-PJ-PB-90 + PRÉ-MOLDADO TP 69KV E 138KV G-0-0-PJ-PB-131 | UN |  |  | 6111.64 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500000967 | 9110 | BASE G-0-0-PJ-PB-90 + PRÉ-MOLDADO IP 69KV E 138KV G-0-0-PJ-PB-130 | UN |  |  | 5340.17 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5050300054 | 1870 | EXECUTAR BASE PARA CHAVE SEC 138 KV | UN |  |  | 9152.5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5050300083 | 1880 | EXECUTAR BASE P/ CHAVE SECC. VERT. 138KV | UN |  |  | 6623.52 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500000963 | 1890 | BASE G-0-0-PJ-PB-92 + PRÉ-MOLDADO CHAVE SECCIONADORA 138KV G-0-0-PJ-PB-136 | UN |  |  | 28831.84 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500000958 | 1900 | BASE + PRÉ-MOLD. CH. SECCION. VERTICAL | UN |  |  | 11867.7 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500000964 | 1910 | FUNDAÇÃO DISJUNTOR 138KV - G-0-0-PJ-PB-109 | UN |  |  | 20982.91 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500200816 | 1780 | FUNDAÇÃO COL. PRINC. - S-FER-1-PJ-FU-02 | UN |  |  | 77760.81 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500200817 | 1770 | FUNDAÇÃO COL. SECUND. - S-FER-1-PJ-FU-03 | UN |  |  | 60844.84 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300770 | 1120 | BASE POSTE 11/1000 - G-0-0-PJ-PP-42 | UA |  |  | 3311.84 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500200401 | 1950 | ESCADA PARA DJ 138KV - G-0-0-PJ-AJ-31 | UN |  |  | 8697.56 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500000994 | 1960 | BASE PÓRTICO 138 KV - G-0-0-PJ-PB-139 | UN |  |  | 24631.22 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500100002 | 1160 | BASE POSTE 13-1000 - G-0-0-PJ-PP-43 | UN |  |  | 8180.63 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500100004 | 1980 | BASE POSTE 17/1600 | UN |  |  | 11399.74 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500000978 | 2000 | BASE PARA TIRFOR | UN |  |  | 7553.74 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500100830 | 9050 | BASE PARA POSTE CFTV | M3 |  |  | 6018.74 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500100830 | 9050 | FUNDAÇÃO POSTE DE ILUMINAÇÃO | M3 |  |  | 6018.74 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500100830 | 9050 | BASE EM CONCRETO ARMADO PARA ANTENA PARABÓLICA VSAT COM DIMENSÕES 90X90X70 CM COM ELETRODUTO CONFORME DESENHO TEL.AA2.260 | M3 |  |  | 6018.74 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5050300084 | 2010 | INSTALAR E FORNECER ESCADA METÁLICA | UN |  |  | 5351.91 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500000992 | 2020 | BASE PARA VIRADOR - G-0-0-PJ-PB-106 | UN |  |  | 54544.89 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500400639 | 2030 | VIGA TRILHO - G-0-0-PJ-PB-105 | M |  |  | 10318.16 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500000980 | 2040 | BASE PARA CUBÍCULOS | UN |  |  | 37758.39 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500200399 | 2050 | ESCADA - ALVENARIA | UN |  |  | 7272.35 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500200403 | 2060 | ESCADAS PARA TRAFOS DE 138 KV | UN |  |  | 10637.81 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500200819 | 2070 | GALERIA DE CABOS - DES. S-JKJ-1-PJ-FU-08 | UN |  |  | 218334.27 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500200409 | 2080 | ESCAVAÇÃO MANUAL | M3 |  |  | 299.55 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500200799 | 2090 | FORMA SIMPLES | M2 |  |  | 615.82 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500200803 | 2100 | FORNECIMENTO DE ARMADURA CA-50 OU CA 60 | KG |  |  | 23.64 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500000907 | 2110 | CORTE E DOBRA ARMADURA CA-50 E/OU CA 60 | KG |  |  | 15.1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500100812 | 2120 | CONCRETO SIMPLES USINADO C/ FCK >=20 MPA | M3 |  |  | 1891.4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500100813 | 2130 | CONCRETO SIMPLES USINADO C/ FCK >=25 MPA | M3 |  |  | 1956.34 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500100808 | 2140 | CONCRETO MAGRO, TRAÇO 1:3:5 | M3 |  |  | 1101.33 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500100011 | 2150 | BASE TRAFO DE FORÇA 6,25MVA SEM TRILHOS | UN |  |  | 26596.72 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500100007 | 2160 | BASE TRAFO 6,25MVA C/ TRILHO C/ SOL-CIM. | UN |  |  | 124999.19 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500100008 | 2170 | BASE TRAFO 6,25MVA C/ TRILHO S/ SOL-CIM. | UN |  |  | 93531.94 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500000942 | 2180 | B TRAFO 10/12,5MVA C/ TRILHO C/ SOL-CIM. | UN |  |  | 124999.19 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500000943 | 2190 | B TRAFO 10/12,5MVA C/ TRILHO S/ SOL-CIM. | UN |  |  | 93531.94 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500000960 | 2200 | BASE BANCO REGULADOR MONOF. 15kV E 36kV | UN |  |  | 22325.39 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500000981 | 2210 | BASE PARA DISJUNTOR 15/36kv | UN |  |  | 10955.89 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500000960 | 2200 | BASE BANCO REGULADOR MONOF. 15kV E 36kV | UN |  |  | 22325.39 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500100005 | 2230 | BASE RELIGADOR 36 KV | UN |  |  | 934.71 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500000982 | 2240 | BASE PARA IP DE REATORES | UN |  |  | 1274.09 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500000989 | 2250 | BASE PARA REATOR 34,5 KV | UN |  |  | 36138.91 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500100009 | 2260 | BASE TRAFO ATÉ 40 MVAR C/ SOLO-CIMENTO | UN |  |  | 168454.69 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500100010 | 2270 | BASE TRAFO ATÉ 40 MVAR S/ SOLO-CIMENTO | UN |  |  | 124912.72 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500000990 | 2280 | BASE PARA REATOR 69 KV | UN |  |  | 37792.43 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500000988 | 2290 | BASE PARA REATOR 138 KV | UN |  |  | 37991.05 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500000976 | 2300 | BASE DOS EQUIP. FORMA E FER. P/ BC 138KV | UN |  |  | 15748.91 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5050000008 | 2310 | CONSTRUIR COM PEDRA ARGAMASSADA | M3 |  |  | 11104.13 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5050000009 | 2320 | EXECUTAR CHAPISCO PARA PAREDES EXTERNAS | M2 |  |  | 23.5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5050000014 | 2330 | EXECUTAR LAJE PARA VÃO ATÉ 6,00M | M2 |  |  | 20.4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5050000015 | 2340 | EXECUTAR MASSA ÚNICA EXTERNA | M2 |  |  | 102.33 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500200425 | 2350 | EXECUTAR SOLEIRA DE CERÂMICA | M |  |  | 193 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5050000018 | 2360 | IMPERMEABILIZAR LAJES EM SE | M2 |  |  | 355.71 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5050000019 | 2370 | INSTALAR E FORNECER BANCADA EM GRANITO | M |  |  | 2816.2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5050000021 | 2380 | INSTALAR E FORNECER PORTA CORTA FOGO | CDA |  |  | 5344.5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5050000022 | 2390 | INSTALAR E FORNECER PORTA DE MADEIRA | CDA |  |  | 5129.15 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5050000023 | 2400 | INSTALAR JANELA ESQUADRIA EM ALUMÍNIO | M2 |  |  | 1032.39 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5050000024 | 2410 | INST. SIST. REFRIG AR SPLIT CC 18000BTUS | CDA |  |  | 14249.21 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5050000025 | 2420 | CONSTRUIR ESCADA EM CONCRETO | UN |  |  | 9992.19 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5050000026 | 2430 | EXECUÇÃO DE PÓRTICO DE IDENT. SUBEST. | UN |  |  | 16086.81 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5050000029 | 2440 | INSTALAR E FORNECER CAIXA D'ÁGUA 500L | UN |  |  | 901.11 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5050000030 | 2450 | INSTALAR E FORNECER BOMBA SUBMERSA 3/4CV | UN |  |  | 7680.28 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5050000031 | 2460 | INST E FORN SIST CAPT DE ÁGUA PLUVIAL | UN |  |  | 28178.73 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5050000032 | 2470 | INST E FORN EXAUSTOR D=40CM-SALA DE BAT | UN |  |  | 1242.74 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5050100004 | 2480 | CONST MURO CONTENÇÃO PEDRA ARGAMASSADA | UN |  |  | 1602.7 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5050000012 | 2490 | EXECUTAR INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | CDA |  |  | 1.98 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5050000013 | 2500 | EXECUTAR INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | CDA |  |  | 1.98 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300843 | 2510 | SERV APLIC ESMALTE SINTÉTICO SOB FERRO | M2 |  |  | 74.26 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5050200019 | 2520 | APLICAR TINTA ACRÍLICA EXTERNA | M2 |  |  | 69.23 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5050200020 | 2530 | APLICAR TINTA LATEX INTERNA | M2 |  |  | 140.49 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500100833 | 2540 | CONSTRUÇÃO DE SUMIDOURO | UN |  |  | 3089.53 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5050200022 | 2550 | CONSTRUIR CALÇADA OU PASSEIO | M2 |  |  | 515.1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5050200023 | 2560 | CONSTRUIR FOSSA SÉPTICA | CDA |  |  | 3346.98 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5050200024 | 2570 | CONSTRUIR MEIO-FIO | M |  |  | 178.4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5050200025 | 2580 | CONSTRUIR MURO | M |  |  | 2432.56 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5050200026 | 2590 | EXECUTAR O PLANTIO DE GRAMA | M2 |  |  | 101.27 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5050200027 | 2600 | EXECUTAR PINTURA DE ESTRUTURA EM SE | M2 |  |  | 52.07 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5050200028 | 2610 | EXECUTAR PISO CIMENTADO | M2 |  |  | 108.17 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5050200029 | 2620 | EXECUTAR PISTA EM BLOCOS DE CONCRETO | M2 |  |  | 452 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5050200030 | 2630 | INSTALAR E FORNECER ALAMBRADO | M2 |  |  | 491.49 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5050200031 | 2640 | INSTALAR E FORNECER CERCA EM MOURÕES | M |  |  | 431.54 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5050200032 | 2650 | INSTALAR E FORNECER CHAPA XADREZ | M2 |  |  | 1817.34 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5050200033 | 2660 | INST E FORN CONCERTINA AÇO GALV D=45 CM | M |  |  | 256.32 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5050200034 | 2670 | INST E FORNECER PORTA EM CHAPA DE AÇO | UN |  |  | 2090.55 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5050200035 | 2680 | SERVICO INSTAL FORNEC PORTAO P/ PESSOAS | UN |  |  | 2070.99 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5050200036 | 2690 | INSTALAR E FORNECER PORTÃO PARA VEÍCULOS | UN |  |  | 29878.35 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5050200038 | 2700 | INSTALAR RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM SE | CDA |  |  | 5246.8 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5050200039 | 2710 | SERVICO RECUPERAR PORTAO P/ PESSOAS | UN |  |  | 3340.32 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5050200040 | 2720 | RECUPERAR PORTÃO PARA VEÍCULOS | UN |  |  | 4889.74 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5050200041 | 2730 | LIGAÇÃO PROV DE INST HIDRO-SANITÁRIA-SE | UN |  |  | 7300.61 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5050200042 | 2740 | RECUPERAÇÃO DE ALAMBRADO | M2 |  |  | 173.3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5050400049 | 2750 | EXEC CISTERNA EM CONCRETO ARMADO 800L | UN |  |  | 20596.83 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5120000022 | 2760 | INST. SIST. REFRIG AR SPLIT CC 24000BTUS | UN |  |  | 20370.84 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500400370 | 2770 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS EXTERNAS - E.T.E (INCLUSO CONEXÕES ,TUBULAÇÕES E CAIXAS DE PASSAGEM) | UN |  |  | 21226.88 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500100836 | 2780 | W.C. EXTERNO (INCLUSO ESTRUTURAL, HIDROSSANITÁRIO, ELÉTRICO, ESQUADRIAS E LOUÇAS) | M2 |  |  | 13410.39 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5050000004 | 2790 | CONSTRUÇÃO DA CASA DE COMANDO | M2 |  |  | 7256.19 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500100043 | 2800 | CASA DE COMANDO PADRÃO - EQTL GO (CASA COMPLETA, INCLUINDO EQUIPAMENTOS, REDE DE ÁGUA E ESGOTO EXTERNAS, PARTE ELÉTRICA E AFINS) | M2 |  |  | 7917.98 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500100044 | 2810 | CASA DE COMANDO - AMPLIAÇÃO | M2 |  |  | 8451.43 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5050000006 | 2820 | CONSTRUIR COM BLOCO DE CIMENTO 9X19X19 | M2 |  |  | 5678.54 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500200420 | 2830 | ESQUADRIAS - CONF. DESENHOS OCP-AA1.049 | UN |  |  | 36257.83 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5050000010 | 2840 | EXECUTAR COBERTA COM TELHA DE CERÂMICA | M2 |  |  | 311.92 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5050000011 | 2850 | EXECUTAR COBERTA DE TELHA FIBROCIMENTO | M2 |  |  | 308.85 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500200424 | 2860 | EXEC PISO/REV. PAR. CER 20X20 A 45X45CM | M2 |  |  | 278.81 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500100041 | 2870 | CANALETAS INTERNAS C/ TAMPAS MET. | M |  |  | 2362.71 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500200372 | 2880 | ELETRODUTOS INSTALADOS NO PISO | M |  |  | 117.16 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500400240 | 2890 | INSTALAÇÕES DE ALARME E DETECTOR DE INCÊNDIO | UN |  |  | 39383.93 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500200815 | 2900 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS EXTERNAS INCLUSIVE FOSSA SÉPTICA, SUMIDOURO, TUBULAÇÕES E CAIXAS DE PASSAGEM. | UN |  |  | 20160.49 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500000953 | 2910 | BANHEIRO EXTERNO PARA SUBESTAÇÕES | UN |  |  | 31245.04 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500100828 | 2920 | CONSTRUÇÃO CX DE PASSAGEM (60X60) | UN |  |  | 2606.77 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5050400038 | 2930 | INST CANALETA PRÉ MOLDADA 400X600X1000MM | UN |  |  | 345.15 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5050400039 | 2940 | INST CANALETA PRÉ MOLDADA 600X600X1000MM | UN |  |  | 345.15 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5052500004 | 2950 | EXECUTAR CANALETA 400MM | M |  |  | 1371.31 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5052500005 | 2960 | EXECUTAR CANALETA 600MM | M |  |  | 1559.79 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5052500007 | 2970 | EXECUTAR DUTOS ENVELOPADOS 12X100MM | M |  |  | 1631.19 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5052500008 | 2980 | EXECUTAR DUTOS ENVELOPADOS 1X200MM | M |  |  | 936.79 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5052500009 | 2990 | EXECUTAR DUTOS ENVELOPADOS 3X200MM | M |  |  | 1498.87 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5052500010 | 3000 | EXECUTAR DUTOS ENVELOPADOS 6X150MM | M |  |  | 1604.75 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5052500016 | 3010 | INSTALAR CONJUNTO DE DUTOS ENVELOPADOS | UN |  |  | 1718.5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5052500001 | 3020 | EXECUTAR CAIXA DE PASSAGEM 400MM X 400MM | UN |  |  | 1722.82 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5050400041 | 3030 | EXECUTAR CAIXA DE PASSAGEM 600MM X 600MM | UN |  |  | 2301.03 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5052500003 | 3040 | EXECUTAR CAIXA DE PASSAGEM 1M X 1M | UN |  |  | 3586.82 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5052500006 | 3050 | EXEC CAN INT CASA DE CMD - 400 E 600 MM | M |  |  | 3843.62 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500100018 | 3060 | CAIXA DE PASSAGEM CP1 - G-0-0-PJ-AJ-01 | UN |  |  | 1481.6 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500100025 | 9120 | CAIXA DE PASSAGEM CP1R - G-0-0-PJ-AJ-01 | UN |  |  | 5314.51 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500100019 | 3070 | CAIXA DE PASSAGEM CP2 - G-0-0-PJ-AJ-01 | UN |  |  | 1743.39 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500100019 | 3070 | CAIXA DE PASSAGEM CP2R - G-0-0-PJ-AJ-01 | UN |  |  | 1743.39 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500100020 | 3090 | CAIXA DE PASSAGEM CP3 - G-0-0-PJ-AJ-27 | UN |  |  | 2301.41 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500100024 | 3100 | CAIXA DE PASSAGEM CP4 - G-0-0-PJ-AJ-04 | UN |  |  | 5656.49 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500100021 | 3110 | CAIXA DE PASSAGEM CP5 - G-0-0-PJ-AJ-02 | UN |  |  | 3234.7 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500100025 | 9120 | CAIXA DE PASSAGEM CP5R - G-0-0-PJ-AJ-02 | UN |  |  | 5314.51 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500100022 | 3120 | CAIXA DE PASSAGEM CP6 - G-0-0-PJ-AJ-03 | UN |  |  | 9325.13 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500100022 | 3120 | CAIXA DE PASSAGEM CP6R - G-0-0-PJ-AJ-03 | UN |  |  | 9325.13 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500100023 | 3140 | CAIXA DE PASSAGEM CP7 - G-0-0-PJ-AJ-26 | UN |  |  | 4328.03 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500100025 | 9120 | CAIXA DE PASSAGEM CPMT | UN |  |  | 5314.51 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500100025 | 9120 | CAIXA DE PASSAGEM CPMTR (REFORÇADA) | UN |  |  | 5314.51 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500100036 | 3150 | CANALETA EM BLOCO DE CONCRETO TIPO "A" - G-0-0-PJ-AJ-05 | M |  |  | 1284.81 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500100040 | 3160 | CANALETA EM BLOCO DE CONCRETO TIPO "A1" - G-0-0-PJ-AJ-36 | M |  |  | 1548.32 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500100037 | 3170 | CANALETA EM BLOCO DE CONCRETO TIPO "B" - G-0-0-PJ-AJ-05 | M |  |  | 1059.11 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500100038 | 3180 | CANALETA EM BLOCO DE CONCRETO TIPO "C" - G-0-0-PJ-AJ-05 | M |  |  | 953.04 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500100826 | 3190 | CANALETA DE TRAVESSIA DE PISTA TIPO "A" - G-0-0-PJ-AJ-07 | M |  |  | 5355.52 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500100039 | 3200 | CANALETA DE TRAVESSIA DE PISTA TIPO "A3" - G-0-1-PJ-AJ-37 | M3 |  |  | 7613.57 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500100827 | 3210 | CANALETA DE TRAVESSIA DE PISTA TIPO "B" - G-0-0-PJ-AJ-07 | M |  |  | 3114.83 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500100034 | 3220 | CANALETA DE CONCRETO TIPO "AL" COM DIVISÃO INTERNA - G-0-0-PJ-AJ-08 | M3 |  |  | 1849.43 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500100035 | 3230 | CANALETA DE CABOS PARA SE MÓVEL - G-0-0-PJ-AJ-10 | M3 |  |  | 3603.76 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300519 | 3240 | REFORÇO DE TAMPA DE CANALETA TIPO "A" - G-0-0-PJ-AJ-09 | M |  |  | 1163.18 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300517 | 3250 | REFORÇO DE TAMPA DE CANALETA TIPO "B" - G-0-0-PJ-AJ-09 | M |  |  | 1054.48 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300518 | 3260 | REFORÇO DE TAMPA DE CANALETA TIPO "C" - G-0-0-PJ-AJ-09 | M |  |  | 775.24 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500400398 | 3270 | TAMPA DE CANALETA TIPO A - SUBSTITUIÇÃO DE TAMPAS QUEBRADAS | M2 |  |  | 392.79 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500400398 | 3270 | TAMPA DE CANALETA TIPO B - SUBSTITUIÇÃO DE TAMPAS QUEBRADAS | M2 |  |  | 392.79 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500400398 | 3270 | TAMPA DE CANALETA TIPO C - SUBSTITUIÇÃO DE TAMPAS QUEBRADAS | M2 |  |  | 392.79 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500000952 | 3300 | 4 DUTOS Ø 150MM - G-0-0-PJ-AJ-25 | M |  |  | 1202.06 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500000009 | 3310 | 6 DUTOS Ø 150MM - G-0-0-PJ-AJ-25 | M |  |  | 1664.68 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500000013 | 3320 | 9 DUTOS Ø 150MM - G-0-0-PJ-AJ-25 | M |  |  | 2255.63 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500000001 | 3330 | 12 DUTOS Ø 150MM - G-0-0-PJ-AJ-25 | M |  |  | 2664.21 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500000951 | 3340 | 4 DUTOS Ø 110MM - G-0-0-PJ-AJ-29 | M |  |  | 926.15 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500000008 | 3350 | 6 DUTOS Ø 110MM - G-0-0-PJ-AJ-29 | M |  |  | 1260.3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500000012 | 3360 | 9 DUTOS Ø 110MM - G-0-0-PJ-AJ-29 | M |  |  | 1675.1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500000000 | 3370 | 12 DUTOS Ø 110MM - G-0-0-PJ-AJ-29 | M |  |  | 2130.77 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300105 | 3380 | LIGAÇÃO DE CAIXA C/ 1 ELETRODUTO Ø 110MM | M |  |  | 162.78 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500200823 | 3390 | GALERIAS SIMPLES C/ TUBO DE CONC. Ø 20CM | M |  |  | 287.05 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5050400047 | 3400 | INST MANILHA/ TUBO CONC SIMPL 200X1000MM | UN |  |  | 378.98 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500200824 | 3410 | GALERIAS SIMPLES C/ TUBO DE CONC. Ø 30CM | M |  |  | 530.91 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5050400032 | 3420 | INSTALAR TUBO DE CONCRETO SIMPLES (D=30C | M |  |  | 259.66 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500200820 | 3430 | GALERIAS SIMPLES COM TUBO DE CONCRETO Ø 40CM | M |  |  | 715.49 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500200821 | 3440 | GALERIAS SIMPLES COM TUBO DE CONCRETO Ø 50CM | M |  |  | 817.77 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500200822 | 3450 | GALERIAS SIMPLES COM TUBO DE CONCRETO Ø 60CM | M |  |  | 967.13 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5050400033 | 3460 | INSTALAR TUBO DE CONCRETO SIMPLES (D=80C | M |  |  | 460.29 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300087 | 3470 | VALA DE DRENO - TUBO POROSO OU FURADO Ø 15CM E BRITA 02 | M |  |  | 893.28 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500400630 | 3480 | VALA DE DRENO - TUBO POROSO OU FURADO Ø 20CM E BRITA 02 | M |  |  | 893.28 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500400631 | 3490 | VALA DE DRENO - TUBO POROSO OU FURADO Ø 30CM E BRITA 02 | M |  |  | 893.28 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5050400022 | 3500 | CONSTRUIR CAIXA DE DRENAGEM | CDA |  |  | 2669.73 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5050400048 | 3510 | EXEC CAIXA DE PASSAGEM/BOCA DE LOBO 1X1M | UN |  |  | 3250.42 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500100021 | 3110 | CAIXA DE PASSAGEM CP5 - G-0-0-PJ-AJ-02 | UN |  |  | 3234.7 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500100025 | 9120 | CAIXA DE PASSAGEM CP5R - G-0-0-PJ-AJ-02 | UN |  |  | 5314.51 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5050400030 | 3530 | INSTALAR LINHA DE DRENO SECO EM SE | M |  |  | 723.92 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5050400027 | 3540 | EXECUTAR VALETA E BACIA DISSIPAÇÃO | M |  |  | 592.16 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500100031 | 3550 | CALHA TIPO MEIO-TUBO DE CONCRETO Ø 40CM | M |  |  | 429.86 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500100032 | 3560 | CALHA TIPO MEIO-TUBO DE CONCRETO Ø 60CM | M |  |  | 460.6 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500400623 | 3570 | TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO EM PEAD Ø DE 8" (200MM) | M |  |  | 311.33 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500400622 | 3580 | TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO EM PEAD Ø DE 12" (300MM) | M |  |  | 561.64 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500400621 | 3590 | TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO EM PEAD Ø DE 16" (400MM) | M |  |  | 754 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5050400021 | 3600 | CONSTRUIR BOCA DE MANILHA EM SE | CDA |  |  | 473.21 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500100014 | 3610 | BOCAS DE LOBO | UN |  |  | 2130.08 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500100016 | 9130 | CAIXA DE PASSAGEM 0,40X0,40X0,75 M MEDIDAS INTERNAS COM GRELHA DE FERRO | M3 |  |  | 4271.73 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500100016 | 9130 | CAIXA DE PASSAGEM 0,70X0,90X1,00 M MEDIDAS EXTERNAS COM GRELHA DE FERRO | M3 |  |  | 4271.73 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500100976 | 3620 | DISSIPADOR | UN |  |  | 2913.32 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500400632 | 3630 | VALETA DE CONTRIBUIÇÃO BRITA 02 (PROFUNDIDADE VARÁVEL) | M |  |  | 32.72 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500400616 | 3640 | TRINCHEIRA DE INFILTRAÇÃO | M |  |  | 1754.83 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5050400034 | 3650 | INSTALAR TUBO DE PVC DE 100MM | M |  |  | 114.5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5050400035 | 3660 | INSTALAR TUBO DE PVC DE 150MM | M |  |  | 191.21 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5050400036 | 3670 | INSTALAR TUBO DE PVC DE 200MM | M |  |  | 252.15 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500100865 | 3680 | DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÕES | M |  |  | 112.34 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500100863 | 3690 | DEMOLIÇÃO DE CAIXAS E DISSIPADORES | UN |  |  | 784.85 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5056500004 | 3700 | DEMOLIR CAIXA DE DRENAGEM | CDA |  |  | 57.41 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5050400024 | 3710 | CONSTRUIR POÇO DE VISITA 100X100CM | CDA |  |  | 1102.09 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5050400025 | 3720 | CONSTRUIR VALETA PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA | M |  |  | 474.6 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300464 | 3730 | POÇO DE INFILTRAÇÃO | UN |  |  | 23640.33 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300442 | 3740 | SINALIZADOR DE CONCRETO - PILARETE DE CONCRETO 12X12X120 | UN |  |  | 325.04 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500100016 | 9130 | CAIXA DE PASSAGEM/INSPEÇÃO | M3 |  |  | 4271.73 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500100017 | 3750 | CAIXA DE PASSAGEM/INSPEÇÃO REFORÇADA | UN |  |  | 7795.56 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500000897 | 3780 | REGULARIZAÇÃO DO TERRENO E APLICAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO TIPO PAVER COM ASSENTAMENTO EM CAMADA DE AREIA MÉDIA LAVADA (E=5CM), E REJUNTE COM AREIA OU PÓ DE BRITA. | M2 |  |  | 53.93 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300462 | 3790 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS - TALUDE | M2 |  |  | 59.91 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300422 | 3800 | MURO 2,50 M TIPO - G-0-0-PJ-AJ-17 | M2 |  |  | 1891.69 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300423 | 3810 | MURO PRÉ-MOLDADO, VÃO DE 3 METROS E ALTURA DE 2,50M | M |  |  | 1339.46 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300424 | 3820 | MURO PRÉ-MOLDADO, VÃO DE 6 METROS E ALTURA DE 2,50M | M |  |  | 892.97 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500200975 | 3830 | CONCERTINA SIMPLES GALVANIZADA DIÂMETRO DE 450MM | M |  |  | 69.36 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300472 | 3840 | PORTÕES EXTERNOS DE VEÍCULOS, COM 6,00M, INCLUSIVE BASES E PILARES - G-0-0-PJ-AJ-15 | M2 |  |  | 9986.72 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300471 | 3850 | PORTÃO DE FERRO CHAPA GALVANIZADA Nº 18 (6 X 2,40 M), COMPLETO COM FECHADURA | UN |  |  | 21870.3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500100449 | 3860 | CERCA EXTERNA TIPO ALAMBRADO COM MURETA 15X30CM - G-0-0-PJ-AJ-11 | M |  |  | 440.55 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5056500000 | 3870 | DEMOLIÇÃO CERCA EXT E DESCARTE ADEQUADO | M |  |  | 82.07 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300530 | 3880 | REMOÇÃO DO ALAMBRADO | M |  |  | 114.01 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5050400023 | 3890 | CONSTRUIR CAIXA DE SARJETA EM SE | CDA |  |  | 2664.72 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300633 | 3900 | SARJETA - CONCRETO | M |  |  | 69.39 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500200991 | 3910 | MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20 MPA - G-0-0-PJ-AJ-06 | UN |  |  | 173.72 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5056500001 | 3920 | DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO | M |  |  | 32.61 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5050200005 | 3930 | CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSO | UN |  |  | 324.86 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5050400020 | 3940 | CONFECCIONAR TAMPA DE CONCRETO | M2 |  |  | 671.38 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300510 | 3950 | RECOMPOSIÇÃO E/OU CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIO "IN LOCO". | M |  |  | 107.47 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300342 | 3960 | MEIO FIO - PINTURA COM CAL HIDRATADA E FIXADOR | M |  |  | 23.32 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300582 | 3970 | REMOÇÃO E ESTOQUE DO LASTRO DE BRITA | M2 |  |  | 26.41 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500200798 | 3980 | FONECER E ESPALHAR BRITA N° 2 EM PÁTIO | M2 |  |  | 129.12 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5050400037 | 3990 | REALOCAR E ESPALHAR BRITA NO PÁTIO DE SE | M2 |  |  | 29.83 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500200805 | 4000 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE BRITA Nº 2 | M3 |  |  | 615.16 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300449 | 4010 | PINTURA DE PAREDE EM LATEX 100% ACRÍLICA 1ª LINHA DUAS DEMÃOS, C/ CORREÇÃO C/ MASSA PVA (BASES DE EQUIPAMENTOS) | M2 |  |  | 62.55 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300450 | 4020 | PINTURA DE TETO 1ª LINHA 1 DEMÃO | M2 |  |  | 34.9 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300452 | 4030 | PINTURA GERAL EM ESMALTE SOBRE MADEIRA | M2 |  |  | 67.47 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300445 | 4040 | PINT. GERAL EM ESMALTE ESQUADRIAS MET. | M2 |  |  | 56.02 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300451 | 4050 | PINTURA EXTERNA COM TEXTURA | M2 |  |  | 83.15 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500400310 | 4060 | SUBSTITUIÇÃO DE ESQUAD. DE MAD. (PORTAS) | M2 |  |  | 1049.1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500000898 | 4070 | PREPARO DO PISO E PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO SEXTAVADO - E=10CM FCK=ACIMA DE 22MPA | M2 |  |  | 73.31 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500100866 | 4190 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO E BASES DE POSTES, TRAFO, ESTRUTURAS E SIMILARES, VIGA TRILHO | M3 |  |  | 932.97 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5056500006 | 4090 | DEMOLIÇÃO DE CANALETAS | M |  |  | 238.26 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5056500009 | 4100 | RETIRAR BLOCOS SEXTAVADO DA PISTA SE | M2 |  |  | 262.29 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500100012 | 4110 | FORNECIMENTO DE BLOCOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO SEXTAVADO - E=10CM FCK=ACIMA DE 35MPA | M2 |  |  | 170.48 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500200813 | 4120 | FORNECIMENTO DE BLOCOS DE CONCRETO TIPO PAVER E = 8 CM 50 MPA | M2 |  |  | 142.88 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500100013 | 4130 | FORNECIMENTO DE BLOCOS DE CONCRETO TIPO PAVER E = 10 CM 50 MPA | M2 |  |  | 176.01 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300117 | 4140 | LIMPEZA DIÁRIA DA OBRA | MES |  |  | 2217.79 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500100834 | 9140 | MURO DE ARRIMO SOB MURO EXTERNO - 2M - G-0-1-PJ-AJ-34 | M2 |  |  | 6829.51 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500100834 | 9140 | MURO DE ARRIMO - 2M - G-0-1-PJ-AJ-35 | M2 |  |  | 6829.51 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5050100020 | 4150 | REV. TALUDE CONC. E=10CM E ARM. C/ TELA | M2 |  |  | 533.25 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500400397 | 4160 | TALUDE - CONCRETO | M2 |  |  | 146.01 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300013 | 4170 | INSTALAÇÃO DE TRILHOS TR-25, TR-32, TR-37 E TR-57 | M |  |  | 2959.05 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300531 | 4180 | REMOÇÃO DE ÁRVORE | UN |  |  | 6617.97 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500100866 | 4190 | DEMOLIÇÃO DE MURO COM RETIRADA DA CONCERTINA | M3 |  |  | 932.97 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500000946 | 9150 | CAIXA COLETORA DE ÓLEO PARA TRAFOS 34,5KV | M3 |  |  | 1988.21 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500000946 | 9150 | CAIXA COLETORA DE ÓLEO PARA TRAFOS 69KV | M3 |  |  | 1988.21 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500000946 | 9150 | CAIXA COLETORA DE ÓLEO PARA TRAFOS 138KV | M3 |  |  | 1988.21 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300773 | 4200 | CAIXA SEPARADORA DE ÁGUA E ÓLEO TIPO 02 - G-0-0-PJ-DR-02 | UN |  |  | 124893.88 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500100026 | 4210 | CAIXA SEPARADORA DE ÁGUA E ÓLEO TIPO 03 - G-0-0-PJ-DR-03 | UN |  |  | 58299.13 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500100027 | 4220 | CAIXA SEPARADORA DE ÁGUA E ÓLEO PARA 22 M³ - G-0-0-PJ-DR-07 | UN |  |  | 218785.94 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300769 | 4230 | CAIXA DE PASSAGEM CP8 | UN |  |  | 2273.22 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500400619 | 4240 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DE 200 MM A 250 MM | M |  |  | 2424.8 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5050400031 | 4250 | INSTALAR TUBO 150 DE FERRO GALVANIZADO | M |  |  | 808.74 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500100979 | 4260 | TUBOS DE FERRO GALVANIZADO Ø ATÉ 150 MM, ENTERRADO EM VALAS COM PROFUNDIDADE MÉDIA DE 40 CM. | M |  |  | 2079.04 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500400624 | 4270 | TUBOS DE FºGº Ø ATÉ 250 MM, ENTERRADO | M |  |  | 4216.46 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500400620 | 4280 | TUBO EM AÇO GALVAN. DE 200 MM A 250 MM | M |  |  | 1955.3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5056300003 | 4290 | INSTALAR E FORNECER SINALIZAÇÕES | UN |  |  | 126.72 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5056300002 | 4300 | INSTALAR E FORNECER EXTINTOR DE CO2 6KG | UN |  |  | 3496.44 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5056300004 | 4310 | INST E FORNECER EXTINTOR PÓ QUIMICO 12KG | UN |  |  | 2353.37 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5056300005 | 4320 | INST E FORNECER EXTINTOR PÓ QUIMICO 30KG | UN |  |  | 6777.67 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5056300006 | 4330 | INSTALAR E FORNECER EXTINTOR ABC 12KG | UN |  |  | 1687.43 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500100832 | 4340 | CONJUNTO DE PAREDE CORTA-FOGO PARA TRAFO 138 KV | M2 |  |  | 2348.94 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5056300000 | 4360 | EXECUTAR ABRIGO PARA EXTINTOR DE SE | UN |  |  | 3786.74 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5056300000 | 4360 | ABRIGO PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO | UN |  |  | 3786.74 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5056300008 | 4370 | INST E FORNECER EXTINTOR PÓ QUIMICO 50KG | UN |  |  | 9334.66 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500200427 | 4380 | EXTINTOR PQS DE 50KG | UN |  |  | 5556.28 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300459 | 4390 | PLACAS DE ADVERTÊNCIA | UN |  |  | 155 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300455 | 4400 | PINTURA MURO COM NOME DA SUBESTAÇÃO (INCLUINDO REBOCO) | M2 |  |  | 545.71 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SERVIÇOS ELETROMECÂNICOS (FATOR "EM") |  |  |  |  | 799.98 |  | 799.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 799.98 |  | 0
5500300349 | 4410 | MONT. SUPORTE METÁLICO PARA MUFLAS 15 KV | UN |  |  | 1100.01 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300350 | 4420 | MONT. SUPORTE METÁLICO PARA TC | UN |  |  | 1100.01 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300045 | 4430 | MONT. POSTE DE CONCRETO, DE 14 A 23 M, | UN |  |  | 7769.66 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300044 | 4440 | MONT. POSTE DE CONCRETO, DE 10 A 14 M, | UN |  |  | 3501.19 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300358 | 4450 | MONT. COLUNA E VIGA METÁLICA TRELIÇADA, | KG |  |  | 8.65 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300015 | 4460 | MONT. VIGA DE CONCRETO, DE 10 A 14 M TIPO "DT", | UN |  |  | 3826.99 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500000004 | 4470 | MONT. COLUNA DE CONCRETO, DE 20 A 25 M, | UN |  |  | 8522.93 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5021000002 | 4480 | INSTALAR ESTRUT PRIM CRUZETA DUPLA LM | UN |  |  | 3145.16 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5021000003 | 4490 | INSTALAR ESTRUT PRI CRUZETA SIMPLES LM | UN |  |  | 2669.71 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5041100025 | 4500 | IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURA - URBANO | UN |  |  | 2118.88 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5041100026 | 4510 | IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURA - RURAL | UN |  |  | 2118.88 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5051000043 | 4520 | MONT. POSTE DE CONCRETO, DE 5 A 10 M, | UN |  |  | 1973.61 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500200959 | 7650 | LANC. CABO DE AÇO | KM |  |  | 5115.06 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500100817 | 4560 | CONEXÃO DE EQUIPAMENTOS OU ESTRUTURAS A MALHA DE TERRA | UN |  |  | 670.19 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300351 | 4570 | MONT. HASTE DE COBRE, COM DIÂMETRO ATÉ 3/4" | UN |  |  | 198.44 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500200423 | 4580 | EXECUÇÃO DE MALHA DE ATERRAMENTO | M |  |  | 113.99 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5022200037 | 4590 | INST SECCION E ATERRAM CERCA LM | CJ |  |  | 345.79 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300072 | 4600 | LANC. CABO DE ALUMÍNIO, ATÉ 1000 MCM, | M |  |  | 23.18 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500200941 | 4610 | MONT. CADEIA DE ISOLADORES 138 KV | UN |  |  | 987.07 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500200949 | 4620 | MONT. CADEIA DE ISOLADORES 13,8 KV. | UN |  |  | 345.79 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500200950 | 4630 | MONT. CADEIA DE ISOLADORES 34,5kV E 69kV | CJ |  |  | 526.44 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300420 | 4640 | MONT. ENFAIXAMENTO TERMINAL PARA CABO ISOLADO | UN |  |  | 1099.9 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500400336 | 4650 | MONT. ISOLADOR DE PEDESTAL 13,8 KV E 34,5KV | UN |  |  | 222.01 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300384 | 4660 | MONT. ISOLADOR DE PEDESTAL TIPO COLUNA 138 KV | UN |  |  | 1008.66 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300385 | N/A | MONT. ISOLADOR DE PEDESTAL TIPO COLUNA 69 KV | #N/A |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500200952 | 4680 | MONT. TUBO DE ALUMÍNIO, ATÉ 69 MM, | M |  |  | 246.99 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500200953 | 4690 | MONT. TUBO DE ALUMÍNIO, DE 70 A 110 MM, | M |  |  | 332.32 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500200971 | N/A | MONT. CHAVE FUSÍVEL UNIPOLAR | #N/A |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300394 | N/A | MONT. PARA-RAIOS TIPO DISTRIBUIÇÃO E ESTAÇÃO 13,8 KV E 34,5KV | #N/A |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300077 | 4720 | LANC. CABO ISOLADO, DE 100 MM² A 630 MM², | M |  |  | 29.13 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5021200044 | 4730 | INST ISOLADOR ROLDANA LM | un |  |  | 345.79 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5021200048 | 4740 | MONT. CADEIA DE DISCOS ISOL. 69 E 138KV | CJ |  |  | 1022.91 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5022000079 | 4750 | INST COND COB RD COMPACTA 150MM2 LM | UN |  |  | 23.18 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5022000250 | 4760 | INST FLY TAP/CRUZAM AEREO COND NU LM | un |  |  | 345.79 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5022000252 | 4770 | INST ESPACADOR/AFASTADOR REDE PRI/SEC LM | un |  |  | 345.79 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5022000257 | 4780 | INST ESTRIBO OU GRAMPO LINHA VIVA RD LM | un |  |  | 345.79 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5023000081 | 4790 | INSTALAR PLACA NUMERO COMPONENTE | UN |  |  | 58.06 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5025300120 | 4800 | INST RELIGADOR/SECCIONADOR 3F LM | un |  |  | 3949.44 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5025300135 | 4810 | INST REATOR POSTE/PLATAF LM | un |  |  | 7826.06 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5025300139 | 4820 | INST TRAFO DT POSTE/PLATAF 1/2F LM | un |  |  | 5045.6 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5025300141 | 4830 | INST TRAFO DT POSTE/PLATAF 3F LM | un |  |  | 5045.6 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5052000098 | 4840 | SERV INST/CONFEC PLACA OPERAC EQUIP SE | UN |  |  | 24.01 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5052500011 | 4850 | INSTALAR CAIXA DE DERIVAÇÃO PARA TC/TP | UN |  |  | 3336.5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5052500012 | 4860 | INSTALAR ELETRODUTO ACIMA DE 2" | M |  |  | 156.35 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5052500013 | 4870 | INSTALAR ELETRODUTO ATÉ 1" | M |  |  | 98.91 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5052500014 | 4880 | INSTALAR ELETRODUTO DE 1 1/2" ATÉ 2" | M |  | 6 | 133.33 | 799.98 | 6 | 799.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 799.98 | 0 | 0
5500300366 | 4890 | MONT. CHAVE TRIPOLAR MANUAL 138 KV | UN |  |  | 7820.46 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500000010 | 4900 | MONT. CHAVE TRIPOLAR MANUAL 69KV | UN |  |  | 6750.06 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300374 | 4910 | MONT. DISJUNTOR TRIPOLAR 138 KV | UN |  |  | 26890.91 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300354 | 4920 | MONT. TRANSFORMADOR 3F DE 31 A 70 MVA, 69KV OU 138 KV | UN |  |  | 53757.6 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300353 | 4930 | MONT. TRANSFORMADOR 3F ATÉ 35 MVA, 69KV OU 138 KV | UN |  |  | 45472.05 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300361 | 4940 | MONT. CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR 138 KV | UN |  |  | 17788.14 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300360 | 4950 | MONT. CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR 69 KV | UN |  |  | 11788.57 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300377 | N/A | MONT. DISJUNTOR TRIPOLAR 69 KV | #N/A |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300396 | 4970 | MONT. PARA-RAIOS 138 KV | UN |  |  | 4578.59 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300397 | N/A | MONT. PARA-RAIOS 69 KV | #N/A |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300355 | 4990 | MONT. TRANSFORMADOR DE MEDIDA 138 KV | UN |  |  | 9133.81 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300356 | N/A | MONT. TRANSFORMADOR DE MEDIDA 69 KV | #N/A |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5272000009 | 5010 | TRATAMENTO DE ÓLEO DO TRANSFORMADOR | L |  |  | 8.47 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5052000062 | 5020 | INSTALAR BANCO DE CAPACITORES DE 138 KV | UN |  |  | 49058.3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5052000063 | 5030 | MONT. BANCO DE CAPACITOR 69kV | UN |  |  | 41162.45 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5052000103 | 5040 | INSTALAR BANCO DE REATORAS | UN |  |  | 9922.13 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300062 | 5050 | INSTALAR REATOR DE POTÊNCIA 69 KV | UN |  |  | 55121.69 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300060 | 5060 | INSTALAR REATOR DE POTÊNCIA 138 KV | UN |  |  | 55121.69 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300366 | 4890 | MONT. CHAVE SECC. TRIPOLAR MANUAL 13,8 KV E 34,5KV | UN |  |  | 7820.46 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300400 | 5080 | MONT. TRANSFORMADOR 3F DE 5 A 25 MVA, 34,5 KV | UN |  |  | 45943.61 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500200973 | N/A | MONT. CHAVE SECCIONADORA MONOFÁSICA 13,8 KV E 34,5KV | #N/A |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500200971 | N/A | MONT. CHAVE FUSÍVEL UNIPOLAR 13,8 KV E 34,5 KV | #N/A |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300363 | 1200 | INSTALAR BANCO DE CAPACITORES EM POSTE | UN |  |  | 3984.29 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300369 | 5120 | MONT. CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR 13,8 KV E 34,5KV | UN |  |  | 4206.81 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300375 | N/A | MONT. DISJUNTOR TRIPOLAR 13,8 KV E 34,5KV | #N/A |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300402 | 5140 | MONT. TRANSFORMADOR DE MEDIDAS 13,8 KV E 34,5KV | UN |  |  | 3077.84 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300399 | 5150 | MONT. RELIGADOR TRIPOLAR ATÉ 34,5 kV | UN |  |  | 4504.42 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300061 | 5160 | INSTALAR REATOR DE POTÊNCIA 34,5 KV | UN |  |  | 27560.84 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500000005 | 5170 | INSTALAR BANCO DE CAPACITORES 13,8kV | UN |  |  | 26792.88 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500000006 | 5180 | INSTALAR BANCO DE CAPACITORES 34,5kV | UN |  |  | 24213.2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300073 | 5190 | LANC. CABO ISOLADO 1 KV, DE 90 A 240 MM², | M |  |  | 27.62 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300412 | 5200 | MONT. GRUPO GERADOR DIESEL, CARENADO | UN |  |  | 19948.89 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300352 | 5210 | MONT. PAINEL DE CONTROLE DO GRUPO DIESEL | UN |  |  | 5945.42 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300074 | 5220 | LANC. CABO ISOLADO 1KV, ATÉ 240 MM², | M |  |  | 27.62 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300403 | 5230 | MONT. TRAFO DE SERVIÇO AUXILIAR EM 13,8 KV E 34,5 KV, | UN |  |  | 5583.15 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300414 | 5240 | MONT. LUMINÁRIA PROJETOR E TOMADA, COMPLETA | UN |  |  | 918.22 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300075 | 5250 | LANC. CABO ISOLADO 1 KV ATÉ 25 MM², | UN |  |  | 23.85 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500200951 | 5260 | MONT. POSTE CIRCULAR METÁLICO, | UN |  |  | 135.07 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300416 | 5270 | MONT. LUMINÁRIA ABERTA, COMPLETA | UN |  |  | 725.79 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500100948 | 5280 | DMONT. COLUNA DE CONCRETO, DE 15 A 25 M, | UN |  |  | 5369.27 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500100874 | 5290 | DMONT. VIGA DE CONCRETO, DE 6 A 14 M TIPO "DT", | UN |  |  | 1806.87 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500100913 | 5300 | DMONT. COLUNA E VIGA METÁLICA TRELIÇADA, | KG |  |  | 8.53 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500100907 | 5310 | DMONT. POSTE DE CONCRETO, DE 14 A 23 M, | UN |  |  | 2201.99 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500100906 | 5320 | DMONT. POSTE DE CONCRETO, DE 10 A 14 M, | UN |  |  | 2586.2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5056400079 | 5330 | DMONT. POSTE DE CONCRETO, DE 5 A 10 M, | UN |  |  | 1134.65 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500100924 | 5340 | DMONT. CABO DE AÇO | KM |  |  | 8393.95 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300555 | 5350 | RETIRADA DE CABO DE COBRE NÚ, ATÉ 120 MM² | M |  |  | 35.7 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5022200038 | 5360 | RET SECCION E ATERRAM CERCA LM | CJ |  |  | 222.01 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500100896 | 5370 | DMONT. CADEIA DE DISCOS ISOLADORES 138kV | UN |  |  | 585.17 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500100897 | 5380 | DMONT. CADEIA DE DISCOS ISOLADORES 69 KV | UN |  |  | 431.31 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500100895 | 5390 | DMONT. CADEIA DE DISCOS ISOLADORES 34,5kV | UN |  |  | 315.85 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300546 | 5400 | DMONT. CADEIA DE DISCOS ISOLADORES 13,8kV | UN |  |  | 200.4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500100871 | 5410 | DMONT. CABO DE ALUMÍNIO, ATÉ 1000 MCM, | M |  |  | 13.16 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500100933 | 5420 | DMONT. ISOLADOR DE PEDESTAL 13,8kV | UN |  |  | 129.68 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500100934 | 5430 | DMONT. ISOLADOR DE PEDESTAL 138kV | UN |  |  | 598.14 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500100935 | 5440 | DMONT. ISOLADOR DE PEDESTAL 69 KV | UN |  |  | 540.41 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500100936 | N/A | DMONT. ISOLADOR DE PEDESTAL 34,5KV | #N/A |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500100938 | N/A | DMONT. PARA-RAIOS 13,8KV E 34,5KV | #N/A |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500100911 | 5470 | DMONT. TUBO DE ALUMÍNIO, ATÉ 69 MM, | M |  |  | 133.53 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300547 | 5480 | DMONT. CABO ISOLADO, ATÉ 630 MM², | M |  |  | 16.71 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500100912 | 5490 | DMONT. TUBO DE ALUMÍNIO, DE 70 A 110 MM, | M |  |  | 176.26 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500200954 | 9160 | DMONT. CHAVE FUSÍVEL UNIPOLAR | UN |  |  | 235.76 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5021200045 | 5510 | RET ISOLADOR ROLDANA LM | un |  |  | 222.01 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5022000251 | 9180 | RET FLY TAP /CRUZAM AEREO COND NU LM | un |  |  | 222.01 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5022000253 | N/A | RET ESPACADOR/AFASTADOR REDE PRI/SEC LM | #N/A |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5022000258 | 5540 | RET ESTRIBO OU GRAMPO LINHA VIVA RD LM | un |  |  | 222.01 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5056400067 | 5550 | DESMONTAR ELETRODUTO ATÉ 2" | M |  |  | 27.41 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5025300121 | 5560 | RET RELIGADOR/SECCIONADOR 3F LM | un |  |  | 2298.93 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5025300136 | 5570 | RET REATOR POSTE/PLATAF LM | un |  |  | 3878.26 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5025300140 | 5580 | RET TRAFO DT POSTE/PLATAF 1/2F LM | un |  |  | 2885.89 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5025300142 | 5590 | RET TRAFO DT POSTE/PLATAF 3F LM | un |  |  | 2885.89 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500100939 | N/A | RETIRADA DE PARA-RAIOS ENTRE 69 ATÉ 138 KV | #N/A |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500100946 | 5730 | DMONT. TRANSFORMADOR 3F, 138 KV e 69KV, | UN |  |  | 27283.23 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500000007 | 5620 | DMONT. CHAVE DE ATERRAMENTO RÁPIDO, 138 KV | UN |  |  | 4621.55 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500100928 | 5630 | DMONT. DISJUNTOR TRIPOLAR, 138 KV | UN |  |  | 16134.55 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500100947 | N/A | DMONT. DISJUNTOR TRIPOLAR, 69 KV | #N/A |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500100900 | 5650 | DMONT. CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR 138KV | UN |  |  | 9645.28 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500100899 | N/A | DMONT. CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR 69KV | #N/A |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500100945 | N/A | DMONT. PARA-RAIOS, 69 KV | #N/A |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500100909 | 5680 | DMONT. TRANSFORMADOR DE MEDIDA, 69 KV | UN |  |  | 4624.89 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500100944 | 5690 | DMONT. PARA-RAIOS, 138 KV | UN |  |  | 2676.42 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500100910 | 5700 | DMONT. TRANSFORMADOR DE MEDIDA 138 KV | UN |  |  | 5409.55 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5056400031 | 5710 | DESMONTAR BANCO DE CAPACITORES DE 138 KV | UN |  |  | 16804.05 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5056400032 | 5720 | DESMONTAR BANCO DE CAPACITORES DE 69 KV | UN |  |  | 15403.73 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500100946 | 5730 | DMONT. TRANSFORMADOR 3F, ATÉ 34,5 KV, | UN |  |  | 27283.23 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500100925 | 5740 | DMONT. CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR 13,8 KV E 34,5KV | UN |  |  | 2417.99 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500100940 | 9170 | DMONT. TRANSFORMADOR DE MEDIDA 13,8 KV E DE 34,5KV | UN |  |  | 1740.59 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300561 | 5760 | DMONT. CHAVE FUSÍVEL UNIPOLAR, 13,8 KV E 34,5 KV, | UN |  |  | 2185.49 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300563 | 5770 | DMONT. CHAVE SECCIONADORA MONOFÁSICA 13,8 KV E 34,5KV | UN |  |  | 259.58 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500100929 | N/A | DMONT. DISJUNTOR TRIPOLAR 13,8 KV E 34,5KV | #N/A |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500100927 | 5790 | DMONT. CELA DE CUBÍCULO 13,8 KV | UN |  |  | 3122.81 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500100919 | 5800 | DMONT. BANCO DE CAPACITOR 34,5 kV | UN |  |  | 16182.82 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5056400083 | 5810 | DMONT. RELIGADOR TRIPOLAR 13,8 KV | UN |  |  | 2298.93 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500100949 | 5820 | DMONT. GRUPO GERADOR DIESEL, | CJ |  |  | 11686.38 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500100894 | 5830 | DMONT. CABO ISOLADO 1 KV, ATÉ 240 MM², | M |  |  | 12.59 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5056400019 | 5840 | DMONT. TRAFO DE SERV. AUX. ATÉ 34,5 KV, | UN |  |  | 2885.89 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500100880 | 5850 | DMONT. LUMINÁRIA OU TOMADAS | UN |  |  | 471.91 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500100908 | 5860 | DMONT. POSTE CIRCULAR METÁLICO, | UN |  |  | 81.05 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SERVIÇOS ELÉTRICOS (FATOR "EL") |  |  |  |  | 36012.42 |  | 23923.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 23923.18 |  | 12089.24
5050300049 | N/A | EXECUTAR INTERLIGAÇÃO VÃO BC ATÉ 34,5 KV | #N/A |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5054000004 | 5880 | EXECUTAR INTERLIG VÃO BC 69 KV OU 138 KV | UN |  |  | 2499.67 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5054000005 | 5870 | EXEC INTERLIG BANC REGULADOR ATÉ 34,5 KV | UN |  |  | 1381.4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5054000006 | 5900 | EXECUTAR INTERLIGAÇÃO DE CHAVE SEC MAN | UN |  |  | 612.48 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5054000007 | 5910 | EXECUTAR INTERLIGAÇÃO DE CHAVE SEC MOT | UN |  |  | 1901.2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5054000011 | 5920 | EXECUTAR INTERLIGAÇÃO DE TSA | UN |  |  | 1071.69 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5054000008 | 5930 | EXECUTAR INTERLIGAÇÃO DE DISJUNTOR | UN | 1 |  | 2105.12 | 2105.12 | 1 | 2105.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 2105.12 | 0 | 0
5054000037 | 5940 | EXECUTAR INTERLIGAÇÃO REATOR TRIFÁSICO | UN |  |  | 1704.15 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5054000014 | 5950 | EXECUTAR INTERLIGAÇÃO DE RELIGADOR | UN | 0 |  | 1806.12 | 0 | 1 | 1806.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1806.12 | -1 | -1806.12
5054000032 | 5960 | EXECUTAR INSTALAÇÃO ELÉTRICA CAIXA TC | UN | 2 |  | 977.88 | 1955.76 | 2 | 1955.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1955.76 | 0 | 0
5054000009 | 5970 | EXECUTAR INTERLIGAÇÃO DE TC | UN | 2 |  | 753.31 | 1506.62 | 2 | 1506.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1506.62 | 0 | 0
5054000033 | 5980 | EXECUTAR INSTALAÇÃO ELÉTRICA CAIXA TP | UN |  |  | 915.37 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5054000010 | 5990 | EXECUTAR INTERLIGAÇÃO DE TP | UN |  |  | 662.81 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5054000015 | 6000 | EXECUTAR INTERLIGAÇÃO TR COM AUTOMAÇÃO | UN | 1 |  | 3639.52 | 3639.52 | 1 | 3639.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 3639.52 | 0 | 0
5054000016 | 6010 | EXECUTAR INTERLIGAÇÃO TR SEM AUTOMAÇÃO | UN |  |  | 3422.16 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5054000013 | 6020 | EXEC INTERLIG REGULADOR 69 KV OU 138 KV | UN |  |  | 2851.79 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5056100020 | 6030 | EXEC RETROF BC ATÉ 34,5KV (TROC CONTROL) | UN |  |  | 3343.35 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5054000017 | 6040 | EXECUTAR RETROFIT DE BC ATÉ 34,5 KV | UN |  |  | 3422.93 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5054000051 | 6050 | RETROFIT DISJ PROTEÇÃO BC 69 KV E 138 KV | UN |  |  | 2884.47 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5054000038 | 6060 | EXEC RETROFIT BANC REGULADOR ATÉ 34,5 KV | UN |  |  | 4088.49 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5054000018 | 6070 | EXECUTAR RETROFIT DE DISJUNTOR | UN |  |  | 2884.47 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5054000040 | 6080 | EXECUTAR RETROFIT DE REATOR TRIFÁSICO | UN |  |  | 2186.87 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5054000019 | 6090 | EXECUTAR RETROFIT DE RELIGADOR | UN |  |  | 5704.87 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5054000031 | 6100 | EXECUTAR RETROFIT CAIXA CONCENTRAÇÃO TC | UN |  |  | 1400.87 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5054000042 | 6110 | EXECUTAR RETROFIT DE TC | UN |  |  | 941.67 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5054000039 | 6120 | EXECUTAR RETROFIT CAIXA CONCENTRAÇÃO TP | UN |  |  | 1561.69 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5054000045 | 6130 | EXECUTAR RETROFIT DE TP | UN |  |  | 811 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5054000035 | 6140 | RETROFIT CONTROLE REGULAÇÃO DO COMUTADOR | UN |  |  | 4611.45 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5054000047 | 6150 | EXECUTAR RETROFIT MONITOR DE TEMPERATURA | UN |  |  | 3280.3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5054000041 | 6160 | EXECUTAR RETROFIT TRAFO DE ATERRAMENTO | UN |  |  | 1330.83 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5054000046 | 6170 | EXEC RETROFIT TRANSF REGUL TENS TRIFASIC | UN |  |  | 6370.43 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5054000043 | 6180 | RETROFIT TRANSF E INSTALAÇÃO 2414 | UN |  |  | 8784.49 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5054000044 | 6190 | RETROFIT TRANSF SEM INSTALAÇÃO 2414 | UN |  |  | 3993.4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5055100004 | 6200 | EXECUTAR INSTALAÇÃO DE BANCO DE BATERIAS | UN |  |  | 2211.87 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5055100005 | 6210 | EXECUTAR INSTALAÇÃO DE PAINEL CA OU CC | UN |  |  | 5283.09 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5055100006 | 6220 | EXECUTAR INSTALAÇÃO DE PAINEL CA/CC | UN |  |  | 6816.05 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5054200005 | 6230 | EXECUTAR INSTALAÇÃO DE PAINEL SMF | UN |  |  | 1763.72 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5054200013 | 6240 | INSTALAÇÃO DE PAINEL MEDIÇÃO OPERACIONAL | UN |  |  | 1490.7 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5054200008 | 6250 | EXECUTAR INSTALAÇÃO DE PAINEL PROTEÇÃO | UN |  |  | 1548.61 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5054200006 | 6260 | EXECUTAR INSTALAÇÃO DE PAINEL UTR | UN |  |  | 4801.66 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5055100007 | 6270 | EXECUTAR INSTALAÇÃO DE RETIFICADOR | UN |  |  | 3107.69 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5054200010 | 6280 | EXECUTAR SUPORTE METÁLICO DE PAINEL | UN |  |  | 8631.91 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5054000002 | 6290 | INSTALAÇÃO E INTERLIGAÇÃO DE MEDIDOR | UN |  |  | 2010.88 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5054000036 | 6300 | FIXAÇÃO E INTERLIG MEDIDOR EM PAINEL | UN |  |  | 709.9 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5054000049 | 6310 | SUBSTITUIR MEDIDOR EM PAINEL | UN |  |  | 598.21 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5054100001 | 6320 | INSTAL E INTERLIG EQUIP DE COMUNICAÇÃO | UN |  |  | 1062.63 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5054000050 | 6330 | INTERLIGAR RELÉ MONTADO EM PAINEL | UN | 4 |  | 913.44 | 3653.76 | 4 | 3653.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 3653.76 | 0 | 0
5054000021 | 6340 | INSTAL E INTERLIG RELÉ EM PNL EXISTENTE | UN |  |  | 3722.02 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5054000022 | 6350 | INSTALAR E INTERLIG RELÉ EM PAINEL NOVO | UN |  |  | 4021.76 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5054200003 | 6360 | EXEC INSTALAÇÃO COMPONENTES AUXILIARES | UN |  |  | 695.87 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5054000029 | 6370 | ADEQUAÇÃO FIAÇÃO RELÉ PAINEL PROTEÇÃO | UN | 0 |  | 1778.35 | 0 | 1 | 1778.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1778.35 | -1 | -1778.35
5054000034 | 6380 | EXECUTAR RETROFIT DE RELÉ EM PAINEL | UN |  |  | 5609.79 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5054000024 | 6390 | SUBSTITUIR OU INSTALAR RELÉ DE PROTEÇÃO EM EQUIPAMENTO | UN |  |  | 1417.01 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5054000025 | 6400 | SUBSTITUIR RELÉ DE PROTEÇÃO EM PAINEL | UN |  |  | 1043.82 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5054000023 | 6410 | LANÇAR CABOS ATÉ 10 CONDUTORES | M | 1000 |  | 15.07 | 15070 | 560 | 8439.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 560 | 8439.2 | 440 | 6630.8
5054100005 | 6420 | LANÇAR CABO DE FIBRA ÓPTICA | M | 80 |  | 15.07 | 1205.6 | 80 | 1205.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 80 | 1205.6 | 0 | 0
5054100006 | 6430 | LANÇAMENTO DE CORDÃO DE FIBRA ÓPTICA | UN | 4 |  | 162.87 | 651.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 651.48
5054100004 | 6440 | EXECUÇÃO DE FUSÃO DE FIBRAS (12 PARES) | UN | 2 |  | 2403.48 | 4806.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 4806.96
5057000003 | 6450 | ELABORAR RELATÓRIO DE OBRA DE AUTOMAÇÃO | UN |  |  | 187.61 | 0 | 1 | 187.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 187.61 | -1 | -187.61
5056400003 | 6460 | DESATIVAR BANCO DE BATERIAS | UN |  |  | 1100.87 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5054000030 | 6470 | DESATIVAR MEDIDOR EM PAINEL | UN |  |  | 523.29 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5056400007 | 6480 | DESATIVAR PAINEL CA OU CC | UN |  |  | 4952.9 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5056400091 | 6490 | DESATIVAR PAINEL DE MEDIÇÃO | UN |  |  | 4519.61 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5056400090 | 6500 | DESATIVAR PAINEL FUNC. NÃO ESPECIFICA | UN |  |  | 5468.38 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5056400008 | 6510 | DESATIVAR PAINEL QCP | UN |  |  | 7441.82 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5056400020 | 6520 | DESATIVAR UTR OU RACK DE COMUNICAÇÃO | UN |  |  | 1937.33 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5056400081 | 6530 | DESATIVAR RELÉ DE PROTEÇÃO EM PAINEL | UN |  |  | 885.12 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5056400010 | 6540 | DESATIVAR RETIFICADOR | UN |  |  | 1100.87 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5056400002 | 6550 | DESATIVAR CABOS ATÉ 10 CONDUTORES | M | 160 |  | 8.86 | 1417.6 | 160 | 1417.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 160 | 1417.6 | 0 | 0
5056400001 | 6560 | DESATIVAR CABO DE FIBRA ÓPTICA | M |  |  | 7.48 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5056000076 | 6570 | LIMPEZA GERAL DA OBRA DE AUTOMAÇÃO | UN |  |  | 5762.6 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500000462 | 6580 | DESATIVAÇÃO ELÉTRICA DE EQUIPAMENTO | UN | 0 |  | 392.91 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | OBRAS CIVIS LT |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5500200417 | 6590 | ESCAVAÇÕES CAT. "E" (BREJO) COM ESCORA | M3 |  |  | 1353.71 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500200405 | 6600 | ESCAVAÇÃO CAT E -BREJO C ESCORA E BOMBEA | M3 |  |  | 1646.49 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500200416 | 6610 | ESCAVAÇÕES CAT. "E" (BREJO/MOVEDIÇO) | M3 |  |  | 954.04 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500200418 | 6620 | ESCORAMENTO EM ESCAVAÇÕES EM SOLOS | M2 |  |  | 133.33 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500000904 | 6630 | AQUISIÇÃO DE CASCALHO PARA ATERRO - LT | M3 |  |  | 146.23 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500200415 | 6640 | ESCAVAÇÃO TERRENO CAT. "D" (ROCHA VIVA) | M3 |  |  | 716.37 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500200411 | 6650 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TUBULÃO A CÉU ABERTO | M3 |  |  | 639.99 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500200414 | 6660 | ESCAVAÇÃO MECÂN. DE TUBULÃO A CÉU ABERTO | M3 |  |  | 194.96 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500200410 | 6670 | ESCAVAÇÃO MANUAL - LT | M3 |  |  | 204.96 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500200406 | 6680 | ESCAVAÇÃO COM BRITADEIRA | M3 |  |  | 716.37 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500000906 | 6690 | AREIA P/ADENSA. REAT. E/OU REGENERAÇÃO | M3 |  |  | 633.06 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300440 | 6700 | PEDRA MÃO P/ AGULH. E/OU REGENERAÇÃO | M3 |  |  | 1018.75 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500000894 | 6710 | ANÉIS DE CONCRETO ARMADO Ø 110X50X5CM | UN |  |  | 221.34 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500000895 | 6720 | ANÉIS DE CONCRETO ARMADO Ø 145X50X5CM | UN |  |  | 814.64 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500000896 | 6730 | ANÉIS DE CONCRETO ARMADO Ø 195X50X5CM | UN |  |  | 1602.13 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500200800 | 6740 | FORMA SIMPLES - LT | M2 |  |  | 421.35 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500400244 | 6750 | SOLO-CIMENTO TRAÇO 10:1 | M3 |  |  | 911.09 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500100811 | 6760 | CONCRETO SIMP. USINADO FCK >=25 MPA - LT | M3 |  |  | 1338.55 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500200802 | 6770 | FORNEC. DE ARMADURA CA-50 OU CA 60 - LT | KG |  |  | 16.17 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500100850 | 6780 | CORTE E DOBRA ARMADURA CA-50/CA-60 - LT | KG |  |  | 10.33 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500100450 | 6790 | CHAPISCO TRAÇO 1:3 | M2 |  |  | 16.07 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300505 | 6800 | REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE SEM AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS | M3 |  |  | 308.25 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500100810 | 6810 | CONCRETO SIMP. USINADO FCK >=20 MPA - LT | M3 |  |  | 1294.11 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500100809 | 6820 | CONCRETO MAGRO, TRAÇO 1:3:5 - LT | M3 |  |  | 753.54 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500200806 | 6830 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRITA | M3 |  |  | 420.9 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300438 | 6840 | PAVIMENTAÇÃO MANUAL CBUQ | M3 |  |  | 1654.08 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300439 | 6850 | PAVIMENTAÇÃO MANUAL COM PMF | M3 |  |  | 4073.21 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500100030 | 6860 | CALÇADA COM LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO | M2 |  |  | 236.1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500100029 | 6870 | CALÇADA COM LADRILHO HIDRÁULICO (PADRÃO) | M2 |  |  | 202.16 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300447 | 6880 | PINTURA DE CALÇADA | M2 |  |  | 46.48 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500100015 | 6890 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO | UN |  |  | 172.15 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500000893 | 6900 | ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO | M2 |  |  | 146.64 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500000957 | 6910 | BARREIRA RÍGIDA DE CONCRETO MOD. 4 M | UN |  |  | 2117.83 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500000956 | 6920 | BARREIRA RÍGIDA DE CONCRETO MOD. 2,4 M | UN |  |  | 586.89 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500100862 | 6930 | DEFENSA CONCRETO MANILHA 2X0,60 M TIPO 2 | CJ |  |  | 1088.72 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300475 | 6940 | POSTE DEFENSA DE CONCRETO (2 M) - TIPO 1 | UN |  |  | 1397.55 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5045900001 | 6950 | INSTAL DE DEFEN LD 72,5/145 KV - TIPO 1 | UN |  |  | 6425.53 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5045900002 | 6960 | INSTAL DE DEFEN LD 72,5/145 KV - TIPO 2 | UN |  |  | 6329.39 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5045900007 | 6970 | INSTALAÇÃO DE DEFENSA LT | UN |  |  | 662.47 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500200992 | 6980 | INSTALAÇÃO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO - LT | M |  |  | 122.06 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300469 | 6990 | PONTE DE MADEIRA | M |  |  | 3696.51 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500200809 | 7000 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATA-BURROS | UN |  |  | 7191.98 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500200807 | 7010 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COLCHETES | UN |  |  | 297.28 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500200994 | 7020 | INSTALAÇÃO DE PORTEIRA TIPO COLCHETE | UN |  |  | 1596.25 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5026000013 | 7030 | LIMPEZA DE FAIXA SEMI MECANIZADA LT | HA |  |  | 2851.25 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300112 | 7040 | LIMPEZA DE FAIXA DE SERVIDÃO C/ FOICE | M2 |  |  | 0.98 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300631 | 7050 | ROÇADA FINAL | M2 |  |  | 0.26 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500100831 | 7060 | CONSTRUÇÃO DE ACESSOS ÀS ESTRUTURAS | M2 |  |  | 2.88 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300515 | 7070 | RECUPERAÇÃO DE ACESSOS ÀS ESTRUTURAS | KM |  |  | 2877.81 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5045100005 | 7080 | LIMPEZA DE FAIXA DE SERVIDÃO | UN |  |  | 0.98 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500100847 | 7090 | CORTE DE ÁRVORE FORA FAIXA COM Ø <=50CM | UN |  |  | 60.15 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500100848 | 7100 | CORTE DE ÁRVORE FORA FAIXA COM Ø >=50CM | UN |  |  | 133.65 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500100846 | 7110 | CORTE ÁRVORE DENTRO FAIXA COM Ø <=50CM | UN |  |  | 40.1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500100849 | 7120 | CORTE DE ÁRVORE NA FAIXA C/ Ø >= 50 CM | UN |  |  | 89.1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5261000001 | 7130 | PROGRAMA AMBIENTAL COMPLEXIDADE BAIXA | UN |  |  | 50693.91 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5045800006 | 7140 | PROGRAMA AMBIENTAL COMPLEXIDADE MEDIANA | UN |  |  | 167150.37 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5045800005 | 7150 | PROGRAMA AMBIENTAL COMPLEXIDADE ELEVADA | UN |  |  | 244924.28 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300418 | 7160 | MUDAS VEGETAIS NATIVAS ALTURA MIN 1,50M | UN |  |  | 17.65 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300484 | 7170 | PREPARO ADUBAÇÃO PLANTIO MUDAS NATIVAS | UN |  |  | 9.5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300740 | 7180 | SEMENTE DE CAPIM BRACHIARIA | KG |  |  | 19.42 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300742 | 7190 | SEMENTE PELETIZADA DE CAPIM BRACHIARIA | KG |  |  | 21.18 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300741 | 7200 | SEMENTE DE CAPIM MASSAI | KG |  |  | 33.54 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300487 | 7210 | PREPARO DO SOLO COM TRATOR GRADE PESADA | HA |  |  | 370.66 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300486 | 7220 | PREPARO DO SOLO COM TRATOR GRADE INTERME | HA |  |  | 278 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300485 | 7230 | PREPARO DO SOLO COM TRADOR GRADE NIVELA | HA |  |  | 185.33 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300071 | 7240 | INVENTÁRIO C/ PES E PCF - LDAT | UN |  |  | 4092.66 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300461 | 7250 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS | M2 |  |  | 41.9 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300483 | 7260 | PRAD - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | HA |  |  | 30692.04 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300186 | 7270 | MANUTENÇÃO DO PRAD | HA |  |  | 15346.03 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300185 | 7280 | MANUTENÇÃO DO PLANTIO DE MUDAS | UN |  |  | 8.15 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300460 | 7290 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS DE 40 X 40 CM | M2 |  |  | 40.99 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ELETROMECÂNICO LT |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5500300102 | 7300 | LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO COMPLEMENTAR | KM |  |  | 4177.65 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500400533 | 7310 | TOPOGRAFIA - PERFIL COMENTADO DA LDAT | KM |  |  | 2506.59 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300142 | 7320 | LOCAÇÃO ESTRUTURA METÁLICA LDAT - 4 PÉS | UN |  |  | 359.93 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300141 | 7330 | LOCAÇÃO ESTRUTURAS LDAT - BASE ÚNICA | UN |  |  | 172.43 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500400531 | 7340 | TOPOGRAFIA - LEV. SEÇÕES DIAG. DOS PÉS | UN |  |  | 436.37 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500000003 | 7350 | 138 KV INST. CADEIA ISOLADORES SUS LDAT | UN |  |  | 539.86 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500000002 | 7360 | 138 KV INST. CADEIA ISOLADORES ANC LDAT | UN |  |  | 713.51 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300558 | 7370 | RETIRADA DE CADEIA DE SUSPENSÃO | UN |  |  | 485.86 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300556 | 7380 | RETIRADA DE CADEIA DE ANCORAGEM SIMPLES - POLIMÉRICA | UN |  |  | 642.16 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500200966 | 7390 | INSTALAÇÃO DE ARRANJO PARA CABO PR | UN |  |  | 491.09 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300551 | 7400 | RETIRADA DE ARRANJO PARA CABO PR | UN |  |  | 441.97 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5032200009 | 7410 | MEDIÇÃO DE RESISTIVIDADE DO SOLO | UN |  |  | 417.77 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500400475 | 7420 | TESTE DE RESISTENCIA DE ATERRAMENTO | UN |  |  | 200.53 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300739 | 7430 | SECIONAMENTO E ATERRAMENTO DE CERCA | UN |  |  | 368.16 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500200982 | 7440 | INSTALAÇÃO DE HASTES DE ATERRAMENTO | UN |  |  | 167.11 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500200965 | 7450 | INSTALAÇÃO CONTRAPESO/ATERRAMENTO LDAT | M |  |  | 18.11 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300332 | 7460 | MED. RESIST. ATERRAM. EM ESTRUT. - LV | UN |  |  | 360.95 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500200801 | 7470 | FORN. E INST. PLACAS DE SINALIZAÇÃO | UN |  |  | 250.66 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300099 | 7480 | LEV. DE DADOS PARA CADASTRO ESTR. DE AT | UN |  |  | 89.62 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300443 | 7490 | PINT. ESTRUT. CONC. SINAL. - AERÓDROMO | UN |  |  | 393.51 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300444 | 7500 | PINT. ESTRUT. MET. SINAL. - AERÓDROMO | UN |  |  | 674.13 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500200939 | 7510 | INST. DE DISPOSITIVO DE SINAL. AÉREA | UN |  |  | 257.18 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300844 | 7520 | SERVIÇO DE CAMPANHA QUALIDADE DE ENERGIA | UN |  |  | 50131.83 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300848 | 7530 | SERVIÇO DE TESTE DE RESPOSTA EM FREQUÊNCIA | UA |  |  | 70720.14 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300406 | 7540 | MONTAGEM MANUAL DE ESTRUTURAS METÁLICAS | KG |  |  | 8.46 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300046 | 7550 | INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO (QUALQUER TIPO) DE 10 ATÉ 15 METROS | UN |  |  | 2948.37 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300047 | 7560 | INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO (QUALQUER TIPO) SUPERIOR A 15 E ATÉ 23 METROS | UN |  |  | 6542.87 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300048 | 7570 | INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO (QUALQUER TIPO) SUPERIOR A 23 E ATÉ 30 METROS | UN |  |  | 16639.22 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300379 | 7580 | MONTAGEM DE EST. DE CONCRETO - ESPECIAL | UN |  |  | 24221.7 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300380 | 7590 | MONTAGEM DE ESTRUTURA CÔNICA DE AÇO, CD | UN |  |  | 27070.35 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300381 | 7600 | MONTAGEM DE ESTRUTURA CÔNICA DE AÇO, CS | UN |  |  | 24031.25 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300491 | 7610 | PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA METÁLICA | UN |  |  | 83553.05 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300593 | 7620 | REVISÃO GERAL COMO CONSTRUÍDO "AS BUILT" | UN |  |  | 16710.61 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500200961 | 7630 | INSTALAÇÃO CONDUTOR 3 FASES ATÉ 1000 MCM | KM |  |  | 16710.61 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500200963 | 7640 | INSTALAÇÃO CONDUTOR 6 FASES ATÉ 1000 MCM | KM |  |  | 25065.92 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500200959 | 7650 | INSTALAÇÃO CABO PARA-RAIOS CONVENCIONAL | KM |  |  | 5115.06 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500200962 | 7660 | INSTALAÇÃO CONDUTOR 3 FASES C/PULLER | KM |  |  | 33421.22 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500200964 | 7670 | INSTALAÇÃO CONDUTOR 6 FASES C/PULLER | KM |  |  | 43447.59 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500200958 | 7680 | INSTALAÇÃO CABO PARA-RAIOS CONV. PULLER | KM |  |  | 25065.92 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300506 | 7690 | REBOBINAMENTO DE CABO | KG |  |  | 4.18 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500100802 | 7700 | COMISSIONAMENTO/TESTES OPGW/FIBRA ÓPTICA | UN |  |  | 16710.61 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300076 | 7710 | INSTALAÇÃO CABO OPGW - DESENERGIZADO | KM |  |  | 33421.22 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300548 | 7720 | RETIRADA CABO OPGW - LINHA DESENERGIZADA | KM |  |  | 16710.61 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500400378 | 7730 | SUPERVISÃO DA INSTALAÇÃO DO CABO OPGW | UN |  |  | 33421.22 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500400614 | 7740 | TREINAMENTO MANUSEIO OPGW/DIELÉTRICO | UN |  |  | 25065.92 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300017 | 7750 | INSTALAÇÃO DO CABO DIELÉTRICO | M |  |  | 83.55 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500200938 | 7760 | INST. CAIXA, EXEC. DE EMENDAS ÓPTICAS | UN |  |  | 8355.31 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300493 | 7770 | PROJETO EXECUTIVO DO CABO OPGW | UN |  |  | 33421.22 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300492 | 7780 | PROJETO EXECUTIVO DO CABO DIELÉTRICO | UN |  |  | 16710.61 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ELETROMECÂNICO LT |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5500300549 | 7790 | RETIRADA CONDUTOR 3 FASES ATÉ 1000 MCM | KM |  |  | 7575.89 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500100915 | 7800 | DESMONTAGEM CABO PÁRA-RAIOS LINHA MORTA | KM |  |  | 3069.04 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500100898 | 7810 | DESMONT. A MÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS | KG |  |  | 7.19 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500100932 | 7820 | DESMONTAGEM DE EST. CONCRETO ATÉ 15 M | UN |  |  | 2177.85 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500100902 | 7830 | DESMONT. DE EST. DE CONC. DE 15 A 23M | UN |  |  | 4521.49 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500100903 | 7840 | DESMONT. DE EST. DE CONC. DE 23 A 30M | UN |  |  | 9983.53 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500100901 | 7850 | DESMONT. DE EST. DE CONC. - ESPECIAL | UN |  |  | 14533.02 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500100904 | 7860 | DESMONT. DE ESTRUTURA CÔNICA DE AÇO - CD | UN |  |  | 16242.21 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500100905 | 7870 | DESMONT. DE ESTRUTURA CÔNICA DE AÇO - CS | UN |  |  | 14418.75 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300559 | 7880 | RETIRADA DE CADEIA DE SUSPENSÃO - DESAT. | UN |  |  | 323.91 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300557 | 7890 | RETIRADA DE CADEIA DE ANCORAGEM SIMPLES | UN |  |  | 428.1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300055 | 7900 | INSTALAÇÃO/RETIRADA DE ARRANJO PR | UN |  |  | 250.66 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES EM SUBESTAÇÃO |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5500200373 | 7910 | ELIMINAÇÃO DE PONTOS QUENTES EM EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE POTENCIA | UN |  |  | 1058.18 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300204 | 7920 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE DISJUNTOR ENTRE 13,8 E 34,5 KV (GÁS SF6 - PVO - VÁCUO) | UN |  |  | 5819.99 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300182 | 7930 | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO EM SUBESTAÇÕES ATÉ 34,5 KV | UN |  |  | 6349.09 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300204 | 7920 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE DISJUNTOR ENTRE 69 E 138 KV (GÁS SF6 - PVO) | UN |  |  | 5819.99 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500100806 | 7950 | COMPLEMENTO DE GÁS SF6 EM DISJUNTORES | UN |  |  | 1269.81 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500400617 | 7960 | TROCA DE TAP EM TRANSFORMADOR COM COMUTADOR SEM CARGA | UN |  |  | 2480.21 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300448 | 7970 | PINTURA DE EQUIPAMENTOS EM SUBESTAÇÕES, EXCETO TRANSFORMADOR | UN |  |  | 529.1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300182 | 7930 | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO EM SUBESTAÇÕES DE 69 KV A 138 KV | UN |  |  | 6349.09 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500400277 | 7990 | SUBSTITUIÇÃO DE PÓLO / ISOLADOR DE DISJUNTOR 13,8 À 138 KV | UN |  |  | 1164.02 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500400354 | 8000 | SUBSTITUIÇÃO DE REGULADOR DE TENSÃO | UN |  |  | 9920.86 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500000900 | 8010 | APLICAÇÃO DE VÁCUO EM DISJUNTORES | UN |  |  | 5290.9 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300190 | 8020 | MANUTENÇÃO EM PAINEIS DE SISTEMAS DE SUPERVISÃO E CONTRELE (SSC) E REGISTRADORES DE DIGITAIS DE PERTURBAÇÃO (RDP) | UN |  |  | 2739.57 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500200926 | 8030 | IMPLANTAÇÃO DE AJUSTES E LÓGICAS EM RELÉ DE DISTANCIA (21) OU DIFERENCIAL (87) OU DIRECIONAL (67) | UN |  |  | 2054.68 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500200926 | 8030 | IMPLANTAÇÃO DE AJUSTES E LÓGICAS EM RELÉS EXCETO 21 E 87 E 67 | UN |  |  | 2054.68 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300189 | 8050 | MANUTENÇÃO E TESTE EM RELE DISTÂNCIA (21), DIFERENCIAL (87), DIRECIONAL (67) | UN |  |  | 2739.57 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300188 | 8060 | MANUTENÇÃO E TESTE DE RELÉ DE PROTEÇÃO, EXCETO 21, 67 E 87 | UN |  |  | 2054.68 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300039 | 8070 | INSTALAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTE PRINCIPAL DE PAINEL | UN |  |  | 13697.82 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300054 | 8080 | INSTALAÇÃO/ SUSTITUIÇÃO DE COMPONENTE SECUNDÁRIO | UN |  |  | 2739.57 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500200390 | 8090 | ENS RESIST ISOL CC CABO ISOL 1000mm ² | UN |  |  | 1533.72 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500200395 | 8100 | ENS TENSAO APLIC CACC CABO ISOL 1000mm ² | UN |  |  | 511.3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500100823 | 8110 | CONFEC EMENDA EM CABO ISOL ATÉ 630MM² | UN |  |  | 1225.1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300585 | 8120 | RETIRADA/DESMONT CHAV VÁCUO 13,8/34,5KV | UN |  |  | 1058.18 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300348 | 8130 | MONT CHAVE A VÁCUO 13,8 KV E 34,5KV | UN |  |  | 1481.45 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500100756 | 8140 | COMIS CHAVE A VÁCUO ENTRE 13,8/34,5 KV | UN |  |  | 1011.97 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500200389 | 8150 | ENS RESIST DE ISOL CC DJ 13,8 E 138 KV | UN |  |  | 654.34 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500200392 | 8160 | ENS RESIST OHMICA CONT DJ 13,8 E 138 KV | UN |  |  | 654.34 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500200394 | 8170 | ENS TEMP OP-OSCILOGRAFIA DJ 13,8/138KV | UN |  |  | 654.34 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500200391 | 8180 | ENS RESIST ISOL CC RELIG 13,8/34,5KV | UN |  |  | 458.02 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500200393 | 8190 | ENS RESIST OHMICA CONT RELIG 13,8/34,5KV | UN |  |  | 458.02 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500200385 | 8200 | ENS ELET RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇAO TRAFO | UN |  |  | 1331.34 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500200386 | 8210 | ENS ELET RESIST ELET ENROL TRAFO | UN |  |  | 1331.34 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500200388 | 8220 | ENS ELET RESIST ISOL TRAFO | UN |  |  | 1533.72 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500200382 | 8230 | ENS ELET FP ISOLAMENTO TRAFO | UN |  |  | 1331.34 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500200377 | 8240 | ENS ELE CORRENT EXCIT TENSÃO REDUZ TRAFO | UN |  |  | 1331.34 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500200380 | 8250 | ENS ELET BUCHAS CONDENSIVAS TRAFO | UN |  |  | 1331.34 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500200381 | 8260 | ENS ELET EM TRAFO CORRENTE BUCHAS TRAFO | UN |  |  | 1331.34 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500200384 | 8270 | ENS ELET REL TRANSFORMAÇÃO TRAFO INSTRUM | UN |  |  | 442.75 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500200387 | 8280 | ENS ELET RESIST ELET ENROL TRAFO INSTRUM | UN |  |  | 442.75 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500200379 | 8290 | ENS ELEL RESIST ISOL TRAFO INSTRUM | UN |  |  | 1533.72 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500200378 | 8300 | ENS ELEL LEVANT CUR SATUR TRAFO CORRENTE | UN |  |  | 442.75 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500200383 | 8310 | ENS ELET FPERDAS ISOL TRAFO INSTRU | UN |  |  | 442.75 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500100822 | 8320 | CONFEC CAIX MAD BUCHA CONDENS 34,5-230KV | UN |  |  | 1058.18 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300331 | 8330 | MED URSI TRAFO PREVIAMENTE PRESSURIZADO | UN |  |  | 1533.72 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500200947 | 8340 | INSTAL SE MÓVEL/TRAFO MÓVEL-36,2 KV | UN |  |  | 4348.42 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500200948 | 8350 | INSTAL SE MÓVEL/TRAFO MÓVEL-72,5 KV | UN |  |  | 5288.4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500200946 | 8360 | INSTAL SE MÓVEL/TRAFO MÓVEL-145 KV | UN |  |  | 6698.35 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500100878 | 8370 | DESINST SE MÓVEL/TRAFO MÓVEL-36,2KV | UN |  |  | 4348.42 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500100879 | 8380 | DESINST SE MÓVEL/TRAFO MÓVEL-72,5 KV | UN |  |  | 5288.4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500100877 | 8390 | DESINST SE MÓVEL/TRAFO MÓVEL-145 KV | UN |  |  | 6698.35 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500100758 | 8400 | COMIS COMPL SPCSMÓVEL/TRAFOMÓVEL -36,2KV | UN |  |  | 14494.73 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500100759 | 8410 | COMIS COMPL SPCSMÓVEL/TRAFOMÓVEL -72,5KV | UN |  |  | 17627.97 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500100757 | 8420 | COMIS COMPL SPCSMÓVEL/TRAFOMÓVEL -145KV | UN |  |  | 22327.83 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500100758 | 8400 | COMIS COMPL SPCSMÓVEL/TRAFOMÓVEL -36,2KV | UN |  |  | 14494.73 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500100759 | 8410 | COMIS COMPL SPCSMÓVEL/TRAFOMÓVEL -72,5KV | UN |  |  | 17627.97 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500100757 | 8420 | COMIS COMPL SPCS MOVEL/TRAFO MOVEL-145KV | UN |  |  | 22327.83 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300463 | 8460 | PLAT ART ELEV CAP 230KG ALT 20 METROS | DIA |  |  | 2463.28 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500200893 | 8470 | GUINDASTE PARA 10 TONELADAS | DIA |  |  | 4110.03 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500200894 | 8480 | GUINDASTE PARA ATÉ 80 TONELADAS | DIA |  |  | 6709.85 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500200945 | 8490 | INSTAL PAINEL SUPERVISÓRIO E IHM | UN |  |  | 5655.97 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500100868 | 8500 | DESATE PAINEL SUPERVISÓRIO E IHM | UN |  |  | 3959.18 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE LINHAS |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5500000016 | 8510 | ABERTURA (OU FECHAMENTO) DE JUMPERS DE UM CIRCUITO ENTRE 69 E 138 ​​KV | UN |  |  | 2298.6 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500000899 | 8520 | APLICAÇÃO DE ADITIVO PARA CONCRETO TIPO A1 | M3 |  |  | 302.17 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500000899 | 8520 | APLICAÇÃO DE ADITIVO PARA CONCRETO TIPO A2 | M3 |  |  | 302.17 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500000916 | 8540 | ATENDIMENTO DE CHAMADO DE EMERGÊNCIA EM HORÁRIOS NÃO ÚTEIS EM LT - LM | UN |  |  | 1288.4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500100941 | 8550 | DESMONTAGEM DE POSTE DE MADEIRA (QUALQUER TIPO) DE 15 ATÉ 23 METROS | UN |  |  | 2854.86 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500100942 | 8560 | DESMONTAGEM DE POSTE DE METAL (QUALQUER TIPO) DE 9 ATÉ 15 METROS | UN |  |  | 3854.08 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500200804 | 8570 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS METALICAS | KG |  |  | 39.11 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500200956 | 8580 | INSTALAÇÃO / SUBSTITUIÇÃO DE AMORTECEDOR | UN |  |  | 471.06 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300003 | 8590 | INSTALAÇÃO DE POSTE DE MADEIRA (QUALQUER TIPO) DE 15 ATÉ 23 METROS | UN |  |  | 2854.86 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300004 | 8600 | INSTALAÇÃO DE POSTES METAL (QUALQUER TIPO) DE 9 ATÉ 15 METROS | UN |  |  | 4139.57 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300010 | 8610 | INSTALAÇÃO DE REPARO EM CABO PÁRA-RAIOS (SEM FIBRA OPTICA / OPGW) | UN |  |  | 5709.74 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300040 | 8620 | INSTALAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE ELETRODOS DE ATERRAMENTO. | UN |  |  | 574.64 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300042 | 8630 | INSTALAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE ESTAI | UN |  |  | 4137.43 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300043 | 8640 | INSTALAÇÃO PÁRA-RAIOS DE ÓXIDO DE ZINCO | UN |  |  | 856.46 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300056 | 8650 | INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE REPARO OU EMENDA PREFORMADA | UN |  |  | 5566.99 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300121 | 8660 | LIMPEZA MANUAL DE CADEIA DE ISOLADORES OU ISOLADOR ENTRE 69 E 138 KV | UN |  |  | 2068.73 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300333 | 8670 | MEDIÇÃO DA ALTURA DO CONDUTOR | UN |  |  | 919.45 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300357 | 8680 | MONTAGEM / DESMONTAGEM DE TORRE DE EMERGÊNCIA | UN |  |  | 3283.12 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300427 | 8690 | NIVELAR CRUZETAS | UN |  |  | 1141.96 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300453 | 8700 | PINTURA MAIOR DE ESTRUTURAS OU POSTES METÁLICOS | M2 |  |  | 229.84 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300456 | 8710 | PINTURA SIMPLE DE ESTRUTURAS OU POSTES METÁLICOS | M2 |  |  | 172.39 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300545 | 8720 | RETENSIONAMENTO DE CONDUTOR | UN |  |  | 2569.4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300591 | 8730 | REVISÃO E/OU SUBSTITUIÇÃO DE CONEXÕES DE 69 A 138 KV | UN |  |  | 1427.44 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500400238 | 8740 | SINALIZAÇÃO DE ESTRUTURAS COM PINTURA | UN |  |  | 574.64 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500400271 | 8750 | SUBSTITUIÇÃO (OU DE ABERTURA E FECHAMENTO) DE JUMPERS DE UM CIRCUITO ENTRE 69 E 138 ​​KV | UN |  |  | 1149.26 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500400274 | 8760 | SUBSTITUIÇÃO DE AMARRAÇÃO DE ISOLADORES | UN |  |  | 1570.16 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500400282 | 8770 | SUBSTITUIÇÃO DE CADEIA OU ISOLADOR DE ANCORAGEM (RETENÇÃO) DUPLA ENTRE 69 E 138 KV | UN |  |  | 3854.08 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500400290 | 8780 | SUBSTITUIÇÃO DE CADEIA OU ISOLADOR DE SUSPENSÃO DUPLA ENTRE 69 E 138 KV | UN |  |  | 2854.86 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500400306 | 8790 | SUBSTITUIÇÃO DE CRUZETAS | UN |  |  | 2854.86 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500400311 | 8800 | SUBSTITUIÇÃO DE FERRAGENS EM CABO PÁRA-RAIOS | UN |  |  | 2576.71 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500400323 | 8810 | SUBSTITUIÇÃO DE FIO CONTRAPESO | M |  |  | 114.96 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500400361 | 8820 | SUBSTITUIÇÃO OU INSTALAÇÃO DE PEÇAS E PARAFUSOS - LM | KG |  |  | 129.71 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500400363 | 8830 | SUBSTITUIÇÃO OU REFORÇO DE PERFIS EM TORRES DE ALTA TENSÃO | KG |  |  | 103.08 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500400540 | 8840 | TRANSF. DE CABO CONDUTOR (1CIRC.3 FASES) | KM |  |  | 8992.84 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500400545 | 8850 | TRANSFERENCIA DE CABO PÁRA-RAIOS | KM |  |  | 7137.2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500400547 | 8860 | TRANSFERÊNCIA DE CADEIA DE SUSPENSÃO EM ANCORAGEM COM BALANCIM | CJ |  |  | 11419.47 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500400611 | 8870 | TRATAMENTO ANTIÓXIDO NA BASE DA ESTRUTURA | UN |  |  | 8045.04 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500400625 | 8880 | TURNO PREVENTIVO ESPECIAL EM LT | H |  |  | 1427.44 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300125 | 8890 | LIMPEZA MANUAL DE CADEIAS DE ISOLADORES | CJ |  |  | 5171.82 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500400258 | 8900 | SUBST. DE CADEIAS OU ISOLAD. (DUPLA) | CJ |  |  | 9635.21 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500400259 | 8910 | SUBST. DE CADEIAS OU ISOLAD. (SIMPLES) | CJ |  |  | 7494.05 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500400254 | 8920 | SUBST. CADEIA INST. DE PROT. ANTI-FAUNA | CJ |  |  | 3425.82 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500400256 | 8930 | SUBST. CADEIAS OU ISOLADORES DE SUSP. | CJ |  |  | 7137.14 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500400257 | 8940 | SUBST. CADEIAS SUSP. PROT. ANTI-FAUNA | CJ |  |  | 7708.12 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500400253 | 8950 | SUBST. CAD. SUSP. SIMP. PROT. ANTI-FAUNA | CJ |  |  | 2911.99 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500400255 | 8960 | SUBST. CADEIAS OU ISOL. DE SUSP. SIMP. | CJ |  |  | 6066.64 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500400265 | 8970 | SUBST. FERRAG. EM ISOLADORES ANCORAGEM | CJ |  |  | 9662.77 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500400266 | 8980 | SUBST. FERRAG. EM ISOLADORES SUSPENSÃO | CJ |  |  | 1030.68 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500400251 | 8990 | SUB. CADEIAS SUSP. PROT. ANTI-FAUNA | CJ |  |  | 6551.98 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500100843 | 9000 | CORREÇÃO DE PONTO QUENTE EM EMENDAS | UN |  |  | 1093.45 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300006 | 9010 | INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO ANTI-FAUNA | UN |  |  | 444.86 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500200993 | 9020 | INSTALAÇÃO DE PONTE SAFENA | UN |  |  | 1093.45 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500300544 | 9030 | RET. E/OU INST. CABO ATERRAM. CRUZETAS | UN |  |  | 437.38 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MATERIAL FATURAMENTO OBRA |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5500200814 | 9040 | FORNECIM. DE MATERIAIS MENORES ELETRICOS | CJ |  |  | 1.67 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL |  |  |  |  | 61852.62 |  | 49763.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 49763.38 |  | 12089.24
Note on J700: Leonardo: QSACC QSACA PAINEL DE PROTEÇÃO

## Relatório de Evidências
|  | RELATÓRIO DE EVIDÊNCIAS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS | [5 empty] | PERÍODO DE MEDIÇÃO
01/06/25 a 30/06/2025
RESPONSÁVEL: |  | GIOVANNI CENDES FINOTTI |  |  | CONTATO |  | +55 62 98102-0756 | SI / AES |  | 0
EMPRESA |  | ENERGY SYSTEN CONSTRUCOES E MANUTEN |  |  | CONTRATO |  | 4600027637 | RC
OBJETIVO |  |  |  |  | REGISTRO FOTOGRÁFICO
Comprovar a execuçãdo dos serviços prestados, bem como subsdiar a validação pela empresa contratante da medição (atividade/quantidade) e a qualidade dos referidos serviços. |  |  |  |  | Fazer o registro de forma à se obter as comprovações devidas de acordo com as medições apresentadas tendo nas fotos o registro de data, coordenada da foto e nome da obra
A | ...Passo para inserir a foto |  | B | ...Passo para selecionar a foto | C | ...Passo para iniciar formatar |  | D | ...Passo para conf. tamanho
Clique no campo onde deseja colar a foto, após ¦1¦ clique na Aba [Inserir] e em seguida ¦2¦ clique em Imagem... |  |  | ¦3¦ Localize a pasta na qual está a foto, ¦4¦ selecione a foto desejada e ¦5¦ clique em [Inserir]... |  | ¦6¦ Clique na foto inserida, em seguida ¦7¦clique na Aba [Ferramentas de Imagem] e após ¦8¦ clique no icone ¦Tamanho¦... |  |  | ...tela aberta na parte ¦Tamanho e rotação¦ desmarque as ¦9¦ opções Fixar taxa... ¦10¦ e Relativo ao.., em seguida configura a ¦11¦ altura=9,6 e ¦12¦ largura=12,8...
EVIDÊNCIAS FOTOGRÁFICAS
1 | 5500300849 | S. FRETE/TRAN. EQ. /MAT. 201<DMT<400KM. |  |  | OBS:
ENQUADRAR A FOTO À ESSE ESPAÇO, OBEDECENDO AS DIMENSÕES. Para inserir e configurar a foto, siga as orientações que se encontram no campo passo-a-passo, caso esteja oculto, clique no [2] ao lado da coluna A do cabeçalho para reexibir.
2 | 5500300582 | REMOÇÃO E ESTOQUE DO LASTRO DE BRITA |  |  | OBS:
ENQUADRAR A FOTO À ESSE ESPAÇO, OBEDECENDO AS DIMENSÕES. Para inserir e configurar a foto, siga as orientações que se encontram no campo passo-a-passo, caso esteja oculto, clique no [2] ao lado da coluna A do cabeçalho para reexibir.
3 | 5500000946 | CAIXA COLETORA DE ÓLEO PARA TRAFOS 138KV |  |  | OBS:
ENQUADRAR A FOTO À ESSE ESPAÇO, OBEDECENDO AS DIMENSÕES. Para inserir e configurar a foto, siga as orientações que se encontram no campo passo-a-passo, caso esteja oculto, clique no [2] ao lado da coluna A do cabeçalho para reexibir.
4 | 5052500014 | INSTALAR ELETRODUTO DE 1 1/2" ATÉ 2" |  |  | OBS:
5 | 5054000008 | EXECUTAR INTERLIGAÇÃO DE DISJUNTOR |  |  | OBS:
6 | 5054000032 | EXECUTAR INSTALAÇÃO ELÉTRICA CAIXA TC |  |  | OBS:
ENQUADRAR A FOTO À ESSE ESPAÇO, OBEDECENDO AS DIMENSÕES. Para inserir e configurar a foto, siga as orientações que se encontram no campo passo-a-passo, caso esteja oculto, clique no [2] ao lado da coluna A do cabeçalho para reexibir.
7 | 5054000009 | EXECUTAR INTERLIGAÇÃO DE TC |  |  | OBS:
8 | 5054000015 | EXECUTAR INTERLIGAÇÃO TR COM AUTOMAÇÃO |  |  | OBS:
ENQUADRAR A FOTO À ESSE ESPAÇO, OBEDECENDO AS DIMENSÕES. Para inserir e configurar a foto, siga as orientações que se encontram no campo passo-a-passo, caso esteja oculto, clique no [2] ao lado da coluna A do cabeçalho para reexibir.
9 | 5054000050 | INTERLIGAR RELÉ MONTADO EM PAINEL |  |  | OBS:
ENQUADRAR A FOTO À ESSE ESPAÇO, OBEDECENDO AS DIMENSÕES. Para inserir e configurar a foto, siga as orientações que se encontram no campo passo-a-passo, caso esteja oculto, clique no [2] ao lado da coluna A do cabeçalho para reexibir.
10 | 5054000023 | LANÇAR CABOS ATÉ 10 CONDUTORES |  |  | OBS:
ENQUADRAR A FOTO À ESSE ESPAÇO, OBEDECENDO AS DIMENSÕES. Para inserir e configurar a foto, siga as orientações que se encontram no campo passo-a-passo, caso esteja oculto, clique no [2] ao lado da coluna A do cabeçalho para reexibir.
11 | 5054100005 | LANÇAR CABO DE FIBRA ÓPTICA |  |  | OBS:
ENQUADRAR A FOTO À ESSE ESPAÇO, OBEDECENDO AS DIMENSÕES. Para inserir e configurar a foto, siga as orientações que se encontram no campo passo-a-passo, caso esteja oculto, clique no [2] ao lado da coluna A do cabeçalho para reexibir.
12 | 5054100006 | LANÇAMENTO DE CORDÃO DE FIBRA ÓPTICA |  |  | OBS:
ENQUADRAR A FOTO À ESSE ESPAÇO, OBEDECENDO AS DIMENSÕES. Para inserir e configurar a foto, siga as orientações que se encontram no campo passo-a-passo, caso esteja oculto, clique no [2] ao lado da coluna A do cabeçalho para reexibir.
13 | 5054100004 | EXECUÇÃO DE FUSÃO DE FIBRAS (12 PARES) |  |  | OBS:
ENQUADRAR A FOTO À ESSE ESPAÇO, OBEDECENDO AS DIMENSÕES. Para inserir e configurar a foto, siga as orientações que se encontram no campo passo-a-passo, caso esteja oculto, clique no [2] ao lado da coluna A do cabeçalho para reexibir. |  |  |  |  | ENQUADRAR A FOTO À ESSE ESPAÇO, OBEDECENDO AS DIMENSÕES. Para inserir e configurar a foto, siga as orientações que se encontram no campo passo-a-passo, caso esteja oculto, clique no [2] ao lado da coluna A do cabeçalho para reexibir.
14 | 5056400090 | DESATIVAR PAINEL FUNC. NÃO ESPECIFICA |  |  | OBS:
ENQUADRAR A FOTO À ESSE ESPAÇO, OBEDECENDO AS DIMENSÕES. Para inserir e configurar a foto, siga as orientações que se encontram no campo passo-a-passo, caso esteja oculto, clique no [2] ao lado da coluna A do cabeçalho para reexibir.
15 |  |  |  |  | OBS:
ENQUADRAR A FOTO À ESSE ESPAÇO, OBEDECENDO AS DIMENSÕES. Para inserir e configurar a foto, siga as orientações que se encontram no campo passo-a-passo, caso esteja oculto, clique no [2] ao lado da coluna A do cabeçalho para reexibir.
16 |  |  |  |  | OBS:
ENQUADRAR A FOTO À ESSE ESPAÇO, OBEDECENDO AS DIMENSÕES. Para inserir e configurar a foto, siga as orientações que se encontram no campo passo-a-passo, caso esteja oculto, clique no [2] ao lado da coluna A do cabeçalho para reexibir.
17 |  |  |  |  | OBS:
ENQUADRAR A FOTO À ESSE ESPAÇO, OBEDECENDO AS DIMENSÕES. Para inserir e configurar a foto, siga as orientações que se encontram no campo passo-a-passo, caso esteja oculto, clique no [2] ao lado da coluna A do cabeçalho para reexibir.
18 |  |  |  |  | OBS:
ENQUADRAR A FOTO À ESSE ESPAÇO, OBEDECENDO AS DIMENSÕES. Para inserir e configurar a foto, siga as orientações que se encontram no campo passo-a-passo, caso esteja oculto, clique no [2] ao lado da coluna A do cabeçalho para reexibir.
19 |  |  |  |  | OBS:
ENQUADRAR A FOTO À ESSE ESPAÇO, OBEDECENDO AS DIMENSÕES. Para inserir e configurar a foto, siga as orientações que se encontram no campo passo-a-passo, caso esteja oculto, clique no [2] ao lado da coluna A do cabeçalho para reexibir.
20 |  |  |  |  | OBS:
ENQUADRAR A FOTO À ESSE ESPAÇO, OBEDECENDO AS DIMENSÕES. Para inserir e configurar a foto, siga as orientações que se encontram no campo passo-a-passo, caso esteja oculto, clique no [2] ao lado da coluna A do cabeçalho para reexibir.
21 |  |  |  |  | OBS:
ENQUADRAR A FOTO À ESSE ESPAÇO, OBEDECENDO AS DIMENSÕES. Para inserir e configurar a foto, siga as orientações que se encontram no campo passo-a-passo, caso esteja oculto, clique no [2] ao lado da coluna A do cabeçalho para reexibir.
22 |  |  |  |  | OBS:
ENQUADRAR A FOTO À ESSE ESPAÇO, OBEDECENDO AS DIMENSÕES. Para inserir e configurar a foto, siga as orientações que se encontram no campo passo-a-passo, caso esteja oculto, clique no [2] ao lado da coluna A do cabeçalho para reexibir.
23 |  |  |  |  | OBS:
ENQUADRAR A FOTO À ESSE ESPAÇO, OBEDECENDO AS DIMENSÕES. Para inserir e configurar a foto, siga as orientações que se encontram no campo passo-a-passo, caso esteja oculto, clique no [2] ao lado da coluna A do cabeçalho para reexibir.
24 |  |  |  |  | OBS:
ENQUADRAR A FOTO À ESSE ESPAÇO, OBEDECENDO AS DIMENSÕES. Para inserir e configurar a foto, siga as orientações que se encontram no campo passo-a-passo, caso esteja oculto, clique no [2] ao lado da coluna A do cabeçalho para reexibir.
25 |  |  |  |  | OBS:
ENQUADRAR A FOTO À ESSE ESPAÇO, OBEDECENDO AS DIMENSÕES. Para inserir e configurar a foto, siga as orientações que se encontram no campo passo-a-passo, caso esteja oculto, clique no [2] ao lado da coluna A do cabeçalho para reexibir.
26 |  |  |  |  | OBS:
ENQUADRAR A FOTO À ESSE ESPAÇO, OBEDECENDO AS DIMENSÕES. Para inserir e configurar a foto, siga as orientações que se encontram no campo passo-a-passo, caso esteja oculto, clique no [2] ao lado da coluna A do cabeçalho para reexibir.
27 |  |  |  |  | OBS:
ENQUADRAR A FOTO À ESSE ESPAÇO, OBEDECENDO AS DIMENSÕES. Para inserir e configurar a foto, siga as orientações que se encontram no campo passo-a-passo, caso esteja oculto, clique no [2] ao lado da coluna A do cabeçalho para reexibir.
28 |  |  |  |  | OBS:
ENQUADRAR A FOTO À ESSE ESPAÇO, OBEDECENDO AS DIMENSÕES. Para inserir e configurar a foto, siga as orientações que se encontram no campo passo-a-passo, caso esteja oculto, clique no [2] ao lado da coluna A do cabeçalho para reexibir.
29 |  |  |  |  | OBS:
ENQUADRAR A FOTO À ESSE ESPAÇO, OBEDECENDO AS DIMENSÕES. Para inserir e configurar a foto, siga as orientações que se encontram no campo passo-a-passo, caso esteja oculto, clique no [2] ao lado da coluna A do cabeçalho para reexibir.
30 |  |  |  |  | OBS:
ENQUADRAR A FOTO À ESSE ESPAÇO, OBEDECENDO AS DIMENSÕES. Para inserir e configurar a foto, siga as orientações que se encontram no campo passo-a-passo, caso esteja oculto, clique no [2] ao lado da coluna A do cabeçalho para reexibir.
31 |  |  |  |  | OBS:
ENQUADRAR A FOTO À ESSE ESPAÇO, OBEDECENDO AS DIMENSÕES. Para inserir e configurar a foto, siga as orientações que se encontram no campo passo-a-passo, caso esteja oculto, clique no [2] ao lado da coluna A do cabeçalho para reexibir.
32 |  |  |  |  | OBS:
ENQUADRAR A FOTO À ESSE ESPAÇO, OBEDECENDO AS DIMENSÕES. Para inserir e configurar a foto, siga as orientações que se encontram no campo passo-a-passo, caso esteja oculto, clique no [2] ao lado da coluna A do cabeçalho para reexibir.
33 |  |  |  |  | OBS:
ENQUADRAR A FOTO À ESSE ESPAÇO, OBEDECENDO AS DIMENSÕES. Para inserir e configurar a foto, siga as orientações que se encontram no campo passo-a-passo, caso esteja oculto, clique no [2] ao lado da coluna A do cabeçalho para reexibir.
34 |  |  |  |  | OBS:
ENQUADRAR A FOTO À ESSE ESPAÇO, OBEDECENDO AS DIMENSÕES. Para inserir e configurar a foto, siga as orientações que se encontram no campo passo-a-passo, caso esteja oculto, clique no [2] ao lado da coluna A do cabeçalho para reexibir.
NOTAS/OBSERVAÇÕES:
Responsável pelo relatório

## MSRV5
Chave | Nº de serviço | Texto breve | UM básica | Preço bruto | Nº linha | Nº de documento | Item | Código de eliminação
4600027637305045500016KM | 5045500016 | MOB/DESMOBIL LD DE 201 A 400KM LD LM PDE | KM | 383.96 | 40 | 4600027637 | 30
4600027637305045500013KM | 5045500013 | MOB/DESMOBILIZ LD DE 0 A 50KM LD LM PDE | KM | 615.33 | 10 | 4600027637 | 30
4600027637305045500014KM | 5045500014 | MOB/DESMOBIL LD DE 51 A 200KM LD LM PDE | KM | 672.31 | 20 | 4600027637 | 30
4600027637305045500015KM | 5045500015 | MOB/DESMOBIL LD ACIMA DE 600KM LD LM PDE | KM | 216.59 | 30 | 4600027637 | 30
4600027637305045500019CDA | 5045500019 | DESMOBIL 0 A 200KM EQP 5H RESIT OHM LD | CDA | 135.37 | 50 | 4600027637 | 30
4600027637305045500020CDA | 5045500020 | DESMOBIL 0 A 200KM EQP 5H SERV TEC LD | CDA | 172.29 | 60 | 4600027637 | 30
4600027637305045500021CDA | 5045500021 | DESMOBIL 201 A 400KM EQP 5H RESIT OHM LD | CDA | 209.23 | 70 | 4600027637 | 30
4600027637305045500022CDA | 5045500022 | DESMOBIL 201 A 400KM EQP 5H SERV TEC LD | CDA | 19.7 | 80 | 4600027637 | 30
4600027637305045500023CDA | 5045500023 | DESMOBIL 401 A 600KM EQP 5H RESIT OHM LD | CDA | 295.35 | 90 | 4600027637 | 30
4600027637305045500024CDA | 5045500024 | DESMOBIL 401 A 600KM EQP 5H SERV TEC LD | CDA | 295.35 | 100 | 4600027637 | 30
4600027637305045500030CDA | 5045500030 | DESMOBILIZAR 201 A 400KM EQP 5H SOND LD | CDA | 315.04 | 110 | 4600027637 | 30
4600027637305045500031CDA | 5045500031 | DESMOBILIZAR 201 A 400KM EQP 5H TOPOG LD | CDA | 2707.41 | 120 | 4600027637 | 30
4600027637305045500035CDA | 5045500035 | DESMOBILIZAR ACIMA 600KM EQP 5H TOPOG LD | CDA | 4676.44 | 160 | 4600027637 | 30
4600027637305045500032CDA | 5045500032 | DESMOBILIZAR 401 A 600KM EQP 5H SOND LD | CDA | 19690.28 | 130 | 4600027637 | 30
4600027637305045500033CDA | 5045500033 | DESMOBILIZAR 401 A 600KM EQP 5H TOPOG LD | CDA | 12306.42 | 140 | 4600027637 | 30
4600027637305045500034CDA | 5045500034 | DESMOBILIZAR ACIMA 600KM EQP 5H SOND LD | CDA | 11937.23 | 150 | 4600027637 | 30
4600027637305045500036CDA | 5045500036 | DESMOBILIZAR REG ISOL EQP 5H SERV TEC LD | CDA | 4676.44 | 170 | 4600027637 | 30
4600027637305045500038CDA | 5045500038 | DESMOBILIZAR REG ISOL EQP 5H TOPOG LD | CDA | 196.91 | 180 | 4600027637 | 30
4600027637305045500041CDA | 5045500041 | MOBILIZAR 0 A 200KM EQP 5H RESIT OHM LD | CDA | 307.67 | 190 | 4600027637 | 30
4600027637305045500042CDA | 5045500042 | MOBILIZAR 0 A 200KM EQP 5H SERV TEC LD | CDA | 2953.54 | 200 | 4600027637 | 30
4600027637305045500043CDA | 5045500043 | MOBILIZAR 0 A 200KM EQP 5H SOND LD | CDA | 3691.93 | 210 | 4600027637 | 30
4600027637305045500044CDA | 5045500044 | MOBILIZAR 0 A 200KM EQP 5H TOPOG LD | CDA | 2707.41 | 220 | 4600027637 | 30
4600027637305045500045CDA | 5045500045 | MOBILIZAR 201 A 400KM EQ 5H RESIT OHM LD | CDA | 4307.25 | 230 | 4600027637 | 30
4600027637305045500046CDA | 5045500046 | MOBILIZAR 201 A 400KM EQP 5H SERV TEC LD | CDA | 1230.64 | 240 | 4600027637 | 30
4600027637305045500047CDA | 5045500047 | MOBILIZAR 201 A 400KM EQP 5H SOND LD | CDA | 1353.72 | 250 | 4600027637 | 30
4600027637305045500048CDA | 5045500048 | MOBILIZAR 201 A 400KM EQP 5H TOPOG LD | CDA | 1230.64 | 260 | 4600027637 | 30
4600027637305045500052CDA | 5045500052 | MOBILIZAR 401 A 600KM EQP 5H TOPOG LD | CDA | 12306.42 | 300 | 4600027637 | 30
4600027637305045500049CDA | 5045500049 | MOBILIZAR 401 A 600KM EQ 5H RESIT OHM LD | CDA | 2215.16 | 270 | 4600027637 | 30
4600027637305045500050CDA | 5045500050 | MOBILIZAR 401 A 600KM EQP 5H SERV TEC LD | CDA | 1722.9 | 280 | 4600027637 | 30
4600027637305045500051CDA | 5045500051 | MOBILIZAR 401 A 600KM EQP 5H SOND LD | CDA | 11937.23 | 290 | 4600027637 | 30 | L
4600027637305045500053CDA | 5045500053 | MOBILIZAR ACIMA 600KM EQ5H RESIT OHM LD | CDA | 4922.57 | 310 | 4600027637 | 30
4600027637305045500054CDA | 5045500054 | MOBILIZAR ACIMA 600KM EQP 5H SERV TEC LD | CDA | 3691.93 | 320 | 4600027637 | 30
4600027637305045500056CDA | 5045500056 | MOBILIZAR ACIMA 600KM EQP 5H TOPOG LD | CDA | 1230.64 | 330 | 4600027637 | 30
4600027637305045500057CDA | 5045500057 | MOBILIZAR REG ISOL EQP 5H RESIT OHM LD | CDA | 2707.41 | 340 | 4600027637 | 30
4600027637305050200037UN | 5050200037 | INSTALAR PLACA DE IDENTIFICACAO DA SE | UN | 1378.32 | 350 | 4600027637 | 30
4600027637305056000040KM | 5056000040 | DESMOB EQUIPE E MAQ. ATE 200KM | KM | 19.15 | 360 | 4600027637 | 30
4600027637305056000041KM | 5056000041 | Desmob equipe e maq. De 201km a 400km | KM | 16.2 | 370 | 4600027637 | 30
4600027637305056000046UA | 5056000046 | DESMOBILIZAR OBRA DE PEQUENO PORTE | UA | 2561.67 | 380 | 4600027637 | 30
4600027637305056000044UA | 5056000044 | Desmobilizar Obra de Grande Porte | UA | 11859.55 | 390 | 4600027637 | 30
4600027637305056000045UA | 5056000045 | DESMOBILIZAR OBRA DE MEDIO PORTE | UA | 6085.41 | 400 | 4600027637 | 30
4600027637305056000061UA | 5056000061 | MOB/DES EQUIP OBRA MEDIO PORTE LD LM PDE | UA | 17041.68 | 440 | 4600027637 | 30
4600027637305056000043UA | 5056000043 | DESMOB EQUIPE E MAQ. NA CAPITAL | UA | 3120.52 | 410 | 4600027637 | 30
4600027637305056000062UA | 5056000062 | MOB/DESM EQUIP OBRA MEDIO PEQ LD LM PDE | UA | 8717.23 | 420 | 4600027637 | 30
4600027637305056000060UA | 5056000060 | MOB/DES EQUIP OBRA GRAND PORTE LD LM PDE | UA | 29675.46 | 430 | 4600027637 | 30
4600027637305056000059UA | 5056000059 | MOBILIZAR EQUIPE E MAQ NA CAPITAL | UA | 10757.98 | 450 | 4600027637 | 30
4600027637305500300165UN | 5500300165 | LOCAÇÃO, MARCAÇÃO E ACOMPANHAM. DA OBRA | UN | 14269.75 | 460 | 4600027637 | 30
4600027637305053000017UN | 5053000017 | LIGACAO PROVISORIA LUZ E FORCA SE | UN | 5181.45 | 470 | 4600027637 | 30
4600027637305500300057MES | 5500300057 | INSTALAÇÕES PROVIS. DE ENERGIA ELÉTRICA | MES | 6383.68 | 480 | 4600027637 | 30
4600027637305500400469M | 5500400469 | TELA TAPUME (ISOLAMENTO/SINALIZAÇÃO) | M | 20.09 | 490 | 4600027637 | 30
4600027637305056000008UN | 5056000008 | LIMPEZA GERAL DA OBRA (CIVIL) | UN | 1356.17 | 500 | 4600027637 | 30
4600027637305500300118UN | 5500300118 | LIMPEZA INICIAL | UN | 3330.63 | 510 | 4600027637 | 30
4600027637305500300058MES | 5500300058 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA E ESGOTO | MES | 5117.62 | 520 | 4600027637 | 30
4600027637305500100842M2 | 5500100842 | CONTRUIR BARRACAO DE OBRAS | M2 | 797.56 | 530 | 4600027637 | 30
4600027637305056000048UA | 5056000048 | EMITIR ART E DOCUMENTACAO DE AMPLI SES | UA | 4010.39 | 540 | 4600027637 | 30
4600027637305056000077MES | 5056000077 | FORN E INST DE ESCRIT CONTAINER NA OBRA | MES | 2274.35 | 580 | 4600027637 | 30
4600027637305056000049UA | 5056000049 | EMITIR ART E DOCUMENTACAO DE NOVAS SES | UA | 8204.28 | 550 | 4600027637 | 30
4600027637305056000053M2 | 5056000053 | INSTALAR PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRAS | M2 | 1014.93 | 560 | 4600027637 | 30
4600027637305056000054M2 | 5056000054 | SERVICO INSTALAR TAPUME P/ ISOLAM OBRAS | M2 | 201.38 | 570 | 4600027637 | 30
4600027637305500000889MES | 5500000889 | ALUGUEL DE CONTAINER P/ BANHEIROS (DOIS | MES | 1586.53 | 620 | 4600027637 | 30
4600027637305056000078MES | 5056000078 | FORN E INST DE DEPOSIT CONTAINER NA OBRA | MES | 1731.57 | 590 | 4600027637 | 30
4600027637305500100975KM | 5500100975 | DISPONIBILIZAR VEICULOS PARA SERVICO | KM | 89.44 | 600 | 4600027637 | 30
4600027637305056100008UN | 5056100008 | Guarda fisica diurna/noturna de obra SE | UN | 705.57 | 610 | 4600027637 | 30
4600027637305500000890MES | 5500000890 | ALUGUEL DE CONTAINER PARA REFEITÓRIO (2, | MES | 584.87 | 630 | 4600027637 | 30
4600027637305500000954MES | 5500000954 | BANHEIRO QUÍMICO | MES | 2884.59 | 640 | 4600027637 | 30
4600027637305500000888MES | 5500000888 | ALUGUEL DE CONTAINER P/ ALMOXARIFADO | MES | 991.59 | 650 | 4600027637 | 30
4600027637305500000886MES | 5500000886 | ALUGUEL DE 2 APARELHOS DE AR CONDIC. | MES | 576.91 | 660 | 4600027637 | 30
4600027637305500100824MES | 5500100824 | CONS. DE ENERGIA (150 KW +IMPOSTOS) | MES | 320.25 | 670 | 4600027637 | 30
4600027637305500100837MES | 5500100837 | CONSUMO DE ÁGUA 20 M³ | MES | 302.68 | 680 | 4600027637 | 30
4600027637305500400603UN | 5500400603 | TRANSPORTE DOS CONTAINER | UN | 3461.5 | 690 | 4600027637 | 30
4600027637305500000461UN | 5500000461 | AÇÕES DE SEGURANÇA | UN | 8990.29 | 700 | 4600027637 | 30
4600027637305500300221UN | 5500300221 | MÃO DE OBRA DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UN | 1 | 740 | 4600027637 | 30
4600027637305500600210UN | 5500600210 | ACOES AMBIENTAIS2 | UN | 7692.23 | 710 | 4600027637 | 30
4600027637305500000955UN | 5500000955 | BARRAÇÃO REFEITÓRIO 6X6M | UN | 7212.04 | 720 | 4600027637 | 30
4600027637305500300116MES | 5500300116 | LIMPEZA DURANTE E NO FINAL DA OBRA | MES | 2454.59 | 730 | 4600027637 | 30
4600027637305500400607UN | 5500400607 | TRANSPORTE POSTE/EST. AT - ATÉ 70KM | UN | 28.2 | 780 | 4600027637 | 30
4600027637305500400605KM | 5500400605 | TRANSPORTE E ESPALHAMENTO DE ESCAVAÇÕES | KM | 42.3 | 750 | 4600027637 | 30
4600027637305500400589M3 | 5500400589 | TRANSP./REM. DO MAT. ESCAV. P/FORA PÁTIO | M3 | 104.23 | 760 | 4600027637 | 30
4600027637305500200419M3 | 5500200419 | ESPALHAMENTO DOS MAT EXCED DAS ESCAV | M3 | 3.22 | 770 | 4600027637 | 30
4600027637305500400606KM | 5500400606 | TRANSPORTE POSTE/EST. AT - ACIMA DE 70KM | KM | 20.37 | 790 | 4600027637 | 30
4600027637305500400600KM | 5500400600 | TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS MENORES - LT | KM | 3.13 | 800 | 4600027637 | 30
4600027637305056000068KM | 5056000068 | SERVICO FRET-TRANSP EQUIP/MAT DMT>800KM | KM | 11.93 | 810 | 4600027637 | 30
4600027637305056000069KM | 5056000069 | SERVICO FRET-TRANSP EQ/MAT 401<DMT<800KM | KM | 15.63 | 820 | 4600027637 | 30
4600027637305500300849KM | 5500300849 | SERVICO FRET-TRANSP EQ/MAT 201<DMT<400KM | KM | 12.13 | 830 | 4600027637 | 30
4600027637305056000071UN | 5056000071 | SERV FRETE EQ/MAT DMT<50KM LD LM PDE | UN | 2366.35 | 840 | 4600027637 | 30
4600027637305500300850UN | 5500300850 | SERVICO FRET-TRANSP EQUIP/MAT DMT<200KM | UN | 30.76 | 850 | 4600027637 | 30
4600027637305500400583KM | 5500400583 | TRANSP. DE EQUIPAM. E/OU MATERIAIS - SE | KM | 9.46 | 860 | 4600027637 | 30
4600027637305057100003M2 | 5057100003 | Executar levantamento planialtimétrico | M2 | 3.15 | 870 | 4600027637 | 30
4600027637305500300115M3 | 5500300115 | LIMPEZA DO TERRENO / REMOÇÃO | M3 | 163.69 | 880 | 4600027637 | 30
4600027637305500200404M3 | 5500200404 | ESCAV. C/ MARTELETE ROMPEDOR EM ROCHA | M3 | 568.77 | 920 | 4600027637 | 30
4600027637305050100016M2 | 5050100016 | EXECUTAR LIMPEZA MANUAL DE TERRENO | M2 | 6.43 | 890 | 4600027637 | 30
4600027637305050100017M2 | 5050100017 | EXECUTAR LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO | M2 | 8.44 | 900 | 4600027637 | 30
4600027637305050100018M2 | 5050100018 | Executar Locação de obra de subestação | M2 | 22.4 | 910 | 4600027637 | 30
4600027637305500000903M3 | 5500000903 | AQUISIÇÃO DE CASCALHO PARA ATERRO | M3 | 213.72 | 930 | 4600027637 | 30
4600027637305500200407M3 | 5500200407 | ESCAVAÇÃO COM MÁQUINA RETROESCAVADEIRA | M3 | 10.91 | 940 | 4600027637 | 30
4600027637305050100013M3 | 5050100013 | Executar corte mecanizado (1ª categoria) | M3 | 141.79 | 950 | 4600027637 | 30
4600027637305500200408M3 | 5500200408 | ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA | M3 | 18.19 | 960 | 4600027637 | 30
4600027637305050100014M3 | 5050100014 | Executar corte mecanizado (3ª categoria) | M3 | 77.61 | 970 | 4600027637 | 30
4600027637305050100011M3 | 5050100011 | Executar Aterro mecanizado (jazida) | M3 | 248.16 | 980 | 4600027637 | 30
4600027637305050100012M3 | 5050100012 | Executar Aterro mecanizado (mat local) | M3 | 107.71 | 990 | 4600027637 | 30
4600027637305500100803M3 | 5500100803 | COMPAC. DE TERRENO COM MAT. DE ESCAVAÇÃO | M3 | 22.36 | 1000 | 4600027637 | 30
4600027637305050100019M2 | 5050100019 | Executar revestimento em Pó de Brita | M2 | 65.88 | 1010 | 4600027637 | 30
4600027637305500000901M3 | 5500000901 | AQUIS. ARG/BARRO ATERRO/REATER C/ TRANSP | M3 | 101.44 | 1020 | 4600027637 | 30
4600027637305500000977CJ | 5500000977 | BASE ELETROCENTRO | CJ | 99228.69 | 1060 | 4600027637 | 30
4600027637305500000902M3 | 5500000902 | AQUIS. ARG/BARRO ATERRO/REATER S/ TRANSP | M3 | 72.45 | 1030 | 4600027637 | 30
4600027637305500000905M3 | 5500000905 | ÁREA DE CORTE E ATERRO - ESCARIFICAÇÃO | M3 | 14.9 | 1040 | 4600027637 | 30
4600027637305500300529M2 | 5500300529 | REGULARIZ. E COMPAC. DE SUBLEITO DE SOLO | M2 | 4.9 | 1050 | 4600027637 | 30
4600027637305500000979CJ | 5500000979 | BASE PARA CONTENIER | CJ | 71161.23 | 1070 | 4600027637 | 30
4600027637305500000987UN | 5500000987 | BASE PARA POSTE DE CONCRETO 7/1000 - O | UN | 5707.73 | 1080 | 4600027637 | 30
4600027637305500000984UN | 5500000984 | BASE PARA POSTE DE CONCRETIO 8/1000 | UN | 5729.22 | 1090 | 4600027637 | 30
4600027637305500000985UN | 5500000985 | BASE PARA POSTE DE CONCRETIO 8/1650 - OC | UN | 7322.71 | 1100 | 4600027637 | 30
4600027637305500000986UN | 5500000986 | BASE PARA POSTE DE CONCRETO 10/1000 - | UN | 1295.52 | 1110 | 4600027637 | 30
4600027637305500300770UA | 5500300770 | SERV CONCRETAG BS POSTE CONCR 11/1000 | UA | 3311.84 | 1120 | 4600027637 | 30
4600027637305500100001UN | 5500100001 | BASE POSTE 11/1650 - G-0-0-PJ-PP-42 | UN | 9353.58 | 1130 | 4600027637 | 30
4600027637305500400629UN | 5500400629 | US - CONCRETAGEM DE BASE PARA POSTE 12 E | UN | 7346.87 | 1140 | 4600027637 | 30
4600027637305500000983UN | 5500000983 | BASE PARA POSTE DE CONCRETIO 12/1650 - O | UN | 9303.5 | 1150 | 4600027637 | 30
4600027637305500100002UN | 5500100002 | BASE POSTE 13-1000 - G-0-0-PJ-PP-43 | UN | 8180.63 | 1160 | 4600027637 | 30
4600027637305500300363UN | 5500300363 | MONTAGEM DE BANCO CAPACITOR AÉREO / SUBT | UN | 3984.29 | 1200 | 4600027637 | 30
4600027637305500100003UN | 5500100003 | BASE POSTE 15-1350 - G-0-0-PJ-PP-40 | UN | 13687.34 | 1170 | 4600027637 | 30
4600027637305050300080UN | 5050300080 | EXECUTAR BASE PARA CHAVE SEC 15 KV | UN | 6957.87 | 1180 | 4600027637 | 30
4600027637305500400382UN | 5500400382 | SUPORTE ACION. DE CHAVE SECCIONADORA | UN | 525.86 | 1190 | 4600027637 | 30
4600027637305500000949UN | 5500000949 | BANCO CAPACIT. 2,25MVAR - G-0-0-PJ-PB-75 | UN | 2921.99 | 1210 | 4600027637 | 30
4600027637305500000948UN | 5500000948 | BANCO CAPAC. 2,25MVAR - G-0-0-PJ-PB-88 | UN | 5369.19 | 1220 | 4600027637 | 30
4600027637305500000993UN | 5500000993 | BASE PMFE-125 - G-0-0-PJ-PB-77 | UN | 1647.54 | 1230 | 4600027637 | 30
4600027637305050300014UN | 5050300014 | CONSTRUCAO BASE PARA TRAFO 34,5/13,8 KV | UN | 4081.59 | 1240 | 4600027637 | 30
4600027637305400099037UN | 5400099037 | BANCO CAPACIT AUTOMAT (COMPLETO),POR UN | UN | 6272.72 | 1250 | 4600027637 | 30
4600027637305500200400UN | 5500200400 | ESCADA P/ DJ ATÉ 34,5KV - G-0-0-PJ-AJ-31 | UN | 4429.32 | 1260 | 4600027637 | 30
4600027637305500000995UN | 5500000995 | BASE POSTE 10/1000 - G-0-0-PJ-PP-37 | UN | 6611.35 | 1270 | 4600027637 | 30
4600027637305500000996UN | 5500000996 | BASE POSTE 11/1000 - (ITD03 - 13,5 MPA) | UN | 3968.33 | 1280 | 4600027637 | 30
4600027637305500100000UN | 5500100000 | BASE POSTE 11/1000 - (ITD03 - 25 MPA) | UN | 4378.46 | 1290 | 4600027637 | 30
4600027637305050300069M | 5050300069 | Executar via de transferência | M | 5231.26 | 1300 | 4600027637 | 30
4600027637305500000984UN | 5500000984 | BASE PARA POSTE DE CONCRETIO 8/1000 | UN | 5729.22 | 1340 | 4600027637 | 30
4600027637305500000944UN | 5500000944 | B. TRAFO 34,5KV ATÉ 15T - G-0-0-PJ-PB-59 | UN | 34904.52 | 1310 | 4600027637 | 30
4600027637305053000011UN | 5053000011 | Executar base projetor de iluminação SE | UN | 690.83 | 1320 | 4600027637 | 30
4600027637305500000987UN | 5500000987 | BASE PARA POSTE DE CONCRETO 7/1000 - O | UN | 5707.73 | 1330 | 4600027637 | 30
4600027637305500000985UN | 5500000985 | BASE PARA POSTE DE CONCRETIO 8/1650 - OC | UN | 7322.71 | 1350 | 4600027637 | 30
4600027637305500000986UN | 5500000986 | BASE PARA POSTE DE CONCRETO 10/1000 - | UN | 1295.52 | 1360 | 4600027637 | 30
4600027637305500300770UA | 5500300770 | SERV CONCRETAG BS POSTE CONCR 11/1000 | UA | 3311.84 | 1370 | 4600027637 | 30
4600027637305500100001UN | 5500100001 | BASE POSTE 11/1650 - G-0-0-PJ-PP-42 | UN | 9353.58 | 1380 | 4600027637 | 30
4600027637305500400629UN | 5500400629 | US - CONCRETAGEM DE BASE PARA POSTE 12 E | UN | 7346.87 | 1390 | 4600027637 | 30
4600027637305500000983UN | 5500000983 | BASE PARA POSTE DE CONCRETIO 12/1650 - O | UN | 9303.5 | 1400 | 4600027637 | 30
4600027637305500100002UN | 5500100002 | BASE POSTE 13-1000 - G-0-0-PJ-PP-43 | UN | 8180.63 | 1410 | 4600027637 | 30
4600027637305500100003UN | 5500100003 | BASE POSTE 15-1350 - G-0-0-PJ-PP-40 | UN | 13687.34 | 1420 | 4600027637 | 30
4600027637305050300066UN | 5050300066 | Executar fundação de poste acima de 14m | UN | 5729.22 | 1430 | 4600027637 | 30
4600027637305050300067UN | 5050300067 | Executar fundação de poste até 9m | UN | 2362.45 | 1440 | 4600027637 | 30
4600027637305500000949UN | 5500000949 | BANCO CAPACIT. 2,25MVAR - G-0-0-PJ-PB-75 | UN | 2921.99 | 1480 | 4600027637 | 30
4600027637305050300068UN | 5050300068 | Executar fundação de poste de 9m a 14m | UN | 3230.88 | 1450 | 4600027637 | 30
4600027637305500400382UN | 5500400382 | SUPORTE ACION. DE CHAVE SECCIONADORA | UN | 525.86 | 1460 | 4600027637 | 30
4600027637305500300363UN | 5500300363 | MONTAGEM DE BANCO CAPACITOR AÉREO / SUBT | UN | 5232.43 | 1470 | 4600027637 | 30
4600027637305500000948UN | 5500000948 | BANCO CAPAC. 2,25MVAR - G-0-0-PJ-PB-88 | UN | 5369.19 | 1490 | 4600027637 | 30
4600027637305500000993UN | 5500000993 | BASE PMFE-125 - G-0-0-PJ-PB-77 | UN | 1647.54 | 1500 | 4600027637 | 30
4600027637305500000972UN | 5500000972 | BASE DE CONCRETO PARA TRANFORMADOR DE CO | UN | 4081.59 | 1510 | 4600027637 | 30
4600027637305052000061UN | 5052000061 | INSTALAR BANCO DE CAPACITORES ATE 34,5KV | UN | 5460.45 | 1520 | 4600027637 | 30
4600027637305500000962UN | 5500000962 | BASE DE CONCRETO PARA BANCO DE CAPACITOR | UN | 8040.11 | 1530 | 4600027637 | 30
4600027637305500000959UN | 5500000959 | BASE + PRÉ-MOLDADO TC-TP-PR 34,5KV | UN | 5147.4 | 1540 | 4600027637 | 30
4600027637305500200400UN | 5500200400 | ESCADA P/ DJ ATÉ 34,5KV - G-0-0-PJ-AJ-31 | UN | 4429.32 | 1550 | 4600027637 | 30
4600027637305500000995UN | 5500000995 | BASE POSTE 10/1000 - G-0-0-PJ-PP-37 | UN | 6611.35 | 1560 | 4600027637 | 30
4600027637305500000975UN | 5500000975 | BASE DE CONCRETO PARA TRANSFORMADOR DE F | UN | 104599.33 | 1570 | 4600027637 | 30
4600027637305050300061UN | 5050300061 | Executar base para IP, PR, TC ou TP 69 k | UN | 6198.45 | 1580 | 4600027637 | 30
4600027637305500600035UN | 5500600035 | EXECUTAR BASE PARA IP, PR, TC OU TP 69 K | UN | 1435.26 | 1620 | 4600027637 | 30
4600027637305050300018UN | 5050300018 | CONSTRUCAO BASE PARA TRAFO 69/13,8KV | UN | 5251.72 | 1590 | 4600027637 | 30
4600027637305500600035UN | 5500600035 | EXECUTAR BASE PARA IP, PR, TC OU TP 69 K | UN | 6979.5 | 1600 | 4600027637 | 30
4600027637305500000973UN | 5500000973 | BASE DE CONCRETO PARA TRANFORMADOR DE PO | UN | 6111.64 | 1610 | 4600027637 | 30
4600027637305050300055UN | 5050300055 | Executar base para chave sec 69 kV | UN | 9169.73 | 1630 | 4600027637 | 30
4600027637305050300082UN | 5050300082 | EXECUTAR BASE PARA CHAVE SECC DE 34,5KV | UN | 23652.06 | 1640 | 4600027637 | 30
4600027637305050300057UN | 5050300057 | Executar base para disjuntor 69 kV | UN | 20411.5 | 1650 | 4600027637 | 30
4600027637305050300075UN | 5050300075 | INST BASE PREMOL - DISJUNTOR 69 KV | UN | 2983.04 | 1660 | 4600027637 | 30
4600027637305500000966UN | 5500000966 | BASE DE CONCRETO PARA DISJUNTOR 69KV OCP | UN | 14839.43 | 1670 | 4600027637 | 30
4600027637305050300046UN | 5050300046 | Executar base banco de capacitores 69 kV | UN | 19083.99 | 1680 | 4600027637 | 30
4600027637305050300048UN | 5050300048 | Executar base banco regulador trif 69kV | UN | 17143.01 | 1690 | 4600027637 | 30
4600027637305050300062UN | 5050300062 | Executar base para reator até 138kV | UN | 61261.24 | 1700 | 4600027637 | 30
4600027637305500000984UN | 5500000984 | BASE PARA POSTE DE CONCRETIO 8/1000 | UN | 5729.22 | 1710 | 4600027637 | 30
4600027637305500000985UN | 5500000985 | BASE PARA POSTE DE CONCRETIO 8/1650 - OC | UN | 7322.71 | 1720 | 4600027637 | 30
4600027637305500200402UN | 5500200402 | ESCADA PARA DJ 69KV - G-0-0-PJ-AJ-31 | UN | 6563.46 | 1760 | 4600027637 | 30
4600027637305500400629UN | 5500400629 | US - CONCRETAGEM DE BASE PARA POSTE 12 E | UN | 7346.87 | 1730 | 4600027637 | 30
4600027637305500000983UN | 5500000983 | BASE PARA POSTE DE CONCRETIO 12/1650 - O | UN | 9303.5 | 1740 | 4600027637 | 30
4600027637305500100002UN | 5500100002 | BASE POSTE 13-1000 - G-0-0-PJ-PP-43 | UN | 8180.63 | 1750 | 4600027637 | 30
4600027637305500200817UN | 5500200817 | FUNDAÇÃO COL. SECUND. - S-FER-1-PJ-FU-03 | UN | 60844.84 | 1770 | 4600027637 | 30
4600027637305500200816UN | 5500200816 | FUNDAÇÃO COL. PRINC. - S-FER-1-PJ-FU-02 | UN | 77760.81 | 1780 | 4600027637 | 30
4600027637305050300051UN | 5050300051 | Executar base de TR de força até 40MVA | UN | 87008.73 | 1790 | 4600027637 | 30
4600027637305050300052UN | 5050300052 | Executar base de TR de força até 5MVA | UN | 50733.4 | 1800 | 4600027637 | 30
4600027637305500000991UN | 5500000991 | BASE PARA TRANSFORMADOR DE FORÇA 138KV, | UN | 125891.03 | 1810 | 4600027637 | 30
4600027637305500100006UN | 5500100006 | BASE TRAFO 138 KV 40 MVA ATÉ 80T | UN | 149512.27 | 1820 | 4600027637 | 30
4600027637305050300024UN | 5050300024 | CONSTRUCAO BASE PARA TRAFO 138/34,5KV | UN | 6198.45 | 1830 | 4600027637 | 30
4600027637305050300018UN | 5050300018 | CONSTRUCAO BASE PARA TRAFO 69/13,8KV | UN | 5251.72 | 1840 | 4600027637 | 30
4600027637305050300023UN | 5050300023 | CONSTRUCAO BASE PARA TRAFO 138/13,8KV | UN | 6979.5 | 1850 | 4600027637 | 30
4600027637305050300019UN | 5050300019 | CONSTRUCAO BASE PARA TRAFO 69/34,5KV | UN | 6111.64 | 1860 | 4600027637 | 30
4600027637305500000958UN | 5500000958 | BASE + PRÉ-MOLD. CH. SECCION. VERTICAL | UN | 11867.7 | 1900 | 4600027637 | 30
4600027637305050300054UN | 5050300054 | Executar base para chave sec 138 kV | UN | 9152.5 | 1870 | 4600027637 | 30
4600027637305050300083UN | 5050300083 | EXECUTAR BASE CHAVE SEC MONT VERT 138KV | UN | 6623.52 | 1880 | 4600027637 | 30
4600027637305500000963UN | 5500000963 | BASE DE CONCRETO PARA CHAVE SECCIONADORA | UN | 28831.84 | 1890 | 4600027637 | 30
4600027637305500000964UN | 5500000964 | BASE DE CONCRETO PARA DISJUNTOR 138 KV - | UN | 20982.91 | 1910 | 4600027637 | 30
4600027637305500200816UN | 5500200816 | FUNDAÇÃO COL. PRINC. - S-FER-1-PJ-FU-02 | UN | 77760.81 | 1920 | 4600027637 | 30
4600027637305500200817UN | 5500200817 | FUNDAÇÃO COL. SECUND. - S-FER-1-PJ-FU-03 | UN | 60844.84 | 1930 | 4600027637 | 30
4600027637305500300770UA | 5500300770 | SERV CONCRETAG BS POSTE CONCR 11/1000 | UA | 3311.84 | 1940 | 4600027637 | 30
4600027637305500200401UN | 5500200401 | ESCADA PARA DJ 138KV - G-0-0-PJ-AJ-31 | UN | 8697.56 | 1950 | 4600027637 | 30
4600027637305500000994UN | 5500000994 | BASE PÓRTICO 138 KV - G-0-0-PJ-PB-139 | UN | 24631.22 | 1960 | 4600027637 | 30
4600027637305500100002UN | 5500100002 | BASE POSTE 13-1000 - G-0-0-PJ-PP-43 | UN | 8180.63 | 1970 | 4600027637 | 30
4600027637305500100004UN | 5500100004 | BASE POSTE 17/1600 | UN | 11399.74 | 1980 | 4600027637 | 30
4600027637305500000978UN | 5500000978 | BASE PARA APOIO TIRFOR - PROJ. OCP-AA0.7 | UN | 7553.74 | 2000 | 4600027637 | 30
4600027637305500000980UN | 5500000980 | BASE PARA CUBÍCULOS | UN | 37758.39 | 2040 | 4600027637 | 30
4600027637305050300084UN | 5050300084 | INSTALAR/FORNEC ESCADA MET DISJ 69/138KV | UN | 5351.91 | 2010 | 4600027637 | 30
4600027637305500000992UN | 5500000992 | BASE PARA VIRADOR - G-0-0-PJ-PB-106 | UN | 54544.89 | 2020 | 4600027637 | 30
4600027637305500400639M | 5500400639 | VIGA TRILHO - G-0-0-PJ-PB-105 | M | 10318.16 | 2030 | 4600027637 | 30
4600027637305500200399UN | 5500200399 | ESCADA - ALVENARIA | UN | 7272.35 | 2050 | 4600027637 | 30
4600027637305500200403UN | 5500200403 | ESCADAS PARA TRAFOS DE 138 KV | UN | 10637.81 | 2060 | 4600027637 | 30
4600027637305500200819UN | 5500200819 | GALERIA DE CABOS - DES. S-JKJ-1-PJ-FU-08 | UN | 218334.27 | 2070 | 4600027637 | 30
4600027637305500200409M3 | 5500200409 | ESCAVAÇÃO MANUAL | M3 | 299.55 | 2080 | 4600027637 | 30
4600027637305500200799M2 | 5500200799 | FORMA SIMPLES | M2 | 615.82 | 2090 | 4600027637 | 30
4600027637305500200803KG | 5500200803 | FORNECIMENTO DE ARMADURA CA-50 OU CA 60 | KG | 23.64 | 2100 | 4600027637 | 30
4600027637305500000907KG | 5500000907 | ARMADURA CA-50 E/OU CA 60, CORTE E DOBRA | KG | 15.1 | 2110 | 4600027637 | 30
4600027637305500100812M3 | 5500100812 | CONCRETO SIMPLES USINADO C/ FCK >=20 MPA | M3 | 1891.4 | 2120 | 4600027637 | 30
4600027637305500100813M3 | 5500100813 | CONCRETO SIMPLES USINADO C/ FCK >=25 MPA | M3 | 1956.34 | 2130 | 4600027637 | 30
4600027637305500100808M3 | 5500100808 | CONCRETO MAGRO, TRAÇO 1:3:5 | M3 | 1101.33 | 2140 | 4600027637 | 30
4600027637305500000942UN | 5500000942 | B TRAFO 10/12,5MVA C/ TRILHO C/ SOL-CIM. | UN | 124999.19 | 2180 | 4600027637 | 30
4600027637305500100011UN | 5500100011 | BASE TRAFO DE FORÇA 6,25MVA SEM TRILHOS | UN | 26596.72 | 2150 | 4600027637 | 30
4600027637305500100007UN | 5500100007 | BASE TRAFO 6,25MVA C/ TRILHO C/ SOL-CIM. | UN | 124999.19 | 2160 | 4600027637 | 30
4600027637305500100008UN | 5500100008 | BASE TRAFO 6,25MVA C/ TRILHO S/ SOL-CIM. | UN | 93531.94 | 2170 | 4600027637 | 30
4600027637305500000943UN | 5500000943 | B TRAFO 10/12,5MVA C/ TRILHO S/ SOL-CIM. | UN | 93531.94 | 2190 | 4600027637 | 30
4600027637305500000960UN | 5500000960 | BASE BANCO REGULADOR MONOF. 15KV E 36KV | UN | 22325.39 | 2200 | 4600027637 | 30
4600027637305500000981UN | 5500000981 | BASE PARA DISJUNTOR 15/36KV | UN | 10955.89 | 2210 | 4600027637 | 30
4600027637305500000960UN | 5500000960 | BASE BANCO REGULADOR MONOF. 15KV E 36KV | UN | 22325.39 | 2220 | 4600027637 | 30
4600027637305500100005UN | 5500100005 | BASE RELIGADOR 36 KV | UN | 934.71 | 2230 | 4600027637 | 30
4600027637305500000982UN | 5500000982 | BASE PARA IP DE REATORES | UN | 1274.09 | 2240 | 4600027637 | 30
4600027637305500000989UN | 5500000989 | BASE PARA REATOR 34,5 KV | UN | 36138.91 | 2250 | 4600027637 | 30
4600027637305500100009UN | 5500100009 | BASE TRAFO ATÉ 40 MVAR C/ SOLO-CIMENTO | UN | 168454.69 | 2260 | 4600027637 | 30
4600027637305500100010UN | 5500100010 | BASE TRAFO ATÉ 40 MVAR S/ SOLO-CIMENTO | UN | 124912.72 | 2270 | 4600027637 | 30
4600027637305500000990UN | 5500000990 | BASE PARA REATOR 69 KV | UN | 37792.43 | 2280 | 4600027637 | 30
4600027637305050000009M2 | 5050000009 | EXECUTAR CHAPISCO P/PAREDES EXTERNAS | M2 | 23.5 | 2320 | 4600027637 | 30
4600027637305500000988UN | 5500000988 | BASE PARA REATOR 138 KV | UN | 37991.05 | 2290 | 4600027637 | 30
4600027637305500000976UN | 5500000976 | BASE DOS EQUIP. FORMA E FER. P/ BC 138KV | UN | 15748.91 | 2300 | 4600027637 | 30
4600027637305050000008M3 | 5050000008 | Construir com pedra argamassada | M3 | 11104.13 | 2310 | 4600027637 | 30
4600027637305050000014M2 | 5050000014 | Executar laje para vão até 6,00m | M2 | 20.4 | 2330 | 4600027637 | 30
4600027637305050000015M2 | 5050000015 | Executar massa única externa | M2 | 102.33 | 2340 | 4600027637 | 30
4600027637305500200425M | 5500200425 | EXECUTAR SOLEIRA DE CERAMICA | M | 193 | 2350 | 4600027637 | 30
4600027637305050000018M2 | 5050000018 | Impermeabilizar lajes em SE | M2 | 355.71 | 2360 | 4600027637 | 30
4600027637305050000019M | 5050000019 | INSTALAR E FORNECER BANCADA EM GRANITO | M | 2816.2 | 2370 | 4600027637 | 30
4600027637305050000021CDA | 5050000021 | INSTALAR E FORNECER PORTA CORTA FOGO | CDA | 5344.5 | 2380 | 4600027637 | 30
4600027637305050000022CDA | 5050000022 | INSTALAR E FORNECER PORTA DE MADEIRA | CDA | 5129.15 | 2390 | 4600027637 | 30
4600027637305050000023M2 | 5050000023 | INSTALAR JANELA ESQUADRIA EM ALUMINIO | M2 | 1032.39 | 2400 | 4600027637 | 30
4600027637305050000024CDA | 5050000024 | INSTALAR SISTEMA REFRIGERACAO DE SE | CDA | 14249.21 | 2410 | 4600027637 | 30
4600027637305050000025UN | 5050000025 | CONSTRUIR ESCADA EM CONCRETO | UN | 9992.19 | 2420 | 4600027637 | 30
4600027637305050000031UN | 5050000031 | INSTALAR E FORNEC SIST CAPTACAO PLUVIAL | UN | 28178.73 | 2460 | 4600027637 | 30
4600027637305050000026UN | 5050000026 | EXECUCAO DE PORTICO DE IDENTIFICACAO SE | UN | 16086.81 | 2430 | 4600027637 | 30
4600027637305050000029UN | 5050000029 | INSTALAR E FORNECER CAIXA DAGUA 500L | UN | 901.11 | 2440 | 4600027637 | 30
4600027637305050000030UN | 5050000030 | INSTALAR E FORNEC BOMBA SUBMERSA 3/4CV | UN | 7680.28 | 2450 | 4600027637 | 30
4600027637305050000032UN | 5050000032 | INSTALAR/FORNEC EXAUSTOR SALA DE BATERIA | UN | 1242.74 | 2470 | 4600027637 | 30
4600027637305050100004UN | 5050100004 | CONST MURO CONTENÇÃO PEDRA ARGAMASSADA | UN | 1602.7 | 2480 | 4600027637 | 30
4600027637305050000012CDA | 5050000012 | EXECUTAR INSTALACOES ELETRICAS | CDA | 1.98 | 2490 | 4600027637 | 30
4600027637305050000013CDA | 5050000013 | Executar instalações hidro-sanitárias | CDA | 1.98 | 2500 | 4600027637 | 30
4600027637305500300843M2 | 5500300843 | SERVICO APLIC ESMALT SINTET SOB FERRO | M2 | 74.26 | 2510 | 4600027637 | 30
4600027637305050200019M2 | 5050200019 | Aplicar tinta acrílica externa | M2 | 69.23 | 2520 | 4600027637 | 30
4600027637305050200020M2 | 5050200020 | PINTURA COM LATEX EM AMBIENTE INT SE PDE | M2 | 140.49 | 2530 | 4600027637 | 30
4600027637305500100833UN | 5500100833 | CONSTRUCAO DE SUMIDOURO | UN | 3089.53 | 2540 | 4600027637 | 30
4600027637305050200022M2 | 5050200022 | CONSTRUIR CALCADA OU PASSEIO | M2 | 515.1 | 2550 | 4600027637 | 30
4600027637305050200023CDA | 5050200023 | Construir fossa séptica | CDA | 3346.98 | 2560 | 4600027637 | 30
4600027637305050200027M2 | 5050200027 | EXECUTAR PINTURA DE ESTRUTURA EM SE | M2 | 52.07 | 2600 | 4600027637 | 30
4600027637305050200024M | 5050200024 | Construir meio-fio | M | 178.4 | 2570 | 4600027637 | 30
4600027637305050200025M | 5050200025 | CONSTRUIR MURO | M | 2432.56 | 2580 | 4600027637 | 30
4600027637305050200026M2 | 5050200026 | Executar o plantio de grama | M2 | 101.27 | 2590 | 4600027637 | 30
4600027637305050200028M2 | 5050200028 | EXECUTAR PISO CIMENTADO | M2 | 108.17 | 2610 | 4600027637 | 30
4600027637305050200029M2 | 5050200029 | Executar pista em blocos de concreto | M2 | 452 | 2620 | 4600027637 | 30
4600027637305050200030M2 | 5050200030 | INSTALAR E FORNECER ALAMBRADO | M2 | 491.49 | 2630 | 4600027637 | 30
4600027637305050200031M | 5050200031 | INSTALAR E FORNECER CERCA EM MOUROES | M | 431.54 | 2640 | 4600027637 | 30
4600027637305050200032M2 | 5050200032 | INSTALAR E FORNECER CHAPA XADREZ | M2 | 1817.34 | 2650 | 4600027637 | 30
4600027637305050200033M | 5050200033 | INSTALAR E FORNECER CONCERTINA | M | 256.32 | 2660 | 4600027637 | 30
4600027637305050200034UN | 5050200034 | INSTALAR E FORNECER PORTA CHAPA DE ACO | UN | 2090.55 | 2670 | 4600027637 | 30
4600027637305050200035UN | 5050200035 | SERVICO INSTAL FORNEC PORTAO P/ PESSOAS | UN | 2070.99 | 2680 | 4600027637 | 30
4600027637305050200036UN | 5050200036 | INSTALAR E FORNECER PORTAO PARA VEICULOS | UN | 29878.35 | 2690 | 4600027637 | 30
4600027637305050200038CDA | 5050200038 | INSTALAR RESERVATORIO DE AGUA EM SE | CDA | 5246.8 | 2700 | 4600027637 | 30
4600027637305050200042M2 | 5050200042 | RECUPERACAO DE ALAMBRADO | M2 | 173.3 | 2740 | 4600027637 | 30
4600027637305050200039UN | 5050200039 | RECUPERAR PORTAO PARA PESOAS SE PDE | UN | 3340.32 | 2710 | 4600027637 | 30
4600027637305050200040UN | 5050200040 | RECUPERAR PORTÃO PARA VEÍCULOS SE PDE | UN | 4889.74 | 2720 | 4600027637 | 30
4600027637305050200041UN | 5050200041 | LIGACAO PROV DE AGUA E INST SANITARIA SE | UN | 7300.61 | 2730 | 4600027637 | 30
4600027637305050400049UN | 5050400049 | EXECUCAO CISTERNA CONC ARM 8000L | UN | 20596.83 | 2750 | 4600027637 | 30
4600027637305120000022UN | 5120000022 | INST E FORN EQUIP SIST REFRIGER 24000BTU | UN | 20370.84 | 2760 | 4600027637 | 30
4600027637305500400370UN | 5500400370 | SUMIDOURO, FOSSA SEPTICA, FILTRO ANAEROB | UN | 21226.88 | 2770 | 4600027637 | 30
4600027637305500100836M2 | 5500100836 | CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE CASA DE COMANDO. | M2 | 13410.39 | 2780 | 4600027637 | 30
4600027637305050000004M2 | 5050000004 | Construir casa de comando em SE | M2 | 7256.19 | 2790 | 4600027637 | 30
4600027637305500100043M2 | 5500100043 | CASA DE COMANDO | M2 | 7917.98 | 2800 | 4600027637 | 30
4600027637305500100044M2 | 5500100044 | CASA DE COMANDO - AMPLIAÇÃO | M2 | 8451.43 | 2810 | 4600027637 | 30
4600027637305050000006M2 | 5050000006 | Construir com bloco de cimento 9x19x19 | M2 | 5678.54 | 2820 | 4600027637 | 30
4600027637305500200420UN | 5500200420 | ESQUADRIAS - CONF. DESENHOS OCP-AA1.049 | UN | 36257.83 | 2830 | 4600027637 | 30
4600027637305050000010M2 | 5050000010 | EXECUTAR COBERTA COM TELHA DE CERAMICA | M2 | 311.92 | 2840 | 4600027637 | 30
4600027637305500200372M | 5500200372 | ELETRODUTOS INSTALADOS NO PISO | M | 117.16 | 2880 | 4600027637 | 30
4600027637305050000011M2 | 5050000011 | EXECUTAR COBERTA DE TELHA FIBROCIMENTO | M2 | 308.85 | 2850 | 4600027637 | 30
4600027637305500200424M2 | 5500200424 | EXECUTAR REVESTIMENTO EM CERAMICA | M2 | 278.81 | 2860 | 4600027637 | 30
4600027637305500100041M | 5500100041 | CANALETAS INTERNAS C/ TAMPAS MET. | M | 2362.71 | 2870 | 4600027637 | 30
4600027637305500400240UN | 5500400240 | SISTEMA DE ALARME E INCENDIO | UN | 39383.93 | 2890 | 4600027637 | 30
4600027637305500200815UN | 5500200815 | FOSSA SÉPTICA/SUMIDOURO | UN | 20160.49 | 2900 | 4600027637 | 30
4600027637305500000953UN | 5500000953 | BANHEIRO EXTERNO PARA SUBESTAÇÕES | UN | 31245.04 | 2910 | 4600027637 | 30
4600027637305500100828UN | 5500100828 | CONSTRUCAO CX DE PASSAGEM (60X60) | UN | 2606.77 | 2920 | 4600027637 | 30
4600027637305050400038UN | 5050400038 | INSTALAR CANALETAS PRE-MOLDADAS 400X600 | UN | 345.15 | 2930 | 4600027637 | 30
4600027637305050400039UN | 5050400039 | INSTALAR CANALETAS PRE-MOLDADAS 600X600 | UN | 345.15 | 2940 | 4600027637 | 30
4600027637305052500004M | 5052500004 | Executar canaleta 400mm | M | 1371.31 | 2950 | 4600027637 | 30
4600027637305052500005M | 5052500005 | Executar canaleta 600mm | M | 1559.79 | 2960 | 4600027637 | 30
4600027637305052500007M | 5052500007 | Executar dutos envelopados 12x100mm | M | 1631.19 | 2970 | 4600027637 | 30
4600027637305052500008M | 5052500008 | Executar dutos envelopados 1x200mm | M | 936.79 | 2980 | 4600027637 | 30
4600027637305052500001UN | 5052500001 | Executar caixa de passagem 400mm x 400mm | UN | 1722.82 | 3020 | 4600027637 | 30
4600027637305052500009M | 5052500009 | Executar dutos envelopados 3x200mm | M | 1498.87 | 2990 | 4600027637 | 30
4600027637305052500010M | 5052500010 | Executar dutos envelopados 6x150mm | M | 1604.75 | 3000 | 4600027637 | 30
4600027637305052500016UN | 5052500016 | INSTALAR CONJUNTO DE DUTOS ENVELOPADOS | UN | 1718.5 | 3010 | 4600027637 | 30
4600027637305050400041UN | 5050400041 | EXECUTAR CAIXA DE PASSAGEM 600MM X 600MM | UN | 2301.03 | 3030 | 4600027637 | 30
4600027637305052500003UN | 5052500003 | Executar caixa de passagem 1m x 1m | UN | 3586.82 | 3040 | 4600027637 | 30
4600027637305052500006M | 5052500006 | Executar canaleta casa de comando | M | 3843.62 | 3050 | 4600027637 | 30
4600027637305500100018UN | 5500100018 | CAIXA DE PASSAGEM CP1 0,40X0,40X0,75 M | UN | 1481.6 | 3060 | 4600027637 | 30
4600027637305500100019UN | 5500100019 | CAIXA DE PASSAGEM CP2 0,60X0,60X0,75 M | UN | 1743.39 | 3070 | 4600027637 | 30
4600027637305052500002UN | 5052500002 | Executar caixa de passagem 600mm x 600mm | UN | 2874.27 | 3080 | 4600027637 | 30
4600027637305500100020UN | 5500100020 | CAIXA DE PASSAGEM CP3 - G-0-0-PJ-AJ-27 | UN | 2301.41 | 3090 | 4600027637 | 30
4600027637305500100024UN | 5500100024 | CAIXA DE PASSAGEM Nº 4 (DES. OCP-AA0.630 | UN | 5656.49 | 3100 | 4600027637 | 30
4600027637305500100021UN | 5500100021 | CAIXA DE PASSAGEM CP5 0,90X0,90 M | UN | 3234.7 | 3110 | 4600027637 | 30
4600027637305500100022UN | 5500100022 | CAIXA DE PASSAGEM CP6 - DE 1,50X1,30M (H | UN | 9325.13 | 3120 | 4600027637 | 30
4600027637305500100040M | 5500100040 | CANALETA EM BLOCO DE CONCRETO TIPO A1 | M | 1548.32 | 3160 | 4600027637 | 30
4600027637305052500029M3 | 5052500029 | CAIXA DE PASSAGEM CP6R - G-0-0-PJ-AJ-03 | M3 | 7795.56 | 3130 | 4600027637 | 30
4600027637305500100023UN | 5500100023 | CAIXA DE PASSAGEM CP7 0,92X1,20 M | UN | 4328.03 | 3140 | 4600027637 | 30
4600027637305500100036M | 5500100036 | CANALETA DE CONCRETO ARMADO, TIPO A | M | 1284.81 | 3150 | 4600027637 | 30
4600027637305500100037M | 5500100037 | CANALETA DE CONCRETO ARMADO, TIPO B | M | 1059.11 | 3170 | 4600027637 | 30
4600027637305500100038M | 5500100038 | CANALETA DE CONCRETO ARMADO, TIPO C | M | 953.04 | 3180 | 4600027637 | 30
4600027637305500100826M | 5500100826 | CONSTR CANALETA DE CONCRETO, TIPO A. | M | 5355.52 | 3190 | 4600027637 | 30
4600027637305500100039M3 | 5500100039 | CANALETA DE TRAVESSIA DE PISTA TIPO A3 | M3 | 7613.57 | 3200 | 4600027637 | 30
4600027637305500100827M | 5500100827 | CONSTR CANALETA DE CONCRETO, TIPO B | M | 3114.83 | 3210 | 4600027637 | 30
4600027637305500100034M3 | 5500100034 | CANALETA COM DIVISÃO INTERNA | M3 | 1849.43 | 3220 | 4600027637 | 30
4600027637305500100035M3 | 5500100035 | CANALETA DE CABOS PARA SE MÓVEL | M3 | 3603.76 | 3230 | 4600027637 | 30
4600027637305500300519M | 5500300519 | REFORCO TAMPA CANALETA TIPO A | M | 1163.18 | 3240 | 4600027637 | 30
4600027637305500300517M | 5500300517 | REFORÇO DE TAMPA DE CANALETA TIPO B | M | 1054.48 | 3250 | 4600027637 | 30
4600027637305500300518M | 5500300518 | REFORÇO DE TAMPA DE CANALETA TIPO C | M | 775.24 | 3260 | 4600027637 | 30
4600027637305500000952M | 5500000952 | BANCO DE DUTOS Ø 150MM CONCRETO | M | 1202.06 | 3300 | 4600027637 | 30
4600027637305500400398M2 | 5500400398 | TAMPAS DE CANALETAS DE CONCRETO | M2 | 392.79 | 3270 | 4600027637 | 30
4600027637305500400398M2 | 5500400398 | TAMPAS DE CANALETAS DE CONCRETO | M2 | 392.79 | 3280 | 4600027637 | 30
4600027637305500400398M2 | 5500400398 | TAMPAS DE CANALETAS DE CONCRETO | M2 | 392.79 | 3290 | 4600027637 | 30
4600027637305500000009M | 5500000009 | 6 DUTOS Ø 150MM - G-0-0-PJ-AJ-25 | M | 1664.68 | 3310 | 4600027637 | 30
4600027637305500000013M | 5500000013 | 9 DUTOS Ø 150MM - G-0-0-PJ-AJ-25 | M | 2255.63 | 3320 | 4600027637 | 30
4600027637305500000001M | 5500000001 | 12 DUTOS Ø 150MM - G-0-0-PJ-AJ-25 | M | 2664.21 | 3330 | 4600027637 | 30
4600027637305500000951M | 5500000951 | BANCO DE DUTOS Ø 110MM CONCRETO | M | 926.15 | 3340 | 4600027637 | 30
4600027637305500000008M | 5500000008 | 6 DUTOS Ø 110MM - G-0-0-PJ-AJ-29 | M | 1260.3 | 3350 | 4600027637 | 30
4600027637305500000012M | 5500000012 | 9 DUTOS Ø 110MM - G-0-0-PJ-AJ-29 | M | 1675.1 | 3360 | 4600027637 | 30
4600027637305500000000M | 5500000000 | 12 DUTOS Ø 110MM - G-0-0-PJ-AJ-29 | M | 2130.77 | 3370 | 4600027637 | 30
4600027637305500300105M | 5500300105 | LIGAÇÃO DE CAIXA C/ 1 ELETRODUTO Ø 110MM | M | 162.78 | 3380 | 4600027637 | 30
4600027637305500200823M | 5500200823 | GALERIAS SIMPLES C/ TUBO DE CONC. Ø 20CM | M | 287.05 | 3390 | 4600027637 | 30
4600027637305050400047UN | 5050400047 | INST MANILHA/TUBO DE CONC SIMPLES | UN | 378.98 | 3400 | 4600027637 | 30
4600027637305500200821M | 5500200821 | GALERIAS COM TUBO DE CONCRETO Ø 50CM | M | 817.77 | 3440 | 4600027637 | 30
4600027637305500200824M | 5500200824 | GALERIAS SIMPLES C/ TUBO DE CONC. Ø 30CM | M | 530.91 | 3410 | 4600027637 | 30
4600027637305050400032M | 5050400032 | INSTALAR TUBO DE CONCRETO SIMPLES (D=30C | M | 259.66 | 3420 | 4600027637 | 30
4600027637305500200820M | 5500200820 | GALERIAS COM TUBO DE CONCRETO Ø 40CM | M | 715.49 | 3430 | 4600027637 | 30
4600027637305500200822M | 5500200822 | GALERIAS COM TUBO DE CONCRETO Ø 60CM | M | 967.13 | 3450 | 4600027637 | 30
4600027637305050400033M | 5050400033 | INSTALAR TUBO DE CONCRETO SIMPLES (D=80C | M | 460.29 | 3460 | 4600027637 | 30
4600027637305500300087M | 5500300087 | LANÇAMENTO DE TUBULAÇÃO DE DRENAGEM DE P | M | 893.28 | 3470 | 4600027637 | 30
4600027637305500400630M | 5500400630 | VALA DE DRENO - TUBO DE ATÉ 200MM | M | 893.28 | 3480 | 4600027637 | 30
4600027637305500400631M | 5500400631 | VALA DE DRENO - TUBO DE ATÉ 300MM | M | 893.28 | 3490 | 4600027637 | 30
4600027637305050400022CDA | 5050400022 | CONSTRUIR CAIXA DE DRENAGEM | CDA | 2669.73 | 3500 | 4600027637 | 30
4600027637305050400048UN | 5050400048 | EXECUTAR CX PASSAG/BOCA LOBO 1000X1000MM | UN | 3250.42 | 3510 | 4600027637 | 30
4600027637305500100021UN | 5500100021 | CAIXA DE PASSAGEM CP5 0,90X0,90 M | UN | 3234.7 | 3520 | 4600027637 | 30
4600027637305050400030M | 5050400030 | INSTALAR LINHA DE DRENO SECO EM SE | M | 723.92 | 3530 | 4600027637 | 30
4600027637305050400027M | 5050400027 | Executar valeta e bacia dissipação | M | 592.16 | 3540 | 4600027637 | 30
4600027637305500400622M | 5500400622 | TUBO POROSO OU FURADO > 300MM ATÉ 400MM | M | 561.64 | 3580 | 4600027637 | 30
4600027637305500100031M | 5500100031 | CALHA MEIO TUBO DE CONCRETO | M | 429.86 | 3550 | 4600027637 | 30
4600027637305500100032M | 5500100032 | CALHA TIPO MEIO-TUBO DE CONCRETO Ø 60CM | M | 460.6 | 3560 | 4600027637 | 30
4600027637305500400623M | 5500400623 | TUBO POROSO OU FURADO DE ATÉ 200MM | M | 311.33 | 3570 | 4600027637 | 30
4600027637305500400621M | 5500400621 | TUBO POROSO OU FURADO > 200MM ATÉ 300MM | M | 754 | 3590 | 4600027637 | 30
4600027637305050400021CDA | 5050400021 | Construir boca de manilha em SE | CDA | 473.21 | 3600 | 4600027637 | 30
4600027637305500100014UN | 5500100014 | BOCAS DE LOBO | UN | 2130.08 | 3610 | 4600027637 | 30
4600027637305500100976UN | 5500100976 | DISSIPADOR | UN | 2913.32 | 3620 | 4600027637 | 30
4600027637305500400632M | 5500400632 | VALETA DE CONTRIBUIÇÃO BRITA 02 | M | 32.72 | 3630 | 4600027637 | 30
4600027637305500400616M | 5500400616 | TRINCHEIRA DE INFILTRAÇÃO | M | 1754.83 | 3640 | 4600027637 | 30
4600027637305050400034M | 5050400034 | INSTALAR TUBO DE PVC DE 100MM | M | 114.5 | 3650 | 4600027637 | 30
4600027637305050400035M | 5050400035 | INSTALAR TUBO DE PVC DE 150MM | M | 191.21 | 3660 | 4600027637 | 30
4600027637305050400036M | 5050400036 | INSTALAR TUBO DE PVC DE 200MM | M | 252.15 | 3670 | 4600027637 | 30
4600027637305500100865M | 5500100865 | DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÕES | M | 112.34 | 3680 | 4600027637 | 30
4600027637305050400025M | 5050400025 | CONSTRUIR VALETA PARA ESCOAMENTO DE AGUA | M | 474.6 | 3720 | 4600027637 | 30
4600027637305500100863UN | 5500100863 | DEMOLIÇÃO DE CAIXAS E DISSIPADORES | UN | 784.85 | 3690 | 4600027637 | 30
4600027637305056500004CDA | 5056500004 | Demolir caixa de drenagem | CDA | 57.41 | 3700 | 4600027637 | 30
4600027637305050400024CDA | 5050400024 | CONSTRUIR POCO DE VISITA 100X100CM | CDA | 1102.09 | 3710 | 4600027637 | 30
4600027637305500300464UN | 5500300464 | POÇO DE INFILTRAÇÃO PARA DRENAGEM | UN | 23640.33 | 3730 | 4600027637 | 30
4600027637305500300442UN | 5500300442 | PILARETE DE CONCRETO 12X12X120 CM | UN | 325.04 | 3740 | 4600027637 | 30
4600027637305500100017UN | 5500100017 | CAIXA DE PASSAGEM / POÇO DE INSPENÇÃO - | UN | 7795.56 | 3750 | 4600027637 | 30
4600027637305500000897M2 | 5500000897 | APLIC DE BLOC DE CONC PRÉ-MOLD PAVER | M2 | 53.93 | 3780 | 4600027637 | 30
4600027637305500300462M2 | 5500300462 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS | M2 | 59.91 | 3790 | 4600027637 | 30
4600027637305500300422M2 | 5500300422 | MURO DE DIVISA EM BLOCOS DE CONCRETO | M2 | 1891.69 | 3800 | 4600027637 | 30
4600027637305500300423M | 5500300423 | MURO PRÉ-MOLDADO VÃO DE 3M E H= DE 2,50 | M | 1339.46 | 3810 | 4600027637 | 30
4600027637305500300424M | 5500300424 | MURO PRÉ-MOLDADO VÃO DE 6M E H= DE 2,50 | M | 892.97 | 3820 | 4600027637 | 30
4600027637305500100449M | 5500100449 | CERCA EXTERNA TIPO ALAMBRADO COM MURETA | M | 440.55 | 3860 | 4600027637 | 30
4600027637305500200975M | 5500200975 | INSTALAÇÃO DE CONCERTINA DE AÇO | M | 69.36 | 3830 | 4600027637 | 30
4600027637305500300472M2 | 5500300472 | PORTÃO EXT EST TUBULAR-FECHAMENTO CHAPA | M2 | 9986.72 | 3840 | 4600027637 | 30
4600027637305500300471UN | 5500300471 | PORTÃO DE FERRO CHAPA GALVANIZADA Nº 18 | UN | 21870.3 | 3850 | 4600027637 | 30
4600027637305056500000M | 5056500000 | Demolição de cerca externa | M | 82.07 | 3870 | 4600027637 | 30
4600027637305500300530M | 5500300530 | REMOÇÃO DE ALAMBRADO | M | 114.01 | 3880 | 4600027637 | 30
4600027637305050400023CDA | 5050400023 | CONSTRUIR CAIXA DE SARJETA EM SE | CDA | 2664.72 | 3890 | 4600027637 | 30
4600027637305500300633M | 5500300633 | SARJETA - CONCRETO | M | 69.39 | 3900 | 4600027637 | 30
4600027637305500200991UN | 5500200991 | INSTALACAO DE MEIO-FIO PRE-MOLDADO | UN | 173.72 | 3910 | 4600027637 | 30
4600027637305056500001M | 5056500001 | DEMOLICAO MEIO-FIO | M | 32.61 | 3920 | 4600027637 | 30
4600027637305050200005UN | 5050200005 | CONSTRUCAO RAMPA DE ACESSO | UN | 324.86 | 3930 | 4600027637 | 30
4600027637305050400020M2 | 5050400020 | Confeccionar tampa de concreto | M2 | 671.38 | 3940 | 4600027637 | 30
4600027637305500300510M | 5500300510 | RECOMP E/OU CONSTR MEIO-FIO IN LOCO. | M | 107.47 | 3950 | 4600027637 | 30
4600027637305500300342M | 5500300342 | MEIO FIO - PINTURA COM CAL HIDRATADA E | M | 23.32 | 3960 | 4600027637 | 30
4600027637305500200805M3 | 5500200805 | FORNECIMENTO E INST. DE BRITA EM PATIO | M3 | 615.16 | 4000 | 4600027637 | 30
4600027637305500300582M2 | 5500300582 | RETIRADA E RECOLOCACAO DE BRITA | M2 | 26.41 | 3970 | 4600027637 | 30
4600027637305500200798M2 | 5500200798 | FONECER E ESPALHAR BRITA NO PATIO DE SE | M2 | 129.12 | 3980 | 4600027637 | 30
4600027637305050400037M2 | 5050400037 | REALOCAR E ESPALHAR BRITA NO PATIO DE SE | M2 | 29.83 | 3990 | 4600027637 | 30
4600027637305500300449M2 | 5500300449 | PINTURA DE PAREDES OU TETOS COM LATEX | M2 | 62.55 | 4010 | 4600027637 | 30
4600027637305500300450M2 | 5500300450 | PINTURA DE TETO 1ª LINHA 1 DEMÃO | M2 | 34.9 | 4020 | 4600027637 | 30
4600027637305500300452M2 | 5500300452 | PINTURA GERAL EM ESMALTE SOBRE MADEIRA | M2 | 67.47 | 4030 | 4600027637 | 30
4600027637305500300445M2 | 5500300445 | PINT. GERAL EM ESMALTE ESQUADRIAS MET. | M2 | 56.02 | 4040 | 4600027637 | 30
4600027637305500300451M2 | 5500300451 | PINTURA EXTERNA COM TEXTURA | M2 | 83.15 | 4050 | 4600027637 | 30
4600027637305500400310M2 | 5500400310 | SUBSTITUIÇÃO DE ESQUAD. DE MAD. (PORTAS) | M2 | 1049.1 | 4060 | 4600027637 | 30
4600027637305500000898M2 | 5500000898 | APLIC DE BLOC DE CONC PRÉ-MOLD SEXTAVADO | M2 | 73.31 | 4070 | 4600027637 | 30
4600027637305500100867M3 | 5500100867 | DEMOLIÇÃO E RETIRO DE CONCRETO DE BASES | M3 | 932.97 | 4080 | 4600027637 | 30
4600027637305056500006M | 5056500006 | Demolir canaleta | M | 238.26 | 4090 | 4600027637 | 30
4600027637305056500009M2 | 5056500009 | RETIRAR PISTA EM BLOCOS SEXTAVADO | M2 | 262.29 | 4100 | 4600027637 | 30
4600027637305500300117MES | 5500300117 | LIMPEZA DURANTE E NO FINAL DA OBRA - COM | MES | 2217.79 | 4140 | 4600027637 | 30
4600027637305500100012M2 | 5500100012 | BLOCOS DE CONC PRÉ-MOLD SEXTAV FCK≥35MPA | M2 | 170.48 | 4110 | 4600027637 | 30
4600027637305500200813M2 | 5500200813 | FORNECIMENTO PAVER E = 8 CM ≥ 35MPA | M2 | 142.88 | 4120 | 4600027637 | 30
4600027637305500100013M2 | 5500100013 | BLOCOS DE CONCRETO PAVER FCK≥35MPA | M2 | 176.01 | 4130 | 4600027637 | 30
4600027637305050100020M2 | 5050100020 | REVESTIMENTO DE TALUDE CONCRETO | M2 | 533.25 | 4150 | 4600027637 | 30
4600027637305500400397M2 | 5500400397 | TALUDES EM CONCRETO | M2 | 146.01 | 4160 | 4600027637 | 30
4600027637305500300013M | 5500300013 | INSTALAÇÃO DE TRILHOS DE FERRO | M | 2959.05 | 4170 | 4600027637 | 30
4600027637305500300531UN | 5500300531 | REMOÇÃO DE ÁRVORE | UN | 6617.97 | 4180 | 4600027637 | 30
4600027637305500100866M3 | 5500100866 | DEMOLICAO E RETIRO DE CONCRETO | M3 | 932.97 | 4190 | 4600027637 | 30
4600027637305500300773UN | 5500300773 | SERV CONST CV CX SEP OLEO TP 2-OCPAA1117 | UN | 124893.88 | 4200 | 4600027637 | 30
4600027637305500100026UN | 5500100026 | CAIXA SEPARADORA DE ÓLEO ISOLANTE | UN | 58299.13 | 4210 | 4600027637 | 30
4600027637305500100027UN | 5500100027 | CAIXA SEPARADORA DE ÓLEO ISOLANTE - COM | UN | 218785.94 | 4220 | 4600027637 | 30
4600027637305500300769UN | 5500300769 | SERV CONCR CAIXA CP8 0,94X0,94X1,10M | UN | 2273.22 | 4230 | 4600027637 | 30
4600027637305500400619M | 5500400619 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DE 200MM A 250MM | M | 2424.8 | 4240 | 4600027637 | 30
4600027637305500400620M | 5500400620 | TUBO EM AÇO GALVAN. DE 200 MM A 250 MM | M | 1955.3 | 4280 | 4600027637 | 30
4600027637305050400031M | 5050400031 | INSTALAR TUBO 150 DE FERRO GALVANIZADO | M | 808.74 | 4250 | 4600027637 | 30
4600027637305500100979M | 5500100979 | DRENAGEM DA BACIA DE CONTENÇÃO DE AGUA E | M | 2079.04 | 4260 | 4600027637 | 30
4600027637305500400624M | 5500400624 | TUBOS DE FºGº Ø ATÉ 250 MM, ENTERRADO | M | 4216.46 | 4270 | 4600027637 | 30
4600027637305056300003UN | 5056300003 | INSTALAR E FORNECER SINALIZACOES | UN | 126.72 | 4290 | 4600027637 | 30
4600027637305056300002UN | 5056300002 | INSTALAR E FORNECER EXTINTOR DE CO2 6KG | UN | 3496.44 | 4300 | 4600027637 | 30
4600027637305056300004UN | 5056300004 | INSTALAR EXTINTOR DE PO QUIMICO 12KG | UN | 2353.37 | 4310 | 4600027637 | 30
4600027637305056300005UN | 5056300005 | INSTALAR EXTINTOR DE PO QUIMICO 30KG | UN | 6777.67 | 4320 | 4600027637 | 30
4600027637305056300006UN | 5056300006 | INST E FORN EQUIP SIST COMB INCEND 12KG | UN | 1687.43 | 4330 | 4600027637 | 30
4600027637305500100832M2 | 5500100832 | CONSTRUÇÃO DE PAREDE CORTA FOGO | M2 | 2348.94 | 4340 | 4600027637 | 30
4600027637305500600209UN | 5500600209 | EXECUTAR ABRIGO PARA EXTINTOR DE SE2 | UN | 5936.97 | 4350 | 4600027637 | 30
4600027637305056300000UN | 5056300000 | Executar abrigo para extintor de SE | UN | 3786.74 | 4360 | 4600027637 | 30
4600027637305056300008UN | 5056300008 | INSTALAR EXTINTOR DE PO QUIMICO 50KG | UN | 9334.66 | 4370 | 4600027637 | 30
4600027637305500200427UN | 5500200427 | EXTINTOR PQS DE 50KG MÓVEL | UN | 5556.28 | 4380 | 4600027637 | 30
4600027637305500300350UN | 5500300350 | MONT SUPORTE METÁL P/ TC/TP/TPC/PR/IP | UN | 1100.01 | 4420 | 4600027637 | 30
4600027637305500300459UN | 5500300459 | PLACAS ADV USO OBRIG EPI/RISCO EXPL/ELÉT | UN | 155 | 4390 | 4600027637 | 30
4600027637305500300455M2 | 5500300455 | PINTURA MURO SUBESTAÇÕES, COM CAL HIDRAT | M2 | 545.71 | 4400 | 4600027637 | 30
4600027637305500300349UN | 5500300349 | MONT SUPORTE METÁL MUFLAS 13,8KV-34,5KV | UN | 1100.01 | 4410 | 4600027637 | 30
4600027637305500300045UN | 5500300045 | INSTALAÇÃO POSTE CONCRETO 14 A 23 METROS | UN | 7769.66 | 4430 | 4600027637 | 30
4600027637305500300044UN | 5500300044 | INSTALAÇÃO POSTE CONCRETO 10 A 14 METROS | UN | 3501.19 | 4440 | 4600027637 | 30
4600027637305500300358KG | 5500300358 | MONTAGEM A MÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS | KG | 8.65 | 4450 | 4600027637 | 30
4600027637305500300015UN | 5500300015 | INSTALAÇÃO DE VIGAS DE CONCRETO | UN | 3826.99 | 4460 | 4600027637 | 30
4600027637305500000004UN | 5500000004 | 138KV MONT. POSTE DE CONCRETO, DE 15 A 1 | UN | 8522.93 | 4470 | 4600027637 | 30
4600027637305021000002UN | 5021000002 | INSTALAR ESTRUT PRIM CRUZETA DUPLA LM | UN | 3145.16 | 4480 | 4600027637 | 30
4600027637305021000003UN | 5021000003 | INSTALAR ESTRUT PRI CRUZETA SIMPLES LM | UN | 2669.71 | 4490 | 4600027637 | 30
4600027637305041100025UN | 5041100025 | IMPLANTACAO DE ESTRUTURA URBANO | UN | 2118.88 | 4500 | 4600027637 | 30
4600027637305041100026UN | 5041100026 | MONT DE ESTRUT CONC SUSPEN RUR LD LM PDE | UN | 2118.88 | 4510 | 4600027637 | 30
4600027637305051000043UN | 5051000043 | INSTALAR POSTE DE CONCRETO 5M ATE 10M | UN | 1973.61 | 4520 | 4600027637 | 30
4600027637305500200423M | 5500200423 | EXECUÇÃO DE MALHA DE ATERRAMENTO | M | 113.99 | 4580 | 4600027637 | 30
4600027637305052400001VAO | 5052400001 | LANCAR CABOS PARA-RAIOS | VAO | 9661.57 | 4550 | 4600027637 | 30
4600027637305500100817UN | 5500100817 | CONEXAO DE EQUIPAMENTOS OU ESTRUTURAS A | UN | 670.19 | 4560 | 4600027637 | 30
4600027637305500300351UN | 5500300351 | MONT. HASTE DE COBRE, COM DIÂMETRO ATÉ 3 | UN | 198.44 | 4570 | 4600027637 | 30
4600027637305022200037CJ | 5022200037 | INST SECCION E ATERRAM CERCA LD LM PDE | CJ | 345.79 | 4590 | 4600027637 | 30
4600027637305500300072M | 5500300072 | LANÇ CONDUTOR ALUMÍNIO NÚ EM BARRAMENTO | M | 23.18 | 4600 | 4600027637 | 30
4600027637305500200941UN | 5500200941 | INSTAL CADEIA ANCORAGEM SIMPLES 138 KV | UN | 987.07 | 4610 | 4600027637 | 30
4600027637305500200949UN | 5500200949 | INSTAL. CADEIA ANC. BARR. SDAT 10 A 23KV | UN | 345.79 | 4620 | 4600027637 | 30
4600027637305500200950CJ | 5500200950 | INSTAL. CADEIA ANC. BARR. SE 34,5 A 69KV | CJ | 526.44 | 4630 | 4600027637 | 30
4600027637305500300420UN | 5500300420 | MUFLA EM CABO ISOLADO SEÇÃO ATÉ 630 MM² | UN | 1099.9 | 4640 | 4600027637 | 30
4600027637305500400336UN | 5500400336 | SUBSTITUICAO DE ISOLADOR DE PEDESTAL ENT | UN | 222.01 | 4650 | 4600027637 | 30
4600027637305500300384UN | 5500300384 | MONTAGEM DE IP ENTRE 110 E 220 KV | UN | 1008.66 | 4660 | 4600027637 | 30
4600027637305500200972UN | 5500200972 | INSTALACAO DE CHAVE FUSIVEL DE 34,5 A 69 | UN | 404.73 | 4700 | 4600027637 | 30
4600027637305052000027UN | 5052000027 | MONTAGEM DE ISOLADOR PEDESTAL DE 72,5KV | UN | 912.46 | 4670 | 4600027637 | 30
4600027637305500200952M | 5500200952 | INSTAL. TUBO ALUMÍNIO DIÂMETRO 1 A 3½ | M | 246.99 | 4680 | 4600027637 | 30
4600027637305500200953M | 5500200953 | INSTAL. TUBO ALUMÍNIO DIÂMETRO 3½ A 6 | M | 332.32 | 4690 | 4600027637 | 30
4600027637305052000014UN | 5052000014 | MONTAGEM DE PARA-RAIOS 36KV | UN | 404.73 | 4710 | 4600027637 | 30
4600027637305500300077M | 5500300077 | LANÇAMENTO CABO ISOLADO SEÇÃO ATÉ 630MM² | M | 29.13 | 4720 | 4600027637 | 30
4600027637305021200044un | 5021200044 | INST ISOLADOR ROLDANA LM | un | 345.79 | 4730 | 4600027637 | 30
4600027637305021200048CJ | 5021200048 | INST ISOLAD DISCO/ANCORAGEM LM | CJ | 1022.91 | 4740 | 4600027637 | 30
4600027637305022000079UN | 5022000079 | INST COND COB RD COMPACTA 150MM2 LM | UN | 23.18 | 4750 | 4600027637 | 30
4600027637305022000250un | 5022000250 | INST FLY TAP/CRUZAM AEREO LM | un | 345.79 | 4760 | 4600027637 | 30
4600027637305022000252un | 5022000252 | INST ESPACAD/AFASTAD REDE PRI/SEC LM BLQ | un | 345.79 | 4770 | 4600027637 | 30
4600027637305022000257un | 5022000257 | INST ESTRIBO OU GRAMPO LINHA VIVA RD LM | un | 345.79 | 4780 | 4600027637 | 30
4600027637305023000081UN | 5023000081 | INSTALAR PLACA NUMERO COMPONENTE | UN | 58.06 | 4790 | 4600027637 | 30
4600027637305025300120un | 5025300120 | INST RELIGADOR/SECCIONADOR 3F LM | un | 3949.44 | 4800 | 4600027637 | 30
4600027637305052000098UN | 5052000098 | SERV INST/CONFEC PLACA OPERAC EQUIP SE | UN | 24.01 | 4840 | 4600027637 | 30
4600027637305025300135un | 5025300135 | INST REATOR POSTE/PLATAF LM | un | 7826.06 | 4810 | 4600027637 | 30
4600027637305025300139un | 5025300139 | INST TRAFO DT POSTE/PLATAF 1/2F LM | un | 5045.6 | 4820 | 4600027637 | 30
4600027637305025300141un | 5025300141 | INST TRAFO DT POSTE/PLATAF 3F LM | un | 5045.6 | 4830 | 4600027637 | 30
4600027637305052500011UN | 5052500011 | INSTALAR CAIXA DE DERIVACAO PARA TC/TP | UN | 3336.5 | 4850 | 4600027637 | 30
4600027637305052500012M | 5052500012 | INSTALAR ELETRODUTO ACIMA DE 2" | M | 156.35 | 4860 | 4600027637 | 30
4600027637305052500013M | 5052500013 | INSTALAR ELETRODUTO ATE 1" | M | 98.91 | 4870 | 4600027637 | 30
4600027637305052500014M | 5052500014 | INSTALAR ELETRODUTO DE 1 1/2" ATE 2" | M | 133.33 | 4880 | 4600027637 | 30
4600027637305500300366UN | 5500300366 | MONTAGEM DE CHAVE SECCIONADORA MANUAL TR | UN | 7820.46 | 4890 | 4600027637 | 30
4600027637305500000010UN | 5500000010 | 69KV MONT. CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR | UN | 6750.06 | 4900 | 4600027637 | 30
4600027637305500300374UN | 5500300374 | MONTAGEM DE DISJUNTOR DE 110 A 220 KV | UN | 26890.91 | 4910 | 4600027637 | 30
4600027637305500300354UN | 5500300354 | MONT. TRAFO POT. 138 KV (35 - 60 MVA) | UN | 53757.6 | 4920 | 4600027637 | 30
4600027637305500300353UN | 5500300353 | MONT. TRAFO POT. 138 KV (10 -35 MVA) | UN | 45472.05 | 4930 | 4600027637 | 30
4600027637305500300361UN | 5500300361 | MONTAGEM CHAVE SECC. TRIPOLAR 138 KV | UN | 17788.14 | 4940 | 4600027637 | 30
4600027637305052000025UN | 5052000025 | MONTAGEM DE PARA-RAIOS 72,5KV | UN | 3878.26 | 4980 | 4600027637 | 30
4600027637305500300360UN | 5500300360 | MONTAGEM CHAVE SECC. TRIP. 34,5 A 69 KV | UN | 11788.57 | 4950 | 4600027637 | 30
4600027637305052000081UN | 5052000081 | INSTALAR DISJUNTOR 69 KV | UN | 17943.54 | 4960 | 4600027637 | 30
4600027637305500300396UN | 5500300396 | MONTAGEM DE PR ENTRE 110 E 220 KV | UN | 4578.59 | 4970 | 4600027637 | 30
4600027637305500300355UN | 5500300355 | MONTAG. TRANSF. DE MEDIDA DE 110 A 220KV | UN | 9133.81 | 4990 | 4600027637 | 30
4600027637305052000026UN | 5052000026 | MONTAGEM TRANSF DE CORRENTE 72,5KV | UN | 7826.06 | 5000 | 4600027637 | 30
4600027637305272000009L | 5272000009 | TRATAMENTO DE OLEO MINERAL ISOLANTE | L | 8.47 | 5010 | 4600027637 | 30
4600027637305052000062UN | 5052000062 | INSTALAR BANCO DE CAPACITORES DE 138 KV | UN | 49058.3 | 5020 | 4600027637 | 30
4600027637305052000063UN | 5052000063 | INSTALAR BANCO DE CAPACITORES DE 69 KV | UN | 41162.45 | 5030 | 4600027637 | 30
4600027637305052000103UN | 5052000103 | INSTALAR REATOR ATE 138KV | UN | 9922.13 | 5040 | 4600027637 | 30
4600027637305500300062UN | 5500300062 | INSTALAR REATOR DE POTÊNCIA 69 KV | UN | 55121.69 | 5050 | 4600027637 | 30
4600027637305500300060UN | 5500300060 | INSTALAR REATOR DE POTÊNCIA 138 KV | UN | 55121.69 | 5060 | 4600027637 | 30
4600027637305052000068UN | 5052000068 | INSTALAR CHAVE SEC 3F MH 13,8KV E 34,5KV | UN | 3253.53 | 5070 | 4600027637 | 30
4600027637305500300400UN | 5500300400 | MONTAGEM DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA TR | UN | 45943.61 | 5080 | 4600027637 | 30
4600027637305500300369UN | 5500300369 | MONTAGEM DE CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR | UN | 4206.81 | 5120 | 4600027637 | 30
4600027637305052000066UN | 5052000066 | INSTALAR CHAVE FACA 13,8KV E 34,5KV | UN | 479.76 | 5090 | 4600027637 | 30
4600027637305052000020UN | 5052000020 | MONTAGEM DE CHAVE FUSIVEL 36,2KV | UN | 3878.26 | 5100 | 4600027637 | 30
4600027637305052000009UN | 5052000009 | MONTAGEM BANCO CAPACITOR 15KV EM POSTE | UN | 4936.81 | 5110 | 4600027637 | 30
4600027637305052000079UN | 5052000079 | INSTALAR DISJUNTOR 13,8 KV OU 34,5 KV | UN | 7506.02 | 5130 | 4600027637 | 30
4600027637305500300402UN | 5500300402 | MONTAGEM DE TRANSFORMADORES DE MEDIDA EN | UN | 3077.84 | 5140 | 4600027637 | 30
4600027637305500300399UN | 5500300399 | MONTAGEM DE RELIGADOR ATE 34,5KV | UN | 4504.42 | 5150 | 4600027637 | 30
4600027637305500300061UN | 5500300061 | INSTALAR REATOR DE POTÊNCIA 34,5 KV | UN | 27560.84 | 5160 | 4600027637 | 30
4600027637305500000005UN | 5500000005 | 13KV MONT. BANCO DE CAPACITOR, ACIMA DE | UN | 26792.88 | 5170 | 4600027637 | 30
4600027637305500000006UN | 5500000006 | 34KV MONT. BANCO DE CAPACITOR, ACIMA DE | UN | 24213.2 | 5180 | 4600027637 | 30
4600027637305500300073M | 5500300073 | LANÇ DE CABO ISOL 1KV ATÉ 240MM2 DE SEÇ. | M | 27.62 | 5190 | 4600027637 | 30
4600027637305500300412UN | 5500300412 | MONTAGEM GRUPO MOTOR GERADOR DIESEL | UN | 19948.89 | 5200 | 4600027637 | 30
4600027637305500300352UN | 5500300352 | MONT. PAINEL DE CONTROLE DO GRUPO DIESEL | UN | 5945.42 | 5210 | 4600027637 | 30
4600027637305500300074M | 5500300074 | LANC. CABO ISOLADO 1KV, ATÉ 240MM², | M | 27.62 | 5220 | 4600027637 | 30
4600027637305500200951UN | 5500200951 | INSTAL. POSTE METAL DE 9 ATÉ 15 METROS | UN | 135.07 | 5260 | 4600027637 | 30
4600027637305500300403UN | 5500300403 | MONTAGEM DE TSA ATÉ 500 KVA | UN | 5583.15 | 5230 | 4600027637 | 30
4600027637305500300414UN | 5500300414 | MONTAGEM TOMADAS DO PÁTIO DA SDAT | UN | 918.22 | 5240 | 4600027637 | 30
4600027637305500300075UN | 5500300075 | LANC. CABO ISOLADO 1KV, ATÉ 25MM² | UN | 23.85 | 5250 | 4600027637 | 30
4600027637305500300416UN | 5500300416 | MONTAGEM/INSTAL DE LUMINÁRIA OU PROJETOR | UN | 725.79 | 5270 | 4600027637 | 30
4600027637305500100948UN | 5500100948 | DESMONTAGEM EST. CONCRETO 15 A 23 M - LV | UN | 5369.27 | 5280 | 4600027637 | 30
4600027637305500100874UN | 5500100874 | DESATIVAÇÃO DE VIGAS | UN | 1806.87 | 5290 | 4600027637 | 30
4600027637305500100913KG | 5500100913 | DESMONTAG. A MÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS | KG | 8.53 | 5300 | 4600027637 | 30
4600027637305500100907UN | 5500100907 | DESMONT. POSTE CONCRETO 14 A 23 METROS | UN | 2201.99 | 5310 | 4600027637 | 30
4600027637305500100906UN | 5500100906 | DESMONT. POSTE CONCRETO 10 A 14 METROS | UN | 2586.2 | 5320 | 4600027637 | 30
4600027637305056400079UN | 5056400079 | RETIRAR POSTE DE 5M ATE 10M | UN | 1134.65 | 5330 | 4600027637 | 30
4600027637305500100924KM | 5500100924 | DESMONTAGEM DE CABO PARA-RAIOS - LV | KM | 8393.95 | 5340 | 4600027637 | 30
4600027637305500300555M | 5500300555 | RETIRADA DE CABO NU ATÉ 120 MM² EM VALA | M | 35.7 | 5350 | 4600027637 | 30
4600027637305022200038CJ | 5022200038 | RET SECCION E ATERRAM CERCA LD LM PDE | CJ | 222.01 | 5360 | 4600027637 | 30
4600027637305500300546UN | 5500300546 | RETIR. CADEIA ANC. BARR. SDAT 10 A 23KV | UN | 200.4 | 5400 | 4600027637 | 30
4600027637305500100896UN | 5500100896 | DESM CADEIA ISOL POLIM/DISCO VIDRO 138KV | UN | 585.17 | 5370 | 4600027637 | 30
4600027637305500100897UN | 5500100897 | DESM CADEIA ISOL POLIM/DISCO VIDRO 69 KV | UN | 431.31 | 5380 | 4600027637 | 30
4600027637305500100895UN | 5500100895 | DESM CADEIA ISOL POLI/DISCO VIDRO 34,5KV | UN | 315.85 | 5390 | 4600027637 | 30
4600027637305500100871M | 5500100871 | DESATIV. CONDUTOR ALUM NU CAA ATÉ 605MCM | M | 13.16 | 5410 | 4600027637 | 30
4600027637305500100933UN | 5500100933 | DESMONTAGEM DE IP ENTRE 10 E 23 KV | UN | 129.68 | 5420 | 4600027637 | 30
4600027637305500100934UN | 5500100934 | DESMONTAGEM DE IP ENTRE 110 E 220 KV | UN | 598.14 | 5430 | 4600027637 | 30
4600027637305500100935UN | 5500100935 | DESMONTAGEM DE IP ENTRE 34,5 E 69 KV | UN | 540.41 | 5440 | 4600027637 | 30
4600027637305500500658UN | 5500500658 | 34KVDMONT. ISOLADOR DE PEDESTAL TIPO MON | UN | 175.86 | 5450 | 4600027637 | 30
4600027637305500500643UN | 5500500643 | 34KV DMONT. PARA-RAIO TIPO ESTAÇÃO | UN | 235.77 | 5460 | 4600027637 | 30
4600027637305500100911M | 5500100911 | DESMONT. TUBO ALUMÍNIO DIÂMETRO 1 A 3½ | M | 133.53 | 5470 | 4600027637 | 30
4600027637305500300547M | 5500300547 | RETIRADA CABO ISOLADO SEÇÃO ATÉ 630 MM² | M | 16.71 | 5480 | 4600027637 | 30
4600027637305500100912M | 5500100912 | DESMONT. TUBO ALUMÍNIO DIÂMETRO 3½ A 6 | M | 176.26 | 5490 | 4600027637 | 30
4600027637305052000112un | 5052000112 | RET CHAVE FUSIVEL 34,5KV SE LV PDE | un | 235.77 | 5500 | 4600027637 | 30
4600027637305022000258un | 5022000258 | RET ESTRIBO OU GRAMPO LINHA VIVA RD LM | un | 222.01 | 5540 | 4600027637 | 30
4600027637305021200045un | 5021200045 | RET ISOLADOR ROLDANA LM | un | 222.01 | 5510 | 4600027637 | 30
4600027637305052000112un | 5052000112 | RET CHAVE FUSIVEL 34,5KV SE LV PDE | un | 222.01 | 5520 | 4600027637 | 30
4600027637305025300384CJ | 5025300384 | RET ESPACADOR/AFASTADOR REDE PRI/SEC LM | CJ | 222.01 | 5530 | 4600027637 | 30
4600027637305056400067M | 5056400067 | RETIRAR ELETRODUTO ATE 2" | M | 27.41 | 5550 | 4600027637 | 30
4600027637305025300121un | 5025300121 | RET RELIGADOR/SECCIONADOR 3F LM | un | 2298.93 | 5560 | 4600027637 | 30
4600027637305025300136un | 5025300136 | RET REATOR POSTE/PLATAF LM | un | 3878.26 | 5570 | 4600027637 | 30
4600027637305025300140un | 5025300140 | RET TRAFO DT POSTE/PLATAF 1/2F LM | un | 2885.89 | 5580 | 4600027637 | 30
4600027637305025300142un | 5025300142 | RET TRAFO DT POSTE/PLATAF 3F LM | un | 2885.89 | 5590 | 4600027637 | 30
4600027637305052000138un | 5052000138 | RET PARA-RAIOS 138KV SE LV PDE | un | 4949.25 | 5600 | 4600027637 | 30
4600027637305500600073UN | 5500600073 | DESMONTAGEM DE TRANSFORMADOR DE POTÊNCI3 | UN | 31971.62 | 5610 | 4600027637 | 30
4600027637305500000007UN | 5500000007 | 34KV MONT. CHAVE DE ATERRAMENTO RÁPIDO | UN | 4621.55 | 5620 | 4600027637 | 30
4600027637305500100928UN | 5500100928 | DESMONTAGEM DE DISJUNTOR DE 110 A 220 KV | UN | 16134.55 | 5630 | 4600027637 | 30
4600027637305500500963UN | 5500500963 | 69KV DMONT. DISJUNTOR TRIPOLAR | UN | 10766.12 | 5640 | 4600027637 | 30
4600027637305500100909UN | 5500100909 | DESMONT. TRANSF. DE MEDIDA 34,5 A 69 KV | UN | 4624.89 | 5680 | 4600027637 | 30
4600027637305500100900UN | 5500100900 | DESMONT. CHAVE SECC. TRIPOLAR 138 KV | UN | 9645.28 | 5650 | 4600027637 | 30
4600027637305500500661UN | 5500500661 | 69KV DMONT. CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR | UN | 7002.41 | 5660 | 4600027637 | 30
4600027637305500500662UN | 5500500662 | 69KV DMONT. PARA-RAIOS | UN | 2185.49 | 5670 | 4600027637 | 30
4600027637305500100944UN | 5500100944 | DESMONTAGEM DE PR ENTRE 110 E 220 KV | UN | 2676.42 | 5690 | 4600027637 | 30
4600027637305500100910UN | 5500100910 | DESMONT. TRANSF. MEDIDA DE 110 A 220 KV | UN | 5409.55 | 5700 | 4600027637 | 30
4600027637305056400031UN | 5056400031 | RETIRAR BANCO DE CAPACITORES DE 138 KV | UN | 16804.05 | 5710 | 4600027637 | 30
4600027637305056400032UN | 5056400032 | RETIRAR BANCO DE CAPACITORES DE 69 KV | UN | 15403.73 | 5720 | 4600027637 | 30
4600027637305500100946UN | 5500100946 | DESMONTAGEM DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA | UN | 27283.23 | 5730 | 4600027637 | 30
4600027637305500100925UN | 5500100925 | DESMONTAGEM DE CHAVE SECCIONADORA TRIPOL | UN | 2417.99 | 5740 | 4600027637 | 30
4600027637305052000142un | 5052000142 | RET TRANSF POT-TP OU COR-TC MT SE LV PDE | un | 1740.61 | 5750 | 4600027637 | 30
4600027637305500300561UN | 5500300561 | RETIRADA DE CHAVE FUSÍVEL DE 10 A 23KV | UN | 2185.49 | 5760 | 4600027637 | 30
4600027637305500300563UN | 5500300563 | RETIRADA DE CHAVE MONOPOLAR 10 A 23KV | UN | 259.58 | 5770 | 4600027637 | 30
4600027637305500500641UN | 5500500641 | 34KV DMONT. DISJUNTOR TRIPOLAR | UN | 5361.45 | 5780 | 4600027637 | 30
4600027637305500100949CJ | 5500100949 | DESMONTAGEM GRUPO MOTOR GERADOR DIESEL | CJ | 11686.38 | 5820 | 4600027637 | 30
4600027637305500100927UN | 5500100927 | DESMONTAGEM DE CUBICULO ENTRE 10 E 24 KV | UN | 3122.81 | 5790 | 4600027637 | 30
4600027637305500100919UN | 5500100919 | DESMONTAGEM DE BANCO DE CAPACITORES | UN | 16182.82 | 5800 | 4600027637 | 30
4600027637305056400083UN | 5056400083 | RETIRAR RELIGADOR 13,8 KV OU 34,5 KV | UN | 2298.93 | 5810 | 4600027637 | 30
4600027637305500100894M | 5500100894 | DESM CABO ISOL 1KV, ATÉ 240MM2 DE SEÇÃO | M | 12.59 | 5830 | 4600027637 | 30
4600027637305056400019UN | 5056400019 | DESATIVAR TSA ATE 34,5 KV | UN | 2885.89 | 5840 | 4600027637 | 30
4600027637305500100880UN | 5500100880 | DESINSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS OU TOMADAS | UN | 471.91 | 5850 | 4600027637 | 30
4600027637305500100908UN | 5500100908 | DESMONT. POSTE METAL DE 9 ATÉ 15 METROS | UN | 81.05 | 5860 | 4600027637 | 30
4600027637305054000005UN | 5054000005 | Executar Interligação de BC até 34,5kV | UN | 1381.4 | 5870 | 4600027637 | 30
4600027637305054000004UN | 5054000004 | Executar Interligação BC 69kV ou 138kV | UN | 2499.67 | 5880 | 4600027637 | 30
4600027637305054000005UN | 5054000005 | Executar Interligação de BC até 34,5kV | UN | 1330.83 | 5890 | 4600027637 | 30
4600027637305054000006UN | 5054000006 | Executar Interligação de Chave sec Man | UN | 612.48 | 5900 | 4600027637 | 30
4600027637305054000007UN | 5054000007 | Executar Interligação de Chave sec Mot | UN | 1901.2 | 5910 | 4600027637 | 30
4600027637305054000011UN | 5054000011 | Executar Interligação de TSA | UN | 1071.69 | 5920 | 4600027637 | 30
4600027637305054000032UN | 5054000032 | EXEC INSTAL ELETR CX CONCENTRACAO DE TC | UN | 977.88 | 5960 | 4600027637 | 30
4600027637305054000008UN | 5054000008 | Executar Interligação de Disjuntor | UN | 2105.12 | 5930 | 4600027637 | 30
4600027637305054000037UN | 5054000037 | EXECUTAR INTERLIGACAO REATOR TRIF | UN | 1704.15 | 5940 | 4600027637 | 30
4600027637305054000014UN | 5054000014 | Executar Interligação Religador | UN | 1806.12 | 5950 | 4600027637 | 30
4600027637305054000009UN | 5054000009 | Executar Interligação de TC | UN | 753.31 | 5970 | 4600027637 | 30
4600027637305054000033UN | 5054000033 | EXEC INSTAL ELETR CX CONCENTRACAO DE TP | UN | 915.37 | 5980 | 4600027637 | 30
4600027637305054000010UN | 5054000010 | Executar Interligação de TP | UN | 662.81 | 5990 | 4600027637 | 30
4600027637305054000015UN | 5054000015 | Executar Interligação TR c/ automação | UN | 3639.52 | 6000 | 4600027637 | 30
4600027637305054000016UN | 5054000016 | Executar Interligação TR s/ automação | UN | 3422.16 | 6010 | 4600027637 | 30
4600027637305054000013UN | 5054000013 | Executar Interligação Regul de 69 138kV | UN | 2851.79 | 6020 | 4600027637 | 30
4600027637305056100020UN | 5056100020 | EXEC RETROF BC ATE 34,5KV TROCA CONTROL | UN | 3343.35 | 6030 | 4600027637 | 30
4600027637305054000017UN | 5054000017 | Executar Retrofit de BC até 34,5kV | UN | 3422.93 | 6040 | 4600027637 | 30
4600027637305054000051UN | 5054000051 | RETROFIT DISJUN PROT BANC CAPAC 69 A 138 | UN | 2884.47 | 6050 | 4600027637 | 30
4600027637305054000038UN | 5054000038 | EXEC RETROFIT BANCO REG TENSAO ATE 34,5 | UN | 4088.49 | 6060 | 4600027637 | 30
4600027637305054000031UN | 5054000031 | EXEC RETROFIT CX CONCEN TRANSF CORRENTE | UN | 1400.87 | 6100 | 4600027637 | 30
4600027637305054000018UN | 5054000018 | Executar Retrofit de Disjuntor | UN | 2884.47 | 6070 | 4600027637 | 30
4600027637305054000040UN | 5054000040 | EXECUTAR RETROFIT DE REATOR TRIFASICO | UN | 2186.87 | 6080 | 4600027637 | 30
4600027637305054000019UN | 5054000019 | Executar Retrofit de Religador | UN | 5704.87 | 6090 | 4600027637 | 30
4600027637305054000042UN | 5054000042 | EXEC RETROFIT TRANSFORMADOR DE CORRENTE | UN | 941.67 | 6110 | 4600027637 | 30
4600027637305054000039UN | 5054000039 | EXEC RETROFIT CX CONCEN TRANSF POTENCIAL | UN | 1561.69 | 6120 | 4600027637 | 30
4600027637305054000045UN | 5054000045 | EXEC RETROFIT DE TRANSFORMADOR POTENCIAL | UN | 811 | 6130 | 4600027637 | 30
4600027637305054000035UN | 5054000035 | EXEC RETROFIT CONTROL REGULACA COMUTADOR | UN | 4611.45 | 6140 | 4600027637 | 30
4600027637305054000047UN | 5054000047 | EXECUTAR RETROFIT MONITOR DE TEMPERATURA | UN | 3280.3 | 6150 | 4600027637 | 30
4600027637305054000041UN | 5054000041 | EXEC RETROFIT TRANSFORMADOR ATERRAMENTO | UN | 1330.83 | 6160 | 4600027637 | 30
4600027637305054000046UN | 5054000046 | EXEC RETROFIT TRANSF REGUL TENS TRIFASIC | UN | 6370.43 | 6170 | 4600027637 | 30
4600027637305054000043UN | 5054000043 | EXEC RETROFIT TRANSF FORCA INSTA DE 2414 | UN | 8784.49 | 6180 | 4600027637 | 30
4600027637305054000044UN | 5054000044 | EXEC RETROFIT TRANSF FORCA S/INSTAL 2414 | UN | 3993.4 | 6190 | 4600027637 | 30
4600027637305055100004UN | 5055100004 | EXECUTAR INSTALACAO DE BANCO DE BATERIAS | UN | 2211.87 | 6200 | 4600027637 | 30
4600027637305054200013UN | 5054200013 | EXECUTAR INSTALAÇÃO PAINEL MEDIÇÃO OPER | UN | 1490.7 | 6240 | 4600027637 | 30
4600027637305055100005UN | 5055100005 | EXECUTAR INSTALACAO DE PAINEL CA OU CC | UN | 5283.09 | 6210 | 4600027637 | 30
4600027637305055100006UN | 5055100006 | EXECUTAR INSTALACAO DE PAINEL CA/CC | UN | 6816.05 | 6220 | 4600027637 | 30
4600027637305054200005UN | 5054200005 | EXECUTAR INSTALACAO DE PAINEL SMF | UN | 1763.72 | 6230 | 4600027637 | 30
4600027637305054200008UN | 5054200008 | EXECUTAR INSTAL.E INTERL.PAINEL PROTECAO | UN | 1548.61 | 6250 | 4600027637 | 30
4600027637305054200006UN | 5054200006 | Executar Instalação de Painel UTR | UN | 4801.66 | 6260 | 4600027637 | 30
4600027637305055100007UN | 5055100007 | EXECUTAR INSTALACAO DE RETIFICADOR | UN | 3107.69 | 6270 | 4600027637 | 30
4600027637305054200010UN | 5054200010 | EXECUTAR SUPORTE METALICO PAINEL SMF | UN | 8631.91 | 6280 | 4600027637 | 30
4600027637305054000002UN | 5054000002 | INSTALACAO E INTERLIGACAO DE MEDIDOR | UN | 2010.88 | 6290 | 4600027637 | 30
4600027637305054000036UN | 5054000036 | FIXAÇÃO E INTERLIGAÇÃO MEDIDOR EM PAINEL | UN | 709.9 | 6300 | 4600027637 | 30
4600027637305054000049UN | 5054000049 | SUBSTITUIR MEDIDOR EM PAINEL | UN | 598.21 | 6310 | 4600027637 | 30
4600027637305054000022UN | 5054000022 | INSTALAR RELE EM PAINEL NOVO | UN | 4021.76 | 6350 | 4600027637 | 30
4600027637305054100001UN | 5054100001 | INSTALAÇÃO E INTERLIG EQUIP COMUNICAÇÃO | UN | 1062.63 | 6320 | 4600027637 | 30
4600027637305054000050UN | 5054000050 | INTERLIGAR RELE MONTADO EM PAINEL | UN | 913.44 | 6330 | 4600027637 | 30
4600027637305054000021UN | 5054000021 | INSTALAR RELE EM PAINEL EXISTENTE | UN | 3722.02 | 6340 | 4600027637 | 30
4600027637305054200003UN | 5054200003 | EXECUTAR INSTALACAO CONTACTOR AUXILIAR | UN | 695.87 | 6360 | 4600027637 | 30
4600027637305054000029UN | 5054000029 | ADEQUACAO FIACAO RELE PAINEL DE PROTECAO | UN | 1778.35 | 6370 | 4600027637 | 30
4600027637305054000034UN | 5054000034 | EXECUTAR RETROFIT DE RELE EM PAINEL | UN | 5609.79 | 6380 | 4600027637 | 30
4600027637305054000024UN | 5054000024 | SUBSTITUIR RELE DE PROTECAO EM EQUIPAM | UN | 1417.01 | 6390 | 4600027637 | 30
4600027637305054000025UN | 5054000025 | SUBSTITUIR RELE DE PROTECAO EM PAINEL | UN | 1043.82 | 6400 | 4600027637 | 30
4600027637305054000023M | 5054000023 | LANCAR CABOS ATE 8 CONDUTORES | M | 15.07 | 6410 | 4600027637 | 30
4600027637305057000003UN | 5057000003 | ELABORAR RELATORIO DE OBRA DE AUTOMACAO | UN | 187.61 | 6450 | 4600027637 | 30
4600027637305054100005M | 5054100005 | LANCAR CABO DE FIBRA OPTICA | M | 15.07 | 6420 | 4600027637 | 30
4600027637305054100006UN | 5054100006 | LANCAMENTO DE CORDAO DE FIBRA OPTICA | UN | 162.87 | 6430 | 4600027637 | 30
4600027637305054100004UN | 5054100004 | Executar Fusão de fibras | UN | 2403.48 | 6440 | 4600027637 | 30
4600027637305056400003UN | 5056400003 | DESATIVAR INTERLIGACAO BANCO DE BATERIAS | UN | 1100.87 | 6460 | 4600027637 | 30
4600027637305054000030UN | 5054000030 | DESATIVAR MEDIDOR EM PAINEL | UN | 523.29 | 6470 | 4600027637 | 30
4600027637305056400007UN | 5056400007 | DESATIVAR INTERLIGACAO PAINEL CA OU CC | UN | 4952.9 | 6480 | 4600027637 | 30
4600027637305056400091UN | 5056400091 | DESATIVAR PAINEL DE MEDICAO | UN | 4519.61 | 6490 | 4600027637 | 30
4600027637305056400090UN | 5056400090 | DESATIVAR PAINEL FUNCIONAL NAO-ESPECIFIC | UN | 5468.38 | 6500 | 4600027637 | 30
4600027637305056400008UN | 5056400008 | DESATIVAR INTERLIGACAO PAINEL CCP | UN | 7441.82 | 6510 | 4600027637 | 30
4600027637305056400020UN | 5056400020 | DESATIVAR UTR OU RACK DE COMUNICACAO | UN | 1937.33 | 6520 | 4600027637 | 30
4600027637305056400081UN | 5056400081 | RETIRAR RELE EM PAINEL EXISTENTE | UN | 885.12 | 6530 | 4600027637 | 30
4600027637305056400010UN | 5056400010 | DESATIVAR INTERLIGACAO RETIFICADOR | UN | 1100.87 | 6540 | 4600027637 | 30
4600027637305056400002M | 5056400002 | DESATIVAR CABOS ATE 8 CONDUTORES | M | 8.86 | 6550 | 4600027637 | 30
4600027637305500200417M3 | 5500200417 | ESCAVAÇÕES CAT. E (BREJO) COM ESCORA | M3 | 1353.71 | 6590 | 4600027637 | 30
4600027637305056400001M | 5056400001 | DESATIVAR CABO DE FIBRA OPTICA | M | 7.48 | 6560 | 4600027637 | 30
4600027637305056000076UN | 5056000076 | LIMPEZA GERAL DA OBRA DE AUTOMACAO | UN | 5762.6 | 6570 | 4600027637 | 30
4600027637305500000462UN | 5500000462 | ADEQ DE PAINEL/QUADRO CONTROLE S/ CORTE | UN | 392.91 | 6580 | 4600027637 | 30
4600027637305500200405M3 | 5500200405 | ESCAVAÇÃO CAT E -BREJO C ESCORA E BOMBEA | M3 | 1646.49 | 6600 | 4600027637 | 30
4600027637305500200416M3 | 5500200416 | ESCAVAÇÕES CAT. E (BREJO/MOVEDIÇO) | M3 | 954.04 | 6610 | 4600027637 | 30
4600027637305500200418M2 | 5500200418 | ESCORAMENTO EM ESCAVAÇÕES EM SOLOS | M2 | 133.33 | 6620 | 4600027637 | 30
4600027637305500000904M3 | 5500000904 | AQUISIÇÃO DE CASCALHO PARA ATERRO - LT | M3 | 146.23 | 6630 | 4600027637 | 30
4600027637305500200415M3 | 5500200415 | ESCAVAÇÃO TERRENO CAT. D (ROCHA VIVA) | M3 | 716.37 | 6640 | 4600027637 | 30
4600027637305500200411M3 | 5500200411 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TUBULÃO A CÉU ABERTO | M3 | 639.99 | 6650 | 4600027637 | 30
4600027637305500200414M3 | 5500200414 | ESCAVAÇÃO MECÂN. DE TUBULÃO A CÉU ABERTO | M3 | 194.96 | 6660 | 4600027637 | 30
4600027637305500200410M3 | 5500200410 | ESCAVAÇÃO MANUAL - LT | M3 | 204.96 | 6670 | 4600027637 | 30
4600027637305500200406M3 | 5500200406 | ESCAVAÇÃO COM BRITADEIRA | M3 | 716.37 | 6680 | 4600027637 | 30
4600027637305500000906M3 | 5500000906 | AREIA P/ADENSA. REAT. E/OU REGENERAÇÃO | M3 | 633.06 | 6690 | 4600027637 | 30
4600027637305500000896UN | 5500000896 | ANÉIS DE CONCRETO ARMADO Ø 195X50X5CM | UN | 1602.13 | 6730 | 4600027637 | 30
4600027637305500300440M3 | 5500300440 | PEDRA MÃO P/ AGULH. E/OU REGENERAÇÃO | M3 | 1018.75 | 6700 | 4600027637 | 30
4600027637305500000894UN | 5500000894 | ANÉIS DE CONCRETO ARMADO Ø 110X50X5CM | UN | 221.34 | 6710 | 4600027637 | 30
4600027637305500000895UN | 5500000895 | ANÉIS DE CONCRETO ARMADO Ø 145X50X5CM | UN | 814.64 | 6720 | 4600027637 | 30
4600027637305500200800M2 | 5500200800 | FORMA SIMPLES - LT | M2 | 421.35 | 6740 | 4600027637 | 30
4600027637305500400244M3 | 5500400244 | SOLO-CIMENTO TRAÇO 10:1 | M3 | 911.09 | 6750 | 4600027637 | 30
4600027637305500100811M3 | 5500100811 | CONCRETO SIMP. USINADO FCK >=25 MPA - LT | M3 | 1338.55 | 6760 | 4600027637 | 30
4600027637305500200802KG | 5500200802 | FORNEC. DE ARMADURA CA-50 OU CA 60 - LT | KG | 16.17 | 6770 | 4600027637 | 30
4600027637305500100850KG | 5500100850 | CORTE E DOBRA ARMADURA CA-50/CA-60 - LT | KG | 10.33 | 6780 | 4600027637 | 30
4600027637305500100450M2 | 5500100450 | CHAPISCO TRAÇO 1:3 | M2 | 16.07 | 6790 | 4600027637 | 30
4600027637305500300505M3 | 5500300505 | REATERRO COMPACT MAN S/ AQUISIÇÃO MATERI | M3 | 308.25 | 6800 | 4600027637 | 30
4600027637305500100810M3 | 5500100810 | CONCRETO SIMP. USINADO FCK >=20 MPA - LT | M3 | 1294.11 | 6810 | 4600027637 | 30
4600027637305500100809M3 | 5500100809 | CONCRETO MAGRO, TRAÇO 1:3:5 - LT | M3 | 753.54 | 6820 | 4600027637 | 30
4600027637305500200806M3 | 5500200806 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRITA EM PA | M3 | 420.9 | 6830 | 4600027637 | 30
4600027637305500100029M2 | 5500100029 | CALÇADA COM LADRILHO HIDRÁULICO (PADRÃO) | M2 | 202.16 | 6870 | 4600027637 | 30
4600027637305500300438M3 | 5500300438 | PAVIMENTAÇÃO MANUAL CBUQ | M3 | 1654.08 | 6840 | 4600027637 | 30
4600027637305500300439M3 | 5500300439 | PAVIMENTAÇÃO MANUAL COM PMF | M3 | 4073.21 | 6850 | 4600027637 | 30
4600027637305500100030M2 | 5500100030 | CALÇADA COM LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO | M2 | 236.1 | 6860 | 4600027637 | 30
4600027637305500300447M2 | 5500300447 | PINTURA DE CALÇADA | M2 | 46.48 | 6880 | 4600027637 | 30
4600027637305500100015UN | 5500100015 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO | UN | 172.15 | 6890 | 4600027637 | 30
4600027637305500000893M2 | 5500000893 | ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO | M2 | 146.64 | 6900 | 4600027637 | 30
4600027637305500000957UN | 5500000957 | BARREIRA RÍGIDA DE CONCRETO MOD. 4 M | UN | 2117.83 | 6910 | 4600027637 | 30
4600027637305500000956UN | 5500000956 | BARREIRA RÍGIDA DE CONCRETO MOD. 2,4 M | UN | 586.89 | 6920 | 4600027637 | 30
4600027637305500100862CJ | 5500100862 | DEFENSA CONCRETO MANILHA 2X0,60 M TIPO 2 | CJ | 1088.72 | 6930 | 4600027637 | 30
4600027637305500300475UN | 5500300475 | POSTE DEFENSA DE CONCRETO (2 M) - TIPO 1 | UN | 1397.55 | 6940 | 4600027637 | 30
4600027637305045900001UN | 5045900001 | INSTAL DE DEFEN LD 72,5/145 KV - TIPO 1 | UN | 6425.53 | 6950 | 4600027637 | 30
4600027637305045900002UN | 5045900002 | INSTAL DE DEFEN LD 72,5/145 KV - TIPO 2 | UN | 6329.39 | 6960 | 4600027637 | 30
4600027637305045900007UN | 5045900007 | INSTALACAO DE DEFENSA LT | UN | 662.47 | 6970 | 4600027637 | 30
4600027637305500200807UN | 5500200807 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COLCHETES | UN | 297.28 | 7010 | 4600027637 | 30
4600027637305500200992M | 5500200992 | INSTALAÇÃO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO - LT | M | 122.06 | 6980 | 4600027637 | 30
4600027637305500300469M | 5500300469 | PONTE DE MADEIRA | M | 3696.51 | 6990 | 4600027637 | 30
4600027637305500200809UN | 5500200809 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATA-BURROS | UN | 7191.98 | 7000 | 4600027637 | 30
4600027637305500200994UN | 5500200994 | INSTALAÇÃO DE PORTEIRA TIPO COLCHETE | UN | 1596.25 | 7020 | 4600027637 | 30
4600027637305026000013HA | 5026000013 | LIMPEZA DE FAIXA SEMI MECANIZADA | HA | 2851.25 | 7030 | 4600027637 | 30
4600027637305500300112M2 | 5500300112 | LIMPEZA DE FAIXA DE SERVIDÃO C/ FOICE | M2 | 0.98 | 7040 | 4600027637 | 30
4600027637305500300631M2 | 5500300631 | ROÇADA FINAL | M2 | 0.26 | 7050 | 4600027637 | 30
4600027637305500100831M2 | 5500100831 | CONSTRUÇÃO DE ESTRADA DE ACESSO | M2 | 2.88 | 7060 | 4600027637 | 30
4600027637305500300515KM | 5500300515 | RECUPERAÇÃO ESTRADAS/ACESSOS - ESTRUTURA | KM | 2877.81 | 7070 | 4600027637 | 30
4600027637305045100005UN | 5045100005 | LIMPEZA FAIXA DE SERVIDAO | UN | 0.98 | 7080 | 4600027637 | 30
4600027637305500100847UN | 5500100847 | CORTE DE ÁRVORE FORA FAIXA COM Ø <=50CM | UN | 60.15 | 7090 | 4600027637 | 30
4600027637305500100848UN | 5500100848 | CORTE DE ÁRVORE FORA FAIXA COM Ø >=50CM | UN | 133.65 | 7100 | 4600027637 | 30
4600027637305500100846UN | 5500100846 | CORTE ÁRVORE DENTRO FAIXA COM Ø <=50CM | UN | 40.1 | 7110 | 4600027637 | 30
4600027637305045800005UN | 5045800005 | ELAB DE EST AMBIENTAIS | UN | 244924.28 | 7150 | 4600027637 | 30
4600027637305500100849UN | 5500100849 | CORTE DE ÁRVORE NA FAIXA C/ Ø >= 50 CM | UN | 89.1 | 7120 | 4600027637 | 30
4600027637305261000001UN | 5261000001 | SERVIÇOS AMBIENTAIS | UN | 50693.91 | 7130 | 4600027637 | 30
4600027637305045800006UN | 5045800006 | EXECUCAO DOS PROGRAMAS AMBIENTAIS | UN | 167150.37 | 7140 | 4600027637 | 30
4600027637305500300418UN | 5500300418 | MUDAS VEGETAIS NATIVAS ALTURA MIN 1,50M | UN | 17.65 | 7160 | 4600027637 | 30
4600027637305500300741KG | 5500300741 | SEMENTE DE CAPIM MASSAI | KG | 33.54 | 7200 | 4600027637 | 30
4600027637305500300484UN | 5500300484 | PREPARO ADUBAÇÃO PLANTIO MUDAS NATIVAS | UN | 9.5 | 7170 | 4600027637 | 30
4600027637305500300740KG | 5500300740 | SEMENTE DE CAPIM BRACHIARIA | KG | 19.42 | 7180 | 4600027637 | 30
4600027637305500300742KG | 5500300742 | SEMENTE PELETIZADA DE CAPIM BRACHIARIA | KG | 21.18 | 7190 | 4600027637 | 30
4600027637305500300487HA | 5500300487 | PREPARO DO SOLO COM TRATOR GRADE PESADA | HA | 370.66 | 7210 | 4600027637 | 30
4600027637305500300486HA | 5500300486 | PREPARO DO SOLO COM TRATOR GRADE INTERME | HA | 278 | 7220 | 4600027637 | 30
4600027637305500300485HA | 5500300485 | PREPARO DO SOLO COM TRADOR GRADE NIVELA | HA | 185.33 | 7230 | 4600027637 | 30
4600027637305500300071UN | 5500300071 | INVENTÁRIO C/ PES E PCF - LDAT | UN | 4092.66 | 7240 | 4600027637 | 30
4600027637305500300461M2 | 5500300461 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS DE 4 | M2 | 41.9 | 7250 | 4600027637 | 30
4600027637305500300483HA | 5500300483 | PRAD - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | HA | 30692.04 | 7260 | 4600027637 | 30
4600027637305500300186HA | 5500300186 | MANUTENÇÃO DO PRAD | HA | 15346.03 | 7270 | 4600027637 | 30
4600027637305500300185UN | 5500300185 | MANUTENÇÃO DO PLANTIO DE MUDAS | UN | 8.15 | 7280 | 4600027637 | 30
4600027637305500300460M2 | 5500300460 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS 40CM | M2 | 40.99 | 7290 | 4600027637 | 30
4600027637305500300102KM | 5500300102 | LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO COMPLEMENTAR | KM | 4177.65 | 7300 | 4600027637 | 30
4600027637305500400531UN | 5500400531 | TOPOGRAFIA - LEV. SEÇÕES DIAG. DOS PÉS | UN | 436.37 | 7340 | 4600027637 | 30
4600027637305500400533KM | 5500400533 | TOPOGRAFIA - PERFIL COMENTADO DA LDAT | KM | 2506.59 | 7310 | 4600027637 | 30
4600027637305500300142UN | 5500300142 | LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DE METÁLICAS | UN | 359.93 | 7320 | 4600027637 | 30
4600027637305500300141UN | 5500300141 | LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO | UN | 172.43 | 7330 | 4600027637 | 30
4600027637305500000003UN | 5500000003 | 138 KV INST. CADEIA ISOLADORES SUS LDAT | UN | 539.86 | 7350 | 4600027637 | 30
4600027637305500000002UN | 5500000002 | 138 KV INST. CADEIA ISOLADORES ANC LDAT | UN | 713.51 | 7360 | 4600027637 | 30
4600027637305500300558UN | 5500300558 | RETIRADA DE CADEIA DE SUSPENSÃO | UN | 485.86 | 7370 | 4600027637 | 30
4600027637305500300556UN | 5500300556 | RETIRADA DE CADEIA DE ANC. SIMP. POLIM. | UN | 642.16 | 7380 | 4600027637 | 30
4600027637305500200966UN | 5500200966 | INSTALAÇÃO DE ARRANJO PARA CABO PR | UN | 491.09 | 7390 | 4600027637 | 30
4600027637305500300551UN | 5500300551 | RETIRADA DE ARRANJO PARA CABO PR | UN | 441.97 | 7400 | 4600027637 | 30
4600027637305032200009UN | 5032200009 | EXEC MED RESISTIVIDADE SOLO | UN | 417.77 | 7410 | 4600027637 | 30
4600027637305500400475UN | 5500400475 | TESTE DE RESISTENCIA DE ATERRAMENTO | UN | 200.53 | 7420 | 4600027637 | 30
4600027637305500300739UN | 5500300739 | SECIONAMENTO E ATERRAMENTO DE CERCA | UN | 368.16 | 7430 | 4600027637 | 30
4600027637305500200982UN | 5500200982 | INSTALAÇÃO DE HASTES DE ATERRAMENTO | UN | 167.11 | 7440 | 4600027637 | 30
4600027637305500300099UN | 5500300099 | LEV. DE DADOS PARA CADASTRO ESTR. DE AT | UN | 89.62 | 7480 | 4600027637 | 30
4600027637305500200965M | 5500200965 | INSTALAÇÃO CONTRAPESO/ATERRAMENTO LDAT | M | 18.11 | 7450 | 4600027637 | 30
4600027637305500300332UN | 5500300332 | MED. RESIST. ATERRAM. EM ESTRUT. - LV | UN | 360.95 | 7460 | 4600027637 | 30
4600027637305500200801UN | 5500200801 | FORN. E INST. PLACAS DE SINALIZAÇÃO | UN | 250.66 | 7470 | 4600027637 | 30
4600027637305500300443UN | 5500300443 | PINT. ESTRUT. CONC. SINAL. - AERÓDROMO | UN | 393.51 | 7490 | 4600027637 | 30
4600027637305500300444UN | 5500300444 | PINT. ESTRUT. MET. SINAL. - AERÓDROMO | UN | 674.13 | 7500 | 4600027637 | 30
4600027637305500200939UN | 5500200939 | INST. DE DISPOSITIVO DE SINAL. AÉREA | UN | 257.18 | 7510 | 4600027637 | 30
4600027637305500300844UN | 5500300844 | SERVIÇO DE CAMPANHA QUALIDADE DE ENERGIA | UN | 50131.83 | 7520 | 4600027637 | 30
4600027637305500300848UA | 5500300848 | SERVIÇO DE TESTE RESPOSTA EM FREQUENCIA | UA | 70720.14 | 7530 | 4600027637 | 30
4600027637305500300406KG | 5500300406 | MONTAGEM E INST. DE ESTRUTURAS METÁLICAS | KG | 8.46 | 7540 | 4600027637 | 30
4600027637305500300046UN | 5500300046 | INSTALAÇÃO POSTE CONCRETO DE 10 A 15 M | UN | 2948.37 | 7550 | 4600027637 | 30
4600027637305500300047UN | 5500300047 | INSTALAÇÃO POSTE CONCRETO DE 15,1 A 23 M | UN | 6542.87 | 7560 | 4600027637 | 30
4600027637305500300048UN | 5500300048 | INSTALAÇÃO POSTE CONCRETO DE 23,1 A 30 M | UN | 16639.22 | 7570 | 4600027637 | 30
4600027637305500300379UN | 5500300379 | MONTAGEM DE EST. DE CONCRETO - ESPECIAL | UN | 24221.7 | 7580 | 4600027637 | 30
4600027637305500300593UN | 5500300593 | REVISÃO GERAL COMO CONSTRUÍDO AS BUILT | UN | 16710.61 | 7620 | 4600027637 | 30
4600027637305500300380UN | 5500300380 | MONTAGEM DE ESTRUTURA CÔNICA DE AÇO, CD | UN | 27070.35 | 7590 | 4600027637 | 30
4600027637305500300381UN | 5500300381 | MONTAGEM DE ESTRUTURA CÔNICA DE AÇO, CS | UN | 24031.25 | 7600 | 4600027637 | 30
4600027637305500300491UN | 5500300491 | PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA METÁLICA | UN | 83553.05 | 7610 | 4600027637 | 30
4600027637305500200961KM | 5500200961 | INSTALAÇÃO CONDUTOR 3 FASES ATÉ 1000 MC | KM | 16710.61 | 7630 | 4600027637 | 30
4600027637305500200963KM | 5500200963 | INSTALAÇÃO CONDUTOR 6 FASES ATÉ 1000 MCM | KM | 25065.92 | 7640 | 4600027637 | 30
4600027637305500200959KM | 5500200959 | INSTALAÇÃO CABO PARA-RAIOS CONVENCIONAL | KM | 5115.06 | 7650 | 4600027637 | 30
4600027637305500200962KM | 5500200962 | INSTALAÇÃO CONDUTOR 3 FASES C/PULLER | KM | 33421.22 | 7660 | 4600027637 | 30
4600027637305500200964KM | 5500200964 | INSTALAÇÃO CONDUTOR 6 FASES C/PULLER | KM | 43447.59 | 7670 | 4600027637 | 30
4600027637305500200958KM | 5500200958 | INSTALAÇÃO CABO PARA-RAIOS CONV. PULLER | KM | 25065.92 | 7680 | 4600027637 | 30
4600027637305500300506KG | 5500300506 | REBOBINAMENTO DE CABOS. | KG | 4.18 | 7690 | 4600027637 | 30
4600027637305500100802UN | 5500100802 | COMISSIONAMENTO/TESTES OPGW/FIBRA ÓPTICA | UN | 16710.61 | 7700 | 4600027637 | 30
4600027637305500300076KM | 5500300076 | LANÇ. DE CABO GUARDA COM F. O. - OPGW | KM | 33421.22 | 7710 | 4600027637 | 30
4600027637305500300548KM | 5500300548 | RETIRADA CABO OPGW - LINHA DESENERGIZADA | KM | 16710.61 | 7720 | 4600027637 | 30
4600027637305500200938UN | 5500200938 | INST. CAIXA, EXEC. DE EMENDAS ÓPTICAS | UN | 8355.31 | 7760 | 4600027637 | 30
4600027637305500400378UN | 5500400378 | SUPERVISÃO DA INSTALAÇÃO DO CABO OPGW | UN | 33421.22 | 7730 | 4600027637 | 30
4600027637305500400614UN | 5500400614 | TREINAMENTO MANUSEIO OPGW/DIELÉTRICO | UN | 25065.92 | 7740 | 4600027637 | 30
4600027637305500300017M | 5500300017 | INSTALAÇÃO DO CABO DIELÉTRICO | M | 83.55 | 7750 | 4600027637 | 30
4600027637305500300493UN | 5500300493 | PROJETO EXECUTIVO DO CABO OPGW | UN | 33421.22 | 7770 | 4600027637 | 30
4600027637305500300492UN | 5500300492 | PROJETO EXECUTIVO DO CABO DIELÉTRICO | UN | 16710.61 | 7780 | 4600027637 | 30
4600027637305500300549KM | 5500300549 | RETIRADA CONDUTOR 3 FASES ATÉ 1000 MCM | KM | 7575.89 | 7790 | 4600027637 | 30
4600027637305500100915KM | 5500100915 | DESMONTAGEM CABO PÁRA-RAIOS LINHA MORTA | KM | 3069.04 | 7800 | 4600027637 | 30
4600027637305500100898KG | 5500100898 | DESMONT. A MÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS | KG | 7.19 | 7810 | 4600027637 | 30
4600027637305500100932UN | 5500100932 | DESMONTAGEM DE EST. CONCRETO ATÉ 15 M | UN | 2177.85 | 7820 | 4600027637 | 30
4600027637305500100902UN | 5500100902 | DESMONT. DE EST. DE CONC. DE 15 A 23M | UN | 4521.49 | 7830 | 4600027637 | 30
4600027637305500100903UN | 5500100903 | DESMONT. DE EST. DE CONC. DE 23 A 30M | UN | 9983.53 | 7840 | 4600027637 | 30
4600027637305500100901UN | 5500100901 | DESMONT. DE EST. DE CONC. - ESPECIAL | UN | 14533.02 | 7850 | 4600027637 | 30
4600027637305500100904UN | 5500100904 | DESMONT. DE ESTRUTURA CÔNICA DE AÇO - CD | UN | 16242.21 | 7860 | 4600027637 | 30
4600027637305500300055UN | 5500300055 | INSTALAÇÃO/RETIRADA DE ARRANJO PR | UN | 250.66 | 7900 | 4600027637 | 30
4600027637305500100905UN | 5500100905 | DESMONT. DE ESTRUTURA CÔNICA DE AÇO - CS | UN | 14418.75 | 7870 | 4600027637 | 30
4600027637305500300559UN | 5500300559 | RETIRADA DE CADEIA DE SUSPENSÃO - DESAT. | UN | 323.91 | 7880 | 4600027637 | 30
4600027637305500300557UN | 5500300557 | RETIRADA DE CADEIA DE ANCORAGEM SIMPLES | UN | 428.1 | 7890 | 4600027637 | 30
4600027637305500200373UN | 5500200373 | ELIMINACAO DE PONTOS QUENTES EM EQUIPAME | UN | 1058.18 | 7910 | 4600027637 | 30
4600027637305500300204UN | 5500300204 | MANUTENCAO PREVENTIVA DE DISJUNTOR ENTRE | UN | 5819.99 | 7920 | 4600027637 | 30
4600027637305500300182UN | 5500300182 | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO EM SUBESTAÇÕES | UN | 6349.09 | 7930 | 4600027637 | 30
4600027637305500300205UN | 5500300205 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE DISJUNTOR ENTRE | UN | 8782.9 | 7940 | 4600027637 | 30
4600027637305500100806UN | 5500100806 | COMPLETAR PRESSAO DE SF6, POR EQUIPAMENT | UN | 1269.81 | 7950 | 4600027637 | 30
4600027637305500400617UN | 5500400617 | TROCA DE TAP EM TRANSFORMADOR COM COMUTA | UN | 2480.21 | 7960 | 4600027637 | 30
4600027637305500300448UN | 5500300448 | PINTURA DE EQUIPAMENTOS EM SUBESTACOES, | UN | 529.1 | 7970 | 4600027637 | 30
4600027637305500600043UN | 5500600043 | Manutenção de iluminação em subestações3 | UN | 7407.29 | 7980 | 4600027637 | 30
4600027637305500400277UN | 5500400277 | SUBSTITUIÇÃO DE BUCHA DE DISJUNTOR 15 À | UN | 1164.02 | 7990 | 4600027637 | 30
4600027637305500400354UN | 5500400354 | SUBSTITUIÇÃO DE REGULADOR DE TENSÃO | UN | 9920.86 | 8000 | 4600027637 | 30
4600027637305500600080UN | 5500600080 | IMPLANTAÇÃO DE AJUSTES E LÓGICAS EM REL2 | UN | 1369.79 | 8040 | 4600027637 | 30
4600027637305500000900UN | 5500000900 | APLICAÇÃO DE VÁCUO EM DISJUNTORES, POR E | UN | 5290.9 | 8010 | 4600027637 | 30
4600027637305500300190UN | 5500300190 | MANUTENÇÃO EM PAINEIS DE SISTEMAS DE SUP | UN | 2739.57 | 8020 | 4600027637 | 30
4600027637305500200926UN | 5500200926 | IMPLANTAÇÃO DE AJUSTES E LÓGICAS EM RELÉ | UN | 2054.68 | 8030 | 4600027637 | 30
4600027637305500300189UN | 5500300189 | MANUTENÇÃO E TESTE EM RELE DISTÂNCIA (21 | UN | 2739.57 | 8050 | 4600027637 | 30
4600027637305500300188UN | 5500300188 | MANUTENÇÃO E TESTE DE RELÉ DE PROTEÇÃO, | UN | 2054.68 | 8060 | 4600027637 | 30
4600027637305500300039UN | 5500300039 | INSTALAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTE | UN | 13697.82 | 8070 | 4600027637 | 30
4600027637305500300054UN | 5500300054 | INSTALAÇÃO/ SUSTITUIÇÃO DE COMPONENTE SE | UN | 2739.57 | 8080 | 4600027637 | 30
4600027637305500200390UN | 5500200390 | ENS RESIST ISOL CC CABO ISOL 1000MM ² | UN | 1533.72 | 8090 | 4600027637 | 30
4600027637305500200395UN | 5500200395 | ENS TENSAO APLIC CACC CABO ISOL 1000MM ² | UN | 511.3 | 8100 | 4600027637 | 30
4600027637305500100823UN | 5500100823 | CONFEC EMENDA EM CABO ISOL ATÉ 630MM² | UN | 1225.1 | 8110 | 4600027637 | 30
4600027637305500300585UN | 5500300585 | RETIRADA/DESMONT CHAV VÁCUO 13,8/34,5KV | UN | 1058.18 | 8120 | 4600027637 | 30
4600027637305500300348UN | 5500300348 | MONT CHAVE A VÁCUO 13,8 KV E 34,5KV | UN | 1481.45 | 8130 | 4600027637 | 30
4600027637305500200394UN | 5500200394 | ENS TEMP OP-OSCILOGRAFIA DJ 13,8/138KV | UN | 654.34 | 8170 | 4600027637 | 30
4600027637305500100756UN | 5500100756 | COMIS CHAVE A VÁCUO ENTRE 13,8/34,5 KV | UN | 1011.97 | 8140 | 4600027637 | 30
4600027637305500200389UN | 5500200389 | ENS RESIST DE ISOL CC DJ 13,8 E 138 KV | UN | 654.34 | 8150 | 4600027637 | 30
4600027637305500200392UN | 5500200392 | ENS RESIST OHMICA CONT DJ 13,8 E 138 KV | UN | 654.34 | 8160 | 4600027637 | 30
4600027637305500200391UN | 5500200391 | ENS RESIST ISOL CC RELIG 13,8/34,5KV | UN | 458.02 | 8180 | 4600027637 | 30
4600027637305500200393UN | 5500200393 | ENS RESIST OHMICA CONT RELIG 13,8/34,5KV | UN | 458.02 | 8190 | 4600027637 | 30
4600027637305500200385UN | 5500200385 | ENS ELET RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇAO TRAFO | UN | 1331.34 | 8200 | 4600027637 | 30
4600027637305500200386UN | 5500200386 | ENS ELET RESIST ELET ENROL TRAFO | UN | 1331.34 | 8210 | 4600027637 | 30
4600027637305500200380UN | 5500200380 | ENS ELET BUCHAS CONDENSIVAS TRAFO | UN | 1331.34 | 8250 | 4600027637 | 30
4600027637305500200388UN | 5500200388 | ENS ELET RESIST ISOL TRAFO | UN | 1533.72 | 8220 | 4600027637 | 30
4600027637305500200382UN | 5500200382 | ENS ELET FP ISOLAMENTO TRAFO | UN | 1331.34 | 8230 | 4600027637 | 30
4600027637305500200377UN | 5500200377 | ENS ELE CORRENT EXCIT TENSÃO REDUZ TRAFO | UN | 1331.34 | 8240 | 4600027637 | 30
4600027637305500200381UN | 5500200381 | ENS ELET EM TRAFO CORRENTE BUCHAS TRAFO | UN | 1331.34 | 8260 | 4600027637 | 30
4600027637305500200384UN | 5500200384 | ENS ELET REL TRANSFORMAÇÃO TRAFO INSTRUM | UN | 442.75 | 8270 | 4600027637 | 30
4600027637305500200387UN | 5500200387 | ENS ELET RESIST ELET ENROL TRAFO INSTRUM | UN | 442.75 | 8280 | 4600027637 | 30
4600027637305500200379UN | 5500200379 | ENS ELEL RESIST ISOL TRAFO INSTRUM | UN | 1533.72 | 8290 | 4600027637 | 30
4600027637305500200378UN | 5500200378 | ENS ELEL LEVANT CUR SATUR TRAFO CORRENTE | UN | 442.75 | 8300 | 4600027637 | 30
4600027637305500200383UN | 5500200383 | ENS ELET FPERDAS ISOL TRAFO INSTRU | UN | 442.75 | 8310 | 4600027637 | 30
4600027637305500100822UN | 5500100822 | CONFEC CAIX MAD BUCHA CONDENS 34,5-230KV | UN | 1058.18 | 8320 | 4600027637 | 30
4600027637305500300331UN | 5500300331 | MED URSI TRAFO PREVIAMENTE PRESSURIZADO | UN | 1533.72 | 8330 | 4600027637 | 30
4600027637305500200947UN | 5500200947 | INSTAL SE MÓVEL/TRAFO MÓVEL-36,2 KV | UN | 4348.42 | 8340 | 4600027637 | 30
4600027637305500200948UN | 5500200948 | INSTAL SE MÓVEL/TRAFO MÓVEL-72,5 KV | UN | 5288.4 | 8350 | 4600027637 | 30
4600027637305500100877UN | 5500100877 | DESINST SE MÓVEL/TRAFO MÓVEL-145 KV | UN | 6698.35 | 8390 | 4600027637 | 30
4600027637305500200946UN | 5500200946 | INSTAL SE MÓVEL/TRAFO MÓVEL-145 KV | UN | 6698.35 | 8360 | 4600027637 | 30
4600027637305500100878UN | 5500100878 | DESINST SE MÓVEL/TRAFO MÓVEL-36,2KV | UN | 4348.42 | 8370 | 4600027637 | 30
4600027637305500100879UN | 5500100879 | DESINST SE MÓVEL/TRAFO MÓVEL-72,5 KV | UN | 5288.4 | 8380 | 4600027637 | 30
4600027637305500100758UN | 5500100758 | COMIS COMPL SPCSMÓVEL/TRAFOMÓVEL -36,2KV | UN | 14494.73 | 8400 | 4600027637 | 30
4600027637305500100759UN | 5500100759 | COMIS COMPL SPCSMÓVEL/TRAFOMÓVEL -72,5KV | UN | 17627.97 | 8410 | 4600027637 | 30
4600027637305500100757UN | 5500100757 | COMIS COMPL SPCSMÓVEL/TRAFOMÓVEL -145KV | UN | 22327.83 | 8420 | 4600027637 | 30
4600027637305500100758UN | 5500100758 | COMIS COMPL SPCSMÓVEL/TRAFOMÓVEL -36,2KV | UN | 5131.73 | 8430 | 4600027637 | 30
4600027637305500100759UN | 5500100759 | COMIS COMPL SPCSMÓVEL/TRAFOMÓVEL -72,5KV | UN | 8264.97 | 8440 | 4600027637 | 30
4600027637305500100757UN | 5500100757 | COMIS COMPL SPCSMÓVEL/TRAFOMÓVEL -145KV | UN | 9831.59 | 8450 | 4600027637 | 30
4600027637305500300463DIA | 5500300463 | PLAT ART ELEV CAP 230KG ALT 20 METROS | DIA | 2463.28 | 8460 | 4600027637 | 30
4600027637305500200893DIA | 5500200893 | GUINDASTE PARA 10 TONELADAS | DIA | 4110.03 | 8470 | 4600027637 | 30
4600027637305500200894DIA | 5500200894 | GUINDASTE PARA ATÉ 80 TONELADAS | DIA | 6709.85 | 8480 | 4600027637 | 30
4600027637305500200945UN | 5500200945 | INSTAL PAINEL SUPERVISÓRIO E IHM | UN | 5655.97 | 8490 | 4600027637 | 30
4600027637305500600055M3 | 5500600055 | APLICAÇÃO DE ADITIVO PARA CONCRETO TIPO2 | M3 | 324.53 | 8530 | 4600027637 | 30
4600027637305500100868UN | 5500100868 | DESATE PAINEL SUPERVISÓRIO E IHM | UN | 3959.18 | 8500 | 4600027637 | 30
4600027637305500000016UN | 5500000016 | ABERTURA (OU FECHAMENTO) DE JUMPERS DE U | UN | 2298.6 | 8510 | 4600027637 | 30
4600027637305500000899M3 | 5500000899 | APLICAÇÃO DE ADITIVO PARA CONCRETO TIPO | M3 | 302.17 | 8520 | 4600027637 | 30
4600027637305500000916UN | 5500000916 | ATENDIMENTO DE CHAMADO DE EMERGENCIA EM | UN | 1288.4 | 8540 | 4600027637 | 30
4600027637305500100941UN | 5500100941 | DESMONTAGEM DE POSTE DE MADEIRA (QUALQUE | UN | 2854.86 | 8550 | 4600027637 | 30
4600027637305500100942UN | 5500100942 | DESMONTAGEM DE POSTE DE METAL (QUALQUER | UN | 3854.08 | 8560 | 4600027637 | 30
4600027637305500200804KG | 5500200804 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS METALICAS | KG | 39.11 | 8570 | 4600027637 | 30
4600027637305500200956UN | 5500200956 | INSTALAÇÃO / SUBSTITUIÇÃO DE AMORTECEDOR | UN | 471.06 | 8580 | 4600027637 | 30
4600027637305500300003UN | 5500300003 | INSTALAÇÃO DE POSTE DE MADEIRA (QUALQUER | UN | 2854.86 | 8590 | 4600027637 | 30
4600027637305500300004UN | 5500300004 | INSTALAÇÃO DE POSTES METAL (QUALQUER TIP | UN | 4139.57 | 8600 | 4600027637 | 30
4600027637305500300010UN | 5500300010 | INSTALAÇÃO DE REPARO EM CABO PÁRA-RAIOS | UN | 5709.74 | 8610 | 4600027637 | 30
4600027637305500300040UN | 5500300040 | INSTALAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE ELETRODOS | UN | 574.64 | 8620 | 4600027637 | 30
4600027637305500300042UN | 5500300042 | INSTALAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE ESTAI | UN | 4137.43 | 8630 | 4600027637 | 30
4600027637305500300333UN | 5500300333 | MEDIÇÃO DA ALTURA DO CONDUTOR | UN | 919.45 | 8670 | 4600027637 | 30
4600027637305500300043UN | 5500300043 | INSTALAÇÃO PÁRA-RAIOS DE ÓXIDO DE ZINCO | UN | 856.46 | 8640 | 4600027637 | 30
4600027637305500300056UN | 5500300056 | INSTALACAO/SUBSTITUICAO DE REPARO OU EME | UN | 5566.99 | 8650 | 4600027637 | 30
4600027637305500300121UN | 5500300121 | LIMPEZA MANUAL DE CADEIA DE ISOLADORES O | UN | 2068.73 | 8660 | 4600027637 | 30
4600027637305500300357UN | 5500300357 | MONTAGEM / DESMONTAGEM DE TORRE DE EMERG | UN | 3283.12 | 8680 | 4600027637 | 30
4600027637305500300427UN | 5500300427 | NIVELAR CRUZETAS | UN | 1141.96 | 8690 | 4600027637 | 30
4600027637305500300453M2 | 5500300453 | PINTURA MAIOR DE ESTRUTURAS OU POSTES ME | M2 | 229.84 | 8700 | 4600027637 | 30
4600027637305500300456M2 | 5500300456 | PINTURA SIMPLE DE ESTRUTURAS OU POSTES M | M2 | 172.39 | 8710 | 4600027637 | 30
4600027637305500300545UN | 5500300545 | RETENSIONAMENTO DE CONDUTOR | UN | 2569.4 | 8720 | 4600027637 | 30
4600027637305500300591UN | 5500300591 | REVISAO E/OU SUBSTITUICAO DE CONEXOES DE | UN | 1427.44 | 8730 | 4600027637 | 30
4600027637305500400238UN | 5500400238 | SINALIZAÇÃO DE ESTRUTURAS COM PINTURA | UN | 574.64 | 8740 | 4600027637 | 30
4600027637305500400271UN | 5500400271 | SUBSTITUIÇÃO (OU DE ABERTURA E FECHAMENT | UN | 1149.26 | 8750 | 4600027637 | 30
4600027637305500400274UN | 5500400274 | SUBSTITUIÇÃO DE AMARRAÇÃO DE ISOLADORES | UN | 1570.16 | 8760 | 4600027637 | 30
4600027637305500400282UN | 5500400282 | SUBSTITUICAO DE CADEIA OU ISOLADOR DE AN | UN | 3854.08 | 8770 | 4600027637 | 30
4600027637305500400323M | 5500400323 | SUBSTITUIÇÃO DE FIO CONTRAPESO | M | 114.96 | 8810 | 4600027637 | 30
4600027637305500400290UN | 5500400290 | SUBSTITUICAO DE CADEIA OU ISOLADOR DE SU | UN | 2854.86 | 8780 | 4600027637 | 30
4600027637305500400306UN | 5500400306 | SUBSTITUIÇÃO DE CRUZETAS | UN | 2854.86 | 8790 | 4600027637 | 30
4600027637305500400311UN | 5500400311 | SUBSTITUICAO DE FERRAGENS EM CABO PARA-R | UN | 2576.71 | 8800 | 4600027637 | 30
4600027637305500400361KG | 5500400361 | SUBSTITUIÇÃO OU INSTALAÇÃO DE PEÇAS E PA | KG | 129.71 | 8820 | 4600027637 | 30
4600027637305500400363KG | 5500400363 | SUBSTITUIÇÃO OU REFORÇO DE PERFIS EM TOR | KG | 103.08 | 8830 | 4600027637 | 30
4600027637305500400540KM | 5500400540 | TRANSF. DE CABO CONDUTOR (1CIRC.3 FASES) | KM | 8992.84 | 8840 | 4600027637 | 30
4600027637305500400545KM | 5500400545 | TRANSFERENCIA DE CABO PÁRA-RAIOS | KM | 7137.2 | 8850 | 4600027637 | 30
4600027637305500400547CJ | 5500400547 | TRANSFERÊNCIA DE CADEIA DE SUSPENSÃO EM | CJ | 11419.47 | 8860 | 4600027637 | 30
4600027637305500400611UN | 5500400611 | TRATAMENTO ANTIÓXIDO NA BASE DA ESTRUTUR | UN | 8045.04 | 8870 | 4600027637 | 30
4600027637305500400625H | 5500400625 | TURNO PREVENTIVO ESPECIAL EM LT | H | 1427.44 | 8880 | 4600027637 | 30
4600027637305500300125CJ | 5500300125 | LIMPEZA MANUAL DE CADEIAS DE ISOLADORES | CJ | 5171.82 | 8890 | 4600027637 | 30
4600027637305500400258CJ | 5500400258 | SUBST. DE CADEIAS OU ISOLAD. (DUPLA) | CJ | 9635.21 | 8900 | 4600027637 | 30
4600027637305500400259CJ | 5500400259 | SUBST. DE CADEIAS OU ISOLAD. (SIMPLES) | CJ | 7494.05 | 8910 | 4600027637 | 30
4600027637305500400253CJ | 5500400253 | SUBST. CAD. SUSP. SIMP. PROT. ANTI-FAUNA | CJ | 2911.99 | 8950 | 4600027637 | 30
4600027637305500400254CJ | 5500400254 | SUBST. CADEIA INST. DE PROT. ANTI-FAUNA | CJ | 3425.82 | 8920 | 4600027637 | 30
4600027637305500400256CJ | 5500400256 | SUBST. CADEIAS OU ISOLADORES DE SUSP. | CJ | 7137.14 | 8930 | 4600027637 | 30
4600027637305500400257CJ | 5500400257 | SUBST. CADEIAS SUSP. PROT. ANTI-FAUNA | CJ | 7708.12 | 8940 | 4600027637 | 30
4600027637305500400255CJ | 5500400255 | SUBST. CADEIAS OU ISOL. DE SUSP. SIMP. | CJ | 6066.64 | 8960 | 4600027637 | 30
4600027637305500400265CJ | 5500400265 | SUBST. FERRAG. EM ISOLADORES ANCORAGEM | CJ | 9662.77 | 8970 | 4600027637 | 30
4600027637305500400266CJ | 5500400266 | SUBST. FERRAG. EM ISOLADORES SUSPENSÃO | CJ | 1030.68 | 8980 | 4600027637 | 30
4600027637305500400251CJ | 5500400251 | SUB. CADEIAS SUSP. PROT. ANTI-FAUNA | CJ | 6551.98 | 8990 | 4600027637 | 30
4600027637305500100843UN | 5500100843 | CORREÇÃO DE PONTO QUENTE EM EMENDAS | UN | 1093.45 | 9000 | 4600027637 | 30
4600027637305500300006UN | 5500300006 | INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO ANTI-FAUNA | UN | 444.86 | 9010 | 4600027637 | 30
4600027637305500200993UN | 5500200993 | INSTALAÇÃO DE PONTE SAFENA | UN | 1093.45 | 9020 | 4600027637 | 30
4600027637305500300544UN | 5500300544 | RET. E/OU INST. CABO ATERRAM. CRUZETAS | UN | 437.38 | 9030 | 4600027637 | 30
4600027637305500200814CJ | 5500200814 | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS MENORES ELET | CJ | 1.67 | 9040 | 4600027637 | 30
4600027637305500000968UN | 5500000968 | BASE DE CONCRETO PARA PARA BANCO DE CAPA | UN | 6272.65 | 9080 | 4600027637 | 30
4600027637305500100830M3 | 5500100830 | CONSTRUCAO DE BASE SIMPLES | M3 | 6018.74 | 9050 | 4600027637 | 30
4600027637305500000971UN | 5500000971 | BASE DE CONCRETO PARA T DE SERVIÇO A | UN | 3777.76 | 9060 | 4600027637 | 30
4600027637305500000970UN | 5500000970 | BASE DE CONCRETO PARA RELIGADOR 13,8KV - | UN | 7094.99 | 9070 | 4600027637 | 30
4600027637305500000965UN | 5500000965 | BASE DE CONCRETO PARA DISJUNTOR 34,5KV - | UN | 8923.45 | 9090 | 4600027637 | 30
4600027637305500100016M3 | 5500100016 | CAIXA DE PASSAGEM | M3 | 4271.73 | 9130 | 4600027637 | 30
4600027637305500000969UN | 5500000969 | BASE DE CONCRETO PARA PARA-RAIOS 69KV OC | UN | 5251.65 | 9100 | 4600027637 | 30
4600027637305500000967UN | 5500000967 | BASE DE CONCRETO PARA ISOLADOR DE PEDEST | UN | 5340.17 | 9110 | 4600027637 | 30
4600027637305500100025UN | 5500100025 | CAIXA DE PASSAGEM REFORÇADO | UN | 5314.51 | 9120 | 4600027637 | 30
4600027637305500100834M2 | 5500100834 | CONSTRUCAO MURO DE ARRIMO | M2 | 6829.51 | 9140 | 4600027637 | 30
4600027637305500000946M3 | 5500000946 | BACIA COLETORA DE ÁGUA E ÓLEO PARA TRAFO | M3 | 1988.21 | 9150 | 4600027637 | 30
4600027637305500200954UN | 5500200954 | INSTAL/SUBST DE CH. FUS. 10-23 KV COM LV | UN | 235.76 | 9160 | 4600027637 | 30
4600027637305500100940UN | 5500100940 | DESMONTAGEM DE POSTE DE CONCRETO (QUALQU | UN | 1740.59 | 9170 | 4600027637 | 30
4600027637305022000251un | 5022000251 | RET FLY TAP /CRUZAM AEREO LM | un | 222.01 | 9180 | 4600027637 | 30

## CN43N
Level | Definição do projeto | WBS element | Name | Status
2 | AL-2361108GTA0 | AL-2361108GTA0.A | EQTL-AL>SE GTA>69KV>NOVA SE | LBPA DISP // ABER
2 | AL-2361108GTA0 | AL-2361108GTA0.D | EQTL-AL>SE SRR>69KV>AMP SE | LBPA DISP // ABER
2 | AL-2361208ARQ0 | AL-2361208ARQ0.B | EQTL-AL>SE ARQ>69KV>NOVA SE | LBPA DISP // ABER
2 | AL-2361208ARQ0 | AL-2361208ARQ0.C | EQTL-AL>SE ARD>69KV>AMP | LBPA DISP // ABER
2 | AL-2430208AMP0 | AL-2430208AMP0.C | EQTL-AL>SE SRR>AMP POT | LBPA DISP // ABER
2 | AL-2430208AMP0 | AL-2430208AMP0.B | EQTL-AL>SE CDU>AMP POT | LBPA DISP // ABER
2 | AL-2430608PND0 | AL-2430608PND0.B | EQTL-AL>SE PEN>69KV>EL | LBPA DISP // ABER
2 | AL-2430808CAT0 | AL-2430808CAT0.B | EQTL-AL>SE PCA>69KV>NOVA EL | LBPA DISP // ABER
2 | AL-2430808CAT0 | AL-2430808CAT0.D | EQTL-AL>SE JDH>13,8KV>NOVA EL | LBPA DISP // ABER
2 | AL-2430808CAT0 | AL-2430808CAT0.E | EQTL-AL>SE PIL>13,8KV>NOVA EL | LBPA DISP // ABER
2 | AL-2431308MOP0 | AL-2431308MOP0.A | EQTL-AL>SE VIS>69KV>AMP | LBPA DISP // ABER
2 | AL-2431408RNV0 | AL-2431408RNV0.A | EQTL-AL>SE BBE>13,8KV>REN SE | LBPA DISP // ABER
2 | AL-2431408RNV0 | AL-2431408RNV0.B | EQTL-AL>SE CZA>69KV>REN SE | LBPA DISP // ABER
2 | AL-2431408RNV0 | AL-2431408RNV0.C | EQTL-AL>SE ODF>69KV>REN SE | LBPA DISP // ABER
2 | AL-2431408RNV0 | AL-2431408RNV0.D | EQTL-AL>SE PEP>13,8KV>REN SE | LBPA DISP // ABER
2 | AL-2431408RNV0 | AL-2431408RNV0.E | EQTL-AL>SE SDI>13,8KV>REN SE | LBPA DISP // ABER
2 | AL-2431408RNV0 | AL-2431408RNV0.F | EQTL-AL>SE JDH>13,8KV>REN SE | LBPA DISP // ABER
2 | AL-2431408RNV0 | AL-2431408RNV0.G | EQTL-AL>SE PLR>69KV>REN SE | LBPA DISP // ABER
2 | AL-2431408RNV0 | AL-2431408RNV0.H | EQTL-AL>SE TBM>13,8KV>REN SE | LBPA DISP // ABER
2 | AL-2431408RNV0 | AL-2431408RNV0.I | EQTL-AL>SE TDB>13,8KV>REN SE | LBPA DISP // ABER
2 | AL-2431408RNV0 | AL-2431408RNV0.J | EQTL-AL>SE UPM>69KV>REN SE | LBPA DISP // ABER
2 | AL-2431408RNV0 | AL-2431408RNV0.L | EQTL-AL>SE SMC>69KV>REN SE | LBPA DISP // ABER
2 | AL-2431408RNV0 | AL-2431408RNV0.M | EQTL-AL>SE MCI>69KV>REN | LBPA DISP // ABER
2 | AL-2431608ATF0 | AL-2431608ATF0.A | EQTL-AL>SE PJA>69KV>ATF | LBPA DISP // ABER
2 | AL-2530008BAY0 | AL-2530008BAY0.A | EQTL-AL>SE CPE>13,8KV>BAY | LBPA DISP // ABER
2 | AL-2530008BAY0 | AL-2530008BAY0.B | EQTL-AL>SE DMG>13,8KV>BAY | LBPA DISP // ABER
2 | AL-2530008BAY0 | AL-2530008BAY0.D | EQTL-AL>SE SMC>13,8KV>BAY | LBPA DISP // ATEC
2 | AL-2530008BAY0 | AL-2530008BAY0.E | EQTL-AL>SE SRR>13,8KV>BAY | LBPA DISP // ABER
2 | AL-2530008BAY0 | AL-2530008BAY0.F | EQTL-AL>SE UPM>13,8KV>BAY | LBPA DISP // ABER
2 | AL-2530108BCA0 | AL-2530108BCA0.A | EQTL_AL>SE CDU>13,8KV>BC | LBPA DISP // ABER
2 | AL-2530108BCA0 | AL-2530108BCA0.B | EQTL_AL>SE PAJ>13,8KV>BC | LBPA DISP // ABER
2 | AL-2530808CAT0 | AL-2530808CAT0.A | EQTL_AL>SE BSM>69KV>NOVA EL | LBPA DISP // ABER
2 | AL-2530808CAT0 | AL-2530808CAT0.B | EQTL-AL>SE CPE>13,8KV>BAY | LBPA DISP // ABER
2 | AL-2530808CAT0 | AL-2530808CAT0.D | EQTL AL>SE IHP>13,8KV>BAY | LBPA DISP // ABER
2 | AL-2530808CAT0 | AL-2530808CAT0.E | EQTL-AL>SE IHP>13,8KV>BAY | LBPA DISP // ABER
2 | AL-2531108MCH0 | AL-2531108MCH0.B | EQTL-AL>SE MDO>69KV>EL | LBPA DISP // ABER
2 | AL-2531308MOP0 | AL-2531308MOP0.A | EQTL-AL>SE ARP>69KV>AMP | LBPA DISP // ABER
2 | AL-2531408RNV0 | AL-2531408RNV0.A | EQTL-AL>SE DMG>13,8KV>REN SE | LBPA DISP // ABER
2 | AL-2531408RNV0 | AL-2531408RNV0.B | EQTL-AL>SE JDH>13,8KV>REN SE | LBPA DISP // ABER
2 | AL-2531708ASE0 | AL-2531708ASE0.A | EQTL-AL>AUT>SE CPL>69KV>RTF | LBPA DISP // ABER
2 | AL-2531708ASE0 | AL-2531708ASE0.B | EQTL-AL>AUT>SE MTC>69KV>RTF | LBPA DISP // ABER
2 | AL-2531708ASE0 | AL-2531708ASE0.C | EQTL-AL>AUT>SE PCV>13,8KV>RTF | LBPA DISP // ABER
2 | AL-2531708ASE0 | AL-2531708ASE0.D | EQTL-AL>AUT>SE SMC>13,8KV>RTF | LBPA DISP // ABER
2 | AL-2531708ASE0 | AL-2531708ASE0.F | EQTL-AL>AUT>SE UPM>13.8KV>RTF | LBPA DISP // ABER
2 | AL-2560808CNO0 | AL-2560808CNO0.A | EQTL-AL>SE CNO>69KV>NOVA SE | LBPA DISP // ATEC
2 | AP-2331408RNV0 | AP-2331408RNV0.A | EQTL-AP>SE CEN>138KV>REN SE | LBPA DISP // ABER
2 | AP-2331408RNV0 | AP-2331408RNV0.H | EQTL-AP>SE CY>69KV>REN SE | LBPA DISP // ABER
2 | AP-2360408FZD0 | AP-2360408FZD0.B | EQTL-AP>SE FAZ>69KV>NOVA SE | LBPA ORÇD ORÇE DISP // ABER
2 | AP-2360408FZD0 | AP-2360408FZD0.D | EQTL-AP>SE SAN>69KV>EL | LBPA ORÇD ORÇE DISP // ABER
2 | AP-2431308MOP0 | AP-2431308MOP0.A | EQTL-AP>SE CPX>138KV>AMP | LBPA DISP // ABER
2 | AP-2431308MOP0 | AP-2431308MOP0.C | EQTL-AP>SE AMP>69KV>AMP | LBPA DISP // ABER
2 | AP-2431308MOP0 | AP-2431308MOP0.E | EQTL-AP>SE EQT>69KV>AMP | LBPA DISP // ABER
2 | AP-2431408RNV0 | AP-2431408RNV0.A | EQTL-AP>SE STN>138KV>REN SE | LBPA DISP // ABER
2 | AP-2431708ASE0 | AP-2431708ASE0.A | EQTL-AP>AUT CAL>69KV>RTF | LBPA DISP // ABER
2 | AP-2530108BCA0 | AP-2530108BCA0.A | EQTL-AP>SE DER>69KV>BC | LBPA DISP // ABER
2 | AP-2530208AMP0 | AP-2530208AMP0.A | EQTL-AP>SE CEN>69KV>AMP | LBPA DISP // ABER
2 | AP-2530208AMP0 | AP-2530208AMP0.B | EQTL AP>SE INJ>34,5kV>AMP | LBPA DISP // ABER
2 | AP-2531308MOP0 | AP-2531308MOP0.A | EQTL-AP>SE CAL>69KV>AMP | LIB DISP // ATEC
2 | AP-2531308MOP0 | AP-2531308MOP0.B | EQTL-AP>SE EQT>13,8KV>AMP | LIB DISP // ATEC
2 | AP-2531308MOP0 | AP-2531308MOP0.C | EQTL-AP>SE SRT>69KV>AMP | LIB DISP // ATEC
2 | AP-2531308MOP0 | AP-2531308MOP0.D | EQTL-AP>SE STN>13,8KV>AMP | LIB DISP // ATEC
2 | AP-2531308MOP0 | AP-2531308MOP0.E | EQTL-AP>SE PTG>13,8KV>AMP | LIB DISP // ATEC
2 | AP-2531408RNV0 | AP-2531408RNV0.A | EQTL-AP>SE JAR>13,8KV>REN SE | LBPA DISP // ABER
2 | AP-2531408RNV0 | AP-2531408RNV0.B | EQTL-AP>SE EQT>13,8KV>REN SE | LBPA DISP // ABER
2 | AP-2531408RNV0 | AP-2531408RNV0.C | EQTL-AP>SE CEN>13,8KV>REN SE | LBPA DISP // ATEC
2 | AP-2531708ASE0 | AP-2531708ASE0.A | EQTL-AP>AUT>SE OIP>69KV>RTF | LBPA DISP // ABER
2 | AP-2531708ASE0 | AP-2531708ASE0.B | EQTL-AP>AUT>APR>69KV>RTF | LBPA DISP // ABER
2 | AP-2531708ASE0 | AP-2531708ASE0.C | EQTL-AP>AUT>SE TTG>69KV>RTF | LBPA DISP // ABER
2 | AP-2531708ASE0 | AP-2531708ASE0.D | EQTL_AP>AUT>SE EQT>13,8KV>RTF | LBPA DISP // ABER
2 | AP-2531708ASE0 | AP-2531708ASE0.E | EQTL-AP>AUT>SE PTU>138KV>RTF | LBPA DISP // ABER
2 | AP-2531708ASE0 | AP-2531708ASE0.F | EQTL-AP>AUT>SE CEN>13,8KV>RTF | LBPA DISP // ABER
2 | AP-2531808MOP0 | AP-2531808MOP0.B | EQTL-AP>AUT>SE OIA>13,8KV>MED | LBPA DISP // ABER
2 | AP-2531808MOP0 | AP-2531808MOP0.C | EQTL-AP>AUT>SE SNV>13,8KV>MED | LBPA DISP // ABER
2 | AP-2531808MOP0 | AP-2531808MOP0.D | EQTL-AP>AUT>SE TTG>13,8KV>MED | LBPA DISP // ABER
2 | AP-2560008MSJ0 | AP-2560008MSJ0.B | EQTL-AP>SE MCP>69KV>AMP | LIB DISP // ATEC
2 | AP-2560008MSJ0 | AP-2560008MSJ0.C | EQTL-AP>SE SJE>69KV>AMP | LIB DISP // ATEC
2 | AP-2560308AMA0 | AP-2560308AMA0.B | EQTL-AP>SE AMZ>69KV>NOVA SE | LBPA DISP // ABER
2 | AP-2630208AMP0 | AP-2630208AMP0.A | EQTL-AP>SE EQT>69KV>AMP | LBPA // ABER
2 | AP-2631308MOP0 | AP-2631308MOP0.A | EQTL-AP>SE AMP>69KV>AMP | ABER // ABER
2 | AP-2631308MOP0 | AP-2631308MOP0.B | EQTL-AP>SE CAL>13,8KV>AMP | ABER // ABER
2 | AP-2631808MOP0 | AP-2631808MOP0.A | EQTL-AP>AUT>SE APO>13,8KV>MED | LBPA // ABER
2 | AP-2631808MOP0 | AP-2631808MOP0.B | EQTL-AP>AUT>SE RIO>13,8KV>MED | LBPA // ABER
2 | AP-2631808MOP0 | AP-2631808MOP0.C | EQTL-AP>AUT>SE TRO>13,8KV>MED | LBPA // ABER
2 | CL-1760408MOD1 | CL-1760408MOD1.D | EQTL-PA>SE CAS>138KV>EL>01 EL+02 CT | LBPA ORÇD DISP // ABER
2 | CL-1760508PRI1 | CL-1760508PRI1.D | EQTL-PA>SE SAL>138KV>AMP | LBPA DISP // ABER
2 | GO-2430008BAY0 | GO-2430008BAY0.A | EQTL-GO>SE CAM>138KV>NOVO BAY | LIB // ATEC
2 | GO-2430008BAY0 | GO-2430008BAY0.B | EQTL-GO>SE IPA>69KV>NOVO BAY | LIB // ATEC
2 | GO-2430008BAY0 | GO-2430008BAY0.C | EQTL-GO>SE ITQ>138KV>NOVO BAY | LIB // ATEC
2 | GO-2430008BAY0 | GO-2430008BAY0.D | EQTL-GO>SE MRO>69KV>NOVO BAY | LIB // ATEC
2 | GO-2430008BAY0 | GO-2430008BAY0.E | EQTL-GO>SE SJA>138KV>NOVO BAY | LIB // ATEC
2 | GO-2430108BCA0 | GO-2430108BCA0.A | EQTL-GO>SE BVI>138KV>BCO CAPACITOR | LIB // ATEC
2 | GO-2430108BCA0 | GO-2430108BCA0.B | EQTL-GO>SE GNS>69KV>BCO CAPACITOR | LIB // ATEC
2 | GO-2430108BCA0 | GO-2430108BCA0.C | EQTL-GO>SE IPO>138KV>BCO CAPACITOR | LIB // ATEC
2 | GO-2430108BCA0 | GO-2430108BCA0.D | EQTL-GO>SE IPU>34,5KV>BCO CAPACITOR | LIB // ATEC
2 | GO-2430108BCA0 | GO-2430108BCA0.E | EQTL-GO>SE MAT>69KV>BCO CAPACITOR | LIB // ATEC
2 | GO-2430108BCA0 | GO-2430108BCA0.F | EQTL-GO>SE VIA>69KV>BCO CAPACITOR | LIB // ATEC
2 | GO-2430208AMP0 | GO-2430208AMP0.A | EQTL-GO>SE CEP>69KV>AMP POTENCIA | LIB // ATEC
2 | GO-2430208AMP0 | GO-2430208AMP0.B | EQTL-GO>SE GOI>138KV>AMP POTENCIA | LIB // ATEC
2 | GO-2430208AMP0 | GO-2430208AMP0.C | EQTL-GO>SE INP>138KV>AMP POTENCIA | LIB // ATEC
2 | GO-2430208AMP0 | GO-2430208AMP0.D | EQTL-GO>SE BJE>69KV>AMP POTENCIA | LIB // ATEC
2 | GO-2430808CAT0 | GO-2430808CAT0.A | EQTL-GO>SE SSA>69KV>NOVA SE | LIB // ATEC
2 | GO-2430808CAT0 | GO-2430808CAT0.B | EQTL-GO>SE SMA>69KV>AMP SE | LIB // ATEC
2 | GO-2430808CAT0 | GO-2430808CAT0.C | EQTL-GO>SE GOA>69KV>NOVO BAY | LIB // ATEC
2 | GO-2430808CAT0 | GO-2430808CAT0.D | EQTL-GO>SE AVN>69KV>AMP POTENCIA | LIB // ATEC
2 | GO-2430808CAT0 | GO-2430808CAT0.E | EQTL-GO>SE TRR>34,5KV>NOVO BAY | LIB // ATEC
2 | GO-2430808CAT0 | GO-2430808CAT0.F | EQTL-GO>SE GNS>69KV>NOVO BAY | LIB // ATEC
2 | GO-2430808CAT0 | GO-2430808CAT0.G | EQTL-GO>SE UCD>138KV>AMP POTENCIA | LIB // ATEC
2 | GO-2430808CAT0 | GO-2430808CAT0.H | EQTL-GO>SE URT>69KV>BCO CAPACITOR | LIB // ATEC
2 | GO-2430808CAT0 | GO-2430808CAT0.I | EQTL-GO>SE GUA>69KV>AMP POTENCIA | LIB // ATEC
2 | GO-2430808CAT0 | GO-2430808CAT0.J | EQTL-GO>SE BVI>138KV>NOVO BAY | LIB // ATEC
2 | GO-2430808CAT0 | GO-2430808CAT0.K | EQTL-GO>SE PAG>69KV>NOVO BAY | LIB // ATEC
2 | GO-2430808CAT0 | GO-2430808CAT0.L | EQTL-GO>SE MOD>34,5KV>BCO CAPACITOR | LIB // ATEC
2 | GO-2430808CAT0 | GO-2430808CAT0.N | EQTL-GO>SE POR>138KV>NOVO BAY | LIB // ATEC
2 | GO-2431308MOP0 | GO-2431308MOP0.A | EQTL-GO>SE MRO>69KV>MELHORIA SE | LIB // ATEC
2 | GO-2431408RNV0 | GO-2431408RNV0.A | EQTL-GO>SE ACN>138KV>RENOVACAO SE | LIB // ATEC
2 | GO-2431408RNV0 | GO-2431408RNV0.B | EQTL-GO>SE CRB>138KV>RENOVACAO SE | LIB // ATEC
2 | GO-2431408RNV0 | GO-2431408RNV0.C | EQTL-GO>SE AVN>69KV>MELHORIA SE | LIB // ATEC
2 | GO-2431408RNV0 | GO-2431408RNV0.D | EQTL-GO>SE GNS>69KV>MELHORIA SE | LIB // ATEC
2 | GO-2431408RNV0 | GO-2431408RNV0.E | EQTL-GO>SE ITV>69KV>MELHORIA SE | LIB // ATEC
2 | GO-2431408RNV0 | GO-2431408RNV0.F | EQTL-GO>SE JAR>69KV>RENOVACAO SE | LIB // ATEC
2 | GO-2431408RNV0 | GO-2431408RNV0.G | EQTL-GO>SE MPO>138KV>MELHORIA SE | LIB // ATEC
2 | GO-2431408RNV0 | GO-2431408RNV0.H | EQTL-GO>SE SMA>69KV>MELHORIA SE | LIB // ATEC
2 | GO-2431408RNV0 | GO-2431408RNV0.I | EQTL-GO>SE SCA>69KV>MELHORIA SE | LIB // ATEC
2 | GO-2431408RNV0 | GO-2431408RNV0.K | EQTL-GO>SE CAI>69KV>RENOVACAO SE | LIB // ATEC
2 | GO-2431408RNV0 | GO-2431408RNV0.L | EQTL-GO>SE CAM>138KV>RENOVACAO SE | LIB // ATEC
2 | GO-2431408RNV0 | GO-2431408RNV0.M | EQTL-GO>SE IAC>138KV>RENOVACAO SE | LIB // ATEC
2 | GO-2431408RNV0 | GO-2431408RNV0.O | EQTL-GO>SE JUS>138KV>RENOVACAO SE | LIB // ATEC
2 | GO-2431408RNV0 | GO-2431408RNV0.S | EQTL-GO>SE USD>69KV>RENOVACAO SE | LIB // ATEC
2 | GO-2431408RNV0 | GO-2431408RNV0.V | EQTL-GO>SE GNS>69KV>RENOVACAO SE | LIB // ATEC
2 | GO-2471308CAS0 | GO-2471308CAS0.B | EQTL-GO>SE TRJ>34,5KV>AMP POTENCIA | LIB // ATEC
2 | GO-2471508CAS0 | GO-2471508CAS0.A | EQTL-GO>SE LAJ>34,5KV>AMP POTENCIA | LIB // ATEC
2 | GO-2471508CAS0 | GO-2471508CAS0.B | EQTL-GO>SE RIV>138KV>AMP POTENCIA | LIB // ATEC
2 | GO-2475608NER0 | GO-2475608NER0.B | EQTL-GO>SE NER>69KV>AMP POTENCIA | LIB // ATEC
2 | GO-2475608NER0 | GO-2475608NER0.C | EQTL-GO>SE NER>69KV>NOVA EL | LIB // ATEC
2 | GO-2475808IVA0 | GO-2475808IVA0.A | EQTL-GO>SE IVP>34,5KV>NOVA SE | LIB // ATEC
2 | GO-2476608CAS0 | GO-2476608CAS0.A | EQTL-GO>SE AVN>69KV>AMP POTENCIA | LIB // ATEC
2 | GO-2476608CAS0 | GO-2476608CAS0.C | EQTL-GO>SE FIR>138KV>AMP POTENCIA | LIB // ATEC
2 | GO-2476608CAS0 | GO-2476608CAS0.E | EQTL-GO>SE MOD>34,5KV>AMP POTENCIA | LIB // ATEC
2 | GO-2476608CAS0 | GO-2476608CAS0.F | EQTL-GO>SE PER>34,5KV>AMP POTENCIA | LIB // ATEC
2 | GO-2476708FCA0 | GO-2476708FCA0.A | EQTL-GO>SE FCA>69KV>AMP POTENCIA | LIB // ATEC
2 | GO-2476908JUS0 | GO-2476908JUS0.A | EQTL-GO>SE JUS>138KV>NOVA EL | LIB // ATEC
2 | GO-2477008JUS0 | GO-2477008JUS0.A | EQTL-GO>SE JUS>138KV>AMP SE | LIB // ATEC
2 | GO-2530008BAY0 | GO-2530008BAY0.A | EQTL-GO>SE ALF>34,5KV>NOVO BAY | LIB // ATEC
2 | GO-2530008BAY0 | GO-2530008BAY0.B | EQTL-GO>SE ANA>138KV>NOVO BAY | LIB // ATEC
2 | GO-2530008BAY0 | GO-2530008BAY0.C | EQTL-GO>SE ARP>34,5KV>NOVO BAY | LIB // ATEC
2 | GO-2530008BAY0 | GO-2530008BAY0.D | EQTL-GO>SE BRT>34,5KV>NOVO BAY | LIB // ATEC
2 | GO-2530008BAY0 | GO-2530008BAY0.E | EQTL-GO>SE CLC>34,5KV>NOVO BAY | LIB // ATEC
2 | GO-2530008BAY0 | GO-2530008BAY0.F | EQTL-GO>SE JUR>34,5KV>NOVO BAY | LIB // ATEC
2 | GO-2530008BAY0 | GO-2530008BAY0.G | EQTL-GO>SE MAB>34,5KV>NOVO BAY | LIB // ATEC
2 | GO-2530008BAY0 | GO-2530008BAY0.H | EQTL-GO>SE MIC>138KV>NOVO BAY | LIB // ATEC
2 | GO-2530008BAY0 | GO-2530008BAY0.I | EQTL-GO>SE PMP>138KV>NOVO BAY | LIB // ATEC
2 | GO-2530008BAY0 | GO-2530008BAY0.J | EQTL-GO>SE PRN>34,5KV>NOVO BAY | LIB // ATEC
2 | GO-2530008BAY0 | GO-2530008BAY0.K | EQTL-GO>SE POS>34,5KV>NOVO BAY | LIB // ATEC
2 | GO-2530008BAY0 | GO-2530008BAY0.L | EQTL-GO>SE MAT>69KV>NOVO BAY | LIB // ATEC
2 | GO-2530008BAY0 | GO-2530008BAY0.M | EQTL-GO>SE PLT>34,5KV>NOVO BAY | LIB // ATEC
2 | GO-2530008BAY0 | GO-2530008BAY0.N | EQTL-GO>SE ANA>138KV>NOVO BAY | LIB // ATEC
2 | GO-2530108BCA0 | GO-2530108BCA0.A | EQTL-GO>SE ACN>138KV>BCO CAPACITOR | LIB // ATEC
2 | GO-2530108BCA0 | GO-2530108BCA0.B | EQTL-GO>SE ALE>69KV>BCO CAPACITOR | LIB // ATEC
2 | GO-2530108BCA0 | GO-2530108BCA0.C | EQTL-GO>SE BJE>69KV>BCO CAPACITOR | LIB // ATEC
2 | GO-2530108BCA0 | GO-2530108BCA0.D | EQTL-GO>SE CNO>69KV>BCO CAPACITOR | LIB // ATEC
2 | GO-2530108BCA0 | GO-2530108BCA0.E | EQTL-GO>SE GOA>69KV>BCO CAPACITOR | LIB // ATEC
2 | GO-2530108BCA0 | GO-2530108BCA0.F | EQTL-GO>SE MOR>69KV>BCO CAPACITOR | LIB // ATEC
2 | GO-2530108BCA0 | GO-2530108BCA0.G | EQTL-GO>SE MOZ>69KV>BCO CAPACITOR | LIB // ATEC
2 | GO-2530108BCA0 | GO-2530108BCA0.H | EQTL-GO>SE PBE>69KV>BCO CAPACITOR | LIB // ATEC
2 | GO-2530108BCA0 | GO-2530108BCA0.J | EQTL-GO>SE ALD>69KV>BCO CAPACITOR | LIB // ATEC
2 | GO-2530108BCA0 | GO-2530108BCA0.K | EQTL-GO>SE CRB>138KV>BCO CAPACITOR | LIB // ATEC
2 | GO-2530108BCA0 | GO-2530108BCA0.L | EQTL-GO>SE INH>138KV>BCO CAPACITOR | LIB // ATEC
2 | GO-2530208AMP0 | GO-2530208AMP0.1 | EQTL-GO>SE PLG>138KV>AMP POTENCIA | LIB // ATEC
2 | GO-2530208AMP0 | GO-2530208AMP0.2 | EQTL-GO>SE AER>138KV>AMP POTENCIA | LIB // ATEC
2 | GO-2530208AMP0 | GO-2530208AMP0.3 | EQTL-GO>SE ALD>69KV>AMP POTENCIA | LIB // ATEC
2 | GO-2530208AMP0 | GO-2530208AMP0.4 | EQTL-GO>SE CJA>138KV>AMP POTENCIA | LIB // ATEC
2 | GO-2530208AMP0 | GO-2530208AMP0.5 | EQTL-GO>SE ITA>69KV>AMP POTENCIA | LIB // ATEC
2 | GO-2530208AMP0 | GO-2530208AMP0.6 | EQTL-GO>SE ITA>69KV>AMP POTENCIA | LIB // ATEC
2 | GO-2530208AMP0 | GO-2530208AMP0.9 | EQTL-GO>SE POR>138KV>AMP POTENCIA | LIB // ATEC
2 | GO-2530208AMP0 | GO-2530208AMP0.A | EQTL-GO>SE ANH>138KV>AMP POTENCIA | LIB // ATEC
2 | GO-2530208AMP0 | GO-2530208AMP0.B | EQTL-GO>SE IAC>138KV>AMP POTENCIA | LIB // ATEC
2 | GO-2530208AMP0 | GO-2530208AMP0.C | EQTL-GO>SE IND>34,5KV>AMP POTENCIA | LIB // ATEC
2 | GO-2530208AMP0 | GO-2530208AMP0.D | EQTL-GO>SE RBO>138KV>AMP POTENCIA | LIB // ATEC
2 | GO-2530208AMP0 | GO-2530208AMP0.E | EQTL-GO>SE SMA>69KV>AMP POTENCIA | LIB // ATEC
2 | GO-2530208AMP0 | GO-2530208AMP0.F | EQTL-GO>SE BJE>69KV>AMP POTENCIA | LIB // ATEC
2 | GO-2530208AMP0 | GO-2530208AMP0.G | EQTL-GO>SE ARU>34,5KV>AMP POTENCIA | LIB // ATEC
2 | GO-2530208AMP0 | GO-2530208AMP0.H | EQTL-GO>SE CAC>34,5KV>AMP POTENCIA | LIB // ATEC
2 | GO-2530208AMP0 | GO-2530208AMP0.I | EQTL-GO>SE CAB>34,5KV>AMP POTENCIA | LIB // ATEC
2 | GO-2530208AMP0 | GO-2530208AMP0.J | EQTL-GO>SE CRA>34,5KV>AMP POTENCIA | LIB // ATEC
2 | GO-2530208AMP0 | GO-2530208AMP0.K | EQTL-GO>SE CEZ>69KV>AMP POTENCIA | LIB // ATEC
2 | GO-2530208AMP0 | GO-2530208AMP0.L | EQTL-GO>SE COA>34,5KV>AMP POTENCIA | LIB // ATEC
2 | GO-2530208AMP0 | GO-2530208AMP0.M | EQTL-GO>SE FAI>34,5KV>AMP POTENCIA | LIB // ATEC
2 | GO-2530208AMP0 | GO-2530208AMP0.N | EQTL-GO>SE HDR>34,5KV>AMP POTENCIA | LIB // ATEC
2 | GO-2530208AMP0 | GO-2530208AMP0.O | EQTL-GO>SE INH>138KV>AMP POTENCIA | LIB // ATEC
2 | GO-2530208AMP0 | GO-2530208AMP0.P | EQTL-GO>SE VIC>69KV>AMP POTENCIA | LIB // ATEC
2 | GO-2530208AMP0 | GO-2530208AMP0.Q | EQTL-GO>SE ITD>34,5KV>AMP POTENCIA | LIB // ATEC
2 | GO-2530208AMP0 | GO-2530208AMP0.R | EQTL-GO>SE ITG>69KV>AMP POTENCIA | LIB // ATEC
2 | GO-2530208AMP0 | GO-2530208AMP0.S | EQTL-GO>SE ITC>34,5KV>AMP POTENCIA | LIB // ATEC
2 | GO-2530208AMP0 | GO-2530208AMP0.T | EQTL-GO>SE JCL>34,5KV>AMP POTENCIA | LIB // ATEC
2 | GO-2530208AMP0 | GO-2530208AMP0.U | EQTL-GO>SE JAR>69KV>AMP POTENCIA | LIB // ATEC
2 | GO-2530208AMP0 | GO-2530208AMP0.V | EQTL-GO>SE MAJ>138KV>AMP POTENCIA | LIB // ATEC
2 | GO-2530208AMP0 | GO-2530208AMP0.W | EQTL-GO>SE NER>69KV>AMP POTENCIA | LIB // ATEC
2 | GO-2530208AMP0 | GO-2530208AMP0.X | EQTL-GO>SE MAR>34,5KV>AMP POTENCIA | LIB // ATEC
2 | GO-2530208AMP0 | GO-2530208AMP0.Y | EQTL-GO>SE NBR>34,5KV>AMP POTENCIA | LIB // ATEC
2 | GO-2530208AMP0 | GO-2530208AMP0.Z | EQTL-GO>SE NGA>34,5KV>AMP POTENCIA | LIB // ATEC
2 | GO-2530208AMP1 | GO-2530208AMP1.A | EQTL-GO>SE PSS>34,5KV>AMP POTENCIA | LIB // ATEC
2 | GO-2530208AMP1 | GO-2530208AMP1.B | EQTL-GO>SE URT>69KV>AMP POTENCIA | LIB // ATEC
2 | GO-2530808CAT0 | GO-2530808CAT0.1 | EQTL-GO>SE ARN>69KV>AMP POTENCIA | LIB DISP // ATEC
2 | GO-2530808CAT0 | GO-2530808CAT0.2 | EQTL-GO>SE MIC>138KV>NOVO BAY | LIB DISP // ATEC
2 | GO-2530808CAT0 | GO-2530808CAT0.3 | EQTL-GO>SE CCZ>69KV>AMP POTENCIA | LIB DISP // ATEC
2 | GO-2530808CAT0 | GO-2530808CAT0.4 | EQTL-GO>SE POR>138KV>BCO CAPACITOR | LIB DISP // ATEC
2 | GO-2530808CAT0 | GO-2530808CAT0.5 | EQTL-GO>SE EST>138KV>NOVA SE | LIB DISP // ATEC
2 | GO-2530808CAT0 | GO-2530808CAT0.6 | EQTL-GO>SE ARA>69KV>NOVO BAY | LIB DISP // ATEC
2 | GO-2530808CAT0 | GO-2530808CAT0.7 | EQTL-GO>SE BVI>138KV>AMP POTENCIA | LIB DISP // ATEC
2 | GO-2530808CAT0 | GO-2530808CAT0.8 | EQTL-GO>SE DAI>138KV>NOVA EL | LIB DISP // ATEC
2 | GO-2530808CAT0 | GO-2530808CAT0.9 | EQTL-GO>SE CPG>34,5KV>AMP POTENCIA | LIB DISP // ATEC
2 | GO-2530808CAT0 | GO-2530808CAT0.A | EQTL-GO>SE MRO>69KV>AMP POTENCIA | LIB DISP // ATEC
2 | GO-2530808CAT0 | GO-2530808CAT0.B | EQTL-GO>SE NCS>69KV>BCO CAPACITOR | LIB DISP // ATEC
2 | GO-2530808CAT0 | GO-2530808CAT0.C | EQTL-GO>SE URC>69KV>AMP POTENCIA | LIB DISP // ATEC
2 | GO-2530808CAT0 | GO-2530808CAT0.D | EQTL-GO>SE RCL>138KV>AMP POTENCIA | LIB DISP // ATEC
2 | GO-2530808CAT0 | GO-2530808CAT0.E | EQTL-GO>SE NER>69KV>AMP POTENCIA | LIB DISP // ATEC
2 | GO-2530808CAT0 | GO-2530808CAT0.F | EQTL-GO>SE POR>138KV>AMP POTENCIA | LIB DISP // ATEC
2 | GO-2530808CAT0 | GO-2530808CAT0.G | EQTL-GO>SE MOT>138KV>AMP POTENCIA | LIB DISP // ATEC
2 | GO-2530808CAT0 | GO-2530808CAT0.H | EQTL-GO>SE ITQ>138KV>AMP POTENCIA | LIB DISP // ATEC
2 | GO-2530808CAT0 | GO-2530808CAT0.I | EQTL-GO>SE PIJ>69KV>AMP POTENCIA | LIB DISP // ATEC
2 | GO-2530808CAT0 | GO-2530808CAT0.J | EQTL-GO>SE CAT>138KV>NOVO BAY | LIB DISP // ATEC
2 | GO-2530808CAT0 | GO-2530808CAT0.K | EQTL-GO>SE MAT>69KV>AMP POTENCIA | LIB DISP // ATEC
2 | GO-2530808CAT0 | GO-2530808CAT0.L | EQTL-GO>SE GTB>69KV>AMP POTENCIA | LIB DISP // ATEC
2 | GO-2530808CAT0 | GO-2530808CAT0.M | EQTL-GO>SE ALD>69KV>NOVO BAY | LIB DISP // ATEC
2 | GO-2530808CAT0 | GO-2530808CAT0.N | EQTL-GO>SE ITQ>138KV>NOVO BAY | LIB DISP // ATEC
2 | GO-2530808CAT0 | GO-2530808CAT0.O | EQTL-GO>SE GNS>69KV>AMP POTENCIA | LIB DISP // ATEC
2 | GO-2530808CAT0 | GO-2530808CAT0.P | EQTL-GO>SE PBE>69KV>AMP POTENCIA | LIB DISP // ATEC
2 | GO-2530808CAT0 | GO-2530808CAT0.S | EQTL-GO>SE DAI>138KV>NOVO BAY | LIB DISP // ATEC
2 | GO-2530808CAT0 | GO-2530808CAT0.T | EQTL-GO>SE COD>34,5KV>NOVA SE | LIB DISP // ATEC
2 | GO-2530808CAT0 | GO-2530808CAT0.U | EQTL-GO>SE MIL>69KV>NOVA SE | LIB DISP // ATEC
2 | GO-2530808CAT0 | GO-2530808CAT0.W | EQTL-GO>SE SCA>69KV>AMP POTENCIA | LIB DISP // ATEC
2 | GO-2530808CAT0 | GO-2530808CAT0.X | EQTL-GO>SE JUS>138KV>AMP POTENCIA | LIB DISP // ATEC
2 | GO-2530808CAT0 | GO-2530808CAT0.Y | EQTL-GO>SE ALE>69KV>AMP POTENCIA | LIB DISP // ATEC
2 | GO-2530808CAT0 | GO-2530808CAT0.Z | EQTL-GO>SE PAL>69KV>AMP POTENCIA | LIB DISP // ATEC
2 | GO-2530808CAT1 | GO-2530808CAT1.A | EQTL-GO>SE PAT>69KV>NOVO BAY | LIB // ATEC
2 | GO-2530808CAT1 | GO-2530808CAT1.B | EQTL-GO>SE FIR>138KV>AMP POTENCIA | LIB // ATEC
2 | GO-2530808CAT1 | GO-2530808CAT1.C | EQTL-GO>SE NCS>69KV>NOVO BAY | LIB // ATEC
2 | GO-2530808CAT1 | GO-2530808CAT1.D | EQTL-GO>SE URC>69KV>BCO CAPACITOR | LIB // ATEC
2 | GO-2530808CAT1 | GO-2530808CAT1.E | EQTL-GO>SE GNS>69KV>AMP POTENCIA | LIB // ATEC
2 | GO-2530808CAT1 | GO-2530808CAT1.H | EQTL-GO>SE RVE>138KV>NOVO BAY | LIB // ATEC
2 | GO-2530808CAT1 | GO-2530808CAT1.K | EQTL-GO>SE QUI>138KV>AMP POTENCIA | LIB // ATEC
2 | GO-2530808CAT1 | GO-2530808CAT1.L | EQTL-GO>SE CAI>69KV>AMP POTENCIA | LIB // ATEC
2 | GO-2530808CAT1 | GO-2530808CAT1.M | EQTL-GO>SE NCS>69KV>AMP POTENCIA | LIB // ATEC
2 | GO-2530808CAT1 | GO-2530808CAT1.P | EQTL-GO>SE URC>69KV>AMP SE | LIB // ATEC
2 | GO-2531308MOP0 | GO-2531308MOP0.A | EQTL-GO>SE CTP>69KV>MELHORIA SE | LIB // ATEC
2 | GO-2531308MOP0 | GO-2531308MOP0.B | EQTL-GO>SE GNS>69KV>MELHORIA SE | LIB // ATEC
2 | GO-2531308MOP0 | GO-2531308MOP0.C | EQTL-GO>SE ARE>69KV>MELHORIA SE | LIB // ATEC
2 | GO-2531308MOP0 | GO-2531308MOP0.D | EQTL-GO>SE GTB>69KV>MELHORIA SE | LIB // ATEC
2 | GO-2531308MOP0 | GO-2531308MOP0.E | EQTL-GO>SE FLO>138KV>MELHORIA SE | LIB // ATEC
2 | GO-2531408RNV0 | GO-2531408RNV0.A | EQTL-GO>SE CAT>138KV>RENOVACAO SE | LIB // ATEC
2 | GO-2531408RNV0 | GO-2531408RNV0.B | EQTL-GO>SE CRI>138KV>RENOVACAO SE | LIB // ATEC
2 | GO-2531408RNV0 | GO-2531408RNV0.C | EQTL-GO>SE GOI>138KV>RENOVACAO SE | LIB // ATEC
2 | GO-2531408RNV0 | GO-2531408RNV0.D | EQTL-GO>SE JAT>69KV>MELHORIA SE | LIB // ATEC
2 | GO-2531408RNV0 | GO-2531408RNV0.G | EQTL-GO>SE RVE>138KV>MELHORIA SE | LIB // ATEC
2 | GO-2531408RNV0 | GO-2531408RNV0.H | EQTL-GO>SE RIV>138KV>MELHORIA SE | LIB // ATEC
2 | GO-2531408RNV0 | GO-2531408RNV0.I | EQTL-GO>SE SEN>138KV>MELHORIA SE | LIB // ATEC
2 | GO-2531408RNV0 | GO-2531408RNV0.J | EQTL-GO>SE URC>69KV>RENOVACAO SE | LIB // ATEC
2 | GO-2531708ASE0 | GO-2531708ASE0.1 | EQTL-GO>SE CBI>34,5KV>REDUNDANCIA | LIB // ATEC
2 | GO-2531708ASE0 | GO-2531708ASE0.2 | EQTL-GO>SE CRS>34,5KV>REDUNDANCIA | LIB // ATEC
2 | GO-2531708ASE0 | GO-2531708ASE0.3 | EQTL-GO>SE CRI>138KV>RETROFIT | LIB // ATEC
2 | GO-2531708ASE0 | GO-2531708ASE0.4 | EQTL-GO>SE CXA>34,5KV>REDUNDANCIA | LIB // ATEC
2 | GO-2531708ASE0 | GO-2531708ASE0.5 | EQTL-GO>SE CUM>34,5KV>REDUNDANCIA | LIB // ATEC
2 | GO-2531708ASE0 | GO-2531708ASE0.6 | EQTL-GO>SE DAV>34,5KV>REDUNDANCIA | LIB // ATEC
2 | GO-2531708ASE0 | GO-2531708ASE0.7 | EQTL-GO>SE DSF>34,5KV>REDUNDANCIA | LIB // ATEC
2 | GO-2531708ASE0 | GO-2531708ASE0.8 | EQTL-GO>SE DCP>34,5KV>REDUNDANCIA | LIB // ATEC
2 | GO-2531708ASE0 | GO-2531708ASE0.9 | EQTL-GO>SE ENO>34,5KV>REDUNDANCIA | LIB // ATEC
2 | GO-2531708ASE0 | GO-2531708ASE0.A | EQTL-GO>SE AER>138KV>RETROFIT | LIB // ATEC
2 | GO-2531708ASE0 | GO-2531708ASE0.B | EQTL-GO>SE AGL>34,5KV>REDUNDANCIA | LIB // ATEC
2 | GO-2531708ASE0 | GO-2531708ASE0.C | EQTL-GO>SE ALD>69KV>RETROFIT | LIB // ATEC
2 | GO-2531708ASE0 | GO-2531708ASE0.D | EQTL-GO>SE ALE>69KV>RETROFIT | LIB // ATEC
2 | GO-2531708ASE0 | GO-2531708ASE0.E | EQTL-GO>SE ALF>34,5KV>REDUNDANCIA | LIB // ATEC
2 | GO-2531708ASE0 | GO-2531708ASE0.F | EQTL-GO>SE AVN>69KV>RETROFIT | LIB // ATEC
2 | GO-2531708ASE0 | GO-2531708ASE0.G | EQTL-GO>SE ANV>34,5KV>REDUNDANCIA | LIB // ATEC
2 | GO-2531708ASE0 | GO-2531708ASE0.H | EQTL-GO>SE ARD>34,5KV>REDUNDANCIA | LIB // ATEC
2 | GO-2531708ASE0 | GO-2531708ASE0.I | EQTL-GO>SE ARI>34,5KV>REDUNDANCIA | LIB // ATEC
2 | GO-2531708ASE0 | GO-2531708ASE0.J | EQTL-GO>SE AUR>34,5KV>REDUNDANCIA | LIB // ATEC
2 | GO-2531708ASE0 | GO-2531708ASE0.K | EQTL-GO>SE BCU>34,5KV>REDUNDANCIA | LIB // ATEC
2 | GO-2531708ASE0 | GO-2531708ASE0.L | EQTL-GO>SE BZA>34,5KV>REDUNDANCIA | LIB // ATEC
2 | GO-2531708ASE0 | GO-2531708ASE0.M | EQTL-GO>SE BBS>34,5KV>REDUNDANCIA | LIB // ATEC
2 | GO-2531708ASE0 | GO-2531708ASE0.N | EQTL-GO>SE BRR>34,5KV>REDUNDANCIA | LIB // ATEC
2 | GO-2531708ASE0 | GO-2531708ASE0.O | EQTL-GO>SE BSC>34,5KV>REDUNDANCIA | LIB // ATEC
2 | GO-2531708ASE0 | GO-2531708ASE0.P | EQTL-GO>SE BRZ>34,5KV>REDUNDANCIA | LIB // ATEC
2 | GO-2531708ASE0 | GO-2531708ASE0.Q | EQTL-GO>SE BRT>34,5KV>REDUNDANCIA | LIB // ATEC
2 | GO-2531708ASE0 | GO-2531708ASE0.R | EQTL-GO>SE BTZ>34,5KV>REDUNDANCIA | LIB // ATEC
2 | GO-2531708ASE0 | GO-2531708ASE0.S | EQTL-GO>SE CCN>34,5KV>REDUNDANCIA | LIB // ATEC
2 | GO-2531708ASE0 | GO-2531708ASE0.T | EQTL-GO>SE CAC>34,5KV>REDUNDANCIA | LIB // ATEC
2 | GO-2531708ASE0 | GO-2531708ASE0.U | EQTL-GO>SE CNO>69KV>RETROFIT | LIB // ATEC
2 | GO-2531708ASE0 | GO-2531708ASE0.V | EQTL-GO>SE CLG>34,5KV>REDUNDANCIA | LIB // ATEC
2 | GO-2531708ASE0 | GO-2531708ASE0.W | EQTL-GO>SE CRA>34,5KV>REDUNDANCIA | LIB // ATEC
2 | GO-2531708ASE0 | GO-2531708ASE0.X | EQTL-GO>SE CAN>34,5KV>REDUNDANCIA | LIB // ATEC
2 | GO-2531708ASE0 | GO-2531708ASE0.Y | EQTL-GO>SE CAT>138KV>RETROFIT | LIB // ATEC
2 | GO-2531708ASE0 | GO-2531708ASE0.Z | EQTL-GO>SE CLC>34,5KV>REDUNDANCIA | LIB // ATEC
2 | GO-2531708ASE1 | GO-2531708ASE1.1 | EQTL-GO>SE MTF>34,5KV>REDUNDANCIA | LIB // ATEC
2 | GO-2531708ASE1 | GO-2531708ASE1.2 | EQTL-GO>SE MAU>34,5KV>REDUNDANCIA | LIB // ATEC
2 | GO-2531708ASE1 | GO-2531708ASE1.3 | EQTL-GO>SE MPO>138KV>RETROFIT | LIB // ATEC
2 | GO-2531708ASE1 | GO-2531708ASE1.4 | EQTL-GO>SE MIN>34,5KV>REDUNDANCIA | LIB // ATEC
2 | GO-2531708ASE1 | GO-2531708ASE1.5 | EQTL-GO>SE MOI>34,5KV>REDUNDANCIA | LIB // ATEC
2 | GO-2531708ASE1 | GO-2531708ASE1.6 | EQTL-GO>SE MAL>34,5KV>REDUNDANCIA | LIB // ATEC
2 | GO-2531708ASE1 | GO-2531708ASE1.7 | EQTL-GO>SE MOR>69KV>RETROFIT | LIB // ATEC
2 | GO-2531708ASE1 | GO-2531708ASE1.8 | EQTL-GO>SE MUT>34,5KV>REDUNDANCIA | LIB // ATEC
2 | GO-2531708ASE1 | GO-2531708ASE1.A | EQTL-GO>SE FAI>34,5KV>REDUNDANCIA | LIB // ATEC
2 | GO-2531708ASE1 | GO-2531708ASE1.B | EQTL-GO>SE FOG>34,5KV>REDUNDANCIA | LIB // ATEC
2 | GO-2531708ASE1 | GO-2531708ASE1.C | EQTL-GO>SE FRT>34,5KV>REDUNDANCIA | LIB // ATEC
2 | GO-2531708ASE1 | GO-2531708ASE1.D | EQTL-GO>SE GOI>138KV>RETROFIT | LIB // ATEC
2 | GO-2531708ASE1 | GO-2531708ASE1.E | EQTL-GO>SE GAP>34,5KV>REDUNDANCIA | LIB // ATEC
2 | GO-2531708ASE1 | GO-2531708ASE1.F | EQTL-GO>SE GOD>34,5KV>REDUNDANCIA | LIB // ATEC
2 | GO-2531708ASE1 | GO-2531708ASE1.G | EQTL-GO>SE GNS>69KV>RETROFIT | LIB // ATEC
2 | GO-2531708ASE1 | GO-2531708ASE1.H | EQTL-GO>SE HDR>34,5KV>REDUNDANCIA | LIB // ATEC
2 | GO-2531708ASE1 | GO-2531708ASE1.I | EQTL-GO>SE IAC>138KV>RETROFIT | LIB // ATEC
2 | GO-2531708ASE1 | GO-2531708ASE1.J | EQTL-GO>SE INA>34,5KV>REDUNDANCIA | LIB // ATEC
2 | GO-2531708ASE1 | GO-2531708ASE1.K | EQTL-GO>SE ITI>34,5KV>REDUNDANCIA | LIB // ATEC
2 | GO-2531708ASE1 | GO-2531708ASE1.L | EQTL-GO>SE ITU>34,5KV>REDUNDANCIA | LIB // ATEC
2 | GO-2531708ASE1 | GO-2531708ASE1.M | EQTL-GO>SE ITD>34,5KV>REDUNDANCIA | LIB // ATEC
2 | GO-2531708ASE1 | GO-2531708ASE1.N | EQTL-GO>SE ITM>34,5KV>REDUNDANCIA | LIB // ATEC
2 | GO-2531708ASE1 | GO-2531708ASE1.O | EQTL-GO>SE ITC>34,5KV>REDUNDANCIA | LIB // ATEC
2 | GO-2531708ASE1 | GO-2531708ASE1.P | EQTL-GO>SE ITV>69KV>RETROFIT | LIB // ATEC
2 | GO-2531708ASE1 | GO-2531708ASE1.Q | EQTL-GO>SE JCL>34,5KV>REDUNDANCIA | LIB // ATEC
2 | GO-2531708ASE1 | GO-2531708ASE1.R | EQTL-GO>SE JAR>69KV>RETROFIT | LIB // ATEC
2 | GO-2531708ASE1 | GO-2531708ASE1.S | EQTL-GO>SE JAT>69KV>RETROFIT | LIB // ATEC
2 | GO-2531708ASE1 | GO-2531708ASE1.T | EQTL-GO>SE JAU>34,5KV>REDUNDANCIA | LIB // ATEC
2 | GO-2531708ASE1 | GO-2531708ASE1.U | EQTL-GO>SE JOV>34,5KV>REDUNDANCIA | LIB // ATEC
2 | GO-2531708ASE1 | GO-2531708ASE1.V | EQTL-GO>SE JUC>34,5KV>REDUNDANCIA | LIB // ATEC
2 | GO-2531708ASE1 | GO-2531708ASE1.W | EQTL-GO>SE LBU>34,5KV>REDUNDANCIA | LIB // ATEC
2 | GO-2531708ASE1 | GO-2531708ASE1.X | EQTL-GO>SE LGR>34,5KV>REDUNDANCIA | LIB // ATEC
2 | GO-2531708ASE1 | GO-2531708ASE1.Y | EQTL-GO>SE MAB>34,5KV>REDUNDANCIA | LIB // ATEC
2 | GO-2531708ASE1 | GO-2531708ASE1.Z | EQTL-GO>SE MAC>34,5KV>REDUNDANCIA | LIB // ATEC
2 | GO-2531708ASE2 | GO-2531708ASE2.1 | EQTL-GO>SE SRP>34,5KV>REDUNDANCIA | LIB // ATEC
2 | GO-2531708ASE2 | GO-2531708ASE2.2 | EQTL-GO>SE STE>69KV>RETROFIT | LIB // ATEC
2 | GO-2531708ASE2 | GO-2531708ASE2.3 | EQTL-GO>SE SAD>34,5KV>REDUNDANCIA | LIB // ATEC
2 | GO-2531708ASE2 | GO-2531708ASE2.4 | EQTL-GO>SE SBA>34,5KV>REDUNDANCIA | LIB // ATEC
2 | GO-2531708ASE2 | GO-2531708ASE2.5 | EQTL-GO>SE SMA>69KV>RETROFIT | LIB // ATEC
2 | GO-2531708ASE2 | GO-2531708ASE2.6 | EQTL-GO>SE SSI>34,5KV>REDUNDANCIA | LIB // ATEC
2 | GO-2531708ASE2 | GO-2531708ASE2.7 | EQTL-GO>SE SEN>138KV>RETROFIT | LIB // ATEC
2 | GO-2531708ASE2 | GO-2531708ASE2.8 | EQTL-GO>SE SCA>69KV>RETROFIT | LIB // ATEC
2 | GO-2531708ASE2 | GO-2531708ASE2.9 | EQTL-GO>SE SER>34,5KV>REDUNDANCIA | LIB // ATEC
2 | GO-2531708ASE2 | GO-2531708ASE2.A | EQTL-GO>SE NIQ>34,5KV>REDUNDANCIA | LIB // ATEC
2 | GO-2531708ASE2 | GO-2531708ASE2.B | EQTL-GO>SE NAM>34,5KV>REDUNDANCIA | LIB // ATEC
2 | GO-2531708ASE2 | GO-2531708ASE2.C | EQTL-GO>SE NAU>34,5KV>REDUNDANCIA | LIB // ATEC
2 | GO-2531708ASE2 | GO-2531708ASE2.D | EQTL-GO>SE NIG>34,5KV>REDUNDANCIA | LIB // ATEC
2 | GO-2531708ASE2 | GO-2531708ASE2.E | EQTL-GO>SE NBR>34,5KV>REDUNDANCIA | LIB // ATEC
2 | GO-2531708ASE2 | GO-2531708ASE2.F | EQTL-GO>SE OLO>34,5KV>REDUNDANCIA | LIB // ATEC
2 | GO-2531708ASE2 | GO-2531708ASE2.G | EQTL-GO>SE ORI>34,5KV>REDUNDANCIA | LIB // ATEC
2 | GO-2531708ASE2 | GO-2531708ASE2.H | EQTL-GO>SE OUV>34,5KV>REDUNDANCIA | LIB // ATEC
2 | GO-2531708ASE2 | GO-2531708ASE2.I | EQTL-GO>SE PMI>34,5KV>REDUNDANCIA | LIB // ATEC
2 | GO-2531708ASE2 | GO-2531708ASE2.J | EQTL-GO>SE PRN>34,5KV>REDUNDANCIA | LIB // ATEC
2 | GO-2531708ASE2 | GO-2531708ASE2.K | EQTL-GO>SE PRB>69KV>RETROFIT | LIB // ATEC
2 | GO-2531708ASE2 | GO-2531708ASE2.L | EQTL-GO>SE PQN>34,5KV>REDUNDANCIA | LIB // ATEC
2 | GO-2531708ASE2 | GO-2531708ASE2.M | EQTL-GO>SE PER>34,5KV>REDUNDANCIA | LIB // ATEC
2 | GO-2531708ASE2 | GO-2531708ASE2.N | EQTL-GO>SE PGO>34,5KV>REDUNDANCIA | LIB // ATEC
2 | GO-2531708ASE2 | GO-2531708ASE2.O | EQTL-GO>SE PIL>34,5KV>REDUNDANCIA | LIB // ATEC
2 | GO-2531708ASE2 | GO-2531708ASE2.P | EQTL-GO>SE PIB>34,5KV>REDUNDANCIA | LIB // ATEC
2 | GO-2531708ASE2 | GO-2531708ASE2.Q | EQTL-GO>SE QBL>34,5KV>REDUNDANCIA | LIB // ATEC
2 | GO-2531708ASE2 | GO-2531708ASE2.R | EQTL-GO>SE REL>138KV>RETROFIT | LIB // ATEC
2 | GO-2531708ASE2 | GO-2531708ASE2.S | EQTL-GO>SE RTR>34,5KV>REDUNDANCIA | LIB // ATEC
2 | GO-2531708ASE2 | GO-2531708ASE2.T | EQTL-GO>SE RCL>138KV>RETROFIT | LIB // ATEC
2 | GO-2531708ASE2 | GO-2531708ASE2.V | EQTL-GO>SE RIP>34,5KV>REDUNDANCIA | LIB // ATEC
2 | GO-2531708ASE2 | GO-2531708ASE2.W | EQTL-GO>SE RVL>34,5KV>REDUNDANCIA | LIB // ATEC
2 | GO-2531708ASE2 | GO-2531708ASE2.X | EQTL-GO>SE RIV>138KV>RETROFIT | LIB // ATEC
2 | GO-2531708ASE2 | GO-2531708ASE2.Y | EQTL-GO>SE SFE>34,5KV>REDUNDANCIA | LIB // ATEC
2 | GO-2531708ASE2 | GO-2531708ASE2.Z | EQTL-GO>SE SRI>34,5KV>REDUNDANCIA | LIB // ATEC
2 | GO-2531708ASE3 | GO-2531708ASE3.2 | EQTL-GO>SE FIR>138KV>RETROFIT | LIB // ATEC
2 | GO-2531708ASE3 | GO-2531708ASE3.3 | EQTL-GO>SE ITP>69KV>RETROFIT | LIB // ATEC
2 | GO-2531708ASE3 | GO-2531708ASE3.4 | EQTL-GO>SE PAL>69KV>RETROFIT | LIB // ATEC
2 | GO-2531708ASE3 | GO-2531708ASE3.5 | EQTL-GO>SE RUB>69KV>RETROFIT | LIB // ATEC
2 | GO-2531708ASE3 | GO-2531708ASE3.6 | EQTL-GO>SE CRB>138KV>RETROFIT | LIB // ATEC
2 | GO-2531708ASE3 | GO-2531708ASE3.7 | EQTL-GO>SE BVI>138KV>RETROFIT | LIB // ATEC
2 | GO-2531708ASE3 | GO-2531708ASE3.8 | EQTL-GO>SE CBV>69KV>RETROFIT | LIB // ATEC
2 | GO-2531708ASE3 | GO-2531708ASE3.9 | EQTL-GO>SE CAI>69KV>RETROFIT | LIB // ATEC
2 | GO-2531708ASE3 | GO-2531708ASE3.A | EQTL-GO>SE SAB>34,5KV>REDUNDANCIA | LIB // ATEC
2 | GO-2531708ASE3 | GO-2531708ASE3.B | EQTL-GO>SE SUC>34,5KV>REDUNDANCIA | LIB // ATEC
2 | GO-2531708ASE3 | GO-2531708ASE3.C | EQTL-GO>SE TQI>34,5KV>REDUNDANCIA | LIB // ATEC
2 | GO-2531708ASE3 | GO-2531708ASE3.D | EQTL-GO>SE TRB>34,5KV>REDUNDANCIA | LIB // ATEC
2 | GO-2531708ASE3 | GO-2531708ASE3.E | EQTL-GO>SE URC>69KV>RETROFIT | LIB // ATEC
2 | GO-2531708ASE3 | GO-2531708ASE3.F | EQTL-GO>SE USD>69KV>RETROFIT | LIB // ATEC
2 | GO-2531708ASE3 | GO-2531708ASE3.G | EQTL-GO>SE VES>34,5KV>REDUNDANCIA | LIB // ATEC
2 | GO-2531708ASE3 | GO-2531708ASE3.H | EQTL-GO>SE VPI>34,5KV>REDUNDANCIA | LIB // ATEC
2 | GO-2531708ASE3 | GO-2531708ASE3.I | EQTL-GO>SE XIX>34,5KV>REDUNDANCIA | LIB // ATEC
2 | GO-2531708ASE3 | GO-2531708ASE3.J | EQTL-GO>SE ALX>34,5KV>REDUNDANCIA | LIB // ATEC
2 | GO-2531708ASE3 | GO-2531708ASE3.O | EQTL-GO>SE JUR>34,5KV>REDUNDANCIA | LIB // ATEC
2 | GO-2531708ASE3 | GO-2531708ASE3.Q | EQTL-GO>SE MCG>34,5KV>REDUNDANCIA | LIB // ATEC
2 | GO-2531708ASE3 | GO-2531708ASE3.Y | EQTL-GO>SE SJT>34,5KV>REDUNDANCIA | LIB // ATEC
2 | GO-2531708ASE4 | GO-2531708ASE4.A | EQTL-GO>SE GTB>69KV>RETROFIT | LIB // ATEC
2 | GO-2531708ASE4 | GO-2531708ASE4.B | EQTL-GO>SE ITN>69KV>RETROFIT | LIB // ATEC
2 | GO-2531708ASE4 | GO-2531708ASE4.C | EQTL-GO>SE MIC>138KV>RETROFIT | LIB // ATEC
2 | GO-2531708ASE4 | GO-2531708ASE4.D | EQTL-GO>SE RVE>138KV>RETROFIT | LIB // ATEC
2 | GO-2531708ASE4 | GO-2531708ASE4.E | EQTL-GO>SE ALD>69KV>MED FRONTEIRA | LIB // ATEC
2 | GO-2531708ASE4 | GO-2531708ASE4.F | EQTL-GO>SE RCL>138KV>MED FRONTEIRA | LIB // ATEC
2 | GO-2531708ASE4 | GO-2531708ASE4.G | EQTL-GO>SE PQE>138KV>MED FRONTEIRA | LIB // ATEC
2 | GO-2531808MSE0 | GO-2531808MSE0.A | EQTL-GO>SE ACN>138KV>MED OPERAC | LIB // ATEC
2 | GO-2577508TRM0 | GO-2577508TRM0.B | EQTL-GO>SE TRM>138KV>NOVA SE | LIB // ATEC
2 | GO-2577908MCG0 | GO-2577908MCG0.A | EQTL-GO>SE IPO>138KV>NOVO BAY | LIB // ATEC
2 | GO-2577908MCG0 | GO-2577908MCG0.C | EQTL-GO>SE MCG>34,5KV>NOVO BAY | LIB // ATEC
2 | GO-2578008SCE0 | GO-2578008SCE0.B | EQTL-GO>SE SCE>138KV>NOVA SE | LIB // ATEC
2 | GO-2578108CNV0 | GO-2578108CNV0.B | EQTL-GO>SE MUR>69KV>NOVA SE | LIB // ATEC
2 | GO-2578108CNV0 | GO-2578108CNV0.C | EQTL-GO>SE SCA>69KV>NOVA EL | LIB // ATEC
2 | GO-2578208NSE0 | GO-2578208NSE0.A | EQTL-GO>SE CUT>34,5KV>NOVA SE | LIB // ATEC
2 | GO-2578208NSE0 | GO-2578208NSE0.B | EQTL-GO>SE INT>34,5KV>NOVA SE | LIB // ATEC
2 | GO-2578208NSE0 | GO-2578208NSE0.C | EQTL-GO>SE SAV>34,5KV>NOVA SE | LIB // ATEC
2 | GO-2578308APR0 | GO-2578308APR0.A | EQTL-GO>SE CHC>69KV>NOVA EL | LIB // ATEC
2 | GO-2578308APR0 | GO-2578308APR0.C | EQTL-GO>SE APO>138KV>NOVA SE | LIB // ATEC
2 | GO-2630008BAY0 | GO-2630008BAY0.A | EQTL-GO>SE ALP>34,5KV>NOVO BAY | LIB // ATEC
2 | GO-2630008BAY0 | GO-2630008BAY0.B | EQTL-GO>SE CPE>34,5KV>NOVO BAY | LIB // ATEC
2 | GO-2630008BAY0 | GO-2630008BAY0.C | EQTL-GO>SE CXA>34,5KV>NOVO BAY | LIB // ATEC
2 | GO-2630008BAY0 | GO-2630008BAY0.D | EQTL-GO>SE BSC>34,5KV>NOVO BAY | LIB // ATEC
2 | GO-2630008BAY0 | GO-2630008BAY0.E | EQTL-GO>SE DOV>34,5KV>NOVO BAY | LIB // ATEC
2 | GO-2630008BAY0 | GO-2630008BAY0.F | EQTL-GO>SE MOS>34,5KV>NOVO BAY | LIB // ATEC
2 | GO-2630008BAY0 | GO-2630008BAY0.G | EQTL-GO>SE MUT>34,5KV>NOVO BAY | LIB // ATEC
2 | GO-2630008BAY0 | GO-2630008BAY0.H | EQTL-GO>SE NAZ>34,5KV>NOVO BAY | LIB // ATEC
2 | GO-2630008BAY0 | GO-2630008BAY0.I | EQTL-GO>SE PGI>69KV>NOVO BAY | LIB // ATEC
2 | GO-2630008BAY0 | GO-2630008BAY0.J | EQTL-GO>SE PET>69KV>NOVO BAY | LIB // ATEC
2 | GO-2630008BAY0 | GO-2630008BAY0.K | EQTL-GO>SE RVE>138KV>NOVO BAY | LIB // ATEC
2 | GO-2630008BAY0 | GO-2630008BAY0.L | EQTL-GO>SE SFE>34,5KV>NOVO BAY | LIB // ATEC
2 | GO-2630208AMP0 | GO-2630208AMP0.A | EQTL-GO>SE ASB>34,5KV>AMP POTENCIA | LIB // ATEC
2 | GO-2630208AMP0 | GO-2630208AMP0.B | EQTL-GO>SE ISR>34,5KV>AMP POTENCIA | LIB // ATEC
2 | GO-2630208AMP0 | GO-2630208AMP0.C | EQTL-GO>SE JOV>34,5KV>AMP POTENCIA | LIB // ATEC
2 | GO-2630208AMP0 | GO-2630208AMP0.D | EQTL-GO>SE SIL>34,5KV>AMP POTENCIA | LIB // ATEC
2 | GO-2630808CAT0 | GO-2630808CAT0.A | EQTL-GO>SE IAC>138KV>AMP POTENCIA | LIB // ATEC
2 | GO-2630808CAT0 | GO-2630808CAT0.B | EQTL-GO>SE EDE>69KV>AMP POTENCIA | LIB // ATEC
2 | GO-2630808CAT0 | GO-2630808CAT0.C | EQTL-GO>SE BAL>69KV>AMP POTENCIA | LIB // ATEC
2 | GO-2630808CAT0 | GO-2630808CAT0.D | EQTL-GO>SE CEZ>69KV>AMP POTENCIA | LIB // ATEC
2 | GO-2630808CAT0 | GO-2630808CAT0.E | EQTL-GO>SE VPO>138KV>NOVA SE | LIB // ATEC
2 | GO-2630808CAT0 | GO-2630808CAT0.F | EQTL-GO>SE CAL>138KV>NOVA EL | LIB // ATEC
2 | GO-2630808CAT0 | GO-2630808CAT0.G | EQTL-GO>SE ACN>138KV>AMP POTENCIA | LIB // ATEC
2 | GO-2630808CAT0 | GO-2630808CAT0.I | EQTL-GO>SE MOR>69KV>AMP POTENCIA | LIB // ATEC
2 | GO-2630808CAT0 | GO-2630808CAT0.J | EQTL-GO>SE RCL>138KV>BCO CAPACITOR | LIB // ATEC
2 | GO-2631408RNV0 | GO-2631408RNV0.A | EQTL-GO>SE REL>138KV>MELHORIA SE | LIB // ATEC
2 | GO-2631808MSE0 | GO-2631808MSE0.A | EQTL-GO>SE ARA>69KV>MED FRONTEIRA | LIB // ATEC
2 | GO-2631808MSE0 | GO-2631808MSE0.B | EQTL-GO>SE PQB>69KV>MED FRONTEIRA | LIB // ATEC
2 | GO-2677308ARA0 | GO-2677308ARA0.A | EQTL-GO>SE ARA>69KV>AMP POTENCIA | LIB // ATEC
2 | GO-2677408PRI0 | GO-2677408PRI0.B | EQTL-GO>SE PRI>138KV>NOVA EL | LIB // ATEC
2 | GO-2677408PRI0 | GO-2677408PRI0.C | EQTL-GO>SE SCA>69KV>NOVA EL | LIB // ATEC
2 | GO-2677608PQB0 | GO-2677608PQB0.B | EQTL-GO>SE PQB>69KV>NOVA SE | LIB // ATEC
2 | GO-2677608PQB0 | GO-2677608PQB0.C | EQTL-GO>SE ALD>69KV>NOVO BAY | LIB // ATEC
2 | GO-2730808CAT0 | GO-2730808CAT0.A | EQTL-GO>SE CHA>138KV>NOVA SE | LIB // ATEC
2 | GO-2777708CAB0 | GO-2777708CAB0.B | EQTL-GO>SE CAB>34,5KV>AMP POTENCIA | LIB // ATEC
2 | GO-2777708CAB0 | GO-2777708CAB0.C | EQTL-GO>SE ITF>138KV>NOVA SE | LIB // ATEC
2 | MA-2231408RNV0 | MA-2231408RNV0.D | EQTL-MA>SE ETT>69KV>MELHORIA | LBPA // ABER
2 | MA-2231408RNV0 | MA-2231408RNV0.G | EQTL-MA>SE FQL>138KV>MELHORIA | LBPA // ABER
2 | MA-2260708AAM0 | MA-2260708AAM0.A | EQTL-MA>SE AAM>69KV>IMP>NOVA SE | LBPA DISP // ABER
2 | MA-2260808LAG0 | MA-2260808LAG0.A | QTL-MA>SE LAG>34,5KV>IMP>NOVA SE | LBPA DISP // ABER
2 | MA-2260808LAG0 | MA-2260808LAG0.B | EQTL-MA>SE LPD>34,5KV>IMP>NOVO BAY | LBPA DISP // ABER
2 | MA-2261708CRA0 | MA-2261708CRA0.C | EQTL-MA>SE PRO>69KV>NOVA SE | LIB DISP // ABER
2 | MA-2331208ISG0 | MA-2331208ISG0.I | EQTL-MA>SE SLF>69KV>MEL LD | LBPA DISP // ABER
2 | MA-2331508SUP0 | MA-2331508SUP0.B | EQTL-MA>SE CHT>69KV>REN SE | LBPA DISP // ABER
2 | MA-2331508SUP0 | MA-2331508SUP0.C | EQTL-MA>SE IPA>13,8KV>REN SE | LBPA DISP // ABER
2 | MA-2362008SLT0 | MA-2362008SLT0.A | EQTL-MA>SE STL>138KV>AMP | LBPA DISP // ABER
2 | MA-2362008SLT0 | MA-2362008SLT0.D | EQTL-MA>SE ETT>138KV>AMP POT | LBPA DISP // ABER
2 | MA-2362008SLT0 | MA-2362008SLT0.F | EQTL-MA>SE STL>138KV>SMF | LBPA DISP // ABER
2 | MA-2362208BCB0 | MA-2362208BCB0.A | EQTL-MA>SE BCD>69KV>NOVA SE | LBPA DISP // ABER
2 | MA-2362508PLR0 | MA-2362508PLR0.A | EQTL-MA>SE PLR>34,5KV>NOVA SE | LBPA DISP // ABER
2 | MA-2362508PLR0 | MA-2362508PLR0.B | EQTL-MA>SE LPD>34,5KV>BAY | LBPA DISP // ABER
2 | MA-2430008BAY0 | MA-2430008BAY0.A | EQTL-MA>SE SVF>13,8KV>BAY | LBPA DISP // ABER
2 | MA-2430008BAY0 | MA-2430008BAY0.B | EQTL-MA>SE CTP>13,8KV>BAY | LBPA DISP // ABER
2 | MA-2430008BAY0 | MA-2430008BAY0.D | EQTL-MA>SE AME>13,8KV>BAY | LBPA DISP // ABER
2 | MA-2430008BAY0 | MA-2430008BAY0.F | EQTL-MA>SE MRD>13,8KV>BAY | LBPA DISP // ABER
2 | MA-2430008BAY0 | MA-2430008BAY0.G | EQTL-MA>SE TUR>13,8KV>BAY | LBPA DISP // ABER
2 | MA-2430008BAY0 | MA-2430008BAY0.H | EQTL-MA>SE VLP>13,8KV>BAY | LBPA DISP // ABER
2 | MA-2430108BCA0 | MA-2430108BCA0.A | EQTL-MA>SE VGD>13,8KV>BC | LBPA DISP // ABER
2 | MA-2430108BCA0 | MA-2430108BCA0.B | EQTL-MA>SE ZDC>13,8KV>BC | LBPA DISP // ABER
2 | MA-2430108BCA0 | MA-2430108BCA0.C | EQTL-MA>SE LPD>69KV>BC | LBPA DISP // ABER
2 | MA-2430108BCA0 | MA-2430108BCA0.D | EQTL-MA>SE SPT>34,5KV>BC | LBPA DISP // ABER
2 | MA-2430208AMP0 | MA-2430208AMP0.A | EQTL-MA>SE GNF>69KV>AMP POT | LBPA DISP // ABER
2 | MA-2430208AMP0 | MA-2430208AMP0.B | EQTL-MA>SE RNC>69KV>AMP POT | LBPA DISP // ABER
2 | MA-2430208AMP0 | MA-2430208AMP0.C | EQTL-MA>SE SBT>34,5KV>AMP POT | LBPA DISP // ABER
2 | MA-2430208AMP0 | MA-2430208AMP0.D | EQTL-MA>SE SJB>34,5KV>AMP POT | LBPA DISP // ABER
2 | MA-2430208AMP0 | MA-2430208AMP0.F | EQTL-MA>SE SPT>69KV>AMP POT | LBPA DISP // ABER
2 | MA-2430208AMP0 | MA-2430208AMP0.G | EQTL-MA>SE BPT>69KV>AMP | LBPA DISP // ABER
2 | MA-2430808CAT0 | MA-2430808CAT0.G | EQTL-MA>SE TMO>13,8KV>EL | LBPA DISP // ABER
2 | MA-2430808CAT0 | MA-2430808CAT0.H | EQTL-MA>SE TMD>13,8KV>BC | LBPA DISP // ABER
2 | MA-2430808CAT0 | MA-2430808CAT0.A | EQTL-MA>SE PRO>13,8KV>AMP | LBPA DISP // ABER
2 | MA-2430808CAT0 | MA-2430808CAT0.L | EQTL-MA>SE VGD>13,8KV>AMP | LBPA DISP // ABER
2 | MA-2430808CAT0 | MA-2430808CAT0.J | EQTL-MA>SE GEB>34,5KV>EL | LBPA DISP // ABER
2 | MA-2430808CAT0 | MA-2430808CAT0.B | EQTL-MA>SE SPT>13,8KV>BC | LBPA DISP // ATEC
2 | MA-2430808CAT0 | MA-2430808CAT0.N | EQTL-MA>SE CHA>13,8KV>EL | LBPA DISP // ABER
2 | MA-2430808CAT0 | MA-2430808CAT0.I | EQTL-MA>SE SJP>13,8KV>BC | LBPA DISP // ABER
2 | MA-2430808CAT0 | MA-2430808CAT0.Q | EQTL-MA>SE GJU>34,5KV>REATOR | LBPA DISP // ATEC
2 | MA-2430808CAT0 | MA-2430808CAT0.R | EQTL-MA>SE PLA>34,5KV>EL | LBPA DISP // ABER
2 | MA-2430808CAT0 | MA-2430808CAT0.S | EQTL-MA>SE CNO>13,8KV>BC | LBPA DISP // ABER
2 | MA-2430808CAT0 | MA-2430808CAT0.O | EQTL-MA>SE FTN>13,8KV>EL | LBPA DISP // ABER
2 | MA-2430808CAT0 | MA-2430808CAT0.P | EQTL-MA>SE SBN>69KV>AMP | LBPA DISP // ABER
2 | MA-2430808CAT0 | MA-2430808CAT0.T | EQTL-MA>SE TMO>69KV>AMP | LBPA DISP // ABER
2 | MA-2430808CAT0 | MA-2430808CAT0.U | EQTL-MA>SE SPT>34,5KV>AMP | LBPA DISP // ABER
2 | MA-2431308MOP0 | MA-2431308MOP0.C | EQTL-MA>SE PFD>69KV>CT | LBPA DISP // ABER
2 | MA-2431308MOP0 | MA-2431308MOP0.D | EQTL-MA> SE ARS>34,5KV>CT | LBPA DISP // ATEC
2 | MA-2431408RNV0 | MA-2431408RNV0.B | EQTL-MA>SE SNO>13,8KV>REN SE | LBPA DISP // ABER
2 | MA-2431408RNV0 | MA-2431408RNV0.C | EQTL-MA>SE SMT>13,8KV>REN SE | LBPA DISP // ABER
2 | MA-2431408RNV0 | MA-2431408RNV0.E | EQTL-MA>SE IPA>34,5KV>REN SE | LBPA DISP // ABER
2 | MA-2431408RNV0 | MA-2431408RNV0.F | EQTL-MA>SE MIR>13,8KV>REN SE | LBPA DISP // ABER
2 | MA-2431408RNV0 | MA-2431408RNV0.G | EQTL-MA>SE BDC>34,5KV>REN SE | LBPA DISP // ABER
2 | MA-2431408RNV0 | MA-2431408RNV0.H | EQTL-MA>SE PHO>13,8KV>REN SE | LBPA DISP // ABER
2 | MA-2431408RNV0 | MA-2431408RNV0.I | EQTL-MA>SE RNC>13,8KV>REN SE | LBPA DISP // ABER
2 | MA-2431408RNV0 | MA-2431408RNV0.K | EQTL-MA>SE SBN>34,5KV>REN SE | LBPA DISP // ABER
2 | MA-2431408RNV0 | MA-2431408RNV0.L | EQTL-MA>SE IPC>13,8KV>REN SE | LBPA DISP // ABER
2 | MA-2431408RNV0 | MA-2431408RNV0.O | EQTL-MA>SE BLS>13,8KV>REN SE | LBPA DISP // ABER
2 | MA-2431608ATF0 | MA-2431608ATF0.A | EQTL-MA>SE CHT>69KV>ATF | LBPA ORÇD DISP // ABER
2 | MA-2431708ASE0 | MA-2431708ASE0.J | EQTL-MA>AUT STI>13,8KV>RTF | LBPA // ABER
2 | MA-2431708ASE0 | MA-2431708ASE0.M | EQTL-MA>AUT BCP>13,8KV>RTF | LBPA // ABER
2 | MA-2431708ASE0 | MA-2431708ASE0.O | EQTL-MA>AUT CXS>13,8KV>RTF | LBPA // ABER
2 | MA-2431708ASE0 | MA-2431708ASE0.P | EQTL-MA>AUT CNO>13,8KV>RTF | LBPA // ABER
2 | MA-2431708ASE0 | MA-2431708ASE0.Q | EQTL-MA>AUT RSO>13,8KV>RTF | LBPA // ABER
2 | MA-2431708ASE0 | MA-2431708ASE0.U | EQTL-MA>SE BES>34,5KV>MED | LBPA // ABER
2 | MA-2463008BRJ0 | MA-2463008BRJ0.A | EQTL-MA>SE BJO>69KV>AMP POT | LBPA DISP // ABER
2 | MA-2530008BAY0 | MA-2530008BAY0.A | EQTL-MA>SE VNA>13,8KV>BAY | LBPA DISP // ABER
2 | MA-2530008BAY0 | MA-2530008BAY0.B | EQTL-MA>SE STT>13,8KV>BAY | LBPA DISP // ABER
2 | MA-2530108BCA0 | MA-2530108BCA0.A | EQTL-MA>SE VFR>13,8KV>BC | LBPA DISP // ABER
2 | MA-2530108BCA0 | MA-2530108BCA0.B | EQTL-MA>SE LNC>13,8KV>BC | LBPA DISP // ABER
2 | MA-2530108BCA0 | MA-2530108BCA0.C | EQTL-MA>SE CGR>34,5KV>BC | LBPA DISP // ABER
2 | MA-2530108BCA0 | MA-2530108BCA0.D | EQTL-MA>SE APB>13,8KV>BC | LBPA DISP // ABER
2 | MA-2530208AMP0 | MA-2530208AMP0.B | EQTL-MA>SE SJP>69KV>AMP | LIB DISP // ATEC
2 | MA-2530208AMP0 | MA-2530208AMP0.A | EQTL-MA>SE ARI>69KV>AMP | LBPA DISP // ABER
2 | MA-2530208AMP0 | MA-2530208AMP0.C | EQTL-MA>SE SMC>69KV>AMP | LBPA DISP // ABER
2 | MA-2530208AMP0 | MA-2530208AMP0.D | EQTL-MA>SE COO>69KV>AMP | LBPA DISP // ABER
2 | MA-2530208AMP0 | MA-2530208AMP0.E | EQTL-MA>SE BLS>69KV>AMP | LBPA DISP // ABER
2 | MA-2530208AMP0 | MA-2530208AMP0.F | EQTL-MA>SE CHT>69KV>AMP | LBPA DISP // ABER
2 | MA-2530208AMP0 | MA-2530208AMP0.G | EQTL-MA>SE LPD>69KV>AMP | LBPA DISP // ABER
2 | MA-2530208AMP0 | MA-2530208AMP0.H | EQTL-MA>SE ZDC>69KV>AMP | LBPA DISP // ABER
2 | MA-2530208AMP0 | MA-2530208AMP0.I | EQTL-MA>SE ODA>69KV>AMP | LBPA DISP // ABER
2 | MA-2530208AMP0 | MA-2530208AMP0.J | EQTL-MA>SE GJU>69KV>AMP | LBPA DISP // ABER
2 | MA-2530208AMP0 | MA-2530208AMP0.K | EQTL-MA>SE ETE>69KV>AMP | LBPA DISP // ABER
2 | MA-2530208AMP0 | MA-2530208AMP0.L | EQTL-MA>SE SMT>34,5KV>AMP | LBPA DISP // ATEC
2 | MA-2530208AMP0 | MA-2530208AMP0.M | EQTL-MA>SE IGG>69KV>AMP | LBPA DISP // ABER
2 | MA-2530208AMP0 | MA-2530208AMP0.N | EQTL-MA>SE RCO>69KV>AMP | LBPA DISP // ABER
2 | MA-2530208AMP0 | MA-2530208AMP0.O | EQTL-MA>SE AME>34,5KV>AMP | LBPA DISP // ABER
2 | MA-2530808CAT0 | MA-2530808CAT0.A | EQTL-MA>SE FTN>69KV>AMP.POT | LBPA // ABER
2 | MA-2530808CAT0 | MA-2530808CAT0.B | EQTL-MA>SE BLS>69KV>AMP.SE | LBPA // ABER
2 | MA-2530808CAT0 | MA-2530808CAT0.C | EQTL-MA>SE MNS>69KV>AMP.SE | LBPA // ABER
2 | MA-2530808CAT0 | MA-2530808CAT0.D | EQTL-MA>SE GDV>69KV>AMP.SE | LBPA // ABER
2 | MA-2530808CAT0 | MA-2530808CAT0.G | EQTL-MA>SE IPA>69KV>AMP.POT | LIB // ATEC
2 | MA-2530808CAT0 | MA-2530808CAT0.J | EQTL-MA>SE BAU>34,5KV>AMP.POT | LIB // ATEC
2 | MA-2530808CAT0 | MA-2530808CAT0.I | EQTL-MA>SE CGR>69KV>AMP.POT | LIB // ATEC
2 | MA-2530808CAT0 | MA-2530808CAT0.H | EQTL-MA>SE SJB>34,5KV>AMP.SE | LIB // ATEC
2 | MA-2531408RNV0 | MA-2531408RNV0.A | EQTL-MA>SE BLS>69KV>REN SE | LBPA DISP // ABER
2 | MA-2531408RNV0 | MA-2531408RNV0.B | EQTL-MA>SE ZDC>13,8KV>REN SE | LBPA DISP // ABER
2 | MA-2531408RNV0 | MA-2531408RNV0.C | EQTL-MA>SE CTP>13,8KV>REN SE | LBPA DISP // ABER
2 | MA-2531408RNV0 | MA-2531408RNV0.D | EQTL-MA>SE CXS>13,8KV>REN SE | LBPA DISP // ABER
2 | MA-2531408RNV0 | MA-2531408RNV0.E | EQTL-MA>SE COO>13,8KV>REN SE | LBPA DISP // ABER
2 | MA-2531408RNV0 | MA-2531408RNV0.F | EQTL-MA>SE CNO>13,8KV>REN SE | LBPA DISP // ABER
2 | MA-2531408RNV0 | MA-2531408RNV0.G | EQTL-MA>SE SJP>13,8KV>REN SE | LBPA DISP // ABER
2 | MA-2531408RNV0 | MA-2531408RNV0.H | EQTL-MA>SE SJR>13,8KV>REN SE | LBPA DISP // ABER
2 | MA-2531408RNV0 | MA-2531408RNV0.I | EQTL-MA>SE SMT>13,8KV>REN SE | LBPA DISP // ABER
2 | MA-2531408RNV0 | MA-2531408RNV0.J | EQTL-MA>SE TTM>13,8KV>REN SE | LBPA DISP // ABER
2 | MA-2531708ASE0 | MA-2531708ASE0.A | EQTL-MA>AUT>SE AGV>34,5KV>RTF | LBPA // ABER
2 | MA-2531708ASE0 | MA-2531708ASE0.B | EQTL-MA>AUT>SE API>34,5KV>RTF | LBPA // ABER
2 | MA-2531708ASE0 | MA-2531708ASE0.C | EQTL-MA>AUT>SE BCA>34,5KV>RTF | LBPA // ABER
2 | MA-2531708ASE0 | MA-2531708ASE0.D | EQTL-MA>AUT>SE ACL>34,5KV>RTF | LBPA // ABER
2 | MA-2531708ASE0 | MA-2531708ASE0.E | EQTL-MA>AUT>SE SJC>34,5KV>RTF | LBPA // ABER
2 | MA-2531708ASE0 | MA-2531708ASE0.F | EQTL-MA>AUT>SE APB>34,5KV>RTF | LBPA // ABER
2 | MA-2531708ASE0 | MA-2531708ASE0.G | EQTL-MA>AUT>SE SJI>34,5KV>RTF | LBPA // ABER
2 | MA-2531708ASE0 | MA-2531708ASE0.I | EQTL-MA>AUT>SE ARS>34,5KV>RTF | LBPA // ABER
2 | MA-2531708ASE0 | MA-2531708ASE0.J | EQTL-MA>AUT>SE BBV>34,5KV>RTF | LBPA // ABER
2 | MA-2531708ASE0 | MA-2531708ASE0.K | EQTL-MA>AUT>SE CDA>34,5KV>RTF | LBPA // ABER
2 | MA-2531708ASE0 | MA-2531708ASE0.L | EQTL-MA>AUT>SE IPG>34,5KV>RTF | LBPA // ABER
2 | MA-2531708ASE0 | MA-2531708ASE0.M | EQTL-MA>AUT>SE TRL>34,5KV>RTF | LBPA // ABER
2 | MA-2531708ASE0 | MA-2531708ASE0.N | EQTL-MA>AUT>SE MTA>34,5KV>RTF | LBPA // ABER
2 | MA-2531708ASE0 | MA-2531708ASE0.O | EQTL-MA>AUT>SE JVR>34,5KV>RTF | LBPA // ABER
2 | MA-2531708ASE0 | MA-2531708ASE0.P | EQTL-MA>AUT>SE RNS>34,5KV>RTF | LBPA // ABER
2 | MA-2531708ASE0 | MA-2531708ASE0.Z | EQTL-MA>AUT>SE IAQ>69KV>RTF | LBPA // ABER
2 | MA-2531808MOP0 | MA-2531808MOP0.F | EQTL-MA>AUT MRD>13,8KV>MED | LBPA DISP // ABER
2 | MA-2531808MOP0 | MA-2531808MOP0.G | EQTL-MA>AUT>SE GEB>34,5KV>MED | LBPA DISP // ABER
2 | MA-2561408VLF0 | MA-2561408VLF0.A | EQTL-MA>SE VFL>69KV>NOVA SE | LBPA // ABER
2 | MA-2561408VLF0 | MA-2561408VLF0.D | EQTL-MA>SE ODA>69KV>EL | LBPA // ABER
2 | MA-2561908ACA0 | MA-2561908ACA0.B | EQTL-MA>SE ACL>69KV>SMF | LBPA DISP // ABER
2 | MA-2562008SLT0 | MA-2562008SLT0.B | EQTL-MA>SE VRF>138KV>AMP | LBPA DISP // ABER
2 | MA-2562008SLT0 | MA-2562008SLT0.C | EQTL-MA>SE STL>138KV>NOVA EL | LBPA DISP // ABER
2 | MA-2563108VFR0 | MA-2563108VFR0.B | EQTL-MA>SE LPD>69KV>EL | LBPA DISP // ABER
2 | MA-2563108VFR0 | MA-2563108VFR0.C | EQTL-MA>SE VFR>69KV>EL | LBPA DISP // ABER
2 | MA-2563208ARG0 | MA-2563208ARG0.B | EQTL-MA>SE ARG>69KV>EL | LBPA DISP // ABER
2 | MA-2563208ARG0 | MA-2563208ARG0.C | EQTL-MA>SE SJR>69KV>EL | LBPA DISP // ABER
2 | MA-2563308SPT0 | MA-2563308SPT0.B | EQTL-MA>SE SPT>138KV>AMP | LBPA DISP // ABER
2 | MA-2563308SPT0 | MA-2563308SPT0.C | EQTL-MA>SE CTN>138KV>NOVA SE | LBPA DISP // ABER
2 | MA-2563408GNF0 | MA-2563408GNF0.B | EQTL-MA>SE GNF>69KV>EL | LBPA DISP // ABER
2 | MA-2563408GNF0 | MA-2563408GNF0.C | EQTL-MA>SE MNS>69KV>EL | LBPA DISP // ABER
2 | PA-2130008BAY0 | PA-2130008BAY0.G | EQTL-PA>SE TUV>13,8kV>BAY>02 BAY ALIM | LBPA DISP // ABER
2 | PA-2161408AFU0 | PA-2161408AFU0.A | EQTL-PA>SE AFU>34,5KV>IMP>NOVA SE | LBPA DISP // ABER
2 | PA-2161408AFU0 | PA-2161408AFU0.B | EQTL-PA>SE AFU>34,5KV>IMP>NOVA SE | LBPA DISP // ABER
2 | PA-2161408CHA0 | PA-2161408CHA0.A | EQTL-PA>SE CHA>34,5KV>IMP>NOVA SE | LBPA DISP // ABER
2 | PA-2161408MUA0 | PA-2161408MUA0.A | EQTL-PA>SE MUA>34,5KV>IMP>NOVA SE | LBPA ORÇD DISP // ABER
2 | PA-2161408MUA0 | PA-2161408MUA0.B | EQTL-PA>SE PDP>34,5KV>BAY>01BAY | LBPA ORÇD DISP // ABER
2 | PA-2161408SAR0 | PA-2161408SAR0.E | EQTL-PA>SE SCA>34,5KV>AMP | LIB DISP // ATEC
2 | PA-2164408FRO0 | PA-2164408FRO0.B | EQTL-PA>SE FRO>138KV>IMP | LBPA // ABER
2 | PA-2164408OEP0 | PA-2164408OEP0.A | EQTL-PA>SE OEI>34,5KV>IMP>NOVA SE | LBPA DISP // ABER
2 | PA-2164408OEP0 | PA-2164408OEP0.B | EQTL-PA>SE CAM>34,5KV>AMP>02TF | LBPA DISP // ABER
2 | PA-2164408PMZ0 | PA-2164408PMZ0.A | EQTL-PA>SE VSA>69KV>EL>01 EL | LBPA DISP // ABER
2 | PA-2164408PMZ0 | PA-2164408PMZ0.C | EQTL-PA>SE SJP>69KV>IMP>NOVA SE | LBPA DISP // ABER
2 | PA-2164408PMZ0 | PA-2164408PMZ0.E | EQTL-PA>SE PMZ>69KV>IMP>NOVA SE | LBPA DISP // ABER
2 | PA-2164408PRA0 | PA-2164408PRA0.A | EQTL-PA>SE MAL>138KV>AMP>01 TF | LBPA DISP // ABER
2 | PA-2164408PRA0 | PA-2164408PRA0.C | EQTL-PA>SE PRA>34,5/13,8KV>NOVA SE | LBPA DISP // ABER
2 | PA-2164408TSA0 | PA-2164408TSA0.A | EQTL-PA>SE OXM>138KV>AMP | LBPA // ABER
2 | PA-2164408TSA0 | PA-2164408TSA0.C | EQTL-PA>SE TSA>34,5KV>IMP>NOVA SE | LBPA // ABER
2 | PA-2231308MOP0 | PA-2231308MOP0.G | EQTL-PA>SE GUA>69KV>MELHORIA | LBPA DISP // ABER
2 | PA-2261408ANA0 | PA-2261408ANA0.A | EQTL-PA>SE ANA>34,5KV>IMP>NOVA SE | LBPA ORÇD DISP // ABER
2 | PA-2261408SSB0 | PA-2261408SSB0.A | EQTL-PA>SE SSB>34,5KV>IMP>NOVA SE | LBPA DISP // ABER
2 | PA-2261808ICU0 | PA-2261808ICU0.A | EQTL-PA>SE ICU>69KV>IMP>NOVA SE | LBPA ORÇD ORÇE DISP // ABER
2 | PA-2261808ICU0 | PA-2261808ICU0.C | EQTL-PA>SE UTI>69KV>EL>01 EL | LBPA DISP // ABER
2 | PA-2330208AMP0 | PA-2330208AMP0.B | EQTL-PA>SE MOD>138KV>AMP | LBPA DISP // ABER
2 | PA-2330208AMP0 | PA-2330208AMP0.C | EQTL-PA>SE CDC>138KV>AMP | LBPA DISP // ABER
2 | PA-2330808CAT0 | PA-2330808CAT0.C | EQTL-PA>SE JUR>138KV>NOVA EL | LBPA DISP // ATEC
2 | PA-2364408GUR0 | PA-2364408GUR0.B | EQTL-PA>SE GUR>34,5KV>IMP>NOVA SE | LBPA DISP // ABER
2 | PA-2365508TUC0 | PA-2365508TUC0.B | EQTL-PA>SE PBE>138KV>AMP | LBPA DISP // ABER
2 | PA-2365508TUC0 | PA-2365508TUC0.C | EQTL-PA>AUT TUR>138KV>SMF | LBPA DISP // ABER
2 | PA-2365508TUC0 | PA-2365508TUC0.E | EQTL-PA>SE TCE>138KV>AMP | LBPA DISP // ABER
2 | PA-2365508TUC0 | PA-2365508TUC0.H | EQTL-PA>SE TUR>138KV>AMP | LBPA DISP // ABER
2 | PA-2402108PLT0 | PA-2402108PLT0.F | EQTL-PA>SE JUI>13,8KV>BAY | LBPA DISP // ABER
2 | PA-2402108PLT0 | PA-2402108PLT0.G | EQTL-PA>SE MOL>34,5V>BAY | LBPA DISP // ABER
2 | PA-2402108PLT0 | PA-2402108PLT0.I | EQTL-PA>SE TUM>34,5KV>BAY | LBPA DISP // ABER
2 | PA-2430008BAY0 | PA-2430008BAY0.A | EQTL-PA>SE CDC>13,8KV>BAY | LBPA DISP // ABER
2 | PA-2430008BAY0 | PA-2430008BAY0.B | EQTL-PA>SE NPP>13,8KV>BAY | LBPA DISP // ABER
2 | PA-2430008BAY0 | PA-2430008BAY0.C | EQTL-PA>SE SIZ>13,8KV>BAY | LBPA DISP // ABER
2 | PA-2430008BAY0 | PA-2430008BAY0.D | EQTL-PA>SE SFX>13,8KV>BAY | LBPA DISP // ABER
2 | PA-2430008BAY0 | PA-2430008BAY0.E | EQTL-PA>SE PAR>34,5KV>BAY | LBPA DISP // ABER
2 | PA-2430108BCA0 | PA-2430108BCA0.A | EQTL-PA>SE PPE>13,8KV>BC | LBPA DISP // ABER
2 | PA-2430108BCA0 | PA-2430108BCA0.B | EQTL-PA>SE OBI>138KV>RB | LBPA DISP // ABER
2 | PA-2430108BCA0 | PA-2430108BCA0.C | EQTL-PA>SE AAZ>138KV>RB | LBPA DISP // ABER
2 | PA-2430108BCA0 | PA-2430108BCA0.D | EQTL-PA>SE TUM>138KV>RB | LBPA DISP // ABER
2 | PA-2430208AMP0 | PA-2430208AMP0.D | EQTL-PA>SE POT>138KV>AMP POT | LBPA DISP // ABER
2 | PA-2430208AMP0 | PA-2430208AMP0.E | EQTL-PA>SE SIZ>69KV>AMP POT | LBPA DISP // ABER
2 | PA-2430208AMP0 | PA-2430208AMP0.F | EQTL-PA>SE OUR>69KV>AMP POT | LBPA DISP // ABER
2 | PA-2430208AMP0 | PA-2430208AMP0.G | EQTL-PA>SE PAR>138KV>AMP POT | LBPA DISP // ABER
2 | PA-2430808CAT0 | PA-2430808CAT0.A | EQTL-PA>SE NOI>69KV>AMP POT | LBPA DISP // ABER
2 | PA-2431308MOP0 | PA-2431308MOP0.A | EQTL-PA>SE JAC>69KV>AMP | LBPA DISP // ABER
2 | PA-2431308MOP0 | PA-2431308MOP0.B | EQTL-PA>SE MER>AMP>EL 138KV | LBPA DISP // ABER
2 | PA-2431308MOP0 | PA-2431308MOP0.C | EQTL-PA>SE PAR>AMP>EL 138KV | LBPA DISP // ABER
2 | PA-2431408RNV0 | PA-2431408RNV0.A | EQTL-PA>SE ROP>13,8KV>REN SE | LBPA DISP // ABER
2 | PA-2431408RNV0 | PA-2431408RNV0.B | EQTL-PA>SE MAB>13,8KV>REN SE | LBPA DISP // ABER
2 | PA-2431408RNV0 | PA-2431408RNV0.C | EQTL-PA>SE ROP>69KV>REN SE | LBPA DISP // ABER
2 | PA-2431408RNV0 | PA-2431408RNV0.E | EQTL-PA>SE COQ>69KV>REN SE | LBPA DISP // ABER
2 | PA-2431408RNV0 | PA-2431408RNV0.F | EQTL-PA>SE UTN>69KV>REN SE | LBPA DISP // ABER
2 | PA-2431408RNV0 | PA-2431408RNV0.G | EQTL-PA>SE RED>69KV>REN SE | LBPA DISP // ABER
2 | PA-2431408RNV0 | PA-2431408RNV0.H | EQTL-PA>SE ABA>13,8KV>REN SE | LBPA DISP // ABER
2 | PA-2431408RNV0 | PA-2431408RNV0.I | EQTL-PA>SE BRA>13,8KV>REN SE | LBPA DISP // ABER
2 | PA-2431408RNV0 | PA-2431408RNV0.J | EQTL-PA>SE VCO>13,8KV>REN SE | LBPA DISP // ABER
2 | PA-2431408RNV0 | PA-2431408RNV0.K | EQTL-PA>SE TOA>13,8KV>REN SE | LBPA DISP // ABER
2 | PA-2431408RNV0 | PA-2431408RNV0.L | EQTL-PA>SE TEA>13,8KV>REN SE | LBPA DISP // ABER
2 | PA-2431408RNV0 | PA-2431408RNV0.M | EQTL-PA>SE CAP>13,8KV>REN SE | LBPA DISP // ABER
2 | PA-2431408RNV0 | PA-2431408RNV0.N | EQTL-PA>SE CAS>13,8KV>REN SE | LBPA DISP // ABER
2 | PA-2431408RNV0 | PA-2431408RNV0.O | EQTL-PA>SE PAR>13,8KV>REN SE | LBPA DISP // ABER
2 | PA-2431408RNV0 | PA-2431408RNV0.P | EQTL-PA>SE SMG>13,8KV>REN SE | LBPA DISP // ABER
2 | PA-2431408RNV0 | PA-2431408RNV0.Q | EQTL-PA>SE VIC>69KV>REN SE | LBPA DISP // ABER
2 | PA-2431408RNV0 | PA-2431408RNV0.R | EQTL-PA>SE OUR>13,8KV>REN SE | LBPA DISP // ABER
2 | PA-2431408RNV0 | PA-2431408RNV0.S | EQTL-PA>SE SMP>69KV>REN SE | LBPA DISP // ABER
2 | PA-2431408RNV0 | PA-2431408RNV0.T | EQTL-PA>SE TAP>138KV>REN SE | LBPA DISP // ABER
2 | PA-2431608ATF0 | PA-2431608ATF0.A | EQTL-PA>SE MOS>69KV>ATF | LBPA DISP // ABER
2 | PA-2431608ATF0 | PA-2431608ATF0.B | EQTL-PA>SE SFX>138KV>ATF | LBPA DISP // ABER
2 | PA-2431708ASE0 | PA-2431708ASE0.E | EQTL-PA>AUT UR2>RTF | LBPA DISP // ABER
2 | PA-2466208STM0 | PA-2466208STM0.B | EQTL-PA>SE SMP>138KV>NOVA SE | LBPA DISP // ABER
2 | PA-2466308DOM0 | PA-2466308DOM0.A | EQTL-PA>SE DEC>69KV>AMP SE | LBPA // ABER
2 | PA-2466308DOM0 | PA-2466308DOM0.B | EQTL-PA>SE DEC>69KV>SMF | LBPA // ABER
2 | PA-2502108PLT0 | PA-2502108PLT0.A | EQTL-PA>SE ALR>13,8KV>BAY | LBPA DISP // ATEC
2 | PA-2502108PLT0 | PA-2502108PLT0.B | EQTL-PA>SE ACR>13,8KV>BAY | LBPA DISP // ABER
2 | PA-2502108PLT0 | PA-2502108PLT0.C | EQTL-PA>SE ABA>34,5KV>BAY | LBPA DISP // ABER
2 | PA-2502108PLT0 | PA-2502108PLT0.D | EQTL-PA>SE SA1>34,5KV>BAY | LBPA DISP // ABER
2 | PA-2502108PLT0 | PA-2502108PLT0.E | EQTL-PA>SE SFX>34,5KV>BAY | LBPA DISP // ABER
2 | PA-2502108PLT0 | PA-2502108PLT0.F | EQTL-PA>SE TOA>13,8KV>BAY | LBPA DISP // ABER
2 | PA-2502108PLT0 | PA-2502108PLT0.G | EQTL-PA>SE RIM>34,5KV>BAY | LBPA DISP // ABER
2 | PA-2502108PLT0 | PA-2502108PLT0.H | EQTL-PA>SE SMG>13,8KV>BAY | LBPA DISP // ABER
2 | PA-2502108PLT0 | PA-2502108PLT0.I | EQTL-PA>SE ITA>34,5KV>BAY | LBPA DISP // ABER
2 | PA-2502108PLT0 | PA-2502108PLT0.J | EQTL-PA>SE CRL>13,8KV>BAY | LBPA DISP // ABER
2 | PA-2502108PLT0 | PA-2502108PLT0.L | EQTL-PA>SE TER>13,8KV>BAY | LBPA DISP // ABER
2 | PA-2530008BAY0 | PA-2530008BAY0.A | EQTL-PA>SE TAI>34,5KV>BAY | LBPA DISP // ABER
2 | PA-2530008BAY0 | PA-2530008BAY0.C | EQTL-PA>SE CAS>13,8KV>BAY | LBPA DISP // ABER
2 | PA-2530008BAY0 | PA-2530008BAY0.B | EQTL-PA>SE TAI>13,8KV>BAY | LBPA DISP // ABER
2 | PA-2530008BAY0 | PA-2530008BAY0.D | EQTL-PA>SE TOA>13,8KV>BAY | LBPA DISP // ABER
2 | PA-2530008BAY0 | PA-2530008BAY0.E | EQTL-PA>SE CHR>34,5KV>BAY | LIB DISP // ATEC
2 | PA-2530108BCA0 | PA-2530108BCA0.A | EQTL-PA>2025>SE CPV>138KV>REATOR | LBPA DISP // ABER
2 | PA-2530108BCA0 | PA-2530108BCA0.B | EQTL-PA>2025>SE BEL>138KV>REATOR | LBPA DISP // ABER
2 | PA-2530108BCA0 | PA-2530108BCA0.C | EQTL-PA>SE OUR>69KV>BC | LBPA DISP // ABER
2 | PA-2530108BCA0 | PA-2530108BCA0.D | EQTL-PA>SE CAP>69KV>BC | LBPA DISP // ABER
2 | PA-2530208AMP0 | PA-2530208AMP0.A | EQTL-PA>SE SMG>138KV>AMP POT | LBPA DISP // ABER
2 | PA-2530208AMP0 | PA-2530208AMP0.B | EQTL-PA>SE REN>138KV>AMP POT | LBPA DISP // ABER
2 | PA-2530208AMP0 | PA-2530208AMP0.C | EQTL-PA>SE MEG>34,5KV>AMP POT | LBPA DISP // ABER
2 | PA-2531308MOP0 | PA-2531308MOP0.A | EQTL-PA>SE PAR>MELHORIA>CT138KV | LBPA DISP // ABER
2 | PA-2531308MOP0 | PA-2531308MOP0.B | EQTL-PA>SE PED>69KV>AMP | LBPA DISP // ABER
2 | PA-2531308MOP0 | PA-2531308MOP0.C | EQTL-PA>SE JUR>69KV>AMP | LBPA DISP // ABER
2 | PA-2531308MOP0 | PA-2531308MOP0.D | EQTL-PA>SE VIG>34,5KV>AMP | LBPA DISP // ABER
2 | PA-2531308MOP0 | PA-2531308MOP0.E | EQTL-PA>SE BRA>69KV>AMP | LBPA DISP // ABER
2 | PA-2531308MOP0 | PA-2531308MOP0.F | EQTL-PA>SE ICO>69KV>AMP | LBPA DISP // ABER
2 | PA-2531308MOP0 | PA-2531308MOP0.G | EQTL-PA>SE CUN>34,5KV>AMP | LBPA DISP // ABER
2 | PA-2531308MOP0 | PA-2531308MOP0.H | EQTL-PA>SE IPP>34,5KV>AMP | LBPA DISP // ABER
2 | PA-2531308MOP0 | PA-2531308MOP0.I | EQTL-PA>SE MAP>34,5KV>AMP | LBPA DISP // ABER
2 | PA-2531308MOP0 | PA-2531308MOP0.J | EQTL-PA>SE MOC>34,5KV>AMP | LBPA DISP // ABER
2 | PA-2531308MOP0 | PA-2531308MOP0.K | EQTL-PA>SE CUC>13,8KV>AMP | LBPA DISP // ABER
2 | PA-2531308MOP0 | PA-2531308MOP0.L | EQTL-PA>SE NPP>138KV>AMP | ABER DISP // ABER
2 | PA-2531308MOP0 | PA-2531308MOP0.N | EQTL-PA>SE BGI>69KV>AMP | LBPA DISP // ABER
2 | PA-2531308MOP0 | PA-2531308MOP0.Q | EQTL-PA>SE OTE>69KV>AMP | ABER DISP // ABER
2 | PA-2531308MOP0 | PA-2531308MOP0.R | EQTL-PA>SE RIM>34,5KV>REN SE | LBPA DISP // ABER
2 | PA-2531408RNV0 | PA-2531408RNV0.A | EQTL-PA>SE ACR>13,8KV>REN SE | LBPA DISP // ABER
2 | PA-2531408RNV0 | PA-2531408RNV0.B | EQTL-PA>SE BRA>13,8KV>REN SE | LIB DISP // ATEC
2 | PA-2531408RNV0 | PA-2531408RNV0.D | EQTL-PA>SE MAB>13,8KV>REN SE | LBPA DISP // ABER
2 | PA-2531408RNV0 | PA-2531408RNV0.E | EQTL-PA>SE OUR>13,8KV>REN SE | LBPA DISP // ABER
2 | PA-2531408RNV0 | PA-2531408RNV0.F | EQTL-PA>SE PAR>34,5KV>REN SE | LBPA DISP // ABER
2 | PA-2531408RNV0 | PA-2531408RNV0.G | EQTL-PA>SE NPP>13,8KV>REN SE | LBPA DISP // ABER
2 | PA-2531408RNV0 | PA-2531408RNV0.I | EQTL-PA>SE SAL>13,8KV>REN SE | LBPA DISP // ABER
2 | PA-2531408RNV0 | PA-2531408RNV0.J | EQTL-PA>SE SMP>13,8KV>REN SE | LBPA DISP // ABER
2 | PA-2531408RNV0 | PA-2531408RNV0.K | EQTL-PA>SE ABA>34,5KV>REN SE | LBPA DISP // ABER
2 | PA-2531408RNV0 | PA-2531408RNV0.L | EQTL-PA>SE ANP>34,5KV>REN SE | LBPA DISP // ABER
2 | PA-2531408RNV0 | PA-2531408RNV0.M | EQTL-PA>SE BJU>34,5KV>REN SE | LBPA DISP // ABER
2 | PA-2531408RNV0 | PA-2531408RNV0.N | EQTL-PA>SE CDC>34,5KV>REN SE | LBPA DISP // ABER
2 | PA-2531408RNV0 | PA-2531408RNV0.O | EQTL-PA>SE PBE>34,5KV>REN SE | LBPA DISP // ABER
2 | PA-2531408RNV0 | PA-2531408RNV0.P | EQTL-PA>SE TEA>34,5KV>REN SE | LBPA DISP // ABER
2 | PA-2531408RNV0 | PA-2531408RNV0.Q | EQTL-PA>SE VCO>34,5KV>REN SE | LBPA DISP // ABER
2 | PA-2531408RNV0 | PA-2531408RNV0.R | EQTL-PA>SE CUN>13,8KV>REN SE | LBPA DISP // ABER
2 | PA-2531408RNV0 | PA-2531408RNV0.S | EQTL-PA>SE COA>13,8KV>REN SE | ABER DISP // ABER
2 | PA-2531608ATF0 | PA-2531608ATF0.A | EQTL-PA>SE COQ>69KV>ATF | LBPA DISP // ABER
2 | PA-2531608ATF0 | PA-2531608ATF0.B | EQTL-PA>SE GRP>69KV>ATF | LBPA DISP // ATEC
2 | PA-2531708ASE0 | PA-2531708ASE0.A | EQTL-PA>AUT>SE BAR>34,5KV>RTF | LBPA DISP // ABER
2 | PA-2560508SAL0 | PA-2560508SAL0.A | EQTL_PA>SE SAL>138KV>AMP POT | LBPA DISP // ABER
2 | PA-2563308COP0 | PA-2563308COP0.A | EQTL-PA>SE IND>69KV>AMP | LBPA DISP // ABER
2 | PA-2563308COP0 | PA-2563308COP0.B | EQTL-PA>SE PED>69KV>AMP | LBPA DISP // ABER
2 | PA-2563308COP0 | PA-2563308COP0.C | EQTL-PA>SE RED>69KV>AMP | LBPA DISP // ABER
2 | PA-2563308COP0 | PA-2563308COP0.D | EQTL-PA>SE GUA>34,5KV>AMP | LBPA DISP // ABER
2 | PA-2563308COP0 | PA-2563308COP0.E | EQTL-PA>SE MAC>69KV>AMP | LBPA DISP // ABER
2 | PA-2566408PRU0 | PA-2566408PRU0.B | EQTL-PA>2025>138KV>SE ULI | LBPA DISP // ABER
2 | PA-2566408PRU0 | PA-2566408PRU0.C | EQTL-PA>SE PAR>138KV>EL | ABER DISP // ABER
2 | PA-2630108BCA0 | PA-2630108BCA0.A | EQTL-PA>2025>SE ITA>138KV>REATOR | ABER // ABER
2 | PA-2630208AMP0 | PA-2630208AMP0.A | EQTL-PA>SE ABA>69KV>AMP | ABER DISP // ABER
2 | PA-2630208AMP0 | PA-2630208AMP0.B | EQTL-PA>SE ITA>34,5KV>AMP | ABER DISP // ABER
2 | PA-2630208AMP0 | PA-2630208AMP0.C | EQTL-PA>SE BAG>69KV>AMP | ABER DISP // ABER
2 | PA-2630208AMP0 | PA-2630208AMP0.D | EQTL-PA>SE MTB>69KV>AMP | ABER DISP // ABER
2 | PA-2630208AMP0 | PA-2630208AMP0.E | EQTL-PA>SE MED>69KV>AMP | ABER DISP // ABER
2 | PA-2630208AMP0 | PA-2630208AMP0.F | EQTL-PA>SE VIC>69KV>AMP | ABER DISP // ABER
2 | PA-2630208AMP0 | PA-2630208AMP0.G | EQTL-PA>SE ELC>138KV>AMP | ABER DISP // ABER
2 | PA-2630208AMP0 | PA-2630208AMP0.H | EQTL-PA>SE ANP>69KV>AMP | ABER DISP // ABER
2 | PA-2630208AMP0 | PA-2630208AMP0.I | EQTL-PA>SE CUN>34,5KV>AMP | ABER DISP // ABER
2 | PA-2630208AMP0 | PA-2630208AMP0.J | EQTL-PA>SE OTE>69KV>AMP | ABER DISP // ABER
2 | PA-2630208AMP0 | PA-2630208AMP0.K | EQTL-PA>SE TAP>138KV>AMP | ABER DISP // ABER
2 | PA-2630208AMP0 | PA-2630208AMP0.P | EQTL-PA>SE MAR>69KV>AMP | ABER DISP // ABER
2 | PA-2631608ATF0 | PA-2631608ATF0.A | EQTL-PA>SE GUA>69KV>ATF | ABER DISP // ABER
2 | PI-2230108BCA0 | PI-2230108BCA0.E | EQTL-PI>SE GIL>13,8KV>BCA>01 BC | LBPA DISP // ABER
2 | PI-2330808CAT0 | PI-2330808CAT0.F | EQTL-PI>SE CRB ( ENERGYBRAS)>69KV>AMP | LBPA DISP // ATEC
2 | PI-2331308MOP0 | PI-2331308MOP0.C | EQTL-PI>SE BJS>69KV>CT | LBPA DISP // ABER
2 | PI-2331308MOP0 | PI-2331308MOP0.F | EQTL-PI>SE ELM>69KV>CT | LBPA DISP // ABER
2 | PI-2331308MOP0 | PI-2331308MOP0.G | EQTL-PI>SE CUR>69KV>CT | LBPA DISP // ABER
2 | PI-2362008PRP0 | PI-2362008PRP0.A | EQTL-PI>SE PRD>69KV>NOVA SE | LBPA DISP // ABER
2 | PI-2362108PAL0 | PI-2362108PAL0.D | EQTL-PI>SE SMO>138KV>AMP SE | LBPA DISP // ABER
2 | PI-2362108PAL0 | PI-2362108PAL0.E | EQTL-PI>SE PAL>138KV>AMP POT | LBPA DISP // ABER
2 | PI-2430008BAY0 | PI-2430008BAY0.B | EQTL-PI>SE ATS>13,8KV>BAY | LBPA DISP // ABER
2 | PI-2430108BCA0 | PI-2430108BCA0.A | EQTL-PI>SE AMR>13,8KV>BC | LBPA DISP // ABER
2 | PI-2430208AMP0 | PI-2430208AMP0.A | EQTL-PI>SE OER>69KV>AMP POT | LBPA DISP // ABER
2 | PI-2430208AMP0 | PI-2430208AMP0.B | EQTL-PI>SE PAD>69KV>AMP POT | LBPA DISP // ABER
2 | PI-2430808CAT0 | PI-2430808CAT0.B | EQTL-PI>2024>SE MAV (COMVAP)>AMP | LBPA DISP // ABER
2 | PI-2430808CAT0 | PI-2430808CAT0.D | EQTL-PI>SE NZA>13,8KV>AMP | LBPA DISP // ABER
2 | PI-2430808CAT0 | PI-2430808CAT0.F | EQTL-PI>SE TBL>13,8KV>AMP | LBPA DISP // ABER
2 | PI-2430808CAT0 | PI-2430808CAT0.H | EQTL-PI>SE NZA>13,8KV>BC | LBPA DISP // ABER
2 | PI-2430808CAT0 | PI-2430808CAT0.J | EQTL-PI>SE JFR>34,5KV>BAY | LBPA DISP // ABER
2 | PI-2430808CAT0 | PI-2430808CAT0.K | EQTL-PI>SE CPM>13,8KV>BAY | LBPA DISP // ABER
2 | PI-2430808CAT0 | PI-2430808CAT0.M | EQTL-PI>SE PCA>13,8KV>BC | LBPA DISP // ABER
2 | PI-2430808CAT0 | PI-2430808CAT0.N | EQTL-PI>SE BAS>34,5KV>EL | LBPA DISP // ABER
2 | PI-2430808CAT0 | PI-2430808CAT0.V | EQTL-PI>SE PAD>13,8KV>EL | LBPA DISP // ABER
2 | PI-2430808CAT0 | PI-2430808CAT0.P | EQTL-PI>SE RNA>13,8KV>BC | LBPA DISP // ABER
2 | PI-2430808CAT0 | PI-2430808CAT0.X | EQTL-PI>SE CTO>34,5KV>EL | LBPA DISP // ABER
2 | PI-2430808CAT0 | PI-2430808CAT0.S | EQTL-PI>SE DML>13,8KV>EL | LBPA DISP // ABER
2 | PI-2430808CAT0 | PI-2430808CAT0.Z | EQTL-PI>SE ESP>13,8KV>EL | LBPA DISP // ABER
2 | PI-2430808CAT0 | PI-2430808CAT0.Y | EQTL-PI>SE PMR>13,8KV>EL | LBPA DISP // ABER
2 | PI-2430808CAT0 | PI-2430808CAT0.9 | EQTL-PI>SE BTV>34,5KV>EL | LBPA DISP // ABER
2 | PI-2430808CAT0 | PI-2430808CAT0.O | EQTL-PI>SE DPO>13,8KV>EL | LBPA DISP // ABER
2 | PI-2430808CAT0 | PI-2430808CAT0.2 | EQTL-PI>SE CPM>13,8KV>BC | LBPA DISP // ATEC
2 | PI-2430808CAT0 | PI-2430808CAT0.8 | EQTL-PI>SE NOT>13,8KV>EL | LBPA DISP // ATEC
2 | PI-2430808CAT0 | PI-2430808CAT0.3 | EQTL-PI>SE FAO>13,8KV>EL | LBPA DISP // ABER
2 | PI-2430808CAT0 | PI-2430808CAT0.6 | EQTL-PI>SE NZR>13,8KV>BC | LBPA DISP // ABER
2 | PI-2430808CAT0 | PI-2430808CAT0.1 | EQTL-PI>SE MRC>34,5>EL | LBPA DISP // ATEC
2 | PI-2430808CAT1 | PI-2430808CAT1.A | EQTL-PI>SE JUN<34,5KV>AMP | LBPA DISP // ABER
2 | PI-2430808CAT1 | PI-2430808CAT1.B | EQTL-PI>SE BTV<13,8KV>BC | LBPA DISP // ABER
2 | PI-2430808CAT1 | PI-2430808CAT1.C | EQTL-PI>SE PCS<13,8KV>BC | LBPA DISP // ABER
2 | PI-2430808CAT1 | PI-2430808CAT1.E | EQTL-PI>SE BRL<69KV>AMP | LBPA DISP // ABER
2 | PI-2430808CAT1 | PI-2430808CAT1.F | EQTL-PI>SE VAL<13.8KV>AMP | LBPA DISP // ABER
2 | PI-2430808CAT1 | PI-2430808CAT1.G | EQTL-PI>SE PCS<13.8KV>AMP | LBPA DISP // ABER
2 | PI-2430808CAT1 | PI-2430808CAT1.H | EQTL-PI>SE BGR>69KV>AMP | LBPA DISP // ABER
2 | PI-2430808CAT1 | PI-2430808CAT1.I | EQTL-PI>SE MAD>69KV>AMP | LBPA DISP // ABER
2 | PI-2430808CAT1 | PI-2430808CAT1.J | EQTL-PI>SE STF>34,5KV>AMP | LBPA DISP // ABER
2 | PI-2430808CAT1 | PI-2430808CAT1.K | EQTL-PI>SE CRT>13,8KV>BC | LBPA DISP // ABER
2 | PI-2430808CAT1 | PI-2430808CAT1.L | EQTL-PI>SE ETA>13,8KV>BAY | LBPA DISP // ABER
2 | PI-2430808CAT1 | PI-2430808CAT1.M | EQTL-PI>SE PAD>13,8KV>BAY | LBPA DISP // ABER
2 | PI-2430808CAT1 | PI-2430808CAT1.N | EQTL-PI>SE DML>69KV>AMP | LBPA DISP // ABER
2 | PI-2430808CAT1 | PI-2430808CAT1.O | EQTL-PI>SE URD>34,5KV>BC | LBPA DISP // ABER
2 | PI-2430808CAT1 | PI-2430808CAT1.D | EQTL-PI>SE ALT<69KV>AMP | LBPA DISP // ABER
2 | PI-2430808CAT1 | PI-2430808CAT1.P | EQTL-PI>SE BRL<69KV>AMP | LIB DISP // ATEC
2 | PI-2430808CAT1 | PI-2430808CAT1.Q | EQTL-PI>SE GPE>34,5KV>RETROFIT | LBPA DISP // ABER
2 | PI-2430808CAT1 | PI-2430808CAT1.R | EQTL-PI>2024>SE MAV>AMP | LBPA DISP // ABER
2 | PI-2430808CAT1 | PI-2430808CAT1.S | EQTL-PI>2024>SE SAT>BC | LBPA DISP // ABER
2 | PI-2431308MOP0 | PI-2431308MOP0.C | EQTL-PI>SE GBS>69KV>CT | LBPA DISP // ABER
2 | PI-2431308MOP0 | PI-2431308MOP0.D | EQTL-PI>SE CBT>69KV>CT | LBPA DISP // ABER
2 | PI-2431308MOP0 | PI-2431308MOP0.F | EQTL-PI>SE PAB>69KV>CT | LBPA DISP // ABER
2 | PI-2431308MOP0 | PI-2431308MOP0.G | EQTL-PI>SE SRO>69KV>AMP | LBPA DISP // ABER
2 | PI-2431608ATF0 | PI-2431608ATF0.A | EQTL-PI>SE BOJ>69KV>ATF | LBPA DISP // ABER
2 | PI-2431608ATF0 | PI-2431608ATF0.I | EQTL-PI>SE TBL>69KV>ATF | LBPA DISP // ABER
2 | PI-2431608ATF0 | PI-2431608ATF0.J | EQTL-PI>SE SPP>69KV>ATF | LBPA DISP // ABER
2 | PI-2431608ATF0 | PI-2431608ATF0.K | EQTL-PI>SE GPE>69KV>ATF | LBPA DISP // ATEC
2 | PI-2431708ASE0 | PI-2431708ASE0.A | EQTL-PI>AUT BIG>69KV>RTF | LBPA DISP // ABER
2 | PI-2431708ASE0 | PI-2431708ASE0.B | EQTL-PI>AUT CBA>69KV>RTF | LBPA DISP // ABER
2 | PI-2431708ASE0 | PI-2431708ASE0.C | EQTL-PI>AUT CTO>34,5KV>RTF | LBPA DISP // ABER
2 | PI-2431708ASE0 | PI-2431708ASE0.D | EQTL-PI>AUT JFR>RTF | LBPA DISP // ABER
2 | PI-2431708ASE0 | PI-2431708ASE0.E | EQTL-PI>AUT CBC>RTF | LBPA DISP // ABER
2 | PI-2431708ASE0 | PI-2431708ASE0.F | EQTL-PI>AUT RGN>RTF | LBPA DISP // ABER
2 | PI-2431708ASE0 | PI-2431708ASE0.L | EQTL-PI>AUT TBC>RTF | LBPA DISP // ATEC
2 | PI-2431708ASE0 | PI-2431708ASE0.M | EQTL-PI>AUT RGE>RTF | LBPA DISP // ABER
2 | PI-2431708ASE0 | PI-2431708ASE0.Q | EQTL-PI>AUT JCA>RTF | LBPA DISP // ATEC
2 | PI-2431708ASE0 | PI-2431708ASE0.R | EQTL-PI>AUT BTV>RTF | LBPA DISP // ABER
2 | PI-2431708ASE0 | PI-2431708ASE0.N | EQTL-PI>AUT RPI>RTF | LBPA DISP // ABER
2 | PI-2431708ASE0 | PI-2431708ASE0.P | EQTL-PI>AUT STL>RTF | LBPA DISP // ABER
2 | PI-2431808MOP0 | PI-2431808MOP0.G | EQTL-PI>AUT CMT>69KV>MED | LBPA DISP // ABER
2 | PI-2530008BAY0 | PI-2530008BAY0.A | EQTL-PI>SE BOJ>13,8KV>BAY | LBPA DISP // ABER
2 | PI-2530008BAY0 | PI-2530008BAY0.B | EQTL-PI>SE PAB>13,8KV>BAY | LBPA DISP // ABER
2 | PI-2530008BAY0 | PI-2530008BAY0.D | EQTL-PI>SE SJI>34,5KV>BAY | LBPA DISP // ABER
2 | PI-2530008BAY0 | PI-2530008BAY0.E | EQTL-PI>SE SRN>13,8KV>BAY | LBPA DISP // ABER
2 | PI-2530008BAY0 | PI-2530008BAY0.F | EQTL-PI>SE VAL>13,8KV>BAY | LBPA DISP // ABER
2 | PI-2530008BAY0 | PI-2530008BAY0.G | EQTL-PI>SE IGA>13,8KV>BAY | LBPA DISP // ABER
2 | PI-2530008BAY0 | PI-2530008BAY0.H | EQTL-PI>SE CMP>13,8KV>BAY | LBPA DISP // ABER
2 | PI-2530108BCA0 | PI-2530108BCA0.A | EQTL-PI>SE SRO>69KV>REG | LBPA DISP // ABER
2 | PI-2530208AMP0 | PI-2530208AMP0.A | EQTL-PI>SE MBA>69KV>AMP | LBPA DISP // ABER
2 | PI-2530208AMP0 | PI-2530208AMP0.B | EQTL-PI>SE ALG>69KV>AMP POT | LBPA DISP // ABER
2 | PI-2530808CAT0 | PI-2530808CAT0.A | EQTL-PI>SE STL>13,8KV>BAY | LIB DISP // ATEC
2 | PI-2530808CAT0 | PI-2530808CAT0.B | EQTL-PI>SE MCA>13,8KV>AMP | LBPA DISP // ABER
2 | PI-2530808CAT0 | PI-2530808CAT0.C | EQTL-PI>SE SPM>13,8KV>AMP | LBPA DISP // ABER
2 | PI-2530808CAT0 | PI-2530808CAT0.D | EQTL-PI>SE BGE>13,8KV>AMP | ABER DISP // ABER
2 | PI-2530808CAT0 | PI-2530808CAT0.F | EQTL-PI>SE PTA(SEPLAN)>13,8KV>AMP | LBPA DISP // ABER
2 | PI-2530808CAT0 | PI-2530808CAT0.H | EQTL-PI>SE URD(SEPLAN)>13,8KV | ABER DISP // ABER
2 | PI-2530808CAT0 | PI-2530808CAT0.I | EQTL-PI>SE URUIII(SEPLAN)>13,8KV>AMP | LBPA DISP // ABER
2 | PI-2530808CAT0 | PI-2530808CAT0.K | EQTL-PI>SE URT(SEPLAN)>13,8KV>AMP | LBPA DISP // ABER
2 | PI-2530808CAT0 | PI-2530808CAT0.L | EQTL-PI>SE RGD(SEPLAN)>13,8KV>AMP | ABER DISP // ABER
2 | PI-2531308MOP0 | PI-2531308MOP0.A | EQTL-PI>SE OER>69KV>AMP | LBPA DISP // ABER
2 | PI-2531308MOP0 | PI-2531308MOP0.C | EQTL-PI>SE BRL>69KV>AMP | LBPA DISP // ABER
2 | PI-2531308MOP0 | PI-2531308MOP0.F | EQTL-PI>SE EBV>13,8KV>AMP | LBPA DISP // ABER
2 | PI-2531308MOP0 | PI-2531308MOP0.G | EQTL-PI>SE PCS>69KV>AMP | LBPA DISP // ABER
2 | PI-2531308MOP0 | PI-2531308MOP0.I | EQTL-PI>SE JER>69KV>AMP | LBPA DISP // ABER
2 | PI-2531308MOP0 | PI-2531308MOP0.J | EQTL-PI>SE PCA>13,8KV>AMP | LBPA DISP // ABER
2 | PI-2531408RNV0 | PI-2531408RNV0.A | EQTL-PI>SE CMP>13,8KV>REN SE | LBPA DISP // ABER
2 | PI-2531408RNV0 | PI-2531408RNV0.B | EQTL-PI>SE PDS>13,8KV>REN SE | LBPA DISP // ABER
2 | PI-2531408RNV0 | PI-2531408RNV0.C | EQTL-PI>SE PCA>13,8KV>REN SE | LBPA DISP // ABER
2 | PI-2531408RNV0 | PI-2531408RNV0.E | EQTL-PI>SE EBV>13,8KV>REN SE | LBPA DISP // ABER
2 | PI-2531408RNV0 | PI-2531408RNV0.F | EQTL-PI>SE MTO>69KV>REN SE | LBPA DISP // ABER
2 | PI-2531408RNV0 | PI-2531408RNV0.G | EQTL-PI>SE PID>13,8KV>REN SE | LBPA DISP // ABER
2 | PI-2531408RNV0 | PI-2531408RNV0.H | EQTL-PI>SE SPP>13,8KV>REN SE | LBPA DISP // ABER
2 | PI-2531408RNV0 | PI-2531408RNV0.I | EQTL-PI>SE CMT>13,8KV>REN SE | LBPA DISP // ABER
2 | PI-2531408RNV0 | PI-2531408RNV0.J | EQTL-PI>SE RGD>34,5KV>REN SE | LBPA DISP // ABER
2 | PI-2531408RNV0 | PI-2531408RNV0.K | EQTL-PI>SE URD>34,5KV>REN SE | LBPA DISP // ABER
2 | PI-2531408RNV0 | PI-2531408RNV0.L | EQTL-PI>SE SJP>34,5KV>REN SE | LBPA DISP // ABER
2 | PI-2531408RNV0 | PI-2531408RNV0.M | EQTL-PI>SE GBS>34,5KV>REN SE | LBPA DISP // ABER
2 | PI-2531708ASE0 | PI-2531708ASE0.A | EQTL-PI>AUT>SE ATS>69KV>RTF | LBPA DISP // ABER
2 | PI-2531708ASE0 | PI-2531708ASE0.D | EQTL-PI>AUT>SE ELM>13,8KV>RTF | LBPA DISP // ABER
2 | PI-2531708ASE0 | PI-2531708ASE0.E | EQTL-PI>AUT LUZ>0>RTF | LBPA DISP // ABER
2 | PI-2531708ASE0 | PI-2531708ASE0.G | EQTL-PI>AUT BTV>0>RTF | LBPA DISP // ABER
2 | PI-2531708ASE0 | PI-2531708ASE0.H | EQTL-PI>AUT STL>0>RTF | LBPA DISP // ABER
2 | PI-2531708ASE0 | PI-2531708ASE0.I | EQTL-PI>AUT EBV>0>RTF | LBPA DISP // ABER
2 | PI-2531708ASE0 | PI-2531708ASE0.K | EQTL-PI>AUT SMO>0>RTF | LBPA DISP // ABER
2 | PI-2531708ASE0 | PI-2531708ASE0.M | EQTL-PI>AUT CRL>0>RTF | LBPA DISP // ABER
2 | PI-2531708ASE0 | PI-2531708ASE0.N | EQTL-PI>AUT FAT>0>RTF | LBPA DISP // ABER
2 | PI-2531808MOP0 | PI-2531808MOP0.B | EQTL-PI>AUT>SE NVL>34,5KV>MED | LBPA DISP // ABER
2 | PI-2531808MOP0 | PI-2531808MOP0.D | EQTL-PI>AUT>SE CBC>34,5KV>MED | LBPA DISP // ABER
2 | PI-2562408STA0 | PI-2562408STA0.A | EQTL-PI>SE STM>69KV>NOVA SE | LBPA DISP // ABER
2 | PI-2562508JUN0 | PI-2562508JUN0.C | EQTL-PI>SE JUN>69KV>EL | LBPA DISP // ABER
2 | PI-2562508JUN0 | PI-2562508JUN0.D | EQTL-PI>SE BIG>69KV>EL | LBPA DISP // ABER
2 | RS-2260208CGR0 | RS-2260208CGR0.A | EQTL-RS>SE CGR>69KV>NOVA SE | LIB DISP // ATEC
2 | RS-2260908PAL0 | RS-2260908PAL0.B | EQTL-RS>SE PAL 17>69KV>NOVA SE | LIB DISP // ATEC
2 | RS-2331308MOP0 | RS-2331308MOP0.A | EQTL-RS>SE PEL2>138KV>MELHORIAS | LBPA DISP // ATEC
2 | RS-2361208BAG0 | RS-2361208BAG0.B | EQTL-RS>SE BAG3>69KV | LBPA DISP // ATEC
2 | RS-2361608VIA0 | RS-2361608VIA0.B | EQTL-RS>SE VIA4>69KV | LBPA DISP // ABER
2 | RS-2430808CAT0 | RS-2430808CAT0.A | EQTL-RS>SE ALV>69KV>NOVA EL | LBPA DISP // ABER
2 | RS-2430808CAT0 | RS-2430808CAT0.C | EQTL-RS>SE SAS>69KV>AMP | LIB DISP // ATEC
2 | RS-2431408RNV0 | RS-2431408RNV0.C | EQTL-RS>SE PIN>13,8KV>REN SE | LBPA DISP // ABER
2 | RS-2431608ATF0 | RS-2431608ATF0.A | EQTL-RS>SE VIA 1>69KV>ATF | LBPA DISP // ABER
2 | RS-2431708ASE0 | RS-2431708ASE0.A | EQTL-RS>SE>69KV>AUTOMAÇÃO | LBPA DISP // ABER
2 | RS-2431808MOP0 | RS-2431808MOP0.D | EQTL-RS>AUT PAL12>69KV>MED | LBPA DISP // ABER
2 | RS-2431808MOP0 | RS-2431808MOP0.F | EQTL-RS>AUT GUA>69KV>MED | LBPA DISP // ABER
2 | RS-2431808MOP0 | RS-2431808MOP0.G | EQTL-RS>AUT PAL6>69KV>MED | LBPA DISP // ABER
2 | RS-2431808MOP0 | RS-2431808MOP0.H | EQTL-RS>AUT PAL9>13,8KV>MED | LBPA DISP // ABER
2 | RS-2431808MOP0 | RS-2431808MOP0.I | EQTL-RS>AUT PAL13>13,8KV>MED | LBPA DISP // ABER
2 | RS-2461808IMB0 | RS-2461808IMB0.B | EQTL-RS>SE IMBÉ>69KV>NOVA SE | LBPA DISP // ABER
2 | RS-2530008BAY0 | RS-2530008BAY0.A | EQTL-RS>SE PEL01>13,8KV>BAY | LIB DISP // ATEC
2 | RS-2530108BCA0 | RS-2530108BCA0.A | EQTL-RS>SE CPV01>23KV>BC | LBPA DISP // ABER
2 | RS-2530208AMP0 | RS-2530208AMP0.A | EQTL RS>SE CGU>69KV>AMPLIAÇÃO | LBPA DISP // ABER
2 | RS-2530208AMP0 | RS-2530208AMP0.B | EQTL RS>SE SVP>69KV>AMPLIAÇÃO | LBPA DISP // ABER
2 | RS-2530208AMP0 | RS-2530208AMP0.C | EQTL RS>SE ECZ>69KV>AMPLIAÇÃO | LBPA DISP // ABER
2 | RS-2531308MOP0 | RS-2531308MOP0.A | EQTL-RS>MELHORIAS | LBPA DISP // ABER
2 | RS-2531308MOP0 | RS-2531308MOP0.B | EQTL-RS>SE BAG1>13,8KV>AMP | LBPA DISP // ABER
2 | RS-2531308MOP0 | RS-2531308MOP0.D | EQTL-RS>SE ECZ01>69KV>AMP | LBPA DISP // ABER
2 | RS-2531308MOP0 | RS-2531308MOP0.E | EQTL-RS>SE GUA>23KV>AMP | LBPA DISP // ABER
2 | RS-2531308MOP0 | RS-2531308MOP0.F | EQTL-RS>SE PAL2>0>AMP | LBPA DISP // ABER
2 | RS-2531308MOP0 | RS-2531308MOP0.G | EQTL-RS>SE SAO>138KV>AMP | LBPA DISP // ABER
2 | RS-2531308MOP0 | RS-2531308MOP0.H | EQTL-RS>SE VIA01>69KV>AMP | LBPA DISP // ABER
2 | RS-2531308MOP0 | RS-2531308MOP0.I | EQTL-RS>SE RGR01>69KV>AMP | LBPA DISP // ABER
2 | RS-2531408RNV0 | RS-2531408RNV0.A | EQTL-RS>SE>69KV>RENOVAÇÃO | LBPA DISP // ABER
2 | RS-2531408RNV0 | RS-2531408RNV0.B | EQTL-RS>SE TAI>23KV>REN SE | LBPA DISP // ABER
2 | RS-2531608ATF0 | RS-2531608ATF0.A | EQTL-RS>SE CPN>69KV>ATF | LBPA DISP // ABER
2 | RS-2531708ASE0 | RS-2531708ASE0.A | EQTL-RS>SE>69KV>AUTOMAÇÃO | LBPA DISP // ABER
2 | RS-2531708ASE0 | RS-2531708ASE0.C | EQTL-RS>AUT ATS01>34,5KV>RTF | LBPA DISP // ABER
2 | RS-2531708ASE0 | RS-2531708ASE0.D | EQTL-RS>AUT PAL01>0>RTF | LBPA DISP // ABER
2 | RS-2531708ASE0 | RS-2531708ASE0.E | EQTL-RS>AUT PAL08>0>RTF | LBPA DISP // ABER
2 | RS-2531708ASE0 | RS-2531708ASE0.F | EQTL-RS>AUT PAL14>0>RTF | LBPA DISP // ABER
2 | RS-2531708ASE0 | RS-2531708ASE0.G | EQTL-RS>AUT PAL16>0>RTF | LBPA DISP // ABER
2 | RS-2531708ASE0 | RS-2531708ASE0.H | EQTL-RS>AUT BAG1>34,5KV>RTF | LBPA DISP // ABER
2 | RS-2531808MOP0 | RS-2531808MOP0.A | EQTL-RS>SE>23KV>MED | LBPA DISP // ABER
2 | RS-2531808MOP0 | RS-2531808MOP0.B | EQTL-RS>SAUT>SE ELD>23KV>MED | LBPA DISP // ABER
2 | RS-2531808MOP0 | RS-2531808MOP0.D | EQTL-RS>AUT> SE ARG01>13,8KV>MED | LBPA DISP // ABER
2 | RS-2531808MOP0 | RS-2531808MOP0.E | EQTL-RS>AUT>SE RIN01>13,8KV>MED | LBPA DISP // ABER
2 | RS-2531808MOP0 | RS-2531808MOP0.F | EQTL-RS>AUT>SE PAL15>13,8KV>MED | LBPA DISP // ABER
2 | RS-2561508PEL0 | RS-2561508PEL0.D | EQTL-RS>SE PEL3>13,8KV>BAY | LBPA DISP // ABER
2 | RS-2561508PEL0 | RS-2561508PEL0.E | EQTL-RS>SE PEL6>138KV>NOVA SE | LBPA DISP // ABER
2 | RS-2561908DPA0 | RS-2561908DPA0.A | EQTL-RS> SE DOM PEDRO DE AL>2025 | LBPA DISP // ATEC
2 | RS-2561908DPA0 | RS-2561908DPA0.C | EQTL-RS>AUT> TOR2-DPA01>69KV>SMF | LBPA DISP // ABER
2 | RS-2562108SJN0 | RS-2562108SJN0.B | EQTL-RS>SE RGR2>69KV>AMP SE | LBPA DISP // ABER
2 | RS-2562408CH30 | RS-2562408CH30.C | EQTL-RS>2025>SMF SE CHAR3 | LBPA DISP // ABER

## Portifólio
EMPRESA | TIPO DE OBRA | DEMANDANTE | PI | DESCRIÇÃO PI | PEP | DESCRIÇÃO RESUMIDA DA OBRA | SEGMENTO | INSTALAÇÃO | ESCOPO MODULAR | COMPLEMENTO ESCOPO | EXPECTATIVA ENERGIZAÇÃO DEMANDANTE | EXPECTATIVA ENERGIZAÇÃO CRONOGRAMA | ORÇAMENTO APROVADO 2025 | ORÇAMENTO NECESSIDADE GLOBAL | ORÇAMENTO NECESSIDADE < 2025 | ORÇAMENTO NECESSIDADE 2025 | ORÇAMENTO NECESSIDADE > 2025 | ESCOPO 2023 | ESCOPO 2024 | ESCOPO 2025 | ESCOPO 2026 | REGIONAL | MUNICÍPIO | UF | LATITUDE | LONGITUDE | FASE | ESTRATÉGIA DE CONTRATAÇÃO | ID CAPEX
EQTL AL | AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA | Planejamento | 804.110.0302 | AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÕES | AL-2430208AMP0.B | PLANEJAMENTO - AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA - SE CIDADE UNIVERSITÁRIA - 2025 | SE | SE CIDADE UNIVERSITÁRIA | 2,00 x CONEXÃO DE TRAFO 69kV c/ DJ + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 13,8kV c/ DJ + 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 69kV + 4,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 13,8kV + 1,00 x INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE FORÇA ATÉ 40MVA + 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 13,8kV + 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 69/13,8kV 20,0/26,6MVA - DYN1 |  | 2025-02-09 03:00 | 2025-06-03 | 5679942.42 | 5889838.78 | 209896.36 | 5679942.42 | 0 | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | - | LESTE - AL |  | AL | -9.67 | -35.74 | Mobilização | -
EQTL AL | AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA | Planejamento | 804.110.0302 | AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÕES | AL-2430208AMP0.C | PLANEJAMENTO - AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA - SE SERRARIA - 2025 | SE | SE SERRARIA | 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 69/13,8kV 20,0/26,6MVA - DYN1 | O TRF atualmente utilizado na SE SERRARIA veio da EQTL Goiás para atender a uma demanda emergencial de carga originada da SE PINHEIRO. Inicialmente, esse equipamento seria destinado a compor a reserva técnica de manutenção, porém, foi alocado de forma emergencial para suprir essa necessidade específica. Este projeto tem como objetivo repor a reserva técnica da manutenção. | 2025-12-31 | 2026-11-29 | 0 | 2957441.55 | 71426.06 | 0 | 2886015.49 | - | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | LESTE - AL |  | AL | -9.67 | -35.74 | Preliminar | -
EQTL AL | AQUISIÇÃO DE TRAFO | Manutenção | 804.110.0316 | AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADOR DE FORÇA | AL-2431608ATF0.A | MANUTENÇÃO - AQUISIÇÃO DE TRAFO - SE PAJUÇARA - 2025 | SE | SE PAJUÇARA | 2,00 x SUBST. DE CONJUNTO TCs 13,8kV + 2,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 69/13,8kV 15,0/20MVA - DYN1 + 2,00 x INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE FORÇA ATÉ 40MVA | Incluso a construção de uma parede corta-fogo entre os TRF's, além da regularização das bases e da construção de suas respectivas CSO's. | 2025-09-19 | 2025-11-29 | 617824.32 | 5253002.13 | 4635177.81 | 617824.32 | 0 | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | - | LESTE - AL |  | AL | -9.67 | -35.74 | Mobilização | -
EQTL AL | BANCO DE CAPACITORES | Planejamento | 804.110.0301 | EQUIPAMENTOS DE COMPENSAÇÃO DE REATIVOS | AL-2530108BCA0.A | PLANEJAMENTO - BANCO DE CAPACITORES - SE CIDADE UNIVERSITÁRIA - 2025 | SE | SE CIDADE UNIVERSITÁRIA | 1,00 x BANCO DE CAPACITOR 3,6MVAr - 13,8kV + 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 13,8kV + 1,00 x CONEXÃO DE BANCO DE CAPACITOR 13,8kV c/ DJ | ADIÇÃO BC 3,6 MVAR | 2025-12-01 | 2025-08-28 | 700000 | 719328.46 | 19328.46 | 700000 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - | LESTE - AL |  | AL | -9.67 | -35.74 | Mobilização | -
EQTL AL | BANCO DE CAPACITORES | Planejamento | 804.110.0301 | EQUIPAMENTOS DE COMPENSAÇÃO DE REATIVOS | AL-2530108BCA0.B | PLANEJAMENTO - BANCO DE CAPACITORES - SE PAJUÇARA - 2025 | SE | SE PAJUÇARA | 1,00 x BANCO DE CAPACITOR 3,6MVAr - 13,8kV + 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 13,8kV + 1,00 x CONEXÃO DE BANCO DE CAPACITOR 13,8kV c/ DJ | ADIÇÃO BC 3,6 MVAR | 2025-12-01 | 2025-10-11 | 1000000 | 1019328.46 | 19328.46 | 1000000 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - | LESTE - AL |  | AL | -9.67 | -35.74 | Projeto Básico | -
EQTL AL | BAY | Planejamento | 804.110.0300 | IMPLANTAÇÃO DE BAYS DE ALIMENTADORES | AL-2530008BAY0.A | PLANEJAMENTO - BAY - SE CORURIPE - 2025 | SE | SE CORURIPE | 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 13,8kV + 1,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ |  | 2025-12-29 03:00 | 2025-09-24 | 590559.48 | 590559.48 | 0 | 590559.48 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - | OESTE - AL |  | AL | -10.13 | -36.18 | Projeto Básico | Pacote SE - Oeste
EQTL AL | BAY | Planejamento | 804.110.0300 | IMPLANTAÇÃO DE BAYS DE ALIMENTADORES | AL-2530008BAY0.B | PLANEJAMENTO - BAY - SE DELMIRO GOUVEIA - 2025 | SE | SE DELMIRO GOUVEIA | 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 13,8kV + 1,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ |  | 2025-12-29 03:00 | 2025-12-23 | 523297.12 | 523297.12 | 0 | 523297.12 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - | OESTE - AL |  | AL | -9.38 | -37.99 | Projeto Básico | Pacote SE - Oeste
EQTL AL | BAY | Planejamento | 804.110.0300 | IMPLANTAÇÃO DE BAYS DE ALIMENTADORES | AL-2530008BAY0.D | PLANEJAMENTO - BAY - SE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS - 2025 | SE | SE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS | 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 13,8kV + 1,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ |  | 2025-12-29 03:00 | 2025-10-31 | 590559.48 | 590559.48 | 0 | 590559.48 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - | LESTE - AL |  | AL | -9.77 | -36.09 | Projeto Básico | Pacote SE - Oeste
EQTL AL | BAY | Planejamento | 804.110.0300 | IMPLANTAÇÃO DE BAYS DE ALIMENTADORES | AL-2530008BAY0.E | PLANEJAMENTO - BAY - SE SERRARIA - 2025 | SE | SE SERRARIA | 1,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV CUBÍCULO BS |  | 2025-12-29 03:00 | 2026-03-16 | 146508.1 | 590559.48 | 0 | 146508.1 | 444051.38 | - | - | EXECUÇÃO | - | LESTE - AL |  | AL | -9.67 | -35.74 | Projeto Básico | Pacote SE - Oeste
EQTL AL | BAY | Planejamento | 804.110.0300 | IMPLANTAÇÃO DE BAYS DE ALIMENTADORES | AL-2530008BAY0.F | PLANEJAMENTO - BAY - SE UNIÃO DOS PALMARES - 2025 | SE | SE UNIÃO DOS PALMARES | 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 13,8kV + 1,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ |  | 2025-12-01 03:00 | 2026-01-05 | 1014150.22 | 1114464.93 | 0 | 1014150.22 | 100314.71 | - | - | EXECUÇÃO | - | LESTE - AL |  | AL | -9.16 | -36.03 | Projeto Básico | Pacote SE - Oeste
EQTL AL | ENTRADA DE LINHA | Manutenção | 804.110.0306 | IMPLANTAÇÃO DE NOVAS LDs | AL-2430608PND0.B | MANUTENÇÃO - ENTRADA DE LINHA - SE MARITUBA - 2025 | SE | SE MARITUBA | 1,00 x ENTRADA DE LINHA 69kV c/ DJ |  | 2025-12-31 | 2025-12-08 | 855547 | 855547 | 0 | 855547 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - | OESTE - AL |  | AL | -10.28 | -36.4 | Módulo
EQTL AL | ENTRADA DE LINHA | Manutenção | 804.110.0311 | Implantação de Novas LDs | AL-2531108MCH0.B | MANUTENÇÃO - ENTRADA DE LINHA - SE MARECHAL DEODORO - 2025 | SE | SE MARECHAL DEODORO | 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 69kV + 1,00 x ENTRADA DE LINHA 69kV c/ DJ |  | 2025-12-31 03:00 | 2025-12-02 | 865893.37 | 962103.75 | 0 | 865893.37 | 96210.38 | - | - | EXECUÇÃO | - | OESTE - AL |  | AL | -9.71 | -35.9 | Projeto Básico | PACOTE SE - LESTE
EQTL AL | ENTRADA DE LINHA | Manutenção | 804.110.0313 | Melhorias Operacionais | AL-2431308MOP0.A | MANUTENÇÃO - ENTRADA DE LINHA - SE VIÇOSA - 2025 | SE | SE VIÇOSA | 1,00 x ENTRADA DE LINHA 69kV c/ DJ | INSTALAÇÃO DE BAY DE ENTRADA DE LINHA - TENSÃO 69KV | 2025-07-30 | 2025-03-07 | 1320000.72 | 1661419.33 | 341418.61 | 1320000.72 | 0 | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | - | OESTE - AL |  | AL | -9.37 | -36.24 | Execução | -
EQTL AL | MELHORIA SE | Manutenção | 804.110.0313 | Melhorias Operacionais | AL-2531308MOP0.A | MANUTENÇÃO - MELHORIA SE - SE ARAPIRACA I - 2025 | SE | SE ARAPIRACA I | 1,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 69kV + 2,00 x CONEXÃO DE TRAFO 69kV c/ DJ + 4,00 x ENTRADA DE LINHA 69kV c/ DJ + 1,00 x INTERLIGAÇÃO DE BARRAS 69kV c/ DJ + 0,50 x MIG 69/34,5kV e MIG 69/13,8kV PEQUENO | 12J5, 12J2, 12J4, 12J3, 12T1, 12T2 | 2025-12-31 03:00 | 2026-04-25 | 5019967.88 | 9168327.5 | 0 | 5019967.88 | 4148359.62 | - | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | OESTE - AL |  | AL | -9.75 | -36.65 | Projeto Básico | Pacote Oeste Nova SE 25/26
EQTL AL | RETROFIT | Automação | 804.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | AL-2531708ASE0.A | AUTOMAÇÃO - RETROFIT - SE CAPELA - 2025 | AUT | SE CAPELA | 1,00 x CONSTRUÇÃO DE CASA DE COMANDO + 1,00 x RETROFIT BANCO CAPACITOR <= 34,5KV + 4,00 x RETROFIT BAY ALIMENTADOR + 1,00 x RETROFIT BAY CONEXÃO ALTA TRAFO + 2,00 x RETROFIT BAY CONEXÃO BAIXA TRAFO + 1,00 x RETROFIT BAY CONEXÃO BANCO CAPACITOR >= 69kV - 751A + 4,00 x RETROFIT BAY ENTRADA DE LINHA - 751.4 + 1,00 x RETROFIT BAY TRANSFERÊNCIA >= 69kV - 311C + 1,00 x RETROFIT INFRA. SE GRANDE PORTE + 2,00 x RETROFIT TRANSFORMADOR FORÇA | 02T1, 02T2, 11H2, 11T1, 11T2, 12D2, 12J4, 12J5, 12T1, 12V1, 12V3, 21Y2, 21Y3, 21Y4, 21Y5, 51H1 | 2025-12-29 03:00 | 2025-12-01 | 2834712.42 | 2834712.42 | 0 | 2834712.42 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - | LESTE - AL |  | AL | -9.71 | -36.07 | Módulo | -
EQTL AL | RETROFIT | Automação | 804.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | AL-2531708ASE0.B | AUTOMAÇÃO - RETROFIT - SE MATRIZ DE CAMARAGIBE - 2025 | AUT | SE MATRIZ DE CAMARAGIBE | 2,00 x RETROFIT BANCO CAPACITOR <= 34,5KV + 4,00 x RETROFIT BAY ALIMENTADOR + 1,00 x RETROFIT BAY CONEXÃO ALTA TRAFO + 1,00 x RETROFIT BAY CONEXÃO BAIXA TRAFO + 1,00 x RETROFIT BAY TRANSFERÊNCIA >= 69kV - 311C + 1,00 x RETROFIT INFRA. SE GRANDE PORTE + 1,00 x RETROFIT TRANSFORMADOR FORÇA + 5,00 x RETROFIT BAY ENTRADA DE LINHA - 311C + 1,00 x RETROFIT BAY CONEXÃO BANCO CAPACITOR <= 34,5kV | 12V2, 12L3,12L4, 12V3, 12V4, 12D1,12T1, 02T1, 11T1, 51H1, 11H2, 51H2, 21Y4, 21Y3, 21Y2, 21Y1. | 2025-12-29 03:00 | 2025-12-01 | 2461847.42 | 2461847.42 | 0 | 2461847.42 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - | LESTE - AL |  | AL | -9.18 | -35.52 | Módulo | -
EQTL AL | RETROFIT | Automação | 804.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | AL-2531708ASE0.C | AUTOMAÇÃO - RETROFIT - SE PORTO CALVO - 2025 | AUT | SE PORTO CALVO | 1,00 x RETROFIT - 2414 + 1,00 x RETROFIT BANCO CAPACITOR <= 34,5KV + 1,00 x RETROFIT BAY CONEXÃO ALTA TRAFO + 2,00 x RETROFIT BAY ENTRADA DE LINHA - 311C + 2,00 x RETROFIT BAY ENTRADA DE LINHA - 751.4 + 1,00 x RETROFIT INFRA. SE GRANDE PORTE + 2,00 x RETROFIT TRANSFORMADOR FORÇA | 02T1-2, 12V5, 12V4, 12L4, 12V3, 12T1, 02T1-1, 02T1-2, 51H1 | 2025-12-29 03:00 | 2025-11-01 | 1442280.26 | 1442280.26 | 0 | 1442280.26 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - | LESTE - AL |  | AL | -9.05 | -35.4 | Módulo | -
EQTL AL | RETROFIT | Automação | 804.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | AL-2531708ASE0.D | AUTOMAÇÃO - RETROFIT - SE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS - 2025 | AUT | SE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS | 2,00 x RETROFIT - 2414 | 02T1 e 02T2 | 2025-12-29 03:00 | 2025-09-02 | 108229.09 | 108229.09 | 0 | 108229.09 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - | LESTE - AL |  | AL | -9.77 | -36.09 | Módulo | -
EQTL AL | RETROFIT | Automação | 804.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | AL-2531708ASE0.F | AUTOMAÇÃO - RETROFIT - SE UNIÃO DOS PALMARES - 2025 | AUT | SE UNIÃO DOS PALMARES | 1,00 x RETROFIT - 2414 + 1,00 x RETROFIT TRANSFORMADOR FORÇA | 02T1-1 | 2025-12-29 03:00 | 2025-10-21 | 54114.54 | 54114.54 | 0 | 54114.54 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - | LESTE - AL |  | AL | -9.16 | -36.03 | Módulo | -
EQTL AL | AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÃO | Planejamento | 804.120.0611 | PROJETO GRUTA SE 69 Kv | AL-2361108GTA0.D | PLANEJAMENTO - AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÃO - SE SERRARIA - 2025 | SE | SE SERRARIA | 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 69kV c/ DJ + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 13,8kV CUBÍCULO BS + 1,00 x CONEXÃO DE BANCO DE CAPACITOR 13,8kV CUBÍCULO BS + 2,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV CUBÍCULO BS |  | 2025-03-29 03:00 | 2025-10-15 | 4509050.76 | 4546333.74 | 37282.98 | 4509050.76 | 0 | - | ETAPA PRELIMINAR | EXECUÇÃO | - | LESTE - AL |  | AL | -9.67 | -35.74 | Preliminar | -
EQTL AL | NOVA SE | Planejamento | 804.120.0611 | PROJETO GRUTA SE 69 Kv | AL-2361108GTA0.A | PLANEJAMENTO - NOVA SE - SE GRUTA - 2025 | SE | SE GRUTA | 2,00 x BANCO DE CAPACITOR 3,6MVAr - 13,8kV + 4,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 13,8kV + 2,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 69kV + 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 69kV - SE MÓVEL + 2,00 x CONEXÃO DE BANCO DE CAPACITOR 13,8kV c/ DJ + 2,00 x CONEXÃO DE TRAFO 13,8kV c/ DJ + 2,00 x CONEXÃO DE TRAFO 69kV c/ DJ + 8,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ + 3,00 x ENTRADA DE LINHA 69kV c/ DJ + 2,00 x INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE FORÇA ATÉ 40MVA + 1,00 x INTERLIGAÇÃO DE BARRAS BPT 13,8kV c/ DJ + 1,00 x INTERLIGAÇÃO DE BARRAS 69kV c/ DJ + 1,00 x MIG 69/34,5kV e MIG 69/13,8kV GRANDE + 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 69/13,8kV 20,0/26,6MVA - DYN1 | REUTILIZAR OS 1X15/20MVA DA SE PNO; 2X3.6MVAR; 3XEL69KV (2XTBM;1CTO); 8XEL13.8KV (8XAL; 2XBC); 2XCT 69KV; 2XCT 13,8KV | 2025-04-30 | 2026-03-13 | 23843489.25 | 32693479.56 | 3659537.11 | 23843489.25 | 5190453.2 | - | ETAPA PRELIMINAR | EXECUÇÃO | - | LESTE - AL |  | AL | -9.67 | -35.74 | Preliminar | -
EQTL AL | NOVA SE | Planejamento | 804.120.0608 | Projeto Nova SE Cânions 69/13,8 kV | AL-2560808CNO0.A | PLANEJAMENTO - NOVA SE - SE CÂNIONS - 2026 | SE | SE CÂNIONS | 1,00 x BANCO DE CAPACITOR 3,6MVAr - 13,8kV + 3,00 x BARRAMENTO SIMPLES 13,8kV + 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 69kV + 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 69kV - SE MÓVEL + 1,00 x CONEXÃO DE BANCO DE CAPACITOR 13,8kV c/ DJ + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 13,8kV c/ DJ + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 69kV c/ DJ + 3,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ + 2,00 x ENTRADA DE LINHA 69kV c/ DJ + 1,00 x INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE FORÇA ATÉ 15MVA + 1,00 x MIG 69/34,5kV e MIG 69/13,8kV MÉDIA + 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 69/13,8kV 10/12,5MVA - DYN1 |  | 2026-12-29 03:00 | 2026-09-18 | 331999.43 | 14809410.63 | 0 | 331999.43 | 14477411.2 | - | - | EXECUÇÃO | - | OESTE - AL |  | AL | -9.62 | -37.75 | Preliminar | Pacote SE - Oeste
EQTL AL | ENTRADA DE LINHA | Planejamento | 804.120.0612 | PROJETO SE ARAPIRACA IV 69KV | AL-2361208ARQ0.C | PLANEJAMENTO - ENTRADA DE LINHA - SE ARAPIRACA II - 2025 | SE | SE ARAPIRACA II | 1,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 69kV + 1,00 x ENTRADA DE LINHA 69kV c/ DJ | 1 EL DE ARAPIRACA IV | 2025-03-01 | 2025-05-29 | 514285.4 | 572717.43 | 58432.03 | 514285.4 | 0 | ETAPA PRELIMINAR | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | - | OESTE - AL |  | AL | -9.75 | -36.65 | Mobilização | -
EQTL AL | NOVA SE | Planejamento | 804.120.0612 | PROJETO SE ARAPIRACA IV 69KV | AL-2361208ARQ0.B | PLANEJAMENTO - NOVA SE - SE ARAPIRACA IV - 2025 | SE | SE ARAPIRACA IV | 1,00 x BANCO DE CAPACITOR 3,6MVAr - 13,8kV + 5,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 13,8kV + 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 69kV + 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 69kV - SE MÓVEL + 1,00 x CONEXÃO DE BANCO DE CAPACITOR 13,8kV c/ DJ + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 13,8kV c/ DJ + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 69kV s/ DJ + 6,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ + 1,00 x ENTRADA DE LINHA 69kV c/ DJ + 1,00 x INTERLIGAÇÃO DE BARRAS BPT 13,8kV c/ DJ + 1,00 x MIG 69/34,5kV e MIG 69/13,8kV MÉDIA + 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 69/13,8kV 20,0/26,6MVA - DYN1 + 1,00 x INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE FORÇA ATÉ 40MVA | 1X25/26,66MVA 1X3.6MVAR 1XEL69KV (1XARD) 6XEL13.8KV (6XAL) | 2025-03-01 | 2026-04-04 | 11772965.67 | 12932420.84 | 1112154.18 | 11772965.67 | 47300.99 | ETAPA PRELIMINAR | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | - | OESTE - AL |  | AL | -9.75 | -36.65 | Mobilização | -
EQTL AL | AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÃO | Cliente | 804.110.0308 | PROJETOS DE CLIENTES AT | AL-2430808CAT0.D | CLIENTE - AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÃO - SE JACARÉ DOS HOMENS - 2024 | SE | SE JACARÉ DOS HOMENS | 1,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ + 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 13,8kV | 1002519328 - FSP PARTICIPACOES LTDA | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 208759.64 | 548904.14 | 340144.5 | 208759.64 | 0 | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | - | OESTE - AL |  | AL | -9.64 | -37.21 | Execução | -
EQTL AL | AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÃO | Cliente | 804.110.0308 | PROJETOS DE CLIENTES AT | AL-2430808CAT0.E | CLIENTE - AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÃO - SE PILAR - 2024 | SE | SE PILAR | 1,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ | 1004116126 - HOSPITAL NOSSA SRA DE LOURDES E MATERN DR ARMANDO LAGES | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 0 | 252844.07 | 252844.07 | 0 | 0 | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | - | OESTE - AL |  | AL | -9.6 | -35.96 | Execução | -
EQTL AL | AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÃO | Cliente | 804.110.0308 | PROJETOS DE CLIENTES AT | AL-2530808CAT0.D | CLIENTE - AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÃO - SE INHAPI - 2025 | SE | SE INHAPI | 1,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ | Contrato nº 1002397633/2023. | 2025-03-10 | 2026-02-04 | 469552.01 | 586940.01 | 0 | 469552.01 | 117388 | - | - | - | - | OESTE - AL |  | AL | 0 | 0 | Módulo
EQTL AL | AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÃO | Cliente | 804.110.0308 | PROJETOS DE CLIENTES AT | AL-2530808CAT0.F | CLIENTE - AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÃO - SE CIDADE UNIVERSITÁRIA - 2027 | SE | SE CIDADE UNIVERSITÁRIA | 1,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ + 1,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 13,8kV | Atendimento para os empreendimentos Cidade Jardim I (CC nº 1000002605 / Contrato nº 1016014002) e Cidade Jardim III (CC nº 1000004058 / Contrato nº 1016014106) | 2027-01-24 | 2027-01-19 | 0 | 624851.2 | 0 | 0 | 624851.2 | - | - | - | - | LESTE - AL |  | AL | -9.67 | -35.74 | Conceitual
EQTL AL | BAY | Cliente | 804.110.0308 | PROJETOS DE CLIENTES AT | AL-2530808CAT0.B | CLIENTE - BAY - SE CORURIPE - 2025 | SE | SE CORURIPE | 1,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ | Contrato do cliente COOP DE COLONIZACAO AGROPECUARIA E INDUSTRIAL PINDORAMA LTDA nº 1008602988/2024. | 2025-12-24 | 2025-12-22 | 586940.01 | 586940.01 | 0 | 586940.01 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - | OESTE - AL |  | AL | -10.13 | -36.18 | Conceitual | -
EQTL AL | ENTRADA DE LINHA | Cliente | 804.110.0308 | PROJETOS DE CLIENTES AT | AL-2430808CAT0.B | CLIENTE - ENTRADA DE LINHA - SE POLO CLOROQUÍMICO - 2025 | SE | SE POLO CLOROQUÍMICO | 1,00 x ENTRADA DE LINHA 69kV c/ DJ + 1,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 69kV | 1006079416/2024 - INTERLÂNDIA LTDA | 2025-12-31 03:00 | 2026-03-26 | 1359452.33 | 1393753.65 | 34301.32 | 1359452.33 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - | LESTE - AL |  | AL | -9.71 | -35.9 | Preliminar | -
EQTL AL | ENTRADA DE LINHA | Cliente | 804.110.0308 | PROJETOS DE CLIENTES AT | AL-2530808CAT0.A | CLIENTE - ENTRADA DE LINHA - SE BARRA DE SÃO MIGUEL - 2025 | SE | SE BARRA DE SÃO MIGUEL | 1,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ | 1003369455-2023 NEW FIELD CONSÓRCIO DE ENERGIA 3 | 2025-04-30 | 2025-11-16 | 590559.49 | 590559.49 | 0 | 590559.49 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - | LESTE - AL |  | AL | -9.83 | -35.91 | Módulo | -
EQTL AL | ENTRADA DE LINHA | Cliente | 804.110.0308 | PROJETOS DE CLIENTES AT | AL-2530808CAT0.E | CLIENTE - ENTRADA DE LINHA - SE INHAPI - 2026 | SE | SE INHAPI | 1,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ | Contratos nº 1011491404;1011491440 1011491496;1011491553;1011491601. | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 0 | 586940 | 0 | 0 | 586940 | - | - | - | - | OESTE - AL |  | AL | 0 | 0 | Módulo
EQTL AL | RENOVAÇÃO SE | Manutenção | 804.110.0314 | RENOVAÇÃO SE/LD | AL-2431408RNV0.M | MANUTENÇÃO - RENOVAÇÃO SE - SE MURICI - 2025 | SE | SE MURICI | 3,00 x SUBSTITUIÇÃO RELIGADOR 13,8kV POR DISJUNTOR + 1,00 x SUBSTITUIÇÃO DISJUNTOR 13,8kV + 1,00 x SUBSTITUIÇÃO DISJUNTOR 69kV + 1,00 x SUBST. DE CONJUNTO CHAVE FUSÍVEL 13,8kV (TSA) + 1,00 x SUBST. DE CONJUNTO TCs 13,8kV + 1,00 x SUBST. DE CONJUNTO TPs 13,8kV + 1,00 x SUBST. DE CONJUNTO TPs 69kV + 4,00 x SUBSTITUIÇÃO PARA-RAIOS 13,8kV + 6,00 x SUBST. DE CONJUNTO CHAVES TFF 13,8kV 1600A MONOPOLAR + 3,00 x SUBST. DE CONJUNTO CHAVES TFF 13,8kV 630A MONOPOLAR + 1,00 x DESAT. BANCO DE CAPACITOR ATÉ 34,5kV |  | 2025-09-26 | 2025-12-16 | 0 | 1338184.88 | 0 | 1338184.88 | 0 | - | - | - | - | LESTE - AL | MURICI | AL | -9.31 | -35.61 | Indefinido
EQTL AL | SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO | Manutenção | 804.110.0314 | RENOVAÇÃO SE/LD | AL-2431408RNV0.A | MANUTENÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO - SE BENEDITO BENTES - 2025 | SE | SE BENEDITO BENTES | 2,00 x CONEXÃO DE BANCO DE CAPACITOR 13,8kV c/ DJ + 2,00 x SUBST. BANCO DE CAPACITOR 2,4MVAr - 13,8kV | SUBSTITUIÇÃO DE BAY DE BANCO DE CAPACITORES EM FIM DE VIDA ÚTIL - 51H1 + 01H1 e 51H2 + 01H2 ; SUBSTITUIÇÃO DO RELIGADOR 21Y1, 21Y2, 21Y3 e 21Y4 EM FIM DE VIDA ÚTIL - TENSÃO DE 13,8KV | 2025-07-30 | 2025-05-06 | 1678774.6 | 2188875.38 | 510100.78 | 1678774.6 | 0 | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | - | LESTE - AL |  | AL | -9.67 | -35.74 | Preliminar | -
EQTL AL | SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO | Manutenção | 804.110.0314 | RENOVAÇÃO SE/LD | AL-2431408RNV0.B | MANUTENÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO - SE CRUZ DAS ALMAS - 2025 | SE | SE CRUZ DAS ALMAS | 2,00 x SUBST. DE CONJUNTO TCs 13,8kV + 4,00 x SUBST. DE CONJUNTO TCs 69kV + 2,00 x SUBSTITUIÇÃO DISJUNTOR 13,8kV + 2,00 x SUBSTITUIÇÃO DISJUNTOR 69kV | Equipamentos: TC's 69kV - 72T1, 72T2, 72J7 e 72N4 TC's 13,8kV - 71T1 e 71T2 Disjuntores 69kV - 12T1, 12T2 e 12J7 Disjuntores 13,8kV - 11T1 e 11T2 | 2025-07-30 | 2025-07-16 | 695829.94 | 1384992.41 | 689162.47 | 695829.94 | 0 | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | - | LESTE - AL |  | AL | -9.67 | -35.74 | Preliminar | -
EQTL AL | SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO | Manutenção | 804.110.0314 | RENOVAÇÃO SE/LD | AL-2431408RNV0.C | MANUTENÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO - SE OLHO D´ÁGUA DAS FLORES - 2025 | SE | SE OLHO D´ÁGUA DAS FLORES | 1,00 x CONEXÃO DE BANCO DE CAPACITOR 13,8kV c/ DJ + 1,00 x SUBST. BANCO DE CAPACITOR 2,4MVAr - 13,8kV + 2,00 x SUBST. DE CONJUNTO TCs 69kV + 2,00 x SUBSTITUIÇÃO DISJUNTOR 69kV | SUBSTITUIÇÃO DE TC´S DE 69KV EM FIM DE VIDA ÚTIL - 72J3 E 72J7; SUBSTITUIÇÃO DE BAY DE BANCO DE CAPACITORES EM FIM DE VIDA ÚTIL - 51H0 + 01H0 E 01H0 + 01H1; SUBSTITUIÇÃO DE DISJUNTOR DE 69KV EM FIM DE VIDA ÚTIL - 12J3 E 12J7 | 2025-07-30 | 2026-02-05 | 1176164.79 | 1325442.42 | 149277.63 | 1176164.79 | 0 | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | - | OESTE - AL |  | AL | -9.54 | -37.29 | Preliminar | Pacote SE - Oeste
EQTL AL | SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO | Manutenção | 804.110.0314 | RENOVAÇÃO SE/LD | AL-2431408RNV0.D | MANUTENÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO - SE PERI PERI - 2025 | SE | SE PERI PERI | 2,00 x CONEXÃO DE BANCO DE CAPACITOR 13,8kV c/ DJ + 2,00 x SUBST. BANCO DE CAPACITOR 2,4MVAr - 13,8kV | SUBSTITUIÇÃO DE BAY DE BANCO DE CAPACITORES EM FIM DE VIDA ÚTIL - 51H2 + 01H2 e 51H3 + 01H3 | 2025-07-30 | 2025-11-25 | 1205345.73 | 1338759.02 | 133413.29 | 1205345.73 | 0 | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | FINALIZAÇÃO | OESTE - AL |  | AL | -9.93 | -36.55 | Preliminar | Pacote SE - Oeste
EQTL AL | SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO | Manutenção | 804.110.0314 | RENOVAÇÃO SE/LD | AL-2431408RNV0.E | MANUTENÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO - SE SANTANA DO IPANEMA - 2025 | SE | SE SANTANA DO IPANEMA | 1,00 x CONEXÃO DE BANCO DE CAPACITOR 13,8kV c/ DJ + 1,00 x SUBST. BANCO DE CAPACITOR 2,4MVAr - 13,8kV + 3,00 x SUBSTITUIÇÃO RELIGADOR 13,8kV POR DISJUNTOR | SUBSTITUIÇÃO DE BAY DE BANCO DE CAPACITORES EM FIM DE VIDA ÚTIL - 51H1 + 01H1; SUBSTITUIÇÃO DO RELIGADOR 21Y1, 21Y2, e 21Y3 EM FIM DE VIDA ÚTIL - TENSÃO DE 13,8KV | 2025-07-30 | 2026-03-27 | 1105818.3 | 1270828.63 | 165010.33 | 1105818.3 | 0 | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | - | OESTE - AL |  | AL | -9.38 | -37.25 | Preliminar | Pacote SE - Oeste
EQTL AL | SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO | Manutenção | 804.110.0314 | RENOVAÇÃO SE/LD | AL-2431408RNV0.F | MANUTENÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO - SE JACARÉ DOS HOMENS - 2025 | SE | SE JACARÉ DOS HOMENS | 2,00 x CONEXÃO DE BANCO DE CAPACITOR 13,8kV c/ DJ + 2,00 x SUBST. BANCO DE CAPACITOR 2,4MVAr - 13,8kV | SUBSTITUIÇÃO DE BAY DE BANCO DE CAPACITORES EM FIM DE VIDA ÚTIL - 51H1 + 01H1 E 51H2 + 01H2 | 2025-07-30 | 2025-12-25 | 1185093.29 | 1268237.87 | 83144.58 | 1185093.29 | 0 | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | - | OESTE - AL |  | AL | -9.64 | -37.21 | Preliminar | Pacote SE - Oeste
EQTL AL | SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO | Manutenção | 804.110.0314 | RENOVAÇÃO SE/LD | AL-2431408RNV0.G | MANUTENÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO - SE PILAR - 2025 | SE | SE PILAR | 1,00 x CONEXÃO DE BANCO DE CAPACITOR 13,8kV c/ DJ + 1,00 x SUBST. DE CONJUNTO TCs 69kV + 1,00 x SUBSTITUIÇÃO DISJUNTOR 69kV + 1,00 x SUBST. BANCO DE CAPACITOR 3,6MVAr - 13,8kV | SUBSTITUIÇÃO DE TC´S DE 13,8KV - 71T1 - EM FIM DE VIDA ÚTIL; SUBSTITUIÇÃO DO DISJUNTOR 11T1 EM FIM DE VIDA ÚTIL - TENSÃO DE 13,8KV; SUBSTITUIÇÃO DE DISJUNTOR DE 69KV EM FIM DE VIDA ÚTIL - 12T1, 12P2 E 12V7; SUBSTITUIÇÃO DE TC´S DE 69KV EM FIM DE VIDA ÚTIL - 12T1, 12P2 E 12V7; SUBSTITUIÇÃO DE BAY DE BANCO DE CAPACITORES EM FIM DE VIDA ÚTIL - 51H0 + 01H1 | 2025-07-30 | 2025-11-29 | 652212.21 | 932555.36 | 228555.36 | 704000 | 0 | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | - | OESTE - AL | PILAR | AL | -9.6 | -35.96 | Preliminar | -
EQTL AL | SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO | Manutenção | 804.110.0314 | RENOVAÇÃO SE/LD | AL-2431408RNV0.H | MANUTENÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO - SE TABULEIRO DOS MARTINS - 2025 | SE | SE TABULEIRO DOS MARTINS | 3,00 x CONEXÃO DE BANCO DE CAPACITOR 13,8kV c/ DJ + 3,00 x SUBST. BANCO DE CAPACITOR 2,4MVAr - 13,8kV | SUBSTITUIÇÃO DE BAY DE BANCO DE CAPACITORES EM FIM DE VIDA ÚTIL - 51H1 + 01H1, 51H3+ 01H3 e 51H4 + 01H4 | 2025-07-30 | 2025-10-25 | 1267471.54 | 1426031.97 | 158560.43 | 1267471.54 | 0 | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | - | LESTE - AL |  | AL | -9.67 | -35.74 | Preliminar | PACOTE SE - LESTE
EQTL AL | SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO | Manutenção | 804.110.0314 | RENOVAÇÃO SE/LD | AL-2431408RNV0.I | MANUTENÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO - SE TRAPICHE DA BARRA - 2025 | SE | SE TRAPICHE DA BARRA | 1,00 x SUBSTITUIÇÃO RELIGADOR 13,8kV POR DISJUNTOR + 1,00 x SUBST. DE CONJUNTO TCs 69kV + 1,00 x SUBST. DE CONJUNTO TCs 13,8kV | SUBSTITUIÇÃO DO RELIGADOR 21Y1 EM FIM DE VIDA ÚTIL - TENSÃO DE 13,8KV | 2025-07-30 | 2025-10-08 | 279136.97 | 381210.29 | 102073.32 | 279136.97 | 0 | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | - | LESTE - AL |  | AL | -9.67 | -35.74 | Preliminar | -
EQTL AL | SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO | Manutenção | 804.110.0314 | RENOVAÇÃO SE/LD | AL-2431408RNV0.J | MANUTENÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO - SE UNIÃO DOS PALMARES - 2025 | SE | SE UNIÃO DOS PALMARES | 1,00 x CONEXÃO DE BANCO DE CAPACITOR 13,8kV c/ DJ + 1,00 x SUBST. DE CONJUNTO TCs 13,8kV + 1,00 x SUBSTITUIÇÃO DISJUNTOR 69kV + 1,00 x SUBSTITUIÇÃO DISJUNTOR 13,8kV + 1,00 x SUBST. BANCO DE CAPACITOR 3,6MVAr - 13,8kV + 1,00 x SUBST. DE CONJUNTO TCs 69kV + 1,00 x SUBSTITUIÇÃO DE TSA 13,8kV + 1,00 x SUBST. DE CONJUNTO CHAVE FUSÍVEL 13,8kV (TSA) + 1,00 x DESAT. DE CHAVE TRIPOLAR 69/138kV + 1,00 x SUBSTITUIÇÃO DE ESTRUTURA EM SE – CONCRETO + 1,00 x INSTALAÇÃO DE CHAVES 69kV TRIPOLAR | Conjuntos de TC's de 13,8kV: 71T1 Religadores 13,8kV: 21Y2, 21Y4 e 21Y5 Disjuntor 13,8kV: 11T1 Banco + Conexão de banco: 51H0 + 01H0 (Substituir 2xBC-1,8MVAr por 1XBC-3,6MVAr) Disjuntores 69kV: 12T1 | 2025-07-30 | 2026-01-21 | 1520932.16 | 1471223.81 | 255540.09 | 1215683.72 | 0 | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | - | LESTE - AL | UNIÃO DOS PALMARES | AL | -9.16 | -36.03 | Preliminar | PACOTE SE - LESTE
EQTL AL | SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO | Manutenção | 804.110.0314 | RENOVAÇÃO SE/LD | AL-2431408RNV0.L | MANUTENÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO - SE SECC. SÃO MIGUEL DOS CAMPOS - 2025 | SE | SE SECC. SÃO MIGUEL DOS CAMPOS | 4,00 x SUBST. DE CONJUNTO TCs 69kV + 4,00 x SUBSTITUIÇÃO DISJUNTOR 69kV | SUBSTITUIÇÃO DE TC´S DE 69KV EM FIM DE VIDA ÚTIL - 72D1, 72V4, 72J6, 72V9; SUBSTITUIÇÃO DE DISJUNTOR DE 69KV EM FIM DE VIDA ÚTIL - 12D1, 12V4, 12V5; 12V9 | 2025-07-30 | 2025-01-18 | 200088.42 | 2250581.52 | 2050493.1 | 200088.42 | 0 | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | - | LESTE - AL |  | AL | -9.78 | -36.09 | Preliminar | -
EQTL AL | SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO | Manutenção | 804.110.0314 | RENOVAÇÃO SE/LD | AL-2531408RNV0.A | MANUTENÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO - SE DELMIRO GOUVEIA - 2025 | SE | SE DELMIRO GOUVEIA | 3,00 x SUBSTITUIÇÃO RELIGADOR 13,8kV POR DISJUNTOR | 21Y5, 21Y3, 21Y2 | 2025-12-31 03:00 | 2026-01-22 | 583643.64 | 648492.93 | 0 | 583643.64 | 64849.29 | - | - | EXECUÇÃO | - | OESTE - AL |  | AL | -9.38 | -37.99 | Projeto Básico | Pacote SE - Oeste
EQTL AL | SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO | Manutenção | 804.110.0314 | RENOVAÇÃO SE/LD | AL-2531408RNV0.B | MANUTENÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO - SE JACARÉ DOS HOMENS - 2025 | SE | SE JACARÉ DOS HOMENS | 2,00 x SUBSTITUIÇÃO RELIGADOR 13,8kV POR DISJUNTOR | 21Y3, 21Y2 | 2025-12-31 03:00 | 2025-11-18 | 389095.77 | 432328.63 | 0 | 389095.77 | 43232.86 | - | - | EXECUÇÃO | - | OESTE - AL |  | AL | -9.64 | -37.21 | Projeto Básico | Pacote SE - Oeste
EQTL AP | AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA | Planejamento | 806.110.0302 | AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÕES | AP-2530208AMP0.A | PLANEJAMENTO - AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA - SE CENTRAL - 2025 | SE | SE CENTRAL | 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 13,8kV + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 13,8kV c/ DJ + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 34,5kV c/ DJ + 2,00 x ENTRADA DE LINHA 34,5kV c/ DJ + 1,00 x INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE FORÇA ATÉ 15MVA | Inclui implantação de disjuntor para 09F1 | 2025-10-01 03:00 | 2026-02-18 | 1244357.83 | 2113614.68 | 0 | 1244357.83 | 869256.85 | - | - | EXECUÇÃO | - | INTERIOR - AP |  | AP | 0.86 | -51.18 | Conceitual | Pacote SE 01 - Amapá
EQTL AP | AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA | Planejamento | 806.110.0302 | AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÕES | AP-2530208AMP0.B | PLANEJAMENTO - AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA - SE INAJÁ - 2025 | SE | SE INAJÁ | 2,00 x INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE FORÇA ATÉ 15MVA + 2,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 34,5/13,8kV 5,0/6,3MVA - YNYN0D1 + 0,25 x RETROFIT INFRA. SE MÉDIO/PEQUENO PORTE | Retrofit referente a realocação do banco de baterias da SE Central para a SE Inajá | 2025-10-01 03:00 | 2025-07-15 | 3425467.72 | 3425467.72 | 0 | 3425467.72 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - | METROPOLITANA - AP |  | AP | 0.71 | -50.85 | Conceitual | Pacote SE 02 - Amapá
EQTL AP | AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA | Planejamento | 806.110.0302 | AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÕES | AP-2630208AMP0.A | PLANEJAMENTO - AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA - SE EQUATORIAL - 2026 | SE | SE EQUATORIAL | 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 69/13,8kV 20,0/26,6MVA - DYN1 + 1,00 x INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE FORÇA ATÉ 40MVA + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 69kV c/ DJ + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 13,8kV c/ DJ + 3,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ + 2,00 x BARRAMENTO SIMPLES 13,8kV + 1,00 x CABO SUBTERRÂNEO + 1,20 x DESAT. INFRAESTRUTURA GERAL PEQUENA + 0,05 x MIG 69/34,5kV e MIG 69/13,8kV PEQUENO + 1,00 x INTERLIGAÇÃO DE BARRAS BPT 13,8kV c/ DJ | Cabo subterrâneo para interligação do novo trafo T4 ao novo barramento 01B4 + interligação 01B4 a 01B2; Realizar desativação de cubículos. | 2026-06-02 | 2026-06-30 | 0 | 8698832.17 | 0 | 0 | 8698832.17 | - | - | - | - | METROPOLITANA - AP | MACAPÁ | AP | 0.15 | -51.07 | Conceitual
EQTL AP | BANCO DE CAPACITORES | Planejamento | 806.110.0301 | Equipamento de Compensação de Reativos | AP-2530108BCA0.A | PLANEJAMENTO - BANCO DE CAPACITORES - SE DERIVAÇÃO - 2025 | SE | SE DERIVAÇÃO | 1,00 x BANCO DE CAPACITOR 5,0MVAr - 69kV + 1,00 x CONEXÃO DE BANCO DE CAPACITOR 69kV c/ DJ |  | 2025-10-01 03:00 | 2025-10-31 | 0 | 1231111.35 | 0 | 1231111.35 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - | INTERIOR - AP |  | AP | 0.89 | -52 | Conceitual | Pacote SE 02 - Amapá
EQTL AP | MEDIÇÃO OPERACIONAL | Automação | 806.110.0318 | MEDIÇÃO OPERACIONAL SE | AP-2531808MOP0.B | AUTOMAÇÃO - MEDIÇÃO OPERACIONAL - SE OIAPOQUE - 2025 | AUT | SE OIAPOQUE | 4,00 x MEDIÇÃO OPERACIONAL 13,8KV - C/ TI's | 21Y1, 21Y2, 21Y3, 21Y4 | 2025-12-29 03:00 | 2025-12-16 | 587961.68 | 587961.68 | 0 | 587961.68 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - | INTERIOR - AP |  | AP | 3.85 | -51.81 | Módulo | -
EQTL AP | MEDIÇÃO OPERACIONAL | Automação | 806.110.0318 | MEDIÇÃO OPERACIONAL SE | AP-2531808MOP0.C | AUTOMAÇÃO - MEDIÇÃO OPERACIONAL - SE SERRA DO NAVIO - 2025 | AUT | SE SERRA DO NAVIO | 4,00 x MEDIÇÃO OPERACIONAL 13,8KV - C/ TI's | 21N1, 21N2, 21N3 e 21B1 | 2025-12-29 03:00 | 2025-12-18 | 587961.68 | 587961.68 | 0 | 587961.68 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - | INTERIOR - AP |  | AP | 0.9 | -52.36 | Módulo | -
EQTL AP | MEDIÇÃO OPERACIONAL | Automação | 806.110.0318 | MEDIÇÃO OPERACIONAL SE | AP-2531808MOP0.D | AUTOMAÇÃO - MEDIÇÃO OPERACIONAL - SE TARTARUGALZINHO - 2025 | AUT | SE TARTARUGALZINHO | 3,00 x MEDIÇÃO OPERACIONAL 13,8KV - C/ TI's | 21Y1, 21Y2 e 21B1 | 2025-12-29 03:00 | 2025-09-22 | 440971.26 | 440971.26 | 0 | 440971.26 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - | INTERIOR - AP |  | AP | 1.51 | -50.91 | Módulo | -
EQTL AP | MEDIÇÃO OPERACIONAL | Automação | 806.110.0318 | MEDIÇÃO OPERACIONAL SE | AP-2631808MOP0.A | AUTOMAÇÃO - MEDIÇÃO OPERACIONAL - SE APOREMA - 2026 | AUT | SE APOREMA | 2,00 x MEDIÇÃO OPERACIONAL 34,5KV - C/ TI's | 09B1, 09P1 | 2026-03-21 | 2026-04-30 | 0 | 357294.48 | 0 | 0 | 357294.48 | - | - | - | - | INTERIOR - AP |  | AP | 1.51 | -50.91 | Conceitual
EQTL AP | MEDIÇÃO OPERACIONAL | Automação | 806.110.0318 | MEDIÇÃO OPERACIONAL SE | AP-2631808MOP0.B | AUTOMAÇÃO - MEDIÇÃO OPERACIONAL - SE RIO PRETO (AP) - 2026 | AUT | SE RIO PRETO (AP) | 2,00 x MEDIÇÃO OPERACIONAL 34,5KV - C/ TI's | 09B1, 09P1 | 2026-05-21 | 2026-05-27 | 0 | 357294.48 | 0 | 0 | 357294.48 | - | - | - | - | INTERIOR - AP |  | AP | -0.15 | -51.37 | Conceitual
EQTL AP | MEDIÇÃO OPERACIONAL | Automação | 806.110.0318 | MEDIÇÃO OPERACIONAL SE | AP-2631808MOP0.C | AUTOMAÇÃO - MEDIÇÃO OPERACIONAL - SE TREVO - 2026 | AUT | SE TREVO | 2,00 x MEDIÇÃO OPERACIONAL 34,5KV - C/ TI's | 09B1, 09L1 | 2026-04-21 | 2026-06-24 | 0 | 357294.48 | 0 | 0 | 357294.48 | - | - | - | - | INTERIOR - AP |  | AP | 2.49 | -50.99 | Conceitual
EQTL AP | ENTRADA DE LINHA | Manutenção | 806.110.0313 | Melhorias Operacionais | AP-2431308MOP0.A | MANUTENÇÃO - ENTRADA DE LINHA - SE CUPIXI - 2024 | SE | SE CUPIXI | 1,00 x ENTRADA DE LINHA 69kV c/ DJ | Seccionar a LD em frente a SE Cupixi e transformar em duas LDs (Central - Cupixi e Cupixi - Serra do Navio) | 2024-12-31 | 2025-03-01 | 853654.57 | 1518462.88 | 664808.31 | 853654.57 | 0 | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | - | INTERIOR - AP |  | AP | 0.71 | -51.41 | Execução | -
EQTL AP | MELHORIA SE | Manutenção | 806.110.0313 | Melhorias Operacionais | AP-2431308MOP0.C | MANUTENÇÃO - MELHORIA SE - SE AMAPÁ - 2024 | SE | SE AMAPÁ | 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 69kV - SE MÓVEL |  | 2024-12-31 | 2024-10-08 | 92912.81 | 170057.89 | 77145.08 | 92912.81 | 0 | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | - | INTERIOR - AP |  | AP | 0.03 | -51.07 | Execução | -
EQTL AP | MELHORIA SE | Manutenção | 806.110.0313 | Melhorias Operacionais | AP-2431308MOP0.E | MANUTENÇÃO - MELHORIA SE - SE EQUATORIAL - 2024 | SE | SE EQUATORIAL | 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 69kV - SE MÓVEL |  | 2024-12-31 | 2025-02-07 | 150400.4 | 227024.53 | 76624.13 | 150400.4 | 0 | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | - | METROPOLITANA - AP |  | AP | 0.15 | -51.07 | Execução | -
EQTL AP | MELHORIA SE | Manutenção | 806.110.0313 | Melhorias Operacionais | AP-2531308MOP0.A | MANUTENÇÃO - MELHORIA SE - SE CALÇOENE - 2025 | SE | SE CALÇOENE | 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 69kV - SE MÓVEL |  | 2025-12-31 03:00 | 2025-12-08 | 79815.45 | 104742.34 | 0 | 79815.45 | 24926.89 | - | - | EXECUÇÃO | - | INTERIOR - AP |  | AP | 2.5 | -50.95 | Conceitual | Pacote SE 02 - Amapá
EQTL AP | MELHORIA SE | Manutenção | 806.110.0313 | Melhorias Operacionais | AP-2531308MOP0.B | MANUTENÇÃO - MELHORIA SE - SE EQUATORIAL - 2025 | SE | SE EQUATORIAL | 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 13,8kV + 1,00 x CONEXÃO DE BANCO DE CAPACITOR 13,8kV c/ DJ + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 13,8kV c/ DJ + 5,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ + 1,00 x INTERLIGAÇÃO DE BARRAS BPT 13,8kV c/ DJ + 0,43 x MIG 34,5/13,8kV PEQUENO + 1,00 x INSTALAÇÃO DE CONJUNTO TP's 13,8kV + 2,00 x CONJUNTO CHAVE FUSÍVEL 13,8kV (TSA) + 1,00 x INSTALAÇÃO DE TSA 13,8kV + 1,00 x RETROFIT BANCO CAPACITOR <= 34,5KV | Substituição de barra 2 de cubículos por pátio aéreo - Entrada de linha: 01C6, 01C7, 01C8, 01C9 e 01Y1 - Conexão de transformadores: 11B2 - Conexão de Banco e Retrofit: 11H2; - Realizar implantação de TP e TSA aéreo. | 2025-12-31 03:00 | 2026-01-29 | 1764651.91 | 4591142.65 | 0 | 1764651.91 | 2826490.74 | - | - | EXECUÇÃO | - | METROPOLITANA - AP |  | AP | 0.15 | -51.07 | Conceitual | Pacote SE 02 - Amapá
EQTL AP | MELHORIA SE | Manutenção | 806.110.0313 | Melhorias Operacionais | AP-2531308MOP0.C | MANUTENÇÃO - MELHORIA SE - SE SANTA RITA (AP) - 2025 | SE | SE SANTA RITA (AP) | 1,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 69kV + 3,00 x BARRAMENTO SIMPLES 13,8kV + 3,00 x CONEXÃO DE BANCO DE CAPACITOR 13,8kV c/ DJ + 3,00 x CONEXÃO DE TRAFO 13,8kV c/ DJ + 12,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ + 2,00 x INTERLIGAÇÃO DE BARRAS BPT 13,8kV c/ DJ + 5,00 x CONJUNTO CHAVE FUSÍVEL 13,8kV (TSA) + 2,00 x INSTALAÇÃO DE TSA 13,8kV + 3,00 x INSTALAÇÃO DE CONJUNTO TP's 13,8kV + 0,04 x MIG 34,5/13,8kV MÉDIA | Realizar implantação de barramento aéreo nas barras 1, 2 e 3 Códigos operacionais: - EL: 11P1 a 11P9, 11F1, 11F2, 11F5; - Interligação de barra: 11I1 e 11I2; - CT: 11B1, 11B2 e 11B3 - Conexão de banco: 11H1, 11H2 e 11H3 - Realizar a implantação de TP's para supervisão de barra e TSA's; - Interligação da malha de aterramento. | 2025-12-31 03:00 | 2026-05-20 | 3357363.36 | 9449740.93 | 0 | 3357363.36 | 6092377.57 | - | - | EXECUÇÃO | - | METROPOLITANA - AP |  | AP | 0.15 | -51.07 | Conceitual | Pacote SE 01 - Amapá
EQTL AP | MELHORIA SE | Manutenção | 806.110.0313 | Melhorias Operacionais | AP-2531308MOP0.D | MANUTENÇÃO - MELHORIA SE - SE SANTANA - 2025 | SE | SE SANTANA | 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 13,8kV + 1,00 x CONEXÃO DE BANCO DE CAPACITOR 13,8kV c/ DJ + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 13,8kV c/ DJ + 4,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ + 1,00 x INSTALAÇÃO DE CONJUNTO TP's 13,8kV + 1,00 x INSTALAÇÃO DE TSA 13,8kV + 2,00 x CONJUNTO CHAVE FUSÍVEL 13,8kV (TSA) | - Realizar a implantação de pátio aéreo da barra 1 - EL - 11S1 a 11S4; - CT - 11B1; - Conexão de Banco - 11H1 - Necessário instalação de TP's e TSA | 2025-12-31 03:00 | 2026-03-12 | 1465423.07 | 2774556.42 | 0 | 1465423.07 | 1309133.35 | - | - | EXECUÇÃO | - | METROPOLITANA - AP |  | AP | 0 | -51.38 | Conceitual | Pacote SE 01 - Amapá
EQTL AP | MELHORIA SE | Manutenção | 806.110.0313 | Melhorias Operacionais | AP-2531308MOP0.E | MANUTENÇÃO - MELHORIA SE - SE PORTO GRANDE - 2025 | SE | SE PORTO GRANDE | 0,04 x MIG 34,5/13,8kV MÉDIA | Realizar reforço da interligação da malha de aterramento antiga a nova malha da subestação | 2025-12-31 | 2026-01-13 | 114078.53 | 114078.53 | 0 | 114078.53 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - | METROPOLITANA - AP |  | AP | 0.7 | -51.4 | Módulo
EQTL AP | MELHORIA SE | Manutenção | 806.110.0313 | Melhorias Operacionais | AP-2631308MOP0.A | MANUTENÇÃO - MELHORIA SE - SE AMAPÁ - 2026 | SE | SE AMAPÁ | 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 13,8kV + 0,14 x MIG 34,5/13,8kV PEQUENO + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 13,8kV c/ DJ + 1,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ + 0,20 x DESAT. INFRAESTRUTURA GERAL PEQUENA | Substituição de cubículos por pátio aéreo: - Entrada de linha: 01Y1; - Conexão de transformador: 01B1; - Realizar implantação de TP e TSA aéreo; - Realizar desativação de cubículo. | 2026-06-29 | 2026-06-27 | 0 | 1566369.69 | 0 | 0 | 1566369.69 | - | - | - | - | INTERIOR - AP | AMAPÁ | AP | 0.03 | -51.07 | Conceitual
EQTL AP | MELHORIA SE | Manutenção | 806.110.0313 | Melhorias Operacionais | AP-2631308MOP0.B | MANUTENÇÃO - MELHORIA SE - SE CALÇOENE - 2026 | SE | SE CALÇOENE | 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 13,8kV + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 13,8kV c/ DJ + 2,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ + 0,14 x MIG 34,5/13,8kV PEQUENO + 0,20 x DESAT. INFRAESTRUTURA GERAL PEQUENA | Substituição de cubículos por pátio aéreo: - Entrada de linha: 01C1, 01C2; - Conexão de transformador: 01B1; - Realizar implantação de TP e TSA aéreo; - Realizar desativação de cubículo. | 2026-06-29 |  | 0 | 2056131.05 | 0 | 0 | 2056131.05 | - | - | - | - | INTERIOR - AP | CALÇOENE | AP | 2.5 | -50.95 | Conceitual
EQTL AP | RETROFIT | Automação | 806.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | AP-2431708ASE0.A | AUTOMAÇÃO - RETROFIT - SE CALÇOENE - 2024 | AUT | SE CALÇOENE | 2,00 x RETROFIT BAY ALIMENTADOR + 1,00 x RETROFIT BAY CONEXÃO ALTA TRAFO + 1,00 x RETROFIT BAY CONEXÃO BAIXA TRAFO + 1,00 x RETROFIT INFRA. SE GRANDE PORTE + 1,00 x RETROFIT TRANSFORMADOR FORÇA | 12Y3 + 11B1 + 11C1+ 11C2 + 02T1 | 2024-12-30 | 2025-01-31 | 18549.82 | 1107853.55 | 1089303.73 | 18549.82 | 0 | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | - | INTERIOR - AP |  | AP | 2.5 | -50.95 | Execução | -
EQTL AP | RETROFIT | Automação | 806.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | AP-2531708ASE0.A | AUTOMAÇÃO - RETROFIT - SE OIAPOQUE - 2025 | AUT | SE OIAPOQUE | 1,00 x RETROFIT INFRA. SE MÉDIO/PEQUENO PORTE | INSTALAÇÃO DE PAINEL OUTDOOR DE COMUNICAÇÃO (RTAC E SWITCH) | 2025-12-29 03:00 | 2025-11-11 | 166981.56 | 166981.56 | 0 | 166981.56 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - | INTERIOR - AP |  | AP | 3.85 | -51.81 | Módulo | -
EQTL AP | RETROFIT | Automação | 806.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | AP-2531708ASE0.B | AUTOMAÇÃO - RETROFIT - SE APOREMA - 2025 | AUT | SE APOREMA | 1,00 x RETROFIT INFRA. SE MÉDIO/PEQUENO PORTE | INSTALAÇÃO DE PAINEL OUTDOOR DE COMUNICAÇÃO (RTAC E SWITCH) | 2025-12-29 03:00 | 2025-10-17 | 166981.56 | 166981.56 | 0 | 166981.56 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - | INTERIOR - AP |  | AP | 1.51 | -50.91 | Módulo | -
EQTL AP | RETROFIT | Automação | 806.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | AP-2531708ASE0.C | AUTOMAÇÃO - RETROFIT - SE TARTARUGALZINHO - 2025 | AUT | SE TARTARUGALZINHO | 1,00 x RETROFIT BAY ENTRADA DE LINHA - 311C + 1,00 x RETROFIT INFRA. SE MÉDIO/PEQUENO PORTE | 13Y1, 13T2, 13T1, 03T2, 03T1, 12T1, 12T2, 12Y3, 11B2, 11Y1, 11Y2, 21B1, 21Y1, 21Y2, 11J1 | 2025-12-29 03:00 | 2025-08-22 | 340951.8 | 340951.8 | 0 | 340951.8 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - | INTERIOR - AP |  | AP | 1.51 | -50.91 | Módulo | -
EQTL AP | RETROFIT | Automação | 806.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | AP-2531708ASE0.D | AUTOMAÇÃO - RETROFIT - SE EQUATORIAL - 2025 | AUT | SE EQUATORIAL | 2,00 x RETROFIT BAY CONEXÃO ALTA TRAFO + 2,00 x RETROFIT BAY CONEXÃO BAIXA TRAFO + 2,00 x RETROFIT BAY ENTRADA DE LINHA - 311C + 1,00 x RETROFIT BAY ENTRADA DE LINHA - 751.4 + 1,00 x RETROFIT INFRA. SE GRANDE PORTE + 1,00 x RETROFIT RTAC/UTR + 2,00 x RETROFIT TRANSFORMADOR FORÇA + 2,00 x RETROFIT - 2414 | Códigos: 12D1 (transferência - utilizado módulo de entrada linha visto que não havia módulo para disjuntor de transferência 69kV com 751.4), 12Q1, 12Q2 (retrofit entrada de linha 311), 02T2 e 02T3 (conexão de alta e baixa dos transformadores) e dos transformadores 02T2 e 02T3. | 2025-12-29 03:00 | 2025-09-22 | 3014561.31 | 3840394.03 | 0 | 3014561.31 | 825832.72 | - | - | EXECUÇÃO | - | METROPOLITANA - AP |  | AP | 0.15 | -51.07 | Preliminar | -
EQTL AP | RETROFIT | Automação | 806.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | AP-2531708ASE0.E | AUTOMAÇÃO - RETROFIT - SE PORTUÁRIA - 2025 | AUT | SE PORTUÁRIA | 3,00 x RETROFIT BAY ALIMENTADOR + 1,00 x RETROFIT BAY CONEXÃO BAIXA TRAFO + 1,00 x RETROFIT BAY ENTRADA DE LINHA - 751.4 + 1,00 x RETROFIT INFRA. SE MÉDIO/PEQUENO PORTE + 1,00 x RETROFIT TRANSFORMADOR FORÇA | 13P1, 11B1,01T1, 21V1, 11V2, 11V3 | 2025-12-29 03:00 | 2025-11-11 | 612748.15 | 612748.15 | 0 | 612748.15 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - | METROPOLITANA - AP |  | AP | 0 | -51.38 | Módulo | -
EQTL AP | RETROFIT | Automação | 806.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | AP-2531708ASE0.F | AUTOMAÇÃO - RETROFIT - SE CENTRAL - 2025 | AUT | SE CENTRAL | 2,00 x RETROFIT TRANSFORMADOR FORÇA + 2,00 x RETROFIT - 2414 + 1,00 x RETROFIT RTAC/UTR + 1,00 x RETROFIT BAY ALIMENTADOR + 1,00 x RETROFIT BAY CONEXÃO ALTA TRAFO |  2 x RETROFIT TRANSFORMADOR FORÇA ( 03T2, 09T4);  2 x RETROFIT - 2414 (03T2, 09T4);  1 x RETROFIT RTAC/UTR;  1 x RETROFIT BAY ALIMENTADOR (11C2);  1 x RETROFIT BAY CONEXÃO ALTA TRAFO (13T2); | 2025-12-31 | 2026-01-15 | 1413509.92 | 1413509.92 | 0 | 1413509.92 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - | INTERIOR - AP |  | AP | 0.86 | -51.18 | Conceitual
EQTL AP | NOVA SE | Planejamento | 806.120.0603 | PROJETO AMAZONAS 69kV | AP-2560308AMA0.B | PLANEJAMENTO - NOVA SE - SE AMAZONAS - 2027 | SE | SE AMAZONAS | 3,00 x BARRAMENTO SIMPLES 13,8kV + 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 69kV + 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 69kV - SE MÓVEL + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 13,8kV c/ DJ + 5,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ + 2,00 x ENTRADA DE LINHA 69kV c/ DJ + 1,00 x INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE FORÇA ATÉ 15MVA + 1,00 x MIG 69/34,5kV e MIG 69/13,8kV PEQUENO + 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 69/13,8kV 20,0/26,6MVA - DYN1 + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 69kV c/ DJ |  | 2027-07-30 | 2026-05-24 | 1999512.02 | 12402271.69 | 0 | 1999512.02 | 10402759.67 | - | - | ETAPA PRELIMINAR | EXECUÇÃO | METROPOLITANA - AP |  | AP | 0.15 | -51.07 | Conceitual | Pacote SE 01 - Amapá
EQTL AP | ENTRADA DE LINHA | Planejamento | 806.120.0604 | PROJETO FAZENDINHA 69 KV | AP-2360408FZD0.D | PLANEJAMENTO - ENTRADA DE LINHA - SE SANTANA - 2025 | SE | SE SANTANA | 1,00 x ENTRADA DE LINHA 69kV c/ DJ |  | 2025-09-16 | 2025-04-21 | 625111.57 | 1218812.6 | 593701.03 | 625111.57 | 0 | - | - | FINALIZAÇÃO | - | METROPOLITANA - AP |  | AP | 0 | -51.38 | Execução | -
EQTL AP | NOVA SE | Planejamento | 806.120.0604 | PROJETO FAZENDINHA 69 KV | AP-2360408FZD0.B | PLANEJAMENTO - NOVA SE - SE FORTE CUMAÚ - 2025 | SE | SE FORTE CUMAÚ | 4,00 x BARRAMENTO SIMPLES 13,8kV + 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 69kV + 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 69kV - SE MÓVEL + 2,00 x CONEXÃO DE TRAFO 13,8kV c/ DJ + 2,00 x CONEXÃO DE TRAFO 69kV c/ DJ + 5,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ + 1,00 x ENTRADA DE LINHA 69kV c/ DJ + 2,00 x INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE FORÇA ATÉ 15MVA + 1,00 x MIG 69/34,5kV e MIG 69/13,8kV MÉDIA + 2,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 69/13,8kV 20,0/26,6MVA - DYN1 |  | 2025-09-16 | 2025-04-22 | 12584395.61 | 17175020.21 | 4590624.6 | 12584395.61 | 0 | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | - | METROPOLITANA - AP | SANTANA | AP | -0.05 | -51.17 | Execução | -
EQTL AP | ENTRADA DE LINHA | Planejamento | 806.120.0600 | Projeto São José 69 / 13,8 kV – 53,2 M | AP-2560008MSJ0.B | PLANEJAMENTO - ENTRADA DE LINHA - SE MACAPÁ II - 2025 | SE | SE MACAPÁ II | 1,00 x ENTRADA DE LINHA 69kV c/ DJ + 1,00 x SUBST. DE CHAVES 69kV C/ LÂMINA DE TERRA |  | 2025-10-01 03:00 | 2025-11-15 | 0 | 868013.58 | 0 | 0 | 868013.58 | - | - | EXECUÇÃO | - | METROPOLITANA - AP |  | AP | 0.08 | -51.07 | Conceitual | Pacote SE 02 - Amapá
EQTL AP | ENTRADA DE LINHA | Planejamento | 806.120.0600 | Projeto São José 69 / 13,8 kV – 53,2 M | AP-2560008MSJ0.C | PLANEJAMENTO - ENTRADA DE LINHA - SE SÃO JOSÉ - 2025 | SE | SE SÃO JOSÉ | 1,00 x ENTRADA DE LINHA 69kV c/ DJ |  | 2025-10-01 03:00 | 2025-11-15 | 0 | 868013.58 | 0 | 0 | 868013.58 | - | - | EXECUÇÃO | - | METROPOLITANA - AP |  | AP | 0.04 | -51.06 | Conceitual | Pacote SE 02 - Amapá
EQTL AP | RENOVAÇÃO SE | Manutenção | 806.110.0314 | RENOVAÇÃO SE/LD | AP-2331408RNV0.A | MANUTENÇÃO - RENOVAÇÃO SE - SE CENTRAL - 2023 | SE | SE CENTRAL | 1,00 x SUBST. DE CONJUNTO TCs 69kV + 1,00 x SUBST. DE CONJUNTO TPs 138kV + 4,00 x SUBSTITUIÇÃO DISJUNTOR 138kV + 1,00 x SUBSTITUIÇÃO PARA-RAIOS 69kV + 2,00 x RETROFIT BAY ENTRADA DE LINHA - 311C + 1,00 x RETROFIT BAY CONEXÃO ALTA TRAFO + 1,00 x RETROFIT BAY ENTRADA DE LINHA - 751.4 | Disjuntores ELM: 13Y1, 13L2, 13T1 e 13D1 Disjuntores retrofit: 13L2, 13Y1, 13T1 e 13D1 | 2023-12-31 | 2025-06-21 | 706570.63 | 1878237.88 | 1171667.25 | 706570.63 | 0 | - | FINALIZAÇÃO | FINALIZAÇÃO | - | INTERIOR - AP |  | AP | 0.86 | -51.18 | Execução | -
EQTL AP | RENOVAÇÃO SE | Manutenção | 806.110.0314 | RENOVAÇÃO SE/LD | AP-2331408RNV0.H | MANUTENÇÃO - RENOVAÇÃO SE - SE CENTRAL - 2024 | SE | SE CENTRAL | 1,00 x SUBSTITUIÇÃO DISJUNTOR 69kV + 1,00 x RETROFIT BAY ENTRADA DE LINHA - 311C | 12V1 | 2024-12-31 | 2025-04-18 | 145138.44 | 161574.01 | 16435.57 | 145138.44 | 0 | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | FINALIZAÇÃO | - | INTERIOR - AP |  | AP | 0.86 | -51.18 | Execução | -
EQTL AP | RENOVAÇÃO SE | Manutenção | 806.110.0314 | RENOVAÇÃO SE/LD | AP-2431408RNV0.A | MANUTENÇÃO - RENOVAÇÃO SE - SE SANTANA - 2025 | SE | SE SANTANA | 3,00 x SUBST. BANCO DE CAPACITOR 3,6MVAr - 13,8kV + 2,00 x SUBST. BANCO DE CAPACITOR 5,0MVAr - 69kV2 | 13L1, 13P1 e 13T1 (LD C1, LD Portuária e ATF5-01 respectivamente) | 2025-06-30 | 2025-07-30 | 1384786.24 | 1915021.47 | 530235.23 | 1384786.24 | 0 | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | - | METROPOLITANA - AP |  | AP | 0 | -51.38 | Execução | -
EQTL AP | RENOVAÇÃO SE | Manutenção | 806.110.0314 | RENOVAÇÃO SE/LD | AP-2531408RNV0.A | MANUTENÇÃO - RENOVAÇÃO SE - SE LARANJAL DO JARI - 2025 | SE | SE LARANJAL DO JARI | 0,10 x MIG 34,5/13,8kV PEQUENO + 4,00 x SUBSTITUIÇÃO RELIGADOR 13,8kV POR DISJUNTOR + 0,25 x RETROFIT INFRA. SE MÉDIO/PEQUENO PORTE + 4,00 x SUBST. DE CONJUNTO CHAVES FACA 13,8kV 630A MONOPOLAR + 4,00 x SUBST. DE CONJUNTO CHAVES TFF 13,8kV 630A MONOPOLAR | 21F1, 21F2, 21F3 e 21F4 Retrofit referente a realocação do retificador da SE Central para a SE Laranjal do Jari | 2025-12-31 03:00 | 2026-03-04 | 547461.45 | 1105579.2 | 0 | 547461.45 | 558117.75 | - | - | EXECUÇÃO | - | INTERIOR - AP |  | AP | -0.82 | -52.5 | Conceitual | Pacote SE 02 - Amapá
EQTL AP | RENOVAÇÃO SE | Manutenção | 806.110.0314 | RENOVAÇÃO SE/LD | AP-2531408RNV0.B | MANUTENÇÃO - RENOVAÇÃO SE - SE EQUATORIAL - 2025 | SE | SE EQUATORIAL | 10,00 x SUBST. DE CONJUNTO TCs 13,8kV + 10,00 x SUBSTITUIÇÃO DISJUNTOR 13,8kV + 10,00 x RETROFIT BAY ALIMENTADOR | Códigos Operacionais (substituição e retrofit): 11C1, 11C2, 11C3, 11C4, 11C5, 11Y2, 11Y3, 11Y4, 11Y5 e 11Y6 | 2025-12-31 03:00 | 2025-12-09 | 103052.22 | 626883.76 | 0 | 103052.22 | 523831.54 | - | - | EXECUÇÃO | - | METROPOLITANA - AP |  | AP | 0.15 | -51.07 | Conceitual | Pacote SE 02 - Amapá
EQTL AP | RENOVAÇÃO SE | Manutenção | 806.110.0314 | RENOVAÇÃO SE/LD | AP-2531408RNV0.C | MANUTENÇÃO - RENOVAÇÃO SE - SE CENTRAL - 2025 | SE | SE CENTRAL | 1,00 x RETROFIT BAY CONEXÃO BAIXA TRAFO + 1,00 x RETROFIT BAY ENTRADA DE LINHA - 311C + 1,00 x SUBST. DE CONJUNTO TPs 138kV + 1,00 x SUBSTITUIÇÃO DISJUNTOR 138kV + 2,00 x SUBSTITUIÇÃO PARA-RAIOS 138kV + 1,00 x SUBST. DE CONJUNTO TCs 138kV + 1,00 x SUBSTITUIÇÃO DISJUNTOR 13,8kV + 1,00 x SUBST. DE CONJUNTO TCs 13,8kV + 1,00 x SUBST. DE CONJUNTO CHAVES FACA 13,8kV 1600A MONOPOLAR + 1,00 x SUBST. DE CONJUNTO CHAVES TFF 13,8kV 1600A MONOPOLAR + 2,00 x SUBSTITUIÇÃO PARA-RAIOS 13,8kV + 0,22 x MIG 34,5/13,8kV MÉDIA |  1x SUBST. DE CONJUNTO TP's 138kV (83L1);  1x SUBSTITUIÇÃO DISJUNTOR 138kV (13L1);  2x SUBSTITUIÇÃO PARA-RAIOS 138kV (93L1 e 93L2);  1x SUBST. DE CONJUNTO TC's 138kV (73T2);  1xSUBSTITUIÇÃO DISJUNTOR 13,8kV (11B2);  1xSUBST. DE CONJUNTO TC's 13,8kV (71B2);  1xSUBST. DE CONJUNTO CHAVES FACA 13,8kV 1600A MONOPOLAR (31B2-5);  1xSUBST. DE CONJUNTO CHAVES TFF 13,8kV 1600A MONOPOLAR;  2xSUBSTITUIÇÃO PARA-RAIOS 13,8kV (91C1 e 91C2);  0,22xMIG 34,5/13,8kV MÉDIA (intervenção civil e reforço da malha do aterramento);  1x RETROFIT BAY ENTRADA DE LINHA - 311C (13L1);  1 x RETROFIT BAY CONEXÃO BAIXA TRAFO (11B2); | 2025-12-31 | 2026-01-10 | 889268.2 | 1014360.3 | 0 | 889268.2 | 125092.1 | - | - | EXECUÇÃO | - | INTERIOR - AP |  | AP | 0.86 | -51.18 | Módulo
EQTL GO | AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA | Planejamento | 807.110.0302 | AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÕES | GO-2430208AMP0.A | PLANEJAMENTO - AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA - SE CEPAIGO - 2025 | SE | SE CEPAIGO | 1,00 x ENTRADA DE LINHA 69kV c/ DJ + 1,00 x RETROFIT BAY CONEXÃO ALTA TRAFO + 1,00 x INTERLIGAÇÃO DE BARRAS BPT 34,5kV c/ DJ + 1,00 x RETROFIT TRANSFORMADOR FORÇA + 1,00 x MIG 34,5/13,8kV PEQUENO + 1,00 x RETROFIT BAY ALIMENTADOR + 1,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 69kV + 1,00 x ENTRADA DE LINHA 34,5kV c/ DJ + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 34,5kV c/ DJ + 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 69/34,5kV 15/20MVA - DYN1 + 1,00 x RETROFIT BAY CONEXÃO BAIXA TRAFO + 1,00 x RETROFIT BAY TRANSFERÊNCIA <= 34,5KV - 751.1 + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 69kV c/ DJ + 1,00 x INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE FORÇA ATÉ 15MVA |  | 2025-10-30 03:00 | 2025-03-29 | 657686.78 | 3142053.87 | 2484367.09 | 657686.78 | 0 | - | - | FINALIZAÇÃO | - | METROPOLITANA - GO |  | GO | -16.82 | -49.25 | Indefinido
EQTL GO | AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA | Planejamento | 807.110.0302 | AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÕES | GO-2430208AMP0.B | PLANEJAMENTO - AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA - SE GOIÁ - 2025 | SE | SE GOIÁ | 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 138kV c/ DJ + 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 138/13,8kV 25/33,3MVA - DYN1 + 1,00 x INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE FORÇA ATÉ 40MVA + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 13,8kV c/ DJ + 1,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 138kV + 5,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 13,8kV + 1,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ + 3,00 x INTERLIGAÇÃO DE BARRAS BPT 13,8kV c/ DJ + 1,00 x MIG 138/34,5/13,8kV e MIG 138/13,8/34,5kV MÉDIA | SS 183527464 - BIG BULL | 2025-10-30 03:00 | 2025-04-14 | 1727746.19 | 7195298.65 | 5467552.46 | 1727746.19 | 0 | - | - | FINALIZAÇÃO | - | GOIÂNIA - GO | GOIÂNIA | GO | -16.68 | -49.26 | Indefinido
EQTL GO | AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA | Planejamento | 807.110.0302 | AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÕES | GO-2430208AMP0.C | PLANEJAMENTO - AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA - SE INDEPENDÊNCIA - 2025 | SE | SE INDEPENDÊNCIA | 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 138/13,8kV 30/40MVA - DYN1 + 1,00 x SUBST. DE TRANSFORMADOR DE FORÇA + 1,00 x MIG 138/34,5kV e MIG 138/13,8kV PEQUENO |  | 2025-10-30 03:00 | 2025-03-14 | 431539.11 | 2769675.62 | 2338136.51 | 431539.11 | 0 | - | - | FINALIZAÇÃO | - | METROPOLITANA - GO |  | GO | -16.82 | -49.25 | Indefinido
EQTL GO | AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA | Planejamento | 807.110.0302 | AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÕES | GO-2430208AMP0.D | PLANEJAMENTO - AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA - SE BOM JESUS DE GOIÁS - 2024 | SE | SE BOM JESUS DE GOIÁS | 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 69/34,5kV 15/20MVA - DYN1 + 1,00 x SUBST. DE TRANSFORMADOR DE FORÇA + 1,00 x RETROFIT TRANSFORMADOR FORÇA |  | 2024-12-30 | 2024-12-21 | 875671.35 | 3078218.19 | 2202546.84 | 875671.35 | 0 | - | EXECUÇÃO | EXECUÇÃO | - | MORRINHOS - GO |  | GO | -18.22 | -49.74 | Revisão
EQTL GO | AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA | Planejamento | 807.110.0302 | AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÕES | GO-2530208AMP0.1 | PLANEJAMENTO - AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA - SE PLANALTINA - 2025 | SE | SE PLANALTINA | 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 138kV c/ DJ + 1,00 x INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE FORÇA ATÉ 40MVA + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 13,8kV c/ DJ + 1,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 138kV + 6,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 13,8kV + 3,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ + 1,00 x INTERLIGAÇÃO DE BARRAS BPT 13,8kV c/ DJ + 1,00 x CONEXÃO DE BANCO DE CAPACITOR 13,8kV c/ DJ + 2,00 x BANCO DE CAPACITOR 1,8MVAr - 13,8kV + 1,00 x MIG 138/34,5/13,8kV e MIG 138/13,8/34,5kV MÉDIA + 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 138/13,8kV 30/40MVA - DYN1 |  | 2025-10-30 03:00 | 2026-07-28 | 122604.9 | 16000936.21 | 0 | 122604.9 | 15878331.31 | - | - | ETAPA PRELIMINAR | EXECUÇÃO | CENTRO - GO |  | GO | -16.68 | -49.26 | Conceitual
EQTL GO | AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA | Planejamento | 807.110.0302 | AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÕES | GO-2530208AMP0.2 | PLANEJAMENTO - AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA - SE AEROPORTO - 2025 | SE | SE AEROPORTO | 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 138kV c/ DJ + 1,00 x INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE FORÇA ATÉ 40MVA + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 13,8kV c/ DJ + 1,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 138kV + 6,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 13,8kV + 4,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ + 1,00 x INTERLIGAÇÃO DE BARRAS BPT 13,8kV c/ DJ + 1,00 x MIG 138/34,5/13,8kV e MIG 138/13,8/34,5kV MÉDIA + 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 138/13,8kV 30/40MVA - DYN1 | 15 x Cubículos 13,8kV + 2 x ENTRADA DE LINHA 13,8KV C/DJ Obra associada à cliente - Contrato 184669528 - COOPERATIVA HABITACIONAL IMPERADOR | 2025-10-30 03:00 | 2025-12-17 | 14993341.34 | 15033566.29 | 40224.95 | 14993341.34 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - | GOIÂNIA - GO | GOIÂNIA | GO | -16.68 | -49.26 | Indefinido
EQTL GO | AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA | Planejamento | 807.110.0302 | AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÕES | GO-2530208AMP0.3 | PLANEJAMENTO - AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA - SE ÁGUAS LINDAS - 2025 | SE | SE ÁGUAS LINDAS | 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 69/13,8KV 30/40MVA - DYN1 + 1,00 x SUBST. DE TRANSFORMADOR DE FORÇA + 1,00 x MIG 69/34,5/13,8kV e MIG 69/13,8/34,5kV PEQUENO |  | 2025-10-30 03:00 | 2026-02-16 | 5305542.95 | 6165504.59 | 9123.24 | 5305542.95 | 850838.4 | - | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | LUZIÂNIA - GO |  | GO | -15.76 | -48.28 | Indefinido
EQTL GO | AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA | Planejamento | 807.110.0302 | AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÕES | GO-2530208AMP0.4 | PLANEJAMENTO - AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA - SE CARAJÁS - 2025 | SE | SE CARAJÁS | 1,00 x SUBST. DE TRANSFORMADOR DE FORÇA + 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 138/69KV 24/32/40MVA – DYN1 + 1,00 x MIG 138/34,5/13,8kV e MIG 138/13,8/34,5kV PEQUENO |  | 2025-10-30 03:00 | 2025-07-15 | 3237011.52 | 3248990.44 | 11978.92 | 3237011.52 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - | GOIÂNIA - GO |  | GO | -15.87 | -50.87 | Indefinido
EQTL GO | AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA | Planejamento | 807.110.0302 | AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÕES | GO-2530208AMP0.5 | PLANEJAMENTO - AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA - SE ITABERAÍ - 2025 | SE | SE ITABERAÍ | 2,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 138kV + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 138kV c/ DJ + 1,00 x INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE FORÇA ATÉ 40MVA + 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 138/34,5kV 30/40MVA - DYN1 + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 34,5kV c/ DJ + 1,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 34,5kV + 2,00 x INTERLIGAÇÃO DE BARRAS 34,5kV c/ DJ + 1,00 x MIG 138/34,5kV e MIG 138/13,8kV PEQUENO |  | 2025-10-30 03:00 | 2026-02-04 | 12361495.76 | 12387948.49 | 26452.73 | 12361495.76 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - | MONTES BELOS - GO |  | GO | -16.02 | -49.81 | Indefinido
EQTL GO | AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA | Planejamento | 807.110.0302 | AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÕES | GO-2530208AMP0.6 | PLANEJAMENTO - AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA - SE ITABERAÍ - 2025 | SE | SE ITABERAÍ | 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 138kV c/ DJ + 1,00 x INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE FORÇA ATÉ 40MVA + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 13,8kV c/ DJ + 2,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ + 4,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 13,8kV + 2,00 x INTERLIGAÇÃO DE BARRAS 13,8kV c/ DJ + 1,00 x MIG 138/34,5kV e MIG 138/13,8kV PEQUENO + 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 138/13,8kV 30/40MVA - DYN1 |  | 2025-10-30 03:00 | 2026-06-29 | 0 | 17682842.92 | 212330.9 | 0 | 17470512.02 | - | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | MONTES BELOS - GO |  | GO | -16.02 | -49.81 | Conceitual
EQTL GO | AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA | Planejamento | 807.110.0302 | AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÕES | GO-2530208AMP0.8 | PLANEJAMENTO - AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA - SE ITAPIRAPUA - 2024 | SE | SE ITAPIRAPUA | 1,00 x SUBST. DE TRANSFORMADOR DE FORÇA + 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 34,5/13,8kV 10/12,5MVA - DYN1 |  | 2024-12-12 03:00 | 2024-12-13 | 346613.08 | 852158.49 | 505545.41 | 346613.08 | 0 | - | EXECUÇÃO | - | - | MONTES BELOS - GO |  | GO | -15.83 | -50.25 | Indefinido
EQTL GO | AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA | Planejamento | 807.110.0302 | AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÕES | GO-2530208AMP0.9 | PLANEJAMENTO - AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA - SE PORANGATU - 2025 | SE | SE PORANGATU | 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 138/13,8kV 25/33,3MVA - DYN1 + 1,00 x INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE FORÇA ATÉ 40MVA + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 138kV c/ DJ + 1,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 138kV + 1,00 x MIG 138/69/34,5/13,8kV GRANDE |  | 2025-10-30 03:00 | 2025-02-27 | 1102979.1 | 4462663.14 | 3359684.04 | 1102979.1 | 0 | - | - | FINALIZAÇÃO | - | URUAÇU - GO |  | GO | -13.43 | -49.15 | Indefinido
EQTL GO | AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA | Planejamento | 807.110.0302 | AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÕES | GO-2530208AMP0.A | PLANEJAMENTO - AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA - SE ANHANGUERA - 2025 | SE | SE ANHANGUERA | 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 69/13,8KV 30/40MVA - DYN1 + 1,00 x SUBST. DE TRANSFORMADOR DE FORÇA + 2,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 13,8kV + 2,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 69kV c/ DJ + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 13,8kV c/ DJ + 1,00 x INTERLIGAÇÃO DE BARRAS BPT 13,8kV c/ DJ + 1,00 x DESATIVAÇÃO DISJUNTOR OU RELIGADOR ATÉ 34,5kV + 1,00 x MIG 69/34,5kV e MIG 69/13,8kV MÉDIA |  | 2025-10-30 03:00 | 2026-04-13 | 3518845.34 | 12602859.8 | 0 | 3518845.34 | 9084014.46 | - | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | METROPOLITANA - GO |  | GO | -16.82 | -49.25 | Indefinido
EQTL GO | AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA | Planejamento | 807.110.0302 | AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÕES | GO-2530208AMP0.B | PLANEJAMENTO - AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA - SE IACIARA - 2025 | SE | SE IACIARA | 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 69/34,5kV 20/26,6MVA - DYN1 + 1,00 x SUBST. DE TRANSFORMADOR DE FORÇA + 1,00 x BANCO DE CAPACITOR 5,0MVAr - 69kV + 1,00 x CONEXÃO DE BANCO DE CAPACITOR 69kV c/ DJ + 1,00 x MIG 69/34,5kV e MIG 69/13,8kV PEQUENO + 1,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 13,8kV + 1,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ |  | 2025-10-30 03:00 | 2026-05-18 | 4843540.36 | 9448156 | 0 | 4843540.36 | 4604615.64 | - | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | NORDESTE - GO |  | GO | -14.1 | -46.63 | Conceitual
EQTL GO | AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA | Planejamento | 807.110.0302 | AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÕES | GO-2530208AMP0.C | PLANEJAMENTO - AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA - SE INDIARA - 2025 | SE | SE INDIARA | 1,00 x SUBST. DE TRANSFORMADOR DE FORÇA + 1,00 x REGULADOR DE TENSÃO 3F - 12 MVA 34,5KV + 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 34,5/13,8kV 10/12,5MVA - DYN1 | Substituição do BRT 34,5 kV de 6 MVA por outro de 12 MVA | 2025-10-30 03:00 | 2026-05-02 | 910757 | 2894422.11 | 0 | 910757 | 1983665.11 | - | - | ETAPA PRELIMINAR | EXECUÇÃO |  | INDIARA | GO | -16 | -48 | Indefinido
EQTL GO | AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA | Planejamento | 807.110.0302 | AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÕES | GO-2530208AMP0.D | PLANEJAMENTO - AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA - SE RIO DOS BOIS - 2025 | SE | SE RIO DOS BOIS | 1,00 x SUBST. DE TRANSFORMADOR DE FORÇA + 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 138/34,5kV 25/33,3MVA - DYN1 + 1,00 x MIG 138/34,5/13,8kV e MIG 138/13,8/34,5kV PEQUENO + 2,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 138kV + 1,00 x INTERLIGAÇÃO DE BARRAS 138kV c/ DJ + 2,00 x ENTRADA DE LINHA 138kV c/ DJ + 2,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 34,5kV + 2,00 x CONEXÃO DE BANCO DE CAPACITOR 34,5kV c/ DJ + 2,00 x BANCO DE CAPACITOR 3,6MVAr - 34,5kV |  | 2025-10-30 03:00 | 2026-03-28 | 4025376.8 | 12856036 | 0 | 4025376.8 | 8830659.2 | - | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO |  | RIO DOS BOIS | GO | -18.48 | -49.49 | Indefinido
EQTL GO | AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA | Planejamento | 807.110.0302 | AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÕES | GO-2530208AMP0.E | PLANEJAMENTO - AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA - SE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA - 2025 | SE | SE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA | 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 69/13,8kV 15,0/20MVA - DYN1 + 1,00 x INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE FORÇA ATÉ 40MVA + 1,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 69kV + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 69kV c/ DJ + 1,00 x BANCO DE CAPACITOR 5,0MVAr - 69kV + 1,00 x CONEXÃO DE BANCO DE CAPACITOR 69kV c/ DJ + 1,00 x MIG 69/34,5kV e MIG 69/13,8kV PEQUENO + 1,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ + 1,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 13,8kV |  | 2025-10-30 03:00 | 2026-02-12 | 7800430.59 | 10117506 | 0 | 7800430.59 | 2317075.41 | - | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | SUDOESTE - GO |  | GO | -16.58 | -50.31 | Indefinido
EQTL GO | AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA | Planejamento | 807.110.0302 | AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÕES | GO-2530208AMP0.F | PLANEJAMENTO - AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA - SE BOM JARDIM - 2025 | SE | SE BOM JARDIM | 1,00 x SUBST. DE TRANSFORMADOR DE FORÇA + 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 34,5/13,8kV 5,0/6,3MVA - YNYN0D1 + 1,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 13,8kV + 1,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ |  | 2025-10-30 03:00 | 2026-08-03 | 13454.07 | 2574624.67 | 0 | 13454.07 | 2561170.6 | - | - | ETAPA PRELIMINAR | EXECUÇÃO |  | BOM JARDIM | GO | -16 | -48 | Indefinido
EQTL GO | AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA | Planejamento | 807.110.0302 | AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÕES | GO-2530208AMP0.H | PLANEJAMENTO - AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA - SE CAÇU - 2025 | SE | SE CAÇU | 1,00 x SUBST. DE TRANSFORMADOR DE FORÇA + 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 34,5/13,8kV 10/12,5MVA - DYN1 |  | 2025-10-30 03:00 | 2026-03-21 | 9257.72 | 2758422.11 | 0 | 9257.72 | 2749164.39 | - | - | ETAPA PRELIMINAR | EXECUÇÃO | NORDESTE - GO |  | GO | -13.4 | -46.32 | Indefinido
EQTL GO | AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA | Planejamento | 807.110.0302 | AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÕES | GO-2530208AMP0.I | PLANEJAMENTO - AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA - SE CAMPOS BELOS - 2025 | SE | SE CAMPOS BELOS | 1,00 x SUBST. DE TRANSFORMADOR DE FORÇA + 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 34,5/13,8kV 10/12,5MVA - DYN1 |  | 2025-10-30 03:00 | 2026-07-24 | 3224.08 | 2758422.11 | 0 | 3224.08 | 2755198.03 | - | - | ETAPA PRELIMINAR | EXECUÇÃO | FORMOSA - GO |  | GO | -13.03 | -46.77 | Módulo
EQTL GO | AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA | Planejamento | 807.110.0302 | AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÕES | GO-2530208AMP0.J | PLANEJAMENTO - AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA - SE CARAIBAS - 2025 | SE | SE CARAIBAS | 1,00 x SUBST. DE TRANSFORMADOR DE FORÇA + 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 34,5/13,8kV 5,0/6,3MVA - YNYN0D1 |  | 2025-10-30 03:00 | 2026-05-10 | 3224.08 | 1773596.6 | 0 | 3224.08 | 1770372.52 | - | - | ETAPA PRELIMINAR | EXECUÇÃO | METROPOLITANA - GO |  | GO | -16.42 | -49.12 | Indefinido
EQTL GO | AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA | Planejamento | 807.110.0302 | AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÕES | GO-2530208AMP0.L | PLANEJAMENTO - AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA - SE CORREGO ALEGRE - 2025 | SE | SE CORREGO ALEGRE | 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 34,5/13,8kV 5,0/6,3MVA - YNYN0D1 + 1,00 x SUBST. DE TRANSFORMADOR DE FORÇA |  | 2025-10-30 03:00 | 2026-04-10 | 1409207 | 1773596.6 | 0 | 1409207 | 364389.6 | - | - | ETAPA PRELIMINAR | EXECUÇÃO |  |  | GO | -17.64 | -47.78 | Conceitual
EQTL GO | AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA | Planejamento | 807.110.0302 | AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÕES | GO-2530208AMP0.M | PLANEJAMENTO - AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA - SE FAINA - 2025 | SE | SE FAINA | 1,00 x SUBST. DE TRANSFORMADOR DE FORÇA + 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 34,5/13,8kV 5,0/6,3MVA - YNYN0D1 |  | 2025-10-30 03:00 | 2026-05-30 | 2406 | 1773596.6 | 0 | 2406 | 1771190.6 | - | - | ETAPA PRELIMINAR | EXECUÇÃO | MONTES BELOS - GO |  | GO | -14.49 | -50.86 | Indefinido
EQTL GO | AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA | Planejamento | 807.110.0302 | AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÕES | GO-2530208AMP0.N | PLANEJAMENTO - AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA - SE HIDROLÂNDIA - 2025 | SE | SE HIDROLÂNDIA | 1,00 x SUBST. DE TRANSFORMADOR DE FORÇA + 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 34,5/13,8kV 10/12,5MVA - DYN1 |  | 2025-10-30 03:00 | 2026-02-28 | 775109 | 2758422.11 | 0 | 775109 | 1983313.11 | - | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | METROPOLITANA - GO |  | GO | -16.97 | -49.22 | Indefinido
EQTL GO | AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA | Planejamento | 807.110.0302 | AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÕES | GO-2530208AMP0.O | PLANEJAMENTO - AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA - SE INHUMAS - 2025 | SE | SE INHUMAS | 1,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 138kV + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 138kV c/ DJ + 1,00 x INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE FORÇA ATÉ 40MVA + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 13,8kV c/ DJ + 1,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 13,8kV + 1,00 x MIG 138/69/34,5/13,8kV GRANDE + 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 138/13,8kV 30/40MVA - DYN1 |  | 2025-10-30 03:00 | 2026-06-21 | 2550369.73 | 15277132.09 | 0 | 2550369.73 | 12726762.36 | - | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | CENTRO - GO |  | GO | -16.36 | -49.5 | Indefinido
EQTL GO | AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA | Planejamento | 807.110.0302 | AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÕES | GO-2530208AMP0.P | PLANEJAMENTO - AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA - SE VICENTINOPOLIS - 2025 | SE | SE VICENTINOPOLIS | 1,00 x SUBST. DE TRANSFORMADOR DE FORÇA + 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 69/34,5kV 20/26,6MVA - DYN1 + 1,00 x MIG 69/34,5/13,8kV e MIG 69/13,8/34,5kV PEQUENO |  | 2025-10-30 03:00 | 2026-01-29 | 3428966.26 | 7795560.96 | 0 | 3428966.26 | 4366594.7 | - | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO |  | VICENTINÓPOLIS | GO | -18.01 | -49.36 | Indefinido
EQTL GO | AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA | Planejamento | 807.110.0302 | AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÕES | GO-2530208AMP0.Q | PLANEJAMENTO - AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA - SE ITAPACI - 2025 | SE | SE ITAPACI | 1,00 x SUBST. DE TRANSFORMADOR DE FORÇA + 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 34,5/13,8kV 10/12,5MVA - DYN1 | CONTRATO 185597403 RESIDENCIAL ITAPACI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS | 2025-10-30 03:00 | 2026-07-30 | 2406 | 2758422.11 | 0 | 2406 | 2756016.11 | - | - | EXECUÇÃO | - | URUAÇU - GO |  | GO | -14.95 | -49.53 | Indefinido
EQTL GO | AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA | Planejamento | 807.110.0302 | AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÕES | GO-2530208AMP0.R | PLANEJAMENTO - AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA - SE ITAPURANGA T - 2025 | SE | SE ITAPURANGA T | 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 69kV + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 69kV c/ DJ + 1,00 x INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE FORÇA ATÉ 40MVA + 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 69/13,8kV 15,0/20MVA - DYN1 + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 13,8kV c/ DJ + 3,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 13,8kV + 1,00 x INTERLIGAÇÃO DE BARRAS BPT 13,8kV c/ DJ + 5,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ + 1,00 x MIG 69/34,5/13,8kV e MIG 69/13,8/34,5kV GRANDE |  | 2025-10-30 03:00 | 2026-01-27 | 14631312.75 | 17758105 | 0 | 14631312.75 | 3126792.25 | - | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | MONTES BELOS - GO |  | GO | -15.56 | -49.95 | Indefinido
EQTL GO | AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA | Planejamento | 807.110.0302 | AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÕES | GO-2530208AMP0.U | PLANEJAMENTO - AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA - SE JARAGUÁ - 2025 | SE | SE JARAGUÁ | 1,00 x REGULADOR DE TENSÃO 3F - 25/30 MVA 69KV |  | 2025-10-30 03:00 | 2025-08-26 | 2291896.63 | 2291910.69 | 0 | 2291896.63 | 14.06 | - | - | EXECUÇÃO | - | CENTRO - GO |  | GO | -16.68 | -49.26 | Indefinido
EQTL GO | AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA | Planejamento | 807.110.0302 | AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÕES | GO-2530208AMP0.V | PLANEJAMENTO - AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA - SE MARAJOARA - 2025 | SE | SE MARAJOARA | 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 138kV c/ DJ + 1,00 x SUBST. DE TRANSFORMADOR DE FORÇA + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 13,8kV c/ DJ + 1,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 138kV + 4,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 13,8kV + 3,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ + 1,00 x INTERLIGAÇÃO DE BARRAS BPT 13,8kV c/ DJ + 1,00 x MIG 138/34,5/13,8kV e MIG 138/13,8/34,5kV GRANDE + 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 138/13,8kV 30/40MVA - DYN1 |  | 2025-10-30 03:00 | 2026-07-18 | 292887.19 | 16235104.84 | 0 | 292887.19 | 15942217.65 | - | - | ETAPA PRELIMINAR | EXECUÇÃO | NORDESTE - GO |  | GO | -16.25 | -47.95 | Indefinido
EQTL GO | AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA | Planejamento | 807.110.0302 | AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÕES | GO-2530208AMP0.W | PLANEJAMENTO - AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA - SE NERÓPOLIS - 2025 | SE | SE NERÓPOLIS | 1,00 x SUBST. DE TRANSFORMADOR DE FORÇA + 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 69/13,8KV 30/40MVA - DYN1 + 1,00 x MIG 69/34,5kV e MIG 69/13,8kV PEQUENO |  | 2025-10-30 03:00 | 2026-01-28 | 5498780.88 | 7907272 | 0 | 5498780.88 | 2408491.12 | - | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | METROPOLITANA - GO |  | GO | -16.41 | -49.22 | Indefinido
EQTL GO | AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA | Planejamento | 807.110.0302 | AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÕES | GO-2530208AMP0.X | PLANEJAMENTO - AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA - SE MARIAPOLIS - 2025 | SE | SE MARIAPOLIS | 1,00 x SUBST. DE TRANSFORMADOR DE FORÇA + 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 34,5/13,8kV 5,0/6,25MVA - DYN1 |  | 2025-10-30 03:00 | 2026-06-30 | 13371 | 1773596.6 | 0 | 13371 | 1760225.6 | - | - | ETAPA PRELIMINAR | EXECUÇÃO |  | MARIAPOLIS | GO | -16 | -48 | Indefinido
EQTL GO | AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA | Planejamento | 807.110.0302 | AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÕES | GO-2530208AMP0.Z | PLANEJAMENTO - AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA - SE NOVO GAMA - 2025 | SE | SE NOVO GAMA | 1,00 x SUBST. DE TRANSFORMADOR DE FORÇA + 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 34,5/13,8kV 10/12,5MVA - DYN1 |  | 2025-10-30 03:00 | 2025-03-09 | 1773597 | 1773597 | 0 | 1773597 | 0 | - | - | FINALIZAÇÃO | - | LUZIÂNIA - GO |  | GO | -16.03 | -47.92 | Indefinido
EQTL GO | AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA | Planejamento | 807.110.0302 | AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÕES | GO-2530208AMP1.A | PLANEJAMENTO - AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA - SE PORTO SÃO SIMÃO - 2025 | SE | SE PORTO SÃO SIMÃO | 1,00 x SUBST. DE TRANSFORMADOR DE FORÇA + 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 34,5/13,8kV 10/12,5MVA - DYN1 | Utilizar o TR 6,25 MVA retirado na SE Itauçu | 2025-10-30 03:00 | 2025-06-06 | 1668155.49 | 3501109.01 | 1832953.52 | 1668155.49 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - | RIO VERDE - GO |  | GO | -18.99 | -50.54 | Indefinido
EQTL GO | AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA | Planejamento | 807.110.0302 | AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÕES | GO-2630208AMP0.3 | PLANEJAMENTO - AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA - SE CARAJÁS - 2026 | SE | SE CARAJÁS | 2,00 x SUBST. DE TRANSFORMADOR DE FORÇA + 2,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 138/13,8kV 30/40MVA - DYN1 + 1,00 x MIG 138/34,5/13,8kV e MIG 138/13,8/34,5kV MÉDIA |  | 2026-06-30 | 2026-06-14 | 3983888.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | GOIÂNIA - GO |  | GO | -15.87 | -50.87 | Projeto Básico
EQTL GO | AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA | Planejamento | 807.110.0302 | AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÕES | GO-2630208AMP0.A | PLANEJAMENTO - AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA - SE ASA BRANCA - 2025 | SE | SE ASA BRANCA | 1,00 x SUBST. DE TRANSFORMADOR DE FORÇA + 1,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 13,8kV + 1,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ + 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 34,5/13,8kV 10/12,5MVA - DYN1 |  | 2025-10-30 03:00 | 2026-05-04 | 1358446 | 2761186.36 | 0 | 1358446 | 1402740.36 | - | - | ETAPA PRELIMINAR | EXECUÇÃO |  | ASA BRANCA | GO | -16 | -48 | Indefinido
EQTL GO | AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA | Planejamento | 807.110.0302 | AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÕES | GO-2630208AMP0.C | PLANEJAMENTO - AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA - SE JOVIÂNIA - 2025 | SE | SE JOVIÂNIA | 1,00 x SUBST. DE TRANSFORMADOR DE FORÇA + 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 34,5/13,8kV 5,0/6,25MVA - DYN1 |  | 2025-10-30 03:00 | 2026-05-18 | 13371 | 1773596.6 | 0 | 13371 | 1760225.6 | - | - | ETAPA PRELIMINAR | EXECUÇÃO | MORRINHOS - GO |  | GO | -18.07 | -48.67 | Indefinido
EQTL GO | AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA | Planejamento | 807.110.0302 | AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÕES | GO-2630208AMP0.D | PLANEJAMENTO - AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA - SE SILVÂNIA - 2025 | SE | SE SILVÂNIA | 1,00 x SUBST. DE TRANSFORMADOR DE FORÇA + 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 34,5/13,8kV 10/12,5MVA - DYN1 |  | 2025-10-30 03:00 | 2026-07-05 | 27306 | 2785728.11 | 0 | 27306 | 2758422.11 | - | - | ETAPA PRELIMINAR | EXECUÇÃO |  | SILVÂNIA | GO | -16.66 | -48.61 | Indefinido
EQTL GO | AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÃO | Planejamento | 807.110.0302 | AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÕES | GO-2530208AMP1.B | PLANEJAMENTO - AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÃO - SE URUTAÍ - 2025 | SE | SE URUTAÍ | 3,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 69kV + 2,00 x ENTRADA DE LINHA 69kV c/ DJ + 1,00 x INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE FORÇA ATÉ 15MVA + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 69kV c/ DJ + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 13,8kV c/ DJ + 1,00 x INTERLIGAÇÃO DE BARRAS 69kV c/ DJ + 1,00 x MIG 69/34,5kV e MIG 69/13,8kV PEQUENO |  | 2025-10-30 03:00 | 2026-01-11 | 8359546.79 | 9276435 | 0 | 8359546.79 | 916888.21 | - | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO |  |  | GO | -17.46 | -48.2 | Indefinido
EQTL GO | BANCO DE CAPACITORES | Planejamento | 807.110.0302 | AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÕES | GO-2530208AMP0.G | PLANEJAMENTO - BANCO DE CAPACITORES - SE ARUANÃ-D - 2025 | SE | SE ARUANÃ-D | 1,00 x REGULADOR DE TENSÃO 3F - 12 MVA 34,5KV |  | 2025-10-30 03:00 | 2026-04-30 | 135648.23 | 135648.23 | 0 | 135648.23 | 0 | - | - | ETAPA PRELIMINAR | EXECUÇÃO | MONTES BELOS - GO | ARUANÃO | GO | -14923235318 | -5107320559 | Indefinido
EQTL GO | BANCO DE CAPACITORES | Planejamento | 807.110.0302 | AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÕES | GO-2530208AMP0.K | PLANEJAMENTO - BANCO DE CAPACITORES - SE CEZARINA - 2025 | SE | SE CEZARINA | 1,00 x REGULADOR DE TENSÃO 3F - 12 MVA 34,5KV | Substituição do BRT 34,5 kV de 6 MVA por outro de 12 MVA | 2025-10-30 03:00 | 2026-02-28 | 135648.23 | 135648.23 | 0 | 135648.23 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO |  | CEZARINA | GO | -16 | -48 | Indefinido
EQTL GO | BANCO DE CAPACITORES | Planejamento | 807.110.0302 | AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÕES | GO-2530208AMP0.T | PLANEJAMENTO - BANCO DE CAPACITORES - SE JACILÂNDIA - 2025 | SE | SE JACILÂNDIA | 1,00 x REGULADOR DE TENSÃO 3F - 12 MVA 34,5KV |  | 2025-10-30 03:00 | 2026-01-29 | 0 | 135648.23 | 0 | 0 | 135648.23 | - | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | MONTES BELOS - GO |  | GO | -15.82 | -50.61 | Indefinido
EQTL GO | BANCO DE CAPACITORES | Planejamento | 807.110.0302 | AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÕES | GO-2530208AMP0.Y | PLANEJAMENTO - BANCO DE CAPACITORES - SE NOVO BRASIL - 2025 | SE | SE NOVO BRASIL | 1,00 x REGULADOR DE TENSÃO 3F - 12 MVA 34,5KV |  | 2025-10-30 03:00 | 2026-08-02 | 135648.23 | 135648.23 | 0 | 135648.23 | 0 | - | - | ETAPA PRELIMINAR | EXECUÇÃO | MONTES BELOS - GO |  | GO | -15.02 | -50.42 | Indefinido
EQTL GO | BANCO DE CAPACITORES | Planejamento | 807.110.0302 | AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÕES | GO-2630208AMP0.B | PLANEJAMENTO - BANCO DE CAPACITORES - SE ISRAELÂNDIA - 2025 | SE | SE ISRAELÂNDIA | 3,00 x REGULADOR DE TENSÃO 1F - 4 MVA 34,5KV | Substituição do BRT 34,5 kV de 6 MVA por outro de 12 MVA | 2025-10-30 03:00 | 2025-10-31 | 135648.23 | 135648.23 | 0 | 135648.23 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - |  | ISRAELÂNDIA | GO | -16 | -48 | Indefinido
EQTL GO | BAY | Planejamento | 807.110.0300 | CONSTRUÇÃO DE BAYS DE ALIMENTADORES (AVULSOS) | GO-2430008BAY0.A | PLANEJAMENTO - BAY - SE CAMPINAS - 2025 | SE | SE CAMPINAS | 2,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ + 2,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 13,8kV |  | 2025-10-30 03:00 | 2025-02-02 | 1018521.6 | 1139945.55 | 121423.95 | 1018521.6 | 0 | - | - | FINALIZAÇÃO | - | CENTRO - GO |  | GO | -16.68 | -49.26 | Indefinido
EQTL GO | BAY | Planejamento | 807.110.0300 | CONSTRUÇÃO DE BAYS DE ALIMENTADORES (AVULSOS) | GO-2430008BAY0.B | PLANEJAMENTO - BAY - SE IPAMERI - 2025 | SE | SE IPAMERI | 1,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ |  | 2025-10-30 03:00 | 2025-04-22 | 414866.19 | 512958.98 | 98092.79 | 414866.19 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - | MORRINHOS - GO |  | GO | -17.72 | -48.16 | Indefinido
EQTL GO | BAY | Planejamento | 807.110.0300 | CONSTRUÇÃO DE BAYS DE ALIMENTADORES (AVULSOS) | GO-2430008BAY0.C | PLANEJAMENTO - BAY - SE ITIQUIRA - 2025 | SE | SE ITIQUIRA | 2,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ + 2,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 13,8kV |  | 2025-10-30 03:00 | 2025-03-25 | 476266.21 | 598732.57 | 122466.36 | 476266.21 | 0 | - | - | FINALIZAÇÃO | - | FORMOSA - GO |  | GO | -15.54 | -47.33 | Indefinido
EQTL GO | BAY | Planejamento | 807.110.0300 | CONSTRUÇÃO DE BAYS DE ALIMENTADORES (AVULSOS) | GO-2430008BAY0.D | PLANEJAMENTO - BAY - SE MARA ROSA - 2025 | SE | SE MARA ROSA | 1,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ |  | 2025-10-30 03:00 | 2025-03-31 | 296386.58 | 296386.58 | 0 | 296386.58 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - | URUAÇU - GO |  | GO | -14.02 | -49.18 | Indefinido
EQTL GO | BAY | Planejamento | 807.110.0300 | CONSTRUÇÃO DE BAYS DE ALIMENTADORES (AVULSOS) | GO-2530008BAY0.A | PLANEJAMENTO - BAY - SE ALPHAVILLE - 2025 | SE | SE ALPHAVILLE | 1,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ + 1,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 13,8kV |  | 2025-08-29 03:00 | 2025-12-01 | 502737 | 502737 | 0 | 502737 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - | SUDOESTE - GO |  | GO | -17.88 | -51.71 | Indefinido
EQTL GO | BAY | Planejamento | 807.110.0300 | CONSTRUÇÃO DE BAYS DE ALIMENTADORES (AVULSOS) | GO-2530008BAY0.B | PLANEJAMENTO - BAY - SE ANÁPOLIS UNIVERSITÁRIO - 2025 | SE | SE ANÁPOLIS UNIVERSITÁRIO | 1,00 x ENTRADA DE LINHA 34,5kV c/ DJ + 1,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 34,5kV |  | 2025-10-30 03:00 | 2025-12-10 | 0 | 623797.77 | 0 | 0 | 623797.77 | - | - | EXECUÇÃO | - |  | ANÁPOLIS | GO | -16.26 | -48.95 | Indefinido
EQTL GO | BAY | Planejamento | 807.110.0300 | CONSTRUÇÃO DE BAYS DE ALIMENTADORES (AVULSOS) | GO-2530008BAY0.C | PLANEJAMENTO - BAY - SE ARAGUAPAZ - 2025 | SE | SE ARAGUAPAZ | 1,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 13,8kV + 1,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ |  | 2025-12-29 03:00 | 2026-01-01 | 466431.37 | 560601 | 0 | 466431.37 | 94169.63 | - | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | CENTRO - GO |  | GO | -16.68 | -49.26 | Indefinido
EQTL GO | BAY | Planejamento | 807.110.0300 | CONSTRUÇÃO DE BAYS DE ALIMENTADORES (AVULSOS) | GO-2530008BAY0.D | PLANEJAMENTO - BAY - SE BRITÂNIA D - 2025 | SE | SE BRITÂNIA D | 1,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 13,8kV + 1,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ |  | 2025-08-29 03:00 | 2025-11-08 | 502737 | 560600.65 | 0 | 502737 | 57863.65 | - | - | EXECUÇÃO | - |  | BRITÂNIA | GO | -15.25 | -51.17 | Indefinido
EQTL GO | BAY | Planejamento | 807.110.0300 | CONSTRUÇÃO DE BAYS DE ALIMENTADORES (AVULSOS) | GO-2530008BAY0.E | PLANEJAMENTO - BAY - SE COLINAÇU - 2025 | SE | SE COLINAÇU | 1,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ + 1,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 13,8kV |  | 2025-08-29 03:00 | 2026-07-03 | 11810.67 | 560600.64 | 0 | 11810.67 | 548789.97 | - | - | ETAPA PRELIMINAR | EXECUÇÃO | ANÁPOLIS - GO |  | GO | -14.14 | -46.82 | Indefinido
EQTL GO | BAY | Planejamento | 807.110.0300 | CONSTRUÇÃO DE BAYS DE ALIMENTADORES (AVULSOS) | GO-2530008BAY0.F | PLANEJAMENTO - BAY - SE JURUMIRIM - 2025 | SE | SE JURUMIRIM | 2,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 13,8kV + 2,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ |  | 2025-08-29 03:00 | 2025-12-29 | 952206.64 | 1121201.29 | 0 | 952206.64 | 168994.65 | - | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | MONTES BELOS - GO |  | GO | -15.87 | -50.87 | Indefinido
EQTL GO | BAY | Planejamento | 807.110.0300 | CONSTRUÇÃO DE BAYS DE ALIMENTADORES (AVULSOS) | GO-2530008BAY0.G | PLANEJAMENTO - BAY - SE MAMBAI - 2025 | SE | SE MAMBAI | 1,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ + 1,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 13,8kV |  | 2025-10-30 03:00 | 2025-11-02 | 502737 | 502737 | 0 | 502737 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - | FORMOSA - GO |  | GO | -14.48 | -46.12 | Indefinido
EQTL GO | BAY | Planejamento | 807.110.0300 | CONSTRUÇÃO DE BAYS DE ALIMENTADORES (AVULSOS) | GO-2530008BAY0.H | PLANEJAMENTO - BAY - SE MINAÇU - 2025 | SE | SE MINAÇU | 1,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ + 1,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 13,8kV |  | 2025-10-30 03:00 | 2026-01-03 | 460002.57 | 560600.64 | 0 | 460002.57 | 100598.07 | - | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | SUL - GO |  | GO | -17.74 | -48.63 | Indefinido
EQTL GO | BAY | Planejamento | 807.110.0300 | CONSTRUÇÃO DE BAYS DE ALIMENTADORES (AVULSOS) | GO-2530008BAY0.I | PLANEJAMENTO - BAY - SE PAMPLONA - 2025 | SE | SE PAMPLONA | 2,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 34,5kV + 2,00 x ENTRADA DE LINHA 34,5kV c/ DJ |  | 2025-08-29 03:00 | 2025-11-01 | 1247583.06 | 1247595.54 | 0 | 1247583.06 | 12.48 | - | - | EXECUÇÃO | - |  | PAMPLONA | GO | -16.77 | -47.61 | Indefinido
EQTL GO | BAY | Planejamento | 807.110.0300 | CONSTRUÇÃO DE BAYS DE ALIMENTADORES (AVULSOS) | GO-2530008BAY0.J | PLANEJAMENTO - BAY - SE PARANÃ - 2025 | SE | SE PARANÃ | 1,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ + 1,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 13,8kV |  | 2025-10-30 03:00 | 2026-08-02 | 10668.47 | 602398.78 | 0 | 10668.47 | 591730.31 | - | - | ETAPA PRELIMINAR | EXECUÇÃO | FORMOSA - GO |  | GO | -15.91 | -50.44 | Indefinido
EQTL GO | BAY | Planejamento | 807.110.0300 | CONSTRUÇÃO DE BAYS DE ALIMENTADORES (AVULSOS) | GO-2530008BAY0.K | PLANEJAMENTO - BAY - SE POSSE - 2025 | SE | SE POSSE | 1,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ + 1,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 13,8kV |  | 2025-10-30 03:00 | 2026-07-03 | 11810.68 | 560601 | 0 | 11810.68 | 548790.32 | - | - | ETAPA PRELIMINAR | EXECUÇÃO | FORMOSA - GO |  | GO | -14.08 | -46.37 | Indefinido
EQTL GO | BAY | Planejamento | 807.110.0300 | CONSTRUÇÃO DE BAYS DE ALIMENTADORES (AVULSOS) | GO-2530008BAY0.L | PLANEJAMENTO - BAY - SE MATRINCHÃ - 2025 | SE | SE MATRINCHÃ | 1,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 34,5kV + 1,00 x ENTRADA DE LINHA 34,5kV c/ DJ |  | 2025-10-30 03:00 | 2025-11-05 | 3076 | 3076 | 0 | 3076 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - | MONTES BELOS - GO |  | GO | -15.44 | -50.75 | Indefinido
EQTL GO | BAY | Planejamento | 807.110.0300 | CONSTRUÇÃO DE BAYS DE ALIMENTADORES (AVULSOS) | GO-2530008BAY0.M | PLANEJAMENTO - BAY - SE PLANALTINA D - 2025 | SE | SE PLANALTINA D | 1,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ + 1,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 13,8kV |  | 2025-10-30 03:00 | 2026-02-19 | 114393.22 | 854588.19 | 9032.89 | 114393.22 | 731162.08 | - | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | FORMOSA - GO |  | GO | -15.46 | -47.61 | Indefinido
EQTL GO | BAY | Planejamento | 807.110.0300 | CONSTRUÇÃO DE BAYS DE ALIMENTADORES (AVULSOS) | GO-2530008BAY0.N | PLANEJAMENTO - BAY - SE ANÁPOLIS UNIVERSITÁRIO - 2025 | SE | SE ANÁPOLIS UNIVERSITÁRIO | 4,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 13,8kV + 4,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ |  | 2025-12-29 03:00 | 2025-11-17 | 2242371.19 | 2242402.58 | 0 | 2242371.19 | 31.39 | - | - | EXECUÇÃO | - |  | ANÁPOLIS | GO | -16.26 | -48.95 | Indefinido
EQTL GO | BAY | Planejamento | 807.110.0300 | CONSTRUÇÃO DE BAYS DE ALIMENTADORES (AVULSOS) | GO-2630008BAY0.A | PLANEJAMENTO - BAY - SE ALTO PARAISO - 2025 | SE | SE ALTO PARAISO | 1,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 13,8kV + 1,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ |  | 2025-08-29 03:00 | 2026-05-02 | 2764 | 605162.79 | 0 | 2764 | 602398.79 | - | - | ETAPA PRELIMINAR | EXECUÇÃO |  | ALTO PARAÍSO DE GOIÁS | GO | -14 | -46 | Indefinido
EQTL GO | BAY | Planejamento | 807.110.0300 | CONSTRUÇÃO DE BAYS DE ALIMENTADORES (AVULSOS) | GO-2630008BAY0.B | PLANEJAMENTO - BAY - SE CAMPESTRE - 2025 | SE | SE CAMPESTRE | 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 13,8kV + 1,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ |  | 2025-08-29 03:00 | 2026-04-01 | 0 | 547848.89 | 0 | 0 | 547848.89 | - | - | ETAPA PRELIMINAR | EXECUÇÃO |  | CAMPESTRE | GO | -16 | -48 | Indefinido
EQTL GO | BAY | Planejamento | 807.110.0300 | CONSTRUÇÃO DE BAYS DE ALIMENTADORES (AVULSOS) | GO-2630008BAY0.C | PLANEJAMENTO - BAY - SE CRIXAS - 2025 | SE | SE CRIXAS | 1,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ + 1,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 13,8kV |  | 2025-08-29 03:00 | 2026-04-04 | 2764 | 560600.64 | 0 | 2764 | 557836.64 | - | - | ETAPA PRELIMINAR | EXECUÇÃO | URUAÇU - GO |  | GO | -14.55 | -50.98 | Indefinido
EQTL GO | BAY | Planejamento | 807.110.0300 | CONSTRUÇÃO DE BAYS DE ALIMENTADORES (AVULSOS) | GO-2630008BAY0.D | PLANEJAMENTO - BAY - SE DESTILARIA BRASIL CENTRAL - 2025 | SE | SE DESTILARIA BRASIL CENTRAL | 1,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ + 1,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 13,8kV |  | 2025-08-29 03:00 | 2026-04-30 | 2764 | 560600.64 | 0 | 2764 | 557836.64 | - | - | ETAPA PRELIMINAR | EXECUÇÃO | FORMOSA - GO |  | GO | -15.54 | -47.34 | Indefinido
EQTL GO | BAY | Planejamento | 807.110.0300 | CONSTRUÇÃO DE BAYS DE ALIMENTADORES (AVULSOS) | GO-2630008BAY0.E | PLANEJAMENTO - BAY - SE DOVERLÂNDIA - 2025 | SE | SE DOVERLÂNDIA | 1,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 13,8kV + 1,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ |  | 2025-08-29 03:00 | 2026-02-01 | 2764 | 560600.64 | 0 | 2764 | 557836.64 | - | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO |  | DOVERLÂNDIA | GO | -16 | -48 | Indefinido
EQTL GO | BAY | Planejamento | 807.110.0300 | CONSTRUÇÃO DE BAYS DE ALIMENTADORES (AVULSOS) | GO-2630008BAY0.F | PLANEJAMENTO - BAY - SE MOSSAMEDES - 2025 | SE | SE MOSSAMEDES | 1,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ + 1,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 13,8kV |  | 2025-10-30 03:00 | 2026-07-01 | 0 | 560600.64 | 0 | 0 | 560600.64 | - | - | ETAPA PRELIMINAR | EXECUÇÃO |  | MOSSÂMEDES | GO | -16.12 | -50.21 | Indefinido
EQTL GO | BAY | Planejamento | 807.110.0300 | CONSTRUÇÃO DE BAYS DE ALIMENTADORES (AVULSOS) | GO-2630008BAY0.G | PLANEJAMENTO - BAY - SE MUTUNOPOLIS - 2025 | SE | SE MUTUNOPOLIS | 1,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ + 1,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 13,8kV |  | 2025-10-30 03:00 | 2026-07-31 | 2764 | 602398.78 | 0 | 2764 | 599634.78 | - | - | ETAPA PRELIMINAR | EXECUÇÃO | URUAÇU - GO |  | GO | -13.65 | -49.27 | Indefinido
EQTL GO | BAY | Planejamento | 807.110.0300 | CONSTRUÇÃO DE BAYS DE ALIMENTADORES (AVULSOS) | GO-2630008BAY0.H | PLANEJAMENTO - BAY - SE NAZARIO - 2025 | SE | SE NAZARIO | 1,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 13,8kV + 1,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ |  | 2025-10-30 03:00 | 2026-03-31 | 2764 | 560600.64 | 0 | 2764 | 557836.64 | - | - | ETAPA PRELIMINAR | EXECUÇÃO |  | NAZÁRIO | GO | -16.58 | -49.88 | Indefinido
EQTL GO | BAY | Planejamento | 807.110.0300 | CONSTRUÇÃO DE BAYS DE ALIMENTADORES (AVULSOS) | GO-2630008BAY0.I | PLANEJAMENTO - BAY - SE PALESTINA DE GOIÁS - 2025 | SE | SE PALESTINA DE GOIÁS | 1,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ + 1,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 13,8kV |  | 2025-10-30 03:00 | 2026-05-14 | 2764 | 560600.64 | 0 | 2764 | 557836.64 | - | - | ETAPA PRELIMINAR | EXECUÇÃO |  |  | GO | -16.73 | -51.53 | Indefinido
EQTL GO | BAY | Planejamento | 807.110.0300 | CONSTRUÇÃO DE BAYS DE ALIMENTADORES (AVULSOS) | GO-2630008BAY0.J | PLANEJAMENTO - BAY - SE PETROLINA - 2025 | SE | SE PETROLINA | 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 13,8kV + 1,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ |  | 2025-10-30 03:00 | 2026-07-31 | 0 | 603320.57 | 0 | 0 | 603320.57 | - | - | ETAPA PRELIMINAR | EXECUÇÃO |  | PETROLINA DE GOIÁS | GO | -16.1 | -49.34 | Indefinido
EQTL GO | BAY | Planejamento | 807.110.0300 | CONSTRUÇÃO DE BAYS DE ALIMENTADORES (AVULSOS) | GO-2630008BAY0.K | PLANEJAMENTO - BAY - SE RIO VERDE - 2025 | SE | SE RIO VERDE | 1,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 13,8kV + 1,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ |  | 2025-10-30 03:00 | 2026-09-05 | 502737 | 602398.78 | 0 | 502737 | 99661.78 | - | - | ETAPA PRELIMINAR | EXECUÇÃO | NORTE - GO |  | GO | -16.33 | -48.95 | Indefinido
EQTL GO | BAY | Planejamento | 807.110.0300 | CONSTRUÇÃO DE BAYS DE ALIMENTADORES (AVULSOS) | GO-2630008BAY0.L | PLANEJAMENTO - BAY - SE SANTA FE DE GOIAS - 2025 | SE | SE SANTA FE DE GOIAS | 1,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 13,8kV + 1,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ |  | 2025-10-30 03:00 | 2025-11-02 | 5838.65 | 560600.64 | 0 | 5838.65 | 554761.99 | - | - | EXECUÇÃO | - | MONTES BELOS - GO |  | GO | -15.89 | -50.74 | Indefinido
EQTL GO | ENTRADA DE LINHA | Planejamento | 807.110.0300 | CONSTRUÇÃO DE BAYS DE ALIMENTADORES (AVULSOS) | GO-2430008BAY0.E | PLANEJAMENTO - ENTRADA DE LINHA - SE SÃO JOÃO DA ALIANÇA - 2025 | SE | SE SÃO JOÃO DA ALIANÇA | 1,00 x ENTRADA DE LINHA 34,5kV c/ DJ + 1,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 34,5kV |  | 2025-02-12 03:00 | 2025-02-13 | 513821.45 | 677809.76 | 163988.31 | 513821.45 | 0 | - | ETAPA PRELIMINAR | EXECUÇÃO | - | NORDESTE - GO |  | GO | -14.71 | -47.53 | Indefinido | EXCLUIR
EQTL GO | BANCO DE CAPACITORES | Planejamento | 807.110.0301 | EQUIPAMENTO DE COMPENSAÇÃO DE REATIVOS | GO-2430108BCA0.A | PLANEJAMENTO - BANCO DE CAPACITORES - SE BELA VISTA - 2025 | SE | SE BELA VISTA | 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 69kV + 2,00 x BANCO DE CAPACITOR 5,0MVAr - 69kV + 2,00 x CONEXÃO DE BANCO DE CAPACITOR 69kV c/ DJ + 2,00 x RETROFIT BAY CONEXÃO BANCO CAPACITOR >= 69kV - 487V |  | 2025-10-30 03:00 | 2025-06-20 | 1360976.52 | 1575705 | 214728.48 | 1360976.52 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - | METROPOLITANA - GO |  | GO | -16.97 | -49.97 | Indefinido
EQTL GO | BANCO DE CAPACITORES | Planejamento | 807.110.0301 | EQUIPAMENTO DE COMPENSAÇÃO DE REATIVOS | GO-2430108BCA0.B | PLANEJAMENTO - BANCO DE CAPACITORES - SE GOIANÉSIA - 2025 | SE | SE GOIANÉSIA | 1,00 x CONEXÃO DE BANCO DE CAPACITOR 34,5kV c/ DJ + 1,00 x BANCO DE CAPACITOR 3,6MVAr - 34,5kV + 1,00 x RETROFIT BANCO CAPACITOR <= 34,5KV |  | 2025-10-30 03:00 | 2025-04-22 | 233482 | 303109.97 | 69627.97 | 233482 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - | ANÁPOLIS - GO |  | GO | -15.32 | -49.12 | Indefinido
EQTL GO | BANCO DE CAPACITORES | Planejamento | 807.110.0301 | EQUIPAMENTO DE COMPENSAÇÃO DE REATIVOS | GO-2430108BCA0.C | PLANEJAMENTO - BANCO DE CAPACITORES - SE IPORÁ - 2025 | SE | SE IPORÁ | 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 69kV + 4,00 x CONEXÃO DE BANCO DE CAPACITOR 69kV c/ DJ + 1,00 x RETROFIT BAY ENTRADA DE LINHA - 751.4 + 4,00 x BANCO DE CAPACITOR 5,0MVAr - 69kV + 4,00 x RETROFIT BAY CONEXÃO BANCO CAPACITOR >= 69kV - 487V + 1,00 x MIG 69/34,5kV e MIG 69/13,8kV PEQUENO + 1,00 x ENTRADA DE LINHA 69kV c/ DJ + 1,00 x LD 69kV CS/ESTR. CONCRETO - URBANA - CIRCULAR - #394,5MCM CAL |  | 2025-10-30 03:00 | 2025-09-11 | 6193677.69 | 6524773.32 | 331095.63 | 6193677.69 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - | SUDOESTE - GO |  | GO | -16.44 | -51.12 | Indefinido
EQTL GO | BANCO DE CAPACITORES | Planejamento | 807.110.0301 | EQUIPAMENTO DE COMPENSAÇÃO DE REATIVOS | GO-2430108BCA0.D | PLANEJAMENTO - BANCO DE CAPACITORES - SE ITAPURANGA T - 2025 | SE | SE ITAPURANGA T | 2,00 x CONEXÃO DE BANCO DE CAPACITOR 13,8kV c/ DJ + 2,00 x BANCO DE CAPACITOR 1,8MVAr - 13,8kV |  | 2025-10-30 03:00 | 2025-12-02 | 8336 | 29023.12 | 20687.12 | 8336 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - | MONTES BELOS - GO |  | GO | -15.56 | -49.95 | Indefinido
EQTL GO | BANCO DE CAPACITORES | Planejamento | 807.110.0301 | EQUIPAMENTO DE COMPENSAÇÃO DE REATIVOS | GO-2430108BCA0.E | PLANEJAMENTO - BANCO DE CAPACITORES - SE MATRINCHÃ - 2025 | SE | SE MATRINCHÃ | 1,00 x BANCO DE CAPACITOR 1,8MVAr - 34,5kV + 1,00 x CONEXÃO DE BANCO DE CAPACITOR 34,5kV c/ DJ |  | 2025-10-30 03:00 | 2025-07-23 | 581145.37 | 690558.38 | 109413.01 | 581145.37 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - | MONTES BELOS - GO |  | GO | -15.44 | -50.75 | Indefinido
EQTL GO | BANCO DE CAPACITORES | Planejamento | 807.110.0301 | EQUIPAMENTO DE COMPENSAÇÃO DE REATIVOS | GO-2430108BCA0.F | PLANEJAMENTO - BANCO DE CAPACITORES - SE VIANÓPOLIS - 2025 | SE | SE VIANÓPOLIS | 1,00 x BANCO DE CAPACITOR 3,6MVAr - 34,5kV + 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 34,5kV + 1,00 x CONEXÃO DE BANCO DE CAPACITOR 34,5kV c/ DJ + 1,00 x RETROFIT BANCO CAPACITOR <= 34,5KV |  | 2025-10-30 03:00 | 2025-07-31 | 236348.13 | 326601.21 | 90253.08 | 236348.13 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - | METROPOLITANA - GO |  | GO | -16.74 | -48.52 | Indefinido
EQTL GO | BANCO DE CAPACITORES | Planejamento | 807.110.0301 | EQUIPAMENTO DE COMPENSAÇÃO DE REATIVOS | GO-2530108BCA0.A | PLANEJAMENTO - BANCO DE CAPACITORES - SE ACREÚNA - 2025 | SE | SE ACREÚNA | 1,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 34,5kV + 1,00 x CONEXÃO DE BANCO DE CAPACITOR 34,5kV c/ DJ + 1,00 x BANCO DE CAPACITOR 3,6MVAr - 34,5kV |  | 2025-10-30 03:00 | 2025-12-31 | 806383.22 | 922045 | 0 | 806383.22 | 115661.78 | - | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | SUL - GO |  | GO | -17.8 | -50.93 | Indefinido
EQTL GO | BANCO DE CAPACITORES | Planejamento | 807.110.0301 | EQUIPAMENTO DE COMPENSAÇÃO DE REATIVOS | GO-2530108BCA0.B | PLANEJAMENTO - BANCO DE CAPACITORES - SE ALEXANIA T - 2025 | SE | SE ALEXANIA T | 1,00 x BANCO DE CAPACITOR 5,0MVAr - 69kV + 1,00 x CONEXÃO DE BANCO DE CAPACITOR 69kV c/ DJ + 3,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 69kV |  | 2025-08-30 03:00 | 2026-04-03 | 6011.1 | 1856970.38 | 33619.02 | 6011.1 | 1817340.26 | - | - | ETAPA PRELIMINAR | EXECUÇÃO | SUL - GO |  | GO | -18.42 | -49.22 | Indefinido
EQTL GO | BANCO DE CAPACITORES | Planejamento | 807.110.0301 | EQUIPAMENTO DE COMPENSAÇÃO DE REATIVOS | GO-2530108BCA0.C | PLANEJAMENTO - BANCO DE CAPACITORES - SE BOM JESUS DE GOIÁS - 2025 | SE | SE BOM JESUS DE GOIÁS | 2,00 x BARRAMENTO SIMPLES 13,8kV + 2,00 x CONEXÃO DE BANCO DE CAPACITOR 13,8kV c/ DJ + 2,00 x BANCO DE CAPACITOR 1,8MVAr - 13,8kV |  | 2025-08-30 03:00 | 2026-02-28 | 407526.4 | 1600649.21 | 0 | 407526.4 | 1193122.81 | - | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | MORRINHOS - GO |  | GO | -18.22 | -49.74 | Indefinido
EQTL GO | BANCO DE CAPACITORES | Planejamento | 807.110.0301 | EQUIPAMENTO DE COMPENSAÇÃO DE REATIVOS | GO-2530108BCA0.D | PLANEJAMENTO - BANCO DE CAPACITORES - SE CALDAS NOVAS - 2025 | SE | SE CALDAS NOVAS | 2,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 13,8kV + 3,00 x CONEXÃO DE BANCO DE CAPACITOR 13,8kV c/ DJ + 2,00 x BANCO DE CAPACITOR 1,8MVAr - 13,8kV + 1,60 x MIG 34,5/13,8kV PEQUENO + 1,00 x BANCO DE CAPACITOR 3,6MVAr - 13,8kV |  | 2025-08-30 03:00 | 2025-12-04 | 7512773 | 7587665.22 | 0 | 7512773 | 74892.22 | - | - | EXECUÇÃO | - | SUL - GO |  | GO | -17.74 | -48.63 | Indefinido
EQTL GO | BANCO DE CAPACITORES | Planejamento | 807.110.0301 | EQUIPAMENTO DE COMPENSAÇÃO DE REATIVOS | GO-2530108BCA0.E | PLANEJAMENTO - BANCO DE CAPACITORES - SE GOIÁS - 2025 | SE | SE GOIÁS | 1,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 34,5kV + 1,00 x BANCO DE CAPACITOR 3,6MVAr - 34,5kV + 1,00 x CONEXÃO DE BANCO DE CAPACITOR 34,5kV c/ DJ |  | 2025-08-30 03:00 | 2025-10-31 | 922031.7 | 922044.61 | 0 | 922031.7 | 12.91 | - | - | EXECUÇÃO | - |  |  | GO | -16.68 | -49.26 | Indefinido
EQTL GO | BANCO DE CAPACITORES | Planejamento | 807.110.0301 | EQUIPAMENTO DE COMPENSAÇÃO DE REATIVOS | GO-2530108BCA0.F | PLANEJAMENTO - BANCO DE CAPACITORES - SE MORRINHOS - 2025 | SE | SE MORRINHOS | 1,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 13,8kV + 1,00 x CONEXÃO DE BANCO DE CAPACITOR 13,8kV c/ DJ + 1,00 x BANCO DE CAPACITOR 3,6MVAr - 13,8kV |  | 2025-08-30 03:00 | 2025-10-31 | 840070.86 | 840079.26 | 0 | 840070.86 | 8.4 | - | - | EXECUÇÃO | - | MORRINHOS - GO |  | GO | -17.73 | -49.1 | Indefinido
EQTL GO | BANCO DE CAPACITORES | Planejamento | 807.110.0301 | EQUIPAMENTO DE COMPENSAÇÃO DE REATIVOS | GO-2530108BCA0.G | PLANEJAMENTO - BANCO DE CAPACITORES - SE MOZARLÂNDIA T - 2025 | SE | SE MOZARLÂNDIA T | 1,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 69kV + 1,00 x CONEXÃO DE BANCO DE CAPACITOR 69kV c/ DJ + 1,00 x BANCO DE CAPACITOR 5,0MVAr - 69kV |  | 2025-10-30 03:00 | 45992 | 2273410 | 2273410 | 0 | 2273410 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - |  | MOZARLÂNDIA | GO | -14.75 | -50.57 | Indefinido
EQTL GO | BANCO DE CAPACITORES | Planejamento | 807.110.0301 | EQUIPAMENTO DE COMPENSAÇÃO DE REATIVOS | GO-2530108BCA0.H | PLANEJAMENTO - BANCO DE CAPACITORES - SE PADRE BERNARDO - 2025 | SE | SE PADRE BERNARDO | 1,00 x BANCO DE CAPACITOR 3,6MVAr - 34,5kV + 1,00 x CONEXÃO DE BANCO DE CAPACITOR 34,5kV c/ DJ + 1,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 34,5kV |  | 2025-10-30 03:00 | 2025-12-29 | 816628.81 | 922044.61 | 0 | 816628.81 | 105415.8 | - | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO |  |  | GO | -15.35 | -48.51 | Indefinido
EQTL GO | BANCO DE CAPACITORES | Planejamento | 807.110.0301 | EQUIPAMENTO DE COMPENSAÇÃO DE REATIVOS | GO-2530108BCA0.J | PLANEJAMENTO - BANCO DE CAPACITORES - SE ÁGUAS LINDAS - 2025 | SE | SE ÁGUAS LINDAS | 4,00 x BANCO DE CAPACITOR 1,8MVAr - 13,8kV + 2,00 x CONEXÃO DE BANCO DE CAPACITOR 13,8kV c/ DJ |  | 2025-10-30 03:00 | 2026-02-01 | 2743066.85 | 3878975.49 | 13951.61 | 2743066.85 | 1121957.03 | - | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | LUZIÂNIA - GO |  | GO | -15.76 | -48.28 | Indefinido
EQTL GO | BANCO DE CAPACITORES | Planejamento | 807.110.0301 | EQUIPAMENTO DE COMPENSAÇÃO DE REATIVOS | GO-2530108BCA0.K | PLANEJAMENTO - BANCO DE CAPACITORES - SE CORUMBÁ - 2025 | SE | SE CORUMBÁ | 2,00 x BANCO DE CAPACITOR 3,6MVAr - 34,5kV + 1,00 x CONEXÃO DE BANCO DE CAPACITOR 34,5kV c/ DJ + 1,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 34,5kV |  | 2025-10-30 03:00 | 2025-12-02 | 1690574.68 | 1789793.05 | 99218.37 | 1690574.68 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - | ANÁPOLIS - GO |  | GO | -15.92 | -48.8 | Indefinido
EQTL GO | BANCO DE CAPACITORES | Planejamento | 807.110.0301 | EQUIPAMENTO DE COMPENSAÇÃO DE REATIVOS | GO-2530108BCA0.L | PLANEJAMENTO - BANCO DE CAPACITORES - SE INHUMAS - 2025 | SE | SE INHUMAS | 2,00 x BANCO DE CAPACITOR 3,6MVAr - 34,5kV + 2,00 x CONEXÃO DE BANCO DE CAPACITOR 34,5kV c/ DJ |  | 2025-10-30 03:00 | 2026-06-07 | 29465.63 | 2483183.05 | 13951.61 | 29465.63 | 2439765.81 | - | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | CENTRO - GO |  | GO | -16.36 | -49.5 | Indefinido
EQTL GO | AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA | Planejamento | 807.120.0756 | IMPLANTAÇÃO DE PÁTIO - SE NERÓPOLIS 138/69 KV - 50 MVA - 2X1,8 MVAr | GO-2475608NER0.B | PLANEJAMENTO - AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA - SE NERÓPOLIS - 2025 | SE | SE NERÓPOLIS | 3,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 138kV + 1,00 x INTERLIGAÇÃO DE BARRAS 138kV c/ DJ + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 138kV c/ DJ + 1,00 x INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE FORÇA ATÉ 40MVA + 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 138/69KV 24/32/40MVA – DYN1 + 2,00 x CONEXÃO DE TRAFO 69kV c/ DJ + 4,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 69kV + 1,00 x INTERLIGAÇÃO DE BARRAS 69kV c/ DJ + 1,00 x ENTRADA DE LINHA 69kV c/ DJ + 1,00 x MIG 138/69/34,5/13,8kV GRANDE + 1,00 x ENTRADA DE LINHA 138kV c/ DJ |  | 2025-10-30 03:00 | 2025-05-10 | 7871418.27 | 12546464.26 | 4675045.99 | 7871418.27 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - | METROPOLITANA - GO |  | GO | -16.41 | -49.22 | Indefinido
EQTL GO | BANCO DE CAPACITORES | Planejamento | 807.120.0756 | IMPLANTAÇÃO DE PÁTIO - SE NERÓPOLIS 138/69 KV - 50 MVA - 2X1,8 MVAr | GO-2475608NER0.D | PLANEJAMENTO - BANCO DE CAPACITORES - SE NERÓPOLIS - 2024 | SE | SE NERÓPOLIS | 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 13,8kV + 1,00 x CONEXÃO DE BANCO DE CAPACITOR 13,8kV c/ DJ + 2,00 x BANCO DE CAPACITOR 1,8MVAr - 13,8kV + 1,00 x RETROFIT BANCO CAPACITOR <= 34,5KV |  | 2024-12-30 |  | 1107363.24 | 1180010.16 | 72646.92 | 1107363.24 | 0 | - | EXECUÇÃO | - | - | METROPOLITANA - GO |  | GO | -16.41 | -49.22 | Módulo
EQTL GO | ENTRADA DE LINHA | Planejamento | 807.120.0756 | IMPLANTAÇÃO DE PÁTIO - SE NERÓPOLIS 138/69 KV - 50 MVA - 2X1,8 MVAr | GO-2475608NER0.C | PLANEJAMENTO - ENTRADA DE LINHA - SE XAVANTES - 2025 | SE | SE XAVANTES | 1,00 x ENTRADA DE LINHA 138kV c/ DJ + 1,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 138kV |  | 2025-10-30 03:00 | 2025-04-22 | 162309.8 | 1351257.46 | 1188947.66 | 162309.8 | 0 | - | - | FINALIZAÇÃO | - | METROPOLITANA - GO |  | GO | -16.41 | -49.22 | Indefinido
EQTL GO | NOVA SE | Planejamento | 807.120.0758 | IMPLANTAÇÃO SD SANTA RITA TR 3,75 MVA - 13,8 KV | GO-2475808IVA0.A | PLANEJAMENTO - NOVA SE - SE IVAPÉ - 2025 | SE | SE IVAPÉ | 1,00 x REGULADOR DE TENSÃO 3F - 12 MVA 34,5KV + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 34,5kV c/ DJ + 1,00 x INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE FORÇA ATÉ 5MVA + 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 34,5/13,8kV 5,0/6,3MVA - YNYN0D1 + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 13,8kV c/ DJ + 4,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ + 1,00 x MIG 34,5/13,8kV MÉDIA + 1,00 x ENTRADA DE LINHA 34,5kV c/ DJ + 2,00 x BARRAMENTO SIMPLES 34,5kV + 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 13,8kV |  | 2025-08-30 03:00 | 2025-11-01 | 2290150.34 | 2493423.11 | 203272.77 | 2290150.34 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - |  | SANTA RITA DO ARAGUAIA | GO | -17.33 | -53.21 | Indefinido
EQTL GO | MEDIÇÃO DE FRONTEIRA | Planejamento | 807.110.0318 | MEDIÇÃO OPERACIONAL - AT | GO-2631808MSE0.A | PLANEJAMENTO - MEDIÇÃO DE FRONTEIRA - SE ARAGARÇAS - 2026 | AUT | SE ARAGARÇAS | 1,00 x MEDIÇÃO DE FRONTEIRA 138KV - C/ TI's |  | 2026-06-30 03:00 | 2027-07-18 | 0 | 583285.86 | 0 | 0 | 583285.86 | - | - | ETAPA PRELIMINAR | EXECUÇÃO |  | ARAGARÇAS | GO | -15.75 | -52.2 | Indefinido
EQTL GO | MEDIÇÃO DE FRONTEIRA | Planejamento | 807.110.0318 | MEDIÇÃO OPERACIONAL - AT | GO-2631808MSE0.B | PLANEJAMENTO - MEDIÇÃO DE FRONTEIRA - SE PARQUE DA BARRAGEM - 2026 | AUT | SE PARQUE DA BARRAGEM | 1,00 x MEDIÇÃO DE FRONTEIRA 69KV - C/ TI's |  | 2026-06-30 03:00 | 2027-03-15 | 0 | 498065.38 | 0 | 0 | 498065.38 | - | - | ETAPA PRELIMINAR | EXECUÇÃO |  | ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS | GO | -16.01 | -48.2 | Indefinido
EQTL GO | MEDIÇÃO OPERACIONAL | Automação | 807.110.0318 | MEDIÇÃO OPERACIONAL - AT | GO-2531808MSE0.A | AUTOMAÇÃO - MEDIÇÃO OPERACIONAL - SE ACREÚNA - 2025 | AUT | SE ACREÚNA | 1,00 x MEDIÇÃO OPERACIONAL 138KV - S/ TI's + 1,00 x MEDIÇÃO OPERACIONAL 69KV - S/ TI's + 4,00 x MEDIÇÃO OPERACIONAL 13,8KV - C/ TI's |  | 2025-12-29 03:00 | 2026-02-25 | 1253888 | 1253888 | 0 | 1253888 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | SUL - GO |  | GO | -17.8 | -50.93 | Indefinido
EQTL GO | MEDIÇÃO DE FRONTEIRA | Automação | 807.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | GO-2531708ASE4.E | AUTOMAÇÃO - MEDIÇÃO DE FRONTEIRA - SE ÁGUAS LINDAS - 2024 | AUT | SE ÁGUAS LINDAS | 3,00 x MEDIÇÃO DE FRONTEIRA 13,8KV - C/ TI's + 1,00 x MEDIÇÃO DE FRONTEIRA 34,5KV - C/ TI's |  | 2024-12-30 03:00 | 2025-06-04 | 169569.43 | 244512 | 74942.57 | 169569.43 | 0 | - | - | FINALIZAÇÃO | - | LUZIÂNIA - GO |  | GO | -15.76 | -48.28 | Indefinido
EQTL GO | MEDIÇÃO DE FRONTEIRA | Automação | 807.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | GO-2531708ASE4.F | AUTOMAÇÃO - MEDIÇÃO DE FRONTEIRA - SE RIO CLARO - 2024 | AUT | SE RIO CLARO | 1,00 x MEDIÇÃO DE FRONTEIRA 34,5KV - C/ TI's |  | 2024-12-30 03:00 | 2025-03-20 | 38907.79 | 54943.63 | 16035.84 | 38907.79 | 0 | - | - | FINALIZAÇÃO | - |  | RIO CLARO | GO | -17.68 | -52.58 | Indefinido
EQTL GO | MEDIÇÃO DE FRONTEIRA | Automação | 807.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | GO-2531708ASE4.G | AUTOMAÇÃO - MEDIÇÃO DE FRONTEIRA - SE PARQUE DAS EMAS - 2024 | AUT | SE PARQUE DAS EMAS | 1,00 x MEDIÇÃO DE FRONTEIRA 34,5KV - C/ TI's |  | 2024-12-30 03:00 | 2025-06-04 | 43663.32 | 51842.69 | 8179.37 | 43663.32 | 0 | - | - | FINALIZAÇÃO | - | SUDOESTE - GO |  | GO | -18.39 | -52.67 | Indefinido
EQTL GO | RETROFIT | Automação | 807.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | GO-2531708ASE0.3 | AUTOMAÇÃO - RETROFIT - SE CRISTALINA T - 2026 | AUT | SE CRISTALINA T | 4,00 x RETROFIT BANCO CAPACITOR <= 34,5KV + 2,00 x RETROFIT BAY CONEXÃO ALTA TRAFO + 8,00 x RETROFIT BAY ENTRADA DE LINHA - 751.4 + 2,00 x RETROFIT BAY INTERLIGAÇÃO DE BARRA + 2,00 x RETROFIT BAY CONEXÃO BANCO CAPACITOR <= 34,5kV + 2,00 x RETROFIT TRANSFORMADOR FORÇA + 5,00 x RETROFIT BAY ENTRADA DE LINHA - 311C |  | 2026-12-31 03:00 | 2026-08-23 | 2073662.4 | 2475534.27 | 31411.37 | 2073662.4 | 370460.5 | - | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | NORDESTE - GO |  | GO | -16.25 | -47.95 | Indefinido
EQTL GO | RETROFIT | Automação | 807.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | GO-2531708ASE0.A | AUTOMAÇÃO - RETROFIT - SE AEROPORTO - 2026 | AUT | SE AEROPORTO | 6,00 x RETROFIT BANCO CAPACITOR <= 34,5KV + 15,00 x RETROFIT BAY ALIMENTADOR + 3,00 x RETROFIT BAY CONEXÃO ALTA TRAFO + 3,00 x RETROFIT BAY CONEXÃO BAIXA TRAFO + 4,00 x RETROFIT BAY CONEXÃO BANCO CAPACITOR <= 34,5kV + 3,00 x RETROFIT BAY TRANSFERÊNCIA <= 34,5KV - 751.1 + 3,00 x RETROFIT TRANSFORMADOR FORÇA |  | 2026-12-31 03:00 | 2026-04-30 | 2614608.43 | 2965649.01 | 37970.08 | 2614608.43 | 313070.5 | - | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | GOIÂNIA - GO |  | GO | -16.68 | -49.26 | Indefinido
EQTL GO | RETROFIT | Automação | 807.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | GO-2531708ASE0.C | AUTOMAÇÃO - RETROFIT - SE ÁGUAS LINDAS - 2025 | AUT | SE ÁGUAS LINDAS | 2,00 x RETROFIT BANCO CAPACITOR <= 34,5KV + 10,00 x RETROFIT BAY ALIMENTADOR + 3,00 x RETROFIT BAY CONEXÃO ALTA TRAFO + 2,00 x RETROFIT BAY INTERLIGAÇÃO DE BARRA + 2,00 x RETROFIT BAY CONEXÃO BANCO CAPACITOR <= 34,5kV + 1,00 x RETROFIT BAY TRANSFERÊNCIA >= 69kV - 311C + 3,00 x RETROFIT TRANSFORMADOR FORÇA |  | 2025-05-06 03:00 | 2025-08-02 | 1252141.54 | 2189241.47 | 937099.93 | 1252141.54 | 0 | - | - | FINALIZAÇÃO | - | LUZIÂNIA - GO |  | GO | -15.76 | -48.28 | Indefinido
EQTL GO | RETROFIT | Automação | 807.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | GO-2531708ASE0.D | AUTOMAÇÃO - RETROFIT - SE ALEXANIA T - 2025 | AUT | SE ALEXANIA T | 1,00 x RETROFIT BANCO CAPACITOR <= 34,5KV + 1,00 x RETROFIT BAY CONEXÃO ALTA TRAFO + 1,00 x RETROFIT BAY INTERLIGAÇÃO DE BARRA + 1,00 x RETROFIT BAY CONEXÃO BANCO CAPACITOR <= 34,5kV + 4,00 x RETROFIT BAY ENTRADA DE LINHA - 751.4 + 1,00 x RETROFIT TRANSFORMADOR FORÇA |  | 2025-01-04 03:00 | 2027-05-12 | 338681.79 | 1348434.46 | 10784.64 | 338681.79 | 998968.03 | - | - | ETAPA PRELIMINAR | EXECUÇÃO | SUL - GO |  | GO | -18.42 | -49.22 | Indefinido
EQTL GO | RETROFIT | Automação | 807.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | GO-2531708ASE0.F | AUTOMAÇÃO - RETROFIT - SE ALVORADA DO NORTE - 2025 | AUT | SE ALVORADA DO NORTE | 2,00 x RETROFIT BAY ALIMENTADOR + 2,00 x RETROFIT BAY CONEXÃO ALTA TRAFO + 2,00 x RETROFIT BAY ENTRADA DE LINHA - 751.4 + 3,00 x RETROFIT BAY INTERLIGAÇÃO DE BARRA + 2,00 x RETROFIT TRANSFORMADOR FORÇA + 3,00 x RETROFIT BAY ENTRADA DE LINHA - 311C |  | 2025-06-06 03:00 | 2025-06-01 | 844027.8 | 1225909 | 381881.2 | 844027.8 | 0 | - | - | FINALIZAÇÃO | - | FORMOSA - GO |  | GO | -14.48 | -46.49 | Indefinido
EQTL GO | RETROFIT | Automação | 807.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | GO-2531708ASE0.U | AUTOMAÇÃO - RETROFIT - SE CALDAS NOVAS - 2026 | AUT | SE CALDAS NOVAS | 4,00 x RETROFIT BANCO CAPACITOR <= 34,5KV + 6,00 x RETROFIT BAY ALIMENTADOR + 4,00 x RETROFIT BAY CONEXÃO ALTA TRAFO + 2,00 x RETROFIT BAY CONEXÃO BAIXA TRAFO + 3,00 x RETROFIT BAY ENTRADA DE LINHA - 751.4 + 2,00 x RETROFIT BAY INTERLIGAÇÃO DE BARRA + 2,00 x RETROFIT BAY CONEXÃO BANCO CAPACITOR <= 34,5kV + 4,00 x RETROFIT TRANSFORMADOR FORÇA + 2,00 x RETROFIT BAY ENTRADA DE LINHA - 311C |  | 2026-12-31 03:00 | 2026-02-04 | 2755130.11 | 3074619.01 | 0 | 2755130.11 | 319488.9 | - | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | SUL - GO |  | GO | -17.74 | -48.63 | Indefinido
EQTL GO | RETROFIT | Automação | 807.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | GO-2531708ASE0.Y | AUTOMAÇÃO - RETROFIT - SE CATALÃO - 2025 | AUT | SE CATALÃO | 1,00 x RETROFIT BANCO CAPACITOR <= 34,5KV + 1,00 x RETROFIT BAY ALIMENTADOR + 3,00 x RETROFIT BAY CONEXÃO ALTA TRAFO + 3,00 x RETROFIT BAY CONEXÃO BAIXA TRAFO + 3,00 x RETROFIT BAY INTERLIGAÇÃO DE BARRA + 1,00 x RETROFIT BAY CONEXÃO BANCO CAPACITOR <= 34,5kV + 5,00 x RETROFIT BAY ENTRADA DE LINHA - 751.4 + 6,00 x RETROFIT TRANSFORMADOR FORÇA |  | 2025-12-31 03:00 | 2026-08-21 | 3403993.16 | 3806379.06 | 47241.4 | 3403993.16 | 355144.5 | - | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | SUL - GO |  | GO | -18.17 | -47.94 | Indefinido
EQTL GO | RETROFIT | Automação | 807.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | GO-2531708ASE1.3 | AUTOMAÇÃO - RETROFIT - SE MEIA PONTE - 2025 | AUT | SE MEIA PONTE | 4,00 x RETROFIT BANCO CAPACITOR <= 34,5KV + 12,00 x RETROFIT BAY ALIMENTADOR + 2,00 x RETROFIT BAY CONEXÃO ALTA TRAFO + 1,00 x RETROFIT BAY CONEXÃO BAIXA TRAFO + 2,00 x RETROFIT BAY ENTRADA DE LINHA - 751.4 + 3,00 x RETROFIT BAY INTERLIGAÇÃO DE BARRA + 3,00 x RETROFIT BAY CONEXÃO BANCO CAPACITOR <= 34,5kV + 2,00 x RETROFIT TRANSFORMADOR FORÇA |  | 2025-03-29 03:00 | 2025-02-27 | 609934.92 | 906030.12 | 296095.2 | 609934.92 | 0 | - | - | FINALIZAÇÃO | - | CENTRO - GO |  | GO | -16.68 | -49.26 | Indefinido
EQTL GO | RETROFIT | Automação | 807.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | GO-2531708ASE1.7 | AUTOMAÇÃO - RETROFIT - SE MORRINHOS - 2025 | AUT | SE MORRINHOS | 2,00 x RETROFIT BANCO CAPACITOR <= 34,5KV + 4,00 x RETROFIT BAY ALIMENTADOR + 2,00 x RETROFIT BAY CONEXÃO ALTA TRAFO + 6,00 x RETROFIT BAY ENTRADA DE LINHA - 751.4 + 3,00 x RETROFIT BAY INTERLIGAÇÃO DE BARRA + 2,00 x RETROFIT BAY CONEXÃO BANCO CAPACITOR <= 34,5kV + 2,00 x RETROFIT TRANSFORMADOR FORÇA + 2,00 x RETROFIT BAY ENTRADA DE LINHA - 311C |  | 2025-12-31 03:00 | 2026-09-10 | 1610799 | 3543135.91 | 37198.55 | 1610799 | 1895138.36 | - | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | MORRINHOS - GO |  | GO | -17.73 | -49.1 | Indefinido
EQTL GO | RETROFIT | Automação | 807.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | GO-2531708ASE1.D | AUTOMAÇÃO - RETROFIT - SE GOIÁ - 2025 | AUT | SE GOIÁ | 4,00 x RETROFIT BANCO CAPACITOR <= 34,5KV + 12,00 x RETROFIT BAY ALIMENTADOR + 2,00 x RETROFIT BAY CONEXÃO ALTA TRAFO + 2,00 x RETROFIT BAY ENTRADA DE LINHA - 751.4 + 3,00 x RETROFIT BAY INTERLIGAÇÃO DE BARRA + 3,00 x RETROFIT BAY CONEXÃO BANCO CAPACITOR <= 34,5kV + 2,00 x RETROFIT TRANSFORMADOR FORÇA |  | 2025-12-31 03:00 | 2026-09-30 | 1270420.67 | 3899519.26 | 174298.59 | 1270420.67 | 2454800 | - | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | GOIÂNIA - GO |  | GO | -16.68 | -49.26 | Indefinido
EQTL GO | RETROFIT | Automação | 807.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | GO-2531708ASE1.G | AUTOMAÇÃO - RETROFIT - SE GOIANÉSIA - 2025 | AUT | SE GOIANÉSIA | 1,00 x RETROFIT BANCO CAPACITOR <= 34,5KV + 5,00 x RETROFIT BAY ALIMENTADOR + 3,00 x RETROFIT BAY CONEXÃO ALTA TRAFO + 2,00 x RETROFIT BAY CONEXÃO BAIXA TRAFO + 3,00 x RETROFIT BAY ENTRADA DE LINHA - 751.4 + 1,00 x RETROFIT BAY INTERLIGAÇÃO DE BARRA + 1,00 x RETROFIT BAY CONEXÃO BANCO CAPACITOR <= 34,5kV + 3,00 x RETROFIT TRANSFORMADOR FORÇA + 1,00 x RETROFIT BAY ENTRADA DE LINHA - 311C |  | 2025-06-27 03:00 | 2025-07-10 | 202304.78 | 738543.6 | 477746.31 | 202304.78 | 58492.51 | - | - | FINALIZAÇÃO | - | ANÁPOLIS - GO |  | GO | -15.32 | -49.12 | Indefinido
EQTL GO | RETROFIT | Automação | 807.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | GO-2531708ASE1.I | AUTOMAÇÃO - RETROFIT - SE IACIARA - 2026 | AUT | SE IACIARA | 2,00 x RETROFIT BAY ALIMENTADOR + 3,00 x RETROFIT BAY CONEXÃO ALTA TRAFO + 2,00 x RETROFIT BAY CONEXÃO BAIXA TRAFO + 6,00 x RETROFIT BAY ENTRADA DE LINHA - 751.4 + 3,00 x RETROFIT BAY INTERLIGAÇÃO DE BARRA + 1,00 x RETROFIT BAY CONEXÃO REATOR + 3,00 x RETROFIT TRANSFORMADOR FORÇA + 2,00 x RETROFIT BAY ENTRADA DE LINHA - 311C |  | 2026-12-31 03:00 | 2026-01-25 | 2113295.44 | 2622708.15 | 229867.61 | 2113295.44 | 279545.1 | - | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | NORDESTE - GO |  | GO | -14.1 | -46.63 | Indefinido
EQTL GO | RETROFIT | Automação | 807.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | GO-2531708ASE1.P | AUTOMAÇÃO - RETROFIT - SE ITUMBIARA VELHA - 2025 | AUT | SE ITUMBIARA VELHA | 2,00 x RETROFIT BANCO CAPACITOR <= 34,5KV + 4,00 x RETROFIT BAY ALIMENTADOR + 1,00 x RETROFIT BAY CONEXÃO ALTA TRAFO + 1,00 x RETROFIT BAY ENTRADA DE LINHA - 751.4 + 1,00 x RETROFIT BAY INTERLIGAÇÃO DE BARRA + 1,00 x RETROFIT BAY CONEXÃO BANCO CAPACITOR <= 34,5kV + 2,00 x RETROFIT TRANSFORMADOR FORÇA + 2,00 x RETROFIT BAY ENTRADA DE LINHA - 311C |  | 2025-05-28 03:00 | 2025-10-10 | 508800.6 | 990129.5 | 481328.9 | 508800.6 | 0 | - | - | FINALIZAÇÃO | - | SUL - GO |  | GO | -18.42 | -49.22 | Indefinido
EQTL GO | RETROFIT | Automação | 807.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | GO-2531708ASE1.R | AUTOMAÇÃO - RETROFIT - SE JARAGUÁ - 2025 | AUT | SE JARAGUÁ | 3,00 x RETROFIT BANCO CAPACITOR <= 34,5KV + 3,00 x RETROFIT BAY ALIMENTADOR + 1,00 x RETROFIT BAY CONEXÃO BAIXA TRAFO + 2,00 x RETROFIT BAY ENTRADA DE LINHA - 751.4 + 1,00 x RETROFIT BAY INTERLIGAÇÃO DE BARRA + 1,00 x RETROFIT BAY CONEXÃO BANCO CAPACITOR <= 34,5kV + 1,00 x RETROFIT TRANSFORMADOR FORÇA |  | 2025-04-28 03:00 | 2025-05-06 | 687964.2 | 1062326.53 | 374362.33 | 687964.2 | 0 | - | - | FINALIZAÇÃO | - | CENTRO - GO |  | GO | -16.68 | -49.26 | Indefinido
EQTL GO | RETROFIT | Automação | 807.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | GO-2531708ASE1.S | AUTOMAÇÃO - RETROFIT - SE JATAÍ - 2026 | AUT | SE JATAÍ | 2,00 x RETROFIT BANCO CAPACITOR <= 34,5KV + 7,00 x RETROFIT BAY ALIMENTADOR + 3,00 x RETROFIT BAY CONEXÃO ALTA TRAFO + 3,00 x RETROFIT BAY ENTRADA DE LINHA - 751.4 + 2,00 x RETROFIT BAY INTERLIGAÇÃO DE BARRA + 1,00 x RETROFIT BAY CONEXÃO BANCO CAPACITOR <= 34,5kV + 1,00 x RETROFIT BAY TRANSFERÊNCIA <= 34,5KV - 751.1 + 3,00 x RETROFIT TRANSFORMADOR FORÇA + 2,00 x RETROFIT BAY ENTRADA DE LINHA - 311C |  | 2026-12-31 03:00 | 2026-04-23 | 1643198.07 | 1970056.42 | 33502.45 | 1643198.07 | 293355.9 | - | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | SUDOESTE - GO |  | GO | -17.88 | -51.71 | Indefinido
EQTL GO | RETROFIT | Automação | 807.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | GO-2531708ASE2.2 | AUTOMAÇÃO - RETROFIT - SE SANTA TEREZINHA (GO) - 2025 | AUT | SE SANTA TEREZINHA (GO) | 2,00 x RETROFIT BANCO CAPACITOR <= 34,5KV + 1,00 x RETROFIT BAY ALIMENTADOR + 2,00 x RETROFIT BAY CONEXÃO ALTA TRAFO + 1,00 x RETROFIT BAY INTERLIGAÇÃO DE BARRA + 1,00 x RETROFIT BAY CONEXÃO BANCO CAPACITOR <= 34,5kV + 5,00 x RETROFIT BAY ENTRADA DE LINHA - 751.4 + 2,00 x RETROFIT TRANSFORMADOR FORÇA |  | 2025-12-31 03:00 | 2026-10-08 | 1633799 | 2200132.97 | 14737.48 | 1633799 | 551596.49 | - | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO |  | URUAÇU | GO | -14.44 | -49.71 | Indefinido
EQTL GO | RETROFIT | Automação | 807.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | GO-2531708ASE2.5 | AUTOMAÇÃO - RETROFIT - SE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA - 2025 | AUT | SE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA | 3,00 x RETROFIT BANCO CAPACITOR <= 34,5KV + 2,00 x RETROFIT BAY ALIMENTADOR + 2,00 x RETROFIT BAY CONEXÃO ALTA TRAFO + 1,00 x RETROFIT BAY CONEXÃO BAIXA TRAFO + 1,00 x RETROFIT BAY INTERLIGAÇÃO DE BARRA + 2,00 x RETROFIT BAY CONEXÃO BANCO CAPACITOR <= 34,5kV + 2,00 x RETROFIT BAY ENTRADA DE LINHA - 751.4 + 2,00 x RETROFIT TRANSFORMADOR FORÇA |  | 2025-05-28 03:00 | 2025-04-22 | 646323.7 | 951501.23 | 305177.53 | 646323.7 | 0 | - | - | FINALIZAÇÃO | - | SUDOESTE - GO |  | GO | -16.58 | -50.31 | Indefinido
EQTL GO | RETROFIT | Automação | 807.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | GO-2531708ASE2.7 | AUTOMAÇÃO - RETROFIT - SE SENADOR CANEDO - 2025 | AUT | SE SENADOR CANEDO | 2,00 x RETROFIT BANCO CAPACITOR <= 34,5KV + 12,00 x RETROFIT BAY ALIMENTADOR + 2,00 x RETROFIT BAY CONEXÃO ALTA TRAFO + 3,00 x RETROFIT BAY INTERLIGAÇÃO DE BARRA + 2,00 x RETROFIT BAY CONEXÃO BANCO CAPACITOR <= 34,5kV + 2,00 x RETROFIT TRANSFORMADOR FORÇA |  | 2025-12-04 03:00 | 2025-10-28 | 1559956.31 | 1751133.32 | 191177.01 | 1559956.31 | 0 | - | - | FINALIZAÇÃO | - | SUDOESTE - GO |  | GO | -16.58 | -50.31 | Indefinido
EQTL GO | RETROFIT | Automação | 807.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | GO-2531708ASE2.8 | AUTOMAÇÃO - RETROFIT - SE SERRA DE CALDAS - 2025 | AUT | SE SERRA DE CALDAS | 3,00 x RETROFIT BANCO CAPACITOR <= 34,5KV + 6,00 x RETROFIT BAY ALIMENTADOR + 2,00 x RETROFIT BAY CONEXÃO ALTA TRAFO + 1,00 x RETROFIT BAY CONEXÃO BAIXA TRAFO + 2,00 x RETROFIT BAY ENTRADA DE LINHA - 751.4 + 3,00 x RETROFIT BAY INTERLIGAÇÃO DE BARRA + 2,00 x RETROFIT BAY CONEXÃO BANCO CAPACITOR <= 34,5kV + 2,00 x RETROFIT TRANSFORMADOR FORÇA + 2,00 x RETROFIT BAY ENTRADA DE LINHA - 311C |  | 2025-05-28 03:00 | 2025-04-18 | 1458827.57 | 2136801.56 | 677973.99 | 1458827.57 | 0 | - | - | FINALIZAÇÃO | - | NORDESTE - GO |  | GO | -14.1 | -46.63 | Indefinido
EQTL GO | RETROFIT | Automação | 807.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | GO-2531708ASE2.K | AUTOMAÇÃO - RETROFIT - SE PARANAIBA - 2025 | AUT | SE PARANAIBA | 2,00 x RETROFIT BANCO CAPACITOR <= 34,5KV + 9,00 x RETROFIT BAY ALIMENTADOR + 2,00 x RETROFIT BAY CONEXÃO ALTA TRAFO + 1,00 x RETROFIT BAY INTERLIGAÇÃO DE BARRA + 1,00 x RETROFIT BAY CONEXÃO BANCO CAPACITOR <= 34,5kV + 2,00 x RETROFIT BAY ENTRADA DE LINHA - 751.4 + 1,00 x RETROFIT BAY TRANSFERÊNCIA <= 34,5KV - 751.1 + 2,00 x RETROFIT TRANSFORMADOR FORÇA |  | 2025-03-20 03:00 | 2025-04-12 | 30000 | 1172227.85 | 1142227.85 | 30000 | 0 | - | - | FINALIZAÇÃO | - |  | PARANAIBA | GO | -18.42 | -49.22 | Indefinido
EQTL GO | RETROFIT | Automação | 807.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | GO-2531708ASE2.R | AUTOMAÇÃO - RETROFIT - SE REAL - 2026 | AUT | SE REAL | 4,00 x RETROFIT BANCO CAPACITOR <= 34,5KV + 11,00 x RETROFIT BAY ALIMENTADOR + 2,00 x RETROFIT BAY CONEXÃO ALTA TRAFO + 2,00 x RETROFIT BAY ENTRADA DE LINHA - 751.4 + 3,00 x RETROFIT BAY INTERLIGAÇÃO DE BARRA + 4,00 x RETROFIT BAY CONEXÃO BANCO CAPACITOR <= 34,5kV + 2,00 x RETROFIT TRANSFORMADOR FORÇA |  | 2026-12-31 03:00 | 2026-07-02 | 1340687.7 | 2208727.79 | 27556.09 | 1340687.7 | 840484 | - | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | NORTE - GO |  | GO | -16.33 | -48.95 | Indefinido
EQTL GO | RETROFIT | Automação | 807.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | GO-2531708ASE2.T | AUTOMAÇÃO - RETROFIT - SE RIO CLARO - 2025 | AUT | SE RIO CLARO | 4,00 x RETROFIT BAY ALIMENTADOR + 2,00 x RETROFIT BAY CONEXÃO ALTA TRAFO + 2,00 x RETROFIT BAY INTERLIGAÇÃO DE BARRA + 3,00 x RETROFIT BAY ENTRADA DE LINHA - 751.4 + 1,00 x RETROFIT BAY TRANSFERÊNCIA <= 34,5KV - 751.1 + 2,00 x RETROFIT TRANSFORMADOR FORÇA |  | 2025-03-20 03:00 | 2025-04-10 | 60000 | 1071889.77 | 1011889.77 | 60000 | 0 | - | - | FINALIZAÇÃO | - |  | RIO CLARO | GO | -17.68 | -52.58 | Indefinido
EQTL GO | RETROFIT | Automação | 807.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | GO-2531708ASE2.X | AUTOMAÇÃO - RETROFIT - SE RIO VERMELHO - 2026 | AUT | SE RIO VERMELHO | 2,00 x RETROFIT BANCO CAPACITOR <= 34,5KV + 8,00 x RETROFIT BAY ALIMENTADOR + 5,00 x RETROFIT BAY CONEXÃO ALTA TRAFO + 3,00 x RETROFIT BAY CONEXÃO BAIXA TRAFO + 1,00 x RETROFIT BAY ENTRADA DE LINHA - 751.4 + 2,00 x RETROFIT BAY INTERLIGAÇÃO DE BARRA + 2,00 x RETROFIT BAY CONEXÃO BANCO CAPACITOR <= 34,5kV + 5,00 x RETROFIT TRANSFORMADOR FORÇA + 3,00 x RETROFIT BAY ENTRADA DE LINHA - 311C |  | 2026-12-31 03:00 | 2026-02-12 | 686027.29 | 3492770.33 | 36108.78 | 686027.29 | 2770634.26 | - | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | NORDESTE - GO |  | GO | -16.25 | -47.95 | Indefinido
EQTL GO | RETROFIT | Automação | 807.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | GO-2531708ASE3.2 | AUTOMAÇÃO - RETROFIT - SE FIRMINÓPOLIS - 2024 | AUT | SE FIRMINÓPOLIS | 1,00 x RETROFIT BANCO CAPACITOR <= 34,5KV + 7,00 x RETROFIT BAY ALIMENTADOR + 4,00 x RETROFIT BAY CONEXÃO ALTA TRAFO + 3,00 x RETROFIT BAY CONEXÃO BAIXA TRAFO + 2,00 x RETROFIT BAY ENTRADA DE LINHA - 751.4 + 2,00 x RETROFIT BAY INTERLIGAÇÃO DE BARRA + 1,00 x RETROFIT BAY CONEXÃO BANCO CAPACITOR <= 34,5kV + 4,00 x RETROFIT TRANSFORMADOR FORÇA + 5,00 x RETROFIT BAY ENTRADA DE LINHA - 311C |  | 2024-12-30 03:00 | 2025-04-21 | 840508.77 | 2271434.93 | 1430926.16 | 840508.77 | 0 | - | - | FINALIZAÇÃO | - | IPORÁ - GO |  | GO | -16.58 | -50.31 | Indefinido
EQTL GO | RETROFIT | Automação | 807.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | GO-2531708ASE3.3 | AUTOMAÇÃO - RETROFIT - SE ITAPACI - 2024 | AUT | SE ITAPACI | 1,00 x RETROFIT TRANSFORMADOR FORÇA + 2,00 x RETROFIT BAY ALIMENTADOR + 1,00 x RETROFIT BAY CONEXÃO ALTA TRAFO + 1,00 x RETROFIT BAY ENTRADA DE LINHA - 751.4 + 1,00 x RETROFIT BAY TRANSFERÊNCIA <= 34,5KV - 751.1 + 4,00 x RETROFIT BAY ENTRADA DE LINHA - 311C |  | 2024-12-30 03:00 | 2025-03-26 | 723992.72 | 2070190.93 | 1346198.21 | 723992.72 | 0 | - | - | FINALIZAÇÃO | - | URUAÇU - GO |  | GO | -14.95 | -49.53 | Indefinido
EQTL GO | RETROFIT | Automação | 807.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | GO-2531708ASE3.4 | AUTOMAÇÃO - RETROFIT - SE PALMEIRAS - 2024 | AUT | SE PALMEIRAS | 4,00 x RETROFIT BANCO CAPACITOR <= 34,5KV + 8,00 x RETROFIT BAY ALIMENTADOR + 2,00 x RETROFIT BAY CONEXÃO ALTA TRAFO + 2,00 x RETROFIT BAY CONEXÃO BANCO CAPACITOR <= 34,5kV + 3,00 x RETROFIT BAY ENTRADA DE LINHA - 751.4 + 2,00 x RETROFIT BAY TRANSFERÊNCIA <= 34,5KV - 751.1 + 2,00 x RETROFIT TRANSFORMADOR FORÇA |  | 2024-12-30 03:00 | 2025-03-13 | 790000 | 1892880.42 | 1102880.42 | 790000 | 0 | - | - | FINALIZAÇÃO | - | MONTES BELOS - GO |  | GO | -16.8 | -50.48 | Indefinido
EQTL GO | RETROFIT | Automação | 807.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | GO-2531708ASE3.5 | AUTOMAÇÃO - RETROFIT - SE RUBIATABA - 2024 | AUT | SE RUBIATABA | 2,00 x RETROFIT BAY CONEXÃO ALTA TRAFO + 3,00 x RETROFIT TRANSFORMADOR FORÇA + 1,00 x RETROFIT INFRA. SE GRANDE PORTE |  | 2024-12-30 03:00 | 2025-02-11 | 160000 | 916375.1 | 756375.1 | 160000 | 0 | - | - | FINALIZAÇÃO | - |  | 0 | GO | -14.95 | -49.53 | Indefinido
EQTL GO | RETROFIT | Automação | 807.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | GO-2531708ASE3.6 | AUTOMAÇÃO - RETROFIT - SE CORUMBÁ - 2024 | AUT | SE CORUMBÁ | 1,00 x RETROFIT BANCO CAPACITOR <= 34,5KV + 2,00 x RETROFIT BAY ALIMENTADOR + 2,00 x RETROFIT BAY CONEXÃO ALTA TRAFO + 2,00 x RETROFIT BAY CONEXÃO BAIXA TRAFO + 6,00 x RETROFIT BAY ENTRADA DE LINHA - 751.4 + 2,00 x RETROFIT BAY INTERLIGAÇÃO DE BARRA + 1,00 x RETROFIT BAY CONEXÃO BANCO CAPACITOR <= 34,5kV + 3,00 x RETROFIT TRANSFORMADOR FORÇA + 1,00 x RETROFIT BAY ENTRADA DE LINHA - 311C |  | 2024-12-30 03:00 | 2027-08-08 | 280000 | 3081638.82 | 0 | 280000 | 2801638.82 | - | - | ETAPA PRELIMINAR | EXECUÇÃO | ANÁPOLIS - GO |  | GO | -15.92 | -48.8 | Conceitual
EQTL GO | RETROFIT | Automação | 807.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | GO-2531708ASE3.7 | AUTOMAÇÃO - RETROFIT - SE BELA VISTA - 2024 | AUT | SE BELA VISTA | 1,00 x RETROFIT BANCO CAPACITOR <= 34,5KV + 4,00 x RETROFIT BAY ALIMENTADOR + 3,00 x RETROFIT BAY CONEXÃO ALTA TRAFO + 3,00 x RETROFIT BAY INTERLIGAÇÃO DE BARRA + 1,00 x RETROFIT BAY CONEXÃO BANCO CAPACITOR <= 34,5kV + 4,00 x RETROFIT BAY ENTRADA DE LINHA - 751.4 + 3,00 x RETROFIT TRANSFORMADOR FORÇA |  | 2024-12-30 03:00 | 2027-09-05 | 105334.55 | 2902383.06 | 34665.45 | 105334.55 | 2762383.06 | - | - | ETAPA PRELIMINAR | EXECUÇÃO | METROPOLITANA - GO |  | GO | -16.97 | -49.97 | Indefinido
EQTL GO | RETROFIT | Automação | 807.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | GO-2531708ASE3.8 | AUTOMAÇÃO - RETROFIT - SE CABRIUVA - 2024 | AUT | SE CABRIUVA | 3,00 x RETROFIT BANCO CAPACITOR <= 34,5KV + 8,00 x RETROFIT BAY ALIMENTADOR + 3,00 x RETROFIT BAY CONEXÃO ALTA TRAFO + 1,00 x RETROFIT BAY CONEXÃO BAIXA TRAFO + 4,00 x RETROFIT BAY ENTRADA DE LINHA - 751.4 + 4,00 x RETROFIT BAY INTERLIGAÇÃO DE BARRA + 3,00 x RETROFIT BAY CONEXÃO BANCO CAPACITOR <= 34,5kV + 3,00 x RETROFIT TRANSFORMADOR FORÇA + 2,00 x RETROFIT BAY ENTRADA DE LINHA - 311C |  | 2024-12-30 03:00 | 2027-07-18 | 171514.08 | 4674131.15 | 33209.98 | 171514.08 | 4469407.09 | - | - | ETAPA PRELIMINAR | EXECUÇÃO | RIO VERDE - GO |  | GO | -17.8 | -50.93 | Indefinido
EQTL GO | RETROFIT | Automação | 807.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | GO-2531708ASE3.9 | AUTOMAÇÃO - RETROFIT - SE CAIAPÔNIA - 2024 | AUT | SE CAIAPÔNIA | 3,00 x RETROFIT BAY ALIMENTADOR + 2,00 x RETROFIT BAY CONEXÃO ALTA TRAFO + 1,00 x RETROFIT BAY CONEXÃO BAIXA TRAFO + 2,00 x RETROFIT BAY ENTRADA DE LINHA - 751.4 + 2,00 x RETROFIT TRANSFORMADOR FORÇA |  | 2024-12-30 03:00 | 2027-05-01 | 11534.14 | 1348241.7 | 19960.74 | 11534.14 | 1316746.82 | - | - | ETAPA PRELIMINAR | EXECUÇÃO | CENTRO - GO |  | GO | -16.68 | -49.26 | Indefinido
EQTL GO | RETROFIT | Automação | 807.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | GO-2531708ASE3.E | AUTOMAÇÃO - RETROFIT - SE URUAÇU - 2026 | AUT | SE URUAÇU | 3,00 x RETROFIT BANCO CAPACITOR <= 34,5KV + 4,00 x RETROFIT BAY ALIMENTADOR + 3,00 x RETROFIT BAY CONEXÃO ALTA TRAFO + 3,00 x RETROFIT BAY INTERLIGAÇÃO DE BARRA + 1,00 x RETROFIT BAY CONEXÃO BANCO CAPACITOR <= 34,5kV + 3,00 x RETROFIT BAY ENTRADA DE LINHA - 751.4 + 3,00 x RETROFIT TRANSFORMADOR FORÇA |  | 2026-12-31 03:00 | 46382 | 716339.34 | 1571189.96 | 37435.71 | 716339.34 | 817414.91 | - | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | NORDESTE - GO |  | GO | -13.4 | -46.32 | Indefinido
EQTL GO | RETROFIT | Automação | 807.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | GO-2531708ASE3.F | AUTOMAÇÃO - RETROFIT - SE US. SÃO DOMINGOS - 2025 | AUT | SE US. SÃO DOMINGOS | 2,00 x RETROFIT BAY ALIMENTADOR + 2,00 x RETROFIT BAY CONEXÃO ALTA TRAFO + 3,00 x RETROFIT BAY CONEXÃO BAIXA TRAFO + 3,00 x RETROFIT BAY ENTRADA DE LINHA - 751.4 + 3,00 x RETROFIT TRANSFORMADOR FORÇA |  | 2025-08-26 03:00 | 45849 | 3325573.95 | 3868201.39 | 542627.44 | 3325573.95 | 0 | - | - | FINALIZAÇÃO | - | CENTRO - GO |  | GO | -16.36 | -49.5 | Indefinido
EQTL GO | RETROFIT | Automação | 807.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | GO-2531708ASE4.A | AUTOMAÇÃO - RETROFIT - SE GOIATUBA - 2024 | AUT | SE GOIATUBA | 3,00 x RETROFIT BANCO CAPACITOR <= 34,5KV + 4,00 x RETROFIT BAY ALIMENTADOR + 1,00 x RETROFIT BAY CONEXÃO ALTA TRAFO + 2,00 x RETROFIT BAY CONEXÃO BANCO CAPACITOR <= 34,5kV + 2,00 x RETROFIT BAY ENTRADA DE LINHA - 751.4 + 2,00 x RETROFIT TRANSFORMADOR FORÇA |  | 2024-12-30 03:00 | 46389 | 244000 | 1967966.17 | 35556.05 | 244000 | 1688410.12 | - | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | CENTRO - GO |  | GO | -16.68 | -49.26 | Indefinido
EQTL GO | RETROFIT | Automação | 807.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | GO-2531708ASE4.B | AUTOMAÇÃO - RETROFIT - SE ITUMBIARA NOVA - 2024 | AUT | SE ITUMBIARA NOVA | 3,00 x RETROFIT BANCO CAPACITOR <= 34,5KV + 8,00 x RETROFIT BAY ALIMENTADOR + 2,00 x RETROFIT BAY CONEXÃO ALTA TRAFO + 1,00 x RETROFIT BAY CONEXÃO BAIXA TRAFO + 1,00 x RETROFIT BAY ENTRADA DE LINHA - 751.4 + 2,00 x RETROFIT BAY INTERLIGAÇÃO DE BARRA + 3,00 x RETROFIT BAY CONEXÃO BANCO CAPACITOR <= 34,5kV + 2,00 x RETROFIT TRANSFORMADOR FORÇA |  | 2024-12-30 03:00 | 46782 | 1967109.76 | 3228355.29 | 10784.64 | 1967109.76 | 1250460.89 | - | - | ETAPA PRELIMINAR | EXECUÇÃO | MORRINHOS - GO |  | GO | -18.42 | -49.22 | Indefinido
EQTL GO | RETROFIT | Automação | 807.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | GO-2531708ASE4.C | AUTOMAÇÃO - RETROFIT - SE MINAÇU - 2024 | AUT | SE MINAÇU | 3,00 x RETROFIT BAY ALIMENTADOR + 1,00 x RETROFIT BAY CONEXÃO ALTA TRAFO + 2,00 x RETROFIT BAY CONEXÃO BAIXA TRAFO + 4,00 x RETROFIT BAY ENTRADA DE LINHA - 751.4 + 2,00 x RETROFIT BAY INTERLIGAÇÃO DE BARRA + 3,00 x RETROFIT TRANSFORMADOR FORÇA + 1,00 x RETROFIT BAY ENTRADA DE LINHA - 311C |  | 2024-12-30 03:00 | 46437 | 22256.97 | 2175214.09 | 9971.95 | 22256.97 | 2142985.17 | - | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | SUL - GO |  | GO | -17.74 | -48.63 | Indefinido
EQTL GO | RETROFIT | Automação | 807.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | GO-2531708ASE4.D | AUTOMAÇÃO - RETROFIT - SE RIO VERDE - 2024 | AUT | SE RIO VERDE | 2,00 x RETROFIT BANCO CAPACITOR <= 34,5KV + 8,00 x RETROFIT BAY ALIMENTADOR + 5,00 x RETROFIT BAY CONEXÃO ALTA TRAFO + 3,00 x RETROFIT BAY CONEXÃO BAIXA TRAFO + 2,00 x RETROFIT BAY ENTRADA DE LINHA - 751.4 + 2,00 x RETROFIT BAY INTERLIGAÇÃO DE BARRA + 2,00 x RETROFIT BAY CONEXÃO BANCO CAPACITOR <= 34,5kV + 5,00 x RETROFIT TRANSFORMADOR FORÇA + 1,00 x RETROFIT BAY ENTRADA DE LINHA - 311C |  | 2024-12-30 03:00 | 46564 | 195071.57 | 4540254.11 | 0 | 195071.57 | 4345182.54 | - | - | ETAPA PRELIMINAR | EXECUÇÃO | NORTE - GO |  | GO | -16.33 | -48.95 | Indefinido
EQTL GO | TELECOM | Planejamento | 807.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | GO-2431708AUT0.A | PLANEJAMENTO - TELECOM - SE AMORINOPOLIS - 2024 | AUT | SE AMORINOPOLIS | 1,00 x REDUNDÂNCIA TELECOM |  | 2024-12-30 |  | 14645.99 | 113897.89 | 99251.9 | 14645.99 | 0 | - | EXECUÇÃO | - | - | SUDOESTE - GO |  | GO | -15.87 | -50.87 | Módulo | EXCLUIR
EQTL GO | TELECOM | Planejamento | 807.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | GO-2431708AUT0.B | PLANEJAMENTO - TELECOM - SE APORE - 2024 | AUT | SE APORE | 1,00 x REDUNDÂNCIA TELECOM |  | 2024-12-30 |  | 15370.99 | 131713.2 | 116342.21 | 15370.99 | 0 | - | EXECUÇÃO | - | - | NORDESTE - GO |  | GO | -16.25 | -47.95 | Módulo | EXCLUIR
EQTL GO | TELECOM | Planejamento | 807.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | GO-2431708AUT0.C | PLANEJAMENTO - TELECOM - SE ARAGUAPAZ - 2024 | AUT | SE ARAGUAPAZ | 1,00 x REDUNDÂNCIA TELECOM |  | 2024-12-30 |  | 16048.66 | 113991.51 | 97942.85 | 16048.66 | 0 | - | EXECUÇÃO | - | - | CENTRO - GO |  | GO | -16.68 | -49.26 | Módulo | EXCLUIR
EQTL GO | TELECOM | Planejamento | 807.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | GO-2431708AUT0.D | PLANEJAMENTO - TELECOM - SE CAMPOS BELOS - 2024 | AUT | SE CAMPOS BELOS | 1,00 x REDUNDÂNCIA TELECOM |  | 2024-12-30 |  | 27574.64 | 131258.18 | 103683.54 | 27574.64 | 0 | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | - | FORMOSA - GO |  | GO | -13.03 | -46.77 | Módulo | EXCLUIR
EQTL GO | TELECOM | Planejamento | 807.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | GO-2431708AUT0.E | PLANEJAMENTO - TELECOM - SE ITAPIRAPUA - 2024 | AUT | SE ITAPIRAPUA | 1,00 x REDUNDÂNCIA TELECOM |  | 2024-12-30 |  | 24659.98 | 117289.45 | 92629.47 | 24659.98 | 0 | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | - | MONTES BELOS - GO |  | GO | -15.83 | -50.25 | Módulo | EXCLUIR
EQTL GO | TELECOM | Planejamento | 807.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | GO-2431708AUT0.F | PLANEJAMENTO - TELECOM - SE ITAPURANGA - 2024 | AUT | SE ITAPURANGA | 1,00 x REDUNDÂNCIA TELECOM |  | 2024-12-30 |  | 23816.24 | 128549.83 | 104733.59 | 23816.24 | 0 | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | - | MONTES BELOS - GO |  | GO | -15.57 | -50.1 | Módulo | EXCLUIR
EQTL GO | TELECOM | Planejamento | 807.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | GO-2431708AUT0.G | PLANEJAMENTO - TELECOM - SE MOZARLANDIA - 2024 | AUT | SE MOZARLANDIA | 1,00 x REDUNDÂNCIA TELECOM |  | 2024-12-30 |  | 18530.59 | 138065 | 119534.41 | 18530.59 | 0 | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | - | MONTES BELOS - GO |  | GO | -14.73 | -50.58 | Módulo | EXCLUIR
EQTL GO | TELECOM | Planejamento | 807.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | GO-2431708AUT0.H | PLANEJAMENTO - TELECOM - SE POSSE - 2024 | AUT | SE POSSE | 1,00 x REDUNDÂNCIA TELECOM |  | 2024-12-30 |  | 19442.15 | 136084.14 | 116641.99 | 19442.15 | 0 | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | - | FORMOSA - GO |  | GO | -14.08 | -46.37 | Módulo | EXCLUIR
EQTL GO | TELECOM | Automação | 807.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | GO-2531708ASE0.1 | AUTOMAÇÃO - TELECOM - SE CORUMBAIBA - 2025 | AUT | SE CORUMBAIBA | 1,00 x REDUNDÂNCIA TELECOM |  | 2025-06-18 03:00 | 2025-08-23 | 231437.73 | 246920.85 | 15483.12 | 231437.73 | 0 | - | - | FINALIZAÇÃO | - | MORRINHOS - GO |  | GO | -18.16 | -48.68 | Indefinido
EQTL GO | TELECOM | Automação | 807.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | GO-2531708ASE0.2 | AUTOMAÇÃO - TELECOM - SE CRISTALINA D - 2025 | AUT | SE CRISTALINA D | 1,00 x REDUNDÂNCIA TELECOM |  | 2025-02-03 03:00 | 2025-03-11 | 252374.79 | 364082.12 | 111707.33 | 252374.79 | 0 | - | - | FINALIZAÇÃO | - | LUZIÂNIA - GO |  | GO | -16.77 | -47.61 | Indefinido
EQTL GO | TELECOM | Automação | 807.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | GO-2531708ASE0.4 | AUTOMAÇÃO - TELECOM - SE CRIXAS - 2025 | AUT | SE CRIXAS | 1,00 x REDUNDÂNCIA TELECOM |  | 2025-04-04 03:00 | 2025-05-10 | 278629.21 | 306007.65 | 27378.44 | 278629.21 | 0 | - | - | FINALIZAÇÃO | - | URUAÇU - GO |  | GO | -14.55 | -50.98 | Indefinido
EQTL GO | TELECOM | Automação | 807.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | GO-2531708ASE0.5 | AUTOMAÇÃO - TELECOM - SE CUMARI - 2025 | AUT | SE CUMARI | 1,00 x REDUNDÂNCIA TELECOM |  | 2025-09-01 03:00 | 2025-11-21 | 242437.73 | 257920.85 | 15483.12 | 242437.73 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - | MORRINHOS - GO |  | GO | -18.28 | -48.2 | Indefinido
EQTL GO | TELECOM | Automação | 807.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | GO-2531708ASE0.6 | AUTOMAÇÃO - TELECOM - SE DAVINOPOLIS - 2025 | AUT | SE DAVINOPOLIS | 1,00 x REDUNDÂNCIA TELECOM |  | 2025-04-19 03:00 | 2025-06-11 | 127437.73 | 142920.85 | 15483.12 | 127437.73 | 0 | - | - | FINALIZAÇÃO | - | MORRINHOS - GO |  | GO | -18.12 | -47.6 | Indefinido
EQTL GO | TELECOM | Automação | 807.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | GO-2531708ASE0.7 | AUTOMAÇÃO - TELECOM - SE DESFECHO - 2025 | AUT | SE DESFECHO | 1,00 x REDUNDÂNCIA TELECOM |  | 2025-08-02 03:00 | 2025-10-07 | 242437.73 | 257920.85 | 15483.12 | 242437.73 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - | LUZIÂNIA - GO |  | GO | -15.91 | -50.44 | Indefinido
EQTL GO | TELECOM | Automação | 807.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | GO-2531708ASE0.8 | AUTOMAÇÃO - TELECOM - SE DORCELINO PEIXOTO DE MORAES - 2025 | AUT | SE DORCELINO PEIXOTO DE MORAES | 1,00 x REDUNDÂNCIA TELECOM |  | 2025-05-04 03:00 | 2025-06-24 | 215796.38 | 246762.62 | 30966.24 | 215796.38 | 0 | - | - | FINALIZAÇÃO | - | ANÁPOLIS - GO |  | GO | -15.91 | -50.44 | Indefinido
EQTL GO | TELECOM | Automação | 807.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | GO-2531708ASE0.9 | AUTOMAÇÃO - TELECOM - SE ESTRELA DO NORTE - 2025 | AUT | SE ESTRELA DO NORTE | 1,00 x REDUNDÂNCIA TELECOM |  | 2025-08-02 03:00 | 45952 | 228796.38 | 259762.62 | 30966.24 | 228796.38 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - | URUAÇU - GO |  | GO | -13.68 | -50.09 | Indefinido
EQTL GO | TELECOM | Automação | 807.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | GO-2531708ASE0.B | AUTOMAÇÃO - TELECOM - SE AGUA LIMPA (MARZAGAO) - 2025 | AUT | SE AGUA LIMPA (MARZAGAO) | 1,00 x REDUNDÂNCIA TELECOM |  | 2025-02-03 03:00 | 2025-02-24 | 195066.32 | 282858.49 | 87792.17 | 195066.32 | 0 | - | - | FINALIZAÇÃO | - | SUDOESTE - GO |  | GO | -16.02 | -49.81 | Indefinido
EQTL GO | TELECOM | Automação | 807.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | GO-2531708ASE0.E | AUTOMAÇÃO - TELECOM - SE ALPHAVILLE - 2025 | AUT | SE ALPHAVILLE | 1,00 x REDUNDÂNCIA TELECOM |  | 2025-03-20 03:00 | 2025-04-25 | 253965.55 | 297186.61 | 43221.06 | 253965.55 | 0 | - | - | FINALIZAÇÃO | - | SUDOESTE - GO |  | GO | -17.88 | -51.71 | Indefinido
EQTL GO | TELECOM | Automação | 807.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | GO-2531708ASE0.G | AUTOMAÇÃO - TELECOM - SE ANTONIO DO VITTO - 2025 | AUT | SE ANTONIO DO VITTO | 1,00 x REDUNDÂNCIA TELECOM |  | 2025-09-16 03:00 | 2025-12-06 | 242437.73 | 257920.85 | 15483.12 | 242437.73 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - | NORDESTE - GO |  | GO | -16.25 | -47.95 | Indefinido
EQTL GO | TELECOM | Automação | 807.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | GO-2531708ASE0.H | AUTOMAÇÃO - TELECOM - SE APARECIDA DO RIO DOCE - 2025 | AUT | SE APARECIDA DO RIO DOCE | 1,00 x REDUNDÂNCIA TELECOM |  | 2025-05-19 03:00 | 2025-07-12 | 231437.73 | 246920.85 | 15483.12 | 231437.73 | 0 | - | - | FINALIZAÇÃO | - | NORDESTE - GO |  | GO | -16.25 | -47.95 | Indefinido
EQTL GO | TELECOM | Automação | 807.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | GO-2531708ASE0.I | AUTOMAÇÃO - TELECOM - SE AREIAS - 2025 | AUT | SE AREIAS | 1,00 x REDUNDÂNCIA TELECOM |  | 2025-01-04 03:00 | 2025-01-25 | 186503.55 | 282005.92 | 95502.37 | 186503.55 | 0 | - | - | FINALIZAÇÃO | - | NORTE - GO |  | GO | -14.02 | -49.18 | Indefinido
EQTL GO | TELECOM | Automação | 807.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | GO-2531708ASE0.J | AUTOMAÇÃO - TELECOM - SE AURILANDIA - 2025 | AUT | SE AURILANDIA | 1,00 x REDUNDÂNCIA TELECOM |  | 2025-09-16 03:00 |  | 152437.73 | 167920.85 | 15483.12 | 152437.73 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - | MONTES BELOS - GO |  | GO | -16.68 | -50.46 | Indefinido
EQTL GO | TELECOM | Automação | 807.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | GO-2531708ASE0.K | AUTOMAÇÃO - TELECOM - SE BACURI (RIO VERDE) - 2025 | AUT | SE BACURI (RIO VERDE) | 1,00 x REDUNDÂNCIA TELECOM |  | 2025-08-02 03:00 | 2025-10-07 | 228796.38 | 259762.62 | 30966.24 | 228796.38 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - | SUDOESTE - GO |  | GO | -18.39 | -52.67 | Indefinido
EQTL GO | TELECOM | Automação | 807.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | GO-2531708ASE0.L | AUTOMAÇÃO - TELECOM - SE BALIZA - 2025 | AUT | SE BALIZA | 1,00 x REDUNDÂNCIA TELECOM |  | 2025-05-04 03:00 | 2025-06-24 | 231437.73 | 246920.85 | 15483.12 | 231437.73 | 0 | - | - | FINALIZAÇÃO | - | SUDOESTE - GO |  | GO | -18.39 | -52.67 | Indefinido
EQTL GO | TELECOM | Automação | 807.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | GO-2531708ASE0.M | AUTOMAÇÃO - TELECOM - SE BARBOSELANDIA - 2025 | AUT | SE BARBOSELANDIA | 1,00 x REDUNDÂNCIA TELECOM |  | 2025-06-18 03:00 | 2025-08-08 | 215796.38 | 246762.62 | 30966.24 | 215796.38 | 0 | - | - | FINALIZAÇÃO | - | SUL - GO |  | GO | -17.81 | -50.6 | Indefinido
EQTL GO | TELECOM | Automação | 807.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | GO-2531708ASE0.N | AUTOMAÇÃO - TELECOM - SE BARREIRO (PORANGATU) - 2025 | AUT | SE BARREIRO (PORANGATU) | 1,00 x REDUNDÂNCIA TELECOM |  | 2025-06-03 03:00 | 2025-07-24 | 231437.73 | 246920.85 | 15483.12 | 231437.73 | 0 | - | - | FINALIZAÇÃO | - | NORDESTE - GO |  | GO | -14.71 | -47.53 | Indefinido
EQTL GO | TELECOM | Automação | 807.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | GO-2531708ASE0.O | AUTOMAÇÃO - TELECOM - SE BRASIL CENTRAL - 2025 | AUT | SE BRASIL CENTRAL | 1,00 x REDUNDÂNCIA TELECOM |  | 2025-02-18 03:00 | 2025-03-11 | 250853.85 | 278232.29 | 27378.44 | 250853.85 | 0 | - | - | FINALIZAÇÃO | - |  | BRASIL CENTRAL | GO | -16 | -48 | Indefinido
EQTL GO | TELECOM | Automação | 807.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | GO-2531708ASE0.P | AUTOMAÇÃO - TELECOM - SE BRAZABRANTES - 2025 | AUT | SE BRAZABRANTES | 1,00 x REDUNDÂNCIA TELECOM |  | 2025-03-20 03:00 | 2025-04-25 | 244924.85 | 272303.29 | 27378.44 | 244924.85 | 0 | - | - | FINALIZAÇÃO | - | NORTE - GO |  | GO | -14.53 | -49.96 | Indefinido
EQTL GO | TELECOM | Automação | 807.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | GO-2531708ASE0.Q | AUTOMAÇÃO - TELECOM - SE BRITÂNIA D - 2025 | AUT | SE BRITÂNIA D | 1,00 x REDUNDÂNCIA TELECOM |  | 2025-03-20 03:00 | 2025-04-25 | 268511.42 | 295889.86 | 27378.44 | 268511.42 | 0 | - | - | FINALIZAÇÃO | - |  | BRITÂNIA | GO | -15.25 | -51.17 | Indefinido
EQTL GO | TELECOM | Automação | 807.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | GO-2531708ASE0.R | AUTOMAÇÃO - TELECOM - SE BURITIZINHO - 2025 | AUT | SE BURITIZINHO | 1,00 x REDUNDÂNCIA TELECOM |  | 2025-06-03 03:00 | 2025-07-24 | 242437.73 | 257920.85 | 15483.12 | 242437.73 | 0 | - | - | FINALIZAÇÃO | - | NORDESTE - GO |  | GO | -13.4 | -46.32 | Indefinido
EQTL GO | TELECOM | Automação | 807.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | GO-2531708ASE0.S | AUTOMAÇÃO - TELECOM - SE CACHOEIRA NOVA - 2025 | AUT | SE CACHOEIRA NOVA | 1,00 x REDUNDÂNCIA TELECOM |  | 2025-02-03 03:00 | 2025-02-24 | 195515.69 | 281325.22 | 85809.53 | 195515.69 | 0 | - | - | FINALIZAÇÃO | - | NORDESTE - GO |  | GO | -13.4 | -46.32 | Indefinido
EQTL GO | TELECOM | Automação | 807.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | GO-2531708ASE0.T | AUTOMAÇÃO - TELECOM - SE CAÇU - 2025 | AUT | SE CAÇU | 1,00 x REDUNDÂNCIA TELECOM |  | 2025-04-04 03:00 | 2025-05-10 | 265244.27 | 309797.76 | 44553.49 | 265244.27 | 0 | - | - | FINALIZAÇÃO | - | NORDESTE - GO |  | GO | -13.4 | -46.32 | Indefinido
EQTL GO | TELECOM | Automação | 807.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | GO-2531708ASE0.V | AUTOMAÇÃO - TELECOM - SE CAMPO LIMPO DE GOIÁS - 2025 | AUT | SE CAMPO LIMPO DE GOIÁS | 1,00 x REDUNDÂNCIA TELECOM |  | 2025-03-05 03:00 | 2025-04-10 | 245335.59 | 272714.03 | 27378.44 | 245335.59 | 0 | - | - | FINALIZAÇÃO | - | NORDESTE - GO |  | GO | -13.4 | -46.32 | Indefinido
EQTL GO | TELECOM | Automação | 807.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | GO-2531708ASE0.W | AUTOMAÇÃO - TELECOM - SE CARAIBAS - 2025 | AUT | SE CARAIBAS | 1,00 x REDUNDÂNCIA TELECOM |  | 2025-08-17 03:00 | 2025-10-22 | 242437.73 | 257920.85 | 15483.12 | 242437.73 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - | METROPOLITANA - GO |  | GO | -16.42 | -49.12 | Indefinido
EQTL GO | TELECOM | Automação | 807.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | GO-2531708ASE0.X | AUTOMAÇÃO - TELECOM - SE CAMPO NOVO - 2025 | AUT | SE CAMPO NOVO | 1,00 x REDUNDÂNCIA TELECOM |  | 2025-05-19 03:00 | 2025-07-09 | 231437.73 | 246920.85 | 15483.12 | 231437.73 | 0 | - | - | FINALIZAÇÃO | - | IPORÁ - GO |  | GO | -13.67 | -49.62 | Indefinido
EQTL GO | TELECOM | Automação | 807.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | GO-2531708ASE0.Z | AUTOMAÇÃO - TELECOM - SE COLINAÇU - 2025 | AUT | SE COLINAÇU | 1,00 x REDUNDÂNCIA TELECOM |  | 2025-01-19 03:00 | 2025-02-09 | 194972.51 | 290809.24 | 95836.73 | 194972.51 | 0 | - | - | FINALIZAÇÃO | - | ANÁPOLIS - GO |  | GO | -14.14 | -46.82 | Indefinido
EQTL GO | TELECOM | Automação | 807.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | GO-2531708ASE1.1 | AUTOMAÇÃO - TELECOM - SE MATA FEIA - 2025 | AUT | SE MATA FEIA | 1,00 x REDUNDÂNCIA TELECOM |  | 2025-07-18 03:00 | 45922 | 228796.38 | 259762.62 | 30966.24 | 228796.38 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - | METROPOLITANA - GO |  | GO | -16.97 | -49.97 | Indefinido
EQTL GO | TELECOM | Automação | 807.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | GO-2531708ASE1.2 | AUTOMAÇÃO - TELECOM - SE MAURILANDIA - 2025 | AUT | SE MAURILANDIA | 1,00 x REDUNDÂNCIA TELECOM |  | 2025-03-05 03:00 | 2025-04-10 | 268654.49 | 296032.93 | 27378.44 | 268654.49 | 0 | - | - | FINALIZAÇÃO | - | RIO VERDE - GO |  | GO | -16.07 | -50.45 | Indefinido
EQTL GO | TELECOM | Automação | 807.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | GO-2531708ASE1.4 | AUTOMAÇÃO - TELECOM - SE MINEIROS - 2025 | AUT | SE MINEIROS | 1,00 x REDUNDÂNCIA TELECOM |  | 2025-05-04 03:00 | 2025-06-24 | 231437.73 | 246920.85 | 15483.12 | 231437.73 | 0 | - | - | FINALIZAÇÃO | - | IPORÁ - GO |  | GO | -17.57 | -52.55 | Indefinido
EQTL GO | TELECOM | Automação | 807.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | GO-2531708ASE1.5 | AUTOMAÇÃO - TELECOM - SE MOIPORA - 2025 | AUT | SE MOIPORA | 1,00 x REDUNDÂNCIA TELECOM |  | 2025-06-18 03:00 | 2025-08-23 | 231437.73 | 246920.85 | 15483.12 | 231437.73 | 0 | - | - | FINALIZAÇÃO | - | IPORÁ - GO |  | GO | -16.55 | -51.72 | Indefinido
EQTL GO | TELECOM | Automação | 807.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | GO-2531708ASE1.6 | AUTOMAÇÃO - TELECOM - SE MONTE ALEGRE - 2025 | AUT | SE MONTE ALEGRE | 1,00 x REDUNDÂNCIA TELECOM |  | 2025-02-03 03:00 | 2025-03-11 | 207479.6 | 298355.01 | 90875.41 | 207479.6 | 0 | - | - | FINALIZAÇÃO | - | FORMOSA - GO |  | GO | -13.25 | -48.87 | Indefinido
EQTL GO | TELECOM | Automação | 807.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | GO-2531708ASE1.8 | AUTOMAÇÃO - TELECOM - SE MUTUNOPOLIS - 2025 | AUT | SE MUTUNOPOLIS | 1,00 x REDUNDÂNCIA TELECOM |  | 2025-06-03 03:00 | 2025-08-08 | 231437.73 | 246920.85 | 15483.12 | 231437.73 | 0 | - | - | FINALIZAÇÃO | - | URUAÇU - GO |  | GO | -13.65 | -49.27 | Indefinido
EQTL GO | TELECOM | Planejamento | 807.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | GO-2531708AUT1.9 | PLANEJAMENTO - TELECOM - SE NAVESLANDIA ( JATAI ) - 2024 | AUT | SE NAVESLANDIA ( JATAI ) | 1,00 x REDUNDÂNCIA TELECOM |  | 2024-12-30 |  | 18497.74 | 112764.51 | 94266.77 | 18497.74 | 0 | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | - | IPORÁ - GO |  | GO | -17.88 | -51.72 | Módulo
EQTL GO | TELECOM | Automação | 807.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | GO-2531708ASE1.A | AUTOMAÇÃO - TELECOM - SE FAINA - 2025 | AUT | SE FAINA | 1,00 x REDUNDÂNCIA TELECOM |  | 2025-05-19 03:00 | 2025-07-09 | 231437.73 | 246920.85 | 15483.12 | 231437.73 | 0 | - | - | FINALIZAÇÃO | - | MONTES BELOS - GO |  | GO | -14.49 | -50.86 | Indefinido
EQTL GO | TELECOM | Automação | 807.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | GO-2531708ASE1.B | AUTOMAÇÃO - TELECOM - SE FORMIGA - 2025 | AUT | SE FORMIGA | 1,00 x REDUNDÂNCIA TELECOM |  | 2025-09-16 03:00 | 2025-12-21 | 242437.73 | 257920.85 | 15483.12 | 242437.73 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - | MORRINHOS - GO |  | GO | -16.67 | -49.43 | Indefinido
EQTL GO | TELECOM | Automação | 807.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | GO-2531708ASE1.C | AUTOMAÇÃO - TELECOM - SE FRONTEIRA - 2025 | AUT | SE FRONTEIRA | 1,00 x REDUNDÂNCIA TELECOM |  | 2025-04-19 03:00 | 2025-06-09 | 279752.55 | 307130.99 | 27378.44 | 279752.55 | 0 | - | - | FINALIZAÇÃO | - | RIO VERDE - GO |  | GO | -19.03 | -50.67 | Indefinido
EQTL GO | TELECOM | Automação | 807.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | GO-2531708ASE1.E | AUTOMAÇÃO - TELECOM - SE GOIANAPOLIS - 2025 | AUT | SE GOIANAPOLIS | 1,00 x REDUNDÂNCIA TELECOM |  | 2025-07-18 03:00 | 2025-09-22 | 242437.73 | 257920.85 | 15483.12 | 242437.73 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - | ANÁPOLIS - GO |  | GO | -16.5 | -49.02 | Indefinido
EQTL GO | TELECOM | Automação | 807.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | GO-2531708ASE1.F | AUTOMAÇÃO - TELECOM - SE GOIANDIRA - 2025 | AUT | SE GOIANDIRA | 1,00 x REDUNDÂNCIA TELECOM |  | 2025-07-03 03:00 | 2025-09-07 | 231437.73 | 246920.85 | 15483.12 | 231437.73 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - | MORRINHOS - GO |  | GO | -18.13 | -48.08 | Indefinido
EQTL GO | TELECOM | Automação | 807.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | GO-2531708ASE1.H | AUTOMAÇÃO - TELECOM - SE HIDROLÂNDIA - 2025 | AUT | SE HIDROLÂNDIA | 1,00 x REDUNDÂNCIA TELECOM |  | 2025-04-19 03:00 | 2025-05-25 | 231437.73 | 246920.85 | 15483.12 | 231437.73 | 0 | - | - | FINALIZAÇÃO | - | METROPOLITANA - GO |  | GO | -16.97 | -49.22 | Indefinido
EQTL GO | TELECOM | Automação | 807.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | GO-2531708ASE1.J | AUTOMAÇÃO - TELECOM - SE INACIOLANDIA - 2025 | AUT | SE INACIOLANDIA | 1,00 x REDUNDÂNCIA TELECOM |  | 2025-03-20 03:00 | 2025-05-10 | 255192.85 | 282571.29 | 27378.44 | 255192.85 | 0 | - | - | FINALIZAÇÃO | - | RIO VERDE - GO |  | GO | -18.53 | -49.95 | Indefinido
EQTL GO | TELECOM | Automação | 807.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | GO-2531708ASE1.K | AUTOMAÇÃO - TELECOM - SE ITAGUARI - 2025 | AUT | SE ITAGUARI | 1,00 x REDUNDÂNCIA TELECOM |  | 2025-02-18 03:00 | 2025-03-26 | 250583.69 | 277962.13 | 27378.44 | 250583.69 | 0 | - | - | FINALIZAÇÃO | - | MONTES BELOS - GO |  | GO | -16.02 | -49.67 | Indefinido
EQTL GO | TELECOM | Automação | 807.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | GO-2531708ASE1.L | AUTOMAÇÃO - TELECOM - SE ITAGUARU - 2025 | AUT | SE ITAGUARU | 1,00 x REDUNDÂNCIA TELECOM |  | 2025-03-05 03:00 | 2025-04-10 | 248801.33 | 276179.77 | 27378.44 | 248801.33 | 0 | - | - | FINALIZAÇÃO | - | MONTES BELOS - GO |  | GO | -16.02 | -49.67 | Indefinido
EQTL GO | TELECOM | Automação | 807.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | GO-2531708ASE1.M | AUTOMAÇÃO - TELECOM - SE ITAPACI - 2025 | AUT | SE ITAPACI | 1,00 x REDUNDÂNCIA TELECOM |  | 2025-09-16 03:00 | 2025-12-06 | 242437.73 | 257920.85 | 15483.12 | 242437.73 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - | URUAÇU - GO |  | GO | -14.95 | -49.53 | Indefinido
EQTL GO | TELECOM | Automação | 807.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | GO-2531708ASE1.N | AUTOMAÇÃO - TELECOM - SE ITARUMÃ - 2025 | AUT | SE ITARUMÃ | 1,00 x REDUNDÂNCIA TELECOM |  | 2025-01-19 03:00 | 2025-02-09 | 206903.96 | 297747.28 | 90843.32 | 206903.96 | 0 | - | - | FINALIZAÇÃO | - | RIO VERDE - GO |  | GO | -18.7 | -51.05 | Indefinido
EQTL GO | TELECOM | Automação | 807.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | GO-2531708ASE1.O | AUTOMAÇÃO - TELECOM - SE ITAUÇU - 2025 | AUT | SE ITAUÇU | 1,00 x REDUNDÂNCIA TELECOM |  | 2025-05-04 03:00 | 2025-06-24 | 231437.73 | 246920.85 | 15483.12 | 231437.73 | 0 | - | - | FINALIZAÇÃO | - | METROPOLITANA - GO |  | GO | -16.2 | -49.61 | Indefinido
EQTL GO | TELECOM | Automação | 807.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | GO-2531708ASE1.Q | AUTOMAÇÃO - TELECOM - SE JACILÂNDIA - 2025 | AUT | SE JACILÂNDIA | 1,00 x REDUNDÂNCIA TELECOM |  | 2025-08-02 03:00 | 2025-10-22 | 242437.73 | 257920.85 | 15483.12 | 242437.73 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - | MONTES BELOS - GO |  | GO | -15.82 | -50.61 | Indefinido
EQTL GO | TELECOM | Automação | 807.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | GO-2531708ASE1.T | AUTOMAÇÃO - TELECOM - SE JAUPACI - 2025 | AUT | SE JAUPACI | 1,00 x REDUNDÂNCIA TELECOM |  | 2025-04-19 03:00 | 2025-06-09 | 231437.73 | 246920.85 | 15483.12 | 231437.73 | 0 | - | - | FINALIZAÇÃO | - | IPORÁ - GO |  | GO | -16.15 | -50.53 | Indefinido
EQTL GO | TELECOM | Automação | 807.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | GO-2531708ASE1.U | AUTOMAÇÃO - TELECOM - SE JOVIÂNIA - 2025 | AUT | SE JOVIÂNIA | 1,00 x REDUNDÂNCIA TELECOM |  | 2025-08-17 03:00 | 2025-11-06 | 242437.73 | 257920.85 | 15483.12 | 242437.73 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - | MORRINHOS - GO |  | GO | -18.07 | -48.67 | Indefinido
EQTL GO | TELECOM | Automação | 807.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | GO-2531708ASE1.V | AUTOMAÇÃO - TELECOM - SE JUCELANDIA - 2025 | AUT | SE JUCELANDIA | 1,00 x REDUNDÂNCIA TELECOM |  | 2025-05-19 03:00 | 2025-07-24 | 231437.73 | 246920.85 | 15483.12 | 231437.73 | 0 | - | - | FINALIZAÇÃO | - |  | JUCELANDIA | GO | -16 | -48 | Indefinido
EQTL GO | TELECOM | Automação | 807.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | GO-2531708ASE1.W | AUTOMAÇÃO - TELECOM - SE LEOPOLDO DE BULHOES - 2025 | AUT | SE LEOPOLDO DE BULHOES | 1,00 x REDUNDÂNCIA TELECOM |  | 2025-04-19 03:00 | 2025-06-09 | 231437.73 | 246920.85 | 15483.12 | 231437.73 | 0 | - | - | FINALIZAÇÃO | - | METROPOLITANA - GO |  | GO | -16.62 | -49 | Indefinido
EQTL GO | TELECOM | Automação | 807.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | GO-2531708ASE1.X | AUTOMAÇÃO - TELECOM - SE LAGOA DA SERRA - 2025 | AUT | SE LAGOA DA SERRA | 1,00 x REDUNDÂNCIA TELECOM |  | 2025-02-03 03:00 | 2025-03-11 | 190655.94 | 277756.49 | 87100.55 | 190655.94 | 0 | - | - | FINALIZAÇÃO | - | METROPOLITANA - GO |  | GO | -15.91 | -50.44 | Indefinido
EQTL GO | TELECOM | Automação | 807.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | GO-2531708ASE1.Y | AUTOMAÇÃO - TELECOM - SE MAMBAI - 2025 | AUT | SE MAMBAI | 1,00 x REDUNDÂNCIA TELECOM |  | 2025-07-03 03:00 | 2025-09-07 | 231437.73 | 246920.85 | 15483.12 | 231437.73 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - | FORMOSA - GO |  | GO | -14.48 | -46.12 | Indefinido
EQTL GO | TELECOM | Automação | 807.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | GO-2531708ASE1.Z | AUTOMAÇÃO - TELECOM - SE MARCIANOPOLIS - 2025 | AUT | SE MARCIANOPOLIS | 1,00 x REDUNDÂNCIA TELECOM |  | 2025-08-17 03:00 | 2025-11-06 | 242437.73 | 257920.85 | 15483.12 | 242437.73 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - | MORRINHOS - GO |  | GO | -13.28 | -49.43 | Indefinido
EQTL GO | TELECOM | Automação | 807.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | GO-2531708ASE2.1 | AUTOMAÇÃO - TELECOM - SE SANTA ROSA DO MEIA PONTE - 2025 | AUT | SE SANTA ROSA DO MEIA PONTE | 1,00 x REDUNDÂNCIA TELECOM |  | 2025-09-01 03:00 | 2025-12-06 | 242437.73 | 257920.85 | 15483.12 | 242437.73 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - | MORRINHOS - GO |  | GO | -16.7 | -49.38 | Indefinido
EQTL GO | TELECOM | Automação | 807.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | GO-2531708ASE2.3 | AUTOMAÇÃO - TELECOM - SE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - 2025 | AUT | SE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO | 1,00 x REDUNDÂNCIA TELECOM |  | 2025-01-19 03:00 | 2025-02-24 | 229171.39 | 328643.7 | 99472.31 | 229171.39 | 0 | - | - | FINALIZAÇÃO | - | LUZIÂNIA - GO |  | GO | -15.93 | -48.27 | Indefinido
EQTL GO | TELECOM | Automação | 807.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | GO-2531708ASE2.4 | AUTOMAÇÃO - TELECOM - SE SAO BARTOLOMEU - 2025 | AUT | SE SAO BARTOLOMEU | 1,00 x REDUNDÂNCIA TELECOM |  | 2025-06-03 03:00 | 2025-08-08 | 231437.73 | 246920.85 | 15483.12 | 231437.73 | 0 | - | - | FINALIZAÇÃO | - | LUZIÂNIA - GO |  | GO | -16.31 | -49.41 | Indefinido
EQTL GO | TELECOM | Automação | 807.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | GO-2531708ASE2.6 | AUTOMAÇÃO - TELECOM - SE SAO SIMAO - 2025 | AUT | SE SAO SIMAO | 1,00 x REDUNDÂNCIA TELECOM |  | 2025-04-04 03:00 | 2025-05-25 | 265672.13 | 293050.57 | 27378.44 | 265672.13 | 0 | - | - | FINALIZAÇÃO | - | RIO VERDE - GO |  | GO | -18.98 | -47.55 | Indefinido
EQTL GO | TELECOM | Automação | 807.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | GO-2531708ASE2.9 | AUTOMAÇÃO - TELECOM - SE SERRANOPOLIS - 2025 | AUT | SE SERRANOPOLIS | 1,00 x REDUNDÂNCIA TELECOM |  | 2025-02-18 03:00 | 2025-03-26 | 306660.93 | 334039.37 | 27378.44 | 306660.93 | 0 | - | - | FINALIZAÇÃO | - | IPORÁ - GO |  | GO | -18.37 | -50.82 | Indefinido
EQTL GO | TELECOM | Automação | 807.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | GO-2531708ASE2.A | AUTOMAÇÃO - TELECOM - SE NIQUELANDIA - 2025 | AUT | SE NIQUELANDIA | 1,00 x REDUNDÂNCIA TELECOM |  | 2025-06-18 03:00 | 2025-08-23 | 231437.73 | 246920.85 | 15483.12 | 231437.73 | 0 | - | - | FINALIZAÇÃO | - | ANÁPOLIS - GO |  | GO | -14.47 | -48.45 | Indefinido
EQTL GO | TELECOM | Automação | 807.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | GO-2531708ASE2.B | AUTOMAÇÃO - TELECOM - SE NOVA AMERICA - 2025 | AUT | SE NOVA AMERICA | 1,00 x REDUNDÂNCIA TELECOM |  | 2025-04-04 03:00 | 2025-05-25 | 260538.13 | 287916.57 | 27378.44 | 260538.13 | 0 | - | - | FINALIZAÇÃO | - | URUAÇU - GO |  | GO | -14.02 | -49.17 | Indefinido
EQTL GO | TELECOM | Automação | 807.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | GO-2531708ASE2.C | AUTOMAÇÃO - TELECOM - SE NOVA AURORA - 2025 | AUT | SE NOVA AURORA | 1,00 x REDUNDÂNCIA TELECOM |  | 2025-08-02 03:00 | 2025-10-22 | 242437.73 | 257920.85 | 15483.12 | 242437.73 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - | MORRINHOS - GO |  | GO | -18.1 | -51.12 | Indefinido
EQTL GO | TELECOM | Automação | 807.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | GO-2531708ASE2.D | AUTOMAÇÃO - TELECOM - SE NOVA IGUACU - 2025 | AUT | SE NOVA IGUACU | 1,00 x REDUNDÂNCIA TELECOM |  | 2025-02-18 03:00 | 2025-03-26 | 275194.81 | 302573.25 | 27378.44 | 275194.81 | 0 | - | - | FINALIZAÇÃO | - | URUAÇU - GO |  | GO | -14.13 | -49.3 | Indefinido
EQTL GO | TELECOM | Automação | 807.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | GO-2531708ASE2.E | AUTOMAÇÃO - TELECOM - SE NOVO BRASIL - 2025 | AUT | SE NOVO BRASIL | 1,00 x REDUNDÂNCIA TELECOM |  | 2025-06-18 03:00 | 2025-08-23 | 231437.73 | 246920.85 | 15483.12 | 231437.73 | 0 | - | - | FINALIZAÇÃO | - | MONTES BELOS - GO |  | GO | -15.02 | -50.42 | Indefinido
EQTL GO | TELECOM | Automação | 807.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | GO-2531708ASE2.F | AUTOMAÇÃO - TELECOM - SE OLOANA - 2025 | AUT | SE OLOANA | 1,00 x REDUNDÂNCIA TELECOM |  | 2025-07-18 03:00 | 2025-09-22 | 242437.73 | 257920.85 | 15483.12 | 242437.73 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - | METROPOLITANA - GO |  | GO | -16.97 | -49.22 | Indefinido
EQTL GO | TELECOM | Automação | 807.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | GO-2531708ASE2.G | AUTOMAÇÃO - TELECOM - SE ORIZONA - 2025 | AUT | SE ORIZONA | 1,00 x REDUNDÂNCIA TELECOM |  | 2025-09-01 03:00 | 2025-11-21 | 242437.73 | 257920.85 | 15483.12 | 242437.73 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - | MORRINHOS - GO |  | GO | -17.05 | -48.3 | Indefinido
EQTL GO | TELECOM | Automação | 807.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | GO-2531708ASE2.H | AUTOMAÇÃO - TELECOM - SE OUVIDOR - 2025 | AUT | SE OUVIDOR | 1,00 x REDUNDÂNCIA TELECOM |  | 2025-05-04 03:00 | 2025-07-09 | 231437.73 | 246920.85 | 15483.12 | 231437.73 | 0 | - | - | FINALIZAÇÃO | - | MORRINHOS - GO |  | GO | -18.22 | -47.85 | Indefinido
EQTL GO | TELECOM | Automação | 807.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | GO-2531708ASE2.I | AUTOMAÇÃO - TELECOM - SE PALMINOPOLIS - 2025 | AUT | SE PALMINOPOLIS | 1,00 x REDUNDÂNCIA TELECOM |  | 2025-03-05 03:00 | 2025-04-10 | 255404.13 | 282782.57 | 27378.44 | 255404.13 | 0 | - | - | FINALIZAÇÃO | - | MONTES BELOS - GO |  | GO | -16.78 | -50.52 | Indefinido
EQTL GO | TELECOM | Automação | 807.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | GO-2531708ASE2.J | AUTOMAÇÃO - TELECOM - SE PARANÃ - 2025 | AUT | SE PARANÃ | 1,00 x REDUNDÂNCIA TELECOM |  | 2025-01-19 03:00 | 2025-02-09 | 205972.51 | 295624.04 | 89651.53 | 205972.51 | 0 | - | - | FINALIZAÇÃO | - | FORMOSA - GO |  | GO | -15.91 | -50.44 | Indefinido
EQTL GO | TELECOM | Automação | 807.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | GO-2531708ASE2.L | AUTOMAÇÃO - TELECOM - SE PARQUE DAS NACOES - 2025 | AUT | SE PARQUE DAS NACOES | 1,00 x REDUNDÂNCIA TELECOM |  | 2025-09-16 03:00 | 2025-12-21 | 242437.73 | 257920.85 | 15483.12 | 242437.73 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - | LUZIÂNIA - GO |  | GO | -15.91 | -50.44 | Indefinido
EQTL GO | TELECOM | Automação | 807.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | GO-2531708ASE2.M | AUTOMAÇÃO - TELECOM - SE PEROLANDIA - 2025 | AUT | SE PEROLANDIA | 1,00 x REDUNDÂNCIA TELECOM |  | 2025-07-03 03:00 | 2025-09-07 | 231437.73 | 246920.85 | 15483.12 | 231437.73 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - | IPORÁ - GO |  | GO | -17.65 | -52.22 | Indefinido
EQTL GO | TELECOM | Automação | 807.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | GO-2531708ASE2.N | AUTOMAÇÃO - TELECOM - SE PILAR - 2025 | AUT | SE PILAR | 1,00 x REDUNDÂNCIA TELECOM |  | 2025-03-20 03:00 | 2025-05-10 | 256499.33 | 283877.77 | 27378.44 | 256499.33 | 0 | - | - | FINALIZAÇÃO | - | URUAÇU - GO |  | GO | -15.7 | -49.92 | Indefinido
EQTL GO | TELECOM | Automação | 807.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | GO-2531708ASE2.O | AUTOMAÇÃO - TELECOM - SE PILOANDIA - 2025 | AUT | SE PILOANDIA | 1,00 x REDUNDÂNCIA TELECOM |  | 2025-07-03 03:00 | 2025-09-07 | 231437.73 | 246920.85 | 15483.12 | 231437.73 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - | IPORÁ - GO |  | GO | -17.47 | -52.43 | Indefinido
EQTL GO | TELECOM | Automação | 807.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | GO-2531708ASE2.P | AUTOMAÇÃO - TELECOM - SE PIRES BELO - 2025 | AUT | SE PIRES BELO | 1,00 x REDUNDÂNCIA TELECOM |  | 2025-09-01 03:00 | 2025-11-21 | 242437.73 | 257920.85 | 15483.12 | 242437.73 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - | MORRINHOS - GO |  | GO | -15.72 | -49.07 | Indefinido
EQTL GO | TELECOM | Automação | 807.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | GO-2531708ASE2.Q | AUTOMAÇÃO - TELECOM - SE QUEBRA LINHA - 2025 | AUT | SE QUEBRA LINHA | 1,00 x REDUNDÂNCIA TELECOM |  | 2025-06-03 03:00 | 2025-08-08 | 231437.73 | 246920.85 | 15483.12 | 231437.73 | 0 | - | - | FINALIZAÇÃO | - | ANÁPOLIS - GO |  | GO | -15.93 | -50.47 | Indefinido
EQTL GO | TELECOM | Automação | 807.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | GO-2531708ASE2.S | AUTOMAÇÃO - TELECOM - SE MORRO AGUDO - 2025 | AUT | SE MORRO AGUDO | 1,00 x REDUNDÂNCIA TELECOM |  | 2025-07-18 03:00 | 45937 | 242437.73 | 257920.85 | 15483.12 | 242437.73 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - | MONTES BELOS - GO | MORRO AGUDO DE GOIÁS | GO | -153141704 | -500562668 | Indefinido
EQTL GO | TELECOM | Automação | 807.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | GO-2531708AUT2.U | AUTOMAÇÃO - TELECOM - SE RIO DO PEIXE - 2025 | AUT | SE RIO DO PEIXE | 1,00 x REDUNDÂNCIA TELECOM |  | 2025-01-04 03:00 | 2025-02-09 | 195008.16 | 291011.91 | 96003.75 | 195008.16 | 0 | - | - | FINALIZAÇÃO | - | MONTES BELOS - GO |  | GO | -16.72 | -49.92 | Indefinido
EQTL GO | TELECOM | Automação | 807.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | GO-2531708ASE2.V | AUTOMAÇÃO - TELECOM - SE RIO PRETO - 2025 | AUT | SE RIO PRETO | 1,00 x REDUNDÂNCIA TELECOM |  | 2025-03-05 03:00 | 2025-04-25 | 264645.33 | 292023.77 | 27378.44 | 264645.33 | 0 | - | - | FINALIZAÇÃO | - | RIO VERDE - GO |  | GO | -17.27 | -52.62 | Indefinido
EQTL GO | TELECOM | Automação | 807.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | GO-2531708ASE2.W | AUTOMAÇÃO - TELECOM - SE RIVERLANDIA (RIO VERDE) - 2025 | AUT | SE RIVERLANDIA (RIO VERDE) | 1,00 x REDUNDÂNCIA TELECOM |  | 2025-07-03 03:00 | 2025-09-22 | 231437.73 | 246920.85 | 15483.12 | 231437.73 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - | RIO VERDE - GO |  | GO | -17.77 | -50.35 | Indefinido
EQTL GO | TELECOM | Automação | 807.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | GO-2531708ASE2.Y | AUTOMAÇÃO - TELECOM - SE SANTA FE DE GOIAS - 2025 | AUT | SE SANTA FE DE GOIAS | 1,00 x REDUNDÂNCIA TELECOM |  | 2025-01-19 03:00 | 2025-02-24 | 211779.92 | 307180.16 | 95400.24 | 211779.92 | 0 | - | - | FINALIZAÇÃO | - | MONTES BELOS - GO |  | GO | -15.89 | -50.74 | Indefinido
EQTL GO | TELECOM | Automação | 807.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | GO-2531708ASE2.Z | AUTOMAÇÃO - TELECOM - SE SANTA RITA DO ARAGUAIA - 2025 | AUT | SE SANTA RITA DO ARAGUAIA | 1,00 x REDUNDÂNCIA TELECOM |  | 2025-01-04 03:00 | 2025-01-25 | 196433.64 | 313224.73 | 116791.09 | 196433.64 | 0 | - | - | FINALIZAÇÃO | - | IPORÁ - GO |  | GO | -17.33 | -53.2 | Indefinido
EQTL GO | TELECOM | Planejamento | 807.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | GO-2531708AUT3.1 | PLANEJAMENTO - TELECOM - SE VARJAO - 2024 | AUT | SE VARJAO | 1,00 x REDUNDÂNCIA TELECOM |  | 2024-12-30 |  | 14214.33 | 116320.48 | 102106.15 | 14214.33 | 0 | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | - | METROPOLITANA - GO |  | GO | -15.68 | -47.65 | Módulo
EQTL GO | TELECOM | Automação | 807.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | GO-2531708ASE3.A | AUTOMAÇÃO - TELECOM - SE SITIO DABADIA - 2025 | AUT | SE SITIO DABADIA | 1,00 x REDUNDÂNCIA TELECOM |  | 2025-09-16 03:00 | 2025-12-21 | 242437.73 | 257920.85 | 15483.12 | 242437.73 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - | FORMOSA - GO |  | GO | -14.77 | -46.68 | Indefinido
EQTL GO | TELECOM | Automação | 807.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | GO-2531708ASE3.B | AUTOMAÇÃO - TELECOM - SE SUCURI - 2025 | AUT | SE SUCURI | 1,00 x REDUNDÂNCIA TELECOM |  | 2025-04-04 03:00 | 2025-05-25 | 254377.33 | 280423.31 | 26045.98 | 254377.33 | 0 | - | - | FINALIZAÇÃO | - | MONTES BELOS - GO |  | GO | -14.8 | -47.42 | Indefinido
EQTL GO | TELECOM | Automação | 807.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | GO-2531708ASE3.C | AUTOMAÇÃO - TELECOM - SE TAQUARI - 2025 | AUT | SE TAQUARI | 1,00 x REDUNDÂNCIA TELECOM |  | 2025-09-01 03:00 | 45982 | 242437.73 | 257920.85 | 15483.12 | 242437.73 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - | METROPOLITANA - GO |  | GO | -18.46 | -48.23 | Indefinido
EQTL GO | TELECOM | Automação | 807.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | GO-2531708ASE3.D | AUTOMAÇÃO - TELECOM - SE TRES BARRAS - 2025 | AUT | SE TRES BARRAS | 1,00 x REDUNDÂNCIA TELECOM |  | 2025-07-18 03:00 | 45937 | 242437.73 | 257920.85 | 15483.12 | 242437.73 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - | LUZIÂNIA - GO |  | GO | -16.77 | -47.6 | Indefinido
EQTL GO | TELECOM | Automação | 807.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | GO-2531708ASE3.G | AUTOMAÇÃO - TELECOM - SE VENDA SECA - 2025 | AUT | SE VENDA SECA | 1,00 x REDUNDÂNCIA TELECOM |  | 2025-08-17 03:00 | 45967 | 242437.73 | 257920.85 | 15483.12 | 242437.73 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - | MORRINHOS - GO |  | GO | -18 | -49.37 | Indefinido
EQTL GO | TELECOM | Automação | 807.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | GO-2531708ASE3.H | AUTOMAÇÃO - TELECOM - SE VILA PROPICIO - 2025 | AUT | SE VILA PROPICIO | 1,00 x REDUNDÂNCIA TELECOM |  | 2025-08-17 03:00 | 45967 | 242437.73 | 257920.85 | 15483.12 | 242437.73 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - | ANÁPOLIS - GO |  | GO | -15.15 | -49.78 | Indefinido
EQTL GO | TELECOM | Automação | 807.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | GO-2531708ASE3.I | AUTOMAÇÃO - TELECOM - SE XIXA - 2025 | AUT | SE XIXA | 1,00 x REDUNDÂNCIA TELECOM |  | 2025-02-18 03:00 | 45742 | 266878.95 | 294257.39 | 27378.44 | 266878.95 | 0 | - | - | FINALIZAÇÃO | - | URUAÇU - GO |  | GO | -14.08 | -50.33 | Indefinido
EQTL GO | TELECOM | Automação | 807.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | GO-2531708ASE3.J | AUTOMAÇÃO - TELECOM - SE ALEXÂNIA D - 2024 | AUT | SE ALEXÂNIA D | 1,00 x REDUNDÂNCIA TELECOM |  | 2024-12-30 03:00 | 45689 | 26213.83 | 137710.92 | 111497.09 | 26213.83 | 0 | - | - | FINALIZAÇÃO | - |  | ALEXÂNIA | GO | -16 | -48 | Indefinido
EQTL GO | TELECOM | Planejamento | 807.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | GO-2531708AUT3.K | PLANEJAMENTO - TELECOM - SE ARAGOIANIA - 2024 | AUT | SE ARAGOIANIA | 1,00 x REDUNDÂNCIA TELECOM |  | 2024-12-30 |  | 14005.95 | 115807.1 | 101801.15 | 14005.95 | 0 | - | EXECUÇÃO | - | - | CENTRO - GO |  | GO | -16.68 | -49.26 | Módulo
EQTL GO | TELECOM | Planejamento | 807.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | GO-2531708AUT3.L | PLANEJAMENTO - TELECOM - SE CACHOEIRINHA (ITARUMA) - 2024 | AUT | SE CACHOEIRINHA (ITARUMA) | 1,00 x REDUNDÂNCIA TELECOM |  | 2024-12-30 |  | 21393.46 | 134561.81 | 113168.35 | 21393.46 | 0 | - | EXECUÇÃO | - | - | NORDESTE - GO |  | GO | -13.4 | -46.32 | Módulo
EQTL GO | TELECOM | Planejamento | 807.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | GO-2531708AUT3.M | PLANEJAMENTO - TELECOM - SE CAMPOS VERDES - 2024 | AUT | SE CAMPOS VERDES | 1,00 x REDUNDÂNCIA TELECOM |  | 2024-12-30 |  | 15062.71 | 113215.87 | 98153.16 | 15062.71 | 0 | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | - | URUAÇU - GO |  | GO | -13.68 | -49.72 | Módulo
EQTL GO | TELECOM | Planejamento | 807.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | GO-2531708AUT3.N | PLANEJAMENTO - TELECOM - SE CIDADE OCIDENTAL - 2024 | AUT | SE CIDADE OCIDENTAL | 1,00 x REDUNDÂNCIA TELECOM |  | 2024-12-30 |  | 45394.2 | 181573.84 | 136179.64 | 45394.2 | 0 | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | - | LUZIÂNIA - GO |  | GO | -16.43 | -48 | Módulo
EQTL GO | TELECOM | Planejamento | 807.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | GO-2531708ASE3.O | PLANEJAMENTO - TELECOM - SE JURUMIRIM - 2024 | AUT | SE JURUMIRIM | 1,00 x REDUNDÂNCIA TELECOM |  | 2024-12-30 |  | 16682.85 | 118389.59 | 101706.74 | 16682.85 | 0 | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | - | MONTES BELOS - GO |  | GO | -15.87 | -50.87 | Módulo
EQTL GO | TELECOM | Planejamento | 807.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | GO-2531708AUT3.P | PLANEJAMENTO - TELECOM - SE LAGES - 2024 | AUT | SE LAGES | 1,00 x REDUNDÂNCIA TELECOM |  | 2024-12-30 |  | 16721.61 | 120022.48 | 103300.87 | 16721.61 | 0 | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | - | LUZIÂNIA - GO |  | GO | -15.57 | -50.1 | Módulo
EQTL GO | TELECOM | Planejamento | 807.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | GO-2531708ASE3.Q | PLANEJAMENTO - TELECOM - SE MONTES CLAROS DE GOIAS - 2024 | AUT | SE MONTES CLAROS DE GOIAS | 1,00 x REDUNDÂNCIA TELECOM |  | 2024-12-30 |  | 16048.65 | 116849.39 | 100800.74 | 16048.65 | 0 | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | - | MONTES BELOS - GO |  | GO | -16.02 | -51.42 | Módulo
EQTL GO | TELECOM | Planejamento | 807.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | GO-2531708AUT3.R | PLANEJAMENTO - TELECOM - SE NOVA VENEZA - 2024 | AUT | SE NOVA VENEZA | 1,00 x REDUNDÂNCIA TELECOM |  | 2024-12-30 |  | 14005.94 | 115807.09 | 101801.15 | 14005.94 | 0 | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | - | METROPOLITANA - GO |  | GO | -18.16 | -50.36 | Módulo
EQTL GO | TELECOM | Planejamento | 807.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | GO-2531708AUT3.S | PLANEJAMENTO - TELECOM - SE NOVO GAMA - 2024 | AUT | SE NOVO GAMA | 1,00 x REDUNDÂNCIA TELECOM |  | 2024-12-30 |  | 18620.9 | 122082.04 | 103461.14 | 18620.9 | 0 | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | - | LUZIÂNIA - GO |  | GO | -16.03 | -47.92 | Módulo | EXCLUIR
EQTL GO | TELECOM | Planejamento | 807.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | GO-2531708AUT3.T | PLANEJAMENTO - TELECOM - SE OLHOS DAGUA - 2024 | AUT | SE OLHOS DAGUA | 1,00 x REDUNDÂNCIA TELECOM |  | 2024-12-30 |  | 12054.21 | 109613.75 | 97559.54 | 12054.21 | 0 | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | - | ANÁPOLIS - GO |  | GO | -15.03 | -49.15 | Módulo
EQTL GO | TELECOM | Planejamento | 807.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | GO-2531708AUT3.U | PLANEJAMENTO - TELECOM - SE PALMEIRAS D - 2024 | AUT | SE PALMEIRAS D | 1,00 x REDUNDÂNCIA TELECOM |  | 2024-12-30 |  | 31630.65 | 152674.64 | 121043.99 | 31630.65 | 0 | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | - |  | PALMEIRAS DE GOIÁS | GO | -16.8 | -49.93 | Módulo
EQTL GO | TELECOM | Planejamento | 807.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | GO-2531708AUT3.V | PLANEJAMENTO - TELECOM - SE PLANALTINA D - 2024 | AUT | SE PLANALTINA D | 1,00 x REDUNDÂNCIA TELECOM |  | 2024-12-30 |  | 24878.7 | 141953.32 | 117074.62 | 24878.7 | 0 | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | - | FORMOSA - GO |  | GO | -15.46 | -47.61 | Módulo
EQTL GO | TELECOM | Planejamento | 807.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | GO-2531708AUT3.W | PLANEJAMENTO - TELECOM - SE PORTELANDIA - 2024 | AUT | SE PORTELANDIA | 1,00 x REDUNDÂNCIA TELECOM |  | 2024-12-30 |  | 25991.43 | 139409.81 | 113418.38 | 25991.43 | 0 | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | - | IPORÁ - GO |  | GO | -17.95 | -52.6 | Módulo
EQTL GO | TELECOM | Planejamento | 807.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | GO-2531708AUT3.X | PLANEJAMENTO - TELECOM - SE PORTEIRAO - 2024 | AUT | SE PORTEIRAO | 1,00 x REDUNDÂNCIA TELECOM |  | 2024-12-30 |  | 16615.04 | 121672.19 | 105057.15 | 16615.04 | 0 | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | - | RIO VERDE - GO |  | GO | -17.87 | -51.15 | Módulo
EQTL GO | TELECOM | Automação | 807.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | GO-2531708ASE3.Y | AUTOMAÇÃO - TELECOM - SE CALCILÂNDIA - 2024 | AUT | SE CALCILÂNDIA | 1,00 x REDUNDÂNCIA TELECOM |  | 2024-12-30 03:00 | 2025-07-24 | 0 | 15483.12 | 15483.12 | 0 | 0 | - | - | FINALIZAÇÃO | - | MONTES BELOS - GO | GOIÁS | GO | -15.9 | -499067366 | Indefinido
EQTL GO | TELECOM | Planejamento | 807.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | GO-2531708AUT3.Z | PLANEJAMENTO - TELECOM - SE VALPARAISO - 2024 | AUT | SE VALPARAISO | 1,00 x REDUNDÂNCIA TELECOM |  | 2024-12-30 |  | 34438.3 | 157697.43 | 123259.13 | 34438.3 | 0 | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | - | LUZIÂNIA - GO |  | GO | -16.07 | -47.97 | Módulo
EQTL GO | ENTRADA DE LINHA | Manutenção | 807.110.0313 | OBRAS ESTRUTURANTES DE CONFIABILIDADE | GO-2531308MOP0.B | MANUTENÇÃO - ENTRADA DE LINHA - SE GOIANÉSIA - 2025 | SE | SE GOIANÉSIA | 1,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 69kV + 1,00 x ENTRADA DE LINHA 69kV c/ DJ |  | 2025-12-31 03:00 | 2026-02-02 | 911350.36 | 911350.36 | 0 | 911350.36 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | ANÁPOLIS - GO |  | GO | -15.32 | -49.12 | Indefinido
EQTL GO | MELHORIA SE | Manutenção | 807.110.0313 | OBRAS ESTRUTURANTES DE CONFIABILIDADE | GO-2431308MOP0.A | MANUTENÇÃO - MELHORIA SE - SE MARA ROSA - 2025 | SE | SE MARA ROSA | 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 69kV c/ DJ + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 13,8kV c/ DJ + 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 69/13,8kV 10/12,5MVA - DYN1 + 1,00 x DESAT. DE TRANSFORMADOR DE FORÇA |  | 2025-12-31 03:00 | 2025-06-21 | 3746190.69 | 3768471.65 | 22280.96 | 3746190.69 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - | URUAÇU - GO |  | GO | -14.02 | -49.18 | Indefinido
EQTL GO | MELHORIA SE | Manutenção | 807.110.0313 | OBRAS ESTRUTURANTES DE CONFIABILIDADE | GO-2531308MOP0.A | MANUTENÇÃO - MELHORIA SE - SE CRISTIANÓPOLIS - 2025 | SE | SE CRISTIANÓPOLIS | 1,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 69kV + 2,00 x ENTRADA DE LINHA 69kV c/ DJ + 1,00 x INTERLIGAÇÃO DE BARRAS 69kV c/ DJ |  | 2025-12-31 03:00 | 2026-06-11 | 0 | 2012512.55 | 0 | 0 | 2012512.55 | - | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO |  |  | GO | -17.2 | -48.7 | Indefinido
EQTL GO | MELHORIA SE | Manutenção | 807.110.0313 | OBRAS ESTRUTURANTES DE CONFIABILIDADE | GO-2531308MOP0.C | MANUTENÇÃO - MELHORIA SE - SE ARENÓPOLIS - 2025 | SE | SE ARENÓPOLIS | 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 69kV c/ DJ + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 34,5kV c/ DJ + 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 69/34,5kV 10,0/12,5MVA - DYN1 + 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 34,5kV + 1,00 x MIG 69/34,5kV e MIG 69/13,8kV MÉDIA |  | 2025-12-31 03:00 | 2025-09-19 | 8151428.27 | 9861019.13 | 35256.05 | 8151428.27 | 1674334.81 | - | - | EXECUÇÃO | - | SUDOESTE - GO |  | GO | -16.53 | -50.37 | Indefinido
EQTL GO | MELHORIA SE | Manutenção | 807.110.0313 | OBRAS ESTRUTURANTES DE CONFIABILIDADE | GO-2531308MOP0.D | MANUTENÇÃO - MELHORIA SE - SE GOIATUBA - 2025 | SE | SE GOIATUBA | 1,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 69kV + 2,00 x ENTRADA DE LINHA 69kV c/ DJ + 1,00 x INTERLIGAÇÃO DE BARRAS 69kV c/ DJ |  | 2025-12-31 03:00 | 2026-02-11 | 1515348.98 | 1787492.59 | 17528.64 | 1515348.98 | 254614.97 | - | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | CENTRO - GO |  | GO | -16.68 | -49.26 | Indefinido
EQTL GO | MELHORIA SE | Manutenção | 807.110.0313 | OBRAS ESTRUTURANTES DE CONFIABILIDADE | GO-2531308MOP0.E | MANUTENÇÃO - MELHORIA SE - SE FLORES DE GOIÁS - 2025 | SE | SE FLORES DE GOIÁS | 1,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 138kV + 2,00 x ENTRADA DE LINHA 138kV c/ DJ + 1,00 x INTERLIGAÇÃO DE BARRAS 138kV c/ DJ |  | 2025-12-31 03:00 | 2026-06-11 | 0 | 1781823.55 | 15375.25 | 0 | 1766448.3 | - | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | CENTRO - GO |  | GO | -16.68 | -49.26 | Indefinido
EQTL GO | MELHORIA SE | Manutenção | 807.110.0313 | OBRAS ESTRUTURANTES DE CONFIABILIDADE | GO-2531308MOP0.G | MANUTENÇÃO - MELHORIA SE - SE NOVO GAMA - 2025 | SE | SE NOVO GAMA | 1,00 x INSTALAÇÃO DE CONJUNTO TP's 34,5kV + 1,00 x INSTALAÇÃO DE TSA 13,8kV | Instalação de TSA Trifásico | 2025-08-30 | 2026-04-24 | 0 | 87573.59 | 0 | 87573.59 | 0 | - | - | - | - | LUZIÂNIA - GO |  | GO | -16.03 | -47.92 | Conceitual
EQTL GO | MELHORIA SE | Manutenção | 807.110.0313 | OBRAS ESTRUTURANTES DE CONFIABILIDADE | GO-2531308MOP0.H | MANUTENÇÃO - MELHORIA SE - SE PORTO SÃO SIMÃO - 2025 | SE | SE PORTO SÃO SIMÃO | 1,00 x INSTALAÇÃO DE CONJUNTO TP's 34,5kV + 1,00 x INSTALAÇÃO DE TSA 13,8kV | INSTALAÇÃO TSA TRIFÁSICO | 2025-08-30 | 2026-04-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | RIO VERDE - GO |  | GO | -18.99 | -50.54 | Conceitual
EQTL GO | AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA | Cliente | 807.110.0308 | PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA | GO-2430808CAT0.D | CLIENTE - AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA - SE ALVORADA DO NORTE - 2025 | SE | SE ALVORADA DO NORTE | 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 69kV c/ DJ + 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 69/34,5kV 15/20MVA - DYN1 + 1,00 x INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE FORÇA ATÉ 40MVA + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 34,5kV c/ DJ + 2,00 x ENTRADA DE LINHA 34,5kV c/ DJ + 1,00 x INTERLIGAÇÃO DE BARRAS 34,5kV c/ DJ + 1,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 69kV + 4,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 34,5kV + 1,00 x MIG 69/34,5kV e MIG 69/13,8kV MÉDIA |  | 2025-10-10 03:00 | 2026-06-30 | 3954345.55 | 5255374.61 | 0 | 3954345.55 | 1301029.06 | - | - | EXECUÇÃO | - | FORMOSA - GO |  | GO | -14.48 | -46.49 | Indefinido
EQTL GO | AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA | Cliente | 807.110.0308 | PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA | GO-2430808CAT0.G | CLIENTE - AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA - SE CACHOEIRA DOURADA - 2025 | SE | SE CACHOEIRA DOURADA | 1,00 x SUBST. DE TRANSFORMADOR DE FORÇA + 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 69/13,8kV 15,0/20MVA - DYN1 + 1,00 x SUBST. DE CONJUNTO TCs 34,5kV + 1,00 x SUBST. DE CONJUNTO TCs 69kV |  | 2025-01-25 03:00 | 2025-08-03 | 7917674.8 | 10544562 | 32340.1 | 7917674.8 | 2594547.1 | - | - | EXECUÇÃO | - |  |  | GO | -18.48 | -49.49 | Indefinido
EQTL GO | AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA | Cliente | 807.110.0308 | PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA | GO-2430808CAT0.I | CLIENTE - AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA - SE GUAPÓ - 2024 | SE | SE GUAPÓ | 1,00 x SUBST. DE TRANSFORMADOR DE FORÇA + 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 69/34,5kV 15/20MVA - DYN1 + 1,00 x SUBST. DE CONJUNTO TCs 34,5kV + 1,00 x SUBST. DE CONJUNTO TCs 69kV |  | 2024-11-24 03:00 | 2025-03-28 | 2385139.63 | 2403422.15 | 18282.52 | 2385139.63 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - | METROPOLITANA - GO |  | GO | -16.83 | -49.55 | Indefinido
EQTL GO | AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA | Cliente | 807.110.0308 | PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA | GO-2530808CAT0.1 | CLIENTE - AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA - SE ARUANÃ-T - 2025 | SE | SE ARUANÃ-T | 1,00 x SUBST. DE TRANSFORMADOR DE FORÇA + 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 69/34,5kV 20/26,6MVA - DYN1 + 1,00 x RETROFIT INFRA. SE MÉDIO/PEQUENO PORTE |  | 2025-09-18 03:00 | 2026-01-17 | 3895135.99 | 4203021.25 | 0 | 3895135.99 | 307885.26 | - | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | MONTES BELOS - GO | ARUANÃ | GO | -14.94 | -51.08 | Indefinido
EQTL GO | AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA | Cliente | 807.110.0308 | PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA | GO-2530808CAT0.3 | CLIENTE - AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA - SE COCALZINHO - 2026 | SE | SE COCALZINHO | 1,00 x SUBST. DE TRANSFORMADOR DE FORÇA + 1,00 x RETROFIT INFRA. SE MÉDIO/PEQUENO PORTE + 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 69/13,8kV 15,0/20MVA - DYN1 |  | 2026-01-17 03:00 | 2026-05-02 | 5108.84 | 3765322 | 0 | 5108.84 | 3760213.16 | - | - | ETAPA PRELIMINAR | EXECUÇÃO |  | COCALZINHO DE GOIÁS | GO | -16 | -48 | Indefinido
EQTL GO | AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA | Cliente | 807.110.0308 | PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA | GO-2530808CAT0.7 | CLIENTE - AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA - SE BELA VISTA - 2025 | SE | SE BELA VISTA | 2,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 138kV + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 138kV c/ DJ + 1,00 x INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE FORÇA ATÉ 40MVA + 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 138/34,5kV 30/40MVA - DYN1 + 1,00 x TRANSFORMADOR DE SERVIÇO AUXILIAR 34,5kV + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 34,5kV c/ DJ + 1,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 34,5kV + 5,00 x ENTRADA DE LINHA 34,5kV c/ DJ + 2,00 x CONEXÃO DE BANCO DE CAPACITOR 34,5kV c/ DJ + 2,00 x BANCO DE CAPACITOR 3,6MVAr - 34,5kV + 1,00 x INTERLIGAÇÃO DE BARRAS 34,5kV c/ DJ + 1,00 x MIG 34,5/13,8kV MÉDIA + 1,00 x DESAT. INFRAESTRUTURA GERAL GRANDE + 1,00 x DESAT. DE TRANSFORMADOR DE FORÇA + 1,00 x DESAT. BARRAMENTO 69/138kV + 5,00 x DESATIVAÇÃO DISJUNTOR OU RELIGADOR ATÉ 34,5kV + 1,00 x DESATIVAÇÃO DE TSA + 1,00 x DESATIVAÇÃO DISJUNTOR 69/138kV + 5,00 x DESAT. BARRAMENTO ATÉ 34,5kV |  | 2025-12-30 03:00 | 2026-06-03 | 5855667.42 | 11190805.21 | 0 | 5855667.42 | 5335137.79 | - | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | METROPOLITANA - GO |  | GO | -16.97 | -49.97 | Indefinido
EQTL GO | AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA | Cliente | 807.110.0308 | PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA | GO-2530808CAT0.9 | CLIENTE - AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA - SE CAMPO ALEGRE DE GOIÁS - 2026 | SE | SE CAMPO ALEGRE DE GOIÁS | 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 69kV c/ DJ + 1,00 x INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE FORÇA ATÉ 15MVA + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 34,5kV c/ DJ + 2,00 x ENTRADA DE LINHA 34,5kV c/ DJ + 1,00 x INTERLIGAÇÃO DE BARRAS 34,5kV c/ DJ + 1,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 69kV + 1,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 34,5kV + 1,00 x MIG 69/34,5kV e MIG 69/13,8kV MÉDIA + 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 69/13,8kV 20,0/26,6MVA - DYN1 |  | 2026-05-30 03:00 | 2026-03-20 | 3473375.36 | 5630358.65 | 0 | 3473375.36 | 2156983.29 | - | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | MORRINHOS - GO |  | GO | -17.64 | -47.78 | Conceitual
EQTL GO | AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA | Cliente | 807.110.0308 | PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA | GO-2530808CAT0.A | CLIENTE - AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA - SE MARA ROSA - 2025 | SE | SE MARA ROSA | 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 69kV c/ DJ + 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 69/34,5kV 15/20MVA - DYN1 + 1,00 x INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE FORÇA ATÉ 40MVA + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 34,5kV c/ DJ + 2,00 x ENTRADA DE LINHA 34,5kV c/ DJ + 1,00 x INTERLIGAÇÃO DE BARRAS 34,5kV c/ DJ + 1,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 69kV + 2,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 34,5kV + 1,00 x MIG 69/34,5kV e MIG 69/13,8kV MÉDIA |  | 2025-12-18 03:00 | 2026-02-08 | 7724027.17 | 10177501.27 | 0 | 7724027.17 | 2453474.1 | - | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | URUAÇU - GO |  | GO | -14.02 | -49.18 | Indefinido
EQTL GO | AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA | Cliente | 807.110.0308 | PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA | GO-2530808CAT0.C | CLIENTE - AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA - SE URUAÇU - 2026 | SE | SE URUAÇU | 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 69kV c/ DJ + 1,00 x INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE FORÇA ATÉ 40MVA + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 34,5kV c/ DJ + 2,00 x ENTRADA DE LINHA 34,5kV c/ DJ + 1,00 x INTERLIGAÇÃO DE BARRAS 34,5kV c/ DJ + 1,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 69kV + 1,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 34,5kV + 1,00 x MIG 69/34,5kV e MIG 69/13,8kV MÉDIA + 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 69/34,5kV 20/26,6MVA - DYN1 |  | 2026-04-19 03:00 | 2026-03-20 | 6403844.56 | 8635585 | 0 | 6403844.56 | 2231740.44 | - | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | NORDESTE - GO |  | GO | -13.4 | -46.32 | Conceitual
EQTL GO | AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA | Cliente | 807.110.0308 | PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA | GO-2530808CAT0.D | CLIENTE - AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA - SE RIO CLARO - 2025 | SE | SE RIO CLARO | 3,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 138kV + 1,00 x ENTRADA DE LINHA 138kV c/ DJ + 1,00 x INTERLIGAÇÃO DE BARRAS 138kV c/ DJ + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 138kV c/ DJ + 1,00 x INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE FORÇA ATÉ 40MVA + 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 138/69/13,8kV 30/40MVA - YNYN0D1 + 1,00 x MIG 138/69/34,5/13,8kV MÉDIA + 2,00 x CONEXÃO DE TRAFO 69kV c/ DJ + 1,00 x INTERLIGAÇÃO DE BARRAS 69kV c/ DJ + 4,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 69kV + 1,00 x ENTRADA DE LINHA 69kV c/ DJ |  | 2025-07-27 03:00 | 2025-11-25 | 8567911.96 | 8567911.96 | 0 | 8567911.96 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - |  | RIO CLARO | GO | -17.68 | -52.58 | Indefinido
EQTL GO | AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA | Cliente | 807.110.0308 | PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA | GO-2530808CAT0.E | CLIENTE - AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA - SE NERÓPOLIS - 2025 | SE | SE NERÓPOLIS | 2,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 69kV + 1,00 x INTERLIGAÇÃO DE BARRAS 69kV c/ DJ + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 69kV c/ DJ + 1,00 x INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE FORÇA ATÉ 40MVA + 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 69/34,5kV 15/20MVA - DYN1 + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 34,5kV c/ DJ + 1,00 x INTERLIGAÇÃO DE BARRAS 34,5kV c/ DJ + 1,00 x ENTRADA DE LINHA 34,5kV c/ DJ |  | 2025-08-30 03:00 | 2026-01-09 | 7702102.2 | 10126557.47 | 19847.11 | 7702102.2 | 2404608.16 | - | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | METROPOLITANA - GO |  | GO | -16.41 | -49.22 | Indefinido
EQTL GO | AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA | Cliente | 807.110.0308 | PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA | GO-2530808CAT0.F | CLIENTE - AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA - SE PORANGATU - 2025 | SE | SE PORANGATU | 3,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 138kV + 1,00 x ENTRADA DE LINHA 138kV c/ DJ + 1,00 x INTERLIGAÇÃO DE BARRAS 138kV c/ DJ + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 138kV c/ DJ + 1,00 x INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE FORÇA ATÉ 40MVA + 1,00 x MIG 138/34,5kV e MIG 138/13,8kV GRANDE + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 34,5kV c/ DJ + 1,00 x INTERLIGAÇÃO DE BARRAS 34,5kV c/ DJ + 4,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 34,5kV + 1,00 x ENTRADA DE LINHA 34,5kV c/ DJ + 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 138/34,5kV 30/40MVA - DYN1 | SS 155770755 - JADE ENERGIA FOTOVOLTAICA | 2025-05-28 03:00 | 2026-01-08 | 10087291.62 | 16444872.64 | 94935.91 | 10087291.62 | 6262645.11 | - | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | URUAÇU - GO |  | GO | -13.43 | -49.15 | Conceitual
EQTL GO | AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA | Cliente | 807.110.0308 | PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA | GO-2530808CAT0.G | CLIENTE - AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA - SE MONTIVIDIU - 2025 | SE | SE MONTIVIDIU | 2,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 69kV + 1,00 x INTERLIGAÇÃO DE BARRAS 69kV c/ DJ + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 69kV c/ DJ + 1,00 x INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE FORÇA ATÉ 40MVA + 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 69/34,5kV 15/20MVA - DYN1 + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 34,5kV c/ DJ + 1,00 x INTERLIGAÇÃO DE BARRAS 34,5kV c/ DJ + 3,00 x ENTRADA DE LINHA 34,5kV c/ DJ |  | 2025-07-27 03:00 | 2025-07-09 | 4297841.42 | 5209764.45 | 20148.01 | 4297841.42 | 891775.02 | - | - | EXECUÇÃO | - |  |  | GO | -17.44 | -51.17 | Indefinido
EQTL GO | AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA | Cliente | 807.110.0308 | PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA | GO-2530808CAT0.H | CLIENTE - AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA - SE ITIQUIRA - 2025 | SE | SE ITIQUIRA | 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 138kV c/ DJ + 1,00 x INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE FORÇA ATÉ 40MVA + 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 138/34,5kV 25/33,3MVA - DYN1 + 1,00 x MIG 138/34,5kV e MIG 138/13,8kV GRANDE + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 34,5kV c/ DJ + 1,00 x INTERLIGAÇÃO DE BARRAS 34,5kV c/ DJ + 2,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 34,5kV + 2,00 x ENTRADA DE LINHA 34,5kV c/ DJ |  | 2025-07-27 03:00 | 2025-12-10 | 7047045.55 | 7106790.14 | 24598.55 | 7047045.55 | 35146.04 | - | - | EXECUÇÃO | - | FORMOSA - GO |  | GO | -15.54 | -47.33 | Indefinido
EQTL GO | AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA | Cliente | 807.110.0308 | PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA | GO-2530808CAT0.I | CLIENTE - AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA - SE PIRACANJUBA - 2025 | SE | SE PIRACANJUBA | 1,00 x SUBST. DE TRANSFORMADOR DE FORÇA + 1,00 x MIG 69/34,5kV e MIG 69/13,8kV PEQUENO + 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 69/34,5kV 10,0/12,5MVA - DYN1 | SS 144879152 - CONSÓRCIO UFV CEDRO | 2025-05-29 03:00 | 2025-09-10 | 7860745.8 | 7860745.8 | 0 | 7860745.8 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - |  | PIRACANJUBA | GO | -17.3 | -49.5 | Conceitual
EQTL GO | AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA | Cliente | 807.110.0308 | PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA | GO-2530808CAT0.K | CLIENTE - AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA - SE MATRINCHÃ - 2025 | SE | SE MATRINCHÃ | 1,00 x SUBST. DE TRANSFORMADOR DE FORÇA + 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 69/34,5kV 20/26,6MVA - DYN1 + 1,00 x RETROFIT INFRA. SE MÉDIO/PEQUENO PORTE |  | 2025-10-19 03:00 | 2025-11-17 | 4826818.77 | 4826818.77 | 0 | 4826818.77 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - | MONTES BELOS - GO |  | GO | -15.44 | -50.75 | Indefinido
EQTL GO | AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA | Cliente | 807.110.0308 | PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA | GO-2530808CAT0.L | CLIENTE - AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA - SE GOIATUBA - 2025 | SE | SE GOIATUBA | 1,00 x SUBST. DE TRANSFORMADOR DE FORÇA + 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 69/34,5kV 20/26,6MVA - DYN1 + 1,00 x RETROFIT INFRA. SE MÉDIO/PEQUENO PORTE |  | 2025-08-08 03:00 | 2026-02-03 | 4469458.87 | 4915995 | 0 | 4469458.87 | 446536.13 | - | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | CENTRO - GO |  | GO | -16.68 | -49.26 | Indefinido
EQTL GO | AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA | Cliente | 807.110.0308 | PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA | GO-2530808CAT0.O | CLIENTE - AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA - SE GOIANÉSIA - 2025 | SE | SE GOIANÉSIA | 1,00 x INTERLIGAÇÃO DE BARRAS 69kV c/ DJ + 2,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 69kV + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 69kV c/ DJ + 1,00 x INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE FORÇA ATÉ 40MVA + 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 69/13,8kV 15,0/20MVA - DYN1 + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 13,8kV c/ DJ + 1,00 x INTERLIGAÇÃO DE BARRAS 13,8kV c/ DJ + 5,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ |  | 2025-06-18 03:00 | 2026-03-07 | 7626956.99 | 9702421 | 0 | 7626956.99 | 2075464.01 | - | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | ANÁPOLIS - GO |  | GO | -15.32 | -49.12 | Indefinido
EQTL GO | AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA | Cliente | 807.110.0308 | PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA | GO-2530808CAT0.P | CLIENTE - AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA - SE PADRE BERNARDO - 2026 | SE | SE PADRE BERNARDO | 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 69kV c/ DJ + 1,00 x INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE FORÇA ATÉ 40MVA + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 34,5kV c/ DJ + 2,00 x ENTRADA DE LINHA 34,5kV c/ DJ + 1,00 x INTERLIGAÇÃO DE BARRAS 34,5kV c/ DJ + 1,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 69kV + 4,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 34,5kV + 1,00 x MIG 69/34,5kV e MIG 69/13,8kV MÉDIA + 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 69/34,5kV 20/26,6MVA - DYN1 | SS 148218301 - CONSÓRIO EMPRESARIAL RIO MINAS | 2026-05-14 03:00 | 2026-04-20 | 4503930.12 | 8321297.99 | 0 | 4503930.12 | 3817367.87 | - | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO |  |  | GO | -15.35 | -48.51 | Conceitual
EQTL GO | AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA | Cliente | 807.110.0308 | PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA | GO-2530808CAT0.W | CLIENTE - AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA - SE SERRA DE CALDAS - 2025 | SE | SE SERRA DE CALDAS | 1,00 x INTERLIGAÇÃO DE BARRAS 138kV c/ DJ + 2,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 138kV + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 138kV c/ DJ + 1,00 x INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE FORÇA ATÉ 40MVA + 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 138/34,5kV 25/33,3MVA - DYN1 + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 34,5kV c/ DJ + 1,00 x INTERLIGAÇÃO DE BARRAS 34,5kV c/ DJ + 5,00 x ENTRADA DE LINHA 34,5kV c/ DJ |  | 2025-01-28 03:00 | 2026-04-01 | 40263.97 | 10084428.38 | 0 | 40263.97 | 10044164.41 | - | - | ETAPA PRELIMINAR | EXECUÇÃO | NORDESTE - GO |  | GO | -14.1 | -46.63 | Indefinido
EQTL GO | AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA | Cliente | 807.110.0308 | PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA | GO-2530808CAT0.X | CLIENTE - AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA - SE JUSSARA - 2026 | SE | SE JUSSARA | 1,00 x SUBST. DE TRANSFORMADOR DE FORÇA + 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 69/34,5kV 20/26,6MVA - DYN1 + 1,00 x RETROFIT INFRA. SE MÉDIO/PEQUENO PORTE |  | 2026-01-15 03:00 | 2026-03-02 | 4551969.39 | 5128508.1 | 0 | 4551969.39 | 576538.71 | - | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | MONTES BELOS - GO |  | GO | -15.87 | -50.87 | Indefinido
EQTL GO | AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA | Cliente | 807.110.0308 | PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA | GO-2530808CAT0.Y | CLIENTE - AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA - SE ALEXANIA T - 2026 | SE | SE ALEXANIA T | 1,00 x INTERLIGAÇÃO DE BARRAS 69kV c/ DJ + 2,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 69kV + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 69kV c/ DJ + 1,00 x INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE FORÇA ATÉ 40MVA + 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 69/34,5kV 15/20MVA - DYN1 + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 34,5kV c/ DJ + 1,00 x INTERLIGAÇÃO DE BARRAS 34,5kV c/ DJ + 1,00 x ENTRADA DE LINHA 34,5kV c/ DJ |  | 2026-01-01 03:00 | 2026-04-08 | 1627793.09 | 9984822.25 | 0 | 1627793.09 | 8357029.16 | - | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | SUL - GO |  | GO | -18.42 | -49.22 | Indefinido
EQTL GO | AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA | Cliente | 807.110.0308 | PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA | GO-2530808CAT0.Z | CLIENTE - AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA - SE PALMEIRAS - 2025 | SE | SE PALMEIRAS | 1,00 x SUBST. DE TRANSFORMADOR DE FORÇA + 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 69/34,5kV 20/26,6MVA - DYN1 + 1,00 x RETROFIT INFRA. SE MÉDIO/PEQUENO PORTE |  | 2025-11-06 03:00 | 2026-01-09 | 3948176.11 | 4203021.25 | 0 | 3948176.11 | 254845.14 | - | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | MONTES BELOS - GO |  | GO | -16.8 | -50.48 | Indefinido
EQTL GO | AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA | Cliente | 807.110.0308 | PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA | GO-2530808CAT1.B | CLIENTE - AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA - SE FIRMINÓPOLIS - 2026 | SE | SE FIRMINÓPOLIS | 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 138kV c/ DJ + 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 138/34,5kV 30/40MVA - DYN1 + 1,00 x INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE FORÇA ATÉ 40MVA + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 34,5kV c/ DJ + 2,00 x ENTRADA DE LINHA 34,5kV c/ DJ + 1,00 x INTERLIGAÇÃO DE BARRAS 34,5kV c/ DJ + 1,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 138kV + 1,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 34,5kV + 1,00 x MIG 138/34,5kV e MIG 138/13,8kV MÉDIA |  | 2026-07-23 03:00 | 2026-06-18 | 3294919.24 | 8207426.82 | 0 | 3294919.24 | 4912507.58 | - | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | IPORÁ - GO |  | GO | -16.58 | -50.31 | Indefinido
EQTL GO | AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA | Cliente | 807.110.0308 | PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA | GO-2530808CAT1.E | CLIENTE - AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA - SE GOIANÉSIA - 2026 | SE | SE GOIANÉSIA | 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 69kV c/ DJ + 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 69/34,5kV 15/20MVA - DYN1 + 1,00 x INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE FORÇA ATÉ 40MVA + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 34,5kV c/ DJ + 2,00 x ENTRADA DE LINHA 34,5kV c/ DJ + 1,00 x INTERLIGAÇÃO DE BARRAS 34,5kV c/ DJ + 1,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 69kV + 4,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 34,5kV + 1,00 x MIG 69/34,5kV e MIG 69/13,8kV MÉDIA |  | 2026-04-28 03:00 | 2026-04-11 | 3269107.9 | 7965778.42 | 0 | 3269107.9 | 4696670.52 | - | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | ANÁPOLIS - GO |  | GO | -15.32 | -49.12 | Indefinido
EQTL GO | AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA | Cliente | 807.110.0308 | PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA | GO-2530808CAT1.K | CLIENTE - AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA - QUIRINÓPOLIS - 2026 | SE | SE QUIRINÓPOLIS | 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 138kV c/ DJ + 1,00 x INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE FORÇA ATÉ 40MVA + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 13,8kV c/ DJ + 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 138/34,5kV 25/33,3MVA - DYN1 | SS 177958966 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS | 2026-08-15 | 2026-10-19 | 0 | 6697179.48 | 0 | 0 | 6697179.48 | - | - | - | EXECUÇÃO |  |  |  | -184482 | -504466 | Conceitual
EQTL GO | AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA | Cliente | 807.110.0308 | PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA | GO-2530808CAT1.L | CLIENTE - AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA - SE CAIAPÔNIA - 2026 | SE | SE CAIAPÔNIA | 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 69/34,5kV 15/20MVA - DYN1 + 1,00 x INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE FORÇA ATÉ 40MVA | OC5741597546 - CONSORCIO HY BRAZIL | 2026-01-01 | 2026-09-03 | 0 | 2825692.87 | 0 | 0 | 2825692.87 | - | - | ETAPA PRELIMINAR | EXECUÇÃO | IPORÁ - GO |  | GO | -16.96 | -51.81 | Conceitual
EQTL GO | AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA | Cliente | 807.110.0308 | PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA | GO-2530808CAT1.M | CLIENTE - AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA - SE NOVA CRIXÁS - 2026 | SE | SE NOVA CRIXÁS | 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 69/34,5kV 20/26,6MVA - DYN1 + 1,00 x INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE FORÇA ATÉ 40MVA + 1,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ | SS 172263761 - LUIS FERNANDO BENAGLIA DE OLIVEIRA | 2026-05-06 | 2026-10-03 | 0 | 3363788.14 | 0 | 0 | 3363788.14 | - | - | ETAPA PRELIMINAR | EXECUÇÃO |  |  | GO | -14.1 | -50.34 | Conceitual
EQTL GO | AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA | Cliente | 807.110.0308 | PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA | GO-2530808CAT1.N | CLIENTE - AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA - SE PAMPLONA - 2025 | SE | SE PAMPLONA | 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 138/34,5kV 25/33,3MVA - DYN1 + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 138kV c/ DJ + 1,00 x INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE FORÇA ATÉ 40MVA + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 34,5kV c/ DJ + 1,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 138kV + 1,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 34,5kV + 1,00 x ENTRADA DE LINHA 34,5kV c/ DJ + 1,00 x INTERLIGAÇÃO DE BARRAS BPT 34,5kV c/ DJ + 1,00 x MIG 138/34,5kV e MIG 138/13,8kV GRANDE |  | 2025-09-19 | 2027-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |  | PAMPLONA | GO | -16.77 | -47.61 | Conceitual
EQTL GO | AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA | Cliente | 807.110.0308 | PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA | GO-2530808CAT1.T | CLIENTE - AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA - SE ITAPACI - 2027 | SE | SE ITAPACI | 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 69/34,5kV 20/26,6MVA - DYN1 + 1,00 x SUBST. DE TRANSFORMADOR DE FORÇA + 0,10 x MIG 69/34,5kV e MIG 69/13,8kV PEQUENO + 1,00 x ENTRADA DE LINHA 34,5kV c/ DJ + 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 34,5kV | CC_10037084842_CONTRATO_174337598_UFV AXS ENERGIA UFV GOIAS SPE | 2027-01-11 | 2027-03-21 | 0 | 4332607.56 | 0 | 433260.78 | 3899346.78 | - | - | - | - | URUAÇU - GO |  | GO | -14.95 | -49.53 | Preliminar
EQTL GO | AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA | Cliente | 807.110.0308 | PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA | GO-2630808CAT0.A | CLIENTE - AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA - SE IACIARA - 2026 | SE | SE IACIARA | 1,00 x ENTRADA DE LINHA 138kV c/ DJ + 3,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 138kV + 1,00 x INTERLIGAÇÃO DE BARRAS 138kV c/ DJ + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 138kV c/ DJ + 1,00 x INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE FORÇA ATÉ 40MVA + 2,00 x CONEXÃO DE TRAFO 69kV c/ DJ + 4,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 69kV + 1,00 x INTERLIGAÇÃO DE BARRAS 69kV c/ DJ + 1,00 x ENTRADA DE LINHA 69kV c/ DJ + 1,00 x MIG 138/69/34,5/13,8kV MÉDIA + 1,00 x AUTOTRANSFORMADOR 138/69KV 50MVA Y-Yn |  | 2026-11-09 03:00 | 2026-10-22 | 88870.06 | 10272421.58 | 0 | 88870.06 | 10183551.52 | - | - | ETAPA PRELIMINAR | EXECUÇÃO | NORDESTE - GO |  | GO | -14.1 | -46.63 | Indefinido
EQTL GO | AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA | Cliente | 807.110.0308 | PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA | GO-2630808CAT0.B | CLIENTE - AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA - SE EDÉIA - 2026 | SE | SE EDÉIA | 1,00 x SUBST. DE TRANSFORMADOR DE FORÇA + 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 69/34,5kV 20/26,6MVA - DYN1 + 1,00 x RETROFIT INFRA. SE MÉDIO/PEQUENO PORTE |  | 2026-01-21 03:00 | 2026-07-02 | 7743.86 | 3773062.08 | 0 | 7743.86 | 3765318.22 | - | - | ETAPA PRELIMINAR | EXECUÇÃO | MORRINHOS - GO |  | GO | -17.34 | -49.93 | Indefinido
EQTL GO | AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA | Cliente | 807.110.0308 | PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA | GO-2630808CAT0.C | CLIENTE - AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA - SE BARRO ALTO - 2026 | SE | SE BARRO ALTO | 1,00 x SUBST. DE TRANSFORMADOR DE FORÇA + 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 69/34,5kV 10,0/12,5MVA - DYN1 + 1,00 x RETROFIT INFRA. SE MÉDIO/PEQUENO PORTE |  | 2026-04-09 03:00 | 2027-01-02 | 0 | 3492860.68 | 0 | 0 | 3492860.68 | - | - | ETAPA PRELIMINAR | EXECUÇÃO |  | BARRO ALTO | GO | -16 | -48 | Indefinido
EQTL GO | AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA | Cliente | 807.110.0308 | PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA | GO-2630808CAT0.D | CLIENTE - AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA - SE CEZARINA - 2026 | SE | SE CEZARINA | 1,00 x SUBST. DE TRANSFORMADOR DE FORÇA + 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 69/34,5kV 20/26,6MVA - DYN1 + 1,00 x RETROFIT INFRA. SE MÉDIO/PEQUENO PORTE | OC21385793506 - RUBENS SOBRRINHO RODRIGUES | 2026-03-14 03:00 | 2026-09-01 | 0 | 3733091.18 | 0 | 0 | 3733091.18 | - | - | ETAPA PRELIMINAR | EXECUÇÃO |  | CEZARINA | GO | -16 | -48 | Indefinido
EQTL GO | AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA | Cliente | 807.110.0308 | PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA | GO-2630808CAT0.G | CLIENTE - AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA - SE ACREÚNA - 2026 | SE | SE ACREÚNA | 1,00 x SUBST. DE TRANSFORMADOR DE FORÇA + 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 69/34,5kV 20/26,6MVA - DYN1 + 1,00 x RETROFIT INFRA. SE MÉDIO/PEQUENO PORTE |  | 2026-03-13 03:00 | 2026-11-01 | 0 | 3989384 | 0 | 0 | 3989384 | - | - | ETAPA PRELIMINAR | EXECUÇÃO | SUL - GO |  | GO | -17.8 | -50.93 | Conceitual
EQTL GO | AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA | Cliente | 807.110.0308 | PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA | GO-2630808CAT0.I | CLIENTE - AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA - SE MORRINHOS - 2026 | SE | SE MORRINHOS | 1,00 x SUBST. DE TRANSFORMADOR DE FORÇA + 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 69/34,5kV 20/26,6MVA - DYN1 |  | 2026-06-30 | 2026-06-07 | 14769.4 | 6174150.04 | 0 | 14769.4 | 6159380.64 | - | - | - | - | MORRINHOS - GO |  | GO | -17.73 | -49.1 | Indefinido
EQTL GO | AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÃO | Cliente | 807.110.0308 | PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA | GO-2430808CAT0.B | CLIENTE - AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÃO - SE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA - 2025 | SE | SE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA | 1,00 x REATOR 5MVAr - 69kV + 1,00 x CONEXÃO DE REATOR 69kV c/ DJ + 1,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 69kV |  | 2025-10-18 03:00 | 2025-07-31 | 2827684.25 | 2841677.56 | 13993.31 | 2827684.25 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - | SUDOESTE - GO |  | GO | -16.58 | -50.31 | Indefinido
EQTL GO | AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÃO | Cliente | 807.110.0308 | PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA | GO-2530808CAT1.P | CLIENTE - AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÃO - SE URUAÇU - 2026 | SE | SE URUAÇU | 1,00 x ENTRADA DE LINHA 69kV c/ DJ + 2,00 x CONEXÃO DE BANCO DE CAPACITOR 69kV c/ DJ + 2,00 x BANCO DE CAPACITOR 5,0MVAr - 69kV |  | 2026-12-31 | 2026-06-18 | 0 | 4387763.96 | 0 | 0 | 4387763.96 | - | - | - | - | URUAÇU - GO |  | GO | -14.53 | -49.14 | Conceitual
EQTL GO | AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÃO | Cliente | 807.110.0308 | PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA | GO-2530808CAT1.Q | CLIENTE - AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÃO - SE FIRMINÓPOLIS - 2026 | SE | SE FIRMINÓPOLIS | 1,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ | CC 10037334547- CONTRATO 158110823 - ASSOCIACAO ANDORINHAS ENERGIA SOLAR | 2026-06-18 | 2026-07-08 | 0 | 717190.08 | 0 | 143438.02 | 573752.06 | - | - | - | - | IPORÁ - GO |  | GO | -16.58 | -50.31 | Preliminar
EQTL GO | AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÃO | Cliente | 807.110.0308 | PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA | GO-2530808CAT1.S | CLIENTE - AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÃO - SE GOIATUBA - 2025 | SE | SE GOIATUBA | 1,00 x ENTRADA DE LINHA 34,5kV c/ DJ + 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 34,5kV + 0,10 x MIG 34,5/13,8kV PEQUENO | CC_169665271_CONTRATO_10037071236_UFV AXS ENERGIA | 2025-12-28 | 2026-07-08 | 0 | 931965.07 | 0 | 186393.01 | 745572.06 | - | - | - | - | CENTRO - GO |  | GO | -16.68 | -49.26 | Preliminar
EQTL GO | BANCO DE CAPACITORES | Cliente | 807.110.0308 | PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA | GO-2430808CAT0.H | CLIENTE - BANCO DE CAPACITORES - SE URUTAÍ - 2024 | SE | SE URUTAÍ | 1,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 13,8kV + 1,00 x CONEXÃO DE BANCO DE CAPACITOR 13,8kV c/ DJ + 1,00 x BANCO DE CAPACITOR 1,8MVAr - 13,8kV |  | 2024-12-30 03:00 | 2025-08-31 | 974154.12 | 1002825.88 | 28671.76 | 974154.12 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - |  |  | GO | -17.46 | -48.2 | Indefinido
EQTL GO | BANCO DE CAPACITORES | Cliente | 807.110.0308 | PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA | GO-2430808CAT0.L | CLIENTE - BANCO DE CAPACITORES - SE MOZARLÂNDIA T - 2024 | SE | SE MOZARLÂNDIA T | 1,00 x BANCO DE CAPACITOR 3,6MVAr - 34,5kV + 1,00 x CONEXÃO DE BANCO DE CAPACITOR 34,5kV c/ DJ + 1,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 34,5kV |  | 2024-11-24 03:00 | 2025-04-26 | 1300000 | 1300000 | 0 | 1300000 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - |  | MOZARLÂNDIA | GO | -14.75 | -50.57 | Indefinido
EQTL GO | BANCO DE CAPACITORES | Cliente | 807.110.0308 | PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA | GO-2530808CAT0.4 | CLIENTE - BANCO DE CAPACITORES - SE PORANGATU - 2026 | SE | SE PORANGATU | 3,00 x BANCO DE CAPACITOR 5,0MVAr - 138kV + 3,00 x CONEXÃO DE BANCO DE CAPACITOR 138kV c/ DJ + 4,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 138kV |  | 2026-02-23 03:00 | 2026-02-02 | 10266614.31 | 15755910.43 | 0 | 10266614.31 | 5489296.12 | - | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | URUAÇU - GO |  | GO | -13.43 | -49.15 | Indefinido
EQTL GO | BANCO DE CAPACITORES | Cliente | 807.110.0308 | PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA | GO-2530808CAT0.B | CLIENTE - BANCO DE CAPACITORES - SE NOVA CRIXÁS - 2024 | SE | SE NOVA CRIXÁS | 1,00 x BANCO DE CAPACITOR 5,0MVAr - 69kV + 1,00 x CONEXÃO DE BANCO DE CAPACITOR 69kV c/ DJ + 1,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 69kV |  | 2024-09-06 03:00 | 2025-05-14 | 2072823.7 | 2418048.76 | 13972.46 | 2072823.7 | 331252.6 | - | - | EXECUÇÃO | - |  |  | GO | -14.1 | -50.34 | Indefinido
EQTL GO | BANCO DE CAPACITORES | Cliente | 807.110.0308 | PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA | GO-2530808CAT1.D | CLIENTE - BANCO DE CAPACITORES - SE URUAÇU - 2026 | SE | SE URUAÇU | 1,00 x BANCO DE CAPACITOR 3,6MVAr - 34,5kV + 1,00 x CONEXÃO DE BANCO DE CAPACITOR 34,5kV c/ DJ + 1,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 34,5kV | SS - 172530054 ESPEDITA IZABEL DE JESUS | 2026-05-15 03:00 | 2026-03-31 | 6793.25 | 1396415.66 | 0 | 6793.25 | 1389622.41 | - | - | ETAPA PRELIMINAR | EXECUÇÃO | NORDESTE - GO |  | GO | -13.4 | -46.32 | Indefinido
EQTL GO | BANCO DE CAPACITORES | Cliente | 807.110.0308 | PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA | GO-2630808CAT0.J | CLIENTE - BANCO DE CAPACITORES - SE RIO CLARO - 2026 | SE | SE RIO CLARO | 1,00 x CONEXÃO DE BANCO DE CAPACITOR 69kV c/ DJ + 2,00 x BANCO DE CAPACITOR 5,0MVAr - 69kV |  | 2026-03-01 | 2026-02-27 | 0 | 1530870.36 | 0 | 0 | 1530870.36 | - | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO |  | RIO CLARO | GO | -17.68 | -52.58 | Projeto Básico
EQTL GO | BAY | Cliente | 807.110.0308 | PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA | GO-2430808CAT0.C | CLIENTE - BAY - SE GOIÁS - 2025 | SE | SE GOIÁS | 1,00 x ENTRADA DE LINHA 34,5kV c/ DJ + 1,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 34,5kV |  | 2025-04-04 03:00 | 2025-04-04 | 676112.73 | 679461.89 | 3349.16 | 676112.73 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - |  |  | GO | -16.68 | -49.26 | Indefinido
EQTL GO | BAY | Cliente | 807.110.0308 | PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA | GO-2430808CAT0.E | CLIENTE - BAY - SE TRÊS RANCHOS - 2025 | SE | SE TRÊS RANCHOS | 1,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 34,5kV + 1,00 x ENTRADA DE LINHA 34,5kV c/ DJ |  | 2025-08-11 03:00 | 2025-03-22 | 749457.57 | 749457.57 | 0 | 749457.57 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - |  |  | GO | -18.35 | -47.78 | Indefinido
EQTL GO | BAY | Cliente | 807.110.0308 | PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA | GO-2430808CAT0.F | CLIENTE - BAY - SE GOIANÉSIA - 2025 | SE | SE GOIANÉSIA | 1,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 13,8kV + 1,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ |  | 2025-02-13 03:00 | 2025-04-22 | 802232 | 802232 | 0 | 802232 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - | ANÁPOLIS - GO |  | GO | -15.32 | -49.12 | Indefinido
EQTL GO | BAY | Cliente | 807.110.0308 | PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA | GO-2430808CAT0.J | CLIENTE - BAY - SE BELA VISTA - 2024 | SE | SE BELA VISTA | 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 13,8kV + 2,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ |  | 2024-12-15 03:00 | 2025-05-27 | 770970.55 | 783156.88 | 12186.33 | 770970.55 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - | METROPOLITANA - GO |  | GO | -16.97 | -49.97 | Indefinido
EQTL GO | BAY | Cliente | 807.110.0308 | PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA | GO-2430808CAT0.K | CLIENTE - BAY - SE PARANAIGUARA - 2025 | SE | SE PARANAIGUARA | 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 34,5kV + 1,00 x ENTRADA DE LINHA 34,5kV c/ DJ |  | 2025-11-12 03:00 | 2025-05-27 | 709458.42 | 709458.42 | 0 | 709458.42 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - |  | PARANAIGUARA | GO | -18.91 | -50.65 | Indefinido
EQTL GO | BAY | Cliente | 807.110.0308 | PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA | GO-2430808CAT0.N | CLIENTE - BAY - SE PORANGATU - 2025 | SE | SE PORANGATU | 1,00 x ENTRADA DE LINHA 34,5kV c/ DJ |  | 2025-05-01 03:00 | 2025-04-14 | 712973 | 712973 | 0 | 712973 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - | URUAÇU - GO |  | GO | -13.43 | -49.15 | Indefinido
EQTL GO | BAY | Cliente | 807.110.0308 | PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA | GO-2530808CAT0.2 | CLIENTE - BAY - SE MINAÇU - 2025 | SE | SE MINAÇU | 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 34,5kV + 1,00 x ENTRADA DE LINHA 34,5kV c/ DJ |  | 2025-10-11 03:00 | 2025-11-02 | 712974 | 712974 | 0 | 712974 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - | SUL - GO |  | GO | -17.74 | -48.63 | Indefinido
EQTL GO | BAY | Cliente | 807.110.0308 | PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA | GO-2530808CAT0.6 | CLIENTE - BAY - SE ARAGARÇAS - 2024 | SE | SE ARAGARÇAS | 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 13,8kV + 1,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ |  | 2024-04-16 03:00 | 2025-09-27 | 712973.15 | 712973.15 | 0 | 712973.15 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - |  | ARAGARÇAS | GO | -15.75 | -52.2 | Indefinido
EQTL GO | BAY | Cliente | 807.110.0308 | PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA | GO-2530808CAT0.J | CLIENTE - BAY - SE CATALÃO - 2025 | SE | SE CATALÃO | 1,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 34,5kV + 1,00 x ENTRADA DE LINHA 34,5kV c/ DJ |  | 2025-08-11 03:00 | 2025-09-06 | 752974 | 752974 | 0 | 752974 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - | SUL - GO |  | GO | -18.17 | -47.94 | Indefinido
EQTL GO | BAY | Cliente | 807.110.0308 | PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA | GO-2530808CAT0.M | CLIENTE - BAY - SE ÁGUAS LINDAS - 2025 | SE | SE ÁGUAS LINDAS | 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 34,5kV + 1,00 x ENTRADA DE LINHA 34,5kV c/ DJ |  | 2025-05-15 03:00 | 2025-09-24 | 712974.15 | 712974.15 | 0 | 712974.15 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - | LUZIÂNIA - GO |  | GO | -15.76 | -48.28 | Indefinido
EQTL GO | BAY | Cliente | 807.110.0308 | PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA | GO-2530808CAT0.N | CLIENTE - BAY - SE ITIQUIRA - 2024 | SE | SE ITIQUIRA | 1,00 x ENTRADA DE LINHA 34,5kV c/ DJ |  | 2024-12-31 03:00 | 2025-11-06 | 712974 | 712974 | 0 | 712974 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - | FORMOSA - GO |  | GO | -15.54 | -47.33 | Indefinido
EQTL GO | BAY | Cliente | 807.110.0308 | PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA | GO-2530808CAT0.S | CLIENTE - BAY - SE DAIA - 2025 | SE | SE DAIA | 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 34,5kV + 1,00 x ENTRADA DE LINHA 34,5kV c/ DJ |  | 2025-07-06 03:00 | 2025-11-07 | 883984.4 | 883984.4 | 0 | 883984.4 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - | NORTE - GO |  | GO | -16.33 | -48.95 | Indefinido
EQTL GO | BAY | Cliente | 807.110.0308 | PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA | GO-2530808CAT1.A | CLIENTE - BAY - SE PARAÚNA - 2025 | SE | SE PARAÚNA | 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 34,5kV + 1,00 x ENTRADA DE LINHA 34,5kV c/ DJ |  | 2025-10-03 03:00 | 2025-10-31 | 712974.11 | 712974.11 | 0 | 712974.11 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - |  | PARAÚNA | GO | -16.95 | -50.45 | Indefinido
EQTL GO | BAY | Cliente | 807.110.0308 | PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA | GO-2530808CAT1.C | CLIENTE - BAY - SE NOVA CRIXÁS - 2025 | SE | SE NOVA CRIXÁS | 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 34,5kV + 1,00 x ENTRADA DE LINHA 34,5kV c/ DJ |  | 2025-10-31 03:00 | 2025-07-01 | 712974.11 | 712974.11 | 0 | 712974.11 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - |  |  | GO | -14.1 | -50.34 | Indefinido
EQTL GO | BAY | Cliente | 807.110.0308 | PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA | GO-2530808CAT1.H | CLIENTE - BAY - SE RIO VERDE - 2026 | SE | SE RIO VERDE | 1,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV s/ DJ | Entrada com religador | 2026-02-27 | 2026-02-26 | 0 | 542014.26 | 0 | 399188.82 | 142825.44 | - | - | - | - | NORTE - GO | ANÁPOLIS | GO | -16.33 | -48.95 | Projeto Básico
EQTL GO | ENTRADA DE LINHA | Cliente | 807.110.0308 | PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA | GO-2530808CAT0.8 | CLIENTE - ENTRADA DE LINHA - SE DAIA - 2026 | SE | SE DAIA | 1,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 138kV + 1,00 x ENTRADA DE LINHA 138kV c/ DJ |  | 2026-07-29 03:00 | 2026-07-16 | 8110.36 | 1667158.44 | 0 | 8110.36 | 1659048.08 | - | - | ETAPA PRELIMINAR | EXECUÇÃO | NORTE - GO |  | GO | -16.33 | -48.95 | Indefinido
EQTL GO | ENTRADA DE LINHA | Cliente | 807.110.0308 | PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA | GO-2630808CAT0.F | CLIENTE - ENTRADA DE LINHA - SE CACHOEIRA ALTA - 2027 | SE | SE CACHOEIRA ALTA | 1,00 x ENTRADA DE LINHA 138kV c/ DJ |  | 2027-04-28 03:00 | 2026-07-19 | 28899.77 | 2122513.01 | 0 | 28899.77 | 2093613.24 | - | - | ETAPA PRELIMINAR | EXECUÇÃO |  | CACHOEIRA ALTA | GO | -15 | -50 | Indefinido
EQTL GO | NOVA SE | Cliente | 807.110.0308 | PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA | GO-2430808CAT0.A | CLIENTE - NOVA SE - SE SECC SÃO SALVADOR - 2025 | SE | SE SECC SÃO SALVADOR | 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 69kV + 3,00 x ENTRADA DE LINHA 69kV c/ DJ + 1,00 x MIG 138/34,5kV e MIG 138/13,8kV MÉDIA |  | 2025-07-31 03:00 | 2025-08-29 | 6680746.41 | 6738991.15 | 58244.74 | 6680746.41 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - |  | NERÓPOLIS | GO | -16.19 | -49.59 | Indefinido
EQTL GO | NOVA SE | Cliente | 807.110.0308 | PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA | GO-2530808CAT0.5 | CLIENTE - NOVA SE - SE ESTREITO - 2026 | SE | SE ESTREITO | 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 138kV + 3,00 x ENTRADA DE LINHA 138kV c/ DJ + 1,00 x MIG 138/34,5kV e MIG 138/13,8kV MÉDIA |  | 2026-02-23 03:00 | 2026-06-29 | 37838.6 | 6680746.41 | 0 | 37838.6 | 6642907.81 | - | - | ETAPA PRELIMINAR | EXECUÇÃO |  | ESTREITO | GO | -16 | -48 | Indefinido
EQTL GO | NOVA SE | Cliente | 807.110.0308 | PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA | GO-2530808CAT0.T | CLIENTE - NOVA SE - SE CODENE - 2025 | SE | SE CODENE | 1,00 x ENTRADA DE LINHA 34,5kV c/ DJ + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 34,5kV c/ DJ + 1,00 x INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE FORÇA ATÉ 15MVA + 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 34,5/13,8kV 10/12,5MVA - DYN1 + 1,00 x MIG 34,5/13,8kV MÉDIA + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 13,8kV c/ DJ + 2,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ + 2,00 x BARRAMENTO SIMPLES 34,5kV + 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 13,8kV |  | 2025-01-31 03:00 | 2025-09-08 | 6093210.11 | 6187722.88 | 94512.77 | 6093210.11 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - |  |  | GO | -16.41 | -49.22 | Indefinido
EQTL GO | NOVA SE | Cliente | 807.110.0308 | PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA | GO-2530808CAT0.U | CLIENTE - NOVA SE - SE MILHÃO - 2026 | SE | SE MILHÃO | 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 69kV + 3,00 x ENTRADA DE LINHA 69kV c/ DJ + 1,00 x MIG 69/34,5kV e MIG 69/13,8kV MÉDIA |  | 2026-04-23 03:00 | 2026-03-13 | 1857969.87 | 5503752.62 | 0 | 1857969.87 | 3645782.75 | - | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO |  | GOIANIRA | GO | -16 | -48 | Indefinido
EQTL GO | NOVA SE | Cliente | 807.110.0308 | PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA | GO-2630808CAT0.E | CLIENTE - NOVA SE - SE VALE DO PONTAL - 2027 | SE | SE VALE DO PONTAL | 3,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 138kV + 1,00 x ENTRADA DE LINHA 138kV c/ DJ + 1,00 x INTERLIGAÇÃO DE BARRAS 138kV c/ DJ + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 138kV c/ DJ + 1,00 x INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE FORÇA ATÉ 40MVA + 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 138/34,5kV 15/20MVA - DYN1 + 1,00 x MIG 138/34,5kV e MIG 138/13,8kV GRANDE + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 34,5kV c/ DJ + 1,00 x INTERLIGAÇÃO DE BARRAS 34,5kV c/ DJ + 4,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 34,5kV + 2,00 x ENTRADA DE LINHA 34,5kV c/ DJ |  | 2027-04-28 03:00 | 2027-02-17 | 695705.49 | 17402638.63 | 0 | 695705.49 | 16706933.14 | - | - | ETAPA PRELIMINAR | EXECUÇÃO |  | VALE DO PONTAL | GO | -18.7 | -51.05 | Indefinido
EQTL GO | NOVA SE | Cliente | 807.110.0308 | PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA | GO-2730808CAT0.A | CLIENTE - NOVA SE - SE CHARQUEADA - 2028 | SE | SE CHARQUEADA | 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 138kV + 3,00 x ENTRADA DE LINHA 138kV c/ DJ + 1,00 x MIG 138/34,5kV e MIG 138/13,8kV MÉDIA |  | 2028-01-30 03:00 | 2027-12-12 | 0 | 8312027.64 | 0 | 0 | 8312027.64 | - | - | - | ETAPA PRELIMINAR |  | CHARQUEADA | GO | -16 | -48 | Indefinido
EQTL GO | AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA | Planejamento | 807.120.0766 | PLANO CASCATA - AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÕES | GO-2476608CAS0.A | PLANEJAMENTO - AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA - SE ALVORADA DO NORTE - 2025 | SE | SE ALVORADA DO NORTE | 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 69/34,5kV 15/20MVA - DYN1 + 1,00 x SUBST. DE TRANSFORMADOR DE FORÇA + 1,00 x MIG 69/34,5/13,8kV e MIG 69/13,8/34,5kV PEQUENO |  | 2025-10-30 03:00 | 2025-07-31 | 1037116.24 | 7339242.6 | 14796.88 | 1037116.24 | 6287329.48 | - | - | EXECUÇÃO | - | FORMOSA - GO |  | GO | -14.48 | -46.49 | Indefinido
EQTL GO | AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA | Planejamento | 807.120.0766 | PLANO CASCATA - AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÕES | GO-2476608CAS0.C | PLANEJAMENTO - AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA - SE FIRMINÓPOLIS - 2025 | SE | SE FIRMINÓPOLIS | 1,00 x SUBST. DE TRANSFORMADOR DE FORÇA + 1,00 x MIG 69/34,5/13,8kV e MIG 69/13,8/34,5kV PEQUENO | Substituição do TR 69/13,8 kV - 5 MVA por outro de 15 MVA (utilizar TR retirado da SE Itaberaí) | 2025-10-30 03:00 | 2025-12-31 | 6157133.69 | 6165663.96 | 8530.27 | 6157133.69 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | IPORÁ - GO |  | GO | -16.58 | -50.31 | Indefinido
EQTL GO | AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA | Planejamento | 807.120.0766 | PLANO CASCATA - AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÕES | GO-2476608CAS0.E | PLANEJAMENTO - AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA - SE MOZARLÂNDIA D - 2025 | SE | SE MOZARLÂNDIA D | 1,00 x SUBST. DE TRANSFORMADOR DE FORÇA + 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 34,5/13,8kV 10/12,5MVA - DYN1 | Utilizar TR retirado na SE Perolândia | 2025-10-30 03:00 | 2025-10-13 | 636101.7 | 647131.94 | 11030.24 | 636101.7 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - | MONTES BELOS - GO |  | GO | -14.75 | -50.57 | Indefinido
EQTL GO | AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA | Planejamento | 807.120.0766 | PLANO CASCATA - AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÕES | GO-2530208AMP0.S | PLANEJAMENTO - AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA - SE ITAUÇU - 2025 | SE | SE ITAUÇU | 1,00 x RETROFIT TRANSFORMADOR FORÇA + 1,00 x SUBST. DE TRANSFORMADOR DE FORÇA | Substituir o transformador de 34,5/13,8 kV de 3,75 MVA por um de 6,25 MVA - Utilizar o TR retirado da SE Porto São Simão (Utilizar o TR 3,75 MVA na SE Jacilândia) | 2025-10-30 03:00 | 45931 | 2020000 | 2020000 | 0 | 2020000 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - | METROPOLITANA - GO |  | GO | -16.2 | -49.61 | Indefinido
EQTL GO | AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÃO | Planejamento | 807.120.0766 | PLANO CASCATA - AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÕES | GO-2476608CAS0.D | PLANEJAMENTO - AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÃO - SE JACILÂNDIA - 2024 | SE | SE JACILÂNDIA | 1,00 x SUBST. DE TRANSFORMADOR DE FORÇA | troca de trafo 1 MVA por outro 2,5 (Usar o TR retirado da SE Itauçu) | 2024-12-30 | 2025-03-23 | 450700.81 | 450700.81 | 0 | 450700.81 | 0 | - | EXECUÇÃO | - | - | MONTES BELOS - GO |  | GO | -15.82 | -50.61 | Módulo
EQTL GO | AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÃO | Planejamento | 807.120.0766 | PLANO CASCATA - AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÕES | GO-2476608CAS0.F | PLANEJAMENTO - AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÃO - SE PEROLÂNDIA - 2024 | SE | SE PEROLÂNDIA | 1,00 x SUBST. DE TRANSFORMADOR DE FORÇA | Substituição do TR 34,5/13,8 kV - 2,5 MVA por outro de 5 MVA (utilizar TR retirado da SE Mozarlândia) | 2024-12-30 | 2024-08-22 | 0 | 27672.28 | 27672.28 | 0 | 0 | - | EXECUÇÃO | - | - | IPORÁ - GO |  | GO | -17.53 | -52.06 | Módulo | EXCLUIR
EQTL GO | AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA | Planejamento | 807.120.0526 | PLANO CASCATA - Serviço e deslocamento | GO-2471308CAS0.B | PLANEJAMENTO - AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA - SE TRAJANÓPOLIS - 2025 | SE | SE TRAJANÓPOLIS | 1,00 x SUBST. DE TRANSFORMADOR DE FORÇA |  | 2025-04-30 | 2024-03-31 | 1113290.01 | 1377362.09 | 264072.08 | 1113290.01 | 0 | - | - | - | - |  |  | GO | -15.26 | -48.27 | Indefinido
EQTL GO | AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA | Planejamento | 807.120.0526 | PLANO CASCATA - Serviço e deslocamento | GO-2471508CAS0.A | PLANEJAMENTO - AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA - SE LAGES - 2025 | SE | SE LAGES | 1,00 x SUBST. DE TRANSFORMADOR DE FORÇA + 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 34,5/13,8kV 5,0/6,25MVA - DYN1 |  | 2025-07-31 | 2024-08-30 | 631872.76 | 829107.83 | 197235.07 | 631872.76 | 0 | - | - | - | - | LUZIÂNIA - GO |  | GO | -15.57 | -50.1 | Indefinido
EQTL GO | AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA | Planejamento | 807.120.0526 | PLANO CASCATA - Serviço e deslocamento | GO-2471508CAS0.B | PLANEJAMENTO - AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA - SE RIO VERMELHO - 2025 | SE | SE RIO VERMELHO | 1,00 x SUBST. DE TRANSFORMADOR DE FORÇA + 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 138/13,8kV 25/33,3MVA - YNYN0D1 |  | 2025-06-30 | 2024-03-31 | 3456045.24 | 7405868.33 | 3949823.09 | 3456045.24 | 0 | - | - | - | - | NORDESTE - GO |  | GO | -16.25 | -47.95 | Execução
EQTL GO | ENTRADA DE LINHA | Planejamento | 807.120.0783 | PROJETO APORÉ 138 KV | GO-2578308APR0.A | PLANEJAMENTO - ENTRADA DE LINHA - SE CHAPADA (RB) - 2027 | SE | SE CHAPADAO DO SUL (RB) | 1,00 x ENTRADA DE LINHA 138kV c/ DJ + 1,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 138kV + 1,00 x MIG 138/34,5/13,8kV e MIG 138/13,8/34,5kV PEQUENO |  | 2027-12-30 |  | 0 | 7347920.47 | 0 | 0 | 7347920.47 | - | - | - | - |  | MATO GROSSO | GO | 0 | 0 | Módulo
EQTL GO | ENTRADA DE LINHA | Planejamento | 807.120.0783 | PROJETO APORÉ 138 KV | GO-2578308APR0.E | PLANEJAMENTO - ENTRADA DE LINHA - SE CACHOEIRA ALTA - 2028 | SE | SE CACHOEIRA ALTA | 1,00 x ENTRADA DE LINHA 138kV c/ DJ |  | 2028-04-25 | 2027-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |  | CACHOEIRA ALTA | GO | -15 | -50 | Módulo
EQTL GO | NOVA SE | Planejamento | 807.120.0783 | PROJETO APORÉ 138 KV | GO-2578308APR0.C | PLANEJAMENTO - NOVA SE - SE APORE - 2027 | SE | SE APORE | 2,00 x ENTRADA DE LINHA 138kV c/ DJ + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 138kV c/ DJ + 1,00 x INTERLIGAÇÃO DE BARRAS 138kV c/ DJ + 2,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 138kV + 1,00 x INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE FORÇA ATÉ 40MVA + 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 138/34,5kV 15/20MVA - DYN1 + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 34,5kV c/ DJ + 3,00 x ENTRADA DE LINHA 34,5kV c/ DJ + 1,00 x INTERLIGAÇÃO DE BARRAS BPT 34,5kV c/ DJ + 3,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 34,5kV + 1,00 x MIG 138/34,5/13,8kV e MIG 138/13,8/34,5kV GRANDE |  | 2027-12-30 | 2027-09-26 | 0 | 20267536.13 | 0 | 0 | 20267536.13 | - | - | - | - | NORDESTE - GO |  | GO | -16.25 | -47.95 | Módulo
EQTL GO | ENTRADA DE LINHA | Planejamento | 807.120.0781 | PROJETO CALDAS NOVAS 2 69 KV | GO-2578108CNV0.C | PLANEJAMENTO - ENTRADA DE LINHA - SE SERRA DE CALDAS - 2026 | SE | SE SERRA DE CALDAS | 1,00 x ENTRADA DE LINHA 138kV c/ DJ + 1,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 138kV |  | 2026-08-30 03:00 | 2026-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ETAPA PRELIMINAR | EXECUÇÃO | NORDESTE - GO |  | GO | -14.1 | -46.63 | Indefinido
EQTL GO | NOVA SE | Planejamento | 807.120.0781 | PROJETO CALDAS NOVAS 2 69 KV | GO-2578108CNV0.B | PLANEJAMENTO - NOVA SE - SE CALDAS NOVAS 2 - 2026 | SE | SE CALDAS NOVAS 2 | 2,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 69kV + 2,00 x ENTRADA DE LINHA 69kV c/ DJ + 1,00 x INTERLIGAÇÃO DE BARRAS 69kV c/ DJ + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 69kV c/ DJ + 1,00 x INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE FORÇA ATÉ 40MVA + 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 69/13,8kV 20,0/26,6MVA - DYN1 + 1,00 x MIG 69/34,5/13,8kV e MIG 69/13,8/34,5kV GRANDE + 6,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 13,8kV + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 13,8kV c/ DJ + 1,00 x INTERLIGAÇÃO DE BARRAS BPT 13,8kV c/ DJ |  | 2026-08-30 03:00 | 2026-10-31 | 6494000 | 24983572.73 | 0 | 6494000 | 18489572.73 | - | - | ETAPA PRELIMINAR | EXECUÇÃO |  | MORRO DO URUBU | GO | -16 | -48 | Indefinido
EQTL GO | AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA | Planejamento | 807.120.0777 | PROJETO CAMPOS BELOS 138 KV | GO-2777708CAB0.B | PLANEJAMENTO - AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA - SE CAMPOS BELOS - 2025 | SE | SE CAMPOS BELOS | 1,00 x ENTRADA DE LINHA 138kV c/ DJ + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 138kV c/ DJ + 1,00 x INTERLIGAÇÃO DE BARRAS 138kV c/ DJ + 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 138/34,5kV 15/20MVA - DYN1 + 1,00 x INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE FORÇA ATÉ 40MVA + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 34,5kV c/ DJ + 3,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 138kV + 4,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 34,5kV + 2,00 x ENTRADA DE LINHA 34,5kV c/ DJ + 1,00 x INTERLIGAÇÃO DE BARRAS BPT 34,5kV c/ DJ + 1,00 x MIG 138/34,5/13,8kV e MIG 138/13,8/34,5kV MÉDIA |  | 2025-10-30 03:00 | 2027-07-06 | 0 | 16768484.71 | 0 | 0 | 16768484.71 | - | - | ETAPA PRELIMINAR | EXECUÇÃO | FORMOSA - GO |  | GO | -13.03 | -46.77 | Indefinido
EQTL GO | NOVA SE | Planejamento | 807.120.0777 | PROJETO CAMPOS BELOS 138 KV | GO-2777708CAB0.C | PLANEJAMENTO - NOVA SE - SE ITAFÓS - 2025 | SE | SE ITAFÓS | 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 138kV + 1,00 x MIG 138/34,5kV e MIG 138/13,8kV MÉDIA + 3,00 x ENTRADA DE LINHA 138kV c/ DJ |  | 2025-10-30 03:00 | 2027-07-14 | 58500 | 9566393.88 | 0 | 58500 | 9507893.88 | - | - | - | ETAPA PRELIMINAR |  | ITAFÓS | GO | -16 | -48 | Indefinido
EQTL GO | AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA | Planejamento | 807.120.0773 | PROJETO NOVA LD BARRA DO GARÇAS / ARAGARÇAS | GO-2677308ARA0.A | PLANEJAMENTO - AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA - SE ARAGARÇAS - 2025 | SE | SE ARAGARÇAS | 2,00 x ENTRADA DE LINHA 138kV c/ DJ + 1,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 138kV + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 138kV c/ DJ + 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 138/69KV 24/32/40MVA – DYN1 + 1,00 x INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE FORÇA ATÉ 40MVA + 1,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 69kV + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 69kV c/ DJ + 1,00 x MIG 138/69/34,5/13,8kV GRANDE |  | 2025-10-30 03:00 | 2027-06-18 | 0 | 18456558.9 | 0 | 0 | 18456558.9 | - | - | ETAPA PRELIMINAR | EXECUÇÃO |  | ARAGARÇAS | GO | -15.75 | -52.2 | Indefinido
EQTL GO | BAY | Planejamento | 807.120.0779 | PROJETO NOVA LD IPORÁ / MONTES CLAROS | GO-2577908MCG0.A | PLANEJAMENTO - BAY - SE IPORÁ - 2025 | SE | SE IPORÁ | 1,00 x ENTRADA DE LINHA 34,5kV c/ DJ + 1,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 34,5kV |  | 2025-08-29 03:00 | 2025-11-09 | 169067.47 | 1950947.09 | 0 | 169067.47 | 1781879.62 | - | - | EXECUÇÃO | - | SUDOESTE - GO |  | GO | -16.44 | -51.12 | Indefinido
EQTL GO | BAY | Planejamento | 807.120.0779 | PROJETO NOVA LD IPORÁ / MONTES CLAROS | GO-2577908MCG0.C | PLANEJAMENTO - BAY - SE MONTES CLAROS DE GOIAS - 2025 | SE | SE MONTES CLAROS DE GOIAS | 1,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 13,8kV + 1,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ + 1,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 34,5kV + 1,00 x ENTRADA DE LINHA 34,5kV c/ DJ |  | 2025-10-30 03:00 | 2026-02-15 | 1184398.42 | 1184398.42 | 0 | 1184398.42 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | MONTES BELOS - GO |  | GO | -16.02 | -51.42 | Indefinido
EQTL GO | ENTRADA DE LINHA | Planejamento | 807.120.0774 | PROJETO NOVA LD SERRA DE CALDAS / PIRES DO RIO | GO-2677408PRI0.B | PLANEJAMENTO - ENTRADA DE LINHA - SE PIRES DO RIO - 2025 | SE | SE PIRES DO RIO | 1,00 x ENTRADA DE LINHA 138kV c/ DJ + 1,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 138kV |  | 2025-10-30 03:00 | 2027-02-14 | 0 | 1250871.59 | 0 | 0 | 1250871.59 | - | - | ETAPA PRELIMINAR | EXECUÇÃO | MORRINHOS - GO |  | GO | -17.3 | -48.28 | Indefinido
EQTL GO | ENTRADA DE LINHA | Planejamento | 807.120.0774 | PROJETO NOVA LD SERRA DE CALDAS / PIRES DO RIO | GO-2677408PRI0.C | PLANEJAMENTO - ENTRADA DE LINHA - SE SERRA DE CALDAS - 2025 | SE | SE SERRA DE CALDAS | 1,00 x ENTRADA DE LINHA 138kV c/ DJ |  | 2025-10-30 03:00 | 2026-10-14 | 0 | 1580090.48 | 0 | 0 | 1580090.48 | - | - | ETAPA PRELIMINAR | EXECUÇÃO | NORDESTE - GO |  | GO | -14.1 | -46.63 | Indefinido
EQTL GO | NOVA SE | Planejamento | 807.120.0782 | PROJETO NOVAS SES MT/MT | GO-2578208NSE0.A | PLANEJAMENTO - NOVA SE - SE CUTIA - 2026 | SE | SE CUTIA | 2,00 x ENTRADA DE LINHA 34,5kV c/ DJ + 3,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 34,5kV + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 34,5kV c/ DJ + 1,00 x INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE FORÇA ATÉ 5MVA + 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 34,5/13,8kV 5,0/6,3MVA - YNYN0D1 + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 13,8kV c/ DJ + 3,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 13,8kV + 2,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ + 1,00 x MIG 34,5/13,8kV MÉDIA |  | 2026-08-30 03:00 | 2026-08-22 | 1425740 | 9613078.43 | 0 | 1425740 | 8187338.43 | - | - | ETAPA PRELIMINAR | EXECUÇÃO |  | CUTIA | GO | -16 | -48 | Indefinido
EQTL GO | NOVA SE | Planejamento | 807.120.0782 | PROJETO NOVAS SES MT/MT | GO-2578208NSE0.B | PLANEJAMENTO - NOVA SE - SE INTERLÂNDIA - 2025 | SE | SE INTERLÂNDIA | 1,00 x ENTRADA DE LINHA 34,5kV c/ DJ + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 34,5kV c/ DJ + 1,00 x INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE FORÇA ATÉ 15MVA + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 13,8kV c/ DJ + 3,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ + 2,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 34,5kV + 5,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 13,8kV + 1,00 x INTERLIGAÇÃO DE BARRAS BPT 13,8kV c/ DJ + 1,00 x MIG 34,5/13,8kV MÉDIA + 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 34,5/13,8kV 10/12,5MVA - DYN1 |  | 2025-10-30 03:00 | 2026-08-27 | 2634091 | 11652234.69 | 0 | 2634091 | 9018143.69 | - | - | ETAPA PRELIMINAR | EXECUÇÃO |  | ANÁPOLIS | GO | -16.26 | -48.95 | Indefinido
EQTL GO | NOVA SE | Planejamento | 807.120.0782 | PROJETO NOVAS SES MT/MT | GO-2578208NSE0.C | PLANEJAMENTO - NOVA SE - SE SAVANA - 2025 | SE | SE SAVANA | 2,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 34,5kV + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 34,5kV c/ DJ + 1,00 x INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE FORÇA ATÉ 5MVA + 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 34,5/13,8kV 5,0/6,3MVA - YNYN0D1 + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 13,8kV c/ DJ + 3,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 13,8kV + 2,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ + 1,00 x MIG 34,5/13,8kV MÉDIA |  | 2025-10-30 03:00 | 2026-08-22 | 1429194 | 9072628.82 | 0 | 1429194 | 7643434.82 | - | - | ETAPA PRELIMINAR | EXECUÇÃO |  | SAVANA | GO | -16.77 | -47.61 | Indefinido
EQTL GO | BAY | Planejamento | 807.120.0776 | PROJETO PARQUE DA BARRAGEM 69 KV | GO-2677608PQB0.C | PLANEJAMENTO - BAY - SE ÁGUAS LINDAS - 2027 | SE | SE ÁGUAS LINDAS | 1,00 x ENTRADA DE LINHA 138kV c/ DJ |  | 2027-02-26 | 2027-02-26 | 0 | 297459.51 | 0 | 0 | 297459.51 | - | - | - | EXECUÇÃO | LUZIÂNIA - GO |  | GO | -15.76 | -48.28 | Projeto Básico
EQTL GO | NOVA SE | Planejamento | 807.120.0776 | PROJETO PARQUE DA BARRAGEM 69 KV | GO-2677608PQB0.B | PLANEJAMENTO - NOVA SE - SE PARQUE DA BARRAGEM - 2026 | SE | SE PARQUE DA BARRAGEM | 2,00 x ENTRADA DE LINHA 69kV c/ DJ + 3,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 69kV + 1,00 x INTERLIGAÇÃO DE BARRAS 69kV c/ DJ + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 69kV c/ DJ + 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 69/13,8kV 15,0/20MVA - DYN1 + 1,00 x INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE FORÇA ATÉ 40MVA + 4,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 13,8kV + 4,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ + 1,00 x INTERLIGAÇÃO DE BARRAS BPT 13,8kV c/ DJ + 1,00 x MIG 69/34,5kV e MIG 69/13,8kV GRANDE |  | 2026-08-30 03:00 | 2027-04-30 | 18764566 | 36844352.14 | 0 | 18764566 | 18079786.14 | - | - | ETAPA PRELIMINAR | EXECUÇÃO |  | ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS | GO | -16.01 | -48.2 | Indefinido
EQTL GO | NOVA SE | Planejamento | 807.120.0780 | PROJETO SANTA CECÍLIA 138 KV | GO-2578008SCE0.B | PLANEJAMENTO - NOVA SE - SE SANTA CECILIA - 2025 | SE | SE SANTA CECILIA | 3,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 138kV + 2,00 x ENTRADA DE LINHA 138kV c/ DJ + 1,00 x INTERLIGAÇÃO DE BARRAS 138kV c/ DJ + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 138kV c/ DJ + 1,00 x INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE FORÇA ATÉ 40MVA + 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 138/34,5kV 25/33,3MVA - DYN1 + 1,00 x MIG 138/69/34,5/13,8kV GRANDE + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 34,5kV c/ DJ + 1,00 x INTERLIGAÇÃO DE BARRAS BPT 34,5kV c/ DJ + 4,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 34,5kV + 2,00 x ENTRADA DE LINHA 34,5kV c/ DJ |  | 2025-10-30 03:00 | 2026-10-31 | 3043559 | 24033358.06 | 0 | 3043559 | 20989799.06 | - | - | ETAPA PRELIMINAR | EXECUÇÃO |  | SANTA CECILIA | GO | -16 | -49 | Indefinido
EQTL GO | NOVA SE | Planejamento | 807.120.0775 | PROJETO TRÊS MARIAS 138 KV | GO-2577508TRM0.B | PLANEJAMENTO - NOVA SE - SE TRÊS MARIAS - 2025 | SE | SE TRÊS MARIAS | 2,00 x ENTRADA DE LINHA 138kV c/ DJ + 1,00 x INTERLIGAÇÃO DE BARRAS 138kV c/ DJ + 4,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 138kV + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 138kV c/ DJ + 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 138/13,8kV 30/40MVA - DYN1 + 1,00 x INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE FORÇA ATÉ 40MVA + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 13,8kV c/ DJ + 4,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ + 1,00 x INTERLIGAÇÃO DE BARRAS BPT 13,8kV c/ DJ + 6,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 13,8kV + 1,00 x MIG 138/34,5/13,8kV e MIG 138/13,8/34,5kV GRANDE |  | 2025-10-30 03:00 | 2026-10-31 | 15792004 | 38986247.9 | 0 | 15792004 | 23194243.9 | - | - | ETAPA PRELIMINAR | EXECUÇÃO |  | GOIÂNIA | GO | -16.69 | -49.26 | Conceitual
EQTL GO | MELHORIA SE | Manutenção | 807.110.0314 | Renovação De SE/LD | GO-2431408RNV0.C | MANUTENÇÃO - MELHORIA SE - SE ALVORADA DO NORTE - 2025 | SE | SE ALVORADA DO NORTE | 1,00 x INTERLIGAÇÃO DE BARRAS 34,5kV c/ DJ + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 13,8kV c/ DJ + 1,00 x SUBST. DE CONJUNTO TCs 13,8kV + 1,00 x SUBST. DE CONJUNTO TCs 34,5kV + 1,00 x SUBSTITUIÇÃO RELIGADOR 13,8kV POR DISJUNTOR + 1,00 x SUBSTITUIÇÃO RELIGADOR 34,5kV POR DISJUNTOR + 2,00 x SUBST. DE CHAVES 34,5kV TRIPOLAR + 1,00 x SUBST. DE CHAVES 13,8kV TRIPOLAR | SUBST. RELIGADOR 13,8KV (201) + SUBST. RELIGADOR 34,5KV (401) + SUBST. CHAVE SECCIONADORA 34,5KV (4128) + SUBST. CHAVE SECCIONADORA 34,5KV (BAIXA T2) + SUBST. CHAVE SECCIONADORA 13,8KV (BAIXA T1) + EQUIPAR BAIXA T1 + INTERLIGAÇÃO DE BARRAS 34,5KV (T1-T2) + SUBST. TCS 13,8KV (BAIXA T1) + + SUBST. TCS 34,5KV (ALTA T1) | 2025-12-31 03:00 | 2025-08-17 | 316627.54 | 373150.98 | 56523.44 | 316627.54 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - | FORMOSA - GO |  | GO | -14.48 | -46.49 | Indefinido
EQTL GO | MELHORIA SE | Manutenção | 807.110.0314 | Renovação De SE/LD | GO-2431408RNV0.D | MANUTENÇÃO - MELHORIA SE - SE GOIANÉSIA - 2025 | SE | SE GOIANÉSIA | 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 13,8kV c/ DJ + 2,00 x SUBST. DE CONJUNTO TCs 13,8kV |  | 2025-12-31 03:00 | 2025-08-08 | 1801169.7 | 1801169.7 | 0 | 1801169.7 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - | ANÁPOLIS - GO |  | GO | -15.32 | -49.12 | Indefinido
EQTL GO | MELHORIA SE | Manutenção | 807.110.0314 | Renovação De SE/LD | GO-2431408RNV0.E | MANUTENÇÃO - MELHORIA SE - SE ITUMBIARA VELHA - 2025 | SE | SE ITUMBIARA VELHA | 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 13,8kV c/ DJ + 1,00 x SUBSTITUIÇÃO RELIGADOR 13,8kV POR DISJUNTOR | EQUIPAR BAIXA T1 + SUBST. RELIGADOR 13,8 KV (211R) | 2025-12-31 03:00 | 2025-06-26 | 916620.97 | 916620.97 | 0 | 916620.97 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - | SUL - GO |  | GO | -18.42 | -49.22 | Indefinido
EQTL GO | MELHORIA SE | Manutenção | 807.110.0314 | Renovação De SE/LD | GO-2431408RNV0.F | MANUTENÇÃO - MELHORIA SE - SE JARAGUÁ - 2025 | SE | SE JARAGUÁ | 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 13,8kV c/ DJ + 2,00 x SUBSTITUIÇÃO RELIGADOR 13,8kV POR DISJUNTOR + 1,00 x SUBST. DE CHAVES 13,8kV TRIPOLAR + 1,00 x SUBST. DE CONJUNTO TCs 13,8kV | SUBST. RELIGADOR 13,8KV (201R) + SUBST. RELIGADOR 13,8KV (214R) + EQUIPAR BAIXA T1 + SUBST. TCS (234R) + SUBST. SECCIONADORA 13,8 KV (2118) | 2025-12-31 03:00 | 2025-06-29 | 983089.76 | 983089.76 | 0 | 983089.76 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - | CENTRO - GO |  | GO | -16.68 | -49.26 | Indefinido
EQTL GO | MELHORIA SE | Manutenção | 807.110.0314 | Renovação De SE/LD | GO-2431408RNV0.G | MANUTENÇÃO - MELHORIA SE - SE MEIA PONTE - 2025 | SE | SE MEIA PONTE | 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 13,8kV c/ DJ + 1,00 x SUBST. DE CONJUNTO TCs 13,8kV + 1,00 x SUBSTITUIÇÃO RELIGADOR 13,8kV POR DISJUNTOR | SUBST. RELIGADOR 13,8KV (201R) + EQUIPAR BAIXA T1 + SUBST. TCS (264) | 2025-12-31 03:00 | 2025-06-26 | 1081632.33 | 1081632.33 | 0 | 1081632.33 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - | CENTRO - GO |  | GO | -16.68 | -49.26 | Indefinido
EQTL GO | MELHORIA SE | Manutenção | 807.110.0314 | Renovação De SE/LD | GO-2431408RNV0.H | MANUTENÇÃO - MELHORIA SE - SE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA - 2025 | SE | SE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA | 1,00 x SUBST. DE CONJUNTO TCs 34,5kV + 2,00 x SUBST. DE CONJUNTO TCs 13,8kV + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 34,5kV c/ DJ + 1,00 x SUBST. DE CHAVES 34,5kV TRIPOLAR + 2,00 x SUBSTITUIÇÃO RELIGADOR 34,5kV POR DISJUNTOR | SUBST. RELIGADOR 34,5KV (424r) + SUBST. RELIGADOR 34,5KV (404R) + SUBST. CHAVE SECCIONADORA 34,5KV (4118) + EQUIPAR BAIXA T1 + SUBST. TCS 13,8KV (214R) + SUBST. TCS 13,8KV (BAIXA T2) + SUBST. TCS 34,5KV (434R) | 2025-12-31 03:00 | 2025-06-04 | 1557650.99 | 1557650.99 | 0 | 1557650.99 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - | SUDOESTE - GO |  | GO | -16.58 | -50.31 | Indefinido
EQTL GO | MELHORIA SE | Manutenção | 807.110.0314 | Renovação De SE/LD | GO-2431408RNV0.I | MANUTENÇÃO - MELHORIA SE - SE SERRA DE CALDAS - 2025 | SE | SE SERRA DE CALDAS | 2,00 x SUBST. DE CHAVES 13,8kV TRIPOLAR + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 13,8kV c/ DJ + 1,00 x SUBST. DE CONJUNTO TCs 13,8kV + 1,00 x SUBSTITUIÇÃO RELIGADOR 13,8kV POR DISJUNTOR | SUBST. RELIGADOR 13,8KV (201R) + SUBST. CHAVE SECCIONADORA 13,8KV (2138) + EQUIPAR BAIXA T3 + SUBST. TCS 13,8KV (254R) + SUBST. TCS 13,8KV (264R) | 2025-12-31 03:00 | 2025-07-26 | 922686.85 | 922686.85 | 0 | 922686.85 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - | NORDESTE - GO |  | GO | -14.1 | -46.63 | Indefinido
EQTL GO | MELHORIA SE | Manutenção | 807.110.0314 | Renovação De SE/LD | GO-2431408RNV0.M | MANUTENÇÃO - MELHORIA SE - SE IACIARA - 2025 | SE | SE IACIARA | 1,00 x SUBST. DE CHAVES 34,5kV TRIPOLAR + 2,00 x SUBSTITUIÇÃO RELIGADOR 34,5kV POR DISJUNTOR + 3,00 x SUBST. DE CONJUNTO TCs 34,5kV + 2,00 x SUBST. DE CONJUNTO TCs 13,8kV + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 34,5kV c/ DJ | SUBST. RELIGADOR 34,5KV (401R) + SUBST. RELIGADOR 34,5KV (444R) + SUBST. CHAVE SECCIONADORA 34,5KV (4128) + EQUIPAR BAIXA T2 + SUBST. TCS 34,5KV (414R) + SUBST. TCS 34,5KV (424R) + SUBST. TCS 34,5KV (434R) + SUBST. TCS 13,8KV (214) + SUBST. TCS 13,8KV (224) | 2025-07-31 03:00 | 2025-08-24 | 86530.3 | 98846.57 | 12316.27 | 86530.3 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - | NORDESTE - GO |  | GO | -14.1 | -46.63 | Indefinido
EQTL GO | MELHORIA SE | Manutenção | 807.110.0314 | Renovação De SE/LD | GO-2531408RNV0.A | MANUTENÇÃO - MELHORIA SE - SE CATALÃO - 2025 | SE | SE CATALÃO | 2,00 x SUBSTITUIÇÃO DISJUNTOR 138kV + 1,00 x SUBSTITUIÇÃO RELIGADOR 13,8kV POR DISJUNTOR + 1,00 x SUBST. DE CHAVES 34,5kV TRIPOLAR + 2,00 x SUBST. DE CHAVES 13,8kV TRIPOLAR + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 34,5kV c/ DJ + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 13,8kV c/ DJ + 1,00 x INTERLIGAÇÃO DE BARRAS BPT 34,5kV c/ DJ + 1,00 x INTERLIGAÇÃO DE BARRAS BPT 13,8kV c/ DJ | SUBST. DISJUNTOR 138KV (624) + SUBST. DISJUNTOR 138KV (614) + SUBST. RELIGADOR 13,8KV (201R) + EQUIPAR BAIXA T5 + EQUIPAR BAIXA T6 + EQUIPAR ACOPLAMENTO + INTERLIG. BARRAS 13A, 13B, 13C | 2025-12-31 03:00 | 2025-09-28 | 3024604.57 | 3024604.57 | 0 | 3024604.57 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - | SUL - GO |  | GO | -18.17 | -47.94 | Indefinido
EQTL GO | MELHORIA SE | Manutenção | 807.110.0314 | Renovação De SE/LD | GO-2531408RNV0.C | MANUTENÇÃO - MELHORIA SE - SE GOIÁ - 2025 | SE | SE GOIÁ | 2,00 x CONEXÃO DE TRAFO 13,8kV c/ DJ + 3,00 x SUBSTITUIÇÃO RELIGADOR 13,8kV POR DISJUNTOR | SUBST. RELIGADOR 13,8 KV (221R) + SUBST. RELIGADOR 13,8 KV (274R) + SUBST. RELIGADOR 13,8 KV (234/201) + EQUIPAR BAIXA T1 + EQUIPAR BAIXA T2 | 2025-12-31 03:00 | 2026-07-05 | 50633.53 | 3115021.27 | 10222.53 | 50633.53 | 3054165.21 | - | - | ETAPA PRELIMINAR | EXECUÇÃO | GOIÂNIA - GO |  | GO | -16.68 | -49.26 | Indefinido
EQTL GO | MELHORIA SE | Manutenção | 807.110.0314 | Renovação De SE/LD | GO-2531408RNV0.D | MANUTENÇÃO - MELHORIA SE - SE JATAÍ - 2025 | SE | SE JATAÍ | 3,00 x CONEXÃO DE TRAFO 34,5kV c/ DJ + 1,00 x SUBST. DE CONJUNTO TCs 13,8kV + 1,00 x SUBSTITUIÇÃO DISJUNTOR 69kV + 2,00 x SUBSTITUIÇÃO RELIGADOR 13,8kV POR DISJUNTOR + 2,00 x SUBST. DE CHAVES 13,8kV TRIPOLAR | SUBST. DISJUNTOR 69KV (5124) + SUBST. RELIGADOR 13,8KV (291R) + SUBST. RELIGADOR 13,8KV (2124R) + SUBST. SECCIONADORA 13,8KV (2118) + SUBST. SECCIONADORA 13,8KV (2138) + EQUIPAR BAIXA T1 + EQUIPAR BAIXA T2 + EQUIPAR BAIXA T3 + SUBST. TCS (274R) | 2025-12-31 03:00 | 2026-01-19 | 1844266.83 | 1846728.37 | 2461.54 | 1844266.83 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | SUDOESTE - GO |  | GO | -17.88 | -51.71 | Indefinido
EQTL GO | MELHORIA SE | Manutenção | 807.110.0314 | Renovação De SE/LD | GO-2531408RNV0.G | MANUTENÇÃO - MELHORIA SE - SE RIO VERDE - 2025 | SE | SE RIO VERDE | 2,00 x CONEXÃO DE TRAFO 13,8kV c/ DJ + 1,00 x ENTRADA DE LINHA 138kV c/ DJ + 2,00 x SUBST. DE CHAVES 13,8kV TRIPOLAR + 3,00 x SUBST. DE CONJUNTO TCs 13,8kV + 1,00 x SUBST. DE CONJUNTO TCs 34,5kV | EQUIPAR ENTRADA DE LINHA 138KV (VÃO RIO VERDE(FURNAS) - CEREAL) + SUBST. CHAVE SECCIONADORA 13,8KV (2158) + SUBST. CHAVE SECCIONADORA 13,8KV (2138) + EQUIPAR BAIXA T3 + EQUIPAR BAIXA T5 + SUBST. TCS 13,8 KV (224R) + SUBST. TCS 13,8 KV (234R) + SUBST. TCS 13,8 KV (244R) + SUBST. TCS 34,5 KV (BAIXA DO T4) | 2025-12-31 03:00 | 2026-07-19 | 1183684.14 | 4097113.94 | 0 | 1183684.14 | 2913429.8 | - | - | ETAPA PRELIMINAR | EXECUÇÃO | NORTE - GO |  | GO | -16.33 | -48.95 | Indefinido
EQTL GO | MELHORIA SE | Manutenção | 807.110.0314 | Renovação De SE/LD | GO-2531408RNV0.H | MANUTENÇÃO - MELHORIA SE - SE RIO VERMELHO - 2025 | SE | SE RIO VERMELHO | 2,00 x CONEXÃO DE TRAFO 13,8kV c/ DJ + 2,00 x SUBSTITUIÇÃO RELIGADOR 13,8kV POR DISJUNTOR + 2,00 x SUBST. DE CHAVES 13,8kV TRIPOLAR | SUBST. RELIGADOR 13,8KV (201R) + SUBST. RELIGADOR 13,8KV (221R) + EQUIPAR BAIXA T1 + EQUIPAR BAIXA T2 + SUBST. SECCIONADORA 13,8KV (2114) + + SUBST. SECCIONADORA 13,8KV (2124) | 2025-12-31 03:00 | 2026-04-19 | 1403342.3 | 1721993.82 | 0 | 1403342.3 | 318651.52 | - | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | NORDESTE - GO |  | GO | -16.25 | -47.95 | Indefinido
EQTL GO | MELHORIA SE | Manutenção | 807.110.0314 | Renovação De SE/LD | GO-2531408RNV0.I | MANUTENÇÃO - MELHORIA SE - SE SENADOR CANEDO - 2025 | SE | SE SENADOR CANEDO | 8,00 x SUBST. DE CONJUNTO TCs 13,8kV + 2,00 x CONEXÃO DE TRAFO 13,8kV c/ DJ + 1,00 x SUBST. DE CHAVES 13,8kV TRIPOLAR + 2,00 x SUBSTITUIÇÃO RELIGADOR 13,8kV POR DISJUNTOR | SUBST. RELIGADOR 13,8KV (201R) + SUBST. RELIGADOR 13,8KV (261R) + SUBST. CHAVE SECCIONADORA 13,8KV (2118) + EQUIPAR BAIXA T1+ EQUIPAR BAIXA T2 + SUBST. TCS 13,8KV (244R) + SUBST. TCS 13,8KV (264R) + SUBST. TCS 13,8KV (274R) + SUBST. TCS 13,8KV (284R) + SUBST. TCS 13,8KV (294R) + SUBST. TCS 13,8KV (2204R) + SUBST. TCS 13,8KV (2214R) + SUBST. TCS 13,8KV (2224R) | 2025-12-31 03:00 | 2025-10-23 | 2244804.62 | 2244804.62 | 0 | 2244804.62 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - | SUDOESTE - GO |  | GO | -16.58 | -50.31 | Indefinido
EQTL GO | MELHORIA SE | Manutenção | 807.110.0314 | Renovação De SE/LD | GO-2531408RNV0.J | MANUTENÇÃO - MELHORIA SE - SE URUAÇU - 2025 | SE | SE URUAÇU | 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 34,5kV c/ DJ + 2,00 x CONEXÃO DE TRAFO 13,8kV c/ DJ + 1,00 x SUBST. DE CHAVES 34,5kV TRIPOLAR + 1,00 x SUBST. DE CHAVES 13,8kV TRIPOLAR + 1,00 x SUBSTITUIÇÃO RELIGADOR 34,5kV POR DISJUNTOR + 1,00 x SUBSTITUIÇÃO RELIGADOR 13,8kV POR DISJUNTOR + 1,00 x SUBSTITUIÇÃO DISJUNTOR 69kV | SUBST. DISJUNTOR 69KV (524) + SUBST. RELIGADOR 13,8KV (201R) + SUBST. RELIGADOR 34,5KV (401R) + SUBST. CHAVE SECCIONADORA 34,5KV (4118) + SUBST. CHAVE SECCIONADORA 13,8KV (2138) + EQUIPAR BAIXA T1 + EQUIPAR BAIXA T2 + EQUIPAR BAIXA T3 | 2025-12-31 03:00 | 2025-12-12 | 2549933.86 | 2549933.86 | 0 | 2549933.86 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - | NORDESTE - GO |  | GO | -13.4 | -46.32 | Indefinido
EQTL GO | MELHORIA SE | Manutenção | 807.110.0314 | Renovação De SE/LD | GO-2631408RNV0.A | MANUTENÇÃO - MELHORIA SE - SE REAL - 2025 | SE | SE REAL | 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 13,8kV c/ DJ + 8,00 x SUBSTITUIÇÃO RELIGADOR 13,8kV POR DISJUNTOR + 1,00 x SUBST. DE CHAVES 13,8kV TRIPOLAR | SUBST. RELIGADOR 13,8KV (201) + SUBST. RELIGADOR 13,8KV (221R) + SUBST. RELIGADOR 13,8KV (224R) + SUBST. RELIGADOR 13,8KV (234R) + SUBST. RELIGADOR 13,8KV (244R) + SUBST. RELIGADOR 13,8KV (254R) + SUBST. RELIGADOR 13,8KV (24 BC1) + SUBST. RELIGADOR 13,8KV (24 BC2) + EQUIPAR BAIXA T1 + SUBST. SECCIONADORA 13,8KV (250) | 2025-12-31 03:00 | 2026-10-28 | 1330763.25 | 4696749.24 | 0 | 1330763.25 | 3365985.99 | - | - | ETAPA PRELIMINAR | EXECUÇÃO | NORTE - GO |  | GO | -16.33 | -48.95 | Indefinido
EQTL GO | RENOVAÇÃO SE | Manutenção | 807.110.0314 | Renovação De SE/LD | GO-2431408RNV0.A | MANUTENÇÃO - RENOVAÇÃO SE - SE ACREÚNA - 2025 | SE | SE ACREÚNA | 2,00 x SUBSTITUIÇÃO DISJUNTOR 69kV | DISJUNTOR 69KV (5114) + DISJUNTOR 69KV (5124) | 2025-12-31 03:00 | 2025-04-06 | 620956.78 | 630588.72 | 9631.94 | 620956.78 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - | SUL - GO |  | GO | -17.8 | -50.93 | Indefinido
EQTL GO | RENOVAÇÃO SE | Manutenção | 807.110.0314 | Renovação De SE/LD | GO-2431408RNV0.B | MANUTENÇÃO - RENOVAÇÃO SE - SE CORUMBÁ - 2025 | SE | SE CORUMBÁ | 1,00 x SUBSTITUIÇÃO DISJUNTOR 138kV + 2,00 x SUBSTITUIÇÃO DISJUNTOR 69kV | SUBST. DISJUNTOR 138 KV (634) + SUBST. DISJUNTOR 69 KV (524) + SUBST. DISJUNTOR 69 KV (514) | 2025-12-31 03:00 | 2025-05-03 | 1024343.21 | 1035092.04 | 10748.83 | 1024343.21 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - | ANÁPOLIS - GO |  | GO | -15.92 | -48.8 | Indefinido
EQTL GO | RENOVAÇÃO SE | Manutenção | 807.110.0314 | Renovação De SE/LD | GO-2431408RNV0.K | MANUTENÇÃO - RENOVAÇÃO SE - SE CAIAPÔNIA - 2025 | SE | SE CAIAPÔNIA | 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 34,5kV c/ DJ + 1,00 x SUBST. DE CONJUNTO TCs 34,5kV + 1,00 x SUBSTITUIÇÃO RELIGADOR 34,5kV POR DISJUNTOR + 1,00 x SUBST. DE CHAVES 34,5kV TRIPOLAR | SUBST. RELIGADOR 34,5KV (414R) + SUBST. CHAVE SECCIONADORA 34,5KV (4118) + EQUIPAR BAIXA T1 | 2025-12-31 03:00 | 2026-02-27 | 701613.21 | 703488.19 | 1874.98 | 701613.21 | 0 | - | - | ETAPA PRELIMINAR | EXECUÇÃO | CENTRO - GO |  | GO | -16.68 | -49.26 | Indefinido
EQTL GO | RENOVAÇÃO SE | Planejamento | 807.110.0314 | Renovação De SE/LD | GO-2431408RNV0.L | PLANEJAMENTO - RENOVAÇÃO SE - SE CAMPINAS - 2024 | SE | SE CAMPINAS | 5,00 x SUBSTITUIÇÃO DISJUNTOR 138kV + 6,00 x SUBST. DE CONJUNTO TCs 138kV + 5,00 x SUBST. DE CONJUNTO TPs 138kV |  | 2024-12-30 | 2025-04-02 | 0 | 93247.14 | 93247.14 | 0 | 0 | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | - | CENTRO - GO |  | GO | -16.68 | -49.26 | Módulo | EXCLUIR
EQTL GO | RENOVAÇÃO SE | Manutenção | 807.110.0314 | Renovação De SE/LD | GO-2431408RNV0.O | MANUTENÇÃO - RENOVAÇÃO SE - SE JUSSARA - 2025 | SE | SE JUSSARA | 1,00 x SUBSTITUIÇÃO DISJUNTOR 69kV | SUBST. DISJUNTOR 69KV (514) | 2025-07-31 03:00 | 2025-04-06 | 62559.85 | 73971 | 11411.15 | 62559.85 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - | MONTES BELOS - GO |  | GO | -15.87 | -50.87 | Indefinido
EQTL GO | RENOVAÇÃO SE | Manutenção | 807.110.0314 | Renovação De SE/LD | GO-2431408RNV0.S | MANUTENÇÃO - RENOVAÇÃO SE - SE US. SÃO DOMINGOS - 2025 | SE | SE US. SÃO DOMINGOS | 1,00 x SUBSTITUIÇÃO DISJUNTOR 69kV | SUBST. DISJUNTOR 69KV (504) | 2025-07-31 03:00 | 2025-04-06 | 102818.7 | 112619.72 | 9801.02 | 102818.7 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - | CENTRO - GO |  | GO | -16.36 | -49.5 | Indefinido
EQTL GO | RENOVAÇÃO SE | Manutenção | 807.110.0314 | Renovação De SE/LD | GO-2431408RNV0.V | MANUTENÇÃO - RENOVAÇÃO SE - SE GOIANÉSIA - 2025 | SE | SE GOIANÉSIA | 1,00 x SUBSTITUIÇÃO RELIGADOR 13,8kV POR DISJUNTOR + 3,00 x SUBSTITUIÇÃO RELIGADOR 34,5kV POR DISJUNTOR | SUBST. RELIGADOR 13,8 KV (201R) + SUBST. RELIGADOR 34,5 KV (424R) | 2025-12-31 03:00 | 2025-09-17 | 361636.25 | 361636.25 | 0 | 361636.25 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - | ANÁPOLIS - GO |  | GO | -15.32 | -49.12 | Indefinido
EQTL GO | RENOVAÇÃO SE | Manutenção | 807.110.0314 | Renovação De SE/LD | GO-2531408RNV0.B | MANUTENÇÃO - RENOVAÇÃO SE - SE CRISTALINA T - 2025 | SE | SE CRISTALINA T | 1,00 x SUBSTITUIÇÃO RELIGADOR 34,5kV POR DISJUNTOR + 1,00 x SUBSTITUIÇÃO DISJUNTOR 138kV + 2,00 x SUBST. DE CHAVES 34,5kV TRIPOLAR | SUBST. DISJUNTOR 138 KV (6114) + SUBST. RELIGADOR 34,5KV (401R) + SUBST. SECCIONADORA 34,5KV (4118) + SUBST. SECCIONADORA 34,5KV (4128) | 2025-12-31 03:00 | 2025-10-26 | 512578.69 | 512578.69 | 0 | 512578.69 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - | NORDESTE - GO |  | GO | -16.25 | -47.95 | Indefinido
EQTL GO | AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA | Planejamento | 807.120.0767 | SE Fazenda Canadá - TR 138/34,5 kV - 40 MVA + BC 34,5 kV - 2x5,4 MVAr | GO-2476708FCA0.A | PLANEJAMENTO - AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA - SE FAZENDA CANADÁ - 2025 | SE | SE FAZENDA CANADÁ | 1,00 x ENTRADA DE LINHA 138kV c/ DJ + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 138kV c/ DJ + 1,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 138kV + 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 138/34,5kV 30/40MVA - DYN1 + 1,00 x INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE FORÇA ATÉ 40MVA + 2,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 34,5kV + 2,00 x ENTRADA DE LINHA 34,5kV c/ DJ + 1,00 x MIG 138/34,5kV e MIG 138/13,8kV GRANDE + 2,00 x BANCO DE CAPACITOR 3,6MVAr - 34,5kV + 1,00 x CONEXÃO DE BANCO DE CAPACITOR 34,5kV c/ DJ |  | 2025-10-30 03:00 | 2025-04-08 | 9939659.57 | 11638766.75 | 1699107.18 | 9939659.57 | 0 | - | - | FINALIZAÇÃO | - | MONTES BELOS - GO |  | GO | -15.87 | -50.87 | Indefinido
EQTL GO | ENTRADA DE LINHA | Planejamento | 807.120.0769 | SE JUSSARA - VÃO 138 KV PARA SE FAZENDA CANADÁ | GO-2476908JUS0.A | PLANEJAMENTO - ENTRADA DE LINHA - SE JUSSARA - 2025 | SE | SE JUSSARA | 1,00 x ENTRADA DE LINHA 138kV c/ DJ |  | 2025-10-30 03:00 | 2025-04-08 | 508080 | 689172.9 | 181092.9 | 508080 | 0 | - | - | FINALIZAÇÃO | - | MONTES BELOS - GO |  | GO | -15.87 | -50.87 | Indefinido
EQTL GO | AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÃO | Planejamento | 807.120.0770 | SE JUSSARA 138/69/34,5/13,8 KV - ADEQUAÇÃO DO SETOR DE 13,8 KV ASSOCIADO À IMPLANTAÇÃO DO 138/13,8 KV E 3 BAYS | GO-2477008JUS0.A | PLANEJAMENTO - AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÃO - SE JUSSARA - 2024 | SE | SE JUSSARA | 1,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 138kV + 1,00 x ENTRADA DE LINHA 138kV c/ DJ + 1,00 x INTERLIGAÇÃO DE BARRAS 138kV c/ DJ + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 13,8kV c/ DJ + 3,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ + 1,00 x INTERLIGAÇÃO DE BARRAS 69kV c/ DJ + 1,00 x INTERLIGAÇÃO DE BARRAS BPT 13,8kV c/ DJ + 1,00 x CONEXÃO DE BANCO DE CAPACITOR 13,8kV c/ DJ + 2,00 x BANCO DE CAPACITOR 3,6MVAr - 13,8kV + 1,00 x RETROFIT BANCO CAPACITOR <= 34,5KV + 3,00 x RETROFIT BAY ALIMENTADOR + 1,00 x RETROFIT BAY ENTRADA DE LINHA - 751.4 |  | 2024-12-30 | 2025-02-26 | 3061262.84 | 9597222.64 | 6535959.8 | 3061262.84 | 0 | - | EXECUÇÃO | - | - | MONTES BELOS - GO |  | GO | -15.87 | -50.87 | Módulo | EXCLUIR
EQTL MA | ENTRADA DE LINHA | Planejamento | 801.120.0614 | Projeto Vila Fialho 69 KV | MA-2561408VLF0.D | PLANEJAMENTO - ENTRADA DE LINHA - SE OLHO D'ÁGUA - 2025 | SE | SE OLHO D'ÁGUA | 1,00 x ENTRADA DE LINHA 69kV c/ DJ |  | 2025-12-31 03:00 | 2026-11-01 | 0 | 950815.34 | 0 | 0 | 950815.34 | - | - | ETAPA PRELIMINAR | EXECUÇÃO | NORTE - MA |  | MA | -2.53 | -44.3 | Conceitual | SPOT LD's
EQTL MA | NOVA SE | Planejamento | 801.120.0614 | Projeto Vila Fialho 69 KV | MA-2561408VLF0.A | PLANEJAMENTO - NOVA SE - SE VILA FIALHO - 2025 | SE | SE VILA FIALHO | 4,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV CUBÍCULO BS + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 13,8kV CUBICULO BS + 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 69/13,8KV 30/40MVA - DYN1 + 1,00 x CONEXÃO DE BANCO DE CAPACITOR 13,8kV CUBÍCULO BS + 3,00 x ENTRADA DE LINHA 69kV (GIS) + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 69kV (GIS) + 1,00 x INTERLIGAÇÃO DE BARRAS 69kV (GIS) + 576,00 x CONSTRUÇÃO CIVIL (M2) + 2,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 13,8kV + 1,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 69kV |  | 2025-12-31 03:00 | 2026-11-01 | 269853.86 | 24506302.22 | 0 | 269853.86 | 24236448.36 | - | - | ETAPA PRELIMINAR | EXECUÇÃO | NORTE - MA |  | MA | -2.53 | -44.3 | Conceitual | SPOT SE SEMI TUR KEY
EQTL MA | AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA | Planejamento | 801.110.0302 | AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÕES | MA-2430208AMP0.A | PLANEJAMENTO - AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA - SE GOVERNADOR NUNES FREIRE - 2024 | SE | SE GOVERNADOR NUNES FREIRE | 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 13,8kV c/ DJ + 1,00 x SUBST. DE TRANSFORMADOR DE FORÇA + 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 69/13,8kV 15,0/20MVA - DYN1 |  | 2024-12-01 | 2024-09-29 | 784787.91 | 3723585.77 | 2938797.86 | 784787.91 | 0 | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | - | NOROESTE - MA |  | MA | -2.13 | -45.89 | Execução | -
EQTL MA | AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA | Planejamento | 801.110.0302 | AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÕES | MA-2430208AMP0.B | PLANEJAMENTO - AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA - SE RENASCENÇA (MA) - 2024 | SE | SE RENASCENÇA (MA) | 1,00 x SUBST. DE TRANSFORMADOR DE FORÇA + 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 69/13,8kV 20,0/26,6MVA - DYN1 |  | 2024-11-30 | 2025-01-24 | 0 | 2578966.84 | 2578966.84 | 0 | 0 | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | - | NORTE - MA |  | MA | -2.53 | -44.3 | Execução | -
EQTL MA | AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA | Planejamento | 801.110.0302 | AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÕES | MA-2430208AMP0.C | PLANEJAMENTO - AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA - SE SÃO BENTO - 2024 | SE | SE SÃO BENTO | 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 13,8kV + 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 34,5kV + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 13,8kV c/ DJ + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 34,5kV c/ DJ + 1,00 x INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE FORÇA ATÉ 15MVA + 1,00 x INTERLIGAÇÃO DE BARRAS BPT 13,8kV s/ DJ + 1,00 x SUBST. DE CONJUNTO TPs 34,5kV + 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 34,5/13,8kV 5,0/6,25MVA - DYN1 |  | 2024-06-15 | 2025-03-02 | 615128.43 | 2761038.88 | 2145910.45 | 615128.43 | 0 | - | EXECUÇÃO | - | - | NOROESTE - MA |  | MA | -2.7 | -44.82 | Execução | -
EQTL MA | AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA | Planejamento | 801.110.0302 | AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÕES | MA-2430208AMP0.D | PLANEJAMENTO - AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA - SE SÃO JOSÉ DOS BASÍLIOS - 2024 | SE | SE SÃO JOSÉ DOS BASÍLIOS | 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 13,8kV + 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 34,5kV + 1,00 x SUBST. DE TRANSFORMADOR DE FORÇA + 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 34,5/13,8kV 5,0/6,25MVA - DYN1 |  | 2024-10-15 | 2024-10-30 | 2978747.31 | 3937277.47 | 958530.16 | 2978747.31 | 0 | - | EXECUÇÃO | - | - | CENTRO - MA |  | MA | -5.05 | -44.58 | Execução | -
EQTL MA | AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA | Planejamento | 801.110.0302 | AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÕES | MA-2430208AMP0.F | PLANEJAMENTO - AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA - SE SERRA DO PENITENTE - 2024 | SE | SE SERRA DO PENITENTE | 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 34,5kV c/ DJ + 1,00 x SUBST. DE TRANSFORMADOR DE FORÇA + 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 69/34,5kV 15/20MVA - DYN1 |  | 2024-12-01 | 2024-12-24 | 562872.32 | 2898618.13 | 2335745.81 | 562872.32 | 0 | - | EXECUÇÃO | - | - | SUL - MA |  | MA | -7.53 | -46.04 | Execução | -
EQTL MA | AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA | Planejamento | 801.110.0302 | AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÕES | MA-2530208AMP0.A | PLANEJAMENTO - AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA - SE ARARI - 2025 | SE | SE ARARI | 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 13,8kV c/ DJ + 1,00 x SUBST. DE TRANSFORMADOR DE FORÇA + 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 69/13,8kV 20,0/26,6MVA - DYN1 |  | 2025-10-31 | 2026-05-04 | 19434.02 | 4540658.02 | 0 | 19434.02 | 4521224 | - | EXECUÇÃO | - | - | CENTRO - MA |  | MA | -3.45 | -44.78 | Preliminar | PACOTE SE - CENTRO
EQTL MA | AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA | Planejamento | 801.110.0302 | AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÕES | MA-2530208AMP0.B | PLANEJAMENTO - AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA - SE SÃO JOÃO DOS PATOS - 2025 | SE | SE SÃO JOÃO DOS PATOS | 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 34,5kV c/ DJ + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 69kV c/ DJ + 1,00 x INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE FORÇA ATÉ 15MVA + 0,15 x MIG 69/34,5kV e MIG 69/13,8kV PEQUENO + 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 69/34,5kV 10,0/12,5MVA - DYN1 |  | 2025-11-30 | 2026-03-23 | 555800.71 | 4438803.21 | 0 | 555800.71 | 3883002.5 | - | - | EXECUÇÃO | - | SUL - MA |  | MA | -6.5 | -43.7 | Preliminar | PACOTE SE - LESTE
EQTL MA | AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA | Planejamento | 801.110.0302 | AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÕES | MA-2530208AMP0.C | PLANEJAMENTO - AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA - SE SÃO MARCOS - 2025 | SE | SE SÃO MARCOS | 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 13,8kV CUBICULO BS + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 69kV c/ DJ + 1,00 x INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE FORÇA ATÉ 15MVA + 1,00 x INTERLIGAÇÃO DE BARRAS BPT 13,8kV c/ DJ + 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 69/13,8kV 20,0/26,6MVA - DYN1 + 2,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV CUBÍCULO BS |  | 2025-11-30 | 2026-07-29 | 70051.31 | 6909912.8 | 0 | 70051.31 | 6839861.49 | - | - | EXECUÇÃO | - | NORTE - MA |  | MA | -2.53 | -44.3 | Conceitual | PACOTE SE - NORTE
EQTL MA | AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA | Planejamento | 801.110.0302 | AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÕES | MA-2530208AMP0.E | PLANEJAMENTO - AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA - SE BALSAS - 2025 | SE | SE BALSAS | 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 13,8kV + 2,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ + 1,00 x SUBST. DE TRANSFORMADOR DE FORÇA + 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 69/13,8kV 20,0/26,6MVA - DYN1 + 1,00 x CABO SUBTERRÂNEO + 1,00 x SUBST. DE CONJUNTO TPs 13,8kV | PROJETO DE AMPLIAÇÃO DE PLANEJAMENTO/MERCADO, TAMBÉM ESTÁ CONDICIONANDO A ENTRADA DO CLIENTE: CB ENGENHARIA LTDA – EPP – CONJUNTO JOSE BERNADINO (CLIENTE TEM PRAZO DE ENTRADA EM JAN/2027). Substituição do TR1 de 12,5 MVA para 26,6 MVA. Incluso adequação da LD Balsas - Fortaleza dos Nogueiras 69 kV CC nº 01000118349 / Contrato nº 1101462176 /2025 -RESIDENCIAL ALOHA SPE LTDA (12/09/2028) CC nº 3022578447 / Contrato nº 1103170630/2025 - PARVI ECO VEICULOS LTDA LTDA (19/01/2027) CC nº 1000119958 / Contrato nº 1104282333/2025 - CARVALHO E FEITOSA LTDA (25/09/2026) | 2025-12-31 03:00 | 2026-03-15 | 4297983.39 | 4303822.88 | 0 | 4297983.39 | 5839.49 | - | - | EXECUÇÃO | - | SUL - MA | BALSAS | MA | -8.38 | -45.98 | Conceitual | PACOTE SE - SUL
EQTL MA | AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA | Planejamento | 801.110.0302 | AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÕES | MA-2530208AMP0.F | PLANEJAMENTO - AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA - SE COHATRAC - 2025 | SE | SE COHATRAC | 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 13,8kV + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 13,8kV c/ DJ + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 69kV c/ DJ + 2,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ + 1,00 x INTERLIGAÇÃO DE BARRAS BPT 13,8kV c/ DJ + 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 69/13,8kV 20,0/26,6MVA - DYN1 + 1,00 x INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE FORÇA ATÉ 40MVA |  | 2025-12-31 03:00 | 2026-01-04 | 7858.51 | 5791888.14 | 0 | 7858.51 | 5784029.63 | - | - | EXECUÇÃO | - | NORTE - MA |  | MA | -2.53 | -44.3 | Conceitual | PACOTE SE - NORTE
EQTL MA | AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA | Planejamento | 801.110.0302 | AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÕES | MA-2530208AMP0.G | PLANEJAMENTO - AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA - SE LAGO DA PEDRA - 2025 | SE | SE LAGO DA PEDRA | 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 13,8kV c/ DJ + 1,00 x SUBST. DE TRANSFORMADOR DE FORÇA + 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 69/13,8kV 20,0/26,6MVA - DYN1 |  | 2025-12-31 03:00 | 2026-04-30 | 242873.08 | 3464419.33 | 0 | 242873.08 | 3221546.25 | - | - | EXECUÇÃO | - | CENTRO - MA |  | MA | -4.57 | -45.13 | Conceitual | PACOTE SE - CENTRO
EQTL MA | AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA | Planejamento | 801.110.0302 | AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÕES | MA-2530208AMP0.H | PLANEJAMENTO - AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA - SE ZÉ DOCA - 2025 | SE | SE ZÉ DOCA | 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 69/13,8kV 20,0/26,6MVA - DYN1 + 1,00 x INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE FORÇA ATÉ 40MVA |  | 2025-12-31 03:00 | 2026-05-16 | 30270.1 | 3027009.69 | 0 | 30270.1 | 2996739.59 | - | - | EXECUÇÃO | - | CENTRO - MA |  | MA | -3.24 | -45.82 | Conceitual | PACOTE SE - CENTRO
EQTL MA | AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA | Planejamento | 801.110.0302 | AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÕES | MA-2530208AMP0.I | PLANEJAMENTO - AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA - SE OLHO D'ÁGUA - 2025 | SE | SE OLHO D'ÁGUA | 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 13,8kV + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 13,8kV c/ DJ + 2,00 x CONEXÃO DE TRAFO 69kV c/ DJ + 4,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ + 1,00 x INTERLIGAÇÃO DE BARRAS BPT 13,8kV c/ DJ + 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 69/13,8kV 20,0/26,6MVA - DYN1 + 1,00 x INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE FORÇA ATÉ 40MVA |  | 2025-12-31 03:00 | 2026-03-04 | 4157338.7 | 7897589.88 | 0 | 4157338.7 | 3740251.18 | - | - | EXECUÇÃO | - | NORTE - MA |  | MA | -2.53 | -44.3 | Conceitual | PACOTE SE - NORTE
EQTL MA | AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA | Planejamento | 801.110.0302 | AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÕES | MA-2530208AMP0.J | PLANEJAMENTO - AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA - SE GRAJAÚ - 2025 | SE | SE GRAJAÚ | 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 34,5kV c/ DJ + 1,00 x SUBST. DE TRANSFORMADOR DE FORÇA + 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 69/34,5kV 20/26,6MVA - DYN1 |  | 2025-12-31 03:00 | 2026-02-08 | 3277713.24 | 3642628.95 | 0 | 3277713.24 | 364915.71 | - | - | EXECUÇÃO | - | SUL - MA |  | MA | -5.82 | -46.14 | Conceitual | PACOTE SE - SUL
EQTL MA | AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA | Planejamento | 801.110.0302 | AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÕES | MA-2530208AMP0.K | PLANEJAMENTO - AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA - SE ESTREITO - 2025 | SE | SE ESTREITO | 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 13,8kV c/ DJ + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 69kV c/ DJ + 1,00 x SUBST. DE TRANSFORMADOR DE FORÇA + 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 69/13,8kV 15,0/20MVA - DYN1 | CONTA CONTRATO.: 3019038547 / PROTOCOLO: 8036882464 / 1103248891 - MARANHAO PESCADOS, INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTACAO LTDA (Data de energização no contrato: 22/09/2026) | 2025-12-31 03:00 | 2026-07-09 | 37559.56 | 4056514.01 | 0 | 37559.56 | 4018954.45 | - | - | EXECUÇÃO | - | SUL - MA | ESTREITO | MA | -6.56 | -47.45 | Conceitual | PACOTE SE - SUL
EQTL MA | AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA | Planejamento | 801.110.0302 | AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÕES | MA-2530208AMP0.L | PLANEJAMENTO - AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA - SE SÃO MATEUS - 2025 | SE | SE SÃO MATEUS | 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 13,8kV + 2,00 x CONEXÃO DE TRAFO 13,8kV c/ DJ + 1,00 x INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE FORÇA ATÉ 15MVA + 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 34,5kV + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 34,5kV s/ DJ + 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 34,5/13,8kV 5,0/6,25MVA - DYN1 |  | 2025-12-31 03:00 | 2026-03-04 | 1468665.28 | 2609840.98 | 0 | 1468665.28 | 1141175.7 | - | - | EXECUÇÃO | - | NOROESTE - MA |  | MA | -4.04 | -44.47 | Preliminar | PACOTE SE - CENTRO
EQTL MA | AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA | Planejamento | 801.110.0302 | AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÕES | MA-2530208AMP0.M | PLANEJAMENTO - AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA - SE IGARAPÉ GRANDE - 2025 | SE | SE IGARAPÉ GRANDE | 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 34,5kV c/ DJ + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 69kV c/ DJ + 1,00 x INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE FORÇA ATÉ 15MVA + 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 69/34,5kV 10,0/12,5MVA - DYN1 |  | 2025-12-31 03:00 | 2026-05-04 | 52525.56 | 3886629.24 | 0 | 52525.56 | 3834103.68 | - | - | EXECUÇÃO | - | CENTRO - MA |  | MA | -4.59 | -44.85 | Conceitual | PACOTE SE - CENTRO
EQTL MA | AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA | Planejamento | 801.110.0302 | AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÕES | MA-2530208AMP0.N | PLANEJAMENTO - AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA - SE RIACHÃO - 2025 | SE | SE RIACHÃO | 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 34,5kV c/ DJ + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 69kV c/ DJ + 1,00 x MIG 34,5/13,8kV PEQUENO + 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 69/34,5kV 15/20MVA - DYN1 + 1,00 x INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE FORÇA ATÉ 40MVA |  | 2025-12-31 03:00 | 2026-03-04 | 3693439.57 | 7076114.5 | 0 | 3693439.57 | 3382674.93 | - | - | EXECUÇÃO | - | SUL - MA |  | MA | -7.36 | -46.62 | Conceitual | PACOTE SE - SUL
EQTL MA | AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA | Planejamento | 801.110.0302 | AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÕES | MA-2530208AMP0.O | PLANEJAMENTO - AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA - SE ARAME - 2025 | SE | SE ARAME | 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 13,8kV + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 13,8kV c/ DJ + 1,00 x INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE FORÇA ATÉ 15MVA + 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 34,5/13,8kV 5,0/6,25MVA - DYN1 |  | 2025-12-31 03:00 | 2026-05-07 | 2518.98 | 2067300.11 | 0 | 2518.98 | 2064781.13 | - | - | EXECUÇÃO | - | NOROESTE - MA |  | MA | -4.91 | -46.02 | Conceitual | PACOTE SE - SUL
EQTL MA | AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÃO | Planejamento | 801.110.0302 | AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÕES | MA-2430208AMP0.G | PLANEJAMENTO - AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÃO - SE BAIXO PENITENTE - 2024 | SE | SE BAIXO PENITENTE | 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 69kV + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 69kV c/ DJ + 1,00 x INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE FORÇA ATÉ 15MVA + 0,10 x MIG 34,5/13,8kV PEQUENO + 0,02 x REGULADOR DE TENSÃO 3F - 25/30 MVA 69KV + 0,30 x LD 69kV CS/ESTR. CONCRETO - URBANA - DUPLO T - #394,5MCM CAL | 0,3 X LD 69kV CS/ESTR. CONCRETO - URBANA - DUPLO T - #394,5MCM CAL (6 Estruturas + 6 Estruturas Auxiliares) | 2024-10-15 | 2025-01-26 | 2950391.95 | 4031173.87 | 1080781.92 | 2950391.95 | 0 | - | EXECUÇÃO | - | - | SUL - MA | BALSAS | MA | -7.53 | -46.04 | Execução | -
EQTL MA | AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÃO | Planejamento | 801.110.0302 | AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÕES | MA-2530208AMP0.D | PLANEJAMENTO - AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÃO - SE CODÓ - 2025 | SE | SE CODÓ | 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 13,8kV + 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 69kV + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 13,8kV c/ DJ + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 69kV c/ DJ + 1,00 x INTERLIGAÇÃO DE BARRAS BPT 13,8kV c/ DJ + 0,30 x MIG 69/34,5kV e MIG 69/13,8kV PEQUENO + 0,20 x LD 69kV CS/ESTR. CONCRETO - URBANA - DUPLO T - #394,5MCM CAL + 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 69/13,8kV 20,0/26,6MVA - DYN1 + 1,00 x CABO SUBTERRÂNEO + 1,00 x INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE FORÇA ATÉ 40MVA |  | 2025-12-31 03:00 | 2026-05-05 | 2854859 | 6681149.19 | 0 | 2854859 | 3826290.19 | - | - | EXECUÇÃO | - | LESTE - MA |  | MA | -4.46 | -43.89 | Conceitual | SPOT LD's
EQTL MA | AQUISIÇÃO DE TRAFO | Manutenção | 801.110.0316 | AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADOR DE FORÇA | MA-2431608ATF0.A | MANUTENÇÃO - AQUISIÇÃO DE TRAFO - SE COHATRAC - 2024 | SE | SE COHATRAC | 1,00 x SUBST. DE TRANSFORMADOR DE FORÇA + 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 69/13,8kV 20,0/26,6MVA - DYN1 | SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR 02T1 | 2024-12-31 | 2025-02-20 | 164039.68 | 2712736.05 | 2548696.37 | 164039.68 | 0 | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | - | NORTE - MA |  | MA | -2.53 | -44.3 | Execução | -
EQTL MA | BANCO DE CAPACITORES | Planejamento | 801.110.0301 | EQUIPAMENTOS DE COMPENSAÇÃO DE REATIVOS | MA-2430108BCA0.A | PLANEJAMENTO - BANCO DE CAPACITORES - SE VARGEM GRANDE - 2024 | SE | SE VARGEM GRANDE | 1,00 x BANCO DE CAPACITOR 2,4MVAr - 13,8kV + 1,00 x CONEXÃO DE BANCO DE CAPACITOR 13,8kV c/ DJ |  | 2024-12-30 | 2024-09-29 | 0 | 620479.56 | 620479.56 | 0 | 0 | - | EXECUÇÃO | - | - | CENTRO - MA |  | MA | -3.54 | -43.92 | Execução | -
EQTL MA | BANCO DE CAPACITORES | Planejamento | 801.110.0301 | EQUIPAMENTOS DE COMPENSAÇÃO DE REATIVOS | MA-2430108BCA0.B | PLANEJAMENTO - BANCO DE CAPACITORES - SE ZÉ DOCA - 2024 | SE | SE ZÉ DOCA | 1,00 x BANCO DE CAPACITOR 2,4MVAr - 13,8kV + 1,00 x CONEXÃO DE BANCO DE CAPACITOR 13,8kV c/ DJ |  | 2024-12-30 | 2024-10-29 | 36838.33 | 657946.67 | 621108.34 | 36838.33 | 0 | - | EXECUÇÃO | - | - | CENTRO - MA |  | MA | -3.24 | -45.82 | Execução | -
EQTL MA | BANCO DE CAPACITORES | Planejamento | 801.110.0301 | EQUIPAMENTOS DE COMPENSAÇÃO DE REATIVOS | MA-2430108BCA0.C | PLANEJAMENTO - BANCO DE CAPACITORES - SE LAGO DA PEDRA - 2024 | SE | SE LAGO DA PEDRA | 1,00 x BANCO DE CAPACITOR 5,0MVAr - 69kV + 1,00 x CONEXÃO DE BANCO DE CAPACITOR 69kV c/ DJ |  | 2024-12-31 | 2025-01-19 | 17716.23 | 833609.01 | 815892.78 | 17716.23 | 0 | - | EXECUÇÃO | - | - | CENTRO - MA |  | MA | -4.57 | -45.13 | Execução | -
EQTL MA | BANCO DE CAPACITORES | Planejamento | 801.110.0301 | EQUIPAMENTOS DE COMPENSAÇÃO DE REATIVOS | MA-2430108BCA0.D | PLANEJAMENTO - BANCO DE CAPACITORES - SE SERRA DO PENITENTE - 2024 | SE | SE SERRA DO PENITENTE | 1,00 x BANCO DE CAPACITOR 1,2MVAr - 34,5kV + 1,00 x CONEXÃO DE BANCO DE CAPACITOR 34,5kV c/ DJ |  | 2024-10-15 | 2025-02-21 | 44636.79 | 340216.62 | 295579.83 | 44636.79 | 0 | - | EXECUÇÃO | - | - | SUL - MA |  | MA | -7.53 | -46.04 | Execução | -
EQTL MA | BANCO DE CAPACITORES | Planejamento | 801.110.0301 | EQUIPAMENTOS DE COMPENSAÇÃO DE REATIVOS | MA-2530108BCA0.A | PLANEJAMENTO - BANCO DE CAPACITORES - SE VITORINO FREIRE - 2025 | SE | SE VITORINO FREIRE | 1,00 x BANCO DE CAPACITOR 3,6MVAr - 13,8kV |  | 2025-12-30 | 2025-11-16 | 285206.16 | 285208.44 | 0 | 285206.16 | 2.28 | - | - | EXECUÇÃO | - | NOROESTE - MA |  | MA | -4.28 | -45.25 | Conceitual | PACOTE SE - CENTRO
EQTL MA | BANCO DE CAPACITORES | Planejamento | 801.110.0301 | EQUIPAMENTOS DE COMPENSAÇÃO DE REATIVOS | MA-2530108BCA0.B | PLANEJAMENTO - BANCO DE CAPACITORES - SE LENÇÓIS - 2025 | SE | SE LENÇÓIS | 1,00 x CONEXÃO DE BANCO DE CAPACITOR 13,8kV c/ DJ + 2,00 x BANCO DE CAPACITOR 2,4MVAr - 13,8kV |  | 2025-12-31 03:00 | 2025-12-13 | 1241387.18 | 1307538.94 | 0 | 1241387.18 | 66151.76 | - | - | EXECUÇÃO | - | NORTE - MA |  | MA | -2.75 | -42.83 | Conceitual | PACOTE SE - NORTE
EQTL MA | BANCO DE CAPACITORES | Planejamento | 801.110.0301 | EQUIPAMENTOS DE COMPENSAÇÃO DE REATIVOS | MA-2530108BCA0.C | PLANEJAMENTO - BANCO DE CAPACITORES - SE CAMPOS GERAIS - 2025 | SE | SE CAMPOS GERAIS | 1,00 x CONEXÃO DE BANCO DE CAPACITOR 34,5kV c/ DJ + 1,00 x BANCO DE CAPACITOR 1,2MVAr - 34,5kV | CC nº 01000108182 / Contrato nº 1104644444/2025 - IONE MARIA GABRIEL TAQUES (17/07/2026) | 2025-12-31 03:00 | 2026-03-19 | 19398.72 | 717767.69 | 0 | 19398.72 | 698368.97 | - | - | EXECUÇÃO | - | SUL - MA | BALSAS | MA | -7.53 | -46.04 | Conceitual | PACOTE SE - SUL
EQTL MA | BANCO DE CAPACITORES | Planejamento | 801.110.0301 | EQUIPAMENTOS DE COMPENSAÇÃO DE REATIVOS | MA-2530108BCA0.D | PLANEJAMENTO - BANCO DE CAPACITORES - SE ALTO DO PARNAÍBA - 2025 | SE | SE ALTO DO PARNAÍBA | 1,00 x CONEXÃO DE BANCO DE CAPACITOR 13,8kV c/ DJ + 1,00 x BANCO DE CAPACITOR 1,2MVAr - 13,8kV |  | 2025-12-31 03:00 | 2025-11-16 | 624985.08 | 624993.2 | 0 | 624985.08 | 8.12 | - | - | EXECUÇÃO | - | SUL - MA |  | MA | -9.11 | -45.93 | Conceitual | PACOTE SE - SUL
EQTL MA | MELHORIA SE | Manutenção | 801.110.0312 | GRANDES INTERVENÇÕES SEGURANÇA SE/LD | MA-2331208ISG0.I | MANUTENÇÃO - MELHORIA SE - SE SÃO FRANCISCO - 2024 | SE | SE SÃO FRANCISCO | 2,00 x BARRAMENTO SIMPLES 69kV + 2,00 x CONEXÃO DE TRAFO 69kV s/ DJ + 1,00 x DESAT. BARRAMENTO 69/138kV + 1,00 x DESAT. INFRAESTRUTURA GERAL MEDIA + 1,00 x ENTRADA DE LINHA 69kV c/ DJ + 2,00 x ENTRADA DE LINHA 69kV s/ DJ + 1,00 x INTERLIGAÇÃO DE BARRAS BPT 13,8kV s/ DJ |  | 2024-11-01 | 2025-03-07 | 766223.53 | 3486935.51 | 2720711.98 | 766223.53 | 0 | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | - | NORTE - MA | SÃO LUÍS | MA | -2.53 | -44.3 | Execução | -
EQTL MA | AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA | Planejamento | 801.120.0630 | IMPLANTAÇÃO - SE BREJO - 69/34,5 KV - 20 MVA | MA-2463008BRJ0.A | PLANEJAMENTO - AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA - SE BREJO - 2025 | SE | SE BREJO | 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 69kV + 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 69kV - SE MÓVEL + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 34,5kV c/ DJ + 1,00 x ENTRADA DE LINHA 69kV c/ DJ + 1,00 x INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE FORÇA ATÉ 15MVA + 1,00 x MIG 34,5/13,8kV PEQUENO + 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 69/34,5kV 15/20MVA - DYN1 + 0,10 x LD 69kV CS/ESTR. CONCRETO - URBANA - DUPLO T - #394,5MCM CAL |  | 2025-02-28 | 45590 | 2201899.57 | 6072776.31 | 3870876.74 | 2201899.57 | 0 | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | - | LESTE - MA |  | MA | -3.68 | -42.75 | Execução | -
EQTL MA | BAY | Planejamento | 801.110.0300 | IMPLANTAÇÃO DE BAYS DE ALIMENTADORES | MA-2430008BAY0.A | PLANEJAMENTO - BAY - SE SÃO VICENTE FERRER - 2024 | SE | SE SÃO VICENTE FERRER | 1,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ |  | 2024-12-30 | 2025-01-31 | 0 | 507137.04 | 507137.04 | 0 | 0 | - | EXECUÇÃO | - | - | NOROESTE - MA |  | MA | -2.89 | -44.88 | Execução | -
EQTL MA | BAY | Planejamento | 801.110.0300 | IMPLANTAÇÃO DE BAYS DE ALIMENTADORES | MA-2430008BAY0.B | PLANEJAMENTO - BAY - SE CARUTAPERA - 2024 | SE | SE CARUTAPERA | 1,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ |  | 2024-12-30 | 2024-10-31 | 244730.16 | 676496.69 | 431766.53 | 244730.16 | 0 | - | EXECUÇÃO | - | - | NOROESTE - MA | CARUTAPERA | MA | -1.2 | -46.02 | Execução | -
EQTL MA | BAY | Planejamento | 801.110.0300 | IMPLANTAÇÃO DE BAYS DE ALIMENTADORES | MA-2430008BAY0.D | PLANEJAMENTO - BAY - SE AMARANTE (MA) - 2024 | SE | SE AMARANTE (MA) | 1,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ + 1,00 x IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA CC DA SUBESTAÇÃO CONJUGADO |  | 2024-12-30 | 2024-10-31 | 107120.15 | 791648.43 | 684528.28 | 107120.15 | 0 | - | EXECUÇÃO | - | - | SUL - MA |  | MA | -5.57 | -46.74 | Execução | -
EQTL MA | BAY | Planejamento | 801.110.0300 | IMPLANTAÇÃO DE BAYS DE ALIMENTADORES | MA-2430008BAY0.F | PLANEJAMENTO - BAY - SE MIRADOR - 2024 | SE | SE MIRADOR | 1,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ |  | 2024-12-30 | 2025-01-31 | 93382.32 | 575930.93 | 482548.61 | 93382.32 | 0 | - | EXECUÇÃO | - | - | SUL - MA | MIRADOR | MA | -6.37 | -44.36 | Execução | -
EQTL MA | BAY | Planejamento | 801.110.0300 | IMPLANTAÇÃO DE BAYS DE ALIMENTADORES | MA-2430008BAY0.G | PLANEJAMENTO - BAY - SE TURIAÇU - 2024 | SE | SE TURIAÇU | 1,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ + 1,00 x IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA CC DA SUBESTAÇÃO CONJUGADO |  | 2024-12-30 | 2025-01-31 | 63307.76 | 647841.08 | 584533.32 | 63307.76 | 0 | - | EXECUÇÃO | - | - | NOROESTE - MA |  | MA | -1.66 | -45.37 | Execução | -
EQTL MA | BAY | Planejamento | 801.110.0300 | IMPLANTAÇÃO DE BAYS DE ALIMENTADORES | MA-2430008BAY0.H | PLANEJAMENTO - BAY - SE VILA PALMEIRA - 2024 | SE | SE VILA PALMEIRA | 2,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ |  | 2024-12-30 |  | 0 | 938336.96 | 938336.96 | 0 | 0 | - | EXECUÇÃO | - | - | NORTE - MA |  | MA | -2.53 | -44.3 | Execução | -
EQTL MA | BAY | Planejamento | 801.110.0300 | IMPLANTAÇÃO DE BAYS DE ALIMENTADORES | MA-2530008BAY0.A | PLANEJAMENTO - BAY - SE VIANA - 2025 | SE | SE VIANA | 1,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ |  | 2025-12-30 | 2025-11-01 | 447476 | 447476 | 0 | 447476 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - | NOROESTE - MA |  | MA | -3.22 | -45 | Preliminar | PACOTE SE - NORTE
EQTL MA | BAY | Planejamento | 801.110.0300 | IMPLANTAÇÃO DE BAYS DE ALIMENTADORES | MA-2530008BAY0.B | PLANEJAMENTO - BAY - SE SANTA TEREZINHA - 2025 | SE | SE SANTA TEREZINHA | 1,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ |  | 2025-12-31 03:00 | 2025-10-01 | 440842 | 447475.38 | 0 | 440842 | 6633.38 | - | - | EXECUÇÃO | - | NORTE - MA |  | MA | -2.56 | -44.2 | Preliminar | PACOTE SE - NORTE
EQTL MA | MEDIÇÃO DE FRONTEIRA | Planejamento | 801.120.0619 | INTERLIGAÇÃO PS AÇAILÂNDIA 69KV | MA-2561908ACA0.B | PLANEJAMENTO - MEDIÇÃO DE FRONTEIRA - SE AÇAILÂNDIA (RB) - 2025 | AUT | SE AÇAILÂNDIA (RB) | 2,00 x MEDIÇÃO DE FRONTEIRA 69KV - C/ TI's |  | 2025-08-01 | 2025-08-04 | 825179.99 | 825179.99 | 0 | 825179.99 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - | SUL - MA |  | MA | -4.95 | -47.51 | Conceitual | -
EQTL MA | AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA | Planejamento | 801.120.0620 | INTERLIGAÇÃO PS SANTA LUZIA III 138KV | MA-2362008SLT0.D | PLANEJAMENTO - AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA - SE ESTACA TRINTA - 2025 | SE | SE ESTACA TRINTA | 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 138kV + 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 138kV - SE MÓVEL + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 138kV c/ DJ + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 69kV c/ DJ + 1,00 x ENTRADA DE LINHA 138kV c/ DJ + 1,00 x INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE FORÇA ATÉ 15MVA + 1,00 x MIG 138/69/34,5/13,8kV MÉDIA + 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 138/69/13,8kV 30/40MVA - YNYN0D1 |  | 2025-02-28 | 2025-01-08 | 4955987.77 | 10897377.39 | 5941389.62 | 4955987.77 | 0 | - | EXECUÇÃO | - | - | SUL - MA |  | MA | -4.08 | -45.87 | Execução | -
EQTL MA | AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA | Planejamento | 801.120.0620 | INTERLIGAÇÃO PS SANTA LUZIA III 138KV | MA-2562008SLT0.B | PLANEJAMENTO - AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA - SE VITORINO FREIRE - 2025 | SE | SE VITORINO FREIRE | 1,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 69kV + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 69kV c/ DJ + 1,00 x INTERLIGAÇÃO DE BARRAS 69kV c/ DJ + 1,00 x ENTRADA DE LINHA 138kV c/ DJ + 1,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 138kV + 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 138kV - SE MÓVEL + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 138kV c/ DJ + 1,00 x INTERLIGAÇÃO DE BARRAS 138kV c/ DJ + 1,00 x MIG 138/69/34,5/13,8kV MÉDIA + 1,00 x INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE FORÇA ATÉ 40MVA + 1,00 x TF-P 138/69KV 40/50MVA YND1 LTC |  | 2025-12-31 03:00 | 2026-10-02 | 17446.35 | 18115406.82 | 0 | 2017446.35 | 16097960.47 | - | - | EXECUÇÃO | - | NOROESTE - MA | VITORINO FREIRE | MA | -4.28 | -45.25 | Módulo | PACOTE SE - CENTRO
EQTL MA | AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÃO | Planejamento | 801.120.0620 | INTERLIGAÇÃO PS SANTA LUZIA III 138KV | MA-2362008SLT0.A | PLANEJAMENTO - AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÃO - SE SANTA LUZIA - 2025 | SE | SE SANTA LUZIA | 1,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 138kV + 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 138kV - SE MÓVEL + 2,00 x CONEXÃO DE REATOR 138kV c/ DJ + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 138kV c/ DJ + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 69kV c/ DJ + 2,00 x ENTRADA DE LINHA 138kV c/ DJ + 1,00 x INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE FORÇA ATÉ 15MVA + 1,00 x INTERLIGAÇÃO DE BARRAS 138kV c/ DJ + 1,00 x MIG 138/69/34,5/13,8kV MÉDIA + 2,00 x REATOR 7MVAr - 138kV + 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 138/69/13,8kV 30/40MVA - YNYN0D1 |  | 2025-02-28 | 2025-06-02 | 7701675.43 | 19499172.97 | 11797497.54 | 7701675.43 | 0 | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | - | CENTRO - MA |  | MA | -4.07 | -45.69 | Execução | -
EQTL MA | ENTRADA DE LINHA | Planejamento | 801.120.0620 | INTERLIGAÇÃO PS SANTA LUZIA III 138KV | MA-2562008SLT0.C | PLANEJAMENTO - ENTRADA DE LINHA - SE SANTA LUZIA - 2025 | SE | SE SANTA LUZIA | 1,00 x ENTRADA DE LINHA 138kV c/ DJ |  | 2025-12-31 03:00 | 2026-10-10 | 318468.84 | 1199938.92 | 0 | 318468.84 | 881470.08 | - | - | EXECUÇÃO | - | CENTRO - MA |  | MA | -4.07 | -45.69 | Módulo | PACOTE SE - CENTRO
EQTL MA | MEDIÇÃO DE FRONTEIRA | Planejamento | 801.120.0620 | INTERLIGAÇÃO PS SANTA LUZIA III 138KV | MA-2362008SLT0.F | PLANEJAMENTO - MEDIÇÃO DE FRONTEIRA - SE SANTA LUZIA III (RB) - 2025 | AUT | SE SANTA LUZIA III (RB) | 2,00 x MEDIÇÃO DE FRONTEIRA 138KV - C/ TI's |  | 2025-08-01 | 2025-08-04 | 948621.96 | 982498.36 | 33876.4 | 948621.96 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - | CENTRO - MA |  | MA | -4.07 | -45.69 | Execução | -
EQTL MA | NOVA SE | Manutenção | 801.120.0617 | LD PERITORÓ/COROATÁ 69KV (C2) - 35KM | MA-2261708CRA0.C | MANUTENÇÃO - NOVA SE - SE SECC. PERITORÓ - 2024 | SE | SE SECC. PERITORÓ | 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 69kV + 3,00 x ENTRADA DE LINHA 69kV c/ DJ + 1,00 x MIG 69/34,5kV e MIG 69/13,8kV PEQUENO |  | 2024-12-31 | 2025-04-16 | 5154949.52 | 8054697.26 | 2899747.74 | 5154949.52 | 0 | - | EXECUÇÃO | - | - | CENTRO - MA |  | MA | -4.38 | -44.33 | Execução | -
EQTL MA | MEDIÇÃO DE FRONTEIRA | Automação | 801.110.0318 | MEDIÇÃO OPERACIONAL SE | MA-2431708ASE0.U | AUTOMAÇÃO - MEDIÇÃO DE FRONTEIRA - SE BOA ESPERANÇA - CHESF - 2024 | AUT | SE BOA ESPERANÇA - CHESF | 1,00 x MEDIÇÃO DE FRONTEIRA 13,8KV - C/ TI's |  | 2024-11-01 | 2024-11-05 | 9727.69 | 209490.04 | 199762.35 | 9727.69 | 0 | - | EXECUÇÃO | - | - | SUL - MA |  | MA | -6.5 | -43.7 | Conceitual | -
EQTL MA | MEDIÇÃO OPERACIONAL | Automação | 801.110.0318 | MEDIÇÃO OPERACIONAL SE | MA-2531808MOP0.F | AUTOMAÇÃO - MEDIÇÃO OPERACIONAL - SE MIRADOR - 2025 | AUT | SE MIRADOR | 1,00 x MEDIÇÃO OPERACIONAL 13,8KV - C/ TI's | Novo alimentador 11C3 | 2025-12-29 03:00 | 2025-10-15 | 148187.72 | 148187.72 | 0 | 148187.72 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - | SUL - MA |  | MA | -6.37 | -44.36 | Conceitual | -
EQTL MA | MEDIÇÃO OPERACIONAL | Automação | 801.110.0318 | MEDIÇÃO OPERACIONAL SE | MA-2531808MOP0.G | AUTOMAÇÃO - MEDIÇÃO OPERACIONAL - SE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS - 2025 | AUT | SE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS | 1,00 x MEDIÇÃO OPERACIONAL 34,5KV - C/ TI's | Novo alimentador 19M1 | 2025-12-29 03:00 | 2025-10-15 | 148187.72 | 148187.72 | 0 | 148187.72 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - | CENTRO - MA |  | MA | -5.31 | -44.24 | Conceitual | -
EQTL MA | MELHORIA SE | Manutenção | 801.110.0313 | Melhorias Operacionais | MA-2431308MOP0.C | MANUTENÇÃO - MELHORIA SE - SE PORTO FRANCO II - 2025 | SE | SE PORTO FRANCO II | 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 69kV c/ DJ | SUBSTITUIÇÃO DE CHAVE SECCIONADORA 32T1 POR CONEXÃO DE TRANSFORMADOR DE FORÇA | 2025-01-30 | 2025-03-01 | 514209.02 | 826983.28 | 312774.26 | 514209.02 | 0 | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | - | SUL - MA |  | MA | -6.34 | -47.4 | Execução | -
EQTL MA | MELHORIA SE | Manutenção | 801.110.0313 | Melhorias Operacionais | MA-2431308MOP0.D | MANUTENÇÃO - MELHORIA SE - SE ARAIOSES - 2025 | SE | SE ARAIOSES | 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 13,8kV c/ DJ + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 34,5kV c/ DJ + 0,20 x MIG 34,5/13,8kV PEQUENO + 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 13,8kV + 1,00 x INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE FORÇA ATÉ 15MVA |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 1048195.48 | 1662712.07 | 614516.59 | 1048195.48 | 0 | - | ETAPA PRELIMINAR | EXECUÇÃO | - | LESTE - MA |  | MA | -2.89 | -41.9 | Execução | -
EQTL MA | RETROFIT | Automação | 801.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | MA-2431708ASE0.J | AUTOMAÇÃO - RETROFIT - SE SANTA INÊS - 2024 | AUT | SE SANTA INÊS | 1,00 x IMPLANTAÇÃO DO ESQUEMA DE SELETIVIDADE LÓGICA | 10 RELÉS 13,8KV + 2 SWITCHS | 2024-12-30 | 2024-11-12 | 558382.83 | 1549358.69 | 990975.86 | 558382.83 | 0 | - | EXECUÇÃO | - | - | CENTRO - MA |  | MA | -3.67 | -45.38 | Execução | -
EQTL MA | RETROFIT | Automação | 801.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | MA-2431708ASE0.M | AUTOMAÇÃO - RETROFIT - SE BURITICUPU - 2024 | AUT | SE BURITICUPU | 1,00 x IMPLANTAÇÃO DO ESQUEMA DE SELETIVIDADE LÓGICA | 4 RELÉS 13,8KV + 1 SWITCH | 2024-12-30 | 2025-01-14 | 230350.04 | 689073.32 | 458723.28 | 230350.04 | 0 | - | EXECUÇÃO | - | - | SUL - MA |  | MA | -4.35 | -46.4 | Execução | -
EQTL MA | RETROFIT | Automação | 801.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | MA-2431708ASE0.O | AUTOMAÇÃO - RETROFIT - SE CAXIAS - 2025 | AUT | SE CAXIAS | 1,00 x IMPLANTAÇÃO DO ESQUEMA DE SELETIVIDADE LÓGICA + 0,40 x CONSTRUÇÃO DE CASA DE COMANDO + 1,00 x RETROFIT INFRA. SE GRANDE PORTE | 6 RELÉS 13,8KV + 2 SWITCHS | 2025-02-28 | 2025-02-20 | 278391 | 1115779.37 | 837388.37 | 278391 | 0 | - | EXECUÇÃO | - | - | LESTE - MA |  | MA | -2.58 | -44.98 | Execução | -
EQTL MA | RETROFIT | Automação | 801.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | MA-2431708ASE0.P | AUTOMAÇÃO - RETROFIT - SE COELHO NETO - 2024 | AUT | SE COELHO NETO | 1,00 x IMPLANTAÇÃO DO ESQUEMA DE SELETIVIDADE LÓGICA | 6 RELÉS 13,8KV + 2 SWITCHS | 2024-12-30 | 2025-01-24 | 414521.3 | 642732.55 | 228211.25 | 414521.3 | 0 | - | EXECUÇÃO | - | - | LESTE - MA |  | MA | -4.26 | -43.01 | Execução | -
EQTL MA | RETROFIT | Automação | 801.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | MA-2431708ASE0.Q | AUTOMAÇÃO - RETROFIT - SE ROSÁRIO - 2024 | AUT | SE ROSÁRIO | 1,00 x IMPLANTAÇÃO DO ESQUEMA DE SELETIVIDADE LÓGICA | 7 RELÉS 13,8KV + 2 SWITCHS | 2024-12-30 | 2025-02-09 | 184554.9 | 737586.76 | 553031.86 | 184554.9 | 0 | - | EXECUÇÃO | - | - | NORTE - MA |  | MA | -2.93 | -44.24 | Execução | -
EQTL MA | RETROFIT | Automação | 801.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | MA-2531708ASE0.A | AUTOMAÇÃO - RETROFIT - SE AGROVILA - 2025 | AUT | SE AGROVILA | 1,00 x IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA CC DA SUBESTAÇÃO CONJUGADO |  | 2025-12-29 03:00 | 2025-12-20 | 138341.62 | 138341.62 | 0 | 138341.62 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - | SUL - MA |  | MA | -7.08 | -45.14 | Conceitual | -
EQTL MA | RETROFIT | Automação | 801.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | MA-2531708ASE0.B | AUTOMAÇÃO - RETROFIT - SE APICUM-AÇU - 2025 | AUT | SE APICUM-AÇU | 1,00 x IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA CC DA SUBESTAÇÃO CONJUGADO |  | 2025-12-29 03:00 | 2025-12-30 | 138341.62 | 138341.62 | 0 | 138341.62 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - | NOROESTE - MA |  | MA | -1.46 | -45.09 | Conceitual | -
EQTL MA | RETROFIT | Automação | 801.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | MA-2531708ASE0.C | AUTOMAÇÃO - RETROFIT - SE BACABEIRA - 2025 | AUT | SE BACABEIRA | 1,00 x IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA CC DA SUBESTAÇÃO CONJUGADO |  | 2025-12-29 03:00 | 2025-11-01 | 138341.62 | 138341.62 | 0 | 138341.62 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - | NOROESTE - MA |  | MA | -2.97 | -44.32 | Conceitual | -
EQTL MA | RETROFIT | Automação | 801.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | MA-2531708ASE0.D | AUTOMAÇÃO - RETROFIT - SE AÇAILÂNDIA - 2025 | AUT | SE AÇAILÂNDIA | 1,00 x RETROFIT - 2414 | 09T4 | 2025-12-29 03:00 | 2025-09-17 | 56203.24 | 56203.24 | 0 | 56203.24 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - | SUL - MA |  | MA | -4.96 | -47.51 | Conceitual | -
EQTL MA | RETROFIT | Automação | 801.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | MA-2531708ASE0.E | AUTOMAÇÃO - RETROFIT - SE SÃO JOÃO DO CARU - 2025 | AUT | SE SÃO JOÃO DO CARU | 1,00 x IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA CC DA SUBESTAÇÃO CONJUGADO |  | 2025-12-29 03:00 | 2025-09-17 | 138341.62 | 138341.62 | 0 | 138341.62 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - | CENTRO - MA |  | MA | -3.55 | -46.25 | Conceitual | -
EQTL MA | RETROFIT | Automação | 801.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | MA-2531708ASE0.F | AUTOMAÇÃO - RETROFIT - SE ALTO DO PARNAÍBA - 2025 | AUT | SE ALTO DO PARNAÍBA | 1,00 x IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA CC DA SUBESTAÇÃO CONJUGADO |  | 2025-12-29 03:00 | 2026-01-19 | 138341.62 | 138341.62 | 0 | 138341.62 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - | SUL - MA |  | MA | -9.11 | -45.93 | Conceitual | -
EQTL MA | RETROFIT | Automação | 801.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | MA-2531708ASE0.G | AUTOMAÇÃO - RETROFIT - SE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - 2025 | AUT | SE SÃO JOÃO DO PARAÍSO | 1,00 x IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA CC DA SUBESTAÇÃO CONJUGADO |  | 2025-12-29 03:00 | 2025-12-20 | 138341.62 | 138341.62 | 0 | 138341.62 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - | SUL - MA |  | MA | -6.46 | -47.06 | Conceitual | -
EQTL MA | RETROFIT | Automação | 801.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | MA-2531708ASE0.I | AUTOMAÇÃO - RETROFIT - SE ARAIOSES - 2025 | AUT | SE ARAIOSES | 1,00 x IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA CC DA SUBESTAÇÃO CONJUGADO |  | 2025-12-29 03:00 | 2025-11-26 | 138341.62 | 138341.62 | 0 | 138341.62 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - | LESTE - MA |  | MA | -2.89 | -41.9 | Módulo | -
EQTL MA | RETROFIT | Automação | 801.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | MA-2531708ASE0.J | AUTOMAÇÃO - RETROFIT - SE BURITI BRAVO - 2025 | AUT | SE BURITI BRAVO | 1,00 x IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA CC DA SUBESTAÇÃO CONJUGADO |  | 2025-12-29 03:00 | 2025-09-17 | 138341.62 | 138341.62 | 0 | 138341.62 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - | LESTE - MA |  | MA | -5.84 | -43.83 | Conceitual | -
EQTL MA | RETROFIT | Automação | 801.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | MA-2531708ASE0.K | AUTOMAÇÃO - RETROFIT - SE COURO DANTAS - 2025 | AUT | SE COURO DANTAS | 1,00 x IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA CC DA SUBESTAÇÃO CONJUGADO |  | 2025-12-29 03:00 | 2025-11-15 | 138341.62 | 138341.62 | 0 | 138341.62 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - | CENTRO - MA |  | MA | -2.51 | -44.3 | Conceitual | -
EQTL MA | RETROFIT | Automação | 801.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | MA-2531708ASE0.L | AUTOMAÇÃO - RETROFIT - SE ITAIPAVA DO GRAJAÚ - 2025 | AUT | SE ITAIPAVA DO GRAJAÚ | 1,00 x IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA CC DA SUBESTAÇÃO CONJUGADO |  | 2025-12-29 03:00 | 2025-10-18 | 138341.62 | 138341.62 | 0 | 138341.62 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - | SUL - MA |  | MA | -5.15 | -45.79 | Conceitual | -
EQTL MA | RETROFIT | Automação | 801.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | MA-2531708ASE0.M | AUTOMAÇÃO - RETROFIT - SE TURILÂNDIA - 2025 | AUT | SE TURILÂNDIA | 1,00 x RETROFIT - 2414 | 09T1 | 2025-12-29 03:00 | 2025-09-17 | 56203.24 | 56203.24 | 0 | 56203.24 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - | NOROESTE - MA |  | MA | -2.2 | -45.34 | Módulo | -
EQTL MA | RETROFIT | Automação | 801.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | MA-2531708ASE0.N | AUTOMAÇÃO - RETROFIT - SE MATINHA - 2025 | AUT | SE MATINHA | 1,00 x RETROFIT - 2414 | 09T1 | 2025-12-29 03:00 | 2025-10-01 | 56203.24 | 56203.24 | 0 | 56203.24 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - | NOROESTE - MA |  | MA | -3.1 | -45 | Módulo | -
EQTL MA | RETROFIT | Automação | 801.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | MA-2531708ASE0.O | AUTOMAÇÃO - RETROFIT - SE JENIPAPO DOS VIEIRAS - 2025 | AUT | SE JENIPAPO DOS VIEIRAS | 1,00 x IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA CC DA SUBESTAÇÃO CONJUGADO |  | 2025-12-29 03:00 | 2025-10-18 | 138341.62 | 138341.62 | 0 | 138341.62 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - | CENTRO - MA |  | MA | -5.37 | -45.64 | Conceitual | -
EQTL MA | RETROFIT | Automação | 801.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | MA-2531708ASE0.P | AUTOMAÇÃO - RETROFIT - SE RENASCER - 2025 | AUT | SE RENASCER | 1,00 x IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA CC DA SUBESTAÇÃO CONJUGADO |  | 2025-12-29 03:00 | 2025-11-18 | 138341.62 | 138341.62 | 0 | 138341.62 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - | SUL - MA |  | MA | -7.52 | -46 | Conceitual | -
EQTL MA | RETROFIT | Automação | 801.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | MA-2531708ASE0.Z | AUTOMAÇÃO - RETROFIT - SE ITAQUI - 2025 | AUT | SE ITAQUI | 1,00 x RETROFIT BAY CONEXÃO BANCO CAPACITOR >= 69kV - 751A + 1,00 x RETROFIT BAY ENTRADA DE LINHA - 311C + 1,00 x RETROFIT BAY INTERLIGAÇÃO DE BARRA + 1,00 x RETROFIT TRANSFORMADOR FORÇA | 02T1, 12H1, 12L1, 12M1 | 2025-12-29 03:00 | 2026-04-10 | 559023.5 | 618897.44 | 0 | 309023.5 | 309873.94 | - | - | EXECUÇÃO | - | NORTE - MA |  | MA | -2.53 | -44.3 | Conceitual | -
EQTL MA | NOVA SE | Planejamento | 801.120.0607 | PROJETO ALTO ALEGRE DO MARANHÃO 69KV | MA-2260708AAM0.A | PLANEJAMENTO - NOVA SE - SE ALTO ALEGRE - 2024 | SE | SE ALTO ALEGRE | 2,00 x BARRAMENTO SIMPLES 13,8kV + 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 69kV + 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 69kV - SE MÓVEL + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 13,8kV c/ DJ + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 69kV c/ DJ + 3,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ + 1,00 x ENTRADA DE LINHA 69kV c/ DJ + 1,00 x INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE FORÇA ATÉ 15MVA + 1,00 x MIG 69/34,5kV e MIG 69/13,8kV PEQUENO + 1,00 x ENTRADA DE LINHA 69kV s/ DJ | Apenas uma EL 69kV em seccionamento (validações operacionais e presidencial) / Transformador 69/13,8 kV – 10/12,5 MVA LTC (Aproveitado de Timon II) | 2024-12-01 | 2024-12-17 | 0 | 7664421.77 | 7664421.77 | 0 | 0 | - | EXECUÇÃO | - | - | CENTRO - MA |  | MA | -4.21 | -44.45 | Execução | -
EQTL MA | AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA | Planejamento | 801.120.0608 | PROJETO LAGOA GRANDE 34,5 KV | MA-2260808LAG0.B | PLANEJAMENTO - AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA - SE LAGO DA PEDRA - 2024 | SE | SE LAGO DA PEDRA | 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 34,5kV + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 34,5kV c/ DJ + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 69kV c/ DJ + 1,00 x ENTRADA DE LINHA 34,5kV c/ DJ + 1,00 x INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE FORÇA ATÉ 15MVA + 1,00 x MIG 34,5/13,8kV PEQUENO + 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 69/34,5kV 10,0/12,5MVA - DYN1 |  | 2024-12-01 | 2025-01-28 | 1866981.66 | 9260930.99 | 7393949.33 | 1866981.66 | 0 | - | EXECUÇÃO | - | - | CENTRO - MA |  | MA | -4.57 | -45.13 | Execução | -
EQTL MA | NOVA SE | Planejamento | 801.120.0608 | PROJETO LAGOA GRANDE 34,5 KV | MA-2260808LAG0.A | PLANEJAMENTO - NOVA SE - SE LAGOA GRANDE - 2024 | SE | SE LAGOA GRANDE | 2,00 x BARRAMENTO SIMPLES 13,8kV + 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 34,5kV + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 13,8kV c/ DJ + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 34,5kV c/ DJ + 2,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ + 1,00 x INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE FORÇA ATÉ 15MVA + 1,00 x MIG 34,5/13,8kV PEQUENO + 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 34,5/13,8kV 5,0/6,3MVA - YNYN0D1 |  | 2024-12-01 | 2024-12-28 | 380698.49 | 6783297.41 | 6402598.92 | 380698.49 | 0 | - | EXECUÇÃO | - | - | CENTRO - MA |  | MA | -4.81 | -45.33 | Execução | -
EQTL MA | ENTRADA DE LINHA | Planejamento | 801.120.0632 | PROJETO NOVA LD ARAÇAGY / SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA-2563208ARG0.B | PLANEJAMENTO - ENTRADA DE LINHA - SE ARAÇAGY - 2027 | SE | SE ARAÇAGY | 1,00 x ENTRADA DE LINHA 69kV c/ DJ |  | 2027-12-31 03:00 | 2027-05-10 | 0 | 950815.34 | 0 | 0 | 950815.34 | - | - | ETAPA PRELIMINAR | - | SUL - MA |  | MA | -2.53 | -44.3 | Módulo | PACOTE SE - NORTE
EQTL MA | ENTRADA DE LINHA | Planejamento | 801.120.0632 | PROJETO NOVA LD ARAÇAGY / SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA-2563208ARG0.C | PLANEJAMENTO - ENTRADA DE LINHA - SE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - 2027 | SE | SE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | 1,00 x ENTRADA DE LINHA 69kV c/ DJ |  | 2027-12-31 03:00 | 2027-05-10 | 0 | 950815.34 | 0 | 0 | 950815.34 | - | - | EXECUÇÃO | - | NORTE - MA |  | MA | -2.56 | -44.05 | Módulo | PACOTE SE - NORTE
EQTL MA | ENTRADA DE LINHA | Planejamento | 801.120.0634 | PROJETO NOVA LD GOVERNADOR NUNES FREIRE / MANAUS C2 | MA-2563408GNF0.B | PLANEJAMENTO - ENTRADA DE LINHA - SE GOVERNADOR NUNES FREIRE - 2025 | SE | SE GOVERNADOR NUNES FREIRE | 1,00 x ENTRADA DE LINHA 69kV c/ DJ |  | 2025-12-31 03:00 | 2027-05-10 | 0 | 950815.34 | 0 | 0 | 950815.34 | - | - | ETAPA PRELIMINAR | EXECUÇÃO | NOROESTE - MA |  | MA | -2.13 | -45.89 | Conceitual | PACOTE SE - NORTE
EQTL MA | ENTRADA DE LINHA | Planejamento | 801.120.0634 | PROJETO NOVA LD GOVERNADOR NUNES FREIRE / MANAUS C2 | MA-2563408GNF0.C | PLANEJAMENTO - ENTRADA DE LINHA - SE MANAUS - 2025 | SE | SE MANAUS | 2,00 x ENTRADA DE LINHA 69kV c/ DJ | 01 para regularização da LD existente GNF/MNS 02J1 01 para novo circuito GNF/MNS C2 | 2025-12-31 03:00 | 2027-05-10 | 0 | 1901630.67 | 0 | 0 | 1901630.67 | - | - | ETAPA PRELIMINAR | EXECUÇÃO | NOROESTE - MA | MANAUS | MA | -1.27 | -45.87 | Conceitual | PACOTE SE - NORTE
EQTL MA | ENTRADA DE LINHA | Planejamento | 801.120.0631 | PROJETO NOVA LD VITORINO FREIRE / LAGO DA PEDRA | MA-2563108VFR0.B | PLANEJAMENTO - ENTRADA DE LINHA - SE LAGO DA PEDRA - 2025 | SE | SE LAGO DA PEDRA | 1,00 x ENTRADA DE LINHA 69kV c/ DJ |  | 2025-12-31 03:00 | 2026-08-10 | 0 | 950815.34 | 0 | 0 | 950815.34 | - | - | EXECUÇÃO | - | CENTRO - MA |  | MA | -4.57 | -45.13 | Módulo | PACOTE SE - CENTRO
EQTL MA | ENTRADA DE LINHA | Planejamento | 801.120.0631 | PROJETO NOVA LD VITORINO FREIRE / LAGO DA PEDRA | MA-2563108VFR0.C | PLANEJAMENTO - ENTRADA DE LINHA - SE VITORINO FREIRE - 2025 | SE | SE VITORINO FREIRE | 1,00 x ENTRADA DE LINHA 69kV c/ DJ |  | 2025-12-31 03:00 | 2026-08-14 | 0 | 950815.34 | 0 | 0 | 950815.34 | - | - | EXECUÇÃO | - | NOROESTE - MA |  | MA | -4.28 | -45.25 | Módulo | PACOTE SE - CENTRO
EQTL MA | BAY | Planejamento | 801.120.0625 | PROJETO PAULO RAMOS 34,5KV | MA-2362508PLR0.B | PLANEJAMENTO - BAY - SE LAGO DA PEDRA - 2024 | SE | SE LAGO DA PEDRA | 1,00 x ENTRADA DE LINHA 34,5kV c/ DJ |  | 2024-12-31 | 2025-01-03 | 0 | 175945.19 | 175945.19 | 0 | 0 | - | EXECUÇÃO | - | - | CENTRO - MA |  | MA | -4.57 | -45.13 | Execução | -
EQTL MA | NOVA SE | Planejamento | 801.120.0625 | PROJETO PAULO RAMOS 34,5KV | MA-2362508PLR0.A | PLANEJAMENTO - NOVA SE - SE PAULO RAMOS - 2024 | SE | SE PAULO RAMOS | 2,00 x BARRAMENTO SIMPLES 13,8kV + 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 34,5kV + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 13,8kV c/ DJ + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 34,5kV c/ DJ + 2,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ + 1,00 x INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE FORÇA ATÉ 15MVA + 1,00 x MIG 34,5/13,8kV PEQUENO + 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 34,5/13,8kV 5,0/6,3MVA - YNYN0D1 |  | 2024-12-30 | 2025-02-23 | 905029.81 | 7208810.22 | 6303780.41 | 905029.81 | 0 | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | - | CENTRO - MA |  | MA | -4.45 | -45.24 | Execução | -
EQTL MA | NOVA SE | Planejamento | 801.120.0622 | PROJETO SE BACABAL II 69KV | MA-2362208BCB0.A | PLANEJAMENTO - NOVA SE - SE BACABAL II - 2024 | SE | SE BACABAL II | 3,00 x BARRAMENTO SIMPLES 13,8kV + 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 69kV + 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 69kV - SE MÓVEL + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 13,8kV c/ DJ + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 69kV c/ DJ + 4,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ + 2,00 x ENTRADA DE LINHA 69kV c/ DJ + 1,00 x INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE FORÇA ATÉ 15MVA + 1,00 x MIG 69/34,5kV e MIG 69/13,8kV PEQUENO + 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 69/13,8kV 20,0/26,6MVA - DYN1 |  | 2024-12-01 | 2025-03-22 | 7142774.38 | 12514120.6 | 5371346.22 | 7142774.38 | 0 | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | - | CENTRO - MA |  | MA | -4.23 | -44.78 | Execução | -
EQTL MA | AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA | Planejamento | 801.120.0633 | PROJETO SERRA DO PENITENTE 138KV | MA-2563308SPT0.B | PLANEJAMENTO - AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA - SE SERRA DO PENITENTE - 2027 | SE | SE SERRA DO PENITENTE | 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 69kV + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 69kV c/ DJ + 1,00 x ENTRADA DE LINHA 138kV c/ DJ + 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 138kV - SE MÓVEL + 1,00 x CONEXÃO DE REATOR 138kV c/ DJ + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 138kV c/ DJ + 1,00 x REATOR 7MVAr - 138kV + 1,00 x INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE FORÇA ATÉ 40MVA + 1,00 x MIG 138/69/34,5/13,8kV PEQUENO + 1,00 x TF-P 138/69KV 40/50MVA YNYN0D1 LTC + 1,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 138kV + 1,00 x INTERLIGAÇÃO DE BARRAS 138kV s/ DJ | CC nº 1000119421 /Contrato nº 1102426870/2025 - PEDRO HENRIQUE CERVI - FAZENDA SÃO PAULO - CAPTAÇÃO IV (prazo da obra no contrato: 05/10/2027) | 2027-03-30 03:00 | 2027-02-08 | 0 | 18543778.75 | 0 | 0 | 18543778.75 | - | - | ETAPA PRELIMINAR | EXECUÇÃO | SUL - MA | BALSAS | MA | -7.53 | -46.04 | Módulo | PACOTE SE - SUL
EQTL MA | NOVA SE | Planejamento | 801.120.0633 | PROJETO SERRA DO PENITENTE 138KV | MA-2563308SPT0.C | PLANEJAMENTO - NOVA SE - SE SECC. CONTORNO - 2027 | SE | SE SECC. CONTORNO | 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 69kV + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 69kV c/ DJ + 2,00 x ENTRADA DE LINHA 69kV c/ DJ + 1,00 x ENTRADA DE LINHA 138kV c/ DJ + 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 138kV - SE MÓVEL + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 138kV c/ DJ + 1,00 x INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE FORÇA ATÉ 40MVA + 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 138kV + 1,00 x MIG 138/69/34,5/13,8kV PEQUENO + 1,00 x TF-P 138/69KV 40/50MVA YNYN0D1 LTC | CC nº 1000119421 /Contrato nº 1102426870/2025 - PEDRO HENRIQUE CERVI - FAZENDA SÃO PAULO - CAPTAÇÃO IV (prazo da obra no contrato: 05/10/2027) | 2027-03-30 03:00 | 2027-02-08 | 300000 | 16942055.54 | 0 | 300000 | 16642055.54 | - | - | ETAPA PRELIMINAR | EXECUÇÃO | SUL - MA | BALSAS | MA | -7.52 | -46 | Conceitual | PACOTE SE - SUL
EQTL MA | AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA | Cliente | 801.110.0308 | PROJETOS DE CLIENTES AT | MA-2430808CAT0.A | CLIENTE - AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA - SE SECC. PERITORÓ - 2025 | SE | SE SECC. PERITORÓ | 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 69/13,8kV 10/12,5MVA - DYN1 + 1,00 x INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE FORÇA ATÉ 15MVA + 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 69kV + 1,00 x MIG 69/34,5kV e MIG 69/13,8kV PEQUENO + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 69kV c/ DJ + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 13,8kV c/ DJ + 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 13,8kV + 2,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ |  | 2025-10-08 | 2025-11-29 | 5992458 | 6126882.47 | 134424.47 | 5992458 | 0 | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | - | CENTRO - MA |  | MA | -4.38 | -44.33 | Projeto Básico | PACOTE SE - CENTRO
EQTL MA | AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA | Cliente | 801.110.0308 | PROJETOS DE CLIENTES AT | MA-2430808CAT0.P | CLIENTE - AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA - SE SÃO BERNARDO - 2025 | SE | SE SÃO BERNARDO | 1,00 x INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE FORÇA ATÉ 15MVA + 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 69kV + 0,10 x MIG 69/34,5kV e MIG 69/13,8kV PEQUENO + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 69kV c/ DJ + 1,00 x REGULADOR DE TENSÃO 3F - 10/12MVA | 1075117366 - EBES SISTEMAS DE ENERGIA SA Inclusa adequação da LD São Bernardo / Barro Duro 69kV (153m): 0,05x DESATIVAÇÃO DE LINHA – CONCRETO – URBANA 0,2x INDENIZAÇÕES FUNDIÁRIAS 0,2x LD 69 KV CS/ESTR. CONCRETO – URBANA – DUPLO T - # 394,5 MCM CAL | 2025-11-08 | 2026-04-08 | 4809769.78 | 5229769.78 | 0 | 4809769.78 | 420000 | - | ETAPA PRELIMINAR | EXECUÇÃO | - | NORTE - MA | SÃO BERNARDO | MA | -3.36 | -42.42 | Revisão | PACOTE SE - NORTE
EQTL MA | AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA | Cliente | 801.110.0308 | PROJETOS DE CLIENTES AT | MA-2530808CAT0.A | CLIENTE - AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA - SE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS - 2026 | SE | SE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS | 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 69/13,8kV 10/12,5MVA - DYN1 + 1,00 x INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE FORÇA ATÉ 15MVA | CC nº 01000118295 / Contrato nº 1094457067/2024 - MDGC INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (28/11/2026) CC nº 1000119989 / Contrato nº 1104571876/2025 - ANGELO CUSTODIO ROMERO EUGENIO (09/09/2026) CC nº 01000118349 / Contrato nº 1101462176 /2025 -RESIDENCIAL ALOHA SPE LTDA (12/09/2028) CC nº 3022578447 / Contrato nº 1103170630/2025 - PARVI ECO VEICULOS LTDA LTDA (19/01/2027) | 2026-08-27 | 2026-09-12 | 0 | 2608311 | 0 | 0 | 2608311 | - | - | ETAPA PRELIMINAR | EXECUÇÃO | NOROESTE - MA | FORTALEZA DOS NOGUEIRAS | MA | -6.95 | -46.17 | Módulo
EQTL MA | AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA | Cliente | 801.110.0308 | PROJETOS DE CLIENTES AT | MA-2530808CAT0.G | CLIENTE - AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA - SE IMPERATRIZ - 2027 | SE | SE IMPERATRIZ | 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 69/13,8KV 30/40MVA - DYN1 + 1,00 x SUBST. DE TRANSFORMADOR DE FORÇA | Substituição do TF 02T2 1097942452 - Hospital HRT | 2027-02-10 | 2026-10-23 | 0 | 3860261.49 | 0 | 0 | 3860261.49 | - | - | ETAPA PRELIMINAR | EXECUÇÃO | SUL - MA |  | MA | -5.53 | -47.48 | Conceitual
EQTL MA | AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA | Cliente | 801.110.0308 | PROJETOS DE CLIENTES AT | MA-2530808CAT0.I | CLIENTE - AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA - SE CAMPOS GERAIS - 2027 | SE | SE CAMPOS GERAIS | 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 69/34,5kV 10,0/12,5MVA - DYN1 + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 69kV c/ DJ + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 34,5kV c/ DJ + 1,00 x INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE FORÇA ATÉ 15MVA + 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 34,5kV | contrato de obras 1101337721: ATENDIMENTO À ENERGISA TOCANTINS | 2027-12-31 | 2027-07-27 | 0 | 4188526.28 | 0 | 0 | 4188526.28 | - | - | - | - | SUL - MA |  | MA | -7.53 | -46.04 | Preliminar
EQTL MA | AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA | Cliente | 801.110.0308 | PROJETOS DE CLIENTES AT | MA-2530808CAT0.J | CLIENTE - AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA - SE BAÚ - 2026 | SE | SE BAÚ | 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 34,5kV + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 13,8kV c/ DJ + 1,00 x INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE FORÇA ATÉ 15MVA + 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 34,5/13,8kV 5,0/6,25MVA - DYN1 + 0,05 x MIG 34,5/13,8kV PEQUENO + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 34,5kV c/ DJ | Contrato nº 1094978342: ATENDIMENTO A CLIENTE - FERNANDO ANTONIO LEITÃO CAVALCANTE - CAXIAS/MA | 2026-07-14 | 2026-09-11 | 0 | 2480704.78 | 0 | 0 | 2480704.78 | - | - | - | - | LESTE - MA |  | MA | -5227831 | -43449284 | Execução
EQTL MA | AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÃO | Cliente | 801.110.0308 | PROJETOS DE CLIENTES AT | MA-2430808CAT0.B | CLIENTE - AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÃO - SE SERRA DO PENITENTE - 2024 | SE | SE SERRA DO PENITENTE | 1,00 x CONEXÃO DE BANCO DE CAPACITOR 34,5kV c/ DJ + 1,00 x BANCO DE CAPACITOR 1,2MVAr - 34,5kV + 1,00 x MIG 138/69/34,5/13,8kV PEQUENO | Contrato nº 1078196474 CC nº 1000115500 - PEDRO HENRIQUE CERVI, assinatura do contrato em 14/11/2023. | 2024-11-14 | 2025-01-26 | 349404.52 | 1054053.21 | 704648.69 | 349404.52 | 0 | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | - | SUL - MA |  | MA | -7.53 | -46.04 | Execução | -
EQTL MA | AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÃO | Cliente | 801.110.0308 | PROJETOS DE CLIENTES AT | MA-2430808CAT0.T | CLIENTE - AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÃO - SE TIMON - 2025 | SE | SE TIMON | 0,10 x MIG 69/34,5kV e MIG 69/13,8kV PEQUENO + 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 69kV + 1,00 x REGULADOR DE TENSÃO 3F - 25/30 MVA 69KV + 1,00 x INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE FORÇA ATÉ 40MVA | 1064637705 -ATHON UFV 82 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS FOTOVOLTAICOS LTDA. | 2025-12-27 | 2025-11-30 | 4362387.41 | 4362387.41 | 0 | 4362387.41 | 0 | - | - | - | - | LESTE - MA |  | MA | -5.09 | -42.84 | Revisão | PACOTE SE - LESTE
EQTL MA | AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÃO | Cliente | 801.110.0308 | PROJETOS DE CLIENTES AT | MA-2530808CAT0.B | CLIENTE - AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÃO - SE BALSAS - 2026 | SE | SE BALSAS | 1,00 x ENTRADA DE LINHA 69kV c/ DJ + 1,00 x SUBST. DE CHAVES 69kV S/ LÂMINA DE TERRA + 1,00 x SUBST. DE CONJUNTO TCs 69kV + 1,00 x SUBST. DE CONJUNTO TPs 69kV + 0,05 x MIG 69/34,5kV e MIG 69/13,8kV PEQUENO + 1,00 x DESAT. DE CONJUNTO PARA-RAIOS 69/138kV + 1,00 x DESAT. DE CHAVE TRIPOLAR 69/138kV + 1,00 x DESATIVAÇÃO DISJUNTOR 69/138kV + 0,10 x LD 69kV CD/ESTR. CONCRETO - URBANA - DUPLO T - D1 - #394,5MCM CAL | CC nº 01000118295 / Contrato nº 1094457067/2024 - MDGC INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (28/11/2026) CC nº 1000119989 / Contrato nº 1104571876/2025 - ANGELO CUSTODIO ROMERO EUGENIO (09/09/2026) CC nº 01000118349 / Contrato nº 1101462176 /2025 -RESIDENCIAL ALOHA SPE LTDA (12/09/2028) | 2026-05-30 | 2026-06-22 | 0 | 1638114.85 | 0 | 0 | 1638114.85 | - | - | - | - | SUL - MA | BALSAS | MA | -8.38 | -45.98 | Módulo
EQTL MA | AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÃO | Cliente | 801.110.0308 | PROJETOS DE CLIENTES AT | MA-2530808CAT0.C | CLIENTE - AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÃO - SE MANAUS - 2025 | SE | SE MANAUS | 0,10 x MIG 34,5/13,8kV PEQUENO + 2,00 x CONEXÃO DE BANCO DE CAPACITOR 69kV c/ DJ + 2,00 x BANCO DE CAPACITOR 2,5MVAr - 69kV | ATENDIMENTO AO CLIENTE MINERAÇÃO AURIZONA S/A | 2025-02-22 | 2026-03-30 | 337383.97 | 3306040 | 0 | 337383.97 | 2968656.03 | - | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | NOROESTE - MA |  | MA | -1.27 | -45.87 | Módulo
EQTL MA | AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÃO | Cliente | 801.110.0308 | PROJETOS DE CLIENTES AT | MA-2530808CAT0.D | CLIENTE - AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÃO - SE GODOFREDO VIANA - 2026 | SE | SE GODOFREDO VIANA | 2,00 x ENTRADA DE LINHA 69kV c/ DJ + 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 69kV + 1,00 x MIG 69/34,5kV e MIG 69/13,8kV PEQUENO + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 69kV c/ DJ + 1,00 x REGULADOR DE TENSÃO 3F - 25/30 MVA 69KV + 2,00 x BANCO DE CAPACITOR 2,5MVAr - 69kV + 2,00 x CONEXÃO DE BANCO DE CAPACITOR 69kV c/ DJ | ATENDIMENTO AO CLIENTE MINERAÇÃO AURIZONA S/A | 2026-03-31 | 2026-04-16 | 1269978.04 | 14110867.06 | 0 | 1269978.04 | 12840889.02 | - | - | - | - | NOROESTE - MA |  | MA | -1.43 | -45.77 | Módulo
EQTL MA | BANCO DE CAPACITORES | Cliente | 801.110.0308 | PROJETOS DE CLIENTES AT | MA-2430808CAT0.H | CLIENTE - BANCO DE CAPACITORES - SE TIMON II - 2025 | SE | SE TIMON II | 2,00 x BANCO DE CAPACITOR 1,2MVAr - 13,8kV + 2,00 x CONEXÃO DE BANCO DE CAPACITOR 13,8kV c/ DJ | 1064637409 - ATHON MONTE AZUL PAULISTA 100 EQUIPAMENTOS FOTOVOLTAICOS LTDA | 2025-03-15 | 2025-03-13 | 627595.65 | 877359.56 | 249763.91 | 627595.65 | 0 | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | - | LESTE - MA |  | MA | -5.09 | -42.84 | Execução | -
EQTL MA | BANCO DE CAPACITORES | Cliente | 801.110.0308 | PROJETOS DE CLIENTES AT | MA-2430808CAT0.I | CLIENTE - BANCO DE CAPACITORES - SE SÃO JOÃO DOS PATOS - 2024 | SE | SE SÃO JOÃO DOS PATOS | 1,00 x BANCO DE CAPACITOR 1,2MVAr - 13,8kV + 1,00 x CONEXÃO DE BANCO DE CAPACITOR 13,8kV c/ DJ | . | 2024-12-17 | 2025-02-16 | 401099.23 | 651853.24 | 250754.01 | 401099.23 | 0 | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | - | SUL - MA |  | MA | -6.5 | -43.7 | Execução | -
EQTL MA | BANCO DE CAPACITORES | Cliente | 801.110.0308 | PROJETOS DE CLIENTES AT | MA-2430808CAT0.S | CLIENTE - BANCO DE CAPACITORES - SE COELHO NETO - 2025 | SE | SE COELHO NETO | 1,00 x BANCO DE CAPACITOR 1,2MVAr - 13,8kV + 1,00 x CONEXÃO DE BANCO DE CAPACITOR 13,8kV c/ DJ |  | 2025-07-27 | 2025-11-16 | 764086.72 | 797697.07 | 33610.35 | 764086.72 | 0 | - | ETAPA PRELIMINAR | EXECUÇÃO | - | LESTE - MA |  | MA | -4.26 | -43.01 | Preliminar | PACOTE SE - LESTE
EQTL MA | BANCO DE CAPACITORES | Cliente | 801.110.0308 | PROJETOS DE CLIENTES AT | MA-2430808CAT0.U | CLIENTE - BANCO DE CAPACITORES - SE SERRA DO PENITENTE - 2025 | SE | SE SERRA DO PENITENTE | 3,00 x BANCO DE CAPACITOR 1,2MVAr - 34,5kV + 2,00 x CONEXÃO DE BANCO DE CAPACITOR 34,5kV c/ DJ + 0,10 x MIG 34,5/13,8kV PEQUENO + 1,00 x ENTRADA DE LINHA 34,5kV c/ DJ + 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 34,5kV | 1088566080 - SIERENTZ AGRO BRASIL LTDA (FAZ. ITAPUA) CC nº 01000108182 / Contrato nº 1104644444/2025 - IONE MARIA GABRIEL TAQUES (17/07/2026) | 2025-10-30 | 2025-11-05 | 3147802.56 | 3171316.65 | 23514.09 | 3147802.56 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - | SUL - MA | BALSAS | MA | -7.53 | -46.04 | Conceitual | PACOTE SE - SUL
EQTL MA | BANCO DE CAPACITORES | Cliente | 801.110.0308 | PROJETOS DE CLIENTES AT | MA-2530808CAT0.K | CLIENTE - BANCO DE CAPACITORES - SE BARREIRINHAS - 2026 | SE | SE BARREIRINHAS | 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 13,8kV + 1,00 x CONEXÃO DE BANCO DE CAPACITOR 13,8kV c/ DJ + 1,00 x BANCO DE CAPACITOR 3,6MVAr - 13,8kV | BC 01H1 CC nº 1000118863 / Contrato nº 1099939108 - CONSTRUTORA FRAGATA LTDA - CONDOMÍNIO DOHA CC nº 1000119804 /Contrato nº 1104134391 - R B DA COSTA LTDA | 2026-10-25 | 2026-08-03 | 0 | 887613.11 | 0 | 4178.75 | 883434.36 | - | - | - | - | NORTE - MA |  | MA | -2.77 | -42.84 | Preliminar
EQTL MA | BAY | Cliente | 801.110.0308 | PROJETOS DE CLIENTES AT | MA-2430808CAT0.L | CLIENTE - BAY - SE VARGEM GRANDE - 2025 | SE | SE VARGEM GRANDE | 1,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ | 1070776157 - COOPERATIVA BRASILEIRA DE GERAÇÃO DISTRIBUÍDA | 2025-10-30 | 2025-10-29 | 990294 | 990294 | 0 | 990294 | 0 | - | - | - | - | CENTRO - MA |  | MA | -3.54 | -43.92 | Preliminar | PACOTE SE - CENTRO
EQTL MA | ENTRADA DE LINHA | Cliente | 801.110.0308 | PROJETOS DE CLIENTES AT | MA-2430808CAT0.G | CLIENTE - ENTRADA DE LINHA - SE TIMON - 2025 | SE | SE TIMON | 1,00 x ENTRADA DE LINHA 34,5kV c/ DJ | 1064637409 - ATHON MONTE AZUL PAULISTA 100 EQUIPAMENTOS FOTOVOLTAICOS LTDA | 2025-03-15 | 2025-02-16 | 193604.2 | 584056.64 | 390452.44 | 193604.2 | 0 | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | - | LESTE - MA |  | MA | -5.09 | -42.84 | Conceitual | PACOTE SE - LESTE
EQTL MA | ENTRADA DE LINHA | Cliente | 801.110.0308 | PROJETOS DE CLIENTES AT | MA-2430808CAT0.J | CLIENTE - ENTRADA DE LINHA - SE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS - 2024 | SE | SE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS | 1,00 x ENTRADA DE LINHA 34,5kV c/ DJ + 0,10 x MIG 34,5/13,8kV PEQUENO + 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 34,5kV + 1,00 x SUBST. DE CONJUNTO TPs 34,5kV | USINA FOTOVOLTAICA JAULIE MA LTDA - CONTRATO 1067018343 | 2024-08-30 | 2024-12-13 | 137889.03 | 538990.77 | 401101.74 | 137889.03 | 0 | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | - | CENTRO - MA |  | MA | -5.31 | -44.24 | Execução | -
EQTL MA | ENTRADA DE LINHA | Cliente | 801.110.0308 | PROJETOS DE CLIENTES AT | MA-2430808CAT0.N | CLIENTE - ENTRADA DE LINHA - SE CHAPADINHA - 2024 | SE | SE CHAPADINHA | 1,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ |  | 2024-08-31 | 2025-10-01 | 567458.78 | 581619.9 | 14161.12 | 567458.78 | 0 | - | ETAPA PRELIMINAR | EXECUÇÃO | - | LESTE - MA |  | MA | -3.75 | -43.36 | Preliminar | PACOTE SE - LESTE
EQTL MA | ENTRADA DE LINHA | Cliente | 801.110.0308 | PROJETOS DE CLIENTES AT | MA-2430808CAT0.O | CLIENTE - ENTRADA DE LINHA - SE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS - 2024 | SE | SE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS | 1,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ | 1074986239/1074986340 - EBES SISTEMAS DE ENERGIA SA | 2024-06-10 | 2025-10-01 | 586940.01 | 586940.01 | 0 | 586940.01 | 0 | - | ETAPA PRELIMINAR | EXECUÇÃO | - | NOROESTE - MA |  | MA | -6.95 | -46.17 | Revisão | PACOTE SE - SUL
EQTL MA | ENTRADA DE LINHA | Cliente | 801.110.0308 | PROJETOS DE CLIENTES AT | MA-2430808CAT0.R | CLIENTE - ENTRADA DE LINHA - SE PALESTINA - 2025 | SE | SE PALESTINA | 1,00 x ENTRADA DE LINHA 34,5kV c/ DJ | Contrato 1074606814/1074606802 com o cliente EBES SISTEMAS DE ENERGIA SA da EQTL MA. | 2025-07-27 | 2025-11-01 | 611757.9 | 611757.9 | 0 | 611757.9 | 0 | - | ETAPA PRELIMINAR | EXECUÇÃO | - | LESTE - MA |  | MA | -3.69 | -42.99 | Preliminar | PACOTE SE - LESTE
EQTL MA | ENTRADA DE LINHA | Cliente | 801.110.0308 | PROJETOS DE CLIENTES AT | MA-2530808CAT0.H | CLIENTE - ENTRADA DE LINHA - SE SÃO JOSÉ DOS BASÍLIOS - 2025 | SE | SE SÃO JOSÉ DOS BASÍLIOS | 1,00 x ENTRADA DE LINHA 34,5kV c/ DJ + 0,05 x MIG 34,5/13,8kV PEQUENO + 1,00 x SUBST. DE CONJUNTO TPs 34,5kV + 1,00 x IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA CC DA SUBESTAÇÃO CONJUGADO | ATENDIMENTO AO CLIENTE CENTRAL GERADORA HIDRELÉTRICA VÁRZEA DO FLORES | 2025-07-31 | 2026-03-11 | 0 | 957586.55 | 0 | 0 | 957586.55 | - | - | - | - | CENTRO - MA |  | MA | -5.05 | -44.58 | Conceitual
EQTL MA | REATOR | Cliente | 801.110.0308 | PROJETOS DE CLIENTES AT | MA-2430808CAT0.Q | CLIENTE - REATOR - SE GRAJAÚ - 2025 | SE | SE GRAJAÚ | 1,00 x REATOR 2,4MVAr - 34,5kV + 1,00 x CONEXÃO DE REATOR 34,5kV c/ DJ | 1074476912 - EBES SISTEMAS DE ENERGIA S.A. | 2025-07-27 | 2026-01-15 | 2207441.76 | 2226330.18 | 18888.42 | 2207441.76 | 0 | - | ETAPA PRELIMINAR | EXECUÇÃO | - | SUL - MA |  | MA | -5.82 | -46.14 | Execução | -
EQTL MA | RENOVAÇÃO SE | Manutenção | 801.110.0314 | RENOVAÇÃO SE/LD | MA-2431408RNV0.O | MANUTENÇÃO - RENOVAÇÃO SE - SE BALSAS - 2025 | SE | SE BALSAS | 3,00 x SUBSTITUIÇÃO RELIGADOR 13,8kV POR DISJUNTOR | 21C6, 21C7 e 21B1 / PROJETO DE RENOVAÇÃO/MANUTENÇÃO (21B1), TAMBÉM ESTÁ CONDICIONANDO A ENTRADA DO CLIENTE: CB ENGENHARIA LTDA – EPP – CONJUNTO JOSE BERNADINO (CLIENTE TEM PRAZO DE ENTRADA EM JAN/2027) | 2025-02-28 | 2025-07-13 | 466378.31 | 849281.45 | 382903.14 | 466378.31 | 0 | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | - | SUL - MA |  | MA | -8.38 | -45.98 | Mobilização | -
EQTL MA | RENOVAÇÃO SE | Manutenção | 801.110.0314 | RENOVAÇÃO SE/LD | MA-2531408RNV0.A | MANUTENÇÃO - RENOVAÇÃO SE - SE BALSAS - 2025 | SE | SE BALSAS | 1,00 x SUBSTITUIÇÃO RELIGADOR 34,5kV POR DISJUNTOR + 1,00 x SUBST. DE CONJUNTO CHAVES FACA 34,5kV MONOPOLAR + 1,00 x SUBST. DE CONJUNTO CHAVES TFF 34,5kV MONOPOLAR | 29F5 | 2025-12-31 03:00 | 2026-04-13 | 11547.55 | 453239.27 | 0 | 11547.55 | 441691.72 | - | - | EXECUÇÃO | - | SUL - MA |  | MA | -8.38 | -45.98 | Conceitual | PACOTE SE - RENOVAÇÃO
EQTL MA | RENOVAÇÃO SE | Manutenção | 801.110.0314 | RENOVAÇÃO SE/LD | MA-2531408RNV0.B | MANUTENÇÃO - RENOVAÇÃO SE - SE ZÉ DOCA - 2027 | SE | SE ZÉ DOCA | 2,00 x SUBSTITUIÇÃO RELIGADOR 13,8kV POR DISJUNTOR + 2,00 x SUBST. DE CONJUNTO CHAVES FACA 13,8kV 630A MONOPOLAR + 2,00 x SUBST. DE CONJUNTO CHAVES TFF 13,8kV 630A MONOPOLAR | Bay's: 21C1, 21B1 | 2027-12-31 03:00 | 2025-10-14 | 498749.09 | 498753.58 | 0 | 498749.09 | 4.49 | - | - | EXECUÇÃO | - | CENTRO - MA |  | MA | -3.24 | -45.82 | Conceitual | PACOTE SE - RENOVAÇÃO
EQTL MA | RENOVAÇÃO SE | Manutenção | 801.110.0314 | RENOVAÇÃO SE/LD | MA-2531408RNV0.C | MANUTENÇÃO - RENOVAÇÃO SE - SE CARUTAPERA - 2026 | SE | SE CARUTAPERA | 1,00 x SUBSTITUIÇÃO RELIGADOR 13,8kV POR DISJUNTOR + 1,00 x SUBST. DE CONJUNTO CHAVES FACA 13,8kV 630A MONOPOLAR + 1,00 x SUBST. DE CONJUNTO CHAVES TFF 13,8kV 630A MONOPOLAR | 21C1 | 2026-06-30 03:00 | 2026-03-14 | 183365.17 | 249376.79 | 0 | 183365.17 | 66011.62 | - | - | EXECUÇÃO | - | NOROESTE - MA | CARUTAPERA | MA | -1.2 | -46.02 | Conceitual | PACOTE SE - RENOVAÇÃO
EQTL MA | RENOVAÇÃO SE | Manutenção | 801.110.0314 | RENOVAÇÃO SE/LD | MA-2531408RNV0.D | MANUTENÇÃO - RENOVAÇÃO SE - SE CAXIAS II (RB) - 2027 | SE | SE CAXIAS II (RB) | 1,00 x SUBST. DE CONJUNTO CHAVES FACA 34,5kV MONOPOLAR + 1,00 x SUBSTITUIÇÃO RELIGADOR 34,5kV POR DISJUNTOR + 1,00 x SUBST. DE CONJUNTO CHAVES TFF 34,5kV MONOPOLAR | 29L2, 39L2-4,39L2-5/6 | 2027-12-31 03:00 | 2025-11-14 | 249376.79 | 249376.79 | 0 | 249376.79 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - | LESTE - MA |  | MA | -4.86 | -43.36 | Conceitual | PACOTE SE - RENOVAÇÃO
EQTL MA | RENOVAÇÃO SE | Manutenção | 801.110.0314 | RENOVAÇÃO SE/LD | MA-2531408RNV0.E | MANUTENÇÃO - RENOVAÇÃO SE - SE CODÓ - 2027 | SE | SE CODÓ | 1,00 x SUBSTITUIÇÃO RELIGADOR 13,8kV POR DISJUNTOR + 1,00 x SUBST. DE CONJUNTO CHAVES FACA 13,8kV 630A MONOPOLAR + 1,00 x SUBST. DE CONJUNTO CHAVES TFF 13,8kV 630A MONOPOLAR | 21C2 | 2027-12-31 03:00 | 2026-01-12 | 249376.79 | 249376.79 | 0 | 249376.79 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - | LESTE - MA |  | MA | -4.46 | -43.89 | Conceitual | PACOTE SE - RENOVAÇÃO
EQTL MA | RENOVAÇÃO SE | Manutenção | 801.110.0314 | RENOVAÇÃO SE/LD | MA-2531408RNV0.F | MANUTENÇÃO - RENOVAÇÃO SE - SE COELHO NETO - 2026 | SE | SE COELHO NETO | 1,00 x SUBSTITUIÇÃO RELIGADOR 13,8kV POR DISJUNTOR + 1,00 x SUBST. DE CONJUNTO CHAVES FACA 13,8kV 630A MONOPOLAR + 1,00 x SUBST. DE CONJUNTO CHAVES TFF 13,8kV 630A MONOPOLAR | 21B1, 31B1-4-5-6 | 2026-12-31 03:00 | 2025-10-14 | 249374.8 | 249376.79 | 0 | 249374.8 | 1.99 | - | - | EXECUÇÃO | - | LESTE - MA |  | MA | -4.26 | -43.01 | Conceitual | PACOTE SE - RENOVAÇÃO
EQTL MA | RENOVAÇÃO SE | Manutenção | 801.110.0314 | RENOVAÇÃO SE/LD | MA-2531408RNV0.G | MANUTENÇÃO - RENOVAÇÃO SE - SE SÃO JOÃO DOS PATOS - 2025 | SE | SE SÃO JOÃO DOS PATOS | 1,00 x SUBSTITUIÇÃO RELIGADOR 13,8kV POR DISJUNTOR + 1,00 x SUBST. DE CONJUNTO CHAVES FACA 13,8kV 630A MONOPOLAR + 1,00 x SUBST. DE CONJUNTO CHAVES TFF 13,8kV 630A MONOPOLAR | 21C3, 31C3-4, 31C3-5/6 | 2025-12-31 03:00 | 2026-03-14 | 249376.79 | 249376.79 | 0 | 249376.79 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - | SUL - MA |  | MA | -6.5 | -43.7 | Conceitual | PACOTE SE - RENOVAÇÃO
EQTL MA | RENOVAÇÃO SE | Manutenção | 801.110.0314 | RENOVAÇÃO SE/LD | MA-2531408RNV0.H | MANUTENÇÃO - RENOVAÇÃO SE - SE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - 2025 | SE | SE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | 3,00 x SUBSTITUIÇÃO RELIGADOR 13,8kV POR DISJUNTOR + 3,00 x SUBST. DE CONJUNTO CHAVES FACA 13,8kV 630A MONOPOLAR + 3,00 x SUBST. DE CONJUNTO CHAVES TFF 13,8kV 630A MONOPOLAR | BAYS: 01C1, 01C2, 01C3 | 2025-12-31 03:00 | 2025-11-28 | 693066.62 | 693072.86 | 0 | 693066.62 | 6.24 | - | - | EXECUÇÃO | - | NORTE - MA |  | MA | -2.56 | -44.05 | Conceitual | PACOTE SE - RENOVAÇÃO
EQTL MA | RENOVAÇÃO SE | Manutenção | 801.110.0314 | RENOVAÇÃO SE/LD | MA-2531408RNV0.I | MANUTENÇÃO - RENOVAÇÃO SE - SE SÃO MATEUS - 2025 | SE | SE SÃO MATEUS | 1,00 x SUBSTITUIÇÃO RELIGADOR 13,8kV POR DISJUNTOR + 1,00 x SUBST. DE CONJUNTO CHAVES FACA 13,8kV 630A MONOPOLAR + 1,00 x SUBST. DE CONJUNTO CHAVES TFF 13,8kV 630A MONOPOLAR | 21C3, 31C3-4, 31C3-5/6 | 2025-12-31 03:00 | 2026-01-12 | 248924.11 | 276905.54 | 0 | 248924.11 | 27981.43 | - | - | EXECUÇÃO | - | NOROESTE - MA |  | MA | -4.04 | -44.47 | Conceitual | PACOTE SE - RENOVAÇÃO
EQTL MA | RENOVAÇÃO SE | Manutenção | 801.110.0314 | RENOVAÇÃO SE/LD | MA-2531408RNV0.J | MANUTENÇÃO - RENOVAÇÃO SE - SE TUNTUM - 2025 | SE | SE TUNTUM | 1,00 x SUBSTITUIÇÃO RELIGADOR 13,8kV POR DISJUNTOR + 1,00 x SUBST. DE CONJUNTO CHAVES FACA 13,8kV 630A MONOPOLAR + 1,00 x SUBST. DE CONJUNTO CHAVES TFF 13,8kV 630A MONOPOLAR | 21C1, 31C1-4, 31C1-5/6 | 2025-12-31 03:00 | 2026-02-11 | 206993.57 | 256868.93 | 0 | 206993.57 | 49875.36 | - | - | EXECUÇÃO | - | CENTRO - MA |  | MA | -5.26 | -44.64 | Conceitual | PACOTE SE - RENOVAÇÃO
EQTL MA | SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO | Manutenção | 801.110.0314 | RENOVAÇÃO SE/LD | MA-2231408RNV0.D | MANUTENÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO - SE ESTACA TRINTA - 2023 | SE | SE ESTACA TRINTA | 1,00 x SUBST. DE CHAVES 69kV C/ LÂMINA DE TERRA + 2,00 x SUBST. DE CHAVES 69kV S/ LÂMINA DE TERRA + 1,00 x SUBST. DE CONJUNTO TPs 13,8kV + 1,00 x SUBST. DE CONJUNTO TPs 69kV + 1,00 x SUBSTITUIÇÃO PARA-RAIOS 34,5kV | Substituição de chaves 32N1-4 e 32N1-5 | 2023-03-31 | 2025-06-25 | 328155.87 | 784680.6 | 456524.73 | 328155.87 | 0 | FINALIZAÇÃO | - | - | - | SUL - MA |  | MA | -4.08 | -45.87 | Mobilização | -
EQTL MA | SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO | Manutenção | 801.110.0314 | RENOVAÇÃO SE/LD | MA-2231408RNV0.G | MANUTENÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO - SE FORQUILHA - 2023 | SE | SE FORQUILHA | 6,00 x SUBST. DE CHAVES 69kV S/ LÂMINA DE TERRA + 1,00 x SUBST. DE CONJUNTO TPs 69kV | SUBSTITUIÇÃO DAS CHAVES SECCIONADORAS 32L1-4, 32L1-5, 32J5-4, 32J5-5, 32J5-6/7, 32J6-4, 32J6-5, 32J6-6/7 + TPs 82BP | 2023-03-31 | 2025-05-30 | 321223.41 | 930554.39 | 609330.98 | 321223.41 | 0 | FINALIZAÇÃO | - | - | - | NORTE - MA |  | MA | -2.55 | -44.22 | Mobilização | -
EQTL MA | SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO | Manutenção | 801.110.0314 | RENOVAÇÃO SE/LD | MA-2431408RNV0.B | MANUTENÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO - SE SÍTIO NOVO - 2025 | SE | SE SÍTIO NOVO | 3,00 x SUBSTITUIÇÃO RELIGADOR 13,8kV POR DISJUNTOR | EQUIPAMENTO EM FIM DE VIDA ÚTIL SEM PEÇA PARA REPOSIÇÃO EM CASO DE AVARIA 21C1/21C2 | 2025-01-30 | 2026-03-14 | 474786.71 | 786234.91 | 311448.2 | 474786.71 | 0 | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | - | SUL - MA |  | MA | -5.88 | -46.7 | Mobilização | -
EQTL MA | SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO | Manutenção | 801.110.0314 | RENOVAÇÃO SE/LD | MA-2431408RNV0.C | MANUTENÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO - SE SÃO MATEUS - 2025 | SE | SE SÃO MATEUS | 1,00 x SUBSTITUIÇÃO RELIGADOR 13,8kV POR DISJUNTOR | EQUIPAMENTO EM FIM DE VIDA ÚTIL SEM PEÇA PARA REPOSIÇÃO EM CASO DE AVARIA 21C2 | 2025-01-30 | 2024-07-16 | 34526 | 354150.38 | 319624.38 | 34526 | 0 | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | - | NOROESTE - MA |  | MA | -4.04 | -44.47 | Execução | -
EQTL MA | SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO | Manutenção | 801.110.0314 | RENOVAÇÃO SE/LD | MA-2431408RNV0.E | MANUTENÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO - SE IMPERATRIZ - 2025 | SE | SE IMPERATRIZ | 2,00 x SUBSTITUIÇÃO RELIGADOR 34,5kV POR DISJUNTOR | SUBSTITUIÇÃO DO 29L2 e 29L3 | 2025-01-30 | 2025-06-03 | 449747.25 | 581306.67 | 131559.42 | 449747.25 | 0 | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | - | SUL - MA |  | MA | -5.53 | -47.48 | Mobilização | -
EQTL MA | SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO | Manutenção | 801.110.0314 | RENOVAÇÃO SE/LD | MA-2431408RNV0.F | MANUTENÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO - SE MIRINZAL - 2025 | SE | SE MIRINZAL | 1,00 x SUBSTITUIÇÃO RELIGADOR 13,8kV POR DISJUNTOR | 21C2 - EQUIPAMENTO EM FIM DE VIDA ÚTIL SEM PEÇA PARA REPOSIÇÃO EM CASO DE AVARIA | 2025-01-30 | 2025-03-14 | 255783.2 | 413227.17 | 157443.97 | 255783.2 | 0 | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | - | NOROESTE - MA |  | MA | -2.07 | -44.78 | Mobilização | -
EQTL MA | SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO | Manutenção | 801.110.0314 | RENOVAÇÃO SE/LD | MA-2431408RNV0.G | MANUTENÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO - SE BARRA DO CORDA - 2025 | SE | SE BARRA DO CORDA | 2,00 x SUBSTITUIÇÃO RELIGADOR 34,5kV POR DISJUNTOR | SUBSTITUIÇÃO DE RELIGADORES 29F2 e 29F4 | 2025-01-30 | 2025-05-14 | 507276.77 | 576386.47 | 69109.7 | 507276.77 | 0 | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | - | CENTRO - MA |  | MA | -5.51 | -45.24 | Mobilização | -
EQTL MA | SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO | Manutenção | 801.110.0314 | RENOVAÇÃO SE/LD | MA-2431408RNV0.H | MANUTENÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO - SE PINHEIRO - 2025 | SE | SE PINHEIRO | 3,00 x SUBSTITUIÇÃO RELIGADOR 13,8kV POR DISJUNTOR | 21C3/21C2/21C4 - EQUIPAMENTO EM FIM DE VIDA ÚTIL SEM PEÇA PARA REPOSIÇÃO EM CASO DE AVARIA | 2025-01-30 | 2025-07-31 | 374976.69 | 807050.41 | 432073.72 | 374976.69 | 0 | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | - | NOROESTE - MA |  | MA | -2.52 | -45.08 | Mobilização | -
EQTL MA | SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO | Manutenção | 801.110.0314 | RENOVAÇÃO SE/LD | MA-2431408RNV0.I | MANUTENÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO - SE RENASCENÇA (MA) - 2025 | SE | SE RENASCENÇA (MA) | 8,00 x SUBSTITUIÇÃO RELIGADOR 13,8kV POR DISJUNTOR + 1,00 x RETROFIT TRANSFORMADOR FORÇA + 2,00 x RETROFIT BAY ENTRADA DE LINHA - 751.4 + 2,00 x RETROFIT BAY CONEXÃO ALTA TRAFO + 2,00 x RETROFIT BAY CONEXÃO BAIXA TRAFO | SUBSTITUIR OS RELIGADORES 21C1-21C2-21C3-21C4-21C5-21C6-21C7-21C8 POR DISJ 15KV 800A | 2025-01-30 | 2025-10-14 | 995800.76 | 2470478.61 | 1474677.85 | 995800.76 | 0 | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | - | NORTE - MA |  | MA | -2.53 | -44.3 | Mobilização | -
EQTL MA | SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO | Manutenção | 801.110.0314 | RENOVAÇÃO SE/LD | MA-2431408RNV0.K | MANUTENÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO - SE SÃO BERNARDO - 2025 | SE | SE SÃO BERNARDO | 4,00 x SUBSTITUIÇÃO RELIGADOR 13,8kV POR DISJUNTOR + 2,00 x SUBSTITUIÇÃO RELIGADOR 34,5kV POR DISJUNTOR | SUBSTITUIR OS RELIGADORES 29F1-29F2 POR DISJ 34,5KV 800A +TC 34,5KV / SUBSTITUIR OS RELIGADORES 21B1-21B2 - 21C2-21C3 POR DISJ 15KV 800A +TC 15KV | 2025-01-30 | 2025-10-30 | 764900.24 | 1443298.02 | 678397.78 | 764900.24 | 0 | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | - | NORTE - MA |  | MA | -3.36 | -42.42 | Mobilização | -
EQTL MA | SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO | Manutenção | 801.110.0314 | RENOVAÇÃO SE/LD | MA-2431408RNV0.L | MANUTENÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO - SE IMPERATRIZ CENTRO - 2025 | SE | SE IMPERATRIZ CENTRO | 2,00 x SUBSTITUIÇÃO RELIGADOR 13,8kV POR DISJUNTOR | 21C3/21C4; | 2025-01-30 | 2025-10-14 | 237097.41 | 455999.68 | 218902.27 | 237097.41 | 0 | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | - | SUL - MA |  | MA | -5.53 | -47.48 | Mobilização | -
EQTL MA | SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO | Manutenção | 801.110.0315 | SUPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | MA-2331508SUP0.B | MANUTENÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO - SE COHATRAC - 2023 | SE | SE COHATRAC | 5,00 x SUBSTITUIÇÃO DISJUNTOR 69kV + 4,00 x RETROFIT BAY ENTRADA DE LINHA - 751.4 + 1,00 x RETROFIT BAY CONEXÃO ALTA TRAFO | SUBSTITUIÇÃO DE DISJUNTOR 12L2 + SUBSTITUIÇÃO DE DISJUNTOR 12T1 + SUBSTITUIÇÃO DE DISJUNTOR 12B1+ SUBSTITUIÇÃO DE DISJUNTOR 12N1+ SUBSTITUIÇÃO DE DISJUNTOR 12V2 | 2023-12-31 | 2025-10-14 | 323034.67 | 1116756.63 | 793721.96 | 323034.67 | 0 | - | FINALIZAÇÃO | - | - | NORTE - MA |  | MA | -2.53 | -44.3 | Mobilização | -
EQTL MA | SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO | Manutenção | 801.110.0315 | SUPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | MA-2331508SUP0.C | MANUTENÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO - SE IMPERATRIZ - 2023 | SE | SE IMPERATRIZ | 7,00 x SUBSTITUIÇÃO RELIGADOR 13,8kV POR DISJUNTOR |  | 2023-12-31 | 2025-10-14 | 0 | 1924064.93 | 1924064.93 | 0 | 0 | - | FINALIZAÇÃO | - | - | SUL - MA |  | MA | -5.53 | -47.48 | Mobilização | -
EQTL PA | AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA | Planejamento | 802.110.0302 | AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÕES | PA-2330208AMP0.B | PLANEJAMENTO - AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA - SE MODELO - 2024 | SE | SE MODELO | 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 13,8kV c/ DJ + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 138kV c/ DJ + 1,00 x INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE FORÇA ATÉ 15MVA + 1,00 x INTERLIGAÇÃO DE BARRAS BPT 13,8kV c/ DJ + 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 138/13,8kV 20/26,6MVA - DYN1 | 1 TF 138/13,8KV - 20/26,6MVA + 1 CT 138KV C/DJ + 1 CT 13,8KV C/DJ + IB 13,8kV C/ DISJ | 2024-09-30 | 2025-03-26 | 1673794.71 | 6230175.62 | 4556380.91 | 1673794.71 | 0 | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | - | NORDESTE - PA |  | PA | -1.3 | -47.92 | Mobilização | -
EQTL PA | AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA | Planejamento | 802.110.0302 | AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÕES | PA-2330208AMP0.C | PLANEJAMENTO - AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA - SE CANAÃ DOS CARAJÁS - 2024 | SE | SE CANAÃ DOS CARAJÁS | 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 13,8kV c/ DJ + 2,00 x CONEXÃO DE TRAFO 138kV c/ DJ + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 34,5kV c/ DJ + 2,00 x INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE FORÇA ATÉ 15MVA + 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 138/34,5kV 10/12,5MVA - DYN1 | SUBSTITUIÇÃO DO TF 13,8/34,5KV - 5/6,3MVA POR 1 TF 138/34,5KV - 10/12,5MVA LTC + 1 CT 138KV C/DJ + 1 CT 34,5KV C/DJ. Quando da instalação do 2º transformador 138/13,8 kV – 25/30 MVA LTC, recomenda-se que o barramento 13,8 kV seja seccionado entre os bays dos alimentadores CDC01C1 e CDC01C2.. | 2024-12-30 | 2025-01-10 | 995633 | 6621245.73 | 5625612.73 | 995633 | 0 | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | - | SUL - PA |  | PA | -6.5 | -49.88 | Mobilização | -
EQTL PA | AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA | Planejamento | 802.110.0302 | AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÕES | PA-2430208AMP0.D | PLANEJAMENTO - AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA - SE PORTEL - 2024 | SE | SE PORTEL | 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 13,8kV c/ DJ + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 138kV c/ DJ + 1,00 x INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE FORÇA ATÉ 15MVA + 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 138/13,8kV 10/12,5MVA - YNYN0D1 + 2,00 x BARRAMENTO SIMPLES 138kV + 1,00 x CONEXÃO DE REATOR 138kV s/ DJ | Inclui remanejamento de equipamentos do bay do reator (com aproveitamento de disjuntor existente) e movimentação dos bancos de capacitores de 13,8kV | 2024-12-31 | 2025-04-30 | 4970563.86 | 6085230.42 | 1114666.56 | 4970563.86 | 0 | ETAPA PRELIMINAR | EXECUÇÃO | - | - | NORTE - PA |  | PA | -1.94 | -50.82 | Mobilização | -
EQTL PA | AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA | Planejamento | 802.110.0302 | AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÕES | PA-2430208AMP0.E | PLANEJAMENTO - AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA - SE SANTA IZABEL DO PARÁ - 2024 | SE | SE SANTA IZABEL DO PARÁ | 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 13,8kV c/ DJ + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 69kV c/ DJ + 1,00 x INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE FORÇA ATÉ 15MVA + 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 69/13,8kV 20,0/26,6MVA - DYN1 |  | 2024-12-31 | 2025-03-26 | 1010078.96 | 4671457.54 | 3661378.58 | 1010078.96 | 0 | ETAPA PRELIMINAR | EXECUÇÃO | - | - | NORTE - PA |  | PA | -1.3 | -48.16 | Mobilização | -
EQTL PA | AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA | Planejamento | 802.110.0302 | AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÕES | PA-2430208AMP0.F | PLANEJAMENTO - AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA - SE OURÉM - 2024 | SE | SE OURÉM | 1,00 x SUBST. DE TRANSFORMADOR DE FORÇA + 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 69/34,5kV 20/26,6MVA - DYN1 |  | 2024-12-31 | 2025-03-20 | 883399.54 | 3559125.2 | 2675725.66 | 883399.54 | 0 | ETAPA PRELIMINAR | EXECUÇÃO | - | - | NORDESTE - PA |  | PA | -1.55 | -47.12 | Mobilização | -
EQTL PA | AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA | Planejamento | 802.110.0302 | AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÕES | PA-2430208AMP0.G | PLANEJAMENTO - AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA - SE PARAGOMINAS - 2024 | SE | SE PARAGOMINAS | 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 13,8kV c/ DJ + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 138kV c/ DJ + 1,00 x INTERLIGAÇÃO DE BARRAS BPT 13,8kV c/ DJ + 1,00 x SUBST. DE TRANSFORMADOR DE FORÇA + 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 138/13,8kV 20/26,6MVA - DYN1 | NECESSIDADE DE DESATIVAÇÃO DE ALGUNS BANCOS CAPACITORES OU AMPLIAÇÃO DE PÁTIO/TERRENO PARA LIBERAR ESPAÇO | 2024-09-30 | 2025-05-14 | 1784582.17 | 5397388.55 | 3612806.38 | 1784582.17 | 0 | ETAPA PRELIMINAR | EXECUÇÃO | - | - | NORDESTE - PA |  | PA | -3 | -47.35 | Mobilização | -
EQTL PA | AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA | Planejamento | 802.110.0302 | AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÕES | PA-2530208AMP0.A | PLANEJAMENTO - AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA - SE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ - 2025 | SE | SE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ | 1,00 x SUBST. DE TRANSFORMADOR DE FORÇA + 1,00 x INTERLIGAÇÃO DE BARRAS BPT 13,8kV c/ DJ + 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 138/13,8kV 20/26,6MVA - DYN1 | Quando da instalação do transformador 138/13,8 kV – 20/26,6 MVA LTC, recomenda-se que o barramento 13,8 kV seja seccionado entre os bays dos alimentadores SMG01C3 e SMG01C4. Substituição do TF 01T1. | 2025-10-31 03:00 | 2026-03-30 | 158831.22 | 3614609.48 | 0 | 158831.22 | 3455778.26 | - | - | EXECUÇÃO | - | NORDESTE - PA |  | PA | -1.6 | -47.49 | Conceitual | Pacote 02 SE - Nordeste
EQTL PA | AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA | Planejamento | 802.110.0302 | AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÕES | PA-2530208AMP0.B | PLANEJAMENTO - AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA - SE REDENÇÃO - 2025 | SE | SE REDENÇÃO | 1,00 x SUBST. DE TRANSFORMADOR DE FORÇA + 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 138/34,5kV 20/26,6MVA - DYN1 + 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 138kV - SE MÓVEL |  | 2025-08-01 03:00 | 2026-04-23 | 1171622.36 | 3904901.65 | 0 | 1171622.36 | 2733279.29 | - | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | SUL - PA |  | PA | -8.03 | -50.03 | Conceitual | Pacote SE - S/₢/O
EQTL PA | AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA | Planejamento | 802.110.0302 | AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÕES | PA-2530208AMP0.C | PLANEJAMENTO - AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA - SE MELGAÇO - 2025 | SE | SE MELGAÇO | 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 13,8kV c/ DJ + 1,00 x INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE FORÇA ATÉ 15MVA + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 34,5kV c/ DJ + 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 34,5/13,8kV 5,0/6,3MVA - YNYN0D1 |  | 2025-10-01 03:00 | 2026-07-27 | 37495.35 | 3083291.71 | 0 | 37495.35 | 3045796.36 | - | - | EXECUÇÃO | - |  | MELGAÇO | PA | -1.8 | -50.71 | Conceitual
EQTL PA | AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA | Planejamento | 802.110.0302 | AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÕES | PA-2630208AMP0.A | PLANEJAMENTO - AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA - SE ABAETETUBA - 2026 | SE | SE ABAETETUBA | 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 69/13,8kV 20,0/26,6MVA - DYN1 + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 69kV c/ DJ + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 13,8kV c/ DJ + 1,00 x INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE FORÇA ATÉ 40MVA | Substituição T2 (15 MVA) | 2026-10-01 | 2026-11-27 | 0 | 4643461.12 | 0 | 6300.31 | 4637160.81 | - | - | ETAPA PRELIMINAR | EXECUÇÃO | NORTE - PA | ABAETETUBA | PA | -1.72 | -48.88 | Conceitual
EQTL PA | AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA | Planejamento | 802.110.0302 | AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÕES | PA-2630208AMP0.B | PLANEJAMENTO - AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA - SE ITAITUBA - 2026 | SE | SE ITAITUBA | 2,00 x REATOR 7MVAr - 138kV + 2,00 x CONEXÃO DE REATOR 138kV c/ DJ + 0,50 x MIG 138/34,5kV e MIG 138/13,8kV PEQUENO + 1,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 138kV + 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 138/13,8kV 30/40MVA - DYN1 + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 138kV c/ DJ + 2,00 x SUBST. DE TRANSFORMADOR DE FORÇA + 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 138kV - SE MÓVEL + 1,00 x CABO SUBTERRÂNEO + 1,00 x ESTRUTURA DE SUPORTE PARA MUFLA 13,8kV + 2,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ + 1,00 x INTERLIGAÇÃO DE BARRAS BPT 13,8kV s/ DJ | Substituição T1 e T2 (14 MVA); Cabo subterrâneo para interligação do novo TR ao cubículo e do cubículo ao barramento aéreo (para dois novos bays 13,8 kV). | 2026-10-01 | 2026-11-30 | 0 | 16614673.78 | 0 | 52490.13 | 16562183.65 | - | - | ETAPA PRELIMINAR | EXECUÇÃO | OESTE - PA | ITAITUBA | PA | -4.28 | -55.98 | Conceitual
EQTL PA | AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA | Planejamento | 802.110.0302 | AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÕES | PA-2630208AMP0.C | PLANEJAMENTO - AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA - SE BAGRE - 2026 | SE | SE BAGRE | 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 34,5/13,8kV 5,0/6,3MVA - YNYN0D1 + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 34,5kV c/ DJ + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 13,8kV c/ DJ + 1,00 x INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE FORÇA ATÉ 5MVA + 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 13,8kV | Implantação T2 | 2026-10-01 | 2026-11-27 | 0 | 2867345.86 | 0 | 3890.45 | 2863455.41 | - | - | ETAPA PRELIMINAR | EXECUÇÃO | NORTE - PA | BAGRE | PA | -1.9 | -50.21 | Conceitual
EQTL PA | AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA | Planejamento | 802.110.0302 | AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÕES | PA-2630208AMP0.D | PLANEJAMENTO - AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA - SE MARITUBA (PA) - 2026 | SE | SE MARITUBA (PA) | 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 69/13,8kV 20,0/26,6MVA - DYN1 + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 69kV c/ DJ + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 13,8kV c/ DJ + 1,00 x INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE FORÇA ATÉ 40MVA | Implantação T2 | 2026-10-01 | 2026-11-30 | 0 | 4643461.12 | 0 | 6300.31 | 4637160.81 | - | - | ETAPA PRELIMINAR | EXECUÇÃO | NORTE - PA | MARITUBA | PA | -1.36 | -48.34 | Conceitual
EQTL PA | AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA | Planejamento | 802.110.0302 | AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÕES | PA-2630208AMP0.E | PLANEJAMENTO - AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA - SE MEDICILÂNDIA - 2026 | SE | SE MEDICILÂNDIA | 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 69/34,5kV 10,0/12,5MVA - DYN1 + 1,00 x SUBST. DE TRANSFORMADOR DE FORÇA | Substituição T1 (6,3 MVA) | 2026-10-01 | 2026-11-28 | 0 | 2095797.85 | 0 | 2843.61 | 2092954.24 | - | - | ETAPA PRELIMINAR | EXECUÇÃO | CENTRO - PA | MEDICILÂNDIA | PA | -3.46 | -52.89 | Conceitual
EQTL PA | AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA | Planejamento | 802.110.0302 | AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÕES | PA-2630208AMP0.F | PLANEJAMENTO - AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA - SE VILA DO CONDE - 2026 | SE | SE VILA DO CONDE | 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 69/13,8kV 20,0/26,6MVA - DYN1 + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 69kV s/ DJ + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 13,8kV c/ DJ + 1,00 x INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE FORÇA ATÉ 40MVA | Implantação 2º trafo 69/13,8 kV | 2026-10-01 | 2026-11-27 | 0 | 4144371.35 | 0 | 5623.14 | 4138748.21 | - | - | ETAPA PRELIMINAR | EXECUÇÃO | NORTE - PA | BARCARENA | PA | -1.51 | -48.63 | Conceitual
EQTL PA | AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA | Planejamento | 802.110.0302 | AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÕES | PA-2630208AMP0.G | PLANEJAMENTO - AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA - SE ELDORADO DOS CARAJÁS - 2026 | SE | SE ELDORADO DOS CARAJÁS | 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 138/13,8kV 10/12,5MVA - DYN1 + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 138kV c/ DJ + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 13,8kV c/ DJ + 1,00 x INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE FORÇA ATÉ 15MVA + 1,00 x CABO SUBTERRÂNEO + 1,00 x ESTRUTURA DE SUPORTE PARA MUFLA 13,8kV | Cabo subterrâneo para interligação do novo TR ao barramento de 13,8 kV | 2026-10-01 | 2026-11-27 | 0 | 5432381.56 | 0 | 7370.73 | 5425010.83 | - | - | ETAPA PRELIMINAR | EXECUÇÃO | SUL - PA | ELDORADO DO CARAJÁS | PA | -6.12 | -49.37 | Conceitual
EQTL PA | AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA | Planejamento | 802.110.0302 | AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÕES | PA-2630208AMP0.H | PLANEJAMENTO - AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA - SE ANAPU - 2026 | SE | SE ANAPU | 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 69/34,5kV 20/26,6MVA - DYN1 + 1,00 x INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE FORÇA ATÉ 40MVA | Substituição T2 (12,5 MVA) e aproveitamento das conexões | 2026-10-01 | 2026-11-29 | 0 | 3046328.77 | 0 | 4133.3 | 3042195.47 | - | - | ETAPA PRELIMINAR | EXECUÇÃO | CENTRO - PA | ANAPU | PA | -3.47 | -51.2 | Conceitual
EQTL PA | AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA | Planejamento | 802.110.0302 | AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÕES | PA-2630208AMP0.I | PLANEJAMENTO - AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA - SE CURIONÓPOLIS - 2026 | SE | SE CURIONÓPOLIS | 2,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 34,5/13,8kV 5,0/6,3MVA - YNYN0D1 + 2,00 x SUBST. DE TRANSFORMADOR DE FORÇA | Substituição T1 (2,5 MVA) e T2 (3,2 MVA) | 2026-10-01 | 2026-11-27 | 0 | 3077912.78 | 0 | 4176.15 | 3073736.63 | - | - | ETAPA PRELIMINAR | EXECUÇÃO | SUL - PA | CURIONÓPOLIS | PA | -6.09 | -49.54 | Conceitual
EQTL PA | AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA | Planejamento | 802.110.0302 | AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÕES | PA-2630208AMP0.J | PLANEJAMENTO - AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA - SE OUTEIRO - 2026 | SE | SE OUTEIRO | 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 69/13,8kV 20,0/26,6MVA - DYN1 + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 69kV c/ DJ + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 13,8kV c/ DJ + 1,00 x INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE FORÇA ATÉ 40MVA + 1,00 x SUBST. DE CONJUNTO TPs 13,8kV | Implantação T2 | 2026-10-01 | 2026-11-27 | 0 | 4707799.57 | 0 | 6387.61 | 4701411.96 | - | - | ETAPA PRELIMINAR | EXECUÇÃO | NORTE - PA | BELÉM DO PARÁ | PA | -1.46 | -48.5 | Conceitual
EQTL PA | AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA | Planejamento | 802.110.0302 | AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÕES | PA-2630208AMP0.K | PLANEJAMENTO - AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA - SE TAPAJÓS - 2026 | SE | SE TAPAJÓS | 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 138/13,8kV 20/26,6MVA - DYN1 + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 138kV c/ DJ + 1,00 x SUBST. DE TRANSFORMADOR DE FORÇA + 1,00 x CABO SUBTERRÂNEO + 1,00 x ESTRUTURA DE SUPORTE PARA MUFLA 13,8kV | Substituição T1 (2,5 MVA); Cabo subterrâneo para conexão do novo TR ao cubículo existente + conexão à barra do T2. | 2026-10-01 | 2026-11-27 | 0 | 5229878.73 | 0 | 7095.97 | 5222782.76 | - | - | ETAPA PRELIMINAR | EXECUÇÃO | NORTE - PA | SANTARÉM | PA | -2.44 | -54.71 | Conceitual
EQTL PA | AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA | Planejamento | 802.110.0302 | AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÕES | PA-2630208AMP0.P | PLANEJAMENTO - AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA - SE MARCO - 2026 | SE | SE MARCO | 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 69/13,8kV 20,0/26,6MVA - DYN1 + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 69kV c/ DJ + 1,00 x INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE FORÇA ATÉ 40MVA + 1,00 x SUBST. BANCO DE CAPACITOR 3,6MVAr - 13,8kV | Implantação T2 | 2026-09-30 | 2026-11-27 | 0 | 4322260.85 | 0 | 5864.5 | 4316396.35 | - | - | ETAPA PRELIMINAR | EXECUÇÃO | NORTE - PA | BELÉM DO PARÁ | PA | -1.46 | -48.5 | Conceitual
EQTL PA | AQUISIÇÃO DE TRAFO | Manutenção | 802.110.0316 | AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADOR DE FORÇA | PA-2431608ATF0.A | MANUTENÇÃO - AQUISIÇÃO DE TRAFO - SE MOSQUEIRO - 2024 | SE | SE MOSQUEIRO | 1,00 x SUBST. DE TRANSFORMADOR DE FORÇA + 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 69/13,8kV 20,0/26,6MVA - DYN1 | TF 3F 69/13,8KV-12,5/15MVA Dyn1; NÃO ESTÁ AVARIADO, MAS GERANDO GASES COMBUSTÍVEIS, EM PARTICULAR ACETILENO (C2H2) ACIMA DOS VALORES ACEITÁVEIS, IDADE 36 ANOS - T2 | 2024-12-31 | 2025-03-17 | 488245.52 | 3089194.38 | 2600948.86 | 488245.52 | 0 | - | EXECUÇÃO | - | - | NORTE - PA |  | PA | -1.46 | -48.5 | Mobilização | -
EQTL PA | AQUISIÇÃO DE TRAFO | Manutenção | 802.110.0316 | AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADOR DE FORÇA | PA-2431608ATF0.B | MANUTENÇÃO - AQUISIÇÃO DE TRAFO - SE SÃO FÉLIX DO XINGÚ - 2024 | SE | SE SÃO FÉLIX DO XINGÚ | 1,00 x SUBST. DE TRANSFORMADOR DE FORÇA + 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 138/13,8kV 15/20MVA - DYN1 | TF 3F 138/13,8KV-10/12,5MVA Dyn1, LTC, TF 3F 138/13,8KV-10/12,5MVA Dyn1,NÃO ESTÁ AVARIADO, MAS GERANDO GASES COMBUSTÍVEIS, EM PARTICULAR ACETILENO (C2H2) ACIMA DOS VALORES ACEITÁVEIS, IDADE 22 ANOS - TF-01 | 2024-12-31 | 2025-04-09 | 3732079.42 | 3774512.81 | 42433.39 | 3732079.42 | 0 | - | EXECUÇÃO | - | - | SUL - PA |  | PA | -6.65 | -52 | Mobilização | -
EQTL PA | AQUISIÇÃO DE TRAFO | Manutenção | 802.110.0316 | AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADOR DE FORÇA | PA-2531608ATF0.A | MANUTENÇÃO - AQUISIÇÃO DE TRAFO - SE COQUEIRO - 2025 | SE | SE COQUEIRO | 1,00 x SUBST. DE TRANSFORMADOR DE FORÇA + 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 69/13,8kV 20,0/26,6MVA - DYN1 | 02T4 | 2025-06-08 03:00 | 2025-10-28 | 2927609.63 | 2927609.63 | 0 | 2927609.63 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - | NORTE - PA |  | PA | -1.46 | -48.5 | Conceitual | Pacote 01 SE - Norte
EQTL PA | AQUISIÇÃO DE TRAFO | Manutenção | 802.110.0316 | AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADOR DE FORÇA | PA-2531608ATF0.B | MANUTENÇÃO - AQUISIÇÃO DE TRAFO - SE GRÃO PARÁ - 2025 | SE | SE GRÃO PARÁ | 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 69/13,8kV 20,0/26,6MVA - DYN1 + 1,00 x SUBST. DE TRANSFORMADOR DE FORÇA | 02T1 | 2025-10-28 | 2025-10-23 | 2927609.64 | 2927609.64 | 0 | 2927609.64 | 0 | - | - | - | - | NORTE - PA |  | PA | -1.39 | -48.47 | Módulo
EQTL PA | AQUISIÇÃO DE TRAFO | Manutenção | 802.110.0316 | AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADOR DE FORÇA | PA-2631608ATF0.A | MANUTENÇÃO - AQUISIÇÃO DE TRAFO - SE GUAMÁ - 2026 | SE | SE GUAMÁ | 1,00 x SUBST. DE TRANSFORMADOR DE FORÇA + 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 69/13,8kV 20,0/26,6MVA - DYN1 + 1,00 x CABO SUBTERRÂNEO + 1,00 x ESTRUTURA DE SUPORTE PARA MUFLA 13,8kV | Substituição T1 (15 MVA); Cabo subterrâneo adicional para interligação do novo TR ao barramento de 13,8 kV - 01B1. | 2026-12-31 | 2026-11-30 | 0 | 3445912.06 | 0 | 4675.46 | 3441236.6 | - | - | ETAPA PRELIMINAR | EXECUÇÃO | NORTE - PA | BELÉM | PA | -1.46 | -48.45 | Conceitual
EQTL PA | BANCO DE CAPACITORES | Planejamento | 802.110.0301 | EQUIPAMENTOS DE COMPENSAÇÃO DE REATIVOS | PA-2430108BCA0.A | PLANEJAMENTO - BANCO DE CAPACITORES - SE PONTA DE PEDRAS - 2024 | SE | SE PONTA DE PEDRAS | 1,00 x BANCO DE CAPACITOR 1,2MVAr - 13,8kV + 1,00 x CONEXÃO DE BANCO DE CAPACITOR 13,8kV c/ DJ |  | 2024-12-31 | 2025-02-24 | 181722.66 | 635458.63 | 453735.97 | 181722.66 | 0 | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | - | NORTE - PA |  | PA | -1.39 | -48.87 | Execução | -
EQTL PA | BANCO DE CAPACITORES | Planejamento | 802.110.0301 | EQUIPAMENTOS DE COMPENSAÇÃO DE REATIVOS | PA-2530108BCA0.C | PLANEJAMENTO - BANCO DE CAPACITORES - SE OURÉM - 2025 | SE | SE OURÉM | 1,00 x CONEXÃO DE BANCO DE CAPACITOR 69kV c/ DJ + 1,00 x BANCO DE CAPACITOR 5,0MVAr - 69kV |  | 2025-12-31 03:00 | 2026-03-31 | 35480.22 | 1232826.01 | 0 | 35480.22 | 1197345.79 | - | - | EXECUÇÃO | - | NORDESTE - PA |  | PA | -1.55 | -47.12 | Conceitual | Pacote 02 SE - Nordeste
EQTL PA | BANCO DE CAPACITORES | Planejamento | 802.110.0301 | EQUIPAMENTOS DE COMPENSAÇÃO DE REATIVOS | PA-2530108BCA0.D | PLANEJAMENTO - BANCO DE CAPACITORES - SE CAPANEMA - 2025 | SE | SE CAPANEMA | 1,00 x CONEXÃO DE BANCO DE CAPACITOR 69kV c/ DJ + 1,00 x BANCO DE CAPACITOR 5,0MVAr - 69kV |  | 2025-12-31 03:00 | 2025-12-01 | 1232826.01 | 1232826.01 | 0 | 1232826.01 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - | NORDESTE - PA |  | PA | -1.2 | -47.18 | Conceitual | Pacote 02 SE - Nordeste
EQTL PA | BANCO DE CAPACITORES | Planejamento | 802.110.0301 | EQUIPAMENTOS DE COMPENSAÇÃO DE REATIVOS | PA-2630108BCA0.A | PLANEJAMENTO - BANCO DE CAPACITORES - SE ANAJÁS - 2026 | SE | SE ANAJÁS | 1,00 x BANCO DE CAPACITOR 1,2MVAr - 13,8kV + 1,00 x CONEXÃO DE BANCO DE CAPACITOR 13,8kV c/ DJ + 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 13,8kV | BC2 | 2026-09-30 | 2026-11-27 | 0 | 817053.14 | 0 | 2692.6 | 814360.54 | - | - | ETAPA PRELIMINAR | EXECUÇÃO | NORTE - PA | ANAJÁS | PA | -0.99 | -49.95 | Conceitual
EQTL PA | BANCO DE CAPACITORES | Planejamento | 802.110.0301 | EQUIPAMENTOS DE COMPENSAÇÃO DE REATIVOS | PA-2630108BCA0.B | PLANEJAMENTO - BANCO DE CAPACITORES - SE MUANÁ - 2026 | SE | SE MUANÁ | 1,00 x BANCO DE CAPACITOR 1,8MVAr - 13,8kV + 1,00 x CONEXÃO DE BANCO DE CAPACITOR 13,8kV c/ DJ + 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 13,8kV | BC2 | 2026-09-30 | 2026-11-26 | 0 | 826132.34 | 0 | 2722.52 | 823409.82 | - | - | ETAPA PRELIMINAR | EXECUÇÃO | NORTE - PA | MUANÁ | PA | -1.54 | -49.22 | Conceitual
EQTL PA | BANCO DE CAPACITORES | Planejamento | 802.110.0301 | EQUIPAMENTOS DE COMPENSAÇÃO DE REATIVOS | PA-2630108BCA0.C | PLANEJAMENTO - BANCO DE CAPACITORES - SE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA - 2026 | SE | SE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA | 1,00 x BANCO DE CAPACITOR 1,8MVAr - 13,8kV + 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 13,8kV | BC2 | 2026-09-30 | 2026-11-26 | 0 | 320422.74 | 0 | 1055.95 | 319366.79 | - | - | ETAPA PRELIMINAR | EXECUÇÃO | NORTE - PA | SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA | PA | -1.72 | -49.53 | Conceitual
EQTL PA | BANCO DE CAPACITORES | Planejamento | 802.110.0301 | EQUIPAMENTOS DE COMPENSAÇÃO DE REATIVOS | PA-2630108BCA0.D | PLANEJAMENTO - BANCO DE CAPACITORES - SE CAPITÃO POÇO - 2026 | SE | SE CAPITÃO POÇO | 1,00 x BANCO DE CAPACITOR 1,8MVAr - 13,8kV + 1,00 x CONEXÃO DE BANCO DE CAPACITOR 13,8kV c/ DJ | BC3 | 2026-09-30 | 2026-11-27 | 0 | 761289.18 | 0 | 3703.5 | 757585.68 | - | - | ETAPA PRELIMINAR | EXECUÇÃO | NORDESTE - PA | CAPITÃO POÇO | PA | -1.78 | -47.08 | Conceitual
EQTL PA | BANCO DE CAPACITORES | Planejamento | 802.110.0301 | EQUIPAMENTOS DE COMPENSAÇÃO DE REATIVOS | PA-2630108BCA0.E | PLANEJAMENTO - BANCO DE CAPACITORES - SE PONTA DE PEDRAS - 2026 | SE | SE PONTA DE PEDRAS | 2,00 x BANCO DE CAPACITOR 3,6MVAr - 34,5kV + 1,00 x CONEXÃO DE BANCO DE CAPACITOR 34,5kV c/ DJ + 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 34,5kV + 0,05 x MIG 34,5/13,8kV PEQUENO | BC1, BC2 | 2026-09-30 | 2026-11-25 | 0 | 1393548.45 | 0 | 6779.3 | 1386769.15 | - | - | ETAPA PRELIMINAR | EXECUÇÃO | NORTE - PA | PONTA DE PEDRAS | PA | -1.39 | -48.87 | Conceitual
EQTL PA | BANCO DE CAPACITORES | Planejamento | 802.110.0301 | EQUIPAMENTOS DE COMPENSAÇÃO DE REATIVOS | PA-2630108BCA0.F | PLANEJAMENTO - BANCO DE CAPACITORES - SE PORTO DE MOZ - 2026 | SE | SE PORTO DE MOZ | 2,00 x BANCO DE CAPACITOR 5,0MVAr - 69kV + 2,00 x CONEXÃO DE BANCO DE CAPACITOR 69kV c/ DJ + 0,05 x MIG 69/34,5kV e MIG 69/13,8kV MÉDIA + 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 69kV |  | 2026-09-30 | 2026-11-27 | 0 | 2924450.63 | 0 | 14226.8 | 2910223.83 | - | - | ETAPA PRELIMINAR | EXECUÇÃO | CENTRO - PA | PORTO DE MOZ | PA | -1.75 | -52.23 | Conceitual
EQTL PA | BANCO DE CAPACITORES | Planejamento | 802.110.0301 | EQUIPAMENTOS DE COMPENSAÇÃO DE REATIVOS | PA-2630108BCA0.H | PLANEJAMENTO - BANCO DE CAPACITORES - SE VILA SANTO ANTÔNIO - 2026 | SE | SE VILA SANTO ANTÔNIO | 2,00 x BANCO DE CAPACITOR 5,0MVAr - 69kV + 2,00 x CONEXÃO DE BANCO DE CAPACITOR 69kV c/ DJ + 0,70 x MIG 69/34,5kV e MIG 69/13,8kV PEQUENO + 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 69kV |  | 2026-09-30 | 2026-11-30 | 0 | 5158486.94 | 0 | 25094.9 | 5133392.04 | - | - | ETAPA PRELIMINAR | EXECUÇÃO | CENTRO - PA | ALTAMIRA | PA | -3.12 | -51.8 | Conceitual
EQTL PA | REATOR | Planejamento | 802.110.0301 | EQUIPAMENTOS DE COMPENSAÇÃO DE REATIVOS | PA-2430108BCA0.B | PLANEJAMENTO - REATOR - SE ÓBIDOS - 2024 | SE | SE ÓBIDOS | 1,00 x CONEXÃO DE REATOR 138kV c/ DJ + 1,00 x REATOR 7MVAr - 138kV |  | 2024-12-31 | 2025-06-09 | 2129187.59 | 2237621.2 | 108433.61 | 2129187.59 | 0 | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | - | OESTE - PA |  | PA | -1.92 | -55.52 | Mobilização | -
EQTL PA | REATOR | Planejamento | 802.110.0301 | EQUIPAMENTOS DE COMPENSAÇÃO DE REATIVOS | PA-2430108BCA0.C | PLANEJAMENTO - REATOR - SE ÁGUA AZUL DO NORTE - 2024 | SE | SE ÁGUA AZUL DO NORTE | 1,00 x CONEXÃO DE REATOR 138kV c/ DJ + 1,00 x REATOR 7MVAr - 138kV |  | 2024-12-31 | 2025-06-07 | 2219121.45 | 2929828.92 | 710707.47 | 2219121.45 | 0 | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | - | SUL - PA |  | PA | -6.79 | -50.47 | Mobilização | -
EQTL PA | REATOR | Planejamento | 802.110.0301 | EQUIPAMENTOS DE COMPENSAÇÃO DE REATIVOS | PA-2430108BCA0.D | PLANEJAMENTO - REATOR - SE TUCUMÃ - 2024 | SE | SE TUCUMÃ | 1,00 x CONEXÃO DE REATOR 138kV c/ DJ + 1,00 x REATOR 7MVAr - 138kV |  | 2024-12-31 | 2025-05-26 | 2095824.1 | 2933108.7 | 837284.6 | 2095824.1 | 0 | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | - | SUL - PA |  | PA | -6.75 | -51.15 | Mobilização | -
EQTL PA | REATOR | Planejamento | 802.110.0301 | EQUIPAMENTOS DE COMPENSAÇÃO DE REATIVOS | PA-2530108BCA0.A | PLANEJAMENTO - REATOR - SE CAMPO VERDE - 2025 | SE | SE CAMPO VERDE | 2,00 x CONEXÃO DE REATOR 138kV c/ DJ + 2,00 x REATOR 7MVAr - 138kV |  | 2025-12-31 | 2026-05-14 | 133413.59 | 4749851.52 | 0 | 133413.59 | 4616437.93 | - | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | OESTE - PA |  | PA | -4.28 | -55.98 | Conceitual | Pacote SE - S/₢/O
EQTL PA | REATOR | Planejamento | 802.110.0301 | EQUIPAMENTOS DE COMPENSAÇÃO DE REATIVOS | PA-2530108BCA0.B | PLANEJAMENTO - REATOR - SE BELTERRA - 2025 | SE | SE BELTERRA | 2,00 x CONEXÃO DE REATOR 138kV c/ DJ + 2,00 x REATOR 7MVAr - 138kV |  | 2025-12-31 | 2026-02-13 | 4047546.43 | 4749851.52 | 0 | 4047546.43 | 702305.09 | - | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | OESTE - PA |  | PA | -2.64 | -54.94 | Conceitual | Pacote SE - S/₢/O
EQTL PA | BAY | Planejamento | 802.110.0300 | IMPLANTAÇÃO DE BAYS DE ALIMENTADORES | PA-2130008BAY0.G | PLANEJAMENTO - BAY - SE TUCURUÍ - 2022 | SE | SE TUCURUÍ | 2,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ |  | 2022-12-17 | 2022-06-30 | 0 | 1198602.99 | 1198602.99 | 0 | 0 | EXECUÇÃO | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | - | SUL - PA | TUCURUÍ | PA | -3.75 | -49.69 | Preliminar | -
EQTL PA | BAY | Planejamento | 802.110.0300 | IMPLANTAÇÃO DE BAYS DE ALIMENTADORES | PA-2430008BAY0.A | PLANEJAMENTO - BAY - SE CANAÃ DOS CARAJÁS - 2024 | SE | SE CANAÃ DOS CARAJÁS | 1,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ | P/ CD-10 | 2024-03-03 | 2025-01-30 | 923.59 | 447613.92 | 446690.33 | 923.59 | 0 | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | - | SUL - PA |  | PA | -6.5 | -49.88 | Execução | -
EQTL PA | BAY | Planejamento | 802.110.0300 | IMPLANTAÇÃO DE BAYS DE ALIMENTADORES | PA-2430008BAY0.B | PLANEJAMENTO - BAY - SE NOVA PARAUAPEBAS - 2024 | SE | SE NOVA PARAUAPEBAS | 1,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ | P/ O NPP-01N7 | 2024-12-31 | 2025-01-22 | 68926.19 | 474646.7 | 405720.51 | 68926.19 | 0 | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | - | SUL - PA |  | PA | -6.07 | -49.9 | Mobilização | -
EQTL PA | BAY | Planejamento | 802.110.0300 | IMPLANTAÇÃO DE BAYS DE ALIMENTADORES | PA-2430008BAY0.C | PLANEJAMENTO - BAY - SE SANTA IZABEL DO PARÁ - 2024 | SE | SE SANTA IZABEL DO PARÁ | 1,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ | P/ O SIZ01C8 | 2024-12-31 | 2025-01-23 | 291708.41 | 474646.59 | 182938.18 | 291708.41 | 0 | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | - | NORTE - PA |  | PA | -1.3 | -48.16 | Mobilização | -
EQTL PA | BAY | Planejamento | 802.110.0300 | IMPLANTAÇÃO DE BAYS DE ALIMENTADORES | PA-2430008BAY0.D | PLANEJAMENTO - BAY - SE SÃO FÉLIX DO XINGÚ - 2024 | SE | SE SÃO FÉLIX DO XINGÚ | 1,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ | P/ SFX-SX-06 | 2024-12-31 | 2025-02-14 | 304345.48 | 837720.95 | 533375.47 | 304345.48 | 0 | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | - | SUL - PA |  | PA | -6.65 | -52 | Execução | -
EQTL PA | BAY | Planejamento | 802.110.0300 | IMPLANTAÇÃO DE BAYS DE ALIMENTADORES | PA-2430008BAY0.E | PLANEJAMENTO - BAY - SE PARAGOMINAS - 2024 | SE | SE PARAGOMINAS | 1,00 x ENTRADA DE LINHA 34,5kV c/ DJ | BAY 34,5KV P/ O PAR-PR-17 NA BARRA DO TRF4 | 2024-12-31 | 2025-04-12 | 311584.44 | 503531.24 | 191946.8 | 311584.44 | 0 | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | - | NORDESTE - PA |  | PA | -3 | -47.35 | Mobilização | -
EQTL PA | BAY | Planejamento | 802.110.0300 | IMPLANTAÇÃO DE BAYS DE ALIMENTADORES | PA-2530008BAY0.A | PLANEJAMENTO - BAY - SE TAILÂNDIA - 2025 | SE | SE TAILÂNDIA | 1,00 x ENTRADA DE LINHA 34,5kV c/ DJ | P/ TAI01C1+ P/ TAI-TI-18 | 2025-12-31 | 2025-11-16 | 546340.89 | 546340.89 | 0 | 546340.89 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | NORDESTE - PA |  | PA | -2.95 | -48.95 | Conceitual | Pacote SE 01 - Nordeste
EQTL PA | BAY | Planejamento | 802.110.0300 | IMPLANTAÇÃO DE BAYS DE ALIMENTADORES | PA-2530008BAY0.B | PLANEJAMENTO - BAY - SE VILA DO CONDE - 2025 | SE | SE VILA DO CONDE | 1,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ | Deve ser realizado recondutoramento das entradas de linha em 69kV seguindo o padrão de 2 x 336 MCM. Linhas: (LD VDC/VIC-1/2/3) | 2025-01-01 03:00 | 2025-12-14 | 516186.77 | 535449.76 | 0 | 535449.76 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - | NORTE - PA |  | PA | -1.51 | -48.63 | Conceitual | Pacote 02 SE - Nordeste
EQTL PA | BAY | Planejamento | 802.110.0300 | IMPLANTAÇÃO DE BAYS DE ALIMENTADORES | PA-2530008BAY0.C | PLANEJAMENTO - BAY - SE CASTANHAL - 2025 | SE | SE CASTANHAL | 1,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ | P/ CNV-NV-13 | 2025-12-31 | 2025-10-16 | 516186.77 | 516186.77 | 0 | 516186.77 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | NORDESTE - PA |  | PA | -1.29 | -47.96 | Conceitual | -
EQTL PA | BAY | Planejamento | 802.110.0300 | IMPLANTAÇÃO DE BAYS DE ALIMENTADORES | PA-2530008BAY0.D | PLANEJAMENTO - BAY - SE TOMÉ AÇU - 2025 | SE | SE TOMÉ AÇU | 1,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ |  | 2025-01-01 03:00 | 2025-11-16 | 516186.77 | 516186.77 | 0 | 516186.77 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - | NORDESTE - PA |  | PA | -2.42 | -48.15 | Conceitual | Pacote 02 SE - Nordeste
EQTL PA | BAY | Planejamento | 802.110.0300 | IMPLANTAÇÃO DE BAYS DE ALIMENTADORES | PA-2530008BAY0.E | PLANEJAMENTO - BAY - SE CACHOEIRA DO ARARI - 2025 | SE | SE CACHOEIRA DO ARARI | 1,00 x ENTRADA DE LINHA 34,5kV c/ DJ | PARA CONEXÃO DA LD 34,5kV QUE ATENDERÁ A SE ANAJÁS | 2025-11-15 | 2025-11-15 | 562487 | 562487 | 0 | 562487 | 0 | - | - | - | - | NORTE - PA |  | PA | -1.01 | -48.95 | Execução
EQTL PA | BAY | Planejamento | 802.110.0300 | IMPLANTAÇÃO DE BAYS DE ALIMENTADORES | PA-2630008BAY0.A | PLANEJAMENTO - BAY - SE BENEVIDES - 2026 | SE | SE BENEVIDES | 1,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ | BEN-01C9 | 2026-09-30 | 2026-11-28 | 0 | 504243.08 | 0 | 2486.36 | 501756.72 | - | - | ETAPA PRELIMINAR | EXECUÇÃO | NORTE - PA | BENEVIDES | PA | -1.36 | -48.26 | Conceitual
EQTL PA | BAY | Planejamento | 802.110.0300 | IMPLANTAÇÃO DE BAYS DE ALIMENTADORES | PA-2630008BAY0.B | PLANEJAMENTO - BAY - SE GUAMÁ - 2026 | SE | SE GUAMÁ | 1,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ | GUA-01C6 | 2026-09-30 | 2026-11-27 | 0 | 504243.07 | 0 | 0 | 504243.07 | - | - | ETAPA PRELIMINAR | EXECUÇÃO | NORTE - PA | BELÉM | PA | -1.46 | -48.45 | Conceitual
EQTL PA | AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÃO | Planejamento | 802.120.0614 | INTERLIGAÇÃO DE USINAS NO MARAJÓ | PA-2161408SAR0.E | PLANEJAMENTO - AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÃO - SE SANTA CRUZ - 2025 | SE | SE SANTA CRUZ | 0,13 x MIG 34,5/13,8kV PEQUENO | ABRIGO PARA PAINÉIS DE PROTEÇÃO AO TEMPO | 2025-12-21 | 2026-01-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | NORTE - PA |  | PA | -0.72 | -49.18 | Indefinido
EQTL PA | MEDIÇÃO OPERACIONAL | Automação | 802.110.0318 | MEDIÇÃO OPERACIONAL SE | PA-2631808MOP0.A | AUTOMAÇÃO - MEDIÇÃO OPERACIONAL - SE TAILÂNDIA - 2026 | AUT | SE TAILÂNDIA | 1,00 x MEDIÇÃO OPERACIONAL 138KV - S/ TI's | chegada da LT MOJ-TAI na SE TAILÂNDIA - TAI03L1 | 2026-12-31 | 2026-07-06 | 0 | 62042.53 | 0 | 0 | 62042.53 | - | - | ETAPA PRELIMINAR | EXECUÇÃO | NORDESTE - PA | TAILÂNDIA | PA | -2.95 | -48.95 | Conceitual
EQTL PA | MEDIÇÃO OPERACIONAL | Automação | 802.110.0318 | MEDIÇÃO OPERACIONAL SE | PA-2631808MOP0.B | AUTOMAÇÃO - MEDIÇÃO OPERACIONAL - SE SANTA IZABEL DO PARÁ - 2026 | AUT | SE SANTA IZABEL DO PARÁ | 1,00 x MEDIÇÃO OPERACIONAL 69KV - S/ TI's | chegada da derivação da LD BEN-CAS-2 | 2026-12-31 | 2026-08-05 | 0 | 62042.53 | 0 | 0 | 62042.53 | - | - | ETAPA PRELIMINAR | EXECUÇÃO | NORTE - PA | SANTA ISABEL DO PARÁ | PA | -1.3 | -48.16 | Conceitual
EQTL PA | MEDIÇÃO OPERACIONAL | Automação | 802.110.0318 | MEDIÇÃO OPERACIONAL SE | PA-2631808MOP0.C | AUTOMAÇÃO - MEDIÇÃO OPERACIONAL - SE MOSQUEIRO - 2026 | AUT | SE MOSQUEIRO | 1,00 x MEDIÇÃO OPERACIONAL 69KV - S/ TI's | chegada da LT BEN-MOS na SE MOSQUEIRO - MOS02L1 | 2026-12-31 | 2026-09-05 | 0 | 62042.53 | 0 | 0 | 62042.53 | - | - | ETAPA PRELIMINAR | EXECUÇÃO | NORTE - PA | BELÉM DO PARÁ | PA | -1.46 | -48.5 | Conceitual
EQTL PA | MEDIÇÃO OPERACIONAL | Automação | 802.110.0318 | MEDIÇÃO OPERACIONAL SE | PA-2631808MOP0.D | AUTOMAÇÃO - MEDIÇÃO OPERACIONAL - SE MONTE DOURADO - 2026 | AUT | SE MONTE DOURADO | 1,00 x MEDIÇÃO OPERACIONAL 69KV - S/ TI's | chegada da LT LAJ-MDO na SE MONTE DOURADO - MDO02L1 | 2026-12-31 | 2026-10-05 | 0 | 62042.53 | 0 | 0 | 62042.53 | - | - | ETAPA PRELIMINAR | EXECUÇÃO | OESTE - PA | MONTE DOURADO | PA | -0.89 | -52.5 | Conceitual
EQTL PA | MEDIÇÃO OPERACIONAL | Automação | 802.110.0318 | MEDIÇÃO OPERACIONAL SE | PA-2631808MOP0.E | AUTOMAÇÃO - MEDIÇÃO OPERACIONAL - SE ITUPIRANGA - 2026 | AUT | SE ITUPIRANGA | 1,00 x MEDIÇÃO OPERACIONAL 138KV - S/ TI's | chegada da LT ITC-ITU na SE ITUPIRANGA - ITU03L1 | 2026-12-31 | 2026-11-04 | 0 | 62042.53 | 0 | 0 | 62042.53 | - | - | ETAPA PRELIMINAR | EXECUÇÃO | SUL - PA | ITUPIRANGA | PA | -5.14 | -49.35 | Conceitual
EQTL PA | CONEXÃO DE TRAFO | Manutenção | 802.110.0313 | Melhorias Operacionais | PA-2231308MOP0.G | MANUTENÇÃO - CONEXÃO DE TRAFO - SE GUAMÁ - 2023 | SE | SE GUAMÁ | 3,00 x CONEXÃO DE TRAFO 69kV c/ DJ |  | 2023-02-28 | 2023-01-15 | 24275.72 | 2758041.42 | 2733765.7 | 24275.72 | 0 | FINALIZAÇÃO | - | - | - | NORTE - PA |  | PA | -1.46 | -48.45 | Mobilização | -
EQTL PA | ENTRADA DE LINHA | Manutenção | 802.110.0313 | Melhorias Operacionais | PA-2431308MOP0.A | MANUTENÇÃO - ENTRADA DE LINHA - SE JACUNDÁ - 2024 | SE | SE JACUNDÁ | 2,00 x ENTRADA DE LINHA 69kV c/ DJ | Construção de 2 Entradas de linha de 69kV em substituição às chaves fusíveis 4929-52 (LD MAB-JAC-2) E 4929-50(LD MAB-JAC-1). (Possui espaço físico na subestação para esta instalação e tem espaço na casa de comando para implantação de painel) | 2024-12-31 | 2025-02-05 | 460346.32 | 1603589.2 | 1143242.88 | 460346.32 | 0 | - | EXECUÇÃO | - | - | SUL - PA |  | PA | -4.45 | -49.12 | Mobilização | -
EQTL PA | ENTRADA DE LINHA | Manutenção | 802.110.0313 | Melhorias Operacionais | PA-2431308MOP0.B | MANUTENÇÃO - ENTRADA DE LINHA - SE MÃE DO RIO - 2025 | SE | SE MÃE DO RIO | 1,00 x ENTRADA DE LINHA 138kV c/ DJ | EL para a LT 138kV SMP | 2025-11-08 03:00 | 2025-11-09 | 1049097.34 | 1049097.34 | 0 | 1049097.34 | 0 | - | ETAPA PRELIMINAR | EXECUÇÃO | - | NORDESTE - PA |  | PA | -2.57 | -47.56 | Preliminar | Pacote SE 01 - Nordeste
EQTL PA | ENTRADA DE LINHA | Manutenção | 802.110.0313 | Melhorias Operacionais | PA-2431308MOP0.C | MANUTENÇÃO - ENTRADA DE LINHA - SE PARAGOMINAS - 2025 | SE | SE PARAGOMINAS | 1,00 x ENTRADA DE LINHA 138kV c/ DJ | EL para a LT 138kV MER | 2025-12-09 03:00 | 2025-12-10 | 1049097.34 | 1049097.34 | 0 | 1049097.34 | 0 | - | ETAPA PRELIMINAR | EXECUÇÃO | - | NORDESTE - PA |  | PA | -3 | -47.35 | Preliminar | Pacote SE 01 - Nordeste
EQTL PA | MELHORIA SE | Manutenção | 802.110.0313 | Melhorias Operacionais | PA-2531308MOP0.A | MANUTENÇÃO - MELHORIA SE - SE PARAGOMINAS - 2025 | SE | SE PARAGOMINAS | 3,00 x CONEXÃO DE TRAFO 138kV c/ DJ | 3 CT 138kV (TF-01/ TF-02/ TF-03). Casa de comando possui espaço. Precisa adquirir painel - Transformadores sem DJ de Alta, apenas com Chave faca | 2025-12-31 03:00 | 2026-08-19 | 100000 | 4019319.67 | 0 | 100000 | 3919319.67 | - | - | EXECUÇÃO | - | NORDESTE - PA |  | PA | -3 | -47.35 | Conceitual | Pacote SE 01 - Nordeste
EQTL PA | MELHORIA SE | Manutenção | 802.110.0313 | Melhorias Operacionais | PA-2531308MOP0.B | MANUTENÇÃO - MELHORIA SE - SE PEDREIRA - 2025 | SE | SE PEDREIRA | 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 69kV - SE MÓVEL |  | 2025-12-31 03:00 | 2026-06-10 | 80156.58 | 100195.73 | 0 | 80156.58 | 20039.15 | - | - | EXECUÇÃO | - |  | BELEM | PA | -1.25 | -48.55 | Conceitual | Pacote 01 SE - Norte
EQTL PA | MELHORIA SE | Manutenção | 802.110.0313 | Melhorias Operacionais | PA-2531308MOP0.C | MANUTENÇÃO - MELHORIA SE - SE JURUNAS - 2026 | SE | SE JURUNAS | 2,00 x CONEXÃO DE TRAFO 69kV c/ DJ | Conexão de TF's: TF-01 E TF-03 IMPLANTAÇÃO DE 2 CTS 69 KV PARA OS TRS 69/13,8 KV | 2026-01-01 03:00 | 2026-07-30 | 683974.72 | 1863564.43 | 0 | 649111.46 | 1214452.97 | - | - | EXECUÇÃO | - | NORTE - PA |  | PA | -1.25 | -48.55 | Conceitual | Pacote 01 SE - Norte
EQTL PA | MELHORIA SE | Manutenção | 802.110.0313 | Melhorias Operacionais | PA-2531308MOP0.D | MANUTENÇÃO - MELHORIA SE - SE VIGIA - 2027 | SE | SE VIGIA | 2,00 x CONEXÃO DE TRAFO 34,5kV c/ DJ | Execução de 2 CT 's 34,5kV para o TR's 13,8/34,5kV em substituição a chave fusível - Tem espaço, mas não possui casa de comando e nem sistema CC - SE SEM DJ DE ALTA NO TRAFOS SEGURANÇA OPERACIONAL | 2027-12-31 03:00 | 2026-03-26 | 119595.4 | 1133417.34 | 0 | 119595.4 | 1013821.94 | - | - | EXECUÇÃO | - | NORDESTE - PA |  | PA | -0.86 | -48.14 | Conceitual | Pacote SE 01 - Nordeste
EQTL PA | MELHORIA SE | Manutenção | 802.110.0313 | Melhorias Operacionais | PA-2531308MOP0.E | MANUTENÇÃO - MELHORIA SE - SE BRAGANÇA - 2026 | SE | SE BRAGANÇA | 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 69kV c/ DJ | IMPLANTAÇÃO DE CONEXÃO DE 69KV PARA TRAFO T1 EM SUBSTITUIÇÃO A CHAVE FUSÍVEL ( 26FU-1). POSSUI CASA DE COMANDO / POSSUI SISTEMA CC / TEM ESPAÇO PAINEL NOVO / TEM ESPAÇO PARA COMPORTAR 1 OU 2 RELÉS EM PAINEL EXISTENTE | 2026-12-31 03:00 | 2026-03-20 | 111305.12 | 931782.22 | 0 | 111305.12 | 820477.1 | - | - | EXECUÇÃO | - | NORDESTE - PA |  | PA | -1.06 | -46.77 | Conceitual | Pacote SE 01 - Nordeste
EQTL PA | MELHORIA SE | Manutenção | 802.110.0313 | Melhorias Operacionais | PA-2531308MOP0.F | MANUTENÇÃO - MELHORIA SE - SE ICOARACI - 2025 | SE | SE ICOARACI | 1,00 x ENTRADA DE LINHA 69kV c/ DJ | 1-EL DE 69KV IMPLANTAÇÃO DE EL PARA POSSIBILITAR MANOBRA REMOTA PARA PONTO DE SUPRIMENTO PELA LT UTINGA-ICOARACI | 2025-12-31 03:00 | 2026-04-09 | 319403.08 | 847156.07 | 0 | 319403.08 | 527752.99 | - | - | EXECUÇÃO | - | NORTE - PA |  | PA | -1.46 | -48.5 | Conceitual | Pacote Norte/Centro/Amapá
EQTL PA | MELHORIA SE | Manutenção | 802.110.0313 | Melhorias Operacionais | PA-2531308MOP0.G | MANUTENÇÃO - MELHORIA SE - SE CURIONÓPOLIS - 2025 | SE | SE CURIONÓPOLIS | 2,00 x CONEXÃO DE TRAFO 34,5kV c/ DJ + 1,00 x CONSTRUÇÃO DE CASA DE COMANDO + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 13,8kV c/ DJ | Conexão do TF-01 e TF-02. Será individualizada a proteção de baixa de ambos os equipamentos. | 2025-12-31 03:00 | 2025-11-21 | 1514378.06 | 2029607.37 | 0 | 1918221.56 | 111385.81 | - | - | EXECUÇÃO | - | SUL - PA |  | PA | -6.09 | -49.54 | Conceitual | Pacote SE - S/₢/O
EQTL PA | MELHORIA SE | Manutenção | 802.110.0313 | Melhorias Operacionais | PA-2531308MOP0.H | MANUTENÇÃO - MELHORIA SE - SE IPIXUNA DO PARÁ - 2026 | SE | SE IPIXUNA DO PARÁ | 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 34,5kV c/ DJ + 1,00 x CONSTRUÇÃO DE CASA DE COMANDO | Execução de 1 CT 34,5kV para o TR 13,8/34,5kV em substituição a chave fusível 88F1-1. Realizar adequações em casa de comando ou abrigo ao tempo de painéis | 2026-03-31 03:00 | 2026-08-21 | 21351.19 | 1075470.18 | 0 | 21351.19 | 1054118.99 | - | - | EXECUÇÃO | - |  | IPIXUNA DO PARÁ | PA | -2.56 | -47.51 | Conceitual | Pacote SE 01 - Nordeste
EQTL PA | MELHORIA SE | Manutenção | 802.110.0313 | Melhorias Operacionais | PA-2531308MOP0.I | MANUTENÇÃO - MELHORIA SE - SE MARAPANIM - 2025 | SE | SE MARAPANIM | 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 34,5kV c/ DJ | Execução de 1 CT 34,5kV para o TR 13,8/34,5kV em substituição a chave fusível 87FU-1 | 2025-12-31 03:00 | 2025-12-19 | 453366.93 | 566708.93 | 0 | 453366.93 | 113342 | - | - | EXECUÇÃO | - |  | MARAPANIM | PA | -0.71 | -47.7 | Conceitual | Pacote SE 01 - Nordeste
EQTL PA | MELHORIA SE | Manutenção | 802.110.0313 | Melhorias Operacionais | PA-2531308MOP0.J | MANUTENÇÃO - MELHORIA SE - SE MOCAJUBA - 2027 | SE | SE MOCAJUBA | 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 34,5kV c/ DJ | Execução de 1 CT 34,5kV para o TR 13,8/34,5kV em substituição a chave fusível 39F1-1 | 2027-12-31 03:00 | 2026-01-18 | 453366.93 | 566708.66 | 0 | 453366.93 | 113341.73 | - | - | EXECUÇÃO | - |  | MOCAJUBA | PA | -2.68 | -49.28 | Conceitual | Pacote SE 01 - Nordeste
EQTL PA | MELHORIA SE | Manutenção | 802.110.0313 | Melhorias Operacionais | PA-2531308MOP0.K | MANUTENÇÃO - MELHORIA SE - SE CURUÇÁ - 2025 | SE | SE CURUÇÁ | 1,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ | Substituir religador de poste por disjuntor. Necessário adequação de barramento 7252-2 (CC-01) | 2025-12-31 03:00 | 2026-05-14 | 369204.19 | 461505.19 | 0 | 369204.19 | 92301 | - | - | EXECUÇÃO | - |  | CURUÇÁ | PA | -0.73 | -47.85 | Conceitual | Pacote 02 SE - Renovação
EQTL PA | MELHORIA SE | Manutenção | 802.110.0313 | Melhorias Operacionais | PA-2531308MOP0.L | MANUTENÇÃO - MELHORIA SE - SE PARAUAPEBAS - 2026 | SE | SE PARAUAPEBAS | 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 138kV - SE MÓVEL |  | 2026-12-31 03:00 | 2025-12-06 | 82222.61 | 102778.26 | 0 | 82222.61 | 20555.65 | - | - | EXECUÇÃO | - |  | PARAUAPEBAS | PA | -6.07 | -49.9 | Conceitual
EQTL PA | MELHORIA SE | Manutenção | 802.110.0313 | Melhorias Operacionais | PA-2531308MOP0.N | MANUTENÇÃO - MELHORIA SE - SE BENGUI - 2025 | SE | SE BENGUI | 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 69kV - SE MÓVEL |  | 2025-12-31 03:00 | 2026-03-10 | 98642.68 | 100195.72 | 0 | 98642.68 | 1553.04 | - | - | EXECUÇÃO | - |  | BELEM | PA | -1.25 | -48.55 | Conceitual | Pacote 01 SE - Norte
EQTL PA | MELHORIA SE | Manutenção | 802.110.0313 | Melhorias Operacionais | PA-2531308MOP0.Q | MANUTENÇÃO - MELHORIA SE - SE OUTEIRO - 2025 | SE | SE OUTEIRO | 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 69kV - SE MÓVEL |  | 2025-12-31 03:00 | 2026-07-10 | 98642.68 | 100195.72 | 0 | 98642.68 | 1553.04 | - | - | EXECUÇÃO | - | NORTE - PA |  | PA | -1.46 | -48.5 | Conceitual | Pacote Norte/Centro/Amapá
EQTL PA | MELHORIA SE | Manutenção | 802.110.0313 | Melhorias Operacionais | PA-2631308MOP0.A | MANUTENÇÃO - MELHORIA SE - SE ANANINDEUA - 2026 | SE | SE ANANINDEUA | 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 69kV c/ DJ | T2 | 2026-12-31 | 2026-11-29 | 0 | 1010878.63 | 0 | 6442.43 | 1004436.2 | - | - | ETAPA PRELIMINAR | EXECUÇÃO | NORTE - PA | ANANINDEUA | PA | -1.37 | -48.39 | Conceitual
EQTL PA | MELHORIA SE | Manutenção | 802.110.0313 | Melhorias Operacionais | PA-2631308MOP0.B | MANUTENÇÃO - MELHORIA SE - SE VILA CONCÓRDIA - 2026 | SE | SE VILA CONCÓRDIA | 2,00 x CONEXÃO DE TRAFO 69kV c/ DJ + 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 69kV | T3 e T4 conexão existente para T2 | 2026-12-31 | 2026-11-20 | 0 | 2147143.92 | 0 | 13683.97 | 2133459.95 | - | - | ETAPA PRELIMINAR | EXECUÇÃO | NORDESTE - PA | CONCÓRDIA DO PARÁ | PA | -1.99 | -47.95 | Conceitual
EQTL PA | MELHORIA SE | Manutenção | 802.110.0313 | Melhorias Operacionais | PA-2631308MOP0.C | MANUTENÇÃO - MELHORIA SE - SE MOSQUEIRO - 2026 | SE | SE MOSQUEIRO | 2,00 x CONEXÃO DE TRAFO 69kV c/ DJ | T1 e T2 | 2026-12-31 | 2026-11-25 | 0 | 2021757.28 | 0 | 12884.87 | 2008872.41 | - | - | ETAPA PRELIMINAR | EXECUÇÃO | NORTE - PA | BELÉM DO PARÁ | PA | -1.46 | -48.5 | Conceitual
EQTL PA | SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO | Manutenção | 802.110.0313 | Melhorias Operacionais | PA-2531308MOP0.R | MANUTENÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO - SE RIO MARIA - 2025 | SE | SE RIO MARIA | 1,00 x ENTRADA DE LINHA 34,5kV c/ DJ + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 13,8kV c/ DJ | Substituição de religadores de poste por disjuntores: - 11T3; - 19W3. | 2025-12-31 03:00 | 2026-05-25 | 64623.29 | 1005145.81 | 0 | 719514.14 | 285631.67 | - | - | EXECUÇÃO | - |  |  | PA | -7.32 | -50.03 | Conceitual | Pacote 01 SE - Renovação
EQTL PA | RETROFIT | Automação | 802.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | PA-2431708ASE0.E | AUTOMAÇÃO - RETROFIT - SE URUARÁ - 2024 | AUT | SE URUARÁ | 1,00 x IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA CC DA SUBESTAÇÃO CONJUGADO |  | 2024-12-31 | 2024-11-04 | 0 | 208806.21 | 208806.21 | 0 | 0 | - | EXECUÇÃO | - | - | CENTRO - PA |  | PA | -3.72 | -53.74 | Mobilização | -
EQTL PA | RETROFIT | Automação | 802.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | PA-2531708ASE0.A | AUTOMAÇÃO - RETROFIT - SE BUJARÚ - 2025 | AUT | SE BUJARÚ | 1,00 x IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA CC DA SUBESTAÇÃO CONJUGADO |  | 2025-12-31 03:00 | 2025-10-17 | 262725 | 262725 | 0 | 262725 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - | NORDESTE - PA |  | PA | -1.52 | -48.05 | Conceitual
EQTL PA | BAY | Planejamento | 802.120.2021 | PLPT - Expansão AT | PA-2402108PLT0.F | PLANEJAMENTO - BAY - SE JURUTI - 2025 | SE | SE JURUTI | 1,00 x ENTRADA DE LINHA 34,5kV c/ DJ | AL JUT-JUT09W3 | 2025-07-15 03:00 | 2025-09-29 | 607473.55 | 681616.97 | 74143.42 | 607473.55 | 0 | - | ETAPA PRELIMINAR | EXECUÇÃO | - | OESTE - PA |  | PA | -2.15 | -56.09 | Mobilização | -
EQTL PA | BAY | Planejamento | 802.120.2021 | PLPT - Expansão AT | PA-2402108PLT0.G | PLANEJAMENTO - BAY - SE MONTE ALEGRE - 2025 | SE | SE MONTE ALEGRE | 1,00 x ENTRADA DE LINHA 34,5kV c/ DJ | AL MOL-09W3 | 2025-06-14 03:00 | 2025-10-30 | 607473.55 | 607473.55 | 0 | 607473.55 | 0 | - | ETAPA PRELIMINAR | EXECUÇÃO | - | OESTE - PA |  | PA | -1.95 | -54.07 | Mobilização | -
EQTL PA | BAY | Planejamento | 802.120.2021 | PLPT - Expansão AT | PA-2402108PLT0.I | PLANEJAMENTO - BAY - SE TUCUMÃ - 2025 | SE | SE TUCUMÃ | 1,00 x ENTRADA DE LINHA 34,5kV c/ DJ | AL TUM-TM-09 | 2025-07-15 03:00 | 2025-11-15 | 607473.55 | 607473.55 | 0 | 607473.55 | 0 | - | ETAPA PRELIMINAR | EXECUÇÃO | - | SUL - PA |  | PA | -6.75 | -51.15 | Mobilização | -
EQTL PA | BAY | Planejamento | 802.120.2021 | PLPT - Expansão AT | PA-2502108PLT0.A | PLANEJAMENTO - BAY - SE ALMEIRIM - 2025 | SE | SE ALMEIRIM | 1,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ | AL ALR-01C3 (PLPT) | 2025-11-14 03:00 | 2025-11-14 | 576881.55 | 576881.55 | 0 | 576881.55 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - |  |  | PA | -1.52 | -52.58 | Preliminar | Pacote Norte/Centro/Amapá
EQTL PA | BAY | Planejamento | 802.120.2021 | PLPT - Expansão AT | PA-2502108PLT0.B | PLANEJAMENTO - BAY - SE ACARÁ - 2025 | SE | SE ACARÁ | 1,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ | AL AR-03 (PLPT) | 2025-11-14 03:00 | 2025-12-14 | 576881.55 | 576881.55 | 0 | 576881.55 | 0 | - | - | - | - |  |  | PA | -1.96 | -48.2 | Preliminar | Pacote 02 SE - Nordeste
EQTL PA | BAY | Planejamento | 802.120.2021 | PLPT - Expansão AT | PA-2502108PLT0.C | PLANEJAMENTO - BAY - SE ABAETETUBA - 2025 | SE | SE ABAETETUBA | 1,00 x ENTRADA DE LINHA 34,5kV c/ DJ | AL ABA-09W3 (PLPT) | 2025-11-14 03:00 | 2025-12-13 | 607473.55 | 607473.55 | 0 | 607473.55 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - | NORTE - PA |  | PA | -1.72 | -48.88 | Preliminar | Pacote 02 SE - Nordeste
EQTL PA | BAY | Planejamento | 802.120.2021 | PLPT - Expansão AT | PA-2502108PLT0.D | PLANEJAMENTO - BAY - SE SANTANA DO ARAGUAIA - 2025 | SE | SE SANTANA DO ARAGUAIA | 1,00 x ENTRADA DE LINHA 34,5kV c/ DJ | AL SA1-09S5 (PLPT) | 2025-11-14 03:00 | 2025-10-16 | 607473.55 | 607473.55 | 0 | 607473.55 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - |  |  | PA | -9.3 | -50.1 | Mobilização | -
EQTL PA | BAY | Planejamento | 802.120.2021 | PLPT - Expansão AT | PA-2502108PLT0.E | PLANEJAMENTO - BAY - SE SÃO FÉLIX DO XINGÚ - 2025 | SE | SE SÃO FÉLIX DO XINGÚ | 1,00 x ENTRADA DE LINHA 34,5kV c/ DJ | AL SFX-SX-07 (PLPT) | 2025-11-14 03:00 | 2025-10-31 | 607473.55 | 615762.56 | 8289.01 | 607473.55 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - | SUL - PA |  | PA | -6.65 | -52 | Mobilização | -
EQTL PA | BAY | Planejamento | 802.120.2021 | PLPT - Expansão AT | PA-2502108PLT0.F | PLANEJAMENTO - BAY - SE TOMÉ AÇU - 2025 | SE | SE TOMÉ AÇU | 2,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ | ALs OA-TO-05 e TOA-TO-06 (PLPT) | 2025-11-14 03:00 | 2025-12-21 | 1153763.09 | 1153763.09 | 0 | 1153763.09 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - | NORDESTE - PA |  | PA | -2.42 | -48.15 | Preliminar | Pacote 02 SE - Nordeste
EQTL PA | BAY | Planejamento | 802.120.2021 | PLPT - Expansão AT | PA-2502108PLT0.G | PLANEJAMENTO - BAY - SE RIO MARIA - 2025 | SE | SE RIO MARIA | 1,00 x ENTRADA DE LINHA 34,5kV c/ DJ | AL RIM-09W4 (PLPT) | 2025-11-14 03:00 | 2025-11-30 | 607473.55 | 637497.43 | 30023.88 | 607473.55 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - |  |  | PA | -7.32 | -50.03 | Mobilização | -
EQTL PA | BAY | Planejamento | 802.120.2021 | PLPT - Expansão AT | PA-2502108PLT0.H | PLANEJAMENTO - BAY - SE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ - 2025 | SE | SE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ | 1,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ | AL SG-06 (PLPT) | 2025-11-14 03:00 | 2025-11-30 | 576881.55 | 576881.55 | 0 | 576881.55 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - | NORDESTE - PA |  | PA | -1.6 | -47.49 | Preliminar | Pacote 02 SE - Nordeste
EQTL PA | BAY | Planejamento | 802.120.2021 | PLPT - Expansão AT | PA-2502108PLT0.I | PLANEJAMENTO - BAY - SE ITAITUBA - 2025 | SE | SE ITAITUBA | 1,00 x ENTRADA DE LINHA 34,5kV c/ DJ | AL IT-30 (PLPT) | 2025-11-14 03:00 | 45964 | 607473.55 | 607473.55 | 0 | 607473.55 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - | OESTE - PA |  | PA | -4.28 | -55.98 | Preliminar | Pacote SE - S/₢/O
EQTL PA | BAY | Planejamento | 802.120.2021 | PLPT - Expansão AT | PA-2502108PLT0.J | PLANEJAMENTO - BAY - SE CURRALINHO - 2025 | SE | SE CURRALINHO | 1,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ |  | 2025-09-30 03:00 | 2025-12-14 | 576881.55 | 576881.55 | 0 | 576881.55 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - | NORTE - PA |  | PA | -1.81 | -49.8 | Conceitual | Pacote Norte/Centro/Amapá
EQTL PA | BAY | Planejamento | 802.120.2021 | PLPT - Expansão AT | PA-2502108PLT0.L | PLANEJAMENTO - BAY - SE TERRA SANTA - 2025 | SE | SE TERRA SANTA | 1,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ |  | 2025-09-30 03:00 | 2026-10-05 | 0 | 576881.55 | 0 | 0 | 576881.55 | - | - | EXECUÇÃO | - | OESTE - PA |  | PA | -2.11 | -56.5 | Conceitual | Pacote 03 SE - Sis. Isolados
EQTL PA | AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÃO | Planejamento | 802.120.0655 | PROJETO 2º CIRCUITO DA LD TUCURUÍ - PARADA DO BENTO 138 KV | PA-2365508TUC0.B | PLANEJAMENTO - AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÃO - SE PARADA DO BENTO - 2026 | SE | SE PARADA DO BENTO | 1,00 x ENTRADA DE LINHA 138kV c/ DJ |  | 2026-12-31 | 2026-12-27 | 0 | 1234463.95 | 37200.76 | 0 | 1197263.19 | - | ETAPA PRELIMINAR | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | SUL - PA |  | PA | -2.24 | -49.5 | Preliminar | Pacote SE - S/₢/O
EQTL PA | AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÃO | Planejamento | 802.120.0655 | PROJETO 2º CIRCUITO DA LD TUCURUÍ - PARADA DO BENTO 138 KV | PA-2365508TUC0.E | PLANEJAMENTO - AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÃO - SE TUCURUÍ CENTRO - 2026 | SE | SE TUCURUÍ CENTRO | 2,00 x ENTRADA DE LINHA 138kV c/ DJ |  | 2026-12-31 | 2026-02-21 | 1337586.1 | 1874594 | 18510.96 | 1337586.1 | 518496.94 | - | ETAPA PRELIMINAR | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | SUL - PA |  | PA | -3.77 | -49.67 | Preliminar | Pacote SE - S/₢/O
EQTL PA | AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÃO | Planejamento | 802.120.0655 | PROJETO 2º CIRCUITO DA LD TUCURUÍ - PARADA DO BENTO 138 KV | PA-2365508TUC0.H | PLANEJAMENTO - AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÃO - SE TUCURUÍ (RB) - 2025 | SE | SE TUCURUÍ (RB) | 1,00 x ENTRADA DE LINHA 138kV c/ DJ |  | 2025-12-04 | 2026-10-16 | 3089.69 | 1234463.95 | 0 | 3089.69 | 1231374.26 | - | ETAPA PRELIMINAR | EXECUÇÃO | - | SUL - PA |  | PA | -3.77 | -49.67 | Preliminar | SPOT LD's
EQTL PA | MEDIÇÃO DE FRONTEIRA | Planejamento | 802.120.0655 | PROJETO 2º CIRCUITO DA LD TUCURUÍ - PARADA DO BENTO 138 KV | PA-2365508TUC0.C | PLANEJAMENTO - MEDIÇÃO DE FRONTEIRA - SE TUCURUÍ (RB) - 2026 | AUT | SE TUCURUÍ (RB) | 1,00 x MEDIÇÃO DE FRONTEIRA 138KV - S/ TI's |  | 2026-12-31 | 2026-10-31 | 7467.49 | 262050.81 | 8374.32 | 7467.49 | 246209 | - | ETAPA PRELIMINAR | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | SUL - PA |  | PA | -3.77 | -49.67 | Mobilização | -
EQTL PA | AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÃO | Planejamento | 802.120.0618 | PROJETO ICUÍ 69 KV | PA-2261808ICU0.C | PLANEJAMENTO - AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÃO - SE UTINGA - 2025 | SE | SE UTINGA | 1,00 x ENTRADA DE LINHA 69kV c/ DJ |  | 2025-09-30 | 2025-02-01 | 0 | 1138416.58 | 1138416.58 | 0 | 0 | - | ETAPA PRELIMINAR | EXECUÇÃO | - | NORTE - PA |  | PA | -1.37 | -48.37 | Mobilização | -
EQTL PA | NOVA SE | Planejamento | 802.120.0618 | PROJETO ICUÍ 69 KV | PA-2261808ICU0.A | PLANEJAMENTO - NOVA SE - SE ICUÍ - 2025 | SE | SE ICUÍ | 2,00 x BANCO DE CAPACITOR 3,6MVAr - 13,8kV + 7,00 x BARRAMENTO SIMPLES 13,8kV + 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 69kV + 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 69kV - SE MÓVEL + 2,00 x CONEXÃO DE BANCO DE CAPACITOR 13,8kV c/ DJ + 2,00 x CONEXÃO DE TRAFO 13,8kV c/ DJ + 2,00 x CONEXÃO DE TRAFO 69kV c/ DJ + 8,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ + 1,00 x ENTRADA DE LINHA 69kV c/ DJ + 2,00 x INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE FORÇA ATÉ 15MVA + 1,00 x INTERLIGAÇÃO DE BARRAS BPT 13,8kV s/ DJ + 1,00 x MIG 69/34,5kV e MIG 69/13,8kV GRANDE + 2,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 69/13,8kV 20,0/26,6MVA - DYN1 |  | 2025-09-30 | 2025-08-13 | 16125934.19 | 26916185.56 | 10790251.37 | 16125934.19 | 0 | - | ETAPA PRELIMINAR | EXECUÇÃO | - | NORTE - PA |  | PA | -1.37 | -48.37 | Mobilização | -
EQTL PA | AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÃO | Planejamento | 802.120.0663 | PROJETO INTERLIGAÇÃO DO PONTO DE SUPRIMENTO DE DOM ELISEU 69 kV (RB) | PA-2466308DOM0.A | PLANEJAMENTO - AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÃO - SE DOM ELISEU - 2025 | SE | SE DOM ELISEU | 1,00 x ENTRADA DE LINHA 69kV c/ DJ | Conexão da LD Dom Eliseu (RB) / Dom Eliseu (EQTL-PA) | 2025-12-31 | 2025-12-19 | 827037.08 | 827037.08 | 0 | 827037.08 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | NORDESTE - PA |  | PA | -4.29 | -47.57 | Preliminar | Pacote SE - S/₢/O
EQTL PA | MEDIÇÃO DE FRONTEIRA | Planejamento | 802.120.0663 | PROJETO INTERLIGAÇÃO DO PONTO DE SUPRIMENTO DE DOM ELISEU 69 kV (RB) | PA-2466308DOM0.B | PLANEJAMENTO - MEDIÇÃO DE FRONTEIRA - SE DOM ELISEU (RB) - 2025 | AUT | SE DOM ELISEU (RB) | 1,00 x MEDIÇÃO DE FRONTEIRA 69KV - S/ TI's | TC's serão instalados pela transmissora TAESA | 2025-12-31 | 2026-01-18 | 354647.3 | 221057.21 | 0 | 199533.98 | 21523.23 | - | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | SUL - PA |  | PA | -4.29 | -47.51 | Mobilização | -
EQTL PA | AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÃO | Planejamento | 802.120.0604 | PROJETO MODELO | CL-1760408MOD1.D | PLANEJAMENTO - AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÃO - SE CASTANHAL - 2023 | SE | SE CASTANHAL | 1,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 138kV + 2,00 x CONEXÃO DE TRAFO 138kV c/ DJ + 1,00 x ENTRADA DE LINHA 138kV c/ DJ + 1,00 x MIG 138/34,5kV e MIG 138/13,8kV MÉDIA + 1,00 x INTERLIGAÇÃO DE BARRAS 138kV c/ DJ | Inclui uma MIG média e um barramento de 138 KV. O BC 69kV deve ser remanejado para liberar espaço para bay que protege LD-CASTANHAL-TERRA ALTA e deve ser realizado+ 0,1 X LD 138kV CS/ESTR. CONCRETO - URBANA - DUPLO T - #394,5MCM CAL para adequação da LD MODELO-CASTANHAL ao projeto da subestação. | 2023-10-30 | 2025-06-30 | 5752064.95 | 8443113.48 | 2691048.53 | 5752064.95 | 0 | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | - | - | NORDESTE - PA | CASTANHAL | PA | -1.29 | -47.96 | Mobilização | -
EQTL PA | AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA | Planejamento | 802.120.0605 | PROJETO PRIMAVERA - SALINÓPOLIS 138KV | CL-1760508PRI1.D | PLANEJAMENTO - AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA - SE SALINÓPOLIS - 2025 | SE | SE SALINÓPOLIS | 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 138kV + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 13,8kV c/ DJ + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 138kV c/ DJ + 1,00 x ENTRADA DE LINHA 138kV c/ DJ + 1,00 x INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE FORÇA ATÉ 15MVA + 1,00 x MIG 138/34,5kV e MIG 138/13,8kV PEQUENO + 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 138/13,8kV 25/33,3MVA - DYN1 |  | 2025-12-31 | 2024-12-21 | 303110.67 | 7651767.66 | 7348656.99 | 303110.67 | 0 | ETAPA PRELIMINAR | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | - | NORDESTE - PA |  | PA | -0.63 | -47.36 | Mobilização | -
EQTL PA | AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA | Planejamento | 802.120.0605 | PROJETO PRIMAVERA - SALINÓPOLIS 138KV | PA-2560508SAL0.A | PLANEJAMENTO - AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA - SE SALINÓPOLIS - 2025 | SE | SE SALINÓPOLIS | 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 13,8kV c/ DJ + 1,00 x INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE FORÇA ATÉ 40MVA + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 138kV c/ DJ + 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 138/13,8kV 25/33,3MVA - DYN1 |  | 2025-12-01 03:00 | 2026-03-25 | 1406205.25 | 5062684 | 0 | 1406205.25 | 3656478.75 | - | - | EXECUÇÃO | - | NORDESTE - PA |  | PA | -0.63 | -47.36 | Conceitual | Pacote 02 SE - Nordeste
EQTL PA | AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA | Cliente | 802.110.0308 | PROJETOS DE CLIENTES AT | PA-2430808CAT0.A | CLIENTE - AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA - SE NOVA IPIXUNA - 2025 | SE | SE NOVA IPIXUNA | 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 69/13,8kV 12,5/15MVA - DYN1 + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 69kV c/ DJ + 1,00 x INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE FORÇA ATÉ 15MVA + 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 69kV - SE MÓVEL + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 13,8kV c/ DJ + 1,00 x INTERLIGAÇÃO DE BARRAS 13,8kV s/ DJ + 0,15 x MIG 69/34,5kV e MIG 69/13,8kV MÉDIA + 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 69kV | 1092658458 - CONSORCIO JANELA GERACAO DISTRIBUIDA 01 | 2025-06-24 | 2025-06-18 | 5174937.41 | 5227999 | 53061.59 | 5174937.41 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - | CENTRO - PA |  | PA | -4.92 | -49.82 | Preliminar | Pacote SE - S/₢/O
EQTL PA | BAY | Cliente | 802.110.0308 | PROJETOS DE CLIENTES AT | PA-2630808CAT0.A | CLIENTE - BAY - SE MÃE DO RIO - 2025 | SE | SE MÃE DO RIO | 1,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ | CC nº 000014042 / Contrato nº 1067602801 - UFV PRESIDENTE PRUDENTE SOLARES ENGENHARIA E PARTICIPACOES LTDA (06/09/2023) | 2025-11-30 | 2027-02-16 | 0 | 504243.08 | 0 | 0 | 504243.08 | - | - | - | - | NORDESTE - PA | MÃE DO RIO | PA | -2.57 | -47.56 | Conceitual
EQTL PA | ENTRADA DE LINHA | Cliente | 802.110.0308 | PROJETOS DE CLIENTES AT | PA-2330808CAT0.C | CLIENTE - ENTRADA DE LINHA - SE JURUTI - 2025 | SE | SE JURUTI | 2,00 x ENTRADA DE LINHA 138kV c/ DJ + 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 138kV + 0,10 x MIG 138/34,5kV e MIG 138/13,8kV PEQUENO | ATENDIMENTO ALCOA 0,1x MIG 138/13,8kV PEQUENO - AMPLIAÇÃO DO PÁTIO | 2025-05-21 | 2025-06-04 | 1636565 | 1670979.83 | 34414.83 | 1636565 | 0 | - | ETAPA PRELIMINAR | EXECUÇÃO | - | OESTE - PA |  | PA | -2.15 | -56.09 | Mobilização | -
EQTL PA | AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÃO | Manutenção | 802.120.0633 | Projetos para Atendimento AT - COP30 | PA-2563308COP0.A | MANUTENÇÃO - AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÃO - SE INDEPENDÊNCIA - 2025 | SE | SE INDEPENDÊNCIA | 1,00 x CONEXÃO DE BANCO DE CAPACITOR 13,8kV c/ DJ + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 13,8kV c/ DJ + 2,00 x CONEXÃO DE TRAFO 69kV c/ DJ + 12,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ + 4,00 x SUBST. DE CONJUNTO CHAVE FUSÍVEL 13,8kV (TSA) + 2,00 x SUBSTITUIÇÃO DE TSA 13,8kV + 0,02 x MIG 69/34,5kV e MIG 69/13,8kV GRANDE + 19,00 x DESATIVAÇÃO DISJUNTOR OU RELIGADOR ATÉ 34,5kV + 2,00 x SUBST. DE CONJUNTO TPs 13,8kV | - Implantação da Conexão 69kV dos TF-01/TF-03 - Execução de Pátio Aéreo: - 1x Conexão de TF 13,8kV (52,2 - TF/01); - 12x Entradas de linha 13,8kV ( ID-11 a ID-16 e ID-01 a ID-06); - 1x Conexão de Banco ( 52-10 - BC-01); - TP's e TSA (Implantação de novo conjunto na Barra 1 e remanejamento da Barra 2). | 2025-09-30 03:00 | 2025-10-13 | 9017491.62 | 9017491.62 | 0 | 9017491.62 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - | NORTE - PA | BELÉM | PA | -1.44 | -48.47 | Módulo | Pacote 01 SE - Norte
EQTL PA | AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÃO | Manutenção | 802.120.0633 | Projetos para Atendimento AT - COP30 | PA-2563308COP0.B | MANUTENÇÃO - AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÃO - SE PEDREIRA - 2025 | SE | SE PEDREIRA | 3,00 x CONEXÃO DE TRAFO 69kV c/ DJ + 2,00 x SUBST. DE CONJUNTO CHAVE FUSÍVEL 13,8kV (TSA) + 1,00 x SUBSTITUIÇÃO DE TSA 13,8kV + 9,00 x DESATIVAÇÃO DISJUNTOR OU RELIGADOR ATÉ 34,5kV + 1,00 x SUBST. DE CONJUNTO TPs 13,8kV + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 13,8kV c/ DJ + 1,00 x CONEXÃO DE BANCO DE CAPACITOR 13,8kV c/ DJ + 3,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ | - Conexão de 69kV dos transformadores (TF-01, TF-02 e TF-03) - Implantação de pátio aéreo em substituição aos cubículos - 5 x Entrada de linha 13,8kV (PD-01, PD-02 e PD-05) - 1 x Conexão de Banco 13,8kV (452-17 - BC-01/BC-02) - 1 x Conexão de Trafo ( 452-3 - BX-T1) | 2025-09-30 03:00 | 2025-10-13 | 5332617.85 | 5332617.85 | 0 | 5332617.85 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - |  | BELEM | PA | -1.25 | -48.55 | Módulo | Pacote 01 SE - Norte
EQTL PA | AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÃO | Manutenção | 802.120.0633 | Projetos para Atendimento AT - COP30 | PA-2563308COP0.C | MANUTENÇÃO - AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÃO - SE REDUTO - 2025 | SE | SE REDUTO | 2,00 x CONEXÃO DE TRAFO 69kV c/ DJ | TF-01/TF-02 SE REDUTO | 2025-09-30 03:00 | 2025-10-24 | 1859979.7 | 1859979.7 | 0 | 1859979.7 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - | NORTE - PA |  | PA | -1.46 | -48.5 | Módulo | Pacote 01 SE - Norte
EQTL PA | AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÃO | Manutenção | 802.120.0633 | Projetos para Atendimento AT - COP30 | PA-2563308COP0.D | MANUTENÇÃO - AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÃO - SE GUAMÁ - 2025 | SE | SE GUAMÁ | 4,00 x SUBST. DE CONJUNTO CHAVE FUSÍVEL 13,8kV (TSA) + 2,00 x SUBSTITUIÇÃO DE TSA 13,8kV + 9,00 x DESATIVAÇÃO DISJUNTOR OU RELIGADOR ATÉ 34,5kV + 2,00 x SUBST. DE CONJUNTO TPs 13,8kV + 3,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ + 1,00 x CONEXÃO DE BANCO DE CAPACITOR 13,8kV c/ DJ + 2,00 x CONEXÃO DE TRAFO 13,8kV c/ DJ | Realizar a implantação de pátio aéreo na SE GUAMÁ; - 2x CTs (52-19 -TF/01 e 52-20 - TF/02); - 3x EL 13,8kV ( GM-06, GM-07 e GM-08); -1x Conexão de Banco de Capacitor (52-44 - BC-03 E BC-04); - Realizar a implantação em pátio aéreo de TSA e TP's para supervisão da barra. | 2025-09-30 03:00 | 2025-10-13 | 3140285.76 | 3140285.76 | 0 | 3140285.76 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - | NORTE - PA |  | PA | -1.46 | -48.45 | Módulo | Pacote 01 SE - Norte
EQTL PA | AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÃO | Manutenção | 802.120.0633 | Projetos para Atendimento AT - COP30 | PA-2563308COP0.E | MANUTENÇÃO - AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÃO - SE MARCO - 2025 | SE | SE MARCO | 1,00 x SUBST. DE CONJUNTO CHAVE FUSÍVEL 13,8kV (TSA) + 1,00 x SUBSTITUIÇÃO DE TSA 13,8kV + 0,59 x MIG 69/34,5kV e MIG 69/13,8kV GRANDE + 1,00 x ELETROCENTRO |  | 2025-09-30 03:00 | 2025-10-28 | 8100000 | 8100000 | 0 | 8100000 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - | NORTE - PA |  | PA | -1.46 | -48.5 | Módulo | Pacote 01 SE - Norte
EQTL PA | ENTRADA DE LINHA | Planejamento | 802.120.0664 | Projetos Paragominas - Ulianopolis | PA-2566408PRU0.C | PLANEJAMENTO - ENTRADA DE LINHA - SE PARAGOMINAS - 2027 | SE | SE PARAGOMINAS | 1,00 x ENTRADA DE LINHA 138kV c/ DJ |  | 2027-11-01 03:00 | 2027-09-10 | 0 | 1234463.95 | 0 | 0 | 1234463.95 | - | - | ETAPA PRELIMINAR | EXECUÇÃO | NORDESTE - PA |  | PA | -3 | -47.35 | Conceitual | Pacote SE 01 - Nordeste
EQTL PA | NOVA SE | Planejamento | 802.120.0664 | Projetos Paragominas - Ulianopolis | PA-2566408PRU0.B | PLANEJAMENTO - NOVA SE - SE ULIANÓPOLIS - 2027 | SE | SE ULIANÓPOLIS | 1,00 x INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE FORÇA ATÉ 40MVA + 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 138kV - SE MÓVEL + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 34,5kV c/ DJ + 3,00 x BARRAMENTO SIMPLES 34,5kV + 1,00 x CONEXÃO DE BANCO DE CAPACITOR 34,5kV c/ DJ + 6,00 x ENTRADA DE LINHA 34,5kV c/ DJ + 1,00 x ENTRADA DE LINHA 138kV c/ DJ + 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 138kV + 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 138/34,5kV 15/20MVA - DYN1 + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 138kV c/ DJ + 1,00 x BANCO DE CAPACITOR 1,8MVAr - 34,5kV + 1,00 x MIG 138/34,5kV e MIG 138/13,8kV MÉDIA |  | 2027-11-01 03:00 | 2027-09-22 | 603525 | 17408327.85 | 34662.59 | 603525 | 16770140.26 | - | - | ETAPA PRELIMINAR | EXECUÇÃO | NORDESTE - PA |  | PA | -3 | -47.35 | Conceitual | Pacote SE 01 - Nordeste
EQTL PA | NOVA SE | Planejamento | 802.120.0662 | REISOLAMENTO DA LD SANTA MARIA) / CASTANHAL P/ 138KV (CONFIABILIDADE) | PA-2466208STM0.B | PLANEJAMENTO - NOVA SE - SE SECC. SANTA MARIA DO PARÁ - 2025 | SE | SE SECC. SANTA MARIA DO PARÁ | 3,00 x ENTRADA DE LINHA 138kV c/ DJ + 1,00 x MIG 138/34,5kV e MIG 138/13,8kV PEQUENO |  | 2025-07-08 | 2025-06-08 | 5755226.8 | 5857506.41 | 102279.61 | 5755226.8 | 0 | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | - | NORDESTE - PA |  | PA | -1.35 | -47.58 | Mobilização | -
EQTL PA | RENOVAÇÃO SE | Manutenção | 802.110.0314 | RENOVAÇÃO SE/LD | PA-2531408RNV0.A | MANUTENÇÃO - RENOVAÇÃO SE - SE MOCAJUBA - 2025 | SE | SE MOCAJUBA | 3,00 x SUBSTITUIÇÃO RELIGADOR 13,8kV POR DISJUNTOR | Código: 3052-2 (MO-01) e 3052-4 (MO-03). Religador Siemens 1998; SUBSTITUIÇÃO DO DISJUNTOR 3952-1 DA SUBESTAÇÃO MOCAJUBA, DISJUNTOR COM TRIP CAPACITIVO, COM COMPONENTES INTERNOS DESGASTADOS(BLOCO DE CONTATO). | 2025-12-31 03:00 | 2025-10-09 | 439746.03 | 439749.11 | 0 | 439746.03 | 3.08 | - | - | EXECUÇÃO | - |  | MOCAJUBA | PA | -2.68 | -49.28 | Conceitual | Pacote 02 SE - Renovação
EQTL PA | RENOVAÇÃO SE | Manutenção | 802.110.0314 | RENOVAÇÃO SE/LD | PA-2531408RNV0.R | MANUTENÇÃO - RENOVAÇÃO SE - SE CURIONÓPOLIS - 2026 | SE | SE CURIONÓPOLIS | 1,00 x SUBSTITUIÇÃO RELIGADOR 13,8kV POR DISJUNTOR | Equipamento em operação (157501099) - RELIGADOR 11T1 BAY T1/2 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | SUL - PA |  | PA | -6.09 | -49.54 | Preliminar
EQTL PA | RENOVAÇÃO SE | Manutenção | 802.110.0314 | RENOVAÇÃO SE/LD | PA-2531408RNV0.S | MANUTENÇÃO - RENOVAÇÃO SE - SE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - 2026 | SE | SE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA | 1,00 x SUBSTITUIÇÃO RELIGADOR 13,8kV POR DISJUNTOR | Equipamento em operação (157500553) - RELIGADOR BAY T-1 (4852-2) | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | SUL - PA |  | PA | -8.27 | -49.27 | Preliminar
EQTL PA | SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO | Manutenção | 802.110.0314 | RENOVAÇÃO SE/LD | PA-2431408RNV0.A | MANUTENÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO - SE RONDON DO PARÁ - 2025 | SE | SE RONDON DO PARÁ | 2,00 x SUBSTITUIÇÃO RELIGADOR 13,8kV POR DISJUNTOR | SUBSTITUIÇÃO DOS RELIGADORES DE 15 kV POR FIM DE VIDA ÚTIL: MODELO SM800 – RP 02 - 5052-7 / MODELO SM800 – RP 03 - 5052-8 | 2025-03-31 | 2025-04-08 | 393804.55 | 449695.61 | 55891.06 | 393804.55 | 0 | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | - | SUL - PA |  | PA | -4.78 | -48.09 | Mobilização | -
EQTL PA | SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO | Manutenção | 802.110.0314 | RENOVAÇÃO SE/LD | PA-2431408RNV0.B | MANUTENÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO - SE MARABÁ - 2025 | SE | SE MARABÁ | 2,00 x SUBSTITUIÇÃO RELIGADOR 13,8kV POR DISJUNTOR | SUBSTITUIÇÃO DO RELIGADORES DE 15 KV (MODELO SM800 – MB04 – FIM DE VIDA ÚTIL – 2352-12 / MODELO SM800 – MB07 – FIM DE VIDA ÚTIL – 2352-15) | 2025-03-31 | 2025-05-11 | 395272.27 | 449695.61 | 54423.34 | 395272.27 | 0 | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | - | SUL - PA |  | PA | -5.37 | -49.12 | Mobilização | -
EQTL PA | SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO | Manutenção | 802.110.0314 | RENOVAÇÃO SE/LD | PA-2431408RNV0.C | MANUTENÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO - SE RONDON DO PARÁ - 2025 | SE | SE RONDON DO PARÁ | 1,00 x SUBSTITUIÇÃO DISJUNTOR 69kV | SUBSTITUIÇÃO DO DISJUNTOR DE 69 KV, DJ-5052-3 (LD RONDON - DOM ELISEU) | 2025-03-31 | 2025-03-30 | 144415.52 | 171787.83 | 27372.31 | 144415.52 | 0 | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | - | SUL - PA |  | PA | -4.78 | -48.09 | Mobilização | -
EQTL PA | SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO | Manutenção | 802.110.0314 | RENOVAÇÃO SE/LD | PA-2431408RNV0.E | MANUTENÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO - SE COQUEIRO - 2025 | SE | SE COQUEIRO | 3,00 x BANCO DE CAPACITOR 3,6MVAr - 13,8kV + 1,00 x SUBSTITUIÇÃO DISJUNTOR 69kV + 2,00 x CONEXÃO DE BANCO DE CAPACITOR 13,8kV c/ DJ | BANCO CAPACITOR 15KV - 3,6KVAR SUBSTITUIÇÃO DE BANCO DE CAPACITOR 13,8KV - 3,6KVAR (BC-01, 02 E 04) DISJUNTOR 72KV SUBSTITUIÇÃO DE DISJUNTOR 69KV 652-1 (LT UTN-COQ 2). Inclui o serviço já realizado em obra anterior na SE Coqueiro (PA-2131408RNV0.J) de substituição de 1 conjunto de TPs 69kV para regularização no Ativo Imobilizado. | 2025-03-31 | 2025-07-14 | 1154068.25 | 1593920.98 | 439852.73 | 1154068.25 | 0 | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | - | NORTE - PA |  | PA | -1.46 | -48.5 | Mobilização | -
EQTL PA | SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO | Manutenção | 802.110.0314 | RENOVAÇÃO SE/LD | PA-2431408RNV0.F | MANUTENÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO - SE UTINGA - 2025 | SE | SE UTINGA | 3,00 x SUBSTITUIÇÃO DISJUNTOR 69kV | (BAY UTN-BEN-2: DJ 2052-6/BAY UTN-COQ-2: DJ 2052-8 /BAY AMARRE: DJ 2024-1) | 2025-03-31 | 2025-10-12 | 330638.49 | 739525.98 | 408887.49 | 330638.49 | 0 | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | - | NORTE - PA |  | PA | -1.37 | -48.37 | Mobilização | -
EQTL PA | SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO | Manutenção | 802.110.0314 | RENOVAÇÃO SE/LD | PA-2431408RNV0.G | MANUTENÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO - SE REDUTO - 2025 | SE | SE REDUTO | 2,00 x SUBSTITUIÇÃO DISJUNTOR 69kV | 1024-1 (INTERLIGAÇÃO DE BARRA 69KV) / 1024-2 (ALTA TF-03) | 2025-03-31 | 2025-03-10 | 114664.31 | 390189.08 | 275524.77 | 114664.31 | 0 | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | - | NORTE - PA |  | PA | -1.46 | -48.5 | Mobilização | -
EQTL PA | SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO | Manutenção | 802.110.0314 | RENOVAÇÃO SE/LD | PA-2431408RNV0.H | MANUTENÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO - SE ABAETETUBA - 2025 | SE | SE ABAETETUBA | 3,00 x SUBSTITUIÇÃO RELIGADOR 13,8kV POR DISJUNTOR + 1,00 x SUBSTITUIÇÃO DISJUNTOR 69kV | POSSUI CASA DE COMANDO / POSSUI SISTEMA CC / TEM ESPAÇO PAINEL NOVO / TEM ESPAÇO PARA COMPORTAR 1 OU 2 RELÉS EM PAINEL EXISTENTE - RELIGADORES 15KV (3352-5-AB-1) / (3352-6-AB-2) / (3352-7-AB-3). DJ 69kV 3352-1 (VIC-ABA-1). | 2025-03-31 | 2025-06-14 | 721702.26 | 808282.08 | 86579.82 | 721702.26 | 0 | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | - | NORTE - PA |  | PA | -1.72 | -48.88 | Mobilização | -
EQTL PA | SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO | Manutenção | 802.110.0314 | RENOVAÇÃO SE/LD | PA-2431408RNV0.I | MANUTENÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO - SE BRAGANÇA - 2025 | SE | SE BRAGANÇA | 2,00 x SUBSTITUIÇÃO RELIGADOR 13,8kV POR DISJUNTOR | RELIGADORES 15KV 2652-5 (BA-03) / 2652-6 (BA-04) | 2025-03-31 | 2025-06-08 | 166685.13 | 430826.03 | 264140.9 | 166685.13 | 0 | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | - | NORDESTE - PA |  | PA | -1.06 | -46.77 | Mobilização | -
EQTL PA | SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO | Manutenção | 802.110.0314 | RENOVAÇÃO SE/LD | PA-2431408RNV0.J | MANUTENÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO - SE VILA CONCÓRDIA - 2025 | SE | SE VILA CONCÓRDIA | 2,00 x SUBSTITUIÇÃO RELIGADOR 13,8kV POR DISJUNTOR | 1 X SUBSTITUIR RELIGADOR 15KV 630A POR DISJUNTOR 11C2 | 2025-03-31 |  | 0 | 391910.51 | 391910.51 | 0 | 0 | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | - | NORDESTE - PA |  | PA | -1.99 | -47.95 | Encerramento | -
EQTL PA | SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO | Manutenção | 802.110.0314 | RENOVAÇÃO SE/LD | PA-2431408RNV0.K | MANUTENÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO - SE TOMÉ AÇU - 2025 | SE | SE TOMÉ AÇU | 2,00 x SUBSTITUIÇÃO RELIGADOR 13,8kV POR DISJUNTOR + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 13,8kV c/ DJ | 2xSUBSTITUIR RELIGADOR 15KV 800A POR DISJUNTOR 4352-2(TO-01) E 4352-3 (TO-02). Construção de CT de baixa do TR-1 no vão disponível na barra. | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 402225.82 | 994449.76 | 592223.94 | 402225.82 | 0 | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | - | NORDESTE - PA |  | PA | -2.42 | -48.15 | Mobilização | -
EQTL PA | SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO | Manutenção | 802.110.0314 | RENOVAÇÃO SE/LD | PA-2431408RNV0.L | MANUTENÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO - SE TERRA ALTA - 2025 | SE | SE TERRA ALTA | 3,00 x SUBSTITUIÇÃO RELIGADOR 13,8kV POR DISJUNTOR | 3x SUBSTITUIR RELIGADOR 15KVPOR DISJUNTOR 630A 3052-6 (TA-01), 3052-7 (TA-02), 3052-8. POSSUI CASA DE COMANDO / POSSUI SISTEMA CC / TEM ESPAÇO PARA PAINEL NOVO / TEM ESPAÇO PARA 1 OU 2 RELÉS NO PAINEL EXISTENTE | 2025-03-31 | 2025-02-18 | 213845 | 714508.45 | 500663.45 | 213845 | 0 | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | - | NORDESTE - PA |  | PA | -1.04 | -47.91 | Mobilização | -
EQTL PA | SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO | Manutenção | 802.110.0314 | RENOVAÇÃO SE/LD | PA-2431408RNV0.M | MANUTENÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO - SE CAPANEMA - 2025 | SE | SE CAPANEMA | 4,00 x SUBSTITUIÇÃO RELIGADOR 13,8kV POR DISJUNTOR | 4 X SUBSTITUIÇÃO RELIGADOR POR DISJUNTOR 1252-8 (CP-01), 1252-9 (CP-02), 1252-11 (CP-04), 1252-25 (AT-TF-04) DE E 4 CJ TCs DE 13,8KV. POSSUI CASA DE COMANDO / POSSUI SISTEMA CC / TEM ESPAÇO PAINEL NOVO / TEM ESPAÇO PARA COMPORTAR 1 OU 2 RELÉS EM PAINEL EXISTENTE. - RELIGADOR POR DISJUNTOR 15KV 1252-8 (CP-01), 1252-9 (CP-02), 1252-11 (CP-04), 1252-25 (AT-TF-04) | 2025-03-31 | 2025-08-16 | 673111 | 1170215.35 | 497104.35 | 673111 | 0 | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | - | NORDESTE - PA |  | PA | -1.2 | -47.18 | Mobilização | -
EQTL PA | SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO | Manutenção | 802.110.0314 | RENOVAÇÃO SE/LD | PA-2431408RNV0.N | MANUTENÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO - SE CASTANHAL - 2025 | SE | SE CASTANHAL | 2,00 x SUBSTITUIÇÃO RELIGADOR 13,8kV POR DISJUNTOR | DISJUNTOR 15KV: 952-08 (CS-08) / 952-19 (CS-09) | 2025-03-31 | 2025-06-26 | 0 | 378023.19 | 378023.19 | 0 | 0 | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | - | NORDESTE - PA |  | PA | -1.29 | -47.96 | Mobilização | -
EQTL PA | SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO | Manutenção | 802.110.0314 | RENOVAÇÃO SE/LD | PA-2431408RNV0.O | MANUTENÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO - SE PARAGOMINAS - 2025 | SE | SE PARAGOMINAS | 2,00 x SUBSTITUIÇÃO RELIGADOR 13,8kV POR DISJUNTOR | 2x SUBSTITUIR RELIGADOR POR DISJUNTOR 15KV 1600A: 3252-3 (T1) / 3252-2 (T2) | 2025-03-31 | 2025-03-12 | 83605.15 | 415171.09 | 331565.94 | 83605.15 | 0 | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | - | NORDESTE - PA |  | PA | -3 | -47.35 | Mobilização | -
EQTL PA | SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO | Manutenção | 802.110.0314 | RENOVAÇÃO SE/LD | PA-2431408RNV0.P | MANUTENÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO - SE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ - 2025 | SE | SE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ | 1,00 x SUBSTITUIÇÃO RELIGADOR 13,8kV POR DISJUNTOR | 1x SUBSTITUIR RELIGADOR POR DISJUNTOR 15KV 1600A 2852-2 (T1). POSSUI CASA DE COMANDO / POSSUI SISTEMA CC / TEM ESPAÇO PARA PAINEL NOVO / TEM ESPAÇO PARA 1 OU 2 RELÉS NO PAINEL EXISTENTE | 2025-03-31 | 2025-05-17 | 94309.88 | 272585.54 | 178275.66 | 94309.88 | 0 | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | - | NORDESTE - PA |  | PA | -1.6 | -47.49 | Mobilização | -
EQTL PA | SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO | Manutenção | 802.110.0314 | RENOVAÇÃO SE/LD | PA-2431408RNV0.Q | MANUTENÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO - SE VILA DO CONDE - 2025 | SE | SE VILA DO CONDE | 2,00 x SUBSTITUIÇÃO DISJUNTOR 69kV + 1,00 x SUBSTITUIÇÃO RELIGADOR 13,8kV POR DISJUNTOR | 2xSUBSTITUIR DISJUNTOR 69KV: 2252-3 (LD VIC WTM-CDP-1) E 2252-2 (LD VIC-RCC-PPI-1). Existe necessidade de intervenção civil. NÃO 1xSUBSTITUIR RELIGADOR 13,8KV 1600A POR DISJUNTOR 2252-18 (VC-07) (POSSUI CASA DE COMANDO / POSSUI SISTEMA CC / TEM ESPAÇO PARA PAINEL NOVO / TEM ESPAÇO PARA 1 OU 2 RELÉS NO PAINEL EXISTENTE) | 2025-03-31 | 2025-08-16 | 153238.5 | 575617.89 | 422379.39 | 153238.5 | 0 | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | - | NORTE - PA |  | PA | -1.51 | -48.63 | Mobilização | -
EQTL PA | SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO | Manutenção | 802.110.0314 | RENOVAÇÃO SE/LD | PA-2431408RNV0.R | MANUTENÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO - SE OURÉM - 2025 | SE | SE OURÉM | 2,00 x SUBSTITUIÇÃO RELIGADOR 13,8kV POR DISJUNTOR | 11C1 / 4498-1 (11B1) R$390.456,33 (R$273.319,43 em 2024 e R$117.136,90 em 2025) | 2025-03-31 | 2025-09-23 | 251360.23 | 290520.12 | 39159.89 | 251360.23 | 0 | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | - | NORDESTE - PA |  | PA | -1.55 | -47.12 | Mobilização | -
EQTL PA | SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO | Manutenção | 802.110.0314 | RENOVAÇÃO SE/LD | PA-2431408RNV0.S | MANUTENÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO - SE SANTA MARIA DO PARÁ - 2025 | SE | SE SANTA MARIA DO PARÁ | 6,00 x SUBSTITUIÇÃO DISJUNTOR 69kV | SUBSTITUIÇÃO DISJUNTOR 69KV (1852-1 - LD SR-SMP-1), (1852-8 - LD SMP-CAS-1), (1852-9 - LD SMP-CAS-2), (1824-2 - DJ TRANSFERENCIA BARRA), (1852-2- LD SR-SMP-2), (1852-25- ALTA TF 5) | 2025-03-31 | 2025-12-03 | 311453.63 | 1075458.11 | 764004.48 | 311453.63 | 0 | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | - | NORDESTE - PA |  | PA | -1.34 | -47.57 | Mobilização | -
EQTL PA | SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO | Manutenção | 802.110.0314 | RENOVAÇÃO SE/LD | PA-2431408RNV0.T | MANUTENÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO - SE TAPAJÓS - 2025 | SE | SE TAPAJÓS | 1,00 x SUBSTITUIÇÃO DISJUNTOR 138kV | DJ 5852-05 LT TAP-SAN 138 KV - 800 A | 2025-03-31 | 2025-03-17 | 135143.38 | 409022.45 | 273879.07 | 135143.38 | 0 | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | - | NORTE - PA |  | PA | -2.44 | -54.71 | Mobilização | -
EQTL PA | SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO | Manutenção | 802.110.0314 | RENOVAÇÃO SE/LD | PA-2531408RNV0.B | MANUTENÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO - SE BRAGANÇA - 2025 | SE | SE BRAGANÇA | 2,00 x SUBSTITUIÇÃO RELIGADOR 13,8kV POR DISJUNTOR | Código operacional: Reposição de equipamento (2652-19) - DISJUNTOR BC-04 E 05. Bancos hoje estão sem disjuntor e substituição de religador 15kV (GD560 - BA-7). Será necessário adequar barramento ao barramento da SE por conflito com religador de RD localizado a alguns metros do barramento. | 2025-12-31 03:00 | 2026-01-03 | 373078.61 | 439749.11 | 0 | 373078.61 | 66670.5 | - | - | EXECUÇÃO | - | NORDESTE - PA |  | PA | -1.06 | -46.77 | Conceitual | Pacote 02 SE - Renovação
EQTL PA | SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO | Manutenção | 802.110.0314 | RENOVAÇÃO SE/LD | PA-2531408RNV0.D | MANUTENÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO - SE MARABÁ - 2025 | SE | SE MARABÁ | 1,00 x SUBSTITUIÇÃO RELIGADOR 13,8kV POR DISJUNTOR | Código Operacional: 2352-10 – SM-800 - 1981 | 2025-12-31 03:00 | 2026-01-23 | 578414.39 | 659623.66 | 0 | 578414.39 | 81209.27 | - | - | EXECUÇÃO | - | SUL - PA |  | PA | -5.37 | -49.12 | Conceitual | Pacote 01 SE - Renovação
EQTL PA | SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO | Manutenção | 802.110.0314 | RENOVAÇÃO SE/LD | PA-2531408RNV0.E | MANUTENÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO - SE OURÉM - 2026 | SE | SE OURÉM | 2,00 x SUBSTITUIÇÃO RELIGADOR 13,8kV POR DISJUNTOR | Código Operacional: 11C2 – COOPER - 2001 e 11B1 – ARTECHE - 2014 | 2026-12-31 03:00 | 2025-10-09 | 439746.03 | 439749.11 | 0 | 439746.03 | 3.08 | - | - | EXECUÇÃO | - | NORDESTE - PA |  | PA | -1.55 | -47.12 | Conceitual | Pacote 02 SE - Renovação
EQTL PA | SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO | Manutenção | 802.110.0314 | RENOVAÇÃO SE/LD | PA-2531408RNV0.F | MANUTENÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO - SE PARAGOMINAS - 2026 | SE | SE PARAGOMINAS | 3,00 x SUBSTITUIÇÃO RELIGADOR 13,8kV POR DISJUNTOR + 1,00 x SUBSTITUIÇÃO RELIGADOR 34,5kV POR DISJUNTOR | Código Operacional: 3252-21 (BC-04/BC-05) – AREVA-2009, 3252-5 (BC-13/BC-14) – COOPER - 2015, 3252-6 (BC-11/BC-12) – SEM INFORMAÇÕES e 3252-18 (PR-14) – G&W - 2014 | 2026-12-31 03:00 | 2026-02-26 | 717559.76 | 885247.51 | 0 | 717559.76 | 167687.75 | - | - | EXECUÇÃO | - | NORDESTE - PA |  | PA | -3 | -47.35 | Conceitual | Pacote 02 SE - Renovação
EQTL PA | SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO | Manutenção | 802.110.0314 | RENOVAÇÃO SE/LD | PA-2531408RNV0.G | MANUTENÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO - SE PARAUAPEBAS - 2025 | SE | SE PARAUAPEBAS | 4,00 x SUBSTITUIÇÃO RELIGADOR 13,8kV POR DISJUNTOR | Código Operacional: 6752-05 - ALSTHOM - 1998, 6752-03 – ALSTHOM - 1998, 6752-02 – ALSTHOM - 1998 e 6752-04 – AREVA - 2009 | 2025-12-31 03:00 | 2026-03-25 | 43356.19 | 879498.21 | 0 | 43356.19 | 836142.02 | - | - | EXECUÇÃO | - |  | PARAUAPEBAS | PA | -6.07 | -49.9 | Conceitual | Pacote 01 SE - Renovação
EQTL PA | SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO | Manutenção | 802.110.0314 | RENOVAÇÃO SE/LD | PA-2531408RNV0.I | MANUTENÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO - SE SALINÓPOLIS - 2025 | SE | SE SALINÓPOLIS | 1,00 x SUBSTITUIÇÃO RELIGADOR 13,8kV POR DISJUNTOR | Código Operacional: 52-6 - (BC-6 E 7) – ARTECHE - 2014 | 2025-12-31 03:00 | 2025-11-04 | 219872.35 | 219874.55 | 0 | 219872.35 | 2.2 | - | - | EXECUÇÃO | - | NORDESTE - PA |  | PA | -0.63 | -47.36 | Conceitual | Pacote 02 SE - Renovação
EQTL PA | SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO | Manutenção | 802.110.0314 | RENOVAÇÃO SE/LD | PA-2531408RNV0.J | MANUTENÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO - SE SANTA MARIA DO PARÁ - 2025 | SE | SE SANTA MARIA DO PARÁ | 1,00 x SUBSTITUIÇÃO RELIGADOR 13,8kV POR DISJUNTOR | Código Operacional: 1852-23 (SP-4) - ARTECHE - 2014 | 2025-12-31 03:00 | 2025-11-19 | 219872.35 | 219874.55 | 0 | 219872.35 | 2.2 | - | - | EXECUÇÃO | - | NORDESTE - PA |  | PA | -1.34 | -47.57 | Conceitual | Pacote 02 SE - Renovação
EQTL PA | SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO | Manutenção | 802.110.0314 | RENOVAÇÃO SE/LD | PA-2531408RNV0.K | MANUTENÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO - SE ABAETETUBA - 2025 | SE | SE ABAETETUBA | 1,00 x SUBSTITUIÇÃO RELIGADOR 34,5kV POR DISJUNTOR + 1,00 x SUBSTITUIÇÃO RELIGADOR 13,8kV POR DISJUNTOR | Código Operacional: 19W2 3352-10 (AB-16) - G&W - 2014; SUBSTITUIÇÃO DO DISJUNTOR 3352-9 DA SUBESTAÇÃO ABAETETUBA, DISJUNTOR ARTECHE, SEM PEÇAS DE REPOSIÇÃO E HISTÓRICO DE FALHA. | 2025-12-31 03:00 | 2025-09-20 | 225622.04 | 225623.85 | 0 | 225622.04 | 1.81 | - | - | EXECUÇÃO | - | NORTE - PA |  | PA | -1.72 | -48.88 | Conceitual | Pacote 02 SE - Renovação
EQTL PA | SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO | Manutenção | 802.110.0314 | RENOVAÇÃO SE/LD | PA-2531408RNV0.L | MANUTENÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO - SE ANAPU - 2025 | SE | SE ANAPU | 1,00 x SUBSTITUIÇÃO RELIGADOR 34,5kV POR DISJUNTOR | Código Operacional: 10852-8 (AP-03) G&W – 2014 | 2025-12-31 03:00 | 2026-01-18 | 187575.97 | 225623.85 | 0 | 187575.97 | 38047.88 | - | - | EXECUÇÃO | - | CENTRO - PA |  | PA | -3.47 | -51.2 | Conceitual | Pacote 01 SE - Renovação
EQTL PA | SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO | Manutenção | 802.110.0314 | RENOVAÇÃO SE/LD | PA-2531408RNV0.M | MANUTENÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO - SE BUJARÚ - 2025 | SE | SE BUJARÚ | 1,00 x SUBSTITUIÇÃO RELIGADOR 34,5kV POR DISJUNTOR + 2,00 x SUBSTITUIÇÃO RELIGADOR 13,8kV POR DISJUNTOR | Código Operacional: 45252-1 - AT TF-01 - G&W – 2014; 2x SUBSTITUIÇÃO DOS DISJUNTORES 52-2 E 52-3 DA SUBESTAÇÃO BUJARÚ, EQUIPAMENTOS COM INCIDÊNCIA DE FALHA E COM COMPONENTES INTERNOS DESGASTADOS( CONTATOS AUXILIARES), SEM PEÇA PARA REPOSIÇÃO. | 2025-12-31 03:00 | 2025-11-08 | 225622.05 | 225623.85 | 0 | 225622.05 | 1.8 | - | - | EXECUÇÃO | - | NORDESTE - PA |  | PA | -1.52 | -48.05 | Conceitual | Pacote 02 SE - Renovação
EQTL PA | SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO | Manutenção | 802.110.0314 | RENOVAÇÃO SE/LD | PA-2531408RNV0.N | MANUTENÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO - SE CANAÃ DOS CARAJÁS - 2025 | SE | SE CANAÃ DOS CARAJÁS | 1,00 x SUBSTITUIÇÃO RELIGADOR 34,5kV POR DISJUNTOR | Código Operacional: 11852-08 (CD-05) - G&W – 2014 | 2025-12-31 03:00 | 2025-11-19 | 225622.05 | 225623.85 | 0 | 225622.05 | 1.8 | - | - | EXECUÇÃO | - | SUL - PA |  | PA | -6.5 | -49.88 | Conceitual | Pacote 01 SE - Renovação
EQTL PA | SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO | Manutenção | 802.110.0314 | RENOVAÇÃO SE/LD | PA-2531408RNV0.O | MANUTENÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO - SE PARADA DO BENTO - 2025 | SE | SE PARADA DO BENTO | 2,00 x SUBSTITUIÇÃO RELIGADOR 34,5kV POR DISJUNTOR | Código Operacional: 9652-10 (PB-03) – G&W - 2014 e 9652-09 (PB-02) – G&W - 2014 | 2025-12-31 03:00 | 2025-10-20 | 451243.19 | 451247.7 | 0 | 451243.19 | 4.51 | - | - | EXECUÇÃO | - | SUL - PA |  | PA | -2.24 | -49.5 | Conceitual | Pacote 01 SE - Renovação
EQTL PA | SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO | Manutenção | 802.110.0314 | RENOVAÇÃO SE/LD | PA-2531408RNV0.P | MANUTENÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO - SE TERRA ALTA - 2025 | SE | SE TERRA ALTA | 3,00 x SUBSTITUIÇÃO RELIGADOR 34,5kV POR DISJUNTOR | Código Operacional: 3052-9 (TA-05) – G&W - 2014 e 3052-10 (BC-03/BC-04) – G&W - 2014 e 3052-11 | 2025-12-31 03:00 | 2025-11-08 | 541497.24 | 676871.55 | 0 | 541497.24 | 135374.31 | - | - | EXECUÇÃO | - | NORDESTE - PA |  | PA | -1.04 | -47.91 | Conceitual | Pacote 02 SE - Renovação
EQTL PA | SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO | Manutenção | 802.110.0314 | RENOVAÇÃO SE/LD | PA-2531408RNV0.Q | MANUTENÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO - SE VILA CONCÓRDIA - 2025 | SE | SE VILA CONCÓRDIA | 1,00 x SUBSTITUIÇÃO RELIGADOR 34,5kV POR DISJUNTOR | Código Operacional 19C2- COOPER - 2005 | 2025-12-31 03:00 | 2025-12-08 | 180499.08 | 225623.85 | 0 | 180499.08 | 45124.77 | - | - | EXECUÇÃO | - | NORDESTE - PA |  | PA | -1.99 | -47.95 | Conceitual | Pacote 02 SE - Renovação
EQTL PA | SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO | Manutenção | 802.110.0314 | RENOVAÇÃO SE/LD | PA-2631408RNV0.A | MANUTENÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO - SE MOSQUEIRO - 2026 | SE | SE MOSQUEIRO | 3,00 x SUBSTITUIÇÃO RELIGADOR 13,8kV POR DISJUNTOR | 11M1, 11M4, 11M5 | 2026-12-31 | 2026-11-22 | 0 | 1010640.44 | 0 | 4916.54 | 1005723.9 | - | - | ETAPA PRELIMINAR | EXECUÇÃO | NORTE - PA | BELÉM DO PARÁ | PA | -1.46 | -48.5 | Conceitual
EQTL PI | AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA | Planejamento | 803.110.0302 | AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÕES | PI-2430208AMP0.A | PLANEJAMENTO - AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA - SE OEIRAS (PI) - 2025 | SE | SE OEIRAS (PI) | 2,00 x BARRAMENTO SIMPLES 13,8kV + 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 69kV + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 13,8kV c/ DJ + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 69kV c/ DJ + 3,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ + 1,00 x INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE FORÇA ATÉ 15MVA + 0,80 x MIG 69/34,5kV e MIG 69/13,8kV PEQUENO + 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 69/13,8kV 10/12,5MVA - DYN1 + 2,00 x INSTALAÇÃO DE CONJUNTO TP's 69kV + 2,00 x SUBST. DE CHAVE 138kV S/ LÂMINA DE TERRA + 1,00 x SUBSTITUIÇÃO DISJUNTOR 69kV + 1,00 x INTERLIGAÇÃO DE BARRAS 69kV c/ DJ + 2,00 x INSTALAÇÃO DE CONJUNTO TP's 13,8kV | AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADOR DE FORÇA 69/13,8 KV - LTC - 5/6,25 MVA PARA SUBSTITUIR TRAFO 02T1, 2 MVA, DA SE NOVO NILO, 100% DEPRECIADO ¦ Módulos de retrofit referente apenas à troca dos cabos dos equipamentos existentes para a nova casa de comando, não sendo necessário trocar relés. | 2025-03-28 | 2025-05-25 | 1600359.98 | 10246565.85 | 6608064.01 | 3638501.84 | 0 | - | EXECUÇÃO | - | - | SUL - PI |  | PI | -7.03 | -42.13 | Módulo | -
EQTL PI | AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA | Planejamento | 803.110.0302 | AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÕES | PI-2430208AMP0.B | PLANEJAMENTO - AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA - SE PARNAÍBA II - 2024 | SE | SE PARNAÍBA II | 1,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 13,8kV + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 13,8kV c/ DJ + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 69kV s/ DJ + 1,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ + 1,00 x INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE FORÇA ATÉ 15MVA + 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 69/13,8kV 20,0/26,6MVA - DYN1 |  | 2024-11-30 | 2025-03-30 | 1760608.93 | 4756248.36 | 2995639.43 | 1760608.93 | 0 | - | EXECUÇÃO | - | - | NORTE - PI |  | PI | -2.91 | -41.78 | Módulo | -
EQTL PI | AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA | Planejamento | 803.110.0302 | AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÕES | PI-2530208AMP0.A | PLANEJAMENTO - AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA - SE MARAMBAIA - 2026 | SE | SE MARAMBAIA | 1,00 x INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE FORÇA ATÉ 40MVA + 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 69/34,5kV 20/26,6MVA - DYN1 |  | 2026-03-31 03:00 | 2026-02-07 | 195658 | 3216234 | 0 | 195658 | 3020576 | - | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | METROPOLITANA - PI |  | PI | -5.09 | -42.8 | Conceitual | -
EQTL PI | AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA | Planejamento | 803.110.0302 | AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÕES | PI-2530208AMP0.B | PLANEJAMENTO - AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA - SE ALTO LONGÁ - 2026 | SE | SE ALTO LONGÁ | 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 69/13,8kV 10/12,5MVA - DYN1 + 1,00 x SUBST. DE TRANSFORMADOR DE FORÇA + 1,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ |  | 2026-06-30 03:00 | 2026-02-07 | 3002677.59 | 3381404.53 | 0 | 3002677.59 | 378726.94 | - | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | METROPOLITANA - PI |  | PI | -5.26 | -42.21 | Indefinido | -
EQTL PI | AQUISIÇÃO DE TRAFO | Manutenção | 803.110.0316 | AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADOR DE FORÇA | PI-2431608ATF0.A | MANUTENÇÃO - AQUISIÇÃO DE TRAFO - SE BOM JESUS - 2025 | SE | SE BOM JESUS | 1,00 x INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE FORÇA ATÉ 15MVA + 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 69/13,8kV 10/12,5MVA - DYN1 | SUBSTITUIR 02T2, UTILIZANDO TRAFO DE RESERVA TÉCNICA. NOVO TRAFO DEVE SER COLOCADO PARA NOVA RESERVA TÉNICA | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2422709.5 | 2494076.19 | 71366.69 | 2422709.5 | 0 | - | EXECUÇÃO | - | - | SUL - PI |  | PI | -9.07 | -44.36 | Módulo | -
EQTL PI | AQUISIÇÃO DE TRAFO | Manutenção | 803.110.0316 | AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADOR DE FORÇA | PI-2431608ATF0.I | MANUTENÇÃO - AQUISIÇÃO DE TRAFO - SE TABULEIROS I - 2024 | SE | SE TABULEIROS I | 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 69/13,8kV 20,0/26,6MVA - DYN1 + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 69kV s/ DJ + 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 13,8kV + 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 69kV + 1,00 x INSTALAÇÃO DE CONJUNTO TP's 69kV + 1,00 x SUBST. DE CHAVES 69kV C/ LÂMINA DE TERRA + 1,00 x INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE FORÇA ATÉ 40MVA + 1,00 x DESAT. BANCO DE CAPACITOR ATÉ 34,5kV + 1,00 x SUBSTITUIÇÃO DE TSA 13,8kV + 0,05 x MIG 34,5/13,8kV MÉDIA + 1,00 x INSTALAÇÃO DE CONJUNTO TP's 13,8kV + 0,30 x SUBST. BANCO DE CAPACITOR 1,2MVAr - 13,8kV | AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADOR DE FORÇA 69/13,8 KV - LTC - 20/26,6 MVA PARA SUBSTITUIÇÃO DO TRAFO 02T1 100% DEPRECIADO E COM VAZAMENTO DE ÓLEO DA SE TABULEIROS | 2024-04-17 | 2026-01-09 | 3706594.04 | 3835966.86 | 129372.82 | 3706594.04 | 0 | - | EXECUÇÃO | - | - | NORTE - PI |  | PI | -2.91 | -41.78 | Módulo | -
EQTL PI | AQUISIÇÃO DE TRAFO | Manutenção | 803.110.0316 | AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADOR DE FORÇA | PI-2431608ATF0.J | MANUTENÇÃO - AQUISIÇÃO DE TRAFO - SE SÃO PEDRO DO PIAUÍ - 2025 | SE | SE SÃO PEDRO DO PIAUÍ | 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 69/13,8kV 20,0/26,6MVA - DYN1 + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 13,8kV s/ DJ + 1,00 x INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE FORÇA ATÉ 40MVA |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 694328.36 | 3312919.01 | 2618590.65 | 694328.36 | 0 | - | EXECUÇÃO | - | - | SUL - PI |  | PI | -5.93 | -42.72 | Módulo | -
EQTL PI | AQUISIÇÃO DE TRAFO | Manutenção | 803.110.0316 | AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADOR DE FORÇA | PI-2431608ATF0.K | MANUTENÇÃO - AQUISIÇÃO DE TRAFO - SE GUADALUPE - 2025 | SE | SE GUADALUPE | 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 69/13,8kV 10/12,5MVA - DYN1 + 1,00 x INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE FORÇA ATÉ 15MVA + 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 13,8kV + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 69kV c/ DJ + 0,20 x MIG 69/34,5kV e MIG 69/13,8kV PEQUENO + 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 69kV + 0,20 x DESATIVAÇÃO DE LINHA - CONCRETO - URBANA + 0,12 x LD 69kV CS/ESTR. CONCRETO - URBANA - DUPLO T - #394,5MCM CAL + 1,00 x ENTRADA DE LINHA 69kV s/ DJ |  | 2025-03-31 | 2025-06-02 | 2454366.51 | 4694727.2 | 2240360.69 | 2454366.51 | 0 | - | EXECUÇÃO | - | - | SUL - PI |  | PI | -6.79 | -43.57 | Módulo | -
EQTL PI | AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÃO | Planejamento | 803.110.0301 | EQUIPAMENTOS DE COMPENSAÇÃO DE REATIVOS | PI-2530108BCA0.A | PLANEJAMENTO - AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÃO - SE SÃO RAIMUNDO NONATO - 2026 | SE | SE SÃO RAIMUNDO NONATO | 1,00 x INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE FORÇA ATÉ 40MVA + 0,50 x MIG 69/34,5kV e MIG 69/13,8kV PEQUENO + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 69kV c/ DJ + 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 69kV + 1,00 x REGULADOR DE TENSÃO 3F - 25/30 MVA 69KV + 1,00 x ADEQUAÇÃO DE LD |  | 2026-06-30 03:00 | 2026-01-09 | 0 | 6695419.71 | 0 | 0 | 6695419.71 | - | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | SUL - PI |  | PI | -9.02 | -42.7 | Indefinido | -
EQTL PI | BANCO DE CAPACITORES | Planejamento | 803.110.0301 | EQUIPAMENTOS DE COMPENSAÇÃO DE REATIVOS | PI-2430108BCA0.A | PLANEJAMENTO - BANCO DE CAPACITORES - SE AMARANTE - 2024 | SE | SE AMARANTE | 1,00 x SUBST. BANCO DE CAPACITOR 1,2MVAr - 13,8kV | CORREÇÃO DO FATOR DE POTÊNCIA DA FRONTEIRA E NÍVEL DE TENSÃO - BC 01H1 | 2024-12-31 | 2024-11-19 | 117062.31 | 256451.68 | 139389.37 | 117062.31 | 0 | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | - | SUL - PI |  | PI | -6.24 | -42.86 | Módulo | -
EQTL PI | REATOR | Planejamento | 803.110.0301 | EQUIPAMENTOS DE COMPENSAÇÃO DE REATIVOS | PI-2230108BCA0.E | PLANEJAMENTO - REATOR - SE GILBUÉS - 2023 | SE | SE GILBUÉS | 1,00 x CONEXÃO DE REATOR 69kV c/ DJ + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 13,8kV c/ DJ + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 34,5kV c/ DJ + 1,00 x REATOR 5MVAr - 69kV + 1,00 x ENTRADA DE LINHA 34,5kV c/ DJ + 1,00 x SUBST. DE CONJUNTO TPs 69kV + 0,30 x MIG 69/34,5kV e MIG 69/13,8kV PEQUENO |  | 2023-05-31 | 2024-11-29 | 561397.21 | 6666669.37 | 5013995.13 | 1652674.24 | 0 | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | - | - | SUL - PI | GILBUÉS | PI | -9.83 | -45.34 | Módulo | -
EQTL PI | BAY | Planejamento | 803.110.0300 | IMPLANTAÇÃO DE BAYS DE ALIMENTADORES | PI-2430008BAY0.B | PLANEJAMENTO - BAY - SE ALTOS - 2024 | SE | SE ALTOS | 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 13,8kV + 1,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ | ATENDIMENTO AO CRESCIMENTO DE MERCADO, MELHORIA NA DISTRIBUIÇÃO DE CLIENTES,MELHORIA DE INDICADORES DE CONTINUIDADE E CONFORMIDADE, SATISFAÇÃO DE CLIENTES | 2024-12-31 | 2024-12-21 | 184216.24 | 498800.05 | 314583.81 | 184216.24 | 0 | - | EXECUÇÃO | - | - | METROPOLITANA - PI |  | PI | -5.04 | -42.46 | Módulo | -
EQTL PI | BAY | Planejamento | 803.110.0300 | IMPLANTAÇÃO DE BAYS DE ALIMENTADORES | PI-2530008BAY0.A | PLANEJAMENTO - BAY - SE BOM JESUS - 2025 | SE | SE BOM JESUS | 1,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ + 0,50 x MIG 34,5/13,8kV PEQUENO + 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 13,8kV |  | 2025-12-31 | 2025-06-29 | 1417241 | 1417241 | 0 | 1417241 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - | SUL - PI |  | PI | -9.07 | -44.36 | Módulo | -
EQTL PI | BAY | Planejamento | 803.110.0300 | IMPLANTAÇÃO DE BAYS DE ALIMENTADORES | PI-2530008BAY0.B | PLANEJAMENTO - BAY - SE PARNAÍBA I - 2025 | SE | SE PARNAÍBA I | 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 13,8kV + 1,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ + 0,15 x MIG 69/34,5kV e MIG 69/13,8kV PEQUENO |  | 2025-12-31 | 2025-10-31 | 864067 | 864067 | 0 | 864067 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - | NORTE - PI |  | PI | -2.91 | -41.78 | Módulo | -
EQTL PI | BAY | Planejamento | 803.110.0300 | IMPLANTAÇÃO DE BAYS DE ALIMENTADORES | PI-2530008BAY0.D | PLANEJAMENTO - BAY - SE SÃO JOÃO DO PIAUÍ - 2025 | SE | SE SÃO JOÃO DO PIAUÍ | 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 13,8kV + 1,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ |  | 2025-11-30 03:00 | 2025-10-29 | 498800 | 498800 | 0 | 498800 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | SUL - PI |  | PI | -8.36 | -42.25 | Indefinido | -
EQTL PI | BAY | Planejamento | 803.110.0300 | IMPLANTAÇÃO DE BAYS DE ALIMENTADORES | PI-2530008BAY0.E | PLANEJAMENTO - BAY - SE SÃO RAIMUNDO NONATO - 2025 | SE | SE SÃO RAIMUNDO NONATO | 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 13,8kV + 1,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ |  | 2025-11-30 03:00 | 2025-09-28 | 498800 | 498800 | 0 | 498800 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | SUL - PI |  | PI | -9.02 | -42.7 | Módulo | -
EQTL PI | BAY | Planejamento | 803.110.0300 | IMPLANTAÇÃO DE BAYS DE ALIMENTADORES | PI-2530008BAY0.F | PLANEJAMENTO - BAY - SE VALENÇA - 2025 | SE | SE VALENÇA | 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 13,8kV + 1,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ |  | 2025-12-31 | 2025-10-31 | 501300 | 501300 | 0 | 501300 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - | SUL - PI |  | PI | -6.41 | -41.75 | Módulo | -
EQTL PI | BAY | Planejamento | 803.110.0300 | IMPLANTAÇÃO DE BAYS DE ALIMENTADORES | PI-2530008BAY0.G | PLANEJAMENTO - BAY - SE ININGA - 2025 | SE | SE ININGA | 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 13,8kV + 1,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ |  | 2025-11-30 03:00 | 2025-10-31 | 503186 | 503186 | 0 | 503186 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO |  | TERESINA | PI | -5.09 | -42.8 | Indefinido | -
EQTL PI | BAY | Planejamento | 803.110.0300 | IMPLANTAÇÃO DE BAYS DE ALIMENTADORES | PI-2530008BAY0.H | PLANEJAMENTO - BAY - SE CAMURUPIM - 2025 | SE | SE CAMURUPIM | 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 13,8kV + 1,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ |  | 2025-11-30 03:00 | 2025-12-25 | 498800 | 498800 | 0 | 498800 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | NORTE - PI |  | PI | -3.08 | -41.45 | Indefinido | -
EQTL PI | AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA | Planejamento | 803.120.0621 | LD SIMÕES/PAULISTANA 138 KV – 82 KM – IMPLANTAÇÃO | PI-2362108PAL0.E | PLANEJAMENTO - AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA - SE PAULISTANA - 2026 | SE | SE PAULISTANA | 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 138kV - SE MÓVEL + 3,00 x ENTRADA DE LINHA 34,5kV c/ DJ + 1,00 x ENTRADA DE LINHA 138kV c/ DJ + 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 138kV + 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 138/34,5kV 15/20MVA - DYN1 + 2,00 x CONEXÃO DE TRAFO 34,5kV c/ DJ + 0,50 x MIG 138/34,5kV e MIG 138/13,8kV PEQUENO + 3,00 x BARRAMENTO SIMPLES 34,5kV + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 138kV c/ DJ + 1,00 x INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE FORÇA ATÉ 15MVA | 09T1 | 2026-09-30 03:00 | 2026-06-27 | 182392.61 | 10864028.5 | 0 | 182392.61 | 10681635.89 | - | - | - | - | SUL - PI |  | PI | -8.14 | -41.15 | Indefinido | -
EQTL PI | AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÃO | Planejamento | 803.120.0621 | LD SIMÕES/PAULISTANA 138 KV – 82 KM – IMPLANTAÇÃO | PI-2362108PAL0.D | PLANEJAMENTO - AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÃO - SE SIMÕES - 2026 | SE | SE SIMÕES | 1,00 x ENTRADA DE LINHA 138kV c/ DJ + 1,00 x REATOR 5 MVAr - 138kV + 1,00 x CONEXÃO DE REATOR 138kV c/ DJ |  | 2026-11-30 03:00 | 2026-05-03 | 943966.35 | 4614320.11 | 0 | 943966.35 | 3670353.76 | - | - | - | - | SUL - PI |  | PI | -7.6 | -40.82 | Indefinido | -
EQTL PI | MEDIÇÃO OPERACIONAL | Automação | 803.110.0318 | MEDIÇÃO OPERACIONAL SE | PI-2431808MOP0.G | AUTOMAÇÃO - MEDIÇÃO OPERACIONAL - SE CURIMATÁ - 2024 | AUT | SE CURIMATÁ | 1,00 x MEDIÇÃO OPERACIONAL 69KV - S/ TI's | CMT09S1 | 2024-12-31 | 2024-11-29 | 24634.42 | 271208.14 | 246573.72 | 24634.42 | 0 | - | EXECUÇÃO | - | - | SUL - PI |  | PI | -10.04 | -44.31 | Módulo | -
EQTL PI | MEDIÇÃO OPERACIONAL | Automação | 803.110.0318 | MEDIÇÃO OPERACIONAL SE | PI-2531808MOP0.B | AUTOMAÇÃO - MEDIÇÃO OPERACIONAL - SE NOVO NILO - 2025 | AUT | SE NOVO NILO | 2,00 x MEDIÇÃO OPERACIONAL 13,8KV - C/ TI's | 02C1, 02C2 | 2025-12-29 03:00 | 2025-12-27 | 240357 | 240357 | 0 | 240357 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - | METROPOLITANA - PI |  | PI | -4.59 | -42.86 | Indefinido | -
EQTL PI | MEDIÇÃO OPERACIONAL | Automação | 803.110.0318 | MEDIÇÃO OPERACIONAL SE | PI-2531808MOP0.D | AUTOMAÇÃO - MEDIÇÃO OPERACIONAL - SE CABECEIRAS - 2025 | AUT | SE CABECEIRAS | 2,00 x MEDIÇÃO OPERACIONAL 13,8KV - C/ TI's | CBC01C1 CBC01C2 | 2025-12-29 03:00 | 2025-10-03 | 496262 | 496262 | 0 | 496262 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - | NORTE - PI |  | PI | -4.48 | -42.31 | Módulo | -
EQTL PI | MELHORIA SE | Manutenção | 803.110.0313 | Melhorias Operacionais | PI-2331308MOP0.C | MANUTENÇÃO - MELHORIA SE - SE BOM JESUS - 2024 | SE | SE BOM JESUS | 3,00 x BARRAMENTO SIMPLES 13,8kV + 2,00 x BARRAMENTO SIMPLES 34,5kV + 2,00 x ENTRADA DE LINHA 69kV c/ DJ + 0,20 x MIG 69/34,5kV e MIG 69/13,8kV PEQUENO + 2,00 x CONEXÃO DE TRAFO 69kV c/ DJ + 2,00 x ENTRADA DE LINHA 69kV s/ DJ + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 13,8kV c/ DJ + 1,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ + 1,00 x ENTRADA DE LINHA 34,5kV c/ DJ + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 34,5kV c/ DJ + 1,00 x CONSTRUÇÃO DE CASA DE COMANDO + 1,00 x INSTALAÇÃO DE CONJUNTO TP's 69kV + 1,00 x INSTALAÇÃO DE CONJUNTO TP's 34,5kV + 1,00 x ADEQUAÇÃO DE LD + 1,00 x RETROFIT TRANSFORMADOR FORÇA + 2,00 x RETROFIT RELIGADOR 13,8KV + 1,00 x RETROFIT TP'S 13,8KV + 2,00 x RETROFIT TC'S 13,8KV + 2,00 x RETROFIT BAY ENTRADA DE LINHA - 311C | ORÇAMENTOS ESPECÍFICOS PARA RETROFIT/REMANEJAMENTO DE EQUIPAMENTOS EXISTENTES PARA A NOVA CASA DE COMANDO A SER CONSTRUÍDA | 2024-12-31 | 2025-02-28 | 1960792.29 | 7572611.95 | 5611819.66 | 1960792.29 | 0 | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | - | - | SUL - PI |  | PI | -9.07 | -44.36 | Módulo | -
EQTL PI | MELHORIA SE | Manutenção | 803.110.0313 | Melhorias Operacionais | PI-2331308MOP0.F | MANUTENÇÃO - MELHORIA SE - SE ELISEU MARTINS - 2024 | SE | SE ELISEU MARTINS | 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 69kV c/ DJ + 0,20 x MIG 69/34,5/13,8kV e MIG 69/13,8/34,5kV PEQUENO + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 13,8kV c/ DJ + 1,00 x SUBST. DE TRANSFORMADOR DE FORÇA + 1,00 x RETROFIT INFRA. SE MÉDIO/PEQUENO PORTE + 2,00 x RETROFIT TRANSFORMADOR FORÇA + 1,00 x RETROFIT - 2414 + 3,00 x RETROFIT RELIGADOR 13,8KV + 1,00 x RETROFIT TP'S 13,8KV + 1,00 x REMANEJAMENTO DE CONEXÃO DO REATOR + 1,00 x RETROFIT TC'S 13,8KV + 1,00 x RETROFIT RELIGADOR 34,5 KV + 1,00 x RETROFIT BAY ENTRADA DE LINHA - 311C | UTILIZAR TRAFO QUE FICARÁ NA RESERVA TÉCNICA (69/13,8 kV - 5 MVA) APÓS OBRA DA SE GUADALUPE | 2024-12-31 | 2025-02-28 | 909117.04 | 2931345.96 | 2022228.92 | 909117.04 | 0 | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | - | - | SUL - PI |  | PI | -8.1 | -43.66 | Módulo | -
EQTL PI | MELHORIA SE | Manutenção | 803.110.0313 | Melhorias Operacionais | PI-2331308MOP0.G | MANUTENÇÃO - MELHORIA SE - SE CURRALINHO (PI) - 2024 | SE | SE CURRALINHO (PI) | 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 69kV + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 13,8kV c/ DJ + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 69kV c/ DJ + 0,10 x MIG 34,5/13,8kV MÉDIA + 1,00 x SUBST. DE TRANSFORMADOR DE FORÇA |  | 2024-12-31 | 2024-09-28 | 1514794.67 | 3346947.46 | 1832152.79 | 1514794.67 | 0 | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | - | - | SUL - PI |  | PI | -5.58 | -42.78 | Módulo | -
EQTL PI | MELHORIA SE | Manutenção | 803.110.0313 | Melhorias Operacionais | PI-2431308MOP0.C | MANUTENÇÃO - MELHORIA SE - SE GILBUÉS - 2025 | SE | SE GILBUÉS | 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 69kV c/ DJ | 1 BAY 69 KV PARA PROTEÇÃO DE PRIMÁRIO DO TRAFO 02T1 | 2025-04-30 | 2025-04-25 | 328498.76 | 1191897.17 | 863398.41 | 328498.76 | 0 | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | - | SUL - PI |  | PI | -9.83 | -45.34 | Módulo | -
EQTL PI | MELHORIA SE | Manutenção | 803.110.0313 | Melhorias Operacionais | PI-2431308MOP0.D | MANUTENÇÃO - MELHORIA SE - SE CANTO DO BURITI - 2024 | SE | SE CANTO DO BURITI | 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 69kV c/ DJ | INSTALAR 01 BAYS 69 KV DE PROTEÇÃO DOS TRAFO 02T2 | 2024-12-31 | 2024-06-20 | 0 | 567670.47 | 567670.47 | 0 | 0 | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | - | SUL - PI |  | PI | -8.11 | -42.94 | Módulo | -
EQTL PI | MELHORIA SE | Manutenção | 803.110.0313 | Melhorias Operacionais | PI-2431308MOP0.F | MANUTENÇÃO - MELHORIA SE - SE PARNAÍBA I - 2025 | SE | SE PARNAÍBA I | 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 13,8kV c/ DJ + 3,00 x CONEXÃO DE TRAFO 69kV c/ DJ + 1,00 x ENTRADA DE LINHA 69kV c/ DJ + 1,00 x ADEQUAÇÃO DE LD | INSTALAR 3 CTs 69 KV PARA INDIVIDUALIZAR PROTEÇÃO DOS TF 02T1, 02T2 E 02T3 DA SE PARNAÍBA I; | 2025-04-30 | 2025-03-16 | 2284887.77 | 4987731.76 | 2702843.99 | 2284887.77 | 0 | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | - | NORTE - PI |  | PI | -2.91 | -41.78 | Módulo | -
EQTL PI | MELHORIA SE | Manutenção | 803.110.0313 | Melhorias Operacionais | PI-2431308MOP0.G | MANUTENÇÃO - MELHORIA SE - SE SÃO RAIMUNDO NONATO - 2025 | SE | SE SÃO RAIMUNDO NONATO | 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 13,8kV c/ DJ + 2,00 x CONEXÃO DE TRAFO 69kV c/ DJ + 1,00 x ADEQUAÇÃO DE LD | SUBSTITUIR DOIS BCS 15 KV 100% DEPRECIADOS, 1,2 MVAR CADA POR UM BANCO DE CAPACITOR DE 3,0 MVAR COM DISJUNTOR NA SE SÃO PEDRO | 2025-04-30 | 2025-04-15 | 1546333 | 2947187.6 | 1400854.6 | 1546333 | 0 | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | - | SUL - PI |  | PI | -9.02 | -42.7 | Módulo | -
EQTL PI | MELHORIA SE | Manutenção | 803.110.0313 | Melhorias Operacionais | PI-2531308MOP0.A | MANUTENÇÃO - MELHORIA SE - SE OEIRAS (PI) - 2026 | SE | SE OEIRAS (PI) | 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 69kV c/ DJ + 1,00 x INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE FORÇA ATÉ 40MVA + 1,00 x INTERLIGAÇÃO DE BARRAS 69kV c/ DJ + 1,00 x REGULADOR DE TENSÃO 3F - 25/30 MVA 69KV | SUBSTITUIÇÃO DO REGULADOR DE TENSAO ALIMENTADOR 02M4 / DISJUNTOR DE INTERLIGAÇÃO DE BARRAS EM SUBSTITUIÇÃO A CHAVE 32B1-1 | 2026-04-30 03:00 | 2026-02-23 | 2444305 | 4406792 | 0 | 2444305 | 1962487 | - | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | SUL - PI |  | PI | -7.03 | -42.13 | Indefinido | -
EQTL PI | MELHORIA SE | Manutenção | 803.110.0313 | Melhorias Operacionais | PI-2531308MOP0.C | MANUTENÇÃO - MELHORIA SE - SE BERTOLÍNIA - 2026 | SE | SE BERTOLÍNIA | 1,00 x INTERLIGAÇÃO DE BARRAS 69kV c/ DJ | DISJUNTOR DE INTERLIGACAO DE BARRAS EM SUBSTITUICAO A CHAVE 32B1-1 | 2026-12-31 03:00 | 2026-08-13 | 0 | 877063.86 | 0 | 0 | 877063.86 | - | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | SUL - PI |  | PI | -7.64 | -43.95 | Conceitual | -
EQTL PI | MELHORIA SE | Manutenção | 803.110.0313 | Melhorias Operacionais | PI-2531308MOP0.F | MANUTENÇÃO - MELHORIA SE - SE ELESBÃO VELOSO - 2026 | SE | SE ELESBÃO VELOSO | 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 13,8kV c/ DJ |  | 2026-12-31 03:00 | 2026-11-09 | 0 | 747416 | 0 | 0 | 747416 | - | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | SUL - PI |  | PI | -6.2 | -42.14 | Indefinido | -
EQTL PI | MELHORIA SE | Manutenção | 803.110.0313 | Melhorias Operacionais | PI-2531308MOP0.G | MANUTENÇÃO - MELHORIA SE - SE PICOS - 2026 | SE | SE PICOS | 2,00 x CONEXÃO DE TRAFO 13,8kV c/ DJ + 2,00 x CONEXÃO DE TRAFO 69kV c/ DJ + 1,00 x ADEQUAÇÃO DE LD | LD's: LD Picos (CHESF) / Picos (Aerolândia) e LD Picos (Aerolândia) / Buriti Grande - 0,3 X LD 69kV CS/ESTR. CONCRETO - URBANA - DUPLO T - #740,8MCM CAL (Implantação de 8 estruturas de ancoragem com 16 postes) | 2026-04-30 03:00 | 2026-03-31 | 1863747.54 | 4287830.78 | 0 | 1863747.54 | 2424083.24 | - | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | SUL - PI |  | PI | -7.08 | -41.47 | Indefinido | -
EQTL PI | MELHORIA SE | Manutenção | 803.110.0313 | Melhorias Operacionais | PI-2531308MOP0.I | MANUTENÇÃO - MELHORIA SE - SE JERUMENHA - 2026 | SE | SE JERUMENHA | 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 13,8kV + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 13,8kV c/ DJ + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 69kV c/ DJ + 0,50 x CONSTRUÇÃO DE CASA DE COMANDO + 3,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ + 2,00 x ENTRADA DE LINHA 69kV c/ DJ + 0,72 x MIG 34,5/13,8kV PEQUENO + 1,00 x ADEQUAÇÃO DE LD + 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 69kV + 1,00 x SUBST. DE TRANSFORMADOR DE FORÇA + 1,00 x DESAT. BARRAMENTO 69/138kV + 1,00 x DESAT. BARRAMENTO ATÉ 34,5kV + 1,00 x DESATIVAÇÃO DE TSA + 2,00 x DESATIVAÇÃO DISJUNTOR OU RELIGADOR ATÉ 34,5kV + 1,00 x DESAT. DE CONJUNTO TC's OU TP's ATÉ 34,5kV + 1,00 x DESAT. DE CHAVE TRIPOLAR 69/138kV + 1,00 x DESAT. DE CONJUNTO CHAVES MONOPOLAR + 6,00 x DESAT. DE CHAVE TRIPOLAR até 34,5kV | Serão desativados os seguintes equipamentos: 02T1, 01A1, 21C1, 21C2, 81TP, 32B1-4, 31C1-4, 31C1-5, 31C1-6, 31C2-4, 31C2-5, 31C2-6 e 72T1. | 2026-04-30 03:00 | 2026-04-23 | 2972554.62 | 6885642 | 0 | 2972554.62 | 3913087.38 | - | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | SUL - PI |  | PI | -7.09 | -43.51 | Módulo | -
EQTL PI | MELHORIA SE | Manutenção | 803.110.0313 | Melhorias Operacionais | PI-2531308MOP0.J | MANUTENÇÃO - MELHORIA SE - SE PIRACURUCA - 2026 | SE | SE PIRACURUCA | 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 13,8kV c/ DJ | 11T1 - SE PIRACURUCA | 2026-12-30 03:00 | 2026-10-08 | 0 | 608981.52 | 0 | 0 | 608981.52 | - | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | NORTE - PI | PIRACURUCA | PI | -3.93 | -41.71 | Indefinido | -
EQTL PI | RETROFIT | Automação | 803.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | PI-2431708ASE0.A | AUTOMAÇÃO - RETROFIT - SE BURITI GRANDE - 2024 | AUT | SE BURITI GRANDE | 3,00 x RETROFIT BAY ALIMENTADOR + 1,00 x RETROFIT BAY CONEXÃO ALTA TRAFO + 1,00 x RETROFIT BAY ENTRADA DE LINHA - 751.4 + 2,00 x RETROFIT BAY INTERLIGAÇÃO DE BARRA + 2,00 x RETROFIT BAY CONEXÃO BANCO CAPACITOR <= 34,5kV + 1,00 x RETROFIT BAY ENTRADA DE LINHA - 311C + 1,00 x RETROFIT BAY TRANSFERÊNCIA >= 69kV - 311C + 1,00 x RETROFIT INFRA. SE GRANDE PORTE + 1,00 x RETROFIT TRANSFORMADOR FORÇA | 12H1, 12B1 12M4, 12M3, 12D1, 12T1, 02T1, 21B1, 11H1, 21N1, 21N2 E 21N3 | 2024-12-31 | 2025-01-01 | 482557.91 | 1907595.71 | 1425037.8 | 482557.91 | 0 | - | EXECUÇÃO | - | - | SUL - PI | BURITI GRANDE | PI | -8.11 | -42.94 | Módulo | -
EQTL PI | RETROFIT | Automação | 803.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | PI-2431708ASE0.B | AUTOMAÇÃO - RETROFIT - SE CARAÚBAS - 2024 | AUT | SE CARAÚBAS | 1,00 x MEDIÇÃO OPERACIONAL 69KV - S/ TI's + 1,00 x RETROFIT BAY ALIMENTADOR + 1,00 x RETROFIT BAY CONEXÃO ALTA TRAFO + 1,00 x RETROFIT BAY ENTRADA DE LINHA - 751.4 + 2,00 x RETROFIT BAY ENTRADA DE LINHA - 311C + 1,00 x RETROFIT BAY TRANSFERÊNCIA <= 34,5KV - 751.1 + 1,00 x RETROFIT INFRA. SE MÉDIO/PEQUENO PORTE + 1,00 x RETROFIT TRANSFORMADOR FORÇA |  | 2024-12-31 | 2024-11-27 | 343493.11 | 1496438.18 | 1152945.07 | 343493.11 | 0 | - | EXECUÇÃO | - | - | NORTE - PI | CARAÚBAS DO PIAUÍ | PI | -3.48 | -41.84 | Módulo | -
EQTL PI | RETROFIT | Automação | 803.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | PI-2431708ASE0.C | AUTOMAÇÃO - RETROFIT - SE CASTELO DO PIAUÍ - 2024 | AUT | SE CASTELO DO PIAUÍ | 2,00 x RETROFIT BAY ALIMENTADOR + 1,00 x RETROFIT BAY CONEXÃO ALTA TRAFO + 2,00 x RETROFIT BAY CONEXÃO BANCO CAPACITOR <= 34,5kV + 1,00 x RETROFIT BAY PROTEÇÃO REATOR + 3,00 x RETROFIT BAY ENTRADA DE LINHA - 311C + 1,00 x RETROFIT INFRA. SE GRANDE PORTE + 2,00 x RETROFIT TRANSFORMADOR FORÇA | 12S2, 02T1, 29F1, 29F3, 19T1, 09T1, 01R1, 21C1, 21C2, 51H1 e 51H2 | 2024-12-31 | 2024-12-27 | 367474.91 | 2083160.63 | 1715685.72 | 367474.91 | 0 | - | EXECUÇÃO | - | - | NORTE - PI |  | PI | -5.32 | -41.55 | Módulo | -
EQTL PI | RETROFIT | Automação | 803.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | PI-2431708ASE0.D | AUTOMAÇÃO - RETROFIT - SE JOSÉ DE FREITAS - 2024 | AUT | SE JOSÉ DE FREITAS | 1,00 x IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA CC DA SUBESTAÇÃO CONJUGADO |  | 2024-12-31 | 2025-05-06 | 0 | 174823.1 | 174823.1 | 0 | 0 | - | EXECUÇÃO | - | - | METROPOLITANA - PI |  | PI | -4.76 | -42.58 | Módulo | -
EQTL PI | RETROFIT | Automação | 803.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | PI-2431708ASE0.E | AUTOMAÇÃO - RETROFIT - SE CABECEIRAS - 2024 | AUT | SE CABECEIRAS | 1,00 x IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA CC DA SUBESTAÇÃO CONJUGADO |  | 2024-12-31 | 2024-10-08 | 0 | 183434.73 | 183434.73 | 0 | 0 | - | EXECUÇÃO | - | - | NORTE - PI |  | PI | -4.48 | -42.31 | Módulo | -
EQTL PI | RETROFIT | Automação | 803.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | PI-2431708ASE0.F | AUTOMAÇÃO - RETROFIT - SE REGENERAÇÃO - 2024 | AUT | SE REGENERAÇÃO | 1,00 x IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA CC DA SUBESTAÇÃO CONJUGADO |  | 2024-12-31 | 2024-10-18 | 0 | 194891.97 | 194891.97 | 0 | 0 | - | EXECUÇÃO | - | - | SUL - PI |  | PI | -6.24 | -42.69 | Módulo | -
EQTL PI | RETROFIT | Automação | 803.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | PI-2431708ASE0.L | AUTOMAÇÃO - RETROFIT - SE TABOCAS - 2024 | AUT | SE TABOCAS | 1,00 x IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA CC DA SUBESTAÇÃO CONJUGADO |  | 2024-12-31 | 2024-11-17 | 0 | 153471.55 | 153471.55 | 0 | 0 | - | EXECUÇÃO | - | - | METROPOLITANA - PI |  | PI | -7.83 | -42.73 | Módulo | -
EQTL PI | RETROFIT | Automação | 803.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | PI-2431708ASE0.M | AUTOMAÇÃO - RETROFIT - SE RIO GRANDE - 2024 | AUT | SE RIO GRANDE | 1,00 x IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA CC DA SUBESTAÇÃO CONJUGADO |  | 2024-12-31 | 2024-11-27 | 23716 | 187691.67 | 163975.67 | 23716 | 0 | - | EXECUÇÃO | - | - | SUL - PI |  | PI | -8.57 | -42.27 | Módulo | -
EQTL PI | RETROFIT | Automação | 803.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | PI-2431708ASE0.N | AUTOMAÇÃO - RETROFIT - SE RIBEIRA DO PIAUÍ - 2024 | AUT | SE RIBEIRA DO PIAUÍ | 1,00 x IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA CC DA SUBESTAÇÃO CONJUGADO |  | 2024-12-31 | 2024-12-07 | 0 | 177642.1 | 177642.1 | 0 | 0 | - | EXECUÇÃO | - | - | SUL - PI |  | PI | -7.69 | -42.71 | Módulo | -
EQTL PI | RETROFIT | Automação | 803.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | PI-2431708ASE0.P | AUTOMAÇÃO - RETROFIT - SE SANTO ANTÔNIO DE LISBOA - 2024 | AUT | SE SANTO ANTÔNIO DE LISBOA | 1,00 x IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA CC DA SUBESTAÇÃO CONJUGADO |  | 2024-12-31 | 2024-12-27 | 17815.65 | 309440.43 | 291624.78 | 17815.65 | 0 | - | EXECUÇÃO | - | - | SUL - PI |  | PI | -6.98 | -41.23 | Módulo | -
EQTL PI | RETROFIT | Automação | 803.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | PI-2431708ASE0.Q | AUTOMAÇÃO - RETROFIT - SE JOÃO COSTA - 2024 | AUT | SE JOÃO COSTA | 1,00 x IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA CC DA SUBESTAÇÃO CONJUGADO |  | 2024-12-31 | 2025-01-06 | 0 | 179084.6 | 179084.6 | 0 | 0 | - | EXECUÇÃO | - | - | SUL - PI |  | PI | -8.51 | -42.42 | Módulo | -
EQTL PI | RETROFIT | Automação | 803.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | PI-2431708ASE0.R | AUTOMAÇÃO - RETROFIT - SE BEM-TE-VI - 2024 | AUT | SE BEM-TE-VI | 1,00 x IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA CC DA SUBESTAÇÃO CONJUGADO |  | 2024-12-31 | 2025-01-16 | 0 | 193765.71 | 193765.71 | 0 | 0 | - | EXECUÇÃO | - | - | NORTE - PI |  | PI | -7.09 | -41.47 | Módulo | -
EQTL PI | RETROFIT | Automação | 803.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | PI-2531708ASE0.A | AUTOMAÇÃO - RETROFIT - SE ALTOS - 2025 | AUT | SE ALTOS | 3,00 x RETROFIT BAY ALIMENTADOR + 1,00 x RETROFIT INFRA. SE MÉDIO/PEQUENO PORTE | 1221C1, 21C2 e 21C3 | 2025-12-29 03:00 | 2025-12-23 | 950774 | 950774 | 0 | 950774 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | METROPOLITANA - PI |  | PI | -5.04 | -42.46 | Indefinido | -
EQTL PI | RETROFIT | Automação | 803.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | PI-2531708ASE0.D | AUTOMAÇÃO - RETROFIT - SE ELISEU MARTINS - 2025 | AUT | SE ELISEU MARTINS | 1,00 x RETROFIT INFRA. SE MÉDIO/PEQUENO PORTE | 12L7, 29L9, 21C1, 21C2, 21C3 | 2025-12-29 03:00 | 2025-10-15 | 744697.19 | 744697.19 | 0 | 744697.19 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | SUL - PI |  | PI | -8.1 | -43.66 | Indefinido | -
EQTL PI | RETROFIT | Automação | 803.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | PI-2531708ASE0.E | AUTOMAÇÃO - RETROFIT - SE LUZILÂNDIA - 2025 | AUT | SE LUZILÂNDIA | 1,00 x RETROFIT TRANSFORMADOR FORÇA + 1,00 x RETROFIT BAY CONEXÃO ALTA TRAFO + 1,00 x RETROFIT BAY CONEXÃO BAIXA TRAFO + 4,00 x RETROFIT BAY ALIMENTADOR + 1,00 x RETROFIT INFRA. SE MÉDIO/PEQUENO PORTE | 02T1, 12T1, 11B1, 21C1, 21C2, 21C3, 21C4 | 2025-12-29 03:00 | 2025-12-19 | 969350 | 969350 | 0 | 969350 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | NORTE - PI |  | PI | -3.46 | -42.37 | Indefinido | -
EQTL PI | RETROFIT | Automação | 803.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | PI-2531708ASE0.G | AUTOMAÇÃO - RETROFIT - SE BEM-TE-VI - 2025 | AUT | SE BEM-TE-VI | 1,00 x RETROFIT - 2414 |  | 2025-12-29 03:00 | 2025-12-12 | 67283.86 | 67283.86 | 0 | 67283.86 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | NORTE - PI |  | PI | -7.09 | -41.47 | Indefinido | -
EQTL PI | RETROFIT | Automação | 803.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | PI-2531708ASE0.H | AUTOMAÇÃO - RETROFIT - SE SANTO ANTÔNIO DE LISBOA - 2025 | AUT | SE SANTO ANTÔNIO DE LISBOA | 1,00 x RETROFIT - 2414 |  | 2025-12-29 03:00 | 2025-12-12 | 67283.86 | 67283.86 | 0 | 67283.86 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | SUL - PI |  | PI | -6.98 | -41.23 | Indefinido | -
EQTL PI | RETROFIT | Automação | 803.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | PI-2531708ASE0.I | AUTOMAÇÃO - RETROFIT - SE ELESBÃO VELOSO - 2025 | AUT | SE ELESBÃO VELOSO | 1,00 x RETROFIT - 2414 |  | 2025-12-29 03:00 | 2025-09-11 | 67283.86 | 67283.86 | 0 | 67283.86 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | SUL - PI |  | PI | -6.2 | -42.14 | Indefinido | -
EQTL PI | RETROFIT | Automação | 803.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | PI-2531708ASE0.K | AUTOMAÇÃO - RETROFIT - SE SIMÕES - 2025 | AUT | SE SIMÕES | 1,00 x RETROFIT - 2414 |  | 2025-12-29 03:00 | 2025-12-12 | 67283.86 | 67283.86 | 0 | 67283.86 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | SUL - PI |  | PI | -7.6 | -40.82 | Indefinido | -
EQTL PI | RETROFIT | Automação | 803.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | PI-2531708ASE0.M | AUTOMAÇÃO - RETROFIT - SE CARACOL - 2025 | AUT | SE CARACOL | 1,00 x IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA CC DA SUBESTAÇÃO CONJUGADO |  | 2025-12-29 03:00 | 2025-12-05 | 142947.23 | 142947.23 | 0 | 142947.23 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | SUL - PI |  | PI | -9.28 | -43.33 | Indefinido | -
EQTL PI | RETROFIT | Automação | 803.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | PI-2531708ASE0.N | AUTOMAÇÃO - RETROFIT - SE FARTURA - 2025 | AUT | SE FARTURA | 1,00 x IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA CC DA SUBESTAÇÃO CONJUGADO |  | 2025-12-29 03:00 | 2025-12-27 | 142947.23 | 142947.23 | 0 | 142947.23 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | SUL - PI |  | PI | -9.48 | -42.79 | Indefinido | -
EQTL PI | ENTRADA DE LINHA | Planejamento | 803.120.0625 | PROJETO NOVA LD JUNCO / BURITI GRANDE | PI-2562508JUN0.C | PLANEJAMENTO - ENTRADA DE LINHA - SE JUNCO - 2025 | SE | SE JUNCO | 1,00 x ENTRADA DE LINHA 69kV c/ DJ + 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 69kV |  | 2025-12-30 03:00 | 2026-06-10 | 123926 | 1121908.96 | 0 | 123926 | 997982.96 | - | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | SUL - PI |  | PI | -7.08 | -41.47 | Conceitual | -
EQTL PI | ENTRADA DE LINHA | Planejamento | 803.120.0625 | PROJETO NOVA LD JUNCO / BURITI GRANDE | PI-2562508JUN0.D | PLANEJAMENTO - ENTRADA DE LINHA - SE BURITI GRANDE - 2025 | SE | SE BURITI GRANDE | 1,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 69kV + 1,00 x ENTRADA DE LINHA 69kV c/ DJ |  | 2025-12-30 03:00 | 2026-07-10 | 123926 | 1238212 | 0 | 123926 | 1114286 | - | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | SUL - PI |  | PI | -8.11 | -42.94 | Conceitual | -
EQTL PI | NOVA SE | Planejamento | 803.120.0620 | PROJETO PIRIPIRI II 69KV | PI-2362008PRP0.A | PLANEJAMENTO - NOVA SE - SE PIRIPIRI II - 2025 | SE | SE PIRIPIRI II | 2,00 x BANCO DE CAPACITOR 2,4MVAr - 13,8kV + 6,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 13,8kV + 1,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 69kV + 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 69kV - SE MÓVEL + 1,00 x CONEXÃO DE BANCO DE CAPACITOR 13,8kV c/ DJ + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 13,8kV c/ DJ + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 69kV c/ DJ + 8,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ + 2,00 x ENTRADA DE LINHA 69kV c/ DJ + 1,00 x INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE FORÇA ATÉ 15MVA + 1,00 x INTERLIGAÇÃO DE BARRAS BPT 13,8kV c/ DJ + 1,00 x INTERLIGAÇÃO DE BARRAS 69kV c/ DJ + 1,00 x MIG 69/34,5kV e MIG 69/13,8kV PEQUENO + 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 69/13,8kV 20,0/26,6MVA - DYN1 |  | 2025-03-31 | 2025-09-29 | 8793359.77 | 15689659.19 | 6896299.42 | 8793359.77 | 0 | ETAPA PRELIMINAR | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | - | NORTE - PI |  | PI | -4.27 | -41.78 | Módulo | -
EQTL PI | NOVA SE | Planejamento | 803.120.0624 | PROJETO SANTA MARIA 69 KV | PI-2562408STA0.A | PLANEJAMENTO - NOVA SE - SE SANTA MARIA - 2025 | SE | SE SANTA MARIA | 2,00 x ENTRADA DE LINHA 69kV c/ DJ + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 69kV c/ DJ + 4,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ + 1,00 x INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE FORÇA ATÉ 40MVA + 4,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 13,8kV + 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 69kV - SE MÓVEL + 2,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 69kV + 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 69/13,8kV 20,0/26,6MVA - DYN1 + 1,00 x INTERLIGAÇÃO DE BARRAS BPT 13,8kV c/ DJ + 1,00 x MIG 69/34,5kV e MIG 69/13,8kV PEQUENO + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 13,8kV c/ DJ + 1,00 x INTERLIGAÇÃO DE BARRAS 69kV c/ DJ + 2,00 x BANCO DE CAPACITOR 2,4MVAr - 13,8kV + 1,00 x CONEXÃO DE BANCO DE CAPACITOR 13,8kV c/ DJ |  | 2025-12-31 03:00 | 2026-06-06 | 2180274.61 | 16313881.42 | 0 | 2180274.61 | 14133606.81 | - | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO |  | TERESINA | PI | -5.09 | -42.8 | Indefinido | -
EQTL PI | AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA | Cliente | 803.110.0308 | PROJETOS DE CLIENTES AT | PI-2430808CAT0.Y | CLIENTE - AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA - SE PALMEIRAIS - 2025 | SE | SE PALMEIRAIS | 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 13,8kV + 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 34,5kV + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 13,8kV c/ DJ + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 34,5kV c/ DJ + 1,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ + 1,00 x INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE FORÇA ATÉ 15MVA + 0,20 x MIG 69/34,5/13,8kV e MIG 69/13,8/34,5kV PEQUENO + 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 34,5/13,8kV 5,0/6,25MVA - DYN1 | 1006412156/2023 - ATHON ICEM 103 EQUIPAMENTOS FOTOVOLTAICOS LTDA | 2025-11-06 | 2026-01-04 | 4096071.06 | 4168923.18 | 72852.12 | 4096071.06 | 0 | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | - | NORTE - PI |  | PI | -5.97 | -43.05 | Módulo | -
EQTL PI | AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA | Cliente | 803.110.0308 | PROJETOS DE CLIENTES AT | PI-2430808CAT1.D | CLIENTE - AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA - SE ALTOS - 2026 | SE | SE ALTOS | 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 69/13,8kV 20,0/26,6MVA - DYN1 + 1,00 x SUBST. DE TRANSFORMADOR DE FORÇA + 0,20 x MIG 69/34,5kV e MIG 69/13,8kV PEQUENO | ATLANTICA AGROPECUARIA LTDA / Contrato nº 1007920353/2024. | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 380257.25 | 3802572.48 | 0 | 380257.25 | 3422315.23 | - | - | ETAPA PRELIMINAR | EXECUÇÃO | METROPOLITANA - PI |  | PI | -5.04 | -42.46 | Módulo | -
EQTL PI | AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA | Cliente | 803.110.0308 | PROJETOS DE CLIENTES AT | PI-2430808CAT1.H | CLIENTE - AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA - SE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO - 2026 | SE | SE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO | 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 69/34,5kV 20/26,6MVA - DYN1 + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 69kV c/ DJ + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 34,5kV c/ DJ + 0,10 x MIG 69/34,5kV e MIG 69/13,8kV PEQUENO + 1,00 x INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE FORÇA ATÉ 40MVA | 1007204073 -MARCOS CESAR JORDAO | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 3503798.91 | 6697797.45 | 0 | 3503798.91 | 3193998.54 | - | ETAPA PRELIMINAR | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | SUL - PI |  | PI | -7.85 | -45.21 | Indefinido | -
EQTL PI | AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA | Cliente | 803.110.0308 | PROJETOS DE CLIENTES AT | PI-2430808CAT1.I | CLIENTE - AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA - SE MANDACARU - 2027 | SE | SE MANDACARU | 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 69/13,8kV 15,0/20MVA - DYN1 + 1,00 x SUBST. DE TRANSFORMADOR DE FORÇA + 1,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 13,8kV + 1,00 x BANCO DE CAPACITOR 1,2MVAr - 13,8kV + 1,00 x CONEXÃO DE BANCO DE CAPACITOR 13,8kV c/ DJ | 1009056643, 1009056711/2024 - FARO ENERGY DESENVOLVIMENTO E LOCAÇÃO DE PROJETOS LTDA | 2027-01-01 | 2026-06-22 | 2640093.45 | 4144410.02 | 0 | 2640093.45 | 1504316.57 | - | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | SUL - PI |  | PI | -7.12 | -40.82 | Indefinido | -
EQTL PI | AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA | Cliente | 803.110.0308 | PROJETOS DE CLIENTES AT | PI-2430808CAT1.N | CLIENTE - AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA - SE DEMERVAL LOBÃO - 2025 | SE | SE DEMERVAL LOBÃO | 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 69/13,8kV 20,0/26,6MVA - DYN1 + 1,00 x INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE FORÇA ATÉ 40MVA | 1005665093 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA | 2025-09-30 | 2025-11-03 | 3247207.07 | 3247207.07 | 0 | 3247207.07 | 0 | - | - | - | - | METROPOLITANA - PI |  | PI | -5.36 | -42.68 | Indefinido | -
EQTL PI | AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA | Cliente | 803.110.0308 | PROJETOS DE CLIENTES AT | PI-2530808CAT0.L | CLIENTE - AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA - SE RIBEIRO GONÇALVES II - 2030 | SE | SE RIBEIRO GONÇALVES II | 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 138/69/13,8kV 30/40MVA - YNYN0D1 + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 69kV c/ DJ + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 138kV c/ DJ + 1,00 x INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE FORÇA ATÉ 40MVA | 1014192955 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO DO ESTADO DO PIAUÍ - SEPLAN | 2030-08-17 | 2030-08-17 | 0 | 6769382.86 | 0 | 0 | 6769382.86 | - | - | - | - | SUL - PI |  | PI | -7.56 | -45.24 | Módulo
EQTL PI | AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÃO | Cliente | 803.110.0308 | PROJETOS DE CLIENTES AT | PI-2330808CAT0.F | CLIENTE - AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÃO - SE CARAÚBAS - 2025 | SE | SE CARAÚBAS | 1,00 x BANCO DE CAPACITOR 2,4MVAr - 34,5kV + 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 34,5kV + 1,00 x CONEXÃO DE BANCO DE CAPACITOR 34,5kV c/ DJ + 1,00 x ENTRADA DE LINHA 34,5kV c/ DJ | CONTRATO Nº 1001971221/2023 - ENERGYBRAS E CONTRATO Nº 1003476105/2023 - COOPERATIVA DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE SÃO. | 2025-02-28 | 2025-02-27 | 1628502.64 | 2048099.21 | 419596.57 | 1628502.64 | 0 | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | - | NORTE - PI |  | PI | -3.48 | -41.84 | Módulo | -
EQTL PI | AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÃO | Cliente | 803.110.0308 | PROJETOS DE CLIENTES AT | PI-2430808CAT0.2 | CLIENTE - AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÃO - SE CAMPO MAIOR - 2025 | SE | SE CAMPO MAIOR | 1,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ + 1,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 13,8kV + 1,00 x INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE FORÇA ATÉ 15MVA + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 69kV c/ DJ + 0,30 x MIG 69/34,5kV e MIG 69/13,8kV PEQUENO + 1,00 x REGULADOR DE TENSÃO 3F - 25/30 MVA 69KV + 0,50 x DESATIVAÇÃO DE LINHA - CONCRETO - URBANA + 0,50 x LD 69kV CS/ESTR. CONCRETO - URBANA - DUPLO T - #740,8MCM CAL | Escopo atende dois clientes: contrato 1002550545/2023 - GREENYELLOW UFV GESTAO E INSTALACAO FOTOVOLTAICA / contrato 1004841746/2023 - COOPERATIVA DE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA DE SAO RAIMUNDO NONATO | 2025-12-22 | 2026-01-25 | 6737488.06 | 6857267.29 | 119779.23 | 6737488.06 | 0 | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | - | NORTE - PI |  | PI | -4.83 | -42.17 | Módulo | -
EQTL PI | AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÃO | Cliente | 803.110.0308 | PROJETOS DE CLIENTES AT | PI-2430808CAT0.B | CLIENTE - AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÃO - SE MIGUEL ALVES - 2025 | SE | SE MIGUEL ALVES | 1,00 x BANCO DE CAPACITOR 1,8MVAr - 13,8kV + 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 13,8kV + 1,00 x CONEXÃO DE BANCO DE CAPACITOR 13,8kV c/ DJ + 1,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ + 0,03 x MIG 69/34,5kV e MIG 69/13,8kV PEQUENO | CLIENTE: COMVAP ACUCAR E ALCOOL LTDA - Contrato nº1005150836/2023 | 2025-01-26 | 2024-04-21 | 845259.07 | 1231615.42 | 386356.35 | 845259.07 | 0 | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | - | METROPOLITANA - PI |  | PI | -4.17 | -42.9 | Módulo | -
EQTL PI | AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÃO | Cliente | 803.110.0308 | PROJETOS DE CLIENTES AT | PI-2430808CAT0.D | CLIENTE - AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÃO - SE NAZÁRIA - 2025 | SE | SE NAZÁRIA | 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 13,8kV + 1,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ | CLIENTE: CONSORCIO THOMAS EDISON II - CONTRATO Nº 1001573214/2023 | 2025-06-11 | 2025-06-29 | 709362.77 | 817280.6 | 107917.83 | 709362.77 | 0 | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | - | METROPOLITANA - PI |  | PI | -5.36 | -42.81 | Módulo | -
EQTL PI | AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÃO | Cliente | 803.110.0308 | PROJETOS DE CLIENTES AT | PI-2430808CAT0.F | CLIENTE - AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÃO - SE TABULEIROS I - 2025 | SE | SE TABULEIROS I | 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 13,8kV + 1,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ | CLIENTE: CONSORCIO THOMAS EDISON II - CONTRATO Nº 1003544673/2023 | 2025-02-15 | 2025-03-26 | 542282 | 673494.69 | 131212.69 | 542282 | 0 | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | - | NORTE - PI |  | PI | -2.91 | -41.78 | Módulo | -
EQTL PI | AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÃO | Cliente | 803.110.0308 | PROJETOS DE CLIENTES AT | PI-2430808CAT1.E | CLIENTE - AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÃO - SE BERTOLÍNIA - 2025 | SE | SE BERTOLÍNIA | 1,00 x INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE FORÇA ATÉ 15MVA + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 69kV c/ DJ + 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 69kV + 0,30 x MIG 69/34,5kV e MIG 69/13,8kV PEQUENO + 1,00 x REGULADOR DE TENSÃO 3F - 35/40MVA | Contrato 1007197057/2024 - BUNGE ALIMENTOS. Incluso Implantação de 1 estrutura de ancoragem - 0,03 X LD 69kV CS/ESTR. CONCRETO - URBANA - DUPLO T - #740,8MCM CAL para adequação de LD em SE referente ao desvio da LD Eliseu Martins / Bertolínia. | 2025-11-25 | 2025-11-19 | 5411829.85 | 5601214.05 | 0 | 5601214.05 | 0 | - | ETAPA PRELIMINAR | EXECUÇÃO | - | SUL - PI |  | PI | -7.64 | -43.95 | Módulo | -
EQTL PI | AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÃO | Cliente | 803.110.0308 | PROJETOS DE CLIENTES AT | PI-2430808CAT1.F | CLIENTE - AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÃO - SE VALENÇA - 2025 | SE | SE VALENÇA | 1,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ + 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 13,8kV | 1001632575, 1001621817, 1001632480/2024 - ASSOCIAÇÃO MACAPA ENERGIA SOLAR ASSOCIAÇÃO COQUEIRO ENERGIA SOLAR ASSOCIAÇÃO CARNAUBINHAS ENERGIA SOLAR. | 2025-11-07 03:00 | 2025-11-16 | 677831.25 | 677831.25 | 0 | 677831.25 | 0 | - | ETAPA PRELIMINAR | EXECUÇÃO | - | SUL - PI |  | PI | -6.41 | -41.75 | Indefinido | -
EQTL PI | AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÃO | Cliente | 803.110.0308 | PROJETOS DE CLIENTES AT | PI-2430808CAT1.G | CLIENTE - AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÃO - SE PICOS - 2025 | SE | SE PICOS | 1,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ + 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 13,8kV | 1001632658, 1001842747, 1001632977/2024 - ASSOCIAÇÃO MACAPA ENERGIA SOLAR; ASSOCIAÇÃO COQUEIRO ENERGIA SOLAR; ASSOCIAÇÃO CARNAUBINHAS ENERGIA SOLAR. | 2025-12-12 03:00 | 2025-12-11 | 677831.25 | 677831.25 | 0 | 677831.25 | 0 | - | ETAPA PRELIMINAR | EXECUÇÃO | - | SUL - PI |  | PI | -7.08 | -41.47 | Indefinido | -
EQTL PI | AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÃO | Cliente | 803.110.0308 | PROJETOS DE CLIENTES AT | PI-2530808CAT0.B | CLIENTE - AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÃO - SE MARRECAS - 2025 | SE | SE MARRECAS | 1,00 x BANCO DE CAPACITOR 2,4MVAr - 13,8kV | INSTALAÇÃO DE 01 BANCO DE CAPACITORES DE 13,8 KV 2,4 MVAr NA SE MARRECAS | 2025-04-30 | 2025-09-19 | 807982.35 | 807982.35 | 0 | 807982.35 | 0 | - | - | - | - | METROPOLITANA - PI |  | PI | -8.35 | -42.26 | Conceitual | -
EQTL PI | AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÃO | Cliente | 803.110.0308 | PROJETOS DE CLIENTES AT | PI-2530808CAT0.C | CLIENTE - AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÃO - SE SIMPLÍCIO MENDES - 2025 | SE | SE SIMPLÍCIO MENDES | 1,00 x CONEXÃO DE BANCO DE CAPACITOR 13,8kV c/ DJ + 1,00 x SUBST. BANCO DE CAPACITOR 1,2MVAr - 13,8kV | CONTRATO Nº 1006087545/2023 do cliente NORMANDO | 2025-04-30 | 2025-11-03 | 778717.61 | 778717.61 | 0 | 778717.61 | 0 | - | - | - | - | SUL - PI |  | PI | -7.85 | -41.91 | Conceitual | -
EQTL PI | AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÃO | Cliente | 803.110.0308 | PROJETOS DE CLIENTES AT | PI-2530808CAT0.D | CLIENTE - AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÃO - SE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO - 2026 | SE | SE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO | 1,00 x BANCO DE CAPACITOR 1,8MVAr - 34,5kV + 1,00 x CONEXÃO DE BANCO DE CAPACITOR 34,5kV c/ DJ + 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 34,5kV | ATENDIMENTO AO CLIENTE TERRUS S.A | 2026-08-31 | 2026-07-19 | 456146.37 | 951438.57 | 0 | 456146.37 | 495292.2 | - | - | - | - | SUL - PI |  | PI | -7.85 | -45.21 | Módulo
EQTL PI | AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÃO | Cliente | 803.110.0308 | PROJETOS DE CLIENTES AT | PI-2530808CAT0.F | CLIENTE - AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÃO - SE PORTO ALEGRE DO PIAUÍ - 2026 | SE | SE PORTO ALEGRE DO PIAUÍ | 1,00 x BANCO DE CAPACITOR 1,8MVAr - 34,5kV + 1,00 x CONEXÃO DE BANCO DE CAPACITOR 34,5kV c/ DJ + 1,00 x MIG 34,5/13,8kV PEQUENO | 1014192955 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO DO ESTADO DO PIAUÍ - SEPLAN | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 0 | 2272135.15 | 0 | 0 | 2272135.15 | - | - | - | - | SUL - PI |  | PI | -6.97 | -44.18 | Módulo
EQTL PI | AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÃO | Cliente | 803.110.0308 | PROJETOS DE CLIENTES AT | PI-2530808CAT0.H | CLIENTE - AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÃO - SE URUÇUI III - 2029 | SE | SE URUÇUI III | 2,00 x BANCO DE CAPACITOR 2,4MVAr - 34,5kV + 1,00 x CONEXÃO DE BANCO DE CAPACITOR 34,5kV c/ DJ | 1014192955 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO DO ESTADO DO PIAUÍ - SEPLAN | 2029-12-10 | 2029-12-11 | 0 | 1304342.57 | 0 | 0 | 1304342.57 | - | - | - | - | SUL - PI |  | PI | 0 | 0 | Módulo
EQTL PI | AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÃO | Cliente | 803.110.0308 | PROJETOS DE CLIENTES AT | PI-2530808CAT0.I | CLIENTE - AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÃO - SE RIBEIRO GONÇALVES II - 2027 | SE | SE RIBEIRO GONÇALVES II | 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 138/69/13,8kV 30/40MVA - YNYN0D1 + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 69kV c/ DJ + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 138kV c/ DJ + 1,00 x INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE FORÇA ATÉ 40MVA + 1,00 x ENTRADA DE LINHA 138kV c/ DJ + 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 69kV + 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 138kV + 1,00 x MIG 138/69/34,5/13,8kV PEQUENO + 1,00 x REATOR 5MVAr - 69kV + 1,00 x CONEXÃO DE REATOR 69kV c/ DJ | 1014192955 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO DO ESTADO DO PIAUÍ - SEPLAN | 2027-06-29 | 2027-06-29 | 0 | 12387470.73 | 0 | 0 | 12387470.73 | - | - | - | - | SUL - PI |  | PI | -7.56 | -45.24 | Módulo
EQTL PI | BANCO DE CAPACITORES | Cliente | 803.110.0308 | PROJETOS DE CLIENTES AT | PI-2430808CAT0.6 | CLIENTE - BANCO DE CAPACITORES - SE NAZARÉ - 2025 | SE | SE NAZARÉ | 1,00 x BANCO DE CAPACITOR 2,4MVAr - 13,8kV + 1,00 x CONEXÃO DE BANCO DE CAPACITOR 13,8kV c/ DJ |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 236532.74 | 797946.56 | 561413.82 | 236532.74 | 0 | - | ETAPA PRELIMINAR | EXECUÇÃO | - | SUL - PI |  | PI | -6.97 | -42.68 | Módulo | -
EQTL PI | BANCO DE CAPACITORES | Cliente | 803.110.0308 | PROJETOS DE CLIENTES AT | PI-2430808CAT0.H | CLIENTE - BANCO DE CAPACITORES - SE NAZÁRIA - 2025 | SE | SE NAZÁRIA | 1,00 x SUBST. BANCO DE CAPACITOR 1,2MVAr - 13,8kV | GREENYELLOW PROJETO XVI CONSULTORIA - CONTRATO Nº 1004659509/2023 | 2025-03-07 | 2025-05-26 | 499084 | 545101.97 | 46017.97 | 499084 | 0 | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | - | METROPOLITANA - PI |  | PI | -5.36 | -42.81 | Módulo | -
EQTL PI | BANCO DE CAPACITORES | Cliente | 803.110.0308 | PROJETOS DE CLIENTES AT | PI-2430808CAT0.M | CLIENTE - BANCO DE CAPACITORES - SE PIRACURUCA - 2025 | SE | SE PIRACURUCA | 1,00 x BANCO DE CAPACITOR 2,4MVAr - 13,8kV + 1,00 x CONEXÃO DE BANCO DE CAPACITOR 13,8kV c/ DJ | 1003476105/2023 - COOPERATIVA DE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA DE SAO RAIMUNDO NONATO | 2025-04-30 | 2025-05-26 | 642784.49 | 666699.83 | 23915.34 | 642784.49 | 0 | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | - | NORTE - PI |  | PI | -3.93 | -41.71 | Módulo | -
EQTL PI | BANCO DE CAPACITORES | Cliente | 803.110.0308 | PROJETOS DE CLIENTES AT | PI-2430808CAT0.P | CLIENTE - BANCO DE CAPACITORES - SE RENASCENÇA - 2025 | SE | SE RENASCENÇA | 1,00 x BANCO DE CAPACITOR 3,6MVAr - 13,8kV + 1,00 x CONEXÃO DE BANCO DE CAPACITOR 13,8kV c/ DJ | 1004560437/2023 - ALTIS ENERGY LTDA | 2025-01-17 | 2025-06-25 | 502313.01 | 814948.55 | 312635.54 | 502313.01 | 0 | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | - | METROPOLITANA - PI |  | PI | -5.09 | -42.8 | Módulo | -
EQTL PI | BANCO DE CAPACITORES | Cliente | 803.110.0308 | PROJETOS DE CLIENTES AT | PI-2430808CAT1.B | CLIENTE - BANCO DE CAPACITORES - SE BEM-TE-VI - 2025 | SE | SE BEM-TE-VI | 1,00 x BANCO DE CAPACITOR 2,4MVAr - 34,5kV + 1,00 x CONEXÃO DE BANCO DE CAPACITOR 34,5kV c/ DJ + 0,20 x MIG 34,5/13,8kV PEQUENO | 1001587844/2024 / 1001591840/2024/ 1006707281/2024/ 1000935929/2024 - CONSORCIO THOMAS EDISON II | 2025-02-13 | 2025-05-01 | 1335306.17 | 1353430.24 | 18124.07 | 1335306.17 | 0 | - | - | - | - | NORTE - PI |  | PI | -7.09 | -41.47 | Módulo | -
EQTL PI | BANCO DE CAPACITORES | Cliente | 803.110.0308 | PROJETOS DE CLIENTES AT | PI-2430808CAT1.C | CLIENTE - BANCO DE CAPACITORES - SE PICOS - 2025 | SE | SE PICOS | 1,00 x BANCO DE CAPACITOR 3,6MVAr - 13,8kV + 1,00 x CONEXÃO DE BANCO DE CAPACITOR 13,8kV c/ DJ + 0,30 x MIG 69/34,5kV e MIG 69/13,8kV PEQUENO | INSTALAR BANCO NA BARRA DO 02T2 / CONTRATOS PARA CLIENTES: 1004794860 - GREENYELLOW UFV GESTÃO E INSTALACÃO FOTOVOLTAICA 003 LTDA / 1001591840/2024CONSORCIO THOMAS EDISON II / 1009056711/2024 - FARO ENERGY DESENVOLVIMENTO E LOCAÇÃO DE PROJETOS LTDA | 2025-02-21 | 2025-08-31 | 1639052.55 | 1655765.6 | 16713.05 | 1639052.55 | 0 | - | - | - | - | SUL - PI |  | PI | -7.08 | -41.47 | Módulo | -
EQTL PI | BANCO DE CAPACITORES | Cliente | 803.110.0308 | PROJETOS DE CLIENTES AT | PI-2430808CAT1.K | CLIENTE - BANCO DE CAPACITORES - SE CORRENTE - 2026 | SE | SE CORRENTE | 1,00 x BANCO DE CAPACITOR 1,2MVAr - 13,8kV + 0,20 x MIG 34,5/13,8kV PEQUENO | 1003690653 - ARCTUROS SOLUÇÃO ENERGÉTICA LTDA | 2026-03-01 | 2025-07-31 | 648270.63 | 762671.33 | 0 | 648270.63 | 114400.7 | - | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | SUL - PI |  | PI | -10.44 | -45.16 | Indefinido | -
EQTL PI | BANCO DE CAPACITORES | Cliente | 803.110.0308 | PROJETOS DE CLIENTES AT | PI-2430808CAT1.O | CLIENTE - BANCO DE CAPACITORES - SE URUÇUÍ II - 2026 | SE | SE URUÇUÍ II | 1,00 x CONEXÃO DE BANCO DE CAPACITOR 34,5kV c/ DJ + 1,00 x BANCO DE CAPACITOR 2,4MVAr - 34,5kV |  | 2026-02-01 | 2026-02-08 | 840529.45 | 933921.61 | 0 | 840529.45 | 93392.16 | - | - | - | - | SUL - PI |  | PI | -7.23 | -44.55 | Indefinido | -
EQTL PI | BANCO DE CAPACITORES | Cliente | 803.110.0308 | PROJETOS DE CLIENTES AT | PI-2430808CAT1.Q | CLIENTE - BANCO DE CAPACITORES - SE GUADALUPE - 2026 | SE | SE GUADALUPE | 1,00 x SUBST. BANCO DE CAPACITOR 1,2MVAr - 13,8kV + 1,00 x CONEXÃO DE BANCO DE CAPACITOR 13,8kV c/ DJ | 1003690486/2024 - ARCTUROS SOLUÇÃO ENERGÉTICA LTDA | 2026-02-01 | 2025-09-19 | 157162.93 | 157162.93 | 0 | 157162.93 | 0 | - | - | - | - | SUL - PI |  | PI | -6.79 | -43.57 | Módulo | -
EQTL PI | BANCO DE CAPACITORES | Cliente | 803.110.0308 | PROJETOS DE CLIENTES AT | PI-2430808CAT1.S | CLIENTE - BANCO DE CAPACITORES - SE SATÉLITE - 2026 | SE | SE SATÉLITE | 2,00 x SUBST. BANCO DE CAPACITOR 3,0MVAr - 13,8kV | 1003856858, 1003856723, 1003870236/2024 - SANTO ANTONIO DE LISBOA PI GERACAO DE ENERGIA SOLAR 03 LTDA (GRUPO EBES) | 2026-01-31 | 2026-01-31 | 693487.48 | 693487.48 | 0 | 693487.48 | 0 | - | - | - | - | METROPOLITANA - PI |  | PI | -5.06 | -42.75 | Conceitual | -
EQTL PI | BAY | Cliente | 803.110.0308 | PROJETOS DE CLIENTES AT | PI-2430808CAT0.J | CLIENTE - BAY - SE JOSÉ DE FREITAS - 2025 | SE | SE JOSÉ DE FREITAS | 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 34,5kV + 1,00 x ENTRADA DE LINHA 34,5kV c/ DJ | 1005223260/2023 - ODILON DE ALMENDRA FREITAS FILHO | 2025-04-30 | 2025-04-25 | 646631.43 | 668562.65 | 21931.22 | 646631.43 | 0 | - | ETAPA PRELIMINAR | EXECUÇÃO | - | METROPOLITANA - PI |  | PI | -4.76 | -42.58 | Módulo | -
EQTL PI | BAY | Cliente | 803.110.0308 | PROJETOS DE CLIENTES AT | PI-2430808CAT0.K | CLIENTE - BAY - SE CAMPO MAIOR - 2025 | SE | SE CAMPO MAIOR | 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 13,8kV + 1,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ | 1003476105/2023 - COOPERATIVA DE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA DE SAO RAIMUNDO NONATO | 2025-04-30 | 2025-04-18 | 329772.61 | 569434.97 | 239662.36 | 329772.61 | 0 | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | - | NORTE - PI |  | PI | -4.83 | -42.17 | Módulo | -
EQTL PI | BAY | Cliente | 803.110.0308 | PROJETOS DE CLIENTES AT | PI-2430808CAT0.X | CLIENTE - BAY - SE CASTELO DO PIAUÍ - 2025 | SE | SE CASTELO DO PIAUÍ | 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 34,5kV + 1,00 x ENTRADA DE LINHA 34,5kV c/ DJ | 1004828530/2023 - GREENYELLOW UFV GESTÃO E INSTALACÃO FOTOVOLTAICA 003 LTDA | 2025-02-28 | 2025-04-25 | 646636.75 | 668567.97 | 21931.22 | 646636.75 | 0 | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | - | NORTE - PI | CASTELO DO PIAUÍ | PI | -5.32 | -41.55 | Módulo | -
EQTL PI | BAY | Cliente | 803.110.0308 | PROJETOS DE CLIENTES AT | PI-2430808CAT1.L | CLIENTE - BAY - SE ESPERANTINA - 2025 | SE | SE ESPERANTINA | 1,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ + 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 13,8kV | 1003837483/1003837014/1003837451 - EBES SISTEMAS DE ENERGIA | 2025-09-30 | 2025-09-25 | 643305.14 | 643305.14 | 0 | 643305.14 | 0 | - | ETAPA PRELIMINAR | EXECUÇÃO | - | NORTE - PI |  | PI | -3.89 | -42.23 | Indefinido | -
EQTL PI | BAY | Cliente | 803.110.0308 | PROJETOS DE CLIENTES AT | PI-2430808CAT1.M | CLIENTE - BAY - SE PARNAÍBA II - 2025 | SE | SE PARNAÍBA II | 1,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ + 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 13,8kV | 1004911720 - PHB ENERGY LTDA | 2025-05-30 | 2025-08-31 | 677831.25 | 677831.25 | 0 | 677831.25 | 0 | - | ETAPA PRELIMINAR | EXECUÇÃO | - | NORTE - PI |  | PI | -2.91 | -41.78 | Indefinido | -
EQTL PI | BAY | Cliente | 803.110.0308 | PROJETOS DE CLIENTES AT | PI-2530808CAT0.A | CLIENTE - BAY - SE SANTO ANTÔNIO DE LISBOA - 2026 | SE | SE SANTO ANTÔNIO DE LISBOA | 1,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ + 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 13,8kV + 0,10 x MIG 34,5/13,8kV PEQUENO |  | 2026-04-28 | 2026-03-24 | 702460.11 | 878075.13 | 0 | 702460.11 | 175615.02 | - | - | ETAPA PRELIMINAR | EXECUÇÃO | SUL - PI |  | PI | -6.98 | -41.23 | Conceitual | -
EQTL PI | ENTRADA DE LINHA | Cliente | 803.110.0308 | PROJETOS DE CLIENTES AT | PI-2430808CAT0.1 | CLIENTE - ENTRADA DE LINHA - SE MARRECAS - 2025 | SE | SE MARRECAS | 1,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ + 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 13,8kV | 1006126571/2023 - YNEAE GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL | 2025-04-17 | 2025-04-04 | 455808.37 | 643305.15 | 187496.78 | 455808.37 | 0 | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | - | METROPOLITANA - PI |  | PI | -8.35 | -42.26 | Módulo | -
EQTL PI | ENTRADA DE LINHA | Cliente | 803.110.0308 | PROJETOS DE CLIENTES AT | PI-2430808CAT0.3 | CLIENTE - ENTRADA DE LINHA - SE FLORIANO - 2025 | SE | SE FLORIANO | 1,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ + 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 13,8kV |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 385985.26 | 643305.15 | 257319.89 | 385985.26 | 0 | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | - | SUL - PI |  | PI | -6.77 | -43.24 | Módulo | -
EQTL PI | ENTRADA DE LINHA | Cliente | 803.110.0308 | PROJETOS DE CLIENTES AT | PI-2430808CAT0.8 | CLIENTE - ENTRADA DE LINHA - SE NOVO ORIENTE - 2025 | SE | SE NOVO ORIENTE | 1,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ + 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 13,8kV |  | 2025-04-27 | 2025-03-11 | 468328.92 | 643304.73 | 174975.81 | 468328.92 | 0 | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | - | SUL - PI |  | PI | -6.45 | -41.94 | Módulo | -
EQTL PI | ENTRADA DE LINHA | Cliente | 803.110.0308 | PROJETOS DE CLIENTES AT | PI-2430808CAT0.9 | CLIENTE - ENTRADA DE LINHA - SE BEM-TE-VI - 2025 | SE | SE BEM-TE-VI | 1,00 x ENTRADA DE LINHA 34,5kV c/ DJ | Contrato nº 001591741/2024 - CONSÓRCIO RZ PERNAMBUCO | 2025-04-26 | 2025-05-26 | 638787.68 | 638787.68 | 0 | 638787.68 | 0 | - | - | - | - | NORTE - PI |  | PI | -7.09 | -41.47 | Módulo | -
EQTL PI | ENTRADA DE LINHA | Cliente | 803.110.0308 | PROJETOS DE CLIENTES AT | PI-2430808CAT0.N | CLIENTE - ENTRADA DE LINHA - SE BARRAS - 2025 | SE | SE BARRAS | 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 34,5kV + 1,00 x ENTRADA DE LINHA 34,5kV c/ DJ | 1003377145/2023 - COOPERATIVA DE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA DE SAO RAIMUNDO NONATO | 2025-04-30 | 2025-04-25 | 628957.97 | 668567.8 | 39609.83 | 628957.97 | 0 | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | - | METROPOLITANA - PI |  | PI | -4.24 | -42.29 | Módulo | -
EQTL PI | ENTRADA DE LINHA | Cliente | 803.110.0308 | PROJETOS DE CLIENTES AT | PI-2430808CAT0.O | CLIENTE - ENTRADA DE LINHA - SE PEDRO II - 2025 | SE | SE PEDRO II | 1,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ + 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 13,8kV | 1004615053/2023 - CONSORCIO THOMAS EDISON II | 2025-03-15 | 2025-03-15 | 455420.64 | 609814.46 | 154393.82 | 455420.64 | 0 | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | - | NORTE - PI |  | PI | -4.43 | -41.45 | Módulo | -
EQTL PI | ENTRADA DE LINHA | Cliente | 803.110.0308 | PROJETOS DE CLIENTES AT | PI-2430808CAT0.S | CLIENTE - ENTRADA DE LINHA - SE DEMERVAL LOBÃO - 2025 | SE | SE DEMERVAL LOBÃO | 2,00 x BARRAMENTO SIMPLES 13,8kV + 2,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ + 1,00 x CONEXÃO DE BANCO DE CAPACITOR 13,8kV c/ DJ + 1,00 x BANCO DE CAPACITOR 2,4MVAr - 13,8kV | CLIENTES: CONSORCIO THOMAS EDISON II - CONTRATO Nº 1001573214/2023 / GREENYELLOW PROJETO XVI CONSULTORIA - CONTRATO Nº 1004659509/2023 / CONSORCIO THOMAS EDISON II - CONTRATO Nº 1001556822/2023 / GREENYELLOW UFV GESTÃO E INSTALACÃO FOTOVOLTAICA 003 LTDA - CONTRATO Nº 1004753152/2023 | 2025-02-17 | 2025-03-03 | 1964235.26 | 2791165.81 | 826930.55 | 1964235.26 | 0 | - | EXECUÇÃO | - | - | METROPOLITANA - PI |  | PI | -5.36 | -42.68 | Módulo | -
EQTL PI | ENTRADA DE LINHA | Cliente | 803.110.0308 | PROJETOS DE CLIENTES AT | PI-2430808CAT0.V | CLIENTE - ENTRADA DE LINHA - SE PARNAÍBA II - 2025 | SE | SE PARNAÍBA II | 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 13,8kV + 1,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ | 1005112334/2023 - CONSÓRCIO OMEGA GD 4 | 2025-04-04 | 2025-04-01 | 535136.83 | 643305.51 | 108168.68 | 535136.83 | 0 | - | ETAPA PRELIMINAR | EXECUÇÃO | - | NORTE - PI |  | PI | -2.91 | -41.78 | Módulo | -
EQTL PI | ENTRADA DE LINHA | Cliente | 803.110.0308 | PROJETOS DE CLIENTES AT | PI-2430808CAT0.Z | CLIENTE - ENTRADA DE LINHA - SE ESPLANADA - 2025 | SE | SE ESPLANADA | 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 13,8kV + 1,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ + 1,00 x BANCO DE CAPACITOR 1,2MVAr - 13,8kV + 1,00 x CONEXÃO DE BANCO DE CAPACITOR 13,8kV c/ DJ | 1CLIENTE: CONSORCIO THOMAS EDISON II - CONTRATO Nº 1001573214/2023 / GREENYELLOW PROJETO XVI CONSULTORIA - CONTRATO Nº 1004659509/2023 / CONSORCIO THOMAS EDISON II - CONTRATO Nº 1001556822/2023 | 2025-02-17 | 2025-04-01 | 1016182 | 1611163.63 | 594981.63 | 1016182 | 0 | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | - | METROPOLITANA - PI |  | PI | -5.09 | -42.8 | Módulo | -
EQTL PI | ENTRADA DE LINHA | Cliente | 803.110.0308 | PROJETOS DE CLIENTES AT | PI-2430808CAT1.A | CLIENTE - ENTRADA DE LINHA - SE JUNCO - 2025 | SE | SE JUNCO | 1,00 x ENTRADA DE LINHA 34,5kV c/ DJ + 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 34,5kV | 1001591840/2024CONSORCIO THOMAS EDISON II | 2025-02-13 | 2025-03-19 | 389315.67 | 651680.44 | 262364.77 | 389315.67 | 0 | - | - | - | - | SUL - PI |  | PI | -7.08 | -41.47 | Módulo | -
EQTL PI | ENTRADA DE LINHA | Cliente | 803.110.0308 | PROJETOS DE CLIENTES AT | PI-2430808CAT1.R | CLIENTE - ENTRADA DE LINHA - SE MIGUEL ALVES - 2026 | SE | SE MIGUEL ALVES | 1,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ + 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 13,8kV | 1003856858, 1003856723, 1003870236/2024 - SANTO ANTONIO DE LISBOA PI GERACAO DE ENERGIA SOLAR 03 LTDA (GRUPO EBES) | 2026-01-31 | 2026-01-30 | 574275.28 | 574275.28 | 0 | 574275.28 | 0 | - | - | - | - | METROPOLITANA - PI |  | PI | -4.17 | -42.9 | Módulo | -
EQTL PI | NOVA SE | Cliente | 803.110.0308 | PROJETOS DE CLIENTES AT | PI-2530808CAT0.K | CLIENTE - NOVA SE - SE URUÇUI III - 2027 | SE | SE URUÇUI III | 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 138/34,5kV 20/26,6MVA - DYN1 + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 138kV c/ DJ + 1,00 x CONEXÃO DE REATOR 34,5kV c/ DJ + 1,00 x INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE FORÇA ATÉ 40MVA + 1,00 x ENTRADA DE LINHA 138kV s/ DJ + 2,00 x ENTRADA DE LINHA 34,5kV c/ DJ + 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 138kV + 2,00 x BARRAMENTO SIMPLES 34,5kV + 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 138kV - SE MÓVEL + 1,00 x MIG 138/34,5kV e MIG 138/13,8kV PEQUENO + 1,00 x ENTRADA DE LINHA 138kV c/ DJ | 1014192955 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO DO ESTADO DO PIAUÍ - SEPLAN | 2027-06-26 | 2027-06-26 | 0 | 13949077.17 | 0 | 0 | 13949077.17 | - | - | - | - | SUL - PI |  | PI | 0 | 0 | Indefinido
EQTL PI | REATOR | Cliente | 803.110.0308 | PROJETOS DE CLIENTES AT | PI-2430808CAT1.J | CLIENTE - REATOR - SE SANTA FILOMENA - 2026 | SE | SE SANTA FILOMENA | 1,00 x REATOR 2,4MVAr - 34,5kV + 1,00 x CONEXÃO DE REATOR 34,5kV c/ DJ | 1003690653 - ARCTUROS SOLUÇÃO ENERGÉTICA LTDA | 2026-03-01 | 2025-11-30 | 1599189.05 | 1748527.85 | 0 | 1599189.05 | 149338.8 | - | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | SUL - PI |  | PI | -9.11 | -45.92 | Indefinido | -
EQTL PI | REATOR | Cliente | 803.110.0308 | PROJETOS DE CLIENTES AT | PI-2430808CAT1.P | CLIENTE - REATOR - SE BERTOLÍNIA - 2026 | SE | SE BERTOLÍNIA | 1,00 x REATOR 2,4MVAr - 34,5kV + 1,00 x CONEXÃO DE REATOR 34,5kV c/ DJ | 1003690486/2024 - ARCTUROS SOLUÇÃO ENERGÉTICA LTDA | 2026-02-01 | 2026-02-20 | 1493388.07 | 1493388.07 | 0 | 1493388.07 | 0 | - | - | - | - | SUL - PI |  | PI | -7.64 | -43.95 | Indefinido | -
EQTL PI | AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÃO | Manutenção | 803.110.0314 | RENOVAÇÃO SE/LD | PI-2531408RNV0.G | MANUTENÇÃO - AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÃO - SE PÓLO INDUSTRIAL - 2026 | SE | SE PÓLO INDUSTRIAL | 2,00 x CONEXÃO DE BANCO DE CAPACITOR 13,8kV c/ DJ + 2,00 x SUBST. BANCO DE CAPACITOR 3,0MVAr - 13,8kV | 01H1 E 01H2 | 2026-12-30 03:00 | 2026-08-22 | 28842.08 | 1628591.3 | 0 | 28842.08 | 1599749.22 | - | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | METROPOLITANA - PI |  | PI | -5.09 | -42.8 | Indefinido | -
EQTL PI | RENOVAÇÃO SE | Manutenção | 803.110.0314 | RENOVAÇÃO SE/LD | PI-2531408RNV0.A | MANUTENÇÃO - RENOVAÇÃO SE - SE CAMURUPIM - 2026 | SE | SE CAMURUPIM | 1,00 x SUBST. BANCO DE CAPACITOR 1,2MVAr - 13,8kV + 3,00 x SUBST. DE CONJUNTO CHAVES FACA 13,8kV 630A MONOPOLAR + 3,00 x SUBST. DE CONJUNTO CHAVES TFF 13,8kV 630A MONOPOLAR + 3,00 x SUBSTITUIÇÃO RELIGADOR 13,8kV POR DISJUNTOR + 1,00 x CONEXÃO DE BANCO DE CAPACITOR 13,8kV c/ DJ | 21C2 21C3 21C1 e 01H1 | 2026-12-30 03:00 | 2026-05-28 | 41527.79 | 922214.72 | 0 | 41527.79 | 880686.93 | - | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | NORTE - PI |  | PI | -3.08 | -41.45 | Preliminar | -
EQTL PI | RENOVAÇÃO SE | Manutenção | 803.110.0314 | RENOVAÇÃO SE/LD | PI-2531408RNV0.B | MANUTENÇÃO - RENOVAÇÃO SE - SE PEDRO II - 2026 | SE | SE PEDRO II | 4,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ | SUBSTITUIÇÃO DE RELIGADORES RETROFITADOS COM ISOLAÇÃO A OLEO - FIM DE VIDA UTIL | 2026-12-30 03:00 | 2026-06-04 | 10512.5 | 1837507.25 | 0 | 10512.5 | 1826994.75 | - | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | NORTE - PI |  | PI | -4.43 | -41.45 | Indefinido | -
EQTL PI | RENOVAÇÃO SE | Manutenção | 803.110.0314 | RENOVAÇÃO SE/LD | PI-2531408RNV0.C | MANUTENÇÃO - RENOVAÇÃO SE - SE PIRACURUCA - 2026 | SE | SE PIRACURUCA | 2,00 x BARRAMENTO SIMPLES 13,8kV + 2,00 x SUBSTITUIÇÃO RELIGADOR 13,8kV POR DISJUNTOR | 21C1, 21C2. | 2026-12-31 03:00 | 2026-10-08 | 0 | 854978.07 | 0 | 0 | 854978.07 | - | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | NORTE - PI | PIRACURUCA | PI | -3.93 | -41.71 | Indefinido | -
EQTL PI | RENOVAÇÃO SE | Manutenção | 803.110.0314 | RENOVAÇÃO SE/LD | PI-2531408RNV0.E | MANUTENÇÃO - RENOVAÇÃO SE - SE ELESBÃO VELOSO - 2026 | SE | SE ELESBÃO VELOSO | 1,00 x SUBST. BANCO DE CAPACITOR 3,6MVAr - 13,8kV + 2,00 x SUBSTITUIÇÃO RELIGADOR 13,8kV POR DISJUNTOR | 01H1,21C1 e 21C2 | 2026-12-31 03:00 | 2026-11-09 | 0 | 971518.43 | 0 | 0 | 971518.43 | - | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | SUL - PI |  | PI | -6.2 | -42.14 | Indefinido | -
EQTL PI | RENOVAÇÃO SE | Manutenção | 803.110.0314 | RENOVAÇÃO SE/LD | PI-2531408RNV0.F | MANUTENÇÃO - RENOVAÇÃO SE - SE MATIAS OLIMPIO - 2026 | SE | SE MATIAS OLIMPIO | 1,00 x SUBST. BANCO DE CAPACITOR 5,0MVAr - 69kV2 | 02H1 | 2026-12-30 03:00 | 2026-10-07 | 0 | 423927.92 | 0 | 0 | 423927.92 | - | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | NORTE - PI |  | PI | -3.72 | -42.56 | Indefinido | -
EQTL PI | RENOVAÇÃO SE | Manutenção | 803.110.0314 | RENOVAÇÃO SE/LD | PI-2531408RNV0.H | MANUTENÇÃO - RENOVAÇÃO SE - SE SÃO PEDRO DO PIAUÍ - 2026 | SE | SE SÃO PEDRO DO PIAUÍ | 2,00 x CONEXÃO DE BANCO DE CAPACITOR 13,8kV c/ DJ + 2,00 x SUBST. BANCO DE CAPACITOR 1,2MVAr - 13,8kV | 01H1 E 01H2 | 2026-05-30 03:00 | 2026-03-08 | 353177.23 | 631208 | 0 | 353177.23 | 278030.77 | - | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | METROPOLITANA - PI | SÃO PEDRO DO PIAUÍ | PI | -5.91 | -42.72 | Indefinido | -
EQTL PI | RENOVAÇÃO SE | Manutenção | 803.110.0314 | RENOVAÇÃO SE/LD | PI-2531408RNV0.I | MANUTENÇÃO - RENOVAÇÃO SE - SE CURIMATÁ - 2025 | SE | SE CURIMATÁ | 2,00 x SUBSTITUIÇÃO RELIGADOR 13,8kV POR DISJUNTOR | 21C1 e 21C2 | 2025-12-29 03:00 | 2026-08-04 | 0 | 719746.57 | 0 | 0 | 719746.57 | - | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | SUL - PI |  | PI | -10.04 | -44.31 | Indefinido | -
EQTL PI | RENOVAÇÃO SE | Manutenção | 803.110.0314 | RENOVAÇÃO SE/LD | PI-2531408RNV0.J | MANUTENÇÃO - RENOVAÇÃO SE - SE RIBEIRO GONÇALVES II - 2025 | SE | SE RIBEIRO GONÇALVES II | 3,00 x SUBSTITUIÇÃO RELIGADOR 34,5kV POR DISJUNTOR | 29L1, 29L2 e 29D1 | 2025-12-29 03:00 | 2026-08-09 | 15989.28 | 1157269.2 | 0 | 15989.28 | 1141279.92 | - | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | SUL - PI |  | PI | -7.56 | -45.24 | Indefinido | -
EQTL PI | RENOVAÇÃO SE | Manutenção | 803.110.0314 | RENOVAÇÃO SE/LD | PI-2531408RNV0.K | MANUTENÇÃO - RENOVAÇÃO SE - SE URUÇUÍ II - 2025 | SE | SE URUÇUÍ II | 4,00 x SUBSTITUIÇÃO RELIGADOR 34,5kV POR DISJUNTOR | 29W1, 29W2, 29W3 e 29D1 | 2025-12-29 03:00 | 2026-08-04 | 27982.01 | 1543025.6 | 0 | 27982.01 | 1515043.59 | - | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | SUL - PI | URUÇUÍ | PI | -7.23 | -44.55 | Indefinido | -
EQTL PI | RENOVAÇÃO SE | Manutenção | 803.110.0314 | RENOVAÇÃO SE/LD | PI-2531408RNV0.L | MANUTENÇÃO - RENOVAÇÃO SE - SE SÃO JOÃO DO PIAUÍ - 2025 | SE | SE SÃO JOÃO DO PIAUÍ | 2,00 x SUBSTITUIÇÃO RELIGADOR 34,5kV POR DISJUNTOR | 29F4 e 29F7 | 2025-12-29 03:00 | 2026-08-19 | 5994.82 | 528817.77 | 0 | 5994.82 | 522822.95 | - | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | SUL - PI |  | PI | -8.36 | -42.25 | Indefinido | -
EQTL PI | RENOVAÇÃO SE | Manutenção | 803.110.0314 | RENOVAÇÃO SE/LD | PI-2531408RNV0.M | MANUTENÇÃO - RENOVAÇÃO SE - SE GILBUÉS - 2025 | SE | SE GILBUÉS | 5,00 x ENTRADA DE LINHA 34,5kV c/ DJ | Alvos de Intervenção: 29F7, 29F8, 29F9, 29S2 e 29S3 | 2025-12-29 03:00 | 2026-08-04 | 34977.51 | 2879775.43 | 0 | 34977.51 | 2844797.92 | - | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | SUL - PI |  | PI | -9.83 | -45.34 | Indefinido | -
EQTL RS | AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA | Planejamento | 805.110.0302 | AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÕES | RS-2530208AMP0.A | PLANEJAMENTO - AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA - SE CANGUÇU - 2025 | SE | SE CANGUÇU | 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 69kV c/ DJ + 1,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 23kV + 2,00 x CONEXÃO DE TRAFO 23kV c/ DJ + 1,00 x INTERLIGAÇÃO DE BARRAS BPT 23kV c/ DJ + 1,00 x INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE FORÇA ATÉ 40MVA + 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 69/23,1KV 10/12,5MVA - YNYN0D1 + 2,00 x ENTRADA DE LINHA 23kV c/ DJ + 0,45 x RETROFIT INFRA. SE GRANDE PORTE + 1,00 x RETROFIT BAY CONEXÃO ALTA TRAFO + 1,00 x RETROFIT TRANSFORMADOR FORÇA + 1,00 x RETROFIT - 2414 |  | 2025-12-01 03:00 | 2026-05-09 | 9492.27 | 7120000 | 0 | 9492.27 | 7110507.73 | - | - | EXECUÇÃO | - |  | CANGUÇU | RS | -31.4 | -52.68 | Conceitual | -
EQTL RS | AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA | Planejamento | 805.110.0302 | AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÕES | RS-2530208AMP0.B | PLANEJAMENTO - AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA - SE SANTA VITÓRIA DO PALMAR - 2026 | SE | SE SANTA VITÓRIA DO PALMAR | 2,00 x ENTRADA DE LINHA 23kV c/ DJ + 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 138kV - SE MÓVEL + 1,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 23kV + 1,00 x SUBSTITUIÇÃO DE TSA 23kV + 2,00 x CONEXÃO DE TRAFO 23kV c/ DJ + 1,00 x INTERLIGAÇÃO DE BARRAS BPT 23kV c/ DJ + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 138kV c/ DJ + 1,00 x ENTRADA DE LINHA 138kV c/ DJ + 1,00 x SUBST. DE CONJUNTO CHAVE FUSÍVEL 23kV (TSA) + 1,00 x INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE FORÇA ATÉ 15MVA + 1,00 x INTERLIGAÇÃO DE BARRAS BPT 23kV s/ DJ + 1,00 x RETROFIT BAY CONEXÃO ALTA TRAFO + 1,00 x RETROFIT TRANSFORMADOR FORÇA + 1,00 x RETROFIT - 2414 |  | 2026-03-23 | 2026-03-20 | 3333089.88 | 6053974 | 0 | 3333089.88 | 2720884.12 | - | - | - | - | LITORAL SUL - RS |  | RS | -33.53 | -53.37 | Módulo
EQTL RS | AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÃO | Planejamento | 805.110.0302 | AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÕES | RS-2530208AMP0.C | PLANEJAMENTO - AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÃO - SE ENCRUZILHADA DO SUL - 2025 | SE | SE ENCRUZILHADA DO SUL | 1,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 23kV + 2,00 x ENTRADA DE LINHA 23kV c/ DJ + 1,00 x SUBSTITUIÇÃO DE ESTRUTURA EM LD - CONCRETO + 2,00 x BANCO DE CAPACITOR 1,8MVAr - 23kV + 1,00 x CONEXÃO DE BANCO DE CAPACITOR 23kV c/ DJ + 1,00 x ADEQUAÇÃO DE LD + 0,29 x RETROFIT INFRA. SE GRANDE PORTE |  | 2025-12-01 03:00 | 2026-05-26 | 93049.83 | 2775995.22 | 0 | 93049.83 | 2682945.39 | - | - | EXECUÇÃO | - |  | ENCRUZILHADA DO SUL | RS | -30.54 | -52.52 | Indefinido | -
EQTL RS | AQUISIÇÃO DE TRAFO | Manutenção | 805.110.0316 | AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADOR DE FORÇA | RS-2431608ATF0.A | MANUTENÇÃO - AQUISIÇÃO DE TRAFO - SE VIAMÃO 1 - 2024 | SE | SE VIAMÃO 1 | 2,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 69/23,1KV 20/26,6MVA - YNYN0D1 + 2,00 x INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE FORÇA ATÉ 40MVA + 2,00 x CONEXÃO DE TRAFO 69kV c/ DJ + 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 69kV + 2,00 x DESATIVAÇÃO DISJUNTOR 69/138kV + 5,00 x DESAT. DE CHAVE TRIPOLAR 69/138kV + 4,00 x DESAT. DE CONJUNTO TC's OU TP's 69/138kV + 2,00 x DESAT. DE CONJUNTO TC's OU TP's ATÉ 34,5kV + 2,00 x DESAT. DE CONJUNTO PARA-RAIOS 69/138kV + 3,00 x DESAT. DE TRANSFORMADOR DE FORÇA + 3,00 x DESAT. BARRAMENTO 69/138kV + 0,30 x MIG 138/69/34,5/13,8kV PEQUENO | TR-00001 - TF TRIF CDC 69KV 23/13,8KV 15/20/25MVA - GP=594 (LAUDO 2012), 40 ANOS, RISCO IV - VAZAMENTOS CRÍTICOS TQ PRINCIPAL, CX TCs - FDU TR-00002 - TF TRIF CDC 69KV/23x13 8KV 15/20/25MVA - GP=572 (LAUDO 2012) 40 ANOS RISCO IV - VAZAMENTOS CX TCs - FDU CRÍTICOS TQ PRINCIPAL. Inclui a construção de parede corta fogo e deslocamento dos barramentos de baixa dos dois TRs | 2024-12-31 | 2025-11-29 | 6664884.12 | 6906263.47 | 241379.35 | 6664884.12 | 0 | - | EXECUÇÃO | - | - | NORTE - RS |  | RS | -30.08 | -51.05 | Preliminar | Pacote SE - Norte Metropolitana
EQTL RS | AQUISIÇÃO DE TRAFO | Manutenção | 805.110.0316 | AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADOR DE FORÇA | RS-2531608ATF0.A | MANUTENÇÃO - AQUISIÇÃO DE TRAFO - SE CAPÃO NOVO - 2025 | SE | SE CAPÃO NOVO | 2,00 x SUBST. DE TRANSFORMADOR DE FORÇA + 2,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 69/13,8kV 15/20MVA - YNYN0D1 |  | 2025-12-31 03:00 | 2026-01-29 | 5692739.64 | 5921780.4 | 0 | 5692739.64 | 229040.76 | - | - | EXECUÇÃO | - | LITORAL NORTE - RS |  | RS | -29.76 | -50.03 | Módulo | -
EQTL RS | BANCO DE CAPACITORES | Planejamento | 805.110.0301 | EQUIPAMENTOS DE COMPENSAÇÃO DE REATIVOS | RS-2530108BCA0.A | PLANEJAMENTO - BANCO DE CAPACITORES - SE CAPIVARITA - 2025 | SE | SE CAPIVARITA | 2,00 x BANCO DE CAPACITOR 1,8MVAr - 23kV + 1,00 x CONEXÃO DE BANCO DE CAPACITOR 23kV c/ DJ |  | 2025-12-01 03:00 | 2026-04-04 | 96693.3 | 1113909 | 0 | 96693.3 | 1017215.7 | - | - | EXECUÇÃO | - |  | PANTANO GRANDE | RS | -30.19 | -52.37 | Módulo | Pacote SE - Norte Metropolitana
EQTL RS | BAY | Planejamento | 805.110.0300 | IMPLANTAÇÃO DE BAYS DE ALIMENTADORES | RS-2530008BAY0.A | PLANEJAMENTO - BAY - SE PELOTAS 1 - 2025 | SE | SE PELOTAS 1 | 1,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ + 1,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 13,8kV + 0,01 x MIG 138/69/34,5/13,8kV PEQUENO |  | 2025-01-01 03:00 | 2025-12-01 | 575000 | 575000 | 0 | 575000 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - |  | PELOTAS | RS | -31.76 | -52.34 | Indefinido | Spot RB
EQTL RS | MEDIÇÃO DE FRONTEIRA | Automação | 805.110.0318 | MEDIÇÃO OPERACIONAL SE | RS-2431808MOP0.G | AUTOMAÇÃO - MEDIÇÃO DE FRONTEIRA - SE PORTO ALEGRE 6 - 2025 | AUT | SE PORTO ALEGRE 6 | 2,00 x MEDIÇÃO DE FRONTEIRA 69KV - C/ TI's + 4,00 x MEDIÇÃO DE FRONTEIRA 13,8KV - C/ TI's |  | 2025-06-03 | 2025-05-01 | 763157.89 | 1383973.27 | 620815.38 | 763157.89 | 0 | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | - | METROPOLITANA - RS |  | RS | -30.03 | -51.22 | Preliminar | -
EQTL RS | MEDIÇÃO DE FRONTEIRA | Automação | 805.110.0318 | MEDIÇÃO OPERACIONAL SE | RS-2431808MOP0.H | AUTOMAÇÃO - MEDIÇÃO DE FRONTEIRA - SE PORTO ALEGRE 9 - 2025 | AUT | SE PORTO ALEGRE 9 | 4,00 x MEDIÇÃO DE FRONTEIRA 13,8KV - C/ TI's |  | 2025-05-08 | 2026-03-09 | 571408.32 | 848352.01 | 276943.69 | 571408.32 | 0 | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | - | METROPOLITANA - RS |  | RS | -30.03 | -51.22 | Preliminar | -
EQTL RS | MEDIÇÃO DE FRONTEIRA | Automação | 805.110.0318 | MEDIÇÃO OPERACIONAL SE | RS-2431808MOP0.I | AUTOMAÇÃO - MEDIÇÃO DE FRONTEIRA - SE PORTO ALEGRE 13 - 2024 | AUT | SE PORTO ALEGRE 13 | 4,00 x MEDIÇÃO DE FRONTEIRA 13,8KV - C/ TI's |  | 2024-11-02 | 2024-11-02 | 254451.01 | 698738.11 | 444287.1 | 254451.01 | 0 | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | - | METROPOLITANA - RS |  | RS | -30.03 | -51.22 | Módulo | -
EQTL RS | MEDIÇÃO DE FRONTEIRA | Automação | 805.110.0318 | MEDIÇÃO OPERACIONAL SE | RS-2531808MOP0.B | AUTOMAÇÃO - MEDIÇÃO DE FRONTEIRA - SE ELDORADO DO SUL - 2026 | AUT | SE ELDORADO DO SUL | 2,00 x MEDIÇÃO DE FRONTEIRA 23,1KV - S/ TI's |  | 2026-11-03 | 2025-07-06 | 395597.57 | 395597.57 | 0 | 395597.57 | 0 | - | ETAPA PRELIMINAR | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO |  | ELDORADO DO SUL | RS | -30.08 | -51.68 | Preliminar | -
EQTL RS | MEDIÇÃO OPERACIONAL | Automação | 805.110.0318 | MEDIÇÃO OPERACIONAL SE | RS-2431808MOP0.D | AUTOMAÇÃO - MEDIÇÃO OPERACIONAL - SE PORTO ALEGRE 12 - 2024 | AUT | SE PORTO ALEGRE 12 | 1,00 x MEDIÇÃO OPERACIONAL 13,8KV - C/ TI's + 1,00 x MEDIÇÃO OPERACIONAL 13,8KV - S/ TI's | IMPLANTAR MEDIÇÃO BAIXA TR-2. Inclui a substituição de um terno de TCs da baixa do TR2 | 2024-12-31 | 2025-08-18 | 122457.51 | 291367.77 | 168910.26 | 122457.51 | 0 | - | EXECUÇÃO | - | - | METROPOLITANA - RS |  | RS | -30.03 | -51.23 | Execução | -
EQTL RS | MEDIÇÃO OPERACIONAL | Automação | 805.110.0318 | MEDIÇÃO OPERACIONAL SE | RS-2431808MOP0.F | AUTOMAÇÃO - MEDIÇÃO OPERACIONAL - SE GUAÍBA - 2024 | AUT | SE GUAÍBA | 2,00 x MEDIÇÃO OPERACIONAL 69KV - S/ TI's | IMPLANTAR MEDIÇÃO DE BARRA GUA1_TR-1 / GUA1_TR-2 | 2024-12-31 | 2024-09-06 | 0 | 181089.42 | 181089.42 | 0 | 0 | - | EXECUÇÃO | - | - | METROPOLITANA - RS |  | RS | -30.11 | -51.33 | Módulo | -
EQTL RS | MEDIÇÃO OPERACIONAL | Automação | 805.110.0318 | MEDIÇÃO OPERACIONAL SE | RS-2531808MOP0.A | AUTOMAÇÃO - MEDIÇÃO OPERACIONAL - SE PELOTAS 4 - 2025 | AUT | SE PELOTAS 4 | 2,00 x MEDIÇÃO OPERACIONAL 13,8KV - C/ TI's | TR-1 (52-12), TR-2 (29-92) | 2025-12-31 03:00 | 2025-11-16 | 539770.3 | 539770.3 | 0 | 539770.3 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - | SUL - RS |  | RS | -31.77 | -52.34 | Módulo | -
EQTL RS | MEDIÇÃO OPERACIONAL | Automação | 805.110.0318 | MEDIÇÃO OPERACIONAL SE | RS-2531808MOP0.D | AUTOMAÇÃO - MEDIÇÃO OPERACIONAL - SE ARROIO GRANDE - 2025 | AUT | SE ARROIO GRANDE | 1,00 x MEDIÇÃO OPERACIONAL 13,8KV - C/ TI's | TR-1 (29-58) | 2025-12-19 | 2025-12-16 | 404828 | 404828 | 0 | 404828 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - |  | ARROIO GRANDE | RS | -32.24 | -53.09 | Módulo
EQTL RS | MEDIÇÃO OPERACIONAL | Automação | 805.110.0318 | MEDIÇÃO OPERACIONAL SE | RS-2531808MOP0.E | AUTOMAÇÃO - MEDIÇÃO OPERACIONAL - SE RINCÃO - 2025 | AUT | SE RINCÃO | 1,00 x MEDIÇÃO OPERACIONAL 13,8KV - C/ TI's | TR-1 (52-23 / 52-24), TR-2 (52-25 / 52-26), AL 05 ao 12 (orçamento contempla 8 medidores e 1 switch) | 2025-12-31 03:00 | 2025-11-21 | 539770.3 | 539770.3 | 0 | 539770.3 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - |  | PORTO ALEGRE | RS | -30.03 | -51.23 | Módulo | -
EQTL RS | MEDIÇÃO OPERACIONAL | Automação | 805.110.0318 | MEDIÇÃO OPERACIONAL SE | RS-2531808MOP0.F | AUTOMAÇÃO - MEDIÇÃO OPERACIONAL - SE PORTO ALEGRE 15 - 2025 | AUT | SE PORTO ALEGRE 15 | 2,00 x MEDIÇÃO OPERACIONAL 13,8KV - C/ TI's | TR-1 (52-4) e TR-2 (52-5) | 2025-12-31 03:00 | 2025-11-01 | 404828 | 404828 | 0 | 404828 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - |  | PORTO ALEGRE | RS | -30.03 | -51.23 | Módulo | -
EQTL RS | BAY | Manutenção | 805.110.0313 | Melhorias Operacionais | RS-2331308MOP0.A | MANUTENÇÃO - BAY - SE PELOTAS 2 - 2024 | SE | SE PELOTAS 2 | 8,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 13,8kV + 2,00 x CONEXÃO DE BANCO DE CAPACITOR 13,8kV c/ DJ + 2,00 x CONEXÃO DE TRAFO 13,8kV c/ DJ + 2,00 x DESAT. BARRAMENTO ATÉ 34,5kV + 2,00 x DESATIVAÇÃO DE TSA + 22,00 x DESATIVAÇÃO DISJUNTOR OU RELIGADOR ATÉ 34,5kV + 13,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ + 3,00 x INTERLIGAÇÃO DE BARRAS BPT 13,8kV c/ DJ + 1,00 x INTERLIGAÇÃO DE BARRAS BPT 13,8kV s/ DJ + 2,00 x RETROFIT BAY CONEXÃO ALTA TRAFO + 2,00 x RETROFIT - 2414 + 2,00 x SUBSTITUIÇÃO DE TSA 13,8kV + 1,00 x RETROFIT INFRA. SE GRANDE PORTE | SUBSTITUIÇÃO DE 12 CUBÍCULOS AL23, AL25, AL26,AL27, AL28, AL29, AL210, AL211, AL212, AL213, AL214, AL215 Retrofit dos relés ABB no setor 69kV (2xCT 69kV + 2xTRAFO C/ 2414) Retrofit infra. SE grande porte engloba a substituição dos painéis de serviços auxiliares (CA, CC, retificador e banco de baterias) | 2024-03-30 | 2024-11-03 | 2006480.45 | 10902705.45 | 8896225 | 2006480.45 | 0 | - | FINALIZAÇÃO | - | - | SUL - RS |  | RS | -31.77 | -52.34 | Módulo | -
EQTL RS | MELHORIA SE | Manutenção | 805.110.0313 | Melhorias Operacionais | RS-2531308MOP0.A | MANUTENÇÃO - MELHORIA SE - SE ATLÂNTIDA SUL - 2025 | SE | SE ATLÂNTIDA SUL | 2,00 x ENTRADA DE LINHA 69kV c/ DJ + 1,00 x DESAT. BARRAMENTO 69/138kV + 4,00 x DESAT. DE CHAVE TRIPOLAR 69/138kV + 1,00 x DESAT. DE CONJUNTO PARA-RAIOS 69/138kV + 1,00 x DESAT. DE CONJUNTO TC's OU TP's 69/138kV + 1,00 x DESATIVAÇÃO DISJUNTOR 69/138kV | DESATIVAÇÃO DA EL 69KV ATLÂNTIDA 2/OSÓRIO 1 | 2025-12-31 03:00 | 2026-04-19 | 1037578.39 | 1838059.7 | 0 | 1037578.39 | 800481.31 | - | - | EXECUÇÃO | - |  | ATLÂNTIDA SUL | RS | -29.87 | -50.08 | Módulo | Pacote SE - Norte Litoral
EQTL RS | MELHORIA SE | Manutenção | 805.110.0313 | Melhorias Operacionais | RS-2531308MOP0.B | MANUTENÇÃO - MELHORIA SE - SE BAGÉ 1 - 2025 | SE | SE BAGÉ 1 | 2,00 x CONEXÃO DE TRAFO 13,8kV c/ DJ + 6,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ + 3,00 x INTERLIGAÇÃO DE BARRAS BPT 13,8kV c/ DJ + 2,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 13,8kV | AL-11 (52-5);AL-12 (52-8),AL 13 (52-7), AL (52-9), AL(52-10), AL(52-11) | 2025-12-31 03:00 | 2026-05-01 | 3868331.53 | 6060331.75 | 0 | 3868331.53 | 2192000.22 | - | - | EXECUÇÃO | - | CAMPANHA - RS |  | RS | -31.33 | -54.11 | Módulo | Pacote 01 SE - SUL
EQTL RS | MELHORIA SE | Manutenção | 805.110.0313 | Melhorias Operacionais | RS-2531308MOP0.D | MANUTENÇÃO - MELHORIA SE - SE ENCRUZILHADA DO SUL - 2025 | SE | SE ENCRUZILHADA DO SUL | 2,00 x ENTRADA DE LINHA 69kV c/ DJ |  | 2025-12-31 03:00 | 2026-01-19 | 1739623.84 | 1838059.71 | 0 | 1739623.84 | 98435.87 | - | - | EXECUÇÃO | - |  | ENCRUZILHADA DO SUL | RS | -30.54 | -52.52 | Módulo | Pacote 01 SE - SUL
EQTL RS | MELHORIA SE | Manutenção | 805.110.0313 | Melhorias Operacionais | RS-2531308MOP0.E | MANUTENÇÃO - MELHORIA SE - SE GUAÍBA 1 - 2025 | SE | SE GUAÍBA 1 | 1,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 23kV + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 23kV c/ DJ + 5,00 x ENTRADA DE LINHA 23kV c/ DJ + 2,00 x INTERLIGAÇÃO DE BARRAS BPT 23kV c/ DJ + 0,26 x MIG 138/69/34,5/13,8kV PEQUENO |  | 2025-12-31 03:00 | 2026-05-02 | 2565341.27 | 5195248.18 | 0 | 2565341.27 | 2629906.91 | - | - | EXECUÇÃO | - |  | GUAÍBA | RS | -30.11 | -51.32 | Módulo | Pacote SE - Norte Metropolitana
EQTL RS | MELHORIA SE | Manutenção | 805.110.0313 | Melhorias Operacionais | RS-2531308MOP0.F | MANUTENÇÃO - MELHORIA SE - SE PORTO ALEGRE 2 - 2025 | SE | SE PORTO ALEGRE 2 | 1,00 x INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE FORÇA ATÉ 40MVA + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 13,8kV c/ DJ + 6,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ + 2,00 x INTERLIGAÇÃO DE BARRAS BPT 13,8kV c/ DJ + 1,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 13,8kV + 1,00 x DESAT. DE TRANSFORMADOR DE FORÇA + 1,00 x CONEXÃO DE BANCO DE CAPACITOR 13,8kV c/ DJ + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 69kV c/ DJ |  | 2025-12-31 03:00 | 2026-05-09 | 1325531.2 | 6627656 | 0 | 1325531.2 | 5302124.8 | - | - | EXECUÇÃO | - | METROPOLITANA - RS |  | RS | -30.03 | -51.23 | Módulo | Pacote SE - Norte Metropolitana
EQTL RS | MELHORIA SE | Manutenção | 805.110.0313 | Melhorias Operacionais | RS-2531308MOP0.G | MANUTENÇÃO - MELHORIA SE - SE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA - 2025 | SE | SE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA | 2,00 x ENTRADA DE LINHA 138kV c/ DJ |  | 2025-12-31 03:00 | 2026-02-19 | 1950445.1 | 2266317.3 | 0 | 1950445.1 | 315872.2 | - | - | EXECUÇÃO | - |  | SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA | RS | -29.82 | -50.52 | Módulo | Pacote SE - Norte Litoral
EQTL RS | MELHORIA SE | Manutenção | 805.110.0313 | Melhorias Operacionais | RS-2531308MOP0.H | MANUTENÇÃO - MELHORIA SE - SE VIAMÃO 1 - 2025 | SE | SE VIAMÃO 1 | 2,00 x ENTRADA DE LINHA 69kV c/ DJ |  | 2025-12-31 03:00 | 2026-01-19 | 1838059.7 | 1838059.7 | 0 | 1838059.7 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - | NORTE - RS |  | RS | -30.08 | -51.05 | Módulo | Pacote SE - Norte Metropolitana
EQTL RS | MELHORIA SE | Manutenção | 805.110.0313 | Melhorias Operacionais | RS-2531308MOP0.I | MANUTENÇÃO - MELHORIA SE - SE RIO GRANDE 1 - 2025 | SE | SE RIO GRANDE 1 | 1,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ | INCLUSÃO DO NOVO ALIMENTADOR RGR1-15 NA SE - ATENDER OBRA DE MT | 2025-12-31 | 2026-04-23 | 508850 | 508850 | 0 | 508850 | 0 | - | - | - | - | LITORAL SUL - RS |  | RS | -32.04 | -52.1 | Módulo
EQTL RS | RETROFIT | Automação | 805.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | RS-2431708ASE0.A | AUTOMAÇÃO - RETROFIT - SE ALVORADA 1 - 2024 | AUT | SE ALVORADA 1 | 6,00 x RETROFIT BAY ALIMENTADOR + 1,00 x RETROFIT BAY INTERLIGAÇÃO DE BARRA + 2,00 x RETROFIT BAY CONEXÃO BANCO CAPACITOR <= 34,5kV + 1,00 x RETROFIT INFRA. SE GRANDE PORTE | 52-2 / 52-3 / 52-4 / 52-5 / 52-6 / 52-7 / 52-10 / 52-8 / 52-9 | 2024-12-31 | 2024-12-02 | 794183.94 | 3218955.19 | 2424771.25 | 794183.94 | 0 | - | EXECUÇÃO | - | - | METROPOLITANA - RS |  | RS | -29.99 | -51.08 | Módulo | -
EQTL RS | RETROFIT | Automação | 805.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | RS-2531708ASE0.A | AUTOMAÇÃO - RETROFIT - SE ARROIO DO SAL - 2025 | AUT | SE ARROIO DO SAL | 4,00 x RETROFIT BAY ALIMENTADOR + 2,00 x RETROFIT BAY CONEXÃO ALTA TRAFO + 1,00 x RETROFIT INFRA. SE GRANDE PORTE + 2,00 x RETROFIT TRANSFORMADOR FORÇA + 1,00 x RETROFIT BAY TRANSFERÊNCIA <= 34,5KV - 751.1 | 52-1, 52-2, TR-1, TR-2, 52-3, 52-4, 24-1, 52-6, 52-7. Orçamento inclui arrasto de trafo. | 2025-12-31 03:00 | 2025-10-16 | 1649087.11 | 1649087.11 | 0 | 1649087.11 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - | LITORAL NORTE - RS |  | RS | -29.54 | -49.89 | Módulo | -
EQTL RS | RETROFIT | Automação | 805.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | RS-2531708ASE0.C | AUTOMAÇÃO - RETROFIT - SE ATLÂNTIDA SUL - 2025 | AUT | SE ATLÂNTIDA SUL | 6,00 x RETROFIT BAY ALIMENTADOR + 1,00 x RETROFIT BAY ENTRADA DE LINHA - 751.4 + 1,00 x RETROFIT INFRA. SE GRANDE PORTE + 3,00 x RETROFIT TRANSFORMADOR FORÇA + 1,00 x RETROFIT BAY TRANSFERÊNCIA <= 34,5KV - 751.1 + 3,00 x RETROFIT - 2414 + 0,50 x CONSTRUÇÃO DE CASA DE COMANDO | 52-1, TR-1, TR-2, 24-1, 52-2, 52-3, 52-4, 52-5, 52-6, 52-7. | 2025-12-31 03:00 | 2025-12-15 | 2563069.98 | 2563069.98 | 0 | 2563069.98 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - |  | ATLÂNTIDA SUL | RS | -29.87 | -50.08 | Módulo | -
EQTL RS | RETROFIT | Automação | 805.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | RS-2531708ASE0.D | AUTOMAÇÃO - RETROFIT - SE PORTO ALEGRE 1 - 2025 | AUT | SE PORTO ALEGRE 1 | 1,00 x RETROFIT - 2414 | Previsto aquisição de PAINEL MET MED/SUP EXT 853X806X746MM (Código SAP: 112010197) e SWITCH 100MBPS 24P AUTOS RJ-45/FO SFP. | 2025-12-31 03:00 | 2025-08-22 | 103902 | 103902 | 0 | 103902 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - | NORTE - RS |  | RS | -30.02 | -51.17 | Módulo | -
EQTL RS | RETROFIT | Automação | 805.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | RS-2531708ASE0.E | AUTOMAÇÃO - RETROFIT - SE PORTO ALEGRE 8 - 2025 | AUT | SE PORTO ALEGRE 8 | 1,00 x RETROFIT - 2414 | Previsto aquisição de PAINEL MET MED/SUP EXT 853X806X746MM (Código SAP: 112010197) e SWITCH 100MBPS 24P AUTOS RJ-45/FO SFP | 2025-12-31 03:00 | 2025-08-02 | 103902 | 103902 | 0 | 103902 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - | NORTE - RS |  | RS | -30.01 | -51.14 | Módulo | -
EQTL RS | RETROFIT | Automação | 805.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | RS-2531708ASE0.F | AUTOMAÇÃO - RETROFIT - SE PORTO ALEGRE 14 - 2025 | AUT | SE PORTO ALEGRE 14 | 1,00 x RETROFIT - 2414 | TR1 | 46022.125 | 45886 | 103902 | 103902 | 0 | 103902 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - | NORTE - RS |  | RS | -30.16 | -51.15 | Módulo | -
EQTL RS | RETROFIT | Automação | 805.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | RS-2531708ASE0.G | AUTOMAÇÃO - RETROFIT - SE PORTO ALEGRE 3 - 2025 | AUT | SE PORTO ALEGRE 3 | 1,00 x RETROFIT - 2414 | TR1 | 46022.125 | 45901 | 103902 | 103902 | 0 | 103902 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - | METROPOLITANA - RS | PORTO ALEGRE | RS | -30.03 | -51.23 | Módulo | -
EQTL RS | RETROFIT | Automação | 805.110.0317 | OBRAS AUTOMAÇÃO SE | RS-2531708ASE0.H | AUTOMAÇÃO - RETROFIT - SE BAGÉ 1 - 2025 | AUT | SE BAGÉ 1 | 3,00 x RETROFIT BAY ALIMENTADOR + 2,00 x RETROFIT BAY CONEXÃO ALTA TRAFO + 1,00 x RETROFIT BAY ENTRADA DE LINHA - 311C + 1,00 x RETROFIT BAY ENTRADA DE LINHA - 751.4 + 1,00 x RETROFIT INFRA. SE GRANDE PORTE + 2,00 x RETROFIT TRANSFORMADOR FORÇA + 1,00 x RETROFIT BAY TRANSFERÊNCIA <= 34,5KV - 751.1 |  | 46022.125 | 46081 | 1335829.46 | 2019828.14 | 0 | 1335829.46 | 683998.68 | - | - | EXECUÇÃO | - | CAMPANHA - RS |  | RS | -31.33 | -54.11 | Módulo | -
EQTL RS | AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÃO | Planejamento | 805.120.0621 | PROJETO AMPLIAÇÃO RIO GRANDE 2 + TRAVESSIA SÃO JOSÉ DO NORTE (CONFIABILIDADE) | RS-2562108SJN0.B | PLANEJAMENTO - AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÃO - SE RIO GRANDE 2 - 2026 | SE | SE RIO GRANDE 2 | 2,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 23kV + 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 69kV + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 23kV c/ DJ + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 69kV c/ DJ + 2,00 x ENTRADA DE LINHA 23kV c/ DJ + 1,00 x INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE FORÇA ATÉ 15MVA + 1,00 x INTERLIGAÇÃO DE BARRAS BPT 23kV c/ DJ + 0,50 x MIG 69/34,5kV e MIG 69/13,8kV PEQUENO + 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 69/23,1KV 15/20MVA - YNYN0D1 + 1,00 x RETROFIT INFRA. SE GRANDE PORTE |  | 46143 | 46061 | 8500459.77 | 8708765.83 | 122321.44 | 8500459.77 | 85984.62 | - | ETAPA PRELIMINAR | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | LITORAL SUL - RS |  | RS | -32.04 | -52.1 | Preliminar | -
EQTL RS | NOVA SE | Planejamento | 805.120.0612 | PROJETO BAGÉ 3 69kV | RS-2361208BAG0.B | PLANEJAMENTO - NOVA SE - SE BAGÉ 3 - 2025 | SE | SE BAGÉ 3 | 1,00 x BANCO DE CAPACITOR 3,6MVAr - 13,8kV + 3,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 13,8kV + 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 69kV + 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 69kV - SE MÓVEL + 1,00 x CONEXÃO DE BANCO DE CAPACITOR 13,8kV c/ DJ + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 13,8kV c/ DJ + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 69kV c/ DJ + 4,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ + 2,00 x ENTRADA DE LINHA 69kV c/ DJ + 1,00 x INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE FORÇA ATÉ 15MVA + 1,00 x INTERLIGAÇÃO DE BARRAS BPT 13,8kV c/ DJ + 1,00 x MIG 69/34,5kV e MIG 69/13,8kV MÉDIA + 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 69/13,8kV 20,0/26,6MVA - YNY0D1 |  | 45992 | 46124 | 11374892.39 | 15264576.88 | 3856764.96 | 11374892.39 | 32919.53 | ETAPA PRELIMINAR | ETAPA PRELIMINAR | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | CAMPANHA - RS |  | RS | -31.33 | -54.11 | Preliminar | -
EQTL RS | NOVA SE | Planejamento | 805.120.0602 | PROJETO CERRO GRANDE DO SUL 69 KV | RS-2260208CGR0.A | PLANEJAMENTO - NOVA SE - SE CERRO GRANDE DO SUL - 2023 | SE | SE CERRO GRANDE DO SUL | 1,00 x BANCO DE CAPACITOR 3,6MVAr - 23kV + 1,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 23kV + 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 69kV + 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 69kV - SE MÓVEL + 1,00 x CONEXÃO DE BANCO DE CAPACITOR 23kV c/ DJ + 4,00 x ENTRADA DE LINHA 23kV c/ DJ + 1,00 x ENTRADA DE LINHA 69kV c/ DJ + 1,00 x INTERLIGAÇÃO DE BARRAS BPT 23kV c/ DJ + 1,00 x MIG 69/23KV GRANDE + 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 69/23,1KV 10/12,5MVA - YNYN0D1 |  | 45291 | 45969 | 0 | 13694910.93 | 13694910.93 | 0 | 0 | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | - | - | CENTRO SUL - RS |  | RS | -30.85 | -51.82 | Execução | -
EQTL RS | MEDIÇÃO DE FRONTEIRA | Planejamento | 805.120.0624 | PROJETO CHARQUEADAS - AREAL | RS-2562408CH30.C | PLANEJAMENTO - MEDIÇÃO DE FRONTEIRA - SE CHARQUEADAS 3 (RB) - 2027 | AUT | SE CHARQUEADAS 3 (RB) | 0,93 x MEDIÇÃO DE FRONTEIRA 69KV - C/ TI's |  | 46583 | 46172 | 169330.72 | 341500.95 | 0 | 169330.72 | 172170.23 | - | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | METROPOLITANA - RS | CHARQUEADAS | RS | -29.96 | -51.63 | Módulo
EQTL RS | NOVA SE | Planejamento | 805.120.0618 | PROJETO IMBÉ 69kV | RS-2461808IMB0.B | PLANEJAMENTO - NOVA SE - SE IMBÉ - 2025 | SE | SE IMBÉ | 5,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 13,8kV + 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 69kV + 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 69kV - SE MÓVEL + 2,00 x CONEXÃO DE TRAFO 13,8kV c/ DJ + 2,00 x CONEXÃO DE TRAFO 69kV c/ DJ + 5,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ + 1,00 x ENTRADA DE LINHA 69kV c/ DJ + 2,00 x INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE FORÇA ATÉ 15MVA + 3,00 x INTERLIGAÇÃO DE BARRAS BPT 13,8kV c/ DJ + 1,00 x MIG 69/34,5kV e MIG 69/13,8kV MÉDIA + 2,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 69/13,8kV 15/20MVA - YNYN0D1 |  | 45992 | 46102 | 7666981.51 | 19317298.9 | 184423.06 | 7666981.51 | 11465894.33 | - | ETAPA PRELIMINAR | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | LITORAL NORTE - RS |  | RS | -29.98 | -50.13 | Preliminar | -
EQTL RS | BAY | Planejamento | 805.120.0615 | PROJETO PELOTAS 6 138KV | RS-2561508PEL0.D | PLANEJAMENTO - BAY - SE PELOTAS 3 (RB) - 2025 | SE | SE PELOTAS 3 (RB) | 1,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ + 1,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 13,8kV |  | 45658.125 | 45992 | 575000 | 575000 | 0 | 575000 | 0 | - | - | - | EXECUÇÃO |  | PELOTAS | RS | -31.76 | -52.34 | Módulo | Spot SEMI TURN KEY
EQTL RS | NOVA SE | Planejamento | 805.120.0615 | PROJETO PELOTAS 6 138KV | RS-2561508PEL0.E | PLANEJAMENTO - NOVA SE - SE PELOTAS 6 - 2025 | SE | SE PELOTAS 6 | 6,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ + 1,00 x INTERLIGAÇÃO DE BARRAS BPT 13,8kV c/ DJ + 1,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 13,8kV + 1,00 x ENTRADA DE LINHA 138kV c/ DJ + 4,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 138kV + 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 138kV - SE MÓVEL + 1,00 x INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE FORÇA ATÉ 40MVA + 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 138/13,8kV 25/33,3MVA - YNYN0D1 + 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 138kV + 1,21 x MIG 138/34,5kV e MIG 138/13,8kV MÉDIA + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 13,8kV c/ DJ + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 138kV s/ DJ | Fundações especiais para postes na SE Pelotas 6, devido ao tipo de solo. | 45658.125 | 46132 | 1125318.81 | 19013110.53 | 0 | 1125318.81 | 17887791.72 | - | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO |  | PELOTAS | RS | -31.76 | -52.34 | Módulo | Spot RB
EQTL RS | NOVA SE | Planejamento | 805.120.0609 | PROJETO PORTO ALEGRE 17 69/13,8 kV - 2 x 25 MVA | RS-2260908PAL0.B | PLANEJAMENTO - NOVA SE - SE PORTO ALEGRE 17 - 2023 | SE | SE PORTO ALEGRE 17 | 2,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 13,8kV + 1,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 69kV + 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 69kV - SE MÓVEL + 2,00 x CONEXÃO DE TRAFO 13,8kV c/ DJ + 2,00 x CONEXÃO DE TRAFO 69kV c/ DJ + 8,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ + 1,00 x ENTRADA DE LINHA 69kV c/ DJ + 3,00 x INTERLIGAÇÃO DE BARRAS BPT 13,8kV c/ DJ + 1,00 x INTERLIGAÇÃO DE BARRAS 69kV c/ DJ + 1,00 x MIG 69/34,5kV e MIG 69/13,8kV GRANDE + 2,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 69/13,8kV 25MVA |  | 45291 | 45447 | 0 | 19449014 | 19449014 | 0 | 0 | - | FINALIZAÇÃO | - | - | METROPOLITANA - RS |  | RS | -30.03 | -51.23 | Execução | -
EQTL RS | MEDIÇÃO DE FRONTEIRA | Planejamento | 805.120.0619 | PROJETO SE DOM PEDRO DE ALCÂNTARA | RS-2561908DPA0.C | PLANEJAMENTO - MEDIÇÃO DE FRONTEIRA - SE TORRES 2 - 2025 | AUT | SE TORRES 2 | 1,00 x MEDIÇÃO DE FRONTEIRA 69KV - C/ TI's |  | 45658.125 | 46127 | 166464.64 | 255776.52 | 0 | 166464.64 | 89311.88 | - | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | NORTE - RS |  | RS | -29.33 | -49.73 | Módulo | -
EQTL RS | NOVA SE | Planejamento | 805.120.0619 | PROJETO SE DOM PEDRO DE ALCÂNTARA | RS-2561908DPA0.A | PLANEJAMENTO - NOVA SE - SE DOM PEDRO DE ALCÂNTARA - 2025 | SE | SE DOM PEDRO DE ALCÂNTARA | 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 69kV + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 69kV s/ DJ + 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 69/23,1KV 20/26,6MVA - YNYN0D1 + 1,00 x INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE FORÇA ATÉ 40MVA + 3,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 23kV + 1,00 x MIG 69/34,5kV e MIG 69/13,8kV PEQUENO + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 23kV c/ DJ + 5,00 x ENTRADA DE LINHA 23kV c/ DJ + 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 138kV - SE MÓVEL + 1,00 x ENTRADA DE LINHA 69kV c/ DJ + 1,00 x INTERLIGAÇÃO DE BARRAS BPT 23kV c/ DJ | 5040100031 - Executar fundação especial para poste 10m / 1500dan - 6,00 unidades 5050300103 - Executar fundação especial para poste 11m / 600dan - 15,00 unidades 5050300104 - Executar fundação especial para poste 12m / 1500dan - 2,00 unidades 5040100029 - Executar fundação especial para poste 14m / 2000dan - 8,00 unidades | 45658.125 | 46145 | 7662048.47 | 11309197.55 | 11166.33 | 7662048.47 | 3635982.75 | - | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO |  | DOM PEDRO DE ALCÂNTARA | RS | -29.37 | -49.85 | Módulo | Pacote SE - Norte Litoral
EQTL RS | NOVA SE | Planejamento | 805.120.0616 | PROJETO VIAMÃO 4 69kV | RS-2361608VIA0.B | PLANEJAMENTO - NOVA SE - SE VIAMÃO 4 - 2025 | SE | SE VIAMÃO 4 | 5,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 23kV + 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 69kV + 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 69kV - SE MÓVEL + 2,00 x CONEXÃO DE TRAFO 23kV c/ DJ + 2,00 x CONEXÃO DE TRAFO 69kV c/ DJ + 6,00 x ENTRADA DE LINHA 23kV c/ DJ + 1,00 x ENTRADA DE LINHA 69kV c/ DJ + 2,00 x INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE FORÇA ATÉ 15MVA + 3,00 x INTERLIGAÇÃO DE BARRAS BPT 23kV c/ DJ + 1,00 x MIG 69/34,5kV e MIG 69/13,8kV MÉDIA + 2,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 69/23,1KV 20/26,6MVA - YNYN0D1 |  | 45962 | 45941 | 20899361.28 | 22337579.5 | 1438218.22 | 20899361.28 | 0 | ETAPA PRELIMINAR | ETAPA PRELIMINAR | ETAPA PRELIMINAR | EXECUÇÃO | METROPOLITANA - RS |  | RS | -30.08 | -51.02 | Mobilização | -
EQTL RS | AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÃO | Cliente | 805.110.0308 | PROJETOS DE CLIENTES AT | RS-2430808CAT0.A | CLIENTE - AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÃO - SE ALVORADA I - 2025 | SE | SE ALVORADA I | 1,00 x ENTRADA DE LINHA 69kV c/ DJ + 1,00 x BARRAMENTO DUPLO OU BPT 69kV | 202444522679576 - FUNDIÇÃO CIRON LTDA | 46022.125 | 46001 | 1511664.68 | 1526540.47 | 14875.79 | 1511664.68 | 0 | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | - | NORTE - RS |  | RS | -29.99 | -51.81 | Preliminar | Pacote SE - Norte Metropolitana
EQTL RS | AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÃO | Cliente | 805.110.0308 | PROJETOS DE CLIENTES AT | RS-2430808CAT0.C | CLIENTE - AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÃO - SE SALSO - 2025 | SE | SE SALSO | 1,00 x INSTALAÇÃO DE 01 TP MODULO DE PROTEÇÃO | 202344387153027 - CONSORCIO JANELA GERAÇÃO. | 45993.125 | 45979 | 66094.06 | 66094.06 | 0 | 66094.06 | 0 | - | ETAPA PRELIMINAR | EXECUÇÃO | - |  |  | RS | -33.27 | -53.1 | Preliminar | Pacote 02 SE - SUL
EQTL RS | RENOVAÇÃO SE | Manutenção | 805.110.0314 | RENOVAÇÃO SE/LD | RS-2431408RNV0.C | MANUTENÇÃO - RENOVAÇÃO SE - SE PINHAL - 2025 | SE | SE PINHAL | 8,00 x SUBSTITUIÇÃO RELIGADOR 13,8kV POR DISJUNTOR + 0,40 x CONSTRUÇÃO DE CASA DE COMANDO + 1,00 x INTERLIGAÇÃO DE BARRAS BPT 13,8kV c/ DJ + 1,00 x SUBSTITUIÇÃO DE TSA 13,8kV + 1,00 x RETROFIT INFRA. SE GRANDE PORTE + 8,00 x MEDIÇÃO OPERACIONAL 13,8KV - S/ TI's | Inclui a ampliação da casa de comando existente, a substituição dos religadores de todos os ALs e o retrofit/instalação dos equipamentos de alimentação (Painel CA, Painel CC, Retificador e Banco de baterias) e de medição operacional nos 8 alimentadores. O módulo de "Interligação de Barras BPT 13,8 kV com Disjuntor" refere-se à instalação de um Disjuntor de Transferência (DT). | 46020 | 46020 | 2078314.38 | 2223717.01 | 145402.63 | 2078314.38 | 0 | - | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | - | NORTE - RS |  | RS | -30.24 | -50.25 | Preliminar | Pacote SE - Norte Litoral
EQTL RS | RENOVAÇÃO SE | Manutenção | 805.110.0314 | RENOVAÇÃO SE/LD | RS-2531408RNV0.A | MANUTENÇÃO - RENOVAÇÃO SE - SE PEDRO OSÓRIO - 2025 | SE | SE PEDRO OSÓRIO | 5,00 x SUBSTITUIÇÃO RELIGADOR 23kV POR DISJUNTOR + 0,53 x RETROFIT INFRA. SE GRANDE PORTE | RELIGADORES (24-1, 52-6, 52-9, 52-7, 52-8 ) | 46022.125 | 46009 | 715119.01 | 1410308.1 | 0 | 1334264.6 | 76043.5 | - | - | EXECUÇÃO | - |  | PEDRO OSÓRIO | RS | -31.87 | -52.82 | Módulo | Pacote 02 SE - SUL
EQTL RS | RENOVAÇÃO SE | Manutenção | 805.110.0314 | RENOVAÇÃO SE/LD | RS-2531408RNV0.B | MANUTENÇÃO - RENOVAÇÃO SE - SE TAIM 1 - 2025 | SE | SE TAIM 1 | 1,00 x SUBSTITUIÇÃO RELIGADOR 23kV POR DISJUNTOR + 0,41 x RETROFIT INFRA. SE GRANDE PORTE | Inclusão da aquisição de um novo painel de serviços auxiliares CA/CC e de um switch de automação para comunicação dos novos equipamentos. ALVOS: RELIGADORES 52-4, 52-2, 52-3. | 46022.125 | 45979 | 791146.69 | 354975.38 | 0 | 354975.38 | 0 | - | - | EXECUÇÃO | - | SUL - RS | TAIM | RS | -32.34 | -52.54 | Módulo | Pacote 02 SE - SUL
SISTEMA ISOLADO | BAY | Planejamento | 802.120.0614 | INTERLIGAÇÃO DE USINAS NO MARAJÓ | PA-2161408MUA0.B | PLANEJAMENTO - BAY - SE PONTA DE PEDRAS (SI) - 2025 | SE | SE PONTA DE PEDRAS (SI) | 1,00 x ENTRADA DE LINHA 34,5kV c/ DJ |  | 45992 | 45920 | 473475.26 | 538546.9 | 40749.32 | 473475.26 | 24322.32 | - | EXECUÇÃO | EXECUÇÃO | - | NORTE - PA | PONTA DE PEDRAS | PA | -1.39 | -48.85 | Preliminar | -
SISTEMA ISOLADO | NOVA SE | Planejamento | 802.120.0614 | INTERLIGAÇÃO DE USINAS NO MARAJÓ | PA-2161408AFU0.A | PLANEJAMENTO - NOVA SE - SE AFUÁ (PROVISÓRIO) - 2025 | SE | SE AFUÁ (PROVISÓRIO) | 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 34,5kV + 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 13,8kV + 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 34,5/13,8kV 5,0/6,3MVA - YNYN0D1 + 1,00 x INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE FORÇA ATÉ 15MVA | Composição básica do empreendimento:  1,00 x LAJE ESTAQUEADA, compreendendo:  Estacas concreto pré-moldadas;  Laje de concreto pré-moldadas.  Estrutura metálica (viga) para suporte da laje.  1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 34,5/13,58 KV, compreendendo:  Transformador de força;  Conexões.  1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 34,5 KV, compreendendo:  Isoladores de suspensão;  Cabos;  Postes;  Cruzetas  1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 13,8 KV, compreendendo:  Isoladores de suspensão;  Cabos;  Postes;  Cruzetas Proteção CT de 34,5kV e 13,8kV devem ser realizadas através de religador de poste. | 45991 | 45991 | 3243696.41 | 8449635.36 | 2886070.53 | 3243696.41 | 2319868.42 | - | - | - | - | NORTE - PA | AFUÁ | PA | -0.16 | -50.38 | Preliminar
SISTEMA ISOLADO | NOVA SE | Planejamento | 802.120.0614 | INTERLIGAÇÃO DE USINAS NO MARAJÓ | PA-2161408AFU0.B | PLANEJAMENTO - NOVA SE - SE AFUÁ - 2024 | SE | SE AFUÁ | 1,00 x BANCO DE CAPACITOR 1,2MVAr - 13,8kV + 1,00 x CONEXÃO DE BANCO DE CAPACITOR 13,8kV c/ DJ + 2,00 x CONEXÃO DE TRAFO 13,8kV c/ DJ + 2,00 x CONEXÃO DE TRAFO 34,5kV c/ DJ + 2,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ + 1,00 x ENTRADA DE LINHA 34,5kV s/ DJ + 1,00 x MIG 34,5/13,8kV PEQUENO + 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 34,5/13,8kV 5,0/6,3MVA - YNYN0D1 | TR1 já contemplado no projeto SE AFUÁ (PROVISÓRIO) | 45621 | 46230 | 1199732.98 | 9045606.98 | 0 | 1199732.98 | 7845874 | EXECUÇÃO | EXECUÇÃO | - | - | NORTE - PA |  | PA | -0.16 | -50.38 | Preliminar | -
SISTEMA ISOLADO | NOVA SE | Planejamento | 802.120.0614 | INTERLIGAÇÃO DE USINAS NO MARAJÓ | PA-2161408CHA0.A | PLANEJAMENTO - NOVA SE - SE CHAVES - 2024 | SE | SE CHAVES | 1,00 x BANCO DE CAPACITOR 1,2MVAr - 13,8kV + 1,00 x CONEXÃO DE BANCO DE CAPACITOR 13,8kV c/ DJ + 2,00 x CONEXÃO DE TRAFO 13,8kV c/ DJ + 2,00 x CONEXÃO DE TRAFO 34,5kV c/ DJ + 1,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ + 1,00 x ENTRADA DE LINHA 34,5kV c/ DJ + 1,00 x ENTRADA DE LINHA 34,5kV s/ DJ + 2,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 34,5/13,8kV 5,0/6,3MVA - YNYN0D1 |  | 45621 | 45990 | 2229506.8 | 16542683.88 | 14313177.08 | 2229506.8 | 0 | EXECUÇÃO | EXECUÇÃO | - | - | NORTE - PA |  | PA | -0.16 | -49.99 | Execução | -
SISTEMA ISOLADO | NOVA SE | Planejamento | 802.120.0614 | INTERLIGAÇÃO DE USINAS NO MARAJÓ | PA-2161408MUA0.A | PLANEJAMENTO - NOVA SE - SE MUANÁ - 2025 | SE | SE MUANÁ | 1,00 x BANCO DE CAPACITOR 1,8MVAr - 13,8kV + 1,00 x CONEXÃO DE BANCO DE CAPACITOR 13,8kV c/ DJ + 2,00 x CONEXÃO DE TRAFO 13,8kV c/ DJ + 2,00 x CONEXÃO DE TRAFO 34,5kV c/ DJ + 2,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ + 1,00 x ENTRADA DE LINHA 34,5kV c/ DJ + 1,00 x ENTRADA DE LINHA 34,5kV s/ DJ + 1,00 x MIG 34,5/13,8kV PEQUENO + 2,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 34,5/13,8kV 5,0/6,3MVA - YNYN0D1 + 2,00 x INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE FORÇA ATÉ 15MVA |  | 45992 | 46022 | 11936494.81 | 14233433.08 | 154672.29 | 11936494.81 | 2142265.98 | - | EXECUÇÃO | EXECUÇÃO | - | NORTE - PA |  | PA | -1.54 | -49.22 | Preliminar | -
SISTEMA ISOLADO | NOVA SE | Planejamento | 802.120.0614 | INTERLIGAÇÃO DE USINAS NO MARAJÓ | PA-2261408ANA0.A | PLANEJAMENTO - NOVA SE - SE ANAJÁS - 2025 | SE | SE ANAJÁS | 1,00 x BANCO DE CAPACITOR 1,2MVAr - 13,8kV + 1,00 x CONEXÃO DE BANCO DE CAPACITOR 13,8kV c/ DJ + 2,00 x CONEXÃO DE TRAFO 13,8kV c/ DJ + 2,00 x CONEXÃO DE TRAFO 34,5kV c/ DJ + 2,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ + 1,00 x ENTRADA DE LINHA 34,5kV s/ DJ + 1,00 x MIG 34,5/13,8kV PEQUENO + 2,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 34,5/13,8kV 5,0/6,3MVA - YNYN0D1 + 2,00 x INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE FORÇA ATÉ 15MVA |  | 45992 | 45991 | 11252422.86 | 13002338.67 | 126004.47 | 11252422.86 | 1623911.34 | - | EXECUÇÃO | EXECUÇÃO | - | NORTE - PA |  | PA | -0.99 | -49.95 | Preliminar | -
SISTEMA ISOLADO | NOVA SE | Planejamento | 802.120.0614 | INTERLIGAÇÃO DE USINAS NO MARAJÓ | PA-2261408SSB0.A | PLANEJAMENTO - NOVA SE - SE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA - 2025 | SE | SE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA | 1,00 x BANCO DE CAPACITOR 1,8MVAr - 13,8kV + 1,00 x CONEXÃO DE BANCO DE CAPACITOR 13,8kV c/ DJ + 2,00 x CONEXÃO DE TRAFO 13,8kV c/ DJ + 2,00 x CONEXÃO DE TRAFO 34,5kV c/ DJ + 2,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ + 1,00 x ENTRADA DE LINHA 34,5kV s/ DJ + 1,00 x MIG 34,5/13,8kV PEQUENO + 2,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 34,5/13,8kV 5,0/6,3MVA - YNYN0D1 + 2,00 x INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE FORÇA ATÉ 15MVA |  | 45992 | 46022 | 11368302.52 | 13680381.73 | 75420.19 | 11368302.52 | 2236659.02 | - | EXECUÇÃO | EXECUÇÃO | - | NORTE - PA |  | PA | -1.72 | -49.53 | Preliminar | -
SISTEMA ISOLADO | AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA | Planejamento | 802.120.0644 | INTERLIGAÇÃO DE USINAS SUB-ROGAÇÃO ANTECIPADA | PA-2164408OEP0.B | PLANEJAMENTO - AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA - SE CAMETÁ (SI) - 2025 | SE | SE CAMETÁ (SI) | 2,00 x CONEXÃO DE TRAFO 13,8kV c/ DJ + 2,00 x CONEXÃO DE TRAFO 34,5kV c/ DJ + 1,00 x ENTRADA DE LINHA 34,5kV c/ DJ + 3,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ + 2,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 34,5/13,8kV 5,0/6,3MVA - YNYN0D1 | Deve ser contemplado: DESATIVAÇÃO DE : 2X QDCA + 2 QDCC + 5 PAINEIS DE PROTEÇÃO + 1 PAINEL DE MEDIÇÃO OPERAÇÃO | 45992 | 45628 | 1206877.7 | 6767028.86 | 5560151.16 | 1206877.7 | 0 | ETAPA PRELIMINAR | EXECUÇÃO | - | - | NORTE - PA |  | PA | -2.26 | -49.53 | Execução | -
SISTEMA ISOLADO | AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA | Planejamento | 802.120.0644 | INTERLIGAÇÃO DE USINAS SUB-ROGAÇÃO ANTECIPADA | PA-2164408PRA0.A | PLANEJAMENTO - AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA - SE MONTE ALEGRE - 2024 | SE | SE MONTE ALEGRE | 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 13,8kV c/ DJ + 1,00 x CONEXÃO DE TRAFO 138kV c/ DJ + 1,00 x INTERLIGAÇÃO DE BARRAS BPT 13,8kV s/ DJ + 1,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 138/13,8kV 12,5/15MVA + 1,00 x ENTRADA DE LINHA 34,5kV c/ DJ | INCLUI BAY 34,5kV PARA ATENDIMENTO A SE PRAINHA | 45656 | 45987 | 2389972.14 | 5760855.86 | 3370883.72 | 2389972.14 | 0 | EXECUÇÃO | EXECUÇÃO | - | - | OESTE - PA |  | PA | -1.95 | -54.07 | Preliminar | -
SISTEMA ISOLADO | AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA | Planejamento | 802.120.0644 | INTERLIGAÇÃO DE USINAS SUB-ROGAÇÃO ANTECIPADA | PA-2164408TSA0.A | PLANEJAMENTO - AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA - SE ORIXIMINÁ - 2025 | SE | SE ORIXIMINÁ | 1,00 x ENTRADA DE LINHA 138kV c/ DJ + 1,00 x REATOR 7MVAr - 138kV + 1,00 x CONEXÃO DE REATOR 138kV c/ DJ | Contempla construção de escada para disjuntor 21652-1 (AT-TF-01) | 45992 | 46134 | 0 | 4450430 | 58769.39 | 0 | 4391660.61 | - | EXECUÇÃO | EXECUÇÃO | - | OESTE - PA |  | PA | -1.73 | -55.84 | Conceitual | Pacote 03 SE - Sis. Isolados
SISTEMA ISOLADO | ENTRADA DE LINHA | Planejamento | 802.120.0644 | INTERLIGAÇÃO DE USINAS SUB-ROGAÇÃO ANTECIPADA | PA-2164408PMZ0.A | PLANEJAMENTO - ENTRADA DE LINHA - SE VILA SANTO ANTÔNIO - 2025 | SE | SE VILA SANTO ANTÔNIO | 1,00 x ENTRADA DE LINHA 69kV c/ DJ |  | 45995 | 45991 | 1130820.59 | 1214563.58 | 36485.07 | 1130820.59 | 47257.92 | - | EXECUÇÃO | - | - | CENTRO - PA |  | PA | -3.12 | -51.8 | Preliminar | -
SISTEMA ISOLADO | NOVA SE | Planejamento | 802.120.0644 | INTERLIGAÇÃO DE USINAS SUB-ROGAÇÃO ANTECIPADA | PA-2164408FRO0.B | PLANEJAMENTO - NOVA SE - SE FARO - 2026 | SE | SE FARO | 1,00 x MIG 138/34,5kV e MIG 138/13,8kV PEQUENO + 2,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 138/13,8kV 10/12,5MVA - DYN1 + 2,00 x CONEXÃO DE TRAFO 138kV c/ DJ + 2,00 x CONEXÃO DE TRAFO 13,8kV c/ DJ + 3,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ + 2,00 x MEDIÇÃO DE FRONTEIRA 13,8KV - C/ TI's + 1,00 x ENTRADA DE LINHA 138kV c/ DJ |  | 46386 | 46300 | 446102.39 | 19362930 | 0 | 446102.39 | 18916827.61 | - | - | - | - | OESTE - PA |  | PA | -2.17 | -56.75 | Conceitual
SISTEMA ISOLADO | NOVA SE | Planejamento | 802.120.0644 | INTERLIGAÇÃO DE USINAS SUB-ROGAÇÃO ANTECIPADA | PA-2164408OEP0.A | PLANEJAMENTO - NOVA SE - SE OEIRAS - 2025 | SE | SE OEIRAS | 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 34,5kV + 2,00 x CONEXÃO DE TRAFO 13,8kV c/ DJ + 2,00 x CONEXÃO DE TRAFO 34,5kV c/ DJ + 2,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ + 1,00 x ENTRADA DE LINHA 34,5kV s/ DJ + 1,00 x MIG 34,5/13,8kV PEQUENO + 2,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 34,5/13,8kV 5,0/6,3MVA - YNYN0D1 |  | 45992 | 45598 | 3066498.7 | 12365027.45 | 9298528.75 | 3066498.7 | 0 | ETAPA PRELIMINAR | EXECUÇÃO | - | - | NORTE - PA |  | PA | -2.01 | -49.86 | Execução | -
SISTEMA ISOLADO | NOVA SE | Planejamento | 802.120.0644 | INTERLIGAÇÃO DE USINAS SUB-ROGAÇÃO ANTECIPADA | PA-2164408PMZ0.C | PLANEJAMENTO - NOVA SE - SE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO - 2025 | SE | SE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO | 1,00 x BANCO DE CAPACITOR 1,8MVAr - 34,5kV + 1,00 x CONEXÃO DE BANCO DE CAPACITOR 34,5kV c/ DJ + 2,00 x CONEXÃO DE TRAFO 34,5kV c/ DJ + 2,00 x CONEXÃO DE TRAFO 69kV c/ DJ + 2,00 x ENTRADA DE LINHA 34,5kV c/ DJ + 1,00 x ENTRADA DE LINHA 69kV c/ DJ + 1,00 x ENTRADA DE LINHA 69kV s/ DJ + 1,00 x MIG 69/34,5kV e MIG 69/13,8kV PEQUENO + 2,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 69/34,5kV 10,0/12,5MVA - DYN1 |  | 45995 | 46021 | 17577474.78 | 18264382.17 | 686907.39 | 17577474.78 | 0 | EXECUÇÃO | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | - | CENTRO - PA |  | PA | -4.31 | -51.58 | Preliminar | -
SISTEMA ISOLADO | NOVA SE | Planejamento | 802.120.0644 | INTERLIGAÇÃO DE USINAS SUB-ROGAÇÃO ANTECIPADA | PA-2164408PMZ0.E | PLANEJAMENTO - NOVA SE - SE PORTO DE MOZ - 2025 | SE | SE PORTO DE MOZ | 2,00 x BANCO DE CAPACITOR 1,2MVAr - 13,8kV + 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 69kV + 1,00 x CONEXÃO DE BANCO DE CAPACITOR 13,8kV c/ DJ + 4,00 x CONEXÃO DE TRAFO 13,8kV c/ DJ + 2,00 x CONEXÃO DE TRAFO 34,5kV c/ DJ + 2,00 x CONEXÃO DE TRAFO 69kV c/ DJ + 3,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ + 1,00 x ENTRADA DE LINHA 34,5kV c/ DJ + 1,00 x ENTRADA DE LINHA 69kV s/ DJ + 1,00 x MIG 69/34,5kV e MIG 69/13,8kV PEQUENO + 2,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 34,5/13,8kV 5,0/6,3MVA - YNYN0D1 + 2,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 69/13,8kV 15,0/20MVA - DYN1 |  | 45995 | 46021 | 19164872.87 | 20183204.99 | 1018332.12 | 19164872.87 | 0 | EXECUÇÃO | EXECUÇÃO | FINALIZAÇÃO | - | CENTRO - PA |  | PA | -1.75 | -52.23 | Preliminar | -
SISTEMA ISOLADO | NOVA SE | Planejamento | 802.120.0644 | INTERLIGAÇÃO DE USINAS SUB-ROGAÇÃO ANTECIPADA | PA-2164408PRA0.C | PLANEJAMENTO - NOVA SE - SE PRAINHA - 2024 | SE | SE PRAINHA | 1,00 x BANCO DE CAPACITOR 1,2MVAr - 13,8kV + 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 34,5kV + 1,00 x CONEXÃO DE BANCO DE CAPACITOR 13,8kV c/ DJ + 2,00 x CONEXÃO DE TRAFO 13,8kV c/ DJ + 2,00 x CONEXÃO DE TRAFO 34,5kV c/ DJ + 2,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ + 1,00 x ENTRADA DE LINHA 34,5kV c/ DJ + 1,00 x ENTRADA DE LINHA 34,5kV s/ DJ + 1,00 x MIG 34,5/13,8kV PEQUENO + 2,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 34,5/13,8kV 5,0/6,3MVA - YNYN0D1 |  | 45656 | 45759 | 8202012.83 | 13534244.65 | 5332231.82 | 8202012.83 | 0 | EXECUÇÃO | EXECUÇÃO | - | - | OESTE - PA |  | PA | -1.8 | -53.48 | Execução | -
SISTEMA ISOLADO | NOVA SE | Planejamento | 802.120.0644 | INTERLIGAÇÃO DE USINAS SUB-ROGAÇÃO ANTECIPADA | PA-2164408TSA0.C | PLANEJAMENTO - NOVA SE - SE TERRA SANTA - 2025 | SE | SE TERRA SANTA | 2,00 x CONEXÃO DE TRAFO 13,8kV c/ DJ + 2,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ + 1,00 x MIG 138/34,5kV e MIG 138/13,8kV PEQUENO + 2,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 138/13,8kV 10/12,5MVA - DYN1 + 2,00 x CONEXÃO DE TRAFO 138kV c/ DJ + 2,00 x ENTRADA DE LINHA 138kV c/ DJ |  | 45992 | 46300 | 0 | 21223120 | 296548.12 | 0 | 20926571.88 | - | EXECUÇÃO | EXECUÇÃO | - | OESTE - PA |  | PA | -2.11 | -56.5 | Conceitual | Pacote 03 SE - Sis. Isolados
SISTEMA ISOLADO | NOVA SE | Planejamento | 802.120.0644 | INTERLIGAÇÃO DE USINAS SUB-ROGAÇÃO ANTECIPADA | PA-2364408GUR0.B | PLANEJAMENTO - NOVA SE - SE GURUPÁ - 2026 | SE | SE GURUPÁ | 1,00 x BANCO DE CAPACITOR 1,8MVAr - 13,8kV + 1,00 x BARRAMENTO SIMPLES 34,5kV + 1,00 x CONEXÃO DE BANCO DE CAPACITOR 13,8kV c/ DJ + 2,00 x CONEXÃO DE TRAFO 13,8kV c/ DJ + 2,00 x CONEXÃO DE TRAFO 34,5kV c/ DJ + 2,00 x ENTRADA DE LINHA 13,8kV c/ DJ + 1,00 x ENTRADA DE LINHA 34,5kV s/ DJ + 1,00 x MIG 34,5/13,8kV PEQUENO + 2,00 x TRANSFORMADOR DE FORÇA 34,5/13,8kV 5,0/6,3MVA - YNYN0D1 |  | 46387 | 46144 | 2523908.64 | 10378503.63 | 114510.48 | 2523908.64 | 7740084.51 | - | ETAPA PRELIMINAR | EXECUÇÃO | EXECUÇÃO | CENTRO - PA |  | PA | -1.41 | -51.64 | Preliminar | -

## Contratos
ID | EMPRESA | TIPO | CONTRATO JURÍDICO | CONTRATO | COD. FORNECEDOR | FORNECEDOR | ITEM | LINHAS | RESPONSÁVEL EQTL | MATRICULA RESPONSÁVEL EQTL | RESPONSÁVEL FORNECEDOR | CPF RESPONSÁVEL FORNECEDOR | CONTATO FORNECEDOR
1 | EQUATORIAL GOIÁS | EXECUÇÃO | 5000000741 | 4600027637 | 4017934 | ENERGY SYSTEN CONSTRUCOES E MANUTEN | 30 | 913 | FELIPPE GEORGE DE LIMA WALBON | U21057705 | GIOVANNI CENDES FINOTTI | 027.157.771-16 | +55 62 98102-0756
1 | EQUATORIAL GOIÁS | EXECUÇÃO | 5000000741 | 4600027637 | 4017934 | ENERGY SYSTEN CONSTRUCOES E MANUTEN | 30 | 913 | GUSTAVO DE JESUS OLIVEIRA | G52901707 | GIOVANNI CENDES FINOTTI | 027.157.771-16 | +55 62 98102-0756
1 | EQUATORIAL GOIÁS | EXECUÇÃO | 5000000741 | 4600027637 | 4017934 | ENERGY SYSTEN CONSTRUCOES E MANUTEN | 30 | 913 | JONATAS SIQUEIRA COSTA | U21024073 | GIOVANNI CENDES FINOTTI | 027.157.771-16 | +55 62 98102-0756
1 | EQUATORIAL GOIÁS | EXECUÇÃO | 5000000741 | 4600027637 | 4017934 | ENERGY SYSTEN CONSTRUCOES E MANUTEN | 30 | 913 | LEANDRO SANTOS DIAS | U21057706 | GIOVANNI CENDES FINOTTI | 027.157.771-16 | +55 62 98102-0756